Строительные нормы и правила СНиП 1.04.03-85*
"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений"
(утв. постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР
от 17 апреля 1985 г. N 51/90)
(с изменениями от 10 февраля 1987 г.)

Взамен СН 440-79

Срок введения в действие 1 января 1991 г.

См. часть II настоящих СНиП

 Общие положения                                                         
 Приложение 1. Расчет продолжительности строительства объектов  методами 
               интерполяции и экстраполяции                              
 Приложение 2. Расчет задела в строительстве                             
 Приложение 3. Расчетный    метод     определения      продолжительности 
               строительства   объектов,   не   имеющих   прямых    норм 
               в СНиП 1.04.03-85*                                        
 Приложение 4. Методика   нормирования    продолжительности   завершения 
               строительства расконсервированных строек и объектов       
 Приложение 5. Расчет     продолжительности     строительства   объекта, 
               включаемого в титульный список вновь начинаемых строек    
 А. Промышленное строительство                                           
Общие положения*
1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем - "объектов") производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства (ПОС).

2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных (контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими нормами.

3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые пуско-наладочные работы, а также показатели задела в строительстве.

4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой продолжительность строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их строительства.

В графе "Монтаж оборудования" указаны: над чертой продолжительность монтажа оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения.

Время на комплексное опробование оборудования и пуско-наладочные работы определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к сдаче в эксплуатацию.

5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам.

6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, с даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации. Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.

7. Продолжительность строительства объектов мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух более показателей, характеризующих объект, интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил. 1.

При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах.

8. В случаях планирования начала строительства объекта во II, III и IV кварталах сроки ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам соответственно на один, два, три квартала.

Пример расчета приведен в прил. 2.

9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: на строительство в подготовительный период вне площадочных зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутри площадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.

10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей.

В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не более 0,3.

Примечание. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп. 9 и 10 устанавливают в проектах организации строительства.

11. При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты:

1,6 - Магаданская обл.; побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.; Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края; Якутская АССР (севернее 60-й параллели);

1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг.Дудинка, Игарка, Норильск и Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели) ;

1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска; Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска; Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы.

12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.).

13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30%.

14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27°С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.

15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 - для объектов жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи.

16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих коэффициентов, предусмотренных пп. 11-14 и общими указаниями к разделам норм, в расчет приниматься может только один из них.

17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных решений.

18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого метода строительства.

19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать коэффициент 0,9, а при работе в три смены - 0,8.

20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с применением коэффициентов) превышает 48 мес, принятое решение по продолжительности строительства подлежит экспертизе.

21. Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой, приведенной в прил. 3, или по объектам-аналогам, построенным с применением прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР или за рубежом.

В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов определяются с учетом норм их составных частей и принятой организационно-технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию.

22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов следует определять по прил. 4.

23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил. 5.

──────────────────────────────
* Переиздание с изменениями на 1 июня 1990 г.

Приложение 1
Расчет продолжительности строительства объектов методами интерполяции
и экстраполяции

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 40 тыс. т конструкций в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс. т и 60 тыс. т конструкций в год с нормами продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес.

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23 - 18)/(60 - 20) = 0,125 мес. Прирост мощности равен 40 - 20 = 20 тыс. т.

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: Т = 0,125 x 20 + 18 = 20,5 приблизительно = 21 мес.

Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 150 тыс. т конструкций в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс. т конструкций в год с продолжительностью строительства 30 мес.

Увеличение мощности составит:

                            150-90
                            ────── 100 = 66,7%.
                              90
Прирост к норме продолжительности строительства составит:

                     66,7 x 0,3 приблизительно = 20%.
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

                                (100 + 20)
                         T = 30 ────────── = 36 мес.
                                   100
Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 15 тыс. т в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 20 тыс. т конструкций в год с продолжительностью строительства 18 мес.

Уменьшение мощности составит:

                                 20 - 15
                                 ─────── 100 = 25%.
                                    20
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:

                               25 x 0,3 = 7,5%.
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

                   100 - 7,5
            T = 18 ───────── = 16,65 приблизительно = 17 мес.
                      100
Приложение 2
Расчет задела в строительстве

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены показатели:

готовности объекта К;

промежуточного ввода в действие основных фондов В;

задела З.

Показатель готовности объекта К определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца n-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта В (или очереди строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель задела по капитальным вложениям 3 (строительно-монтажным работам) определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и промежуточного ввода в действие основных фондов.

Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной мощностью 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка в год строится в средней полосе европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36 мес., сметная стоимость строительства - 21 млн. руб., в том числе строительно-монтажных работ - 14 млн. руб.

Показатели задела для завода приведены в табл. 1.

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от сроков начала строительства приведено в табл. 2.

Таблица 1
┌──────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Продолжи- │Начало стро-│                     Показатели задела  К в  строительстве по  кварталам,                      │
│тельность │ ительства, │                                     % сметной стоимости                                       │
│строитель-│  квартал   ├─────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│ства, мес.│            │           1-й год           │     2-й год     │        3-й год        │       4-й год         │
│          │            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│          │            │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │  11 │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │
├──────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│     36   │      I     │  6  │  11 │  18 │  26 │ 37  │  47 │  57 │  67 │ 77  │ 39  │  98 │ 100 │     │     │     │     │
│          │            │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │───  │ ─── │ ─── │ ────│     │     │     │     │
│          │            │  5  │  10 │  19 │  28 │ 40  │  50 │  61 │  72 │ 83  │ 92  │  86 │ 100 │     │     │     │     │
│          │            │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│          │     II     │     │   6 │  11 │  18 │ 26  │  37 │  47 │  57 │ 67  │ 77  │  89 │  98 │ 100 │     │     │     │
│          │            │     │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │───  │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │     │     │
│          │            │     │   5 │  10 │  19 │ 28  │  40 │  50 │  61 │ 72  │ 83  │  92 │  96 │ 100 │     │     │     │
│          │            │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│          │     III    │     │     │   6 │  11 │ 18  │  26 │  37 │  47 │ 57  │  67 │  77 │  89 │  98 │ 100 │     │     │
│          │            │     │     │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │───  │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │     │
│          │            │     │     │   5 │  10 │ 19  │  28 │  40 │  50 │ 61  │  72 │  83 │  92 │  96 │ 100 │     │     │
│          │            │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│          │     IV     │     │     │     │   6 │ 11  │  18 │  26 │  37 │ 47  │  57 │  67 │  77 │  89 │  98 │ 100 │     │
│          │            │     │     │     │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │───  │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │
│          │            │     │     │     │   5 │ 10  │  19 │  28 │  40 │ 50  │  61 │  72 │  83 │  92 │  96 │ 100 │     │
└──────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Таблица 2
┌──────────────────────┬─────────┬──────┬───────────────────────────────┐
│     Предприятие      │Продолжи-│Начало│Объемы  капитальных  вложений и│
│                      │тельность│стро- │строительно-монтажных    работ,│
│                      │строи-   │итель-│          млн. руб.,           │
│                      │тельства,│ства, │    по годам строительства     │
│                      │мес      │квар- ├───────┬───────┬───────┬───────┤
│                      │         │тал   │1-й год│2-й год│3-й год│4-й год│
├──────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Щебеночный   завод   с│    36   │  I   │  5,5  │  8,6  │  6,9  │       │
│карьером для месторож-│         │      │  ───  │  ───  │  ───  │   -   │
│дений карбонатных  по-│         │      │  3,9  │  6,2  │  3,9  │       │
│род   мощностью   1500│         │      │       │       │       │       │
│тыс. м3  щебня  и  200│         │  II  │  3,8  │  8,2  │  8,6  │  0,4  │
│тыс. м3 песка в год   │         │      │  ───  │  ───  │  ───  │  ───  │
│                      │         │      │  2,7  │  5,9  │  4,9  │  0,4  │
│                      │         │      │       │       │       │       │
│                      │         │  III │  2,3  │  7,6  │  8,8  │  2,3  │
│                      │         │      │  ───  │  ───  │  ───  │  ───  │
│                      │         │      │  1,4  │  5,6  │  5,9  │  1,1  │
│                      │         │      │       │       │       │       │
│                      │         │  IV  │  1,3  │  6,5  │  8,4  │  4,8  │
│                      │         │      │  ───  │  ───  │  ───  │  ───  │
│                      │         │      │  0,7  │  4,9  │  6,0  │  2,4  │
└──────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Приложение 3
Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов,
не имеющих прямых норм в СНиП 1.04.03-85*

1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов Т_н основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С.

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде функций:

                       Т  = А кв.корень (С) + А С;
                        н    1                 2
                       Т  = А кв.корень (С) + А ;
                        н    1                 2
                             Т  = А С + А ,
                              н    1     2
     где С  -  объем  строительно-монтажных  работ,  млн. руб., в  ценах,
действующих с 1984 г.;
     А , А  - параметры уравнения, определенные по данным статистики (см.
      1   2   таблицу).
2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются. Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в таблице.

3. Задел в строительстве объектов определяется на основе "Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (М.: ЦНИИОМТП, 1984).

4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего приложения.

5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной организацией, генподрядчиком и заказчиком.

Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства.

Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн. руб.

Расчет. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость Т_н от С может быть представлена уравнением:

    Т  = 14,8 кв.корень (20) - 1,4 x 20 = 14,8 x 4,47 - 28
     н
                    приблизительно = 38 мес.
┌───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│               Отрасль, подотрасль,            │ Значения  │ Интервал  │
│          виды производств и  объектов         │коэффициен-│ объемов   │
│                                               │тов        │   СМР,    │
│                                               │           │ млн. руб. │
│                                               ├─────┬─────┼─────┬─────┤
│                                               │ А_1 │ А_2 │мин. │макс.│
├───────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│          Зависимость вида Т  = А  кв.корень (С) + А С                 │
│                            н    1                  2                  │
│                                                                       │
│1. Электроэнергетика:                          │     │     │     │     │
│электроподстанции                              │11,6 │ 0,2 │ 0,1 │  1,3│
│                                               │15,3 │-1,7 │ 2,2 │ 12,0│
│ГРЭС                                           │ 4,5 │ 0,01│30,0 │110,0│
│2.  Нефтедобывающая  промышленность  (установки│ 9,2 │-0,5 │ 0,1 │  6,0│
│подготовки, газокомпрессорные)                 │     │     │     │     │
│3. Химическая промышленность: производство  ми-│ 9,6 │-0,7 │ 2,0 │ 45,0│
│неральных удобрений                            │     │     │     │     │
│4. Тяжелое и транспортное машиностроение       │ 7,9 │-0,4 │ 5,0 │100,0│
│5. Автомобильная и подшипниковая промышленность│11,5 │-1,4 │ 1,0 │ 16,0│
│(отдельные цехи, корпуса, здания)              │     │     │     │     │
│6. Лесная и деревообрабатывающая промышленность│19,5 │-1,4 │ 1,0 │ 23,0│
│(лесозаготовительные предприятия)              │     │     │     │     │
│7. Строительство и промышленность  строительных│15,1 │-2,3 │ 0,1 │ 11,0│
│конструкций и деталей                          │     │     │     │     │
│8. Пищевая промышленность                      │14,8 │-1,4 │ 1,0 │ 30,0│
│9. Мясная промышленность                       │14,1 │-0,8 │ 1,0 │ 19,0│
│10. Молочная промышленность                    │18,7 │-1,7 │ 0,1 │  4,5│
│11. Микробиологическая промышленность          │ 7,9 │-0,3 │ 2,0 │120,0│
│12. Мукомольно-крупяная, комбикормовая  промыш-│12,2 │ 0,06│ 0,2 │ 18,0│
│ленность                                       │     │     │     │     │
│13. Местная промышленность                     │17,4 │-3,8 │ 0,4 │  3,0│
│14. Сельскохозяйственное строительство:        │     │     │     │     │
│свиноводство                                   │17,7 │-2,3 │ 0,1 │  4,0│
│птицеводческие фермы, птицефабрики             │ 9,8 │-0,1 │ 1,0 │ 27,0│
│прочие объекты                                 │22,2 │-5,0 │ 0,01│ 0,10│
│заготовка  и  переработка  сельскохозяйственной│13,4 │-1,0 │ 0,5 │ 13,0│
│продукции                                      │     │     │     │     │
│15. Предприятия сельхозтехники:                │     │     │     │     │
│предприятия материально-технического  обеспече-│18,0 │-1,9 │ 0,1 │  3,2│
│ния                                            │     │     │     │     │
│16. Торговля и общественное питание:           │     │     │     │     │
│розничная торговля, магазины  непродовольствен-│26,4 │-7,6 │ 0,20│  2,8│
│ные                                            │     │     │     │     │
│рынки, общественное питание                    │29,9 │-9,3 │ 0,05│  2,4│
│общетоварные  склады,  предприятия  холодильной│20,2 │-5,1 │ 0,2 │  4,0│
│промышленности                                 │     │     │     │     │
│17. Лесное хозяйство                           │37,7 │-20,8│ 0,01│ 0,30│
│18. Морской транспорт                          │20,6 │-7,3 │ 0,2 │  1,8│
│19. Магистральный трубопроводный транспорт     │ 9,5 │-1,2 │ 1,0 │ 16,0│
│20. Материально-техническое снабжение          │13,8 │-1,4 │ 0,5 │  9,0│
│                                               │     │     │     │     │
│                                                                       │
│          Зависимость вида Т  = А  кв.корень (С) + А                   │
│                            н    1                  2                  │
│                                                                       │
│1. Нефтеперерабатывающая промышленность        │ 3,3 │ 8,8 │ 1,0 │ 40,0│
│2. Черная металлургия (в  целом):              │ 2,0 │ 9,8 │ 2,0 │190,0│
│горно-обогатительные комбинаты и  агломерацион-│ 2,1 │ 9,6 │ 2,0 │150,0│
│ные фабрики                                    │     │     │     │     │
│сталеплавильное,   ферросплавное,   огнеупорное│ 2,3 │ 8,8 │ 1,0 │ 90,0│
│производство                                   │     │     │     │     │
│3. Цветная металлургия                         │ 2,8 │12,6 │ 2,0 │ 72,0│
│4. Химическая промышленность                   │ 4,8 │10,5 │ 1,0 │ 70,0│
│5. Нефтехимическая и шинная промышленность     │ 3,7 │17,7 │ 1,0 │ 80,0│
│6. Энергетическое машиностроение               │ 4,1 │12,2 │ 2,0 │ 40,0│
│7. Приборостроение                             │ 6,2 │10,6 │ 2,0 │ 40,0│
│8. Автомобильная и подшипниковая промышленность│ 1,6 │22,1 │10,0 │240,0│
│9. Тракторное и сельскохозяйственное  машиност-│ 2,1 │17,4 │10,0 │400,0│
│роение                                         │     │     │     │     │
│10. Машиностроение для животноводства и кормоп-│ 2,7 │ 7,5 │ 2,0 │104,0│
│роизводства                                    │     │     │     │     │
│11. Судостроительная  промышленность и  судоре-│ 5,7 │ 4,5 │ 0,5 │ 20,0│
│монт                                           │     │     │     │     │
│12.  Лесная  и  деревообрабатывающая промышлен-│ 4,6 │11,6 │ 1,0 │100,0│
│ность                                          │     │     │     │     │
│13. Целлюлозно-бумажная промышленность         │ 2,2 │ 7,4 │10,0 │500,0│
│14. Промышленность строительных материалов     │ 6,4 │10,4 │ 1,0 │ 30,0│
│15. Легкая промышленность                      │ 4,9 │10,0 │ 1,0 │ 36,0│
│16. Строительство предприятий связи            │23,8 │ 1,2 │ 0,5 │  7,0│
│17. Сельскохозяйственное строительство:        │     │     │     │     │
│животноводство                                 │10,6 │ 2,7 │ 0,1 │  3,4│
│овцеводство                                    │10,5 │ 3,4 │ 0,1 │  2,4│
│предприятия послеуборочной обработки и хранения│16,2 │ 2,2 │ 0,06│  1,2│
│зерна                                          │     │     │     │     │
│предприятия по хранению и обработке  картофеля,│ 8,3 │ 5,8 │ 0,5 │ 18,0│
│фруктов и овощей                               │     │     │     │     │
│18. Воздушный транспорт                        │ 3,0 │12,5 │ 1,0 │ 45,0│
│                                               │     │     │     │     │
│                                                                       │
│               Зависимость вида Т  = А  С + А                          │
│                                 н    1      2                         │
│                                                                       │
│1. Электроэнергетика (ТЭЦ)                     │ 0,9 │ 9,1 │ 1,0 │ 20,0│
│2. Нефтедобывающая промышленность:             │     │     │     │     │
│базы производственного обслуживания            │ 7,6 │ 7,2 │ 0,1 │  1,8│
│3. Черная металлургия:                         │     │     │     │     │
│прокат готовой продукции                       │ 0,1 │17,4 │10,0 │130,0│
│4. Электротехническая промышленность           │ 0,5 │19,6 │ 4,0 │ 50,0│
│5. Химическое и нефтяное машиностроение        │ 0,4 │27,2 │ 4,0 │ 72,0│
│6. Станкостроительная  и инструментальная  про-│ 0,5 │14,6 │ 2,0 │ 36,0│
│мышленность                                    │     │     │     │     │
│7. Рыбная промышленность                       │ 3,3 │12,5 │ 0,1 │  6,0│
│8. Медицинская промышленность                  │ 0,7 │13,6 │ 2,5 │ 60,0│
│9. Полиграфическая промышленность              │ 6,7 │ 7,3 │ 0,2 │  3,0│
│10. Предприятия сельхозтехники:                │     │     │     │     │
│предприятия по ремонту и обслуживанию  сельхоз-│ 6,8 │ 7,3 │ 0,1 │  3,0│
│техники                                        │     │     │     │     │
│11. Речной транспорт                           │ 4,0 │ 9,4 │ 0,2 │  6,2│
└───────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Приложение 4
Методика нормирования продолжительности завершения строительства
расконсервированных строек и объектов

Нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта, находящегося в строительстве на начало года, устанавливается следующим образом:

определяется общая продолжительность строительства объекта Т, мес., если он строится по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85*;

рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового комплекса по стоимости строительно-монтажных работ К, %, освоенной на начало года, по формуле

                                     С
                                      п
                                К = ─── 100%,
                                     С
где С - стоимость   строительно-монтажных  работ,   освоенная  от  начала
     п  строительства объекта, его очереди и пускового комплекса;
    С - сметная  стоимость  строительно-монтажных   работ   объекта,  его
        очереди и пускового комплекса;
определяется порядковый номер квартала n по СНиП 1.04.03-85* соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта К, и методом интерполяции устанавливается нормативное число месяцев t_н для освоения стоимости выполненных строительно-монтажных работ;

устанавливается нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта Т_п, мес, по формуле

                               Т  = Т - t .
                                п        н
Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны нормы, а также реконструкция действующих предприятий, определяются проектами организации строительства или проектами производства работ в соответствии с настоящей методикой.

Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения переходящей стройки-завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 38,2 млн. руб., стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства завода - 10,7 млн. руб.

Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП 1.04.03-85* равна 54 мес (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий расчет).

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по кварталам строительства завода производится по таблице:

┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Порядковый│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│  номер   │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │ 17  │18   │
│квартала n│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│          │  1  │  2  │  4  │  9  │ 13  │ 20  │ 26  │  32 │ 39  │ 49  │ 57  │ 68  │ 73  │ 79  │ 85  │ 91  │ 96  │100  │
│     К    │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │───  │ ─── │───  │───  │───  │───  │───  │───  │───  │───  │───  │───  │
│          │  3  │  6  │ 10  │  15 │ 21  │ 26  │ 32  │  38 │ 45  │ 53  │ 62  │ 69  │ 76  │ 82  │ 88  │ 93  │ 98  │100  │
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Степень готовности строительства завода по стоимости строительно-монтажных работ, освоенной от начала строительства (на начало года),

    10,7
К = ────  x 100% = 28% и приходится на седьмой квартал.
    38,2
Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода составляет: Т_п = 54 - 19 = 35 мес.

Приложение 5
Расчет продолжительности строительства объекта, включаемого
в титульный список вновь начинаемых строек

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│1.   Название   и   местонахождение│Завод объемно-блочного домостроения│
│стройки                            │в Мурманской обл.                  │
│2. Проектная мощность              │150 тыс. м2 общей площади в год    │
│3. Сметная стоимость, всего:       │17,2 млн. руб.                     │
│в том числе                        │                                   │
│подъездной железнодорожный путь    │4,6 млн. руб.                      │
│4. Срок ввода объекта в действие   │III кв. 1993 г.                    │
│5. Начало строительства объекта  по│IV кв. 1989 г.                     │
│плану                              │                                   │
│6. Продолжительность строительства:│                                   │
│а) по нормам (ссылка на пункт норм)│27 мес. (разд. 14, п. 4)           │
│б)  дополнительная  (согласно общим│                                   │
│положениям к нормам), зависящая от:│                                   │
│местонахождения стройки            │Мурманская обл. - 1,4              │
│протяженности внешних коммуникаций │Подъездной   железнодорожный   путь│
│                                   │протяженностью 17 км  (по  норме  -│
│                                   │21 мес.)                           │
│в)         общая          расчетная│(27 x 1,4 + 21 x 1,4 x 0,3) =  46,6│
│продолжительность строительства    │= 47 мес.                          │
│7. Дополнительные сведения         │Не имеется                         │
│8.    Распределение     капитальных│Согласно расчету                   │
│вложений   и  строительно-монтажных│                                   │
│работ                              │                                   │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Расчет задела

Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям - 27 x 1,4 = 38 мес.; продолжительность строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21 мес., расчетная 21 x 1,4 = 29,4 = 30 мес. Нормы задела по этим объектам согласно Нормам приведены в табл. 1.

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:

                                        Т
                                         н
                             дельта  = ──── n,
                                   n    Т
                                         р
где Т  - продолжительность строительства предприятий по норме;
     н
    Т  - расчетная   продолжительность  с  учетом   привязки   объекта  к
     р   конкретным условиям;
     n - порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.
Задел по капитальным вложениям К(1)_п для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле:

[image: image1.png]Kn - Kq )067
K:;=Knﬂ+ n+1m " , (2)

rae Knn,K —floKasaTeny 3agena no Kanwuvans-
HBIM  BAOXKEHMAM  (CTPOUTENLHO-
MOHTamMbIM paboram) anm npo-
AOMKMTENBHOCTA  CTPOWTENLLTSA,
npuHATON no Hopme (1abn, 1}, Ha
KOHeY 7-ro KBaprana, KOTOPb
ONPEASNRETCA NOPARKOBLIM HOME-
POM KBapTana, COOTBETCTBYIOUIErO
uenomy wucny 8 koadduumen-
1e8,;

@, —KO3DHUUMENT, paBHbIt  ADPOBHOM

4acTu Kosdbuunenta 8, ;
m —uncno mecaues 8 » + 1-m Kaaprane.

n+1




"Формула (2)"

Для данного примера значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1), приведены в табл. 2.
Таблица 1
┌────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│          Предприятие       │Пока- │         Нормы  задела  в  строительстве  по         │
│                            │затель│            кварталам, % сметной стоимости           │
│                            │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                            │      │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │
├────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Завод  объемно-блочного  до-│   К  │  3  │  8  │ 17  │ 32  │ 47  │ 65  │  86 │ 96  │ 100 │
│мостроения   мощностью   150│      │ ─── │ ─── │ ─── │───  │───  │───  │ ─── │───  │ ─── │
│тыс. м2 общей площади в год │      │  5  │ 13  │ 24  │ 37  │ 52  │ 69  │  88 │ 94  │ 100 │
│Подъездной   железнодорожный│   К  │  9  │ 22  │ 40  │ 57  │ 73  │ 88  │ 100 │     │     │
│путь  протяженностью  св. 10│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│до 50 км                    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Таблица 2
┌──────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      │Коэффициент │                                                                              │
│                      │для  расчета│                                   Кварталы                                   │
│     Предприятие      │показателей ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│                      │задела      │  1  │  2  │   3 │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10 │  11 │  12 │   13 │
├──────────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Завод объемно-блочного│  дельта    │ 0,71│ 1,42│ 2,13│2,84 │ 3,55│4,26 │4,97 │5,68 │ 6,39│ 7,10│ 7,82│ 8,53│ 9,00*│
│домостроения мощностью│        n   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│150 тыс.м2 общей  пло-│       а    │ 0,71│ 0,42│ 0,13│0,84 │ 0,55│0,26 │0,97 │0,68 │ 0,39│ 0,10│ 0,82│ 0,53│   0  │
│щади в год            │        n   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│Подъездной  железнодо-│  дельта    │ 0,7 │ 1,4 │  2,1│ 2,8 │ 3,5 │ 4,2 │ 4,9 │ 5,6 │ 6,3 │  7,0│     │     │      │
│рожный путь  протяжен-│        n   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│ностью 17 км          │       а    │ 0,7 │ 0,4 │  0,1│ 0,8 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,9 │ 0,6 │ 0,3 │   0 │     │     │      │
│                      │        n   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
├─────────────────────────────                                                                                     │
│* 9,00 - на конец 38-го месяца или 12, 66-го квартала.                                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Показатели задела по капитальным вложениям для расчетной продолжительности строительства завода объемно-блочного домостроения определяются по формуле (2):

                     (К  - К )0,71 x 3       (3 - 0)0,71 x 3
                       1    0
           К' = К  + ───────────────── = 0 + ─────────────── =
            1    0            3                      3
                            2,13 приблизительно = 2%;
                     (К  - К )0,42 x 3       (8 - 3)0,42 x 3
                       2    1
           К' = К  + ───────────────── = 3 + ─────────────── =
            2    1            3                      3
                           5,1 приблизительно = 5%;
                     (К  - К )0,13 x 3       (17 - 8)0,13 x 3
                       3    2
           К' = К  + ───────────────── = 8 + ──────────────── =
            3    2            3                      3
                           9,17 приблизительно = 9%;
                     (К  - К )0,84 x 3       (17 - 8)0,84 x 3
                       3    2
           К' = К  + ───────────────── = 8 + ──────────────── =
            4    2            3                      3
                           15,56 приблизительно = 16%;
                     (К  - К )0,55 x 3        (32 - 17)0,55 x 3
                       4    3
           К' = К  + ───────────────── = 17 + ───────────────── =
            5    3            3                      3
                           25,25 приблизительно = 25%;
                     (К  - К )0,26 x 3        (47 - 32)0,26 x 3
                       5    4
           К' = К  + ───────────────── = 32 + ───────────────── =
            6    4            3                      3
                           35,9 приблизительно = 36%;
                     (К  - К )0,97 x 3        (47 - 32)0,97 x 3
                       5    4
           К' = К  + ───────────────── = 32 + ───────────────── =
            7    4            3                      3
                           46,55 приблизительно = 46%;
                     (К  - К )0,68 x 3        (65 - 47)0,68 x 3
                       6    5
           К' = К  + ───────────────── = 47 + ───────────────── =
            8    5            3                      3
                           59,24 приблизительно = 59%;
                     (К  - К )0,39 x 3        (86 - 65)0,39 x 3
                       7    6
           К' = К  + ───────────────── = 65 + ───────────────── =
            9    6            3                      3
                          73,19 приблизительно = 73%;
                     (К  - К )0,10 x 3        (96 - 86)0,10 x 3
                       8    7
          К'  = К  + ───────────────── = 86 + ───────────────── =
           10    7            3                      3
                          87,0 приблизительно = 87%;
                     (К  - К )0,82 x 3        (96 - 86)0,82 x 3
                       8    7
          К'  = К  + ───────────────── = 86 + ───────────────── =
           11    7            3                      3
                          94,2 приблизительно = 94%;
                     (К  - К )0,53 x 3        (100 - 96)0,53 x 3
                       9    8
          К'  = К  + ───────────────── = 96 + ────────────────── =
           12    8            3                      3
                         99,18 приблизительно = 99%;
                            К'  = К  = 100%.
                             13    9
Аналогично определяются показатели задела для расчетной продолжительности строительства по подъездному железнодорожному пути.

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства, приведены в табл. 3.

В соответствии с приведенными в Общих положениях по применению норм коэффициентами для привязки базовой нормы продолжительности строительства к конкретным условиям определены объемы капитальных вложений в целом по стройке.

Объем капитальных вложений по отдельным объектам V_к.в, входящим в состав стройки, рассчитывается по формуле (3):

                               V    = К' С,                           (3)
                                к.в    п
где С - сметная стоимость объекта.

Объемы строительно-монтажных работ определяются аналогично объемам капитальных вложений (табл. 4).

Таблица 3
┌────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Предприятие      │Пока- │                 Нормы задела в строительстве по кварталам,                  │
│                    │затель│                            %  сметной стоимости                             │
│                    │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                    │      │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10 │  11 │  12 │  13 │
├────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Завод  объемно-блоч-│   К  │  2  │  5  │  9  │ 16  │ 25  │  36 │  46 │  59 │  73 │  87 │  94 │  99 │ 100 │
│ного    домостроения│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│мощностью 150 тыс.м2│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│общей площади в год │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│Подъездной  железно-│   К  │  6  │  14 │ 24  │ 36  │ 48  │  61 │  75 │  82 │  92 │ 100 │     │     │     │
│дорожный путь       │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Таблица 4
┌─────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Предприятие  │Сроки    │                         Объемы капитальных вложений по кварталам, млн. руб.                         │
│             │начала  и│                                                                                                     │
│             │окончания│                                                                                                     │
│             │строи-   │                                                                                                     │
│             │тельства,├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│             │мес      │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10  │  11  │  12 │  13  │  14  │  15  │  16  │
├─────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Завод  объем-│  10-47  │     │     │     │ 0,25│ 0,63│ 1,13│ 2,02│ 3,15│ 4,54│  5,80│  7,43│ 9,20│ 10,96│ 11,84│ 12,47│ 12,6 │
│но-блочного  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│домостроения │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│мощностью 150│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│тыс. м2 общей│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│площади в год│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│Подъездной   │  1-30   │ 0,28│ 0,64│ 1,10│ 1,66│ 2,21│ 2,81│ 3,45│ 3,77│ 4,23│  4,60│  4,60│ 4,60│  4,60│  4,60│  4,60│  4,60│
│железнодорож-│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│ный путь про-│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│тяженностью  │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│17 км        │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│Итого      по│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│стройке     в│         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│целом:       │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│ нарастающим │         │ 0,28│ 0,64│ 1,10│ 1,91│ 2,84│ 3,94│ 5,47│ 6,92│ 8,77│ 10,40│ 12,03│ 13,8│ 15,56│ 16,44│ 17,07│ 17,20│
│ итогом      │         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │      │      │      │
│ по кварталам│         │ 0,28│ 0,36│ 0,46│ 0,81│ 0,93│ 1,10│ 1,53│ 1,45│ 1,85│  1,63│  1,63│ 1,77│  1,76│  0,88│  0,63│  0,13│
└─────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
А. Промышленное строительство

 1.  Электроэнергетика                                                   
 2.  Нефтедобывающая промышленность                                      
 3.  Нефтеперерабатывающая промышленность                                
 4.  Газовая промышленность                                              
 5.  Угольная промышленность (включая сланцевую)                         
 6.  Торфяная промышленность                                             
 7.  Черная металлургия                                                  
 8.  Цветная металлургия                                                 
 9.  Химическая и нефтехимическая промышленность                         
 10. Машиностроение                                                      
 11. Судостроительная промышленность                                     
 12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность                        
 13. Целлюлозно-бумажная промышленность                                  
 14. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей   
 15. Промышленность строительных материалов                              
 16. Легкая промышленность                                               
 17. Пищевая промышленность                                              
 18. Мясная и молочная промышленность                                    
 19. Рыбная промышленность                                               
 20. Микробиологическая промышленность                                   
 21. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность                  
 22. Медицинская промышленность                                          
 23. Полиграфическая промышленность                                      
 24. Местная промышленность                                              
1. Электроэнергетика

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей.

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства (ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяется проектом.

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как правило, должно быть закончено возведение:

сооружений производственного обеспечения строительства бетонорастворного и арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных работ, пусковой котельной;

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий электропередачи, распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на всех видах опор.

Продолжительность строительства ВЛ напряжением 35 кВ на железобетонных центрифугированных стойках устанавливается по п. 13, а на железобетонных вибрированных стойках - по п. 16 настоящего раздела Норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы Т_п - мест заболоченности, гористости залесенности застройки - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле

                        Т  = ТК  К  К  К  К  ,
                         п     б  г  л  с  пн
где К , К , К , К , К   - коэффициенты, определяемые по формулам таблицы:
     б   г   л   с   пн
┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│   Условия строительства линий                │     Коэффициенты       │
│                                              │                        │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│На болотах                                    │    К  = 1 + 0,7Б/ВЛ    │
│                                              │     б                  │
│В горной и сильно пересеченной местности      │    К  = 1 + 0,6Г/ВЛ    │
│                                              │     г                  │
│В  лесистой  местности,  требующей   расчистки│    К  = 1 + 0,5Л/ВЛ    │
│просек                                        │     л                  │
│В городах и на участках промышленной застройки│    К  = 1 + 0,1С/ВЛ    │
│(стесненные условия)                          │     с                  │
│Вблизи объектов, находящихся под напряжением  │  К   = 1 + 0,2ПН/ВЛ    │
│                                              │   пн                   │
│                                                                       │
│  Примечание: б, г, л, с,  пн - соответственно длины болотных,  горных,│
│залесенных, стесненных и  вблизи объектов, находящихся  под напряжением│
│участков ВЛ, км; ВЛ - общая протяженность высоковольтных линий, км.    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи и другие препятствия определяется, мес.:

на опорах высотой от 50 до 80 м .........  9
 "      "       "    81  " 120 м ........ 16
 "      "         св. 120 м ............. 24
8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства одного из объектов комплекса-линии, перехода или подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства.

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства электрической подстанции или синхронного компенсатора. Продолжительность устройства синхронных компенсаторов составляет, мес.:

                       КС-15 000 .............. 4
                       КСВ-50 000-11 .......... 7
                       КСВ-100 000-11 ........ 10
11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, а также напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес, трассы которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

12. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением коэффициентов:

     при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих
     грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах ...... 0,95
     при бесканальной прокладке в сухих грунтах ................. 0,88
     при надземной прокладке на низких и высоких опорах ......... 0,85
13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию транзитной тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п. 13, разработаныв расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент 1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент К, определяемый по формуле

                     К = (К а  + К а  + ... + К а )/l,
                           1 1    2 2          i i
где а , а , а , - протяженности участков тепловой сети и коэффициенты для
     1   2   i    соответствующего способа прокладки; К , К , К
                                                       1   2   i
    l           - общая протяженность тепловой сети.
1. Электроэнергетика

 Тепловые электрические станции (ТЭС)                                    
 Атомные электростанции                                                  
 Электрические подстанции                                                
 Воздушные линии электропередачи                                         
 Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей                  
 Магистральные тепловые сети                                             
Начало таблицы. См. продолжение 1
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект      │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока-│     Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости    │
│                │                   │тельности   строи-│за-  │                                                                       │
│                │                   │тельства, мес     │тель │                                                                       │
│                │                   ├─────┬────────────┤     │                                                                       │
│                │                   │общая│в том числе │     │                                                                       │
│                │                   │     ├──────┬─────┤     │                                                                       │
│                │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│                │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│17, 18,│
│                │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │19, 20 │
│                │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │и т.д. │
│                │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │до 33  │
├────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┤
│                                                  Тепловые электрические станции (ТЭС)                                               │
├────────────────┬───────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│1.    Промышлен-│Паровая,  котельная│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│но-отопительная │закрытого типа:    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│теплоэлектроцен-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│траль (ТЭЦ)     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┬────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ-  │Число и про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность,│изводитель- │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │т/ч,  │ность котлов│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │пара  │(к)         │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┼────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │  300 │3 к x 100   │  28 │   5  │  9  │  К  │ 2 │ 8 │ 16│ 26│45 │ 66│ 78│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │т/ч         │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │19-27│     │ 2 │ 7 │ 17│ 29│46 │ 65│ 76│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 73│ 73│ 21│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│ 72│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 2 │  8│ 16│ 26│ 45│ 66│ 5 │ 17│ 25│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 2 │  7│ 17│ 29│ 46│ 65│ 4 │ 16│ 25│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой и ком-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │плекс              │  21 │   5  │  3  │  К  │ 5 │ 11│ 22│ 34│ 59│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 100 │1 к x 100    │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │т/ч          │ 1-21│      │19-21│     │ 6 │ 13│ 27│ 41│ 64│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 300 │2 к x 150    │  26 │   5  │  8  │  К  │ 3 │ 11│ 24│ 38│ 60│ 75│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │т/ч          │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │18-25│     │ 2 │ 12│ 25│ 40│ 57│ 74│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 81│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 79│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 3 │ 11│ 24│ 38│ 60│ 75│  6│ 15│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 2 │ 12│ 25│ 40│ 57│ 74│  7│ 16│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│  21 │   6  │  4  │  К  │ 4 │ 14│ 29│ 47│ 74│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 150  1 к x 150 т/ч│ 1-21│      │18-21│     │ 3 │ 15│ 32│ 51│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Водогрейная котель-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ная закрытого типа:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┬────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ-  │Число и про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность,│изводитель- │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │МВт/ч │ность котлов│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(Гкал/│(к)         │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ч)    │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┼────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 348  │3  к  x  116│  25 │   5  │  9  │  К  │ 5 │ 14│ 26│ 42│ 60│ 77│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │МВт/ч       │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │16-24│     │ 4 │ 13│ 27│ 41│ 58│ 73│ 87│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(300) │(100 Гкал/ч)│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 80│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 81│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 5 │ 14│ 26│ 42│ 60│ 77│ 10│ 18│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 4 │ 13│ 27│ 41│ 58│ 73│  6│ 17│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 232 │2 к x 116    │  21 │   5  │  6  │  К  │ 6 │ 18│ 32│ 46│ 66│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │МВт/ч        │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │ 1-21│      │16-21│     │ 5 │ 16│ 33│ 49│ 67│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(200)│(100 Гкал/ч) │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │417,6│2 к x 116    │  24 │   5  │  8  │  К  │ 4 │ 12│ 26│ 44│ 67│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │МВт/ч        │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │16-23│     │ 3 │ 13│ 28│ 47│ 68│ 84│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(360)│(100 Гкал/ч) │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 4 │ 12│ 26│ 44│ 67│ 86│ 6 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 3 │ 13│ 28│ 47│ 68│ 84│ 6 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │208,8│1 к x 208,8  │  20 │   5  │  4  │  К  │ 4 │ 14│ 29│ 47│ 71│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │МВт/ч        │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │ 1-20│      │16-19│     │ 3 │ 15│ 32│ 51│ 73│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(180)│(180 Гкал/ч) │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Закрытого     типа,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │паротурбинная   при│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │оборотном водоснаб-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │жении с градирнями:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┬─────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ- │Число и  мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность│ность  турбо-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тыс. │генераторов  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВт  │(тг), число и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │производи-   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тельность    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │котлов (к)   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┼─────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 240 │3  тг  x   80│  39 │   6  │ 24  │  К  │ 2 │  5│  9│ 19│ 37│ 49│ 59│ 70│ 78│ 85│ 92│ 96│100│   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │16-39│     │ 3 │  7│ 13│ 25│ 37│ 50│ 64│ 71│ 78│ 84│ 90│ 95│100│   │   │   │       │
│                │     │3 к x 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 47│ 47│ 72│72 │100│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │ 49│ 49│ 72│ 72│100│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 2 │  5│  9│ 19│ 37│ 49│ 59│ 70│ 31│ 38│ 20│ 24│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 3 │  7│ 13│ 25│ 37│ 50│ 64│ 71│ 29│ 35│ 18│ 23│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 80  │1 тг x 80    │  25 │   6  │ 10  │  К  │ 3 │  6│ 11│ 22│ 50│ 67│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │ 1-25│      │16-25│     │ 4 │  9│ 17│ 32│ 49│ 66│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │2-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 80  │1 тг x 80    │  21 │   -  │  8  │  К  │   │   │   │  9│ 18│ 28│ 38│ 56│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │12-32│      │25-32│     │   │   │   │  5│ 13│ 24│ 38│ 56│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 330 │3 тг x 110   │  39 │   6  │ 24  │  К  │ 2 │  5│  9│ 17│ 37│ 49│ 59│ 69│ 78│ 85│ 92│ 95│100│   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │16-39│     │ 3 │  7│ 13│ 25│ 37│ 51│ 60│ 69│ 78│ 84│ 90│ 95│100│   │   │   │       │
│                │     │3 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 72│ 72│100│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 73│ 73│100│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 2 │  5│  9│ 17│ 37│ 49│ 59│ 69│ 30│ 37│ 20│ 23│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 3 │  7│ 13│ 25│ 37│ 51│ 60│ 69│ 28│ 34│ 17│ 22│   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110  │1 тг x 110   │  25 │   6  │ 10  │  К  │ 3 │  6│ 11│ 21│ 49│ 66│ 83│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │ 1-25│      │16-25│     │ 4 │  9│ 17│ 32│ 49│ 66│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │2-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110  │1 тг x 110   │  21 │   -  │  8  │  К  │   │   │   │  9│ 18│ 28│ 38│ 56│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │12-32│      │25-32│     │   │   │   │  5│ 13│ 24│ 38│ 56│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 350 │2 тг x 175   │  39 │   6  │ 24  │  К  │ 2 │  6│ 11│ 17│ 28│ 42│ 55│ 65│ 74│ 82│ 89│ 93│ 97│100│   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │       │
│                │     │             │     │      │16-39│     │ 3 │  8│ 15│ 23│ 32│ 42│ 52│ 63│ 75│ 81│ 86│ 91│ 96│100│   │   │       │
│                │     │4 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │или          │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│ 60│100│   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │       │
│                │     │4 к х 420 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 58│ 58│ 58│ 58│100│   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 2 │  6│ 11│ 17│ 28│ 42│ 55│ 65│ 74│ 22│ 29│ 33│ 37│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 3 │  8│ 15│ 23│ 32│ 42│ 52│ 63│ 75│ 23│ 28│ 33│ 38│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │175  │1 тг x 175   │  28 │   6  │ 11  │  К  │ 3 │  7│ 14│ 22│ 37│ 53│ 75│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │ 1-28│      │17-28│     │ 4 │ 10│ 19│ 29│ 40│ 53│ 67│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │2 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │или          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │2 к х 420 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 410 │1 тг x 80    │  46 │   6  │ 31  │  К  │ 2 │  4│  8│ 15│ 31│ 43│ 52│ 60│ 67│ 73│ 79│ 85│ 91│ 95│ 98│100│       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│       │
│                │     │             │     │      │16-46│     │ 3 │  6│ 12│ 21│ 34│ 48│ 60│ 67│ 73│ 77│ 81│ 85│ 89│ 93│ 97│100│       │
│                │     │3  тг  х  500│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │т/ч          │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 32│ 32│ 61│ 61│ 80│ 80│ 80│100│       │
│                │     │             │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│       │
│                │     │4 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │ 33│ 33│ 64│ 64│ 82│ 82│ 82│100│       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │  З  │ 2 │  4│  8│ 15│ 31│ 43│ 52│ 60│ 35│ 41│ 18│ 24│ 11│ 15│ 18│   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │       │
│                │     │             │     │      │     │     │ 3 │  6│ 12│ 21│ 34│ 48│ 60│ 67│ 40│ 44│ 17│ 21│  7│ 11│ 15│   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 80  │1 тг x 80    │  25 │   6  │ 10  │  К  │ 3 │  6│ 11│ 22│ 51│ 67│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │ 1-25│      │16-25│     │ 4 │  9│ 17│ 32│ 49│ 66│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │2-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110  │1 тг x 110   │  21 │   -  │  8  │  К  │   │   │   │  7│ 14│ 21│ 29│ 47│ 70│ 91│100│   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │12-32│      │25-32│     │   │   │   │  4│ 10│ 19│ 30│ 47│ 68│ 88│100│   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 430 │1 тг x 80    │  49 │   6  │ 34  │  К  │ 2 │  4│  8│ 14│ 27│ 41│ 50│ 59│ 68│ 74│ 80│ 85│ 89│ 93│ 96│ 98│100    │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───    │
│                │     │             │     │      │16-39│     │ 3 │  5│ 12│ 20│ 30│ 42│ 52│ 62│ 69│ 75│ 79│ 83│ 87│ 90│ 94│ 97│100    │
│                │     │2 тг x 175   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 69│ 69│ 69│ 69│100    │
│                │     │             │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───    │
│                │     │5 к х 500 т/ч│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │ 33│ 33│ 33│ 33│ 69│ 69│ 69│ 69│100    │
│                │     │или          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │  З  │ 2 │  4│  8│ 14│ 27│ 41│ 50│ 59│ 38│ 44│ 50│ 55│ 20│ 24│ 27│ 29│       │
│                │     │5 к х 420 т/ч│     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ -     │
│                │                   │     │      │     │     │ 3 │  5│ 12│ 20│ 30│ 42│ 52│ 62│ 36│ 42│ 46│ 50│ 18│ 21│ 25│ 28│       │
└────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┘
Продолжение 1 таблицы. См. продолжение 2
┌──────┬───────────────────┬──────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект│   Характеристика  │Норма    продолжи-│По- │            Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости             │
│      │                   │тельности   строи-│ка- │                                                                                       │
│      │                   │тельства, мес     │за- │                                                                                       │
│      │                   ├─────┬────────────┤тель│                                                                                       │
│      │                   │общая│в том числе │    │                                                                                       │
│      │                   │     ├──────┬─────┤    │                                                                                       │
│      │                   │     │подго-│мон- │    ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│      │                   │     │тови- │таж  │    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│ 21│ 22│
│      │                   │     │тель- │обо- │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │ный   │рудо-│    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │период│вания│    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 80  │1 тг x 80    │  25 │   6  │  10 │  К │ 3 │  6│ 13│ 22│ 46│ 70│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-25│      │16-25│    │ 4 │  8│ 17│ 30│ 43│ 62│ 81│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │2-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │175  │1 тг x 175   │  26 │   -  │  13 │  К │   │   │   │  8│ 16│ 24│ 33│ 45│ 58│ 71│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │12-37│      │25-37│    │   │   │   │  4│ 12│ 21│ 33│ 45│ 58│ 71│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 500 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 485 │1 тг x 135   │  52 │   6  │  36 │  К │ 2 │  5│  9│ 14│ 24│ 35│ 46│ 54│ 61│ 67│ 73│ 79│ 84│ 88│ 92│ 95│ 98│100│   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │17-52│    │ 2 │  6│ 12│ 20│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 70│ 74│ 78│ 82│ 86│ 90│ 94│ 97│100│   │   │   │   │
│      │     │2 тг x 175   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 38│ 38│ 38│ 38│ 71│ 71│ 71│ 71│100│   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│      │     │6 к х 420 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 38│ 38│ 38│ 38│ 71│ 71│ 71│ 71│100│   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │  З │ 2 │  5│  9│ 14│ 24│ 35│ 46│ 54│ 61│ 29│ 35│ 41│ 46│ 17│ 21│ 24│ 27│   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 2 │  9│ 12│ 20│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 32│ 36│ 40│ 44│ 15│ 19│ 23│ 26│   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │135  │1 тг x 135   │  28 │   6  │  12 │  К │ 3 │  8│ 14│ 23│ 41│ 59│ 76│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-28│      │17-28│    │ 3 │ 10│ 18│ 30│ 42│ 55│ 70│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 420 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │2-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │175  │1 тг x 175   │  26 │   -  │  13 │  К │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 31│ 43│ 57│ 71│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │15-40│      │28-40│    │   │   │   │   │  5│ 12│ 22│ 33│ 45│ 58│ 71│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 420 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 500 │2 тг x 250   │  41 │   6  │  21 │  К │ 2 │  4│  7│ 11│ 17│ 26│ 37│ 48│ 59│ 71│ 83│ 91│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │21-41│    │ 3 │  6│ 11│ 17│ 24│ 32│ 40│ 49│ 58│ 68│ 77│ 85│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 1000   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 63│ 63│ 63│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │  З │ 2 │  4│  7│ 11│ 17│ 26│ 37│ 48│ 59│ 71│ 21│ 29│ 34│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 3 │  6│ 11│ 17│ 24│ 32│ 40│ 49│ 58│ 68│ 14│ 22│ 29│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │250  │1 тг x 250   │  32 │   6  │  12 │  К │ 3 │  6│ 10│ 15│ 20│ 37│ 55│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-32│      │21-32│    │ 4 │  9│ 14│ 23│ 32│ 42│ 52│ 63│ 75│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 1000   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 540 │3 тг x 180   │  42 │   6  │  24 │  К │ 2 │  5│  9│ 16│ 29│ 40│ 50│ 59│ 68│ 76│ 84│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │19-42│    │ 2 │  7│ 12│ 21│ 30│ 39│ 48│ 57│ 66│ 73│ 80│ 87│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │3  к   х  670│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 44│ 44│ 73│ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 42│ 42│ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │  З │ 2 │  5│  9│ 16│ 29│ 40│ 50│ 59│ 68│ 32│ 40│ 17│ 22│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │ 2 │  7│ 12│ 21│ 30│ 39│ 48│ 57│ 66│ 31│ 38│ 16│ 23│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │180  │1 тг x 180   │  28 │   6  │  10 │  К │ 3 │  7│ 13│ 23│ 38│ 53│ 77│ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-28│      │19-28│    │ 3 │ 10│ 18│ 30│ 42│ 55│ 69│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 670 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │2-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │180  │1 тг x 180   │  21 │   -  │   8 │  К │   │   │   │   │  9│ 18│ 27│ 36│ 52│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │15-35│      │28-35│    │   │   │   │   │  5│ 13│ 23│ 35│ 51│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 670 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 970 │2 тг x 110   │  64 │   7  │  46 │  К │ 2 │  5│  8│ 12│ 16│ 21│ 26│ 32│ 38│ 46│ 52│ 58│ 64│ 69│ 74│ 79│ 84│ 88│ 92│ 95│ 98│100│
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│      │     │             │     │      │19-64│    │ 3 │  7│ 12│ 17│ 22│ 27│ 33│ 39│ 45│ 51│ 57│ 61│ 65│ 69│ 73│ 77│ 81│ 85│ 89│ 93│ 97│100│
│      │     │3 тг x 250   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 17│ 17│ 27│ 27│ 27│ 27│ 56│ 56│ 56│ 79│ 79│ 79│100│
│      │     │             │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 20│ 20│ 30│ 30│ 30│ 30│ 57│ 57│ 57│ 79│ 79│ 79│100│
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 500 т/ч│     │      │     │  З │ 2 │  5│  8│ 12│ 16│ 21│ 26│ 32│ 38│ 29│ 35│ 31│ 37│ 42│ 47│ 23│ 28│ 32│ 13│ 16│ 19│   │
│      │     │             │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│      │     │3  к  х  1000│     │      │     │    │ 3 │  7│ 12│ 17│ 22│ 27│ 33│ 39│ 45│ 31│ 37│ 31│ 35│ 39│ 43│ 20│ 24│ 28│ 10│ 14│ 18│   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │110  │1 тг x 110   │  28 │   7  │  10 │  К │ 5 │ 11│ 18│ 27│ 36│ 49│ 72│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-28│      │19-28│    │ 7 │ 16│ 26│ 37│ 50│ 62│ 74│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │2-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │110  │1 тг x 110   │  21 │   -  │   8 │  К │   │   │   │   │ 10│ 20│ 30│ 41│ 57│ 74│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │15-35│      │28-35│    │   │   │   │   │  7│ 16│ 29│ 44│ 59│ 75│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 500 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────┴─────┴─────────────┴─────┴──────┴─────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Продолжение 2 таблицы. См. продолжение 3
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект      │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока-│     Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости    │
│                │                   │тельности   строи-│за-  │                                                                       │
│                │                   │тельства, мес.    │тель │                                                                       │
│                │                   ├─────┬────────────┤     │                                                                       │
│                │                   │общая│в том числе │     │                                                                       │
│                │                   │     ├──────┬─────┤     │                                                                       │
│                │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│                │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│17, 18,│
│                │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │19, 20 │
│                │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │и т.д. │
│                │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │до 33  │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│2. Расширение   │Паровая,  котельная│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│ТЭЦ             │закрытого типа:    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┬────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ-  │Число и про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность,│изводитель- │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │т/ч   │ность котлов│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │(к)         │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┼────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │  150 │1 к x 150   │  16 │   2  │  4  │  К  │ 15│ 29│ 51│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │т/ч         │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │12-15│     │ 16│ 33│ 50│ 70│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │  200 │2 к x 100   │  18 │   2  │  6  │  К  │  9│ 20│ 31│ 56│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │т/ч         │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │12-17│     │  9│ 23│ 35│ 59│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Водогрейная котель-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ная закрытого типа:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┬────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ-  │Число и про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность,│изводитель- │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │МВт/ч │ность котлов│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(Гкал/│(к)         │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ч)    │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┼────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 208,8│1 к x 208,8 │  16 │   2  │  4  │  К  │ 15│ 29│ 51│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │МВт/ч       │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │12-15│     │ 16│ 33│ 50│ 70│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(180) │(Гкал/ч)    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Закрытого     типа,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │паротурбинная   при│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │оборотном водоснаб-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │жении с градирнями:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┬─────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ- │Число и  мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность│ность  турбо-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тыс. │генераторов  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВт  │(тг), число и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │производи-   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тельность    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │котлов (к)   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┼─────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 110 │1  тг  x  110│  20 │   4  │  9  │  К  │  6│ 17│ 30│ 45│ 62│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к x 500 т/ч│     │      │12-20│     │  8│ 20│ 34│ 50│ 70│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 160 │1  тг  x  110│  27 │   4  │ 17  │  К  │  3│  8│ 22│ 36│ 50│ 69│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │11-27│     │  3│ 10│ 20│ 30│ 44│ 58│ 73│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1  тг  x   50│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 59│ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │2 к x 500 т/ч│     │      │     │  З  │  3│  8│ 22│ 36│ 50│ 69│ 28│ 38│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │  3│ 10│ 20│ 30│ 44│ 58│ 14│ 31│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110  │1  тг  x  110│  20 │   4  │ 10  │  К  │  4│ 11│ 38│ 56│ 74│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 500 т/ч│ 1-20│      │11-20│     │  5│ 15│ 29│ 44│ 64│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │175  │1  тг  x  175│  22 │   4  │ 13  │  К  │  2│  5│ 16│ 43│ 72│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │2 к х 500 т/ч│     │      │10-22│     │  2│  5│ 16│ 38│ 57│ 73│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │180  │1  тг  x  180│  22 │   4  │ 10  │  К  │  1│  4│ 15│ 35│ 72│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 670 т/ч│     │      │13-22│     │  2│  5│ 17│ 38│ 57│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │250  │1  тг  x  250│  22 │   4  │ 12  │  К  │  3│  7│ 13│ 23│ 38│ 53│ 77│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1  к  х  1000│     │      │16-27│     │  4│ 10│ 18│ 25│ 42│ 54│ 69│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│3. Государствен-│Закрытого     типа,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│ная     районная│паротурбинная   при│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│электростанция  │оборотном водоснаб-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│(ГРЭС)          │жении с градирнями:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┬─────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ- │Число и  мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность│ность  турбо-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тыс. │генераторов  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВт  │(тг), число и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │производи-   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тельность    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │котлов (к)   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┼─────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 630 │3  тг  x  210│  42 │  6   │ 18  │  К  │  3│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 47│ 65│ 77│ 85│ 92│ 96│ 98│100│   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │       │
│                │     │3 к x 670 т/ч│     │      │20-37│     │  4│  8│ 15│ 26│ 37│ 47│ 57│ 66│ 74│ 82│ 89│ 96│ 99│100│   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 52│ 74│ 74│ 74│100│   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 78│ 78│ 78│100│   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 47│ 65│ 77│ 33│ 18│ 22│ 24│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  4│  8│ 15│ 26│ 37│ 47│ 57│ 66│ 74│ 22│ 11│ 18│ 21│   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │210  │1  тг  x  210│  28 │   6  │  9  │  К  │  4│  8│ 16│ 26│ 36│ 46│ 67│ 81│ 91│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │1 к х 670 т/ч│ 1-28│      │20-28│     │  5│ 10│ 19│ 30│ 47│ 60│ 72│ 83│ 90│100│   │   │   │   │   │   │       │
└────────────────┴─────┴─────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┘
Продолжение 3 таблицы. См. продолжение 4
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект     │   Характеристика  │Норма    продолжи-│По-  │      Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости       │
│                │                   │тельности   строи-│ка-  │                                                                           │
│                │                   │тельства, мес     │за-  │                                                                           │
│                │                   ├─────┬────────────┤тель │                                                                           │
│                │                   │общая│в том числе │     │                                                                           │
│                │                   │     ├──────┬─────┤     │                                                                           │
│                │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│
│                │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│                │1260 │6  тг  x  210│  56 │   7  │  32 │  К  │ 2 │  4│  6│ 10│ 14│ 19│ 28│ 39│ 47│ 54│ 61│ 68│ 75│ 82│ 88│ 94│ 97│ 99│100│
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │6 к x 670 т/ч│     │      │20-51│     │ 2 │  5│  9│ 15│ 22│ 29│ 36│ 44│ 51│ 58│ 65│ 71│ 76│ 81│ 86│ 91│ 95│ 98│100│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 43│ 43│ 56│ 69│ 69│ 82│ 82│ 82│100│
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │  -│ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 37│ 48│ 48│ 59│ 70│ 70│ 81│ 81│ 81│100│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 2 │  4│  6│ 10│ 14│ 19│ 28│ 39│ 47│ 24│ 18│ 25│ 19│ 13│ 19│ 12│ 15│ 17│   │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                │                   │     │      │     │     │ 2 │  5│  9│ 15│ 22│ 29│ 36│ 44│ 51│ 21│ 17│ 23│ 17│ 11│ 16│ 10│ 14│ 17│   │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │210  │1  тг  x  210│  28 │   7  │  9  │  К  │ 4 │  8│ 15│ 24│ 35│ 46│ 64│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 к х 670 т/ч│ 1-28│      │20-28│     │ 5 │ 10│ 18│ 31│ 45│ 59│ 75│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1200 │4  тг  x  300│  50 │  7   │ 26  │  К  │ 1 │  3│  6│ 10│ 16│ 24│ 36│ 50│ 59│ 68│ 76│ 84│ 89│ 94│ 97│ 99│100│   │   │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                │     │4 к x 1000   │     │      │19-44│     │ 2 │  4│  8│ 16│ 25│ 34│ 43│ 52│ 60│ 67│ 74│ 81│ 88│ 94│ 97│ 99│100│   │   │
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 39│ 39│ 58│ 77│ 77│ 77│ 77│100│   │   │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │  -│ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 44│ 44│ 61│ 78│ 78│ 78│ 78│100│   │   │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 1 │  3│  6│ 10│ 16│ 24│ 36│ 50│ 59│ 29│ 37│ 26│ 12│ 17│ 20│ 22│   │   │   │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                │                   │     │      │     │     │ 2 │  4│  8│ 16│ 25│ 34│ 43│ 52│ 60│ 23│ 30│ 20│ 10│ 16│ 19│ 21│   │   │   │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │300  │1  тг  x  300│  29 │   7  │ 11  │  К  │ 3 │  6│ 11│ 20│ 32│ 44│ 64│ 84│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 к x 1000   │ 1-29│      │19-29│     │ 3 │  7│ 13│ 25│ 41│ 54│ 68│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │2400 │8  тг  x  300│  70 │   7  │ 46  │  К  │ 1 │  3│  5│  7│ 11│ 15│ 23│ 31│ 38│ 44│ 50│ 56│ 62│ 68│ 74│ 80│ 86│ 90│ 93│
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │8 к x 1000   │     │      │19-64│     │ 2 │  4│  7│ 10│ 16│ 22│ 28│ 35│ 42│ 48│ 54│ 60│ 66│ 71│ 76│ 81│ 85│ 88│ 91│
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 21│ 21│ 32│ 43│ 43│ 54│ 54│ 65│ 76│ 76│
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │  -│ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 26│ 26│ 36│ 46│ 46│ 56│ 56│ 66│ 76│ 76│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 1 │  3│  5│  7│ 11│ 15│ 23│ 31│ 38│ 23│ 29│ 24│ 19│ 25│ 20│ 26│ 21│ 14│ 17│
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │     │      │     │     │ 2 │  4│  7│ 10│ 16│ 22│ 28│ 35│ 42│ 22│ 28│ 24│ 20│ 25│ 20│ 25│ 19│ 12│ 15│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │300  │1  тг  x  300│  29 │   7  │ 11  │  К  │ 3 │  8│ 13│ 19│ 30│ 42│ 61│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 к x 1000   │ 1-29│      │19-29│     │ 4 │  9│ 16│ 23│ 36│ 49│ 64│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────────┴─────┴─────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Продолжение 4 таблицы. См. продолжение 5
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────────────────────┐
│     Объект     │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока- │Нормы задела в строительстве │
│                │                   │тельности   строи-│затель│       по  кварталам,        │
│                │                   │тельства, мес     │      │    %  сметной стоимости     │
│                │                   ├─────┬────────────┤      │                             │
│                │                   │общая│в том числе │      │                             │
│                │                   │     ├──────┬─────┤      │                             │
│                │                   │     │подго-│мон- │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                │                   │     │тови- │таж  │      │  20 │  21 │  22 │  23 │  24 │
│                │                   │     │тель- │обо- │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │ный   │рудо-│      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │период│вания│      │     │     │     │     │     │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│                │1260 │6  тг  x  210│  56 │   7  │ 32  │  К   │     │     │     │     │     │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│      │     │     │     │     │     │
│                │     │6 к x 670 т/ч│     │      │20-51│      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  В   │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  З   │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │В том числе:       │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │лекс               │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │210  │1  тг  x  210│  28 │   7  │  9  │  К   │     │     │     │     │     │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│      │     │     │     │     │     │
│                │     │1 к х 670 т/ч│ 1-28│      │20-28│      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │1200 │4  тг  x  300│  50 │   7  │ 26  │  К   │     │     │     │     │     │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│      │     │     │     │     │     │
│                │     │4 к x 1000   │     │      │19-44│      │     │     │     │     │     │
│                │     │т/ч          │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  В   │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  З   │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │В том числе:       │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │лекс               │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │300  │1  тг  x  300│  29 │   7  │ 11  │  К   │     │     │     │     │     │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│      │     │     │     │     │     │
│                │     │1 к x 1000   │ 1-29│      │19-29│      │     │     │     │     │     │
│                │     │т/ч          │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │2400 │8  тг  x  300│  70 │   7  │ 46  │  К   │  96 │  97 │  98 │  99 │ 100 │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                │     │8 к x 1000   │     │      │19-64│      │  94 │  97 │  98 │  99 │ 100 │
│                │     │т/ч          │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  В   │  87 │  87 │  87 │  87 │ 100 │
│                │                   │     │      │     │      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                │                   │     │      │     │      │  87 │  87 │  87 │  87 │ 100 │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  З   │   9 │  10 │  11 │  12 │     │
│                │                   │     │      │     │      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │  -  │
│                │                   │     │      │     │      │   7 │  10 │  11 │  12 │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │В том числе:       │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │лекс               │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
│                │300  │1  тг  x  300│  29 │   7  │ 11  │  К   │     │     │     │     │     │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│      │     │     │     │     │     │
│                │     │1 к x 1000   │ 1-29│      │19-29│      │     │     │     │     │     │
│                │     │т/ч          │     │      │     │      │     │     │     │     │     │
└────────────────┴─────┴─────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Продолжение 5 таблицы. См. продолжение 6
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект     │   Характеристика  │Норма    продолжи-│По-  │      Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости       │
│                │                   │тельности   строи-│ка-  │                                                                           │
│                │                   │тельства, мес     │за-  │                                                                           │
│                │                   ├─────┬────────────┤тель │                                                                           │
│                │                   │общая│в том числе │     │                                                                           │
│                │                   │     ├──────┬─────┤     │                                                                           │
│                │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│
│                │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│                │4000 │8  тг  x  500│  88 │  12  │  57 │  К  │0,5│  1│  2│  4│  7│ 11│ 15│ 19│ 23│ 27│ 31│ 36│ 41│ 46│ 51│ 56│ 61│ 66│ 71│
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │8 к x 1650   │     │      │26-82│     │ 1 │  2│  3│  5│  7│ 11│ 16│ 21│ 27│ 33│ 39│ 44│ 49│ 54│ 58│ 62│ 66│ 70│ 74│
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 20│ 20│ 31│ 31│ 42│ 42│
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │  -│ - │  -│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 25│ 25│ 35│ 35│ 45│ 45│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │     │      │     │  З  │0,5│  1│  2│  4│  7│ 11│ 15│ 19│ 23│ 27│ 31│ 36│ 41│ 26│ 31│ 25│ 30│ 24│ 29│
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │     │      │     │     │ 1 │  2│  3│  5│  7│ 11│ 16│ 21│ 27│ 33│ 39│ 44│ 49│ 29│ 33│ 27│ 31│ 25│ 29│
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │500  │1  тг  x  500│  40 │  12  │  15 │  К  │ 1 │  4│  6│  8│ 14│ 21│ 29│ 49│ 59│ 66│ 80│ 91│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                │     │1 к x 1650   │ 1-40│      │26-40│     │ 2 │  4│  7│ 10│ 15│ 22│ 32│ 43│ 54│ 66│ 78│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                │     │т/ч          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Продолжение 6 таблицы. См. окончание
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект     │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока- │           Нормы задела в строительстве по  кварталам,           │
│                │                   │тельности   строи-│затель│                      % сметной стоимости                        │
│                │                   │тельства, мес     │      │                                                                 │
│                │                   ├─────┬────────────┤      │                                                                 │
│                │                   │общая│в том числе │      │                                                                 │
│                │                   │     ├──────┬─────┤      │                                                                 │
│                │                   │     │подго-│мон- │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                │                   │     │тови- │таж  │      │  20 │  21 │  22 │  23 │  24 │  25 │  26 │  27 │  28 │  29 │  30 │
│                │                   │     │тель- │обо- │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │ный   │рудо-│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │период│вания│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│                │4000 │8  тг  x  500│  88 │  12  │  57 │  К   │ 75  │  79 │  83 │  87 │  91 │  93 │  95 │  97 │  98 │  99 │ 100 │
│                │     │тыс. кВт     │     │      │─────│      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                │     │8 к x 1650   │     │      │26-82│      │ 78  │  81 │  84 │  87 │  89 │  91 │  93 │  95 │  97 │  99 │ 100 │
│                │     │т/ч          │     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  В   │ 53  │  53 │  64 │  64 │  75 │  75 │  86 │  86 │  86 │  86 │ 100 │
│                │                   │     │      │     │      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                │                   │     │      │     │      │ 55  │  55 │  65 │  65 │  75 │  75 │  85 │  85 │  85 │  85 │ 100 │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │                   │     │      │     │  З   │ 22  │  26 │  19 │  23 │  16 │  18 │   9 │  11 │  12 │  13 │     │
│                │                   │     │      │     │      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │  -  │
│                │                   │     │      │     │      │ 23  │  26 │  19 │  22 │  14 │  16 │   8 │  10 │  12 │  14 │     │
│                │                   │     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │В том числе:       │     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │лекс               │     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │500  │1  тг  x  500│  40 │  12  │  15 │  К   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │     │1 к x 1650   │ 1-40│      │26-40│      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                │     │т/ч          │     │      │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Окончание таблицы. См. начало
┌──────┬───────────────────┬──────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект│   Характеристика  │Норма    продолжи-│По- │             Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости            │
│      │                   │тельности   строи-│ка- │                                                                                       │
│      │                   │тельства, мес     │за- │                                                                                       │
│      │                   ├─────┬────────────┤тель│                                                                                       │
│      │                   │общая│в том числе │    │                                                                                       │
│      │                   │     ├──────┬─────┤    │                                                                                       │
│      │                   │     │подго-│мон- │    ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│      │                   │     │тови- │таж  │    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│ 21│ 22│
│      │                   │     │ный   │рудо-│    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │период│вания│    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4.    │Закрытого     типа,│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Расши-│паротурбинная   при│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рение │оборотном водоснаб-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ГРЭС  │жении с градирнями:│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │─────┬─────────────│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │Мощ- │Число и  мощ-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ность│ность  турбо-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │тыс. │генераторов  │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │кВт  │(тг), число и│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │производи-   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тельность    │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │котлов (к)   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │─────┼─────────────│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 630 │3 тг x 210   │  36 │   4  │ 18  │  К │ 4 │ 10│ 17│ 25│ 36│ 47│ 58│ 70│ 78│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │15-32│    │ 7 │ 14│ 22│ 30│ 41│ 52│ 63│ 75│ 82│ 88│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │3 к х 670 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 75│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │  З │ 4 │ 10│ 17│ 25│ 36│ 47│ 58│ 17│ 25│ 15│ 23│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 7 │ 14│ 22│ 30│ 41│ 52│ 63│ 15│ 22│ 13│ 19│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │210  │1 тг x 210   │  23 │   4  │  9  │  К │ 9 │ 10│ 28│ 37│ 52│ 68│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-23│      │15-23│    │ 9 │ 19│ 30│ 41│ 55│ 70│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 670 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1000 │2 тг x 500   │  44 │   6  │ 21  │  К │ 1 │  2│  5│  8│ 15│ 26│ 38│ 51│ 65│ 75│ 84│ 93│ 97│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │20-40│    │ 2 │  4│  9│ 15│ 25│ 35│ 45│ 55│ 65│ 75│ 85│ 92│ 96│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 1650   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 61│ 61│ 61│100│   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 61│ 61│ 61│100│   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │  З │ 1 │  2│  5│  8│ 15│ 26│ 38│ 51│ 65│ 75│ 84│ 32│ 36│ 38│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 2 │  4│  9│ 15│ 25│ 35│ 45│ 55│ 65│ 75│ 85│ 31│ 35│ 38│   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │500  │1 тг x 500   │  34 │   6  │ 15  │  К │ 1 │  3│  7│ 11│ 20│ 38│ 57│ 74│ 82│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-34│      │20-34│    │ 2 │  5│ 10│ 17│ 29│ 41│ 53│ 64│ 74│ 84│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 к х 1650   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │2000 │4 тг x 500   │  58 │   6  │ 33  │  К │ 2 │  6│ 12│ 18│ 24│ 30│ 36│ 42│ 48│ 55│ 63│ 71│ 79│ 87│ 91│ 94│ 96│ 98│ 99│100│   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│      │     │             │     │      │20-52│    │ 3 │  7│ 11│ 17│ 23│ 29│ 37│ 44│ 51│ 58│ 64│ 70│ 76│ 82│ 87│ 91│ 94│ 97│ 99│100│   │   │
│      │     │4  к   х 1650│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 37│ 37│ 57│ 57│ 76│ 76│ 76│ 76│100│   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 60│ 60│ 78│ 78│ 78│ 78│100│   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │  З │ 2 │  6│ 12│ 18│ 24│ 30│ 36│ 42│ 48│ 55│ 63│ 34│ 42│ 30│ 34│ 18│ 20│ 22│ 23│   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 3 │  7│ 11│ 17│ 23│ 29│ 37│ 44│ 51│ 58│ 64│ 27│ 33│ 22│ 27│ 13│ 16│ 19│ 21│   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │500  │1 тг x 500   │  34 │   6  │ 15  │  К │ 3 │  8│ 14│ 21│ 29│ 49│ 59│ 60│ 73│ 82│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-34│      │20-34│    │ 5 │ 11│ 17│ 25│ 35│ 45│ 56│ 67│ 77│ 87│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1  к   х 1650│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │т/ч          │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.    │Закрытого     типа,│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Газо- │паротурбинная   при│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тур-  │оборотном водоснаб-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бинная│жении с градирнями:│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│элект-│─────┬─────────────│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рос-  │Мощ- │Число и  мощ-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│танция│ность│ность   газо-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ГТС) │тыс. │турбинных ус-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │кВт  │тановок (гт) │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │─────┼─────────────│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 300 │3 тг x 100 - │  34 │   3  │ 14  │  К │ 2 │  5│ 10│ 15│ 26│ 38│ 51│ 64│ 77│ 89│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │750 - 2      │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │17-30│    │ 4 │ 10│ 16│ 22│ 32│ 44│ 57│ 69│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │ 52│ 70│ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │ 59│ 74│ 74│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │  З │ 2 │  5│ 10│ 15│ 26│ 38│ 51│ 12│  7│ 19│ 29│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 4 │ 10│ 16│ 22│ 32│ 44│ 57│ 10│  6│ 16│ 24│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │100  │1 тг x 100 - │  22 │   3  │  6  │  К │ 3 │  8│ 16│ 24│ 42│ 61│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │750 - 2      │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-22│      │17-22│    │ 6 │ 15│ 23│ 32│ 47│ 64│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.    │Закрытого     типа,│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Паро- │паротурбинная   при│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газо- │оборотном водоснаб-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вая   │жении с градирнями:│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│уста- │─────┬─────────────│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новка │Мощ- │Число и  мощ-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ПГУ) │ность│ность  турбо-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │тыс. │генераторов  │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │кВт  │(тг) и  газо-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │вых    турбин│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │(гт), - число│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │и  производи-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тельность    │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │котлов (к)   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │─────┼─────────────│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │ 500 │2 тг x 210   │  39 │   4  │ 18  │  К │ 3 │  7│ 14│ 21│ 28│ 41│ 60│ 79│ 86│ 92│ 96│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │17-34│    │ 6 │ 12│ 22│ 32│ 42│ 52│ 62│ 71│ 78│ 85│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 тг x 35    │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │     │  В │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 47│ 47│ 47│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│ 54│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 670 т/ч│     │      │     │  З │ 3 │  7│ 14│ 21│ 28│ 41│ 60│ 79│ 86│ 45│ 49│ 51│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │ 6 │ 12│ 22│ 32│ 42│ 52│ 62│ 71│ 78│ 31│ 38│ 44│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │                   │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │В том числе:       │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │1-й пусковой  комп-│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │лекс               │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │250  │1 тг x 210   │  28 │   4  │ 12  │  К │ 4 │  9│ 19│ 29│ 39│ 56│ 82│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │─────│      │─────│    │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │ 1-28│      │17-28│    │ 7 │ 17│ 27│ 39│ 52│ 64│ 76│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │1 тг x 35    │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │тыс. кВт     │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │             │     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│      │     │2 к х 670 т/ч│     │      │     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────┴─────┴─────────────┴─────┴──────┴─────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Начало таблицы. См. продолжение
┌────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект      │   Характеристика  │Норма  продолжитель- │Пока-│    Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости     │
│                │                   │ности строительства, │за-  │                                                                       │
│                │                   │мес                  │тель │                                                                       │
│                │                   ├──────┬──────────────┤     │                                                                       │
│                │                   │общая │в том числе   │     │                                                                       │
│                │                   │      ├──────┬───────┤     │                                                                       │
│                │                   │      │подго-│монтаж │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                │                   │      │тови- │обору- │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18│
│                │                   │      │тель- │дова-  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │ный   │ния    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │период│       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Атомные электростанции                                                           │
├────────────────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│7. Атомная      │Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электростанция  │двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(АЭС)          с│ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│реакторами      │компоновкой      из│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ВВЭР-1000       │моноблоков,     при│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │оборотном          │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │водоснабжении     с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │прудом-охладителем │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │или градирнями:    │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │─────┬─────────────│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │Мощ- │Число и  мощ-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ность│ность  турбо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │тыс. │генераторов  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │кВт  │(тг), реакто-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │ров (р)      │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │─────┼─────────────│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 4000│4 тг х 1000  │ 144  │ 24   │  87   │ К   │0,4│0,7│1,1│1,4│1,8│2,2│2,6│  3│3,7│4,5│  5│  6│  7│  9│ 10│ 12│ 14│ 16│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │      │      │48-134 │     │0,4│  1│1,6│2,2│2,9│3,6│  4│  5│  6│  8│  9│ 10│ 12│ 14│ 17│ 19│ 21│ 24│
│                │     │             │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │4 р  х 1000  │      │      │       │ В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │0,4│0,7│1,1│1,4│1,8│2,2│ 76│  3│3,7│4,5│  5│  6│  7│  9│ 10│ 12│ 14│ 16│
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │      │      │       │     │0,4│  1│1,6│2,2│2,9│3,6│  4│  5│  6│  8│  9│ 10│ 12│ 14│ 17│ 19│ 21│ 24│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  84  │ 24   │  33   │ К   │ 1 │  2│  3│  4│  5│  6│  7│  9│ 11│ 13│ 15│ 17│ 21│ 24│ 28│ 33│ 38│ 43│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │ 1-84 │      │ 48-80 │     │ 1 │  2│  4│  5│  7│  9│ 11│ 13│ 15│ 19│ 22│ 25│ 30│ 35│ 40│ 45│ 51│ 53│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │2-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  -   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │0,7│  1│  2│  3│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│
│                │     │             │43-102│      │ 66-98 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  1│  2│  4│  5│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │3-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  -   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│                │     │             │61-120│      │ 84-116│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │4-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  66  │      │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│                │     │             │79-144│      │102-134│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.    Расширение│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│АЭС с реакторами│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ВВЭР-1000       │ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 2000│2 тг х 1000  │  84  │  -   │  51   │ К   │0,5│0,9│1,4│  2│  4│  5│  7│  9│ 13│ 17│ 23│ 28│ 34│ 41│ 49│ 56│ 63│ 70│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │      │      │ 24-74 │     │0,8│  1│  2│  4│  7│  9│ 12│ 17│ 22│ 27│ 33│ 40│ 47│ 54│ 60│ 67│ 72│ 77│
│                │     │2 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │ В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │0,5│0,9│1,4│  2│  4│  5│  7│  9│ 13│ 17│ 23│ 28│ 34│ 41│ 49│ 56│ 63│ 70│
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │      │      │       │     │0,8│  1│  2│  4│  7│  9│ 12│ 17│ 22│ 27│ 33│ 40│ 47│ 54│ 60│ 67│ 72│ 77│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  _   │  33   │ К   │ 1 │  2│  3│  4│  6│  9│ 12│ 16│ 21│ 28│ 36│ 45│ 54│ 64│ 73│ 82│ 89│ 96│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │ 1-60 │      │ 24-56 │     │ 1 │  3│  5│  8│ 12│ 16│ 21│ 27│ 34│ 41│ 49│ 57│ 65│ 74│ 82│ 89│ 94│ 98│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.    Расширение│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│АЭС с реакторами│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│РБМК-1000       │ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 2000│4 тг х 500   │  78  │  -   │  51   │ К   │ 1 │  2│  3│  5│  7│ 10│ 13│ 16│ 20│ 24│ 28│ 32│ 37│ 42│ 47│ 52│ 58│ 65│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │      │      │ 19-69 │     │ 2 │  4│  6│  8│ 11│ 14│ 17│ 21│ 26│ 31│ 36│ 41│ 47│ 52│ 59│ 65│ 70│ 75│
│                │     │2 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │ В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│
│                │                   │      │      │       │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 66│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │ 1 │  7│  3│  5│  7│ 10│ 13│ 16│ 20│ 24│ 28│ 32│ 37│ 42│ 47│ 52│ 58│  9│
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │      │      │       │     │ 2 │  4│  6│  8│ 11│ 14│ 17│ 21│ 26│ 31│ 36│ 41│ 47│ 52│ 59│ 65│ 70│  9│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│2 тг х 500   │  54  │  -   │  33   │ К   │ 2 │  3│  5│  8│ 11│ 15│ 20│ 25│ 31│ 37│ 43│ 49│ 57│ 65│ 72│ 80│ 89│100│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │ 1-54 │      │ 19-51 │     │ 3 │  5│  8│ 11│ 15│ 19│ 23│ 28│ 35│ 41│ 48│ 55│ 63│ 71│ 79│ 87│ 93│100│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────────┴─────┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Продолжение таблицы. См. окончание
┌────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект      │   Характеристика  │Норма  продолжитель- │Пока-│     Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости     │
│                │                   │ности строительства, │за-  │                                                                        │
│                │                   │мес                  │тель │                                                                        │
│                │                   ├──────┬──────────────┤     │                                                                        │
│                │                   │общая │в том числе   │     │                                                                        │
│                │                   │      ├──────┬───────┤     │                                                                        │
│                │                   │      │подго-│монтаж │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                │                   │      │тови- │обору- │     │ 19│ 20│ 21│ 22│ 23│ 24│ 25│ 26 │ 27│ 28│ 29│ 30│ 31│ 32│ 33│ 34│ 35│ 36│
│                │                   │      │тель- │дова-  │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │ный   │ния    │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │период│       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Атомные электростанции                                                            │
├────────────────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│7. Атомная элек-│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тростанция (АЭС)│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с     реакторами│ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ВВЭР-1000       │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │─────┬─────────────│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │Мощ- │Число и  мощ-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ность│ность  турбо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │тыс. │генераторов  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │кВт  │(тг), реакто-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │ров (р)      │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │─────┼─────────────│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 4000│4 тг х 1000  │ 144  │ 24   │  87   │ К   │ 18│ 21│ 24│ 28│ 32│ 36│ 41│  45│ 48│ 52│ 56│ 60│ 63│ 67│ 70│ 73│ 77│ 80│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │      │      │ 48-134│     │ 27│ 30│ 33│ 37│ 41│ 45│ 49│  53│ 57│ 60│ 64│ 67│ 71│ 74│ 77│ 80│ 83│ 86│
│                │     │             │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │4 р  х 1000  │      │      │       │ В   │   │   │   │   │   │   │   │    │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 57│ 57│ 57│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │ 41│ 41│ 41│ 41│ 41│ 41│ 62│ 62│ 62│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │ 18│ 21│ 24│ 28│ 32│ 36│ 41│  45│ 48│ 17│ 21│ 25│ 28│ 32│ 35│ 16│ 20│ 23│
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │                   │      │      │       │     │ 27│ 30│ 33│ 37│ 41│ 45│ 49│  53│ 57│ 19│ 23│ 26│ 30│ 33│ 36│ 18│ 21│ 24│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  84  │ 24   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │             │ 1-84 │      │ 48-80 │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │2-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  -   │  33   │ К   │  5│  7│ 10│ 12│ 18│ 24│ 32│  40│ 51│ 61│ 72│ 83│ 89│ 96│ 99│100│   │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│────│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                │     │             │43-102│      │ 66-98 │     │  9│ 12│ 16│ 20│ 27│ 34│ 42│  50│ 59│ 68│ 78│ 87│ 93│ 97│ 99│100│   │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │3-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  -   │  33   │ К   │   │   │0,5│  1│  2│  3│  5│   8│ 10│ 13│ 20│ 26│ 34│ 43│ 52│ 62│ 71│ 82│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │ - │ - │───│───│───│───│───│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │61-120│      │ 84-116│     │   │   │  1│  2│  3│  5│  9│  13│ 18│ 23│ 30│ 37│ 45│ 53│ 62│ 71│ 79│ 86│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │4-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  66  │      │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │    │0,5│  1│  2│  3│  5│  7│ 10│ 13│ 19│ 25│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ -  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                │     │             │79-144│      │102-134│     │   │   │   │   │   │   │   │    │  1│  2│  4│  6│  8│ 11│ 14│ 19│ 25│ 31│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.    Расширение│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│АЭС с реакторами│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ВВЭР-1000       │ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 2000│2 тг х 1000  │  84  │  -   │  81   │ К   │ 76│ 81│ 86│ 90│ 94│ 97│ 98│98,5│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│────│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │             │      │      │ 24-74 │     │ 81│ 84│ 88│ 91│ 93│ 95│ 96│  97│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │2 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │ В   │   │ 53│ 53│ 53│ 53│ 53│ 53│98,5│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │ - │───│───│───│───│───│───│────│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │ 54│ 54│ 54│ 54│ 54│ 54│  97│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │ 76│ 28│ 33│ 37│ 41│ 44│ 45│    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│ -  │ - │  -│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │ 81│ 30│ 34│ 37│ 39│ 41│ 42│    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  _   │  33   │ К   │ 99│100│   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │             │ 1-60 │      │ 24-56 │     │ 99│100│   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.    Расширение│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│АЭС с реакторами│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│РБМК-1000       │ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 2000│4 тг х 500   │  78  │  -   │  51   │ К   │ 72│ 79│ 86│ 91│ 95│ 97│ 99│100 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│─── │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │             │      │      │ 19-69 │     │ 80│ 85│ 89│ 93│ 96│ 98│ 99│100 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │2 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │ В   │ 56│ 56│ 56│ 56│ 56│ 94│ 99│100 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│─── │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │ 66│ 66│ 66│ 66│ 66│ 98│ 99│100 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │ 16│ 23│ 30│ 35│ 39│   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│ - │ - │  - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │ 14│ 19│ 23│ 27│ 30│   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │ 1000│2 тг х 500   │  54  │  -   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │             │ 1-54 │      │ 19-51 │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────────┴─────┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Окончание таблицы. См. начало
┌────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект      │   Характеристика  │Норма  продолжитель- │Пока-│  Нормы  задела  в  строительстве  по  кварталам, │
│                │                   │ности строительства, │за-  │                % сметной стоимости               │
│                │                   │мес                  │тель │                                                  │
│                │                   ├──────┬──────────────┤     │                                                  │
│                │                   │общая │в том числе   │     │                                                  │
│                │                   │      ├──────┬───────┤     │                                                  │
│                │                   │      │подго-│монтаж │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬───┤
│                │                   │      │тови- │обору- │     │ 37│ 38│ 39│ 40│ 41│ 42│ 43│ 44│ 45 │ 46 │ 47 │ 48│
│                │                   │      │тель- │дова-  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │ный   │ния    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │период│       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
├────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴───┤
│                                             Атомные электростанции                                                │
├────────────────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬───┤
│7. Атомная элек-│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│тростанция (АЭС)│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│с     реакторами│ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│ВВЭР-1000       │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │─────┬─────────────│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │Мощ- │Число и  мощ-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ность│ность  турбо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │тыс. │генераторов  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │кВт  │(тг), реакто-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │ров (р)      │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │─────┼─────────────│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 4000│4 тг х 1000  │ 144  │ 24   │  87   │ К   │ 83│ 86│ 89│ 91│ 93│ 95│ 97│ 98│ 99 │99,3│99,7│100│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│────│────│────│───│
│                │     │             │      │      │ 48-134│     │ 88│ 90│ 92│ 93│ 95│ 96│ 97│ 98│98,3│99,0│99,5│100│
│                │     │             │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │4 р  х 1000  │      │      │       │ В   │ 57│ 57│ 57│ 79│ 79│ 79│ 79│ 79│ 79 │99,3│99,7│100│
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│───│────│────│────│───│
│                │                   │      │      │       │     │ 62│ 62│ 62│ 81│ 81│ 81│ 81│ 81│ 81 │99,0│99,5│100│
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │ 26│ 29│ 32│ 12│ 14│ 16│ 18│ 19│ 20 │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │───│───│───│───│───│───│───│───│────│  - │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │ 26│ 28│ 30│ 12│ 14│ 15│ 16│ 17│17,3│    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  84  │ 24   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │ 1-84 │      │ 48-80 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │2-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  -   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │43-102│      │ 66-98 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │3-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  -   │  33   │ К   │ 89│ 96│ 90│100│   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│───│───│   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │61-120│      │ 84-116│     │ 92│ 97│ 99│100│   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │4-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  66  │      │  33   │ К   │ 32│ 40│ 49│ 58│ 67│ 78│ 85│ 92│ 95 │ 97 │ 98 │100│
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │───│───│───│───│───│───│───│───│────│────│────│───│
│                │     │             │79-144│      │102-134│     │ 38│ 45│ 53│ 61│ 70│ 78│ 85│ 89│ 91 │ 92 │ 96 │100│
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│8.    Расширение│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│АЭС с реакторами│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│ВВЭР-1000       │ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 2000│2 тг х 1000  │  84  │  -   │  81   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │      │      │ 24-74 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │2 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │ В   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 1000│1 тг х 1000  │  60  │  _   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │ 1-60 │      │ 24-56 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│9.    Расширение│Закрытого     типа,│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│АЭС с реакторами│двухконтурная,   на│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│РБМК-1000       │ядерном топливе,  с│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │компоновкой из  мо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ноблоков, при  обо-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ротном  водоснабже-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │нии с  прудом-охла-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │дителем или градир-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │нями:              │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 2000│4 тг х 500   │  78  │  -   │  51   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │      │      │ 19-69 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │2 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │ В   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │ З   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │                   │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │В том числе:       │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │1-й пусковой  комп-│      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │лекс               │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │ 1000│2 тг х 500   │  54  │  -   │  33   │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │──────│      │────── │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │             │ 1-54 │      │ 19-51 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │1 р  х 1000  │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
│                │     │тыс. кВт     │      │      │       │     │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │   │
└────────────────┴─────┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴───┘
┌────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект      │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока-│     Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости    │
│                │                   │тельности   строи-│за-  │                                                                       │
│                │                   │тельства, мес     │тель │                                                                       │
│                │                   ├─────┬────────────┤     │                                                                       │
│                │                   │общая│в том числе │     │                                                                       │
│                │                   │     ├──────┬─────┤     │                                                                       │
│                │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│                │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│17, 18,│
│                │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │19, 20 │
│                │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │и т.д. │
│                │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │до 33  │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│10.     Районная│Паровая   закрытого│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│котельная       │типа:              │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┬────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ-  │Число, тип и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность,│производи-  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │т пара│тельность   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │в час │котлов (к)  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(т/ч) │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┼────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │На     газомазутном│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │топливе:           │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │300   │3 к х       │  21 │   3  │  9  │  К  │  4│ 12│ 34│ 62│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │КПГМ-100    │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │12-20│     │  4│ 14│ 34│ 57│ 80│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 66│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 69│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  4│ 12│ 34│ 62│ 20│ 10│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  4│ 14│ 34│ 57│ 11│  6│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 100  │1  к   х    │  14 │   3  │  3  │  К  │  5│ 16│ 46│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │КПГМ-100    │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │ 1-14│      │12-14│     │  5│ 18│ 42│ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 100  │4 к х БКЗ-75│  24 │   3  │ 12  │  К  │  3│  9│ 23│ 53│ 77│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │12-23│     │  3│ 10│ 21│ 50│ 77│ 88│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 63│ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 63│ 78│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│  9│ 23│ 63│ 14│ 13│  7│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  3│ 10│ 21│ 50│ 14│ 10│  5│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │  75  │1 к х 75 т/ч│  14 │   3  │  3  │  К  │  4│ 11│ 36│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │ 1-14│      │12-14│     │  4│ 11│ 26│ 61│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 600  │4 к х       │  25 │   3  │ 12  │  К  │  3│ 14│ 38│ 59│ 79│ 92│ 96│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │КПГМ-150    │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │13-24│     │  3│ 17│ 35│ 55│ 76│ 88│ 94│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 63│ 78│ 89│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 67│ 82│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│ 14│ 38│ 59│ 16│ 14│  7│  5│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  3│ 17│ 35│ 55│  9│  6│ 14│  3│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 150  │1 к х       │  15 │      │  3  │  К  │  6│ 20│ 55│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │КПГM-150    │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │ 1-15│      │13-15│     │  5│ 21│ 44│ 69│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │На твердом топливе:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │300   │4 к х БКЗ-75│  24 │  3   │ 12  │  К  │  3│ 11│ 33│ 61│ 80│ 93│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │12-23│     │  4│ 15│ 35│ 69│ 79│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 63│ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 68│ 82│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│ 11│ 33│ 61│ 17│ 16│  9│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  4│ 15│ 35│ 59│ 11│  7│  5│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 75   │4 к х БКЗ-75│  14 │  3   │  3  │  К  │  5│ 13│ 41│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │ 1-14│      │12-14│     │  7│ 18│ 37│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Водогрейная        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┬────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Мощ-  │Число, тип и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ность,│производи-  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │МВт/ч │тельность   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(Гкал/│котлов (к)  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ч)    │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │──────┼────────────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Закрытого  типа  на│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │газомазутном топли-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ве:                │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 348  │3 к х       │  21 │  3   │  9  │  К  │  3│ 15│ 41│ 66│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(300) │КВГM-100 или│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │3 к х       │     │      │12-20│     │  3│ 17│ 39│ 62│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │ПТВM-100    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│ 15│ 41│ 66│ 12│  6│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  3│ 17│ 39│ 62│ 10│  6│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 116  │1 к х       │  14 │  3   │  3  │  К  │  5│ 20│ 53│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(100) │КВГM-100 или│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │1 к х       │ 1-14│      │12-14│     │  4│ 21│ 47│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │ПТВM-100    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Полуоткрытого  типа│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │на     газомазутном│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │топливе:           │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │417,6 │2 к х       │  21 │  3   │ 10  │  К  │ 10│ 30│ 54│ 74│ 84│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(360) │КВГM-180 или│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │2 к х       │     │      │11-20│     │ 11│ 27│ 44│ 67│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │ПТВM-180    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 79│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 73│ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 10│ 30│ 54│ 74│  5│ 13│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 11│ 27│ 44│ 67│  7│ 17│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │208,8 │1 к х       │  14 │   3  │  4  │  К  │ 13│ 37│ 66│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(180) │КВГM-180 или│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │1 к х       │ 1-14│      │11-14│     │ 14│ 34│ 56│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │ПТВM-180    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Закрытого  типа  на│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │твердом топливе:   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 348  │3 к х       │  26 │   3  │ 12  │  К  │  2│ 10│ 33│ 61│ 85│ 92│ 94│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(300) │КВТК-100    │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │13-24│     │  3│ 15│ 34│ 63│ 79│ 88│ 94│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │ 67│ 73│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │ 71│ 75│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  2│ 10│ 33│ 61│ 85│ 25│ 23│ 15│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  3│ 15│ 34│ 63│ 79│ 17│ 19│ 13│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 116  │1 к х       │  16 │   3  │  4  │  К  │  3│ 11│ 36│ 66│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(100) │КВТК-100    │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│── │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │ 1-16│      │13-16│     │  4│ 17│ 39│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      │            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 580  │5 к х       │  33 │   3  │ 20  │  К  │  3│  8│ 25│ 47│ 63│ 77│ 86│ 94│ 96│ 98│100│   │   │   │   │   │       │
│                │(500) │КВТК-100    │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │13-32│     │  5│ 12│ 29│ 48│ 63│ 76│ 84│ 91│ 94│ 97│100│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │ 59│ 70│ 80│ 80│ 91│100│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │ 62│ 74│ 83│ 83│ 92│100│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│ 8 │ 25│ 47│ 63│ 18│ 16│ 14│ 16│  7│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  5│ 12│ 29│ 48│ 63│ 14│ 10│  8│ 11│  5│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1-й пусковой  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лекс               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ 116  │1 к х       │  16 │   3  │  4  │  К  │  5│ 11│ 28│ 57│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(100) │КВТК-100    │─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │ 1-16│      │13-16│     │  7│ 15│ 39│ 61│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
├────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┤
│                                        Электрические подстанции                                                                     │
├────────────────┬───────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│11.  Электричес-│Напряжением  35/0,4│   1 │   0,2│ 0,5 │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│кая подстанция  │кВ (комплектная)  с│     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одним   или   двумя│     │      │0,6-1│     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью    каждый│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1600 кВ х А включ. │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением 35/6-10│   2 │   0,5│  1  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ (комплектная)  с│     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одним   или   двумя│     │      │  2  │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью каждый до│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │6300 кВ x А включ. │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением 35/6-10│   2 │   0,6│ 1,5 │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ (комплектная)  с│     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одним   или   двумя│     │      │0,6-2│     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью  10   000│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │или 16  000 кВ  x А│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением 35/6-10│   3 │   0,5│  2  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ с одним или дву-│     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мя трансформаторами│     │      │ 2-3 │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью каждый до│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │6300 кВ x А включ. │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением 35/6-10│   4 │   0,5│ 2,5 │  К  │ 47│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ  с  одним транс-│     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │форматором  мощнос-│     │      │1,6-4│     │ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью 10 000 и 16 000│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ x А включ.      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением  110/10│   2 │   0,5│ 1,5 │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ (комплектная)  с│     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одним   или   двумя│     │      │0,6-2│     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью каждый до│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │2500 кВ x А включ. │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   2 │   0,5│ 1,5 │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110/35/10 кВ (комп-│     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │лектная)  с   одним│     │      │0,6-2│     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │или двумя трансфор-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │маторами  мощностью│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │каждый  более  2500│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │до  25  000  кВ x А│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   5 │   1  │  3  │  К  │ 55│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110/6-10 кВ с одним│     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │или двумя трансфор-│     │      │ 3-5 │     │ 69│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │маторами  мощностью│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │каждый до 2500 кВ x│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │А включ.           │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   6 │   1  │ 3,5 │  К  │ 35│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110/6-10 кВ с одним│     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │или двумя трансфор-│     │      │2,6-6│     │ 54│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │маторами  мощностью│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │каждый более 10 000│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │до  16  000  кВ x А│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   7 │   1,5│  4  │  К  │ 26│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110-150/35/6-10  кВ│     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │с  одним  или двумя│     │      │ 4-7 │     │ 45│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью    каждый│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │более 2500 до  6300│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ x А включ.      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   8 │   1,5│  4  │  К  │ 18│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110-150/35/6-10  кВ│     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │с  одним  или двумя│     │      │ 5-8 │     │ 27│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью    каждый│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │более  6300  до  25│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │000 кВ x А включ.  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│   7 │   1,5│  3  │  К  │ 23│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │  1-7│      │ 5-7 │     │ 31│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   9 │   2  │  4  │  К  │ 17│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110-150/35/6-10  кВ│     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │с  одним  или двумя│     │      │ 6-9 │     │ 30│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью каждый до│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │40  000   кВ  x   А│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│   8 │   2  │  3  │  К  │ 21│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │  1-8│      │ 6-8 │     │ 31│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   4 │   0,5│  2  │  К  │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/6-10   кВ   или│     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/35/6-10      кВ│     │      │ 3-4 │     │ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(комплектная) с од-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ним или двумя тран-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │сформаторами   мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ностью каждый до 63│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │000 кВ x А включ.  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │   7 │   1,5│  4  │  К  │ 27│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/110/6-10     кВ│     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │(комплектная) с од-│     │      │ 4-7 │     │ 47│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ним или двумя тран-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │сформаторами   мощ-│     │      │     │  В  │   │ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ностью  каждый   до│     │      │     │     │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │125  000  кВ  x   А│     │      │     │     │   │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 27│  5│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 47│  5│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│   6 │   1,5│  3  │  К  │ 32│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │  1-6│      │ 4-6 │     │ 12│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  11 │   2  │  5  │  К  │ 13│ 33│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/6-10   кВ   или│     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/35/6-10  кВ   с│     │      │ 7-11│     │ 18│ 54│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одним   или   двумя│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторами   │     │      │     │  В  │   │   │ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью каждый до│     │      │     │     │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │63  000   кВ  x   А│     │      │     │     │   │   │ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │ 13│ 33│  6│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 18│ 54│  7│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│   9 │   2  │  3  │  К  │ 16│ 41│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │  1-9│      │ 7-9 │     │ 20│ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  15 │   2,5│  8  │  К  │  8│ 21│ 44│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/110-150/35/6-10│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ с одним или дву-│     │      │ 8-15│     │ 16│ 39│ 68│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мя трансформаторами│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью каждый до│     │      │     │  В  │   │   │   │ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │250  000  кВ  x   А│     │      │     │     │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  8│ 21│ 44│  4│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 16│ 39│ 68│  8│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  12 │   2,5│  5  │  К  │ 10│ 25│ 54│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-12│      │ 8-12│     │ 17│ 42│ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  18 │   3,5│ 11  │  К  │  9│ 18│ 36│ 55│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │330/110-150/35-6-10│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ  с  двумя транс-│     │      │ 8-18│     │ 16│ 36│ 59│ 77│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │форматорами мощнос-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью  каждый  до 250│     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │000 кВ x А включ.  │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  9│ 18│ 36│ 55│ 18│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 16│ 36│ 59│ 77│ 12│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  14 │   3,5│  7  │  К  │ 12│ 24│ 50│ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-14│      │ 8-14│     │ 18│ 40│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением 500/110│  18 │   3,5│ 11  │  К  │  9│ 20│ 38│ 62│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ  с  двумя транс-│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │форматорами мощнос-│     │      │ 8-18│     │ 12│ 33│ 57│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью  каждый  до 250│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │000 кВ x А включ.  │     │      │     │  В  │   │   │   │   │ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  9│ 20│ 38│ 62│  6│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 12│ 33│ 57│ 79│  8│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  15 │   3,5│  8  │  К  │ 11│ 25│ 47│ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-15│      │ 8-15│     │ 13│ 34│ 60│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  22 │   3,5│ 14  │  К  │  6│ 13│ 22│ 38│ 59│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │500/110-220/35-10  │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ с двумя группами│     │      │ 9-22│     │ 13│ 28│ 44│ 63│ 80│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью  до  3  x│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │167  000  кВ  x   А│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │ 84│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  6│ 13│ 22│ 38│ 59│  5│ 23│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 13│ 28│ 44│ 63│ 80│  7│ 14│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  18 │   3,5│ 10  │  К  │  9│ 18│ 29│ 51│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-18│      │ 9-18│     │ 15│ 31│ 49│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  23 │   3,5│ 15  │  К  │  5│ 11│ 19│ 34│ 54│ 73│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │500/110-220/35-10  │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │кВ с двумя группами│     │      │ 9-23│     │ 12│ 26│ 42│ 61│ 78│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью  до  3  x│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │267  000  кВ  x   А│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  5│ 11│ 19│ 34│ 54│ 73│ 18│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 12│ 26│ 42│ 61│ 78│ 90│ 11│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  19 │   4  │ 11  │  К  │  6│ 12│ 21│38 │ 64│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-19│      │ 9-19│     │ 13│ 27│ 43│63 │ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  23 │   4  │ 15  │  К  │  5│ 10│ 17│ 31│ 50│ 70│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │500/220-330/110  кВ│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │с  двумя   группами│     │      │9-23 │     │ 11│ 25│ 40│ 58│ 76│ 89│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью  до  3  x│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │167  000  кВ  x   А│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  5│ 10│ 17│ 31│ 50│ 70│ 18│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │ 11│ 25│ 40│ 58│ 76│ 89│ 15│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  19 │   4  │ 11  │  К  │  6│ 13│ 22│ 40│ 66│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-19│      │9-19 │     │ 12│ 27│ 44│ 64│ 83│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  31 │   6  │ 21  │  К  │  4│  9│ 14│ 22│ 35│ 51│ 65│ 79│ 90│ 90│100│   │   │   │   │   │       │
│                │750/500-330/35 кВ с│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │двумя      группами│     │      │11-31│     │  7│ 14│ 24│ 38│ 62│ 67│ 81│ 92│ 97│ 99│100│   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью  до  3  x│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│100│   │   │   │   │   │       │
│                │333  000  кВ  x   А│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │ 84│ 84│100│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  4│  9│ 14│ 22│ 35│ 51│ 65│ 79│ 23│ 32│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  7│ 14│ 24│ 38│ 52│ 67│ 81│ 92│ 13│ 15│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  25 │   6  │ 15  │  К  │  5│ 11│ 17│ 27│ 44│ 63│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-25│      │11-25│     │  8│ 16│ 26│ 40│ 56│ 71│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  33 │   6  │ 23  │  К  │  3│  6│ 10│ 16│ 27│ 38│ 54│ 69│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │       │
│                │750/500-330/35 кВ с│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │двумя      группами│     │      │11-33│     │  5│ 12│ 20│ 31│ 43│ 56│ 73│ 84│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью  до  3  x│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 73│ 73│100│   │   │   │   │   │       │
│                │417  000  кВ  x   А│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │       │
│                │включ.             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │ 79│ 79│100│   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  3│  6│ 10│ 16│ 27│ 38│ 54│ 69│  7│ 17│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  5│ 12│ 20│ 31│ 43│ 56│ 73│ 84│ 11│ 17│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  27 │   6  │ 17  │  К  │  4│  8│ 13│ 21│ 35│ 60│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │ 1-27│      │11-27│     │  6│ 13│ 23│ 35│ 49│ 64│ 82│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  36 │   7  │ 27  │  К  │  3│  7│ 11│ 17│ 26│ 38│ 50│ 62│ 72│ 82│ 91│100│   │   │   │   │       │
│                │750/500/330  кВ   с│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │       │
│                │двумя      группами│     │      │10-36│     │  6│ 12│ 21│ 31│ 43│ 66│ 68│ 97│ 68│ 95│ 98│100│   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │напряжением 750/330│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 79│ 79│100│   │   │   │   │       │
│                │кВ мощностью по 3 x│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │       │
│                │333  000  кВ  x А и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 88│ 88│100│   │   │   │   │       │
│                │двумя      группами│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформаторов    │     │      │     │  З  │  3│  7│ 11│ 17│ 26│ 38│ 50│ 62│ 72│  3│ 12│   │   │   │   │   │       │
│                │750/500 кВ  мощнос-│     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │       │
│                │тью по 3 x 417  000│     │      │     │     │  6│ 12│ 21│ 31│ 43│ 56│ 68│ 97│ 88│  7│ 10│   │   │   │   │   │       │
│                │кВ x А             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  30 │   7  │ 21  │  К  │  4│  9│ 14│ 21│ 32│ 47│ 62│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │1-30 │      │10-30│     │  6│ 13│ 22│ 31│ 45│ 59│ 17│ 84│ 93│100│   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│12. Электроподс-│Закрытого     типа,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│танция глубокого│строящаяся в город-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│ввода           │ских условиях:     │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │напряжением        │  15 │   2,5│  6  │  К  │ 12│ 25│ 44│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110/35/6-10  кВ   с│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одной   или   двумя│     │      │10-15│     │ 10│ 33│ 58│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │группами  трансфор-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │маторов   мощностью│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │до  63  000  кВ x А│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │каждый             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  13 │   2,5│  4  │  К  │ 14│ 29│ 50│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │1-13 │      │10-13│     │ 11│ 34│ 61│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением        │  24 │   3,5│ 13  │  К  │  7│ 15│ 25│ 35│ 48│ 65│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/110/35/6-10  кВ│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │с  одной  или двумя│     │      │12-24│     │  9│ 21│ 36│ 52│ 68│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │группами  трансфор-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │маторов   мощностью│     │      │     │  В  │   │   │   │   │   │   │ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │от  63  000  до 125│     │      │     │     │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │000 кВ x А каждый  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │  З  │  7│ 15│ 25│ 35│ 48│ 65│  6│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │  9│ 21│ 36│ 52│ 68│ 86│  9│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В том числе  пуско-│  21 │   3,3│ 10  │  К  │  9│ 18│ 29│ 41│ 56│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │вой  комплекс  1-го│─────│      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │трансформатора     │1-21 │      │12-21│     │ 10│ 22│ 38│ 54│ 71│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
├────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┤
│                                                 Воздушные линии электропередачи                                                     │
├────────────────┬───────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│13.    Воздушная│Напряжением,     кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│линия электропе-│/число   цепей/про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│редачи          │тяженность, км:    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │35/1-2/10          │ 13  │   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │       20          │  3  │   1  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │       40          │  4  │   1  │  -  │  К  │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │       80          │  7  │   1  │  -  │  К  │ 35│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110-150/1/10       │  2,5│   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │          20       │ 33  │   1  │  -  │  К  │ 35│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │          50       │  5  │   1  │  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         100       │  6  │   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         150       │  8  │   1  │  -  │  К  │ 25│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │110-150/2/10       │  2,5│   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │          20       │  3,5│   1  │  -  │  К  │ 35│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │          50       │  5  │   1  │  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         100       │  6  │   1  │  -  │  К  │ 35│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         150       │  8  │   1  │  -  │  К  │ 25│ 60│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │    220/1/10       │  2,5│   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │          20       │  3,5│   1  │  -  │  К  │ 35│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │          50       │  5  │   1  │  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         100       │  6  │   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         150       │  8  │   1  │  -  │  К  │ 25│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │         250       │ 11  │   1  │  -  │  К  │ 15│ 45│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │220/2/10           │  2,5│   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      20           │ 35  │   1  │  -  │  К  │ 35│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      50           │  5  │   1  │  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     100           │  7  │   1  │  -  │  К  │ 35│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     150           │  9  │   1  │  -  │  К  │ 25│ 60│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     250           │ 13  │   1  │  -  │  К  │ 10│ 30│ 55│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │330/1/20           │  4  │   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      50           │  4,5│   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     100           │  6  │   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     200           │  9  │   1  │  -  │  К  │ 25│ 60│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     400           │ 15  │   2  │  -  │  К  │ 15│ 35│ 55│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │330/2/20           │  4,5│   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      50           │  5  │   1  │  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │500/1/20           │  4,5│   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      50           │  5,5│   1  │  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     100           │  7  │   1  │  -  │  К  │ 35│ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     200           │ 10  │   1  │  -  │  К  │ 20│ 50│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     400           │ 17  │   2  │  -  │  К  │  5│ 20│ 40│ 60│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     600           │ 24  │   2  │  -  │  К  │  5│ 10│ 20│ 30│ 45│ 60│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │500/2/20           │  6  │   1  │  -  │  К  │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      50           │  7  │   1  │  -  │  К  │ 35│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │750/1/200          │ 12  │   1  │  -  │  К  │ 15│ 40│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      300          │ 16  │   2  │  -  │  К  │ 10│ 25│ 45│ 65│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      500          │ 24  │   2  │  -  │  К  │  5│ 10│ 20│ 30│ 45│ 60│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │      700          │ 30  │   2  │  -  │  К  │  5│ 15│ 25│ 35│ 45│ 55│ 65│ 75│ 85│100│   │   │   │   │   │   │       │
├────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┤
│                                      Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей                                         │
├────────────────┬───────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│14. Электростан-│Проектная мощность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│ция дизельная   │кВт, до:           │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │400                │   7 │   1  │  3  │  К  │ 15│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │ 5-7 │     │ 50│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │800                │   8 │   1,5│  4  │  К  │ 15│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │ 5-8 │     │ 45│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1200               │  10 │   2  │  5  │  К  │ 15│ 65│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │ 6-10│     │ 35│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │2400               │  12 │   2  │  6  │  К  │ 15│ 45│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │ 7-12│     │ 25│ 60│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│15.     Комплекс│В составе:  воздуш-│   2 │   0,5│  1  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│электроснабжения│ные  линии  0,4  кВ│     │      │─────│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │общей  протяженнос-│     │      │  2  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью до 6 км; транс-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │форматорные   подс-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │танции (комплектные│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │и мачтовые)  напря-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │жением             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │6-10-20-35/0,4   кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью до 630 кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │x А - до 3 шт.     │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В составе:  воздуш-│   3 │   1  │  2  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ные  линии  0,4  кВ│     │      │─────│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │общей  протяженнос-│     │      │ 2-3 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью до 15 км; тран-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │сформаторные  подс-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │танции (комплектные│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │и мачтовые)  напря-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │жением             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │6-10-20-35/0,4   кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью до 630 кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │x А - до 7 шт.     │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В составе:  воздуш-│   5 │   1,5│  3  │  К  │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ные  линии  0,4  кВ│     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │общей  протяженнос-│     │      │ 3-5 │     │ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью до 30 км; тран-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │сформаторные  подс-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │танции (комплектные│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │и мачтовые)  напря-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │жением             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │6-10-20-35/0,4   кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью до 630 кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │x А - до 15 шт.    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │В составе:  воздуш-│   7 │   2  │  4  │  К  │ 25│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │ные  линии  0,4  кВ│     │      │─────│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │общей  протяженнос-│     │      │ 4-7 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │тью до 46 км; тран-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │сформаторные  подс-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │танции (комплектные│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │и мачтовые)  напря-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │жением             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │6-10-20-35/0,4   кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мощностью до 630 кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │x А - более 15 шт. │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│16.    Воздушная│Напряжением 6-10-20│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│линия электропе-│кВ,  протятяженнос-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│редачи          │тью, км, до:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │5                  │   1 │   -  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │15                 │   2 │   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │30                 │   3 │   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │60                 │   4 │   0,5│  -  │  К  │ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │90                 │   5 │   1  │  -  │  К  │ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │Напряжением 35  кВ,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │одно- и  двухцепная│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │протяженностью, км,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │до:                │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │10                 │   2 │   0,5│  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │20                 │   4 │   1  │  -  │  К  │ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │40                 │   6 │   1,5│  -  │  К  │ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │60                 │   8 │   2  │     │  К  │ 35│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│17.  Электричес-│Напряжением 6-10 кВ│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│кий  распредели-│до  14  комплектных│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│тельный пункт   │ячеек    заводского│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │изготовления:      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │без трансформатора │   2 │   0,5│  1  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │─────│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │  2  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │с трансформатором  │   3 │  1   │ 1   │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │─────│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │                   │     │      │ 3   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
├────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┤
│                                                   Магистральные тепловые сети                                                       │
├────────────────┬───────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│18.  Магистраль-│─────┬──────┬──────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│ная     тепловая│Диа- │Мощ-  │Протя-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│сеть            │метр,│ность,│жен-  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │мм   │МВт/ч │ность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │(Гкал/│км    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │ч)    │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │─────┼──────┼──────│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │250- │До 46 │    1 │   4 │  1   │  -  │  К  │ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │350  │      │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │ (40) │    3 │   7 │  1   │  -  │  К  │ 35│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │400- │58-116│    1 │   4 │  1   │  -  │  К  │ 62│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │500  │      │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │(50-  │    3 │   7 │  1   │  -  │  К  │ 35│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │100)  │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │600- │174-  │    1 │   5 │  1   │  -  │  К  │ 57│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1000 │638   │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │(150- │    3 │   8 │  1   │  -  │  К  │ 25│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │550)  │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │    5 │  11 │  1   │  -  │  К  │ 15│ 45│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1200 │986   │    1 │   6 │  1   │  -  │  К  │ 62│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │(850) │    3 │  10 │  1   │  -  │  К  │ 20│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │    5 │  14 │  1   │  -  │  К  │ 10│ 30│ 55│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │   10 │  23 │  1   │  -  │  К  │ 10│ 20│ 35│ 50│ 65│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │1400 │1392  │    1 │   7 │  1   │  -  │  К  │ 45│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │(1200)│    3 │  12 │  1   │  -  │  К  │ 10│ 40│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │    5 │  16 │  1   │  -  │  К  │ 10│ 30│ 50│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │   10 │  26 │  1   │  -  │  К  │ 10│ 20│ 30│ 40│ 55│ 70│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │   15 │  37 │  1   │  -  │  К  │ 5 │ 10│ 15│ 20│ 30│ 40│ 55│ 65│ 75│ 85│ 95│ 98│100│   │   │   │       │
│                │     │      │   30 │  42 │  5   │  -  │  К  │ 10│ 15│ 21│ 26│ 32│ 38│ 46│ 54│ 62│ 70│ 80│ 90│ 97│100│   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │     │     │ 11│ 16│ 22│ 27│ 33│39 │ 47│ 55│ 64│ 75│ 84│ 92│ 97│100│   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │   60 │  51 │  5   │  -  │  К  │ 10│ 13│ 16│ 17│ 23│ 27│ 31│ 35│ 40│ 47│ 56│ 66│ 76│ 85│ 92│ 99│100    │
│                │     │      │      │     │      │     │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───    │
│                │            │      │     │      │     │     │ 10│ 14│ 17│ 20│ 24│ 29│ 33│ 37│ 44│ 51│ 61│ 71│ 80│ 88│ 94│ 99│100    │
│                │            │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│19.     Насосная│Подача,     │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│станция         │м3/ч:       │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │       500  │      │   5 │  1   │  2  │  К  │ 53│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │            │      │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │ 3-4 │     │ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │5000  │      │   7 │  1   │  2  │  К  │ 29│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │ 5-6 │     │ 46│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │15 000│      │   9 │  1   │  2  │  К  │ 28│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
│                │     │      │      │     │      │ 7-8 │     │ 40│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │       │
└────────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┘
2. Нефтедобывающая промышленность

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооружений обустройства нефтяных месторождений.

2. Нормы установлены с учетом применения комплектно-блочного метода при производстве строительно-монтажных работ.

3. Продолжительность строительства комплексов объектов обустройства месторождений, объектов сбора и транспорта нефти и газа с эксплуатационных скважин, объектов системы поддержания пластового давления определяется в соответствии с планом разбуривания месторождения, принятым в технологической схеме (проекте).

4. Обустройство месторождения включает:

а) технологический комплекс сбора и транспортировки нефти и газа, располагаемый на территории месторождения: обустройство устьев эксплуатационных скважин (одиночных и кустовых), выкидные трубопроводы, замерные установки, нефтегазосборные трубопроводы, сепарационные установки, нефтепроводы и газопроводы (в том числе газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с предварительным сбросом пластовой воды), компрессорные станции (для транспортировки нефтяного и газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химреагента и ингибитора коррозии, блоки гребенок распределительных (для газлифта и заводнения);

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, размещаемый на центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка предварительного разделения продукции скважин, установка подготовки нефти (УПН), резервуарные парки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки нефтяного газа к транспортировке (УПГ), газокомпрессорные станции, установки осушки газа, установки очистки газа от сероводорода, технологические трубопроводы, факельная система.

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей месторождения может отличаться от приведенного. При этом нормы продолжительности строительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбора и транспортировки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти, газа и воды приняты едиными.

В состав комплекса входят:

объекты электроснабжения, связи и сигнализации; трансформаторные подстанции с питающей электролинией, производственная связь;

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооружения на них;

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции, водоводы, коллекторы и сети;

автомобильные дороги (с мостовыми переходами) до месторождений и по их территории;

объекты подсобно-вспомогательного назначения: административно-бытовые здания, пожарные депо, диспетчерские пункты, лаборатории, операторные и др.;

в) производственные и ремонтные базы: базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих управлений (БПО НГДУ), управлений буровых работ (БПО УБР), управлений разведочного бурения (БПО УРБ), управлений технологического транспорта, автомобильной, тракторной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампонажных контор, базы управлений производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТО и КО), управлений повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и промыслово-геофизические базы.

5. Продолжительность строительства не включенных в настоящий раздел объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодорог, объектов электроснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, причалов и прочих объектов для нефтедобывающей промышленности определяется по соответствующим разделам настоящих Норм и прибавляется к продолжительности строительства комплекса объектов обустройства или отдельных объектов в соответствии с п. 11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей промышленности распространяются Общие указания и Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов магистрального трубопроводного транспорта.

┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока-│Нормы   задела   в   строительстве   по│
│                  │                   │тельности   строи-│за-  │кварталам, % сметной стоимости         │
│                  │                   │тельства, мес     │тель │                                       │
│                  │                   ├─────┬────────────┤     │                                       │
│                  │                   │общая│в том числе │     │                                       │
│                  │                   │     ├──────┬─────┤     │                                       │
│                  │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│
│                  │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Дожимная нефте-│Производительность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│насосная станция с│тыс. м3/сут:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предварительнным  │         5         │  4  │   1  │  2  │  К  │ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│сбросом  пластовой│                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│воды в блочно-ком-│                   │     │      │ 2-3 │     │ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│плектном  исполне-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нии               │        10         │  5  │   1  │  3  │  К  │ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-4 │     │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │  7  │   1  │  5  │  К  │ 39│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-6 │     │ 40│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Дожимная нефте-│Производительность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│насосная без пред-│тыс.м3/сут:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│варительнного     │         5         │  4  │   1  │  2  │  К  │ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│сброса   пластовой│                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│воды в блочно-ком-│                   │     │      │ 2-3 │     │ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│плектном  исполне-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нии               │        10         │  5  │   1  │  3  │  К  │ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-4 │     │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │  7  │   1  │  5  │  К  │ 39│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-6 │     │ 40│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3*.  Нефтепроводы,│Протяженность,  км,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газопроводы, водо-│до:                │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воды              │        10         │  2  │   1  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       10-20       │  2  │   1  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │  5  │   1  │  -  │  К  │ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4*.   Межпромысло-│Протяженность,  км,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вые  нефтепроводы,│до:                │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газопроводы, водо-│        20         │  3  │   1  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воды              │                   │     │      │     │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │  5  │   1  │  -  │  К  │ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5*.    Центральный│Предварительное    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт сбора и под-│обезвоживание  неф-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│готовки,    нефти,│ти, очистка пласто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газа  и   воды   в│вой воды, обезвожи-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│блочно-комплектном│вание нефти,  сепа-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │рация нефти,  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │римирование   газа.│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Производительность │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         1         │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 10│ 51│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-10│     │ 15│ 58│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         3         │ 15  │   3  │  6  │  К  │  7│ 28│ 59│ 82│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-13│     │  9│ 30│ 60│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         6         │ 18  │   4  │  7  │  К  │  5│ 23│ 58│ 81│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │10-16│     │  8│ 34│ 62│ 85│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         9         │ 24  │   4  │  9  │  К  │  4│ 13│ 26│ 42│ 65│ 78│ 91│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │14-22│     │  7│ 19│ 34│ 52│ 69│ 80│ 90│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Установка  под-│Предварительное    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│готовки нефти     │обезвоживание  неф-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ти,      сепарация,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обезвоживание     и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обессоливание  неф-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ти, очистка пласто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой воды.  Произво-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дительность,       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         1         │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 10│ 51│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-10│     │ 15│ 58│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         3         │ 15  │   3  │  6  │  К  │  7│ 28│ 59│ 82│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-13│     │  9│ 30│ 60│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         6         │ 18  │   4  │  7  │  К  │  5│ 23│ 58│ 81│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │10-16│     │  8│ 34│ 62│ 85│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         9         │ 24  │   4  │  9  │  К  │  4│ 13│ 26│ 42│ 65│ 78│ 91│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │14-22│     │  7│ 19│ 34│ 52│ 69│ 80│ 90│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Газокомпрессор-│Предварительная    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная   станция    в│очистка газа, комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│блочно-комплектном│римирование, очист-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │ка,      охлаждение│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │газа.    Производи-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельность, тыс. м3/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сут:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      до 300       │  6  │   1  │  3  │  К  │ 57│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 3-5 │     │ 63│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      св. 300      │  7  │   1  │  3  │  К  │ 25│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-6 │     │ 31│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8*.  Компрессорная│Предварительная    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция газлифтной│очистка газа, комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│добычи нефти      │римироваиие, очист-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ка, осушка,  охлаж-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дение  газа  и кон-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │денсата. Производи-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельность, тыс. м3/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сут:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      до 300       │  6  │   1  │  3  │  К  │ 57│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 3-5 │     │ 63│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     2000-5000     │ 20  │   2  │ 18  │  К  │  1│  9│ 33│ 61│ 79│ 92│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 3-20│     │  4│ 13│ 33│ 57│ 76│ 92│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    5000-10 000    │ 28  │   4  │ 22  │  К  │  2│  9│ 23│ 37│ 52│ 69│ 86│ 96│ 99│100│
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │     │      │ 7-28│     │  6│ 15│ 28│ 41│ 54│ 68│ 81│ 91│ 98│100│
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Установка осуш-│Производительность │  5  │   1  │  3  │  К  │ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки газа в  блочно-│500 тыс. м3/сут    │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплектном испол-│                   │     │      │ 2-4 │     │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│нении             │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.      Установка│Производительность │  4  │   1  │  2  │  К  │ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│очистки  газа   от│500 тыс. м3/сут    │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│сероводорода     в│                   │     │      │ 2-3 │     │ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│блочно-комплектном│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.  Кустовая  на-│Перекачка     воды.│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сосная  станция  в│Производительность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│блочно-комплектном│тыс. м3/сут:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │       до 4        │  2  │   1  │  2  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 1-2 │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    от 4 до 16     │  4  │   1  │  2  │  К  │ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-3 │     │ 69│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. База производ-│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ственного обслужи-│водственного корпу-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания нефтегазодо-│са с бытовыми поме-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бывающего управле-│щениями, площадками│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния (БПО НГДУ)    │для   оборудования,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных со-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений и коммуни-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каций.    Мощность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обслуживание  сква-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жин:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      200-400      │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 15│ 46│ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-9 │     │ 16│ 48│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      600-800      │ 15  │   4  │  3  │  К  │  9│ 38│ 64│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-11│     │ 11│ 40│ 65│ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      1200         │ 18  │   4  │  6  │  К  │  6│ 30│ 56│ 77│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │12-17│     │  8│ 31│ 58│ 78│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. База производ-│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ственного обслужи-│водственного корпу-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания   управления│са БПО, производст-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│буровых  работ   и│венного здания УБР,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│управления  разве-│инструментальной   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дочного    бурения│площадки,  площадки│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(БПО, УБР, УРБ)   │для хранения обору-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дования с  козловым│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │краном грузоподъем-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 10 т,  эста-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кады и очистных со-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений. Мощность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обслуживание  буро-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых станков:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         6         │  9  │   2  │  2  │  К  │ 21│ 61│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-7 │     │ 18│ 61│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        12         │ 14  │   3  │  3  │  К  │  8│ 40│ 77│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-11│     │ 11│ 42│ 79│ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │ 16  │   4  │  3  │  К  │  6│ 29│ 67│ 87│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │11-13│     │  9│ 31│ 69│ 86│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. База производ-│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ственного обслужи-│водственного и  ад-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания   управления│министративно-быто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технологического  │вого корпусов, топ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│транспорта,  авто-│ливно-заправочного │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мобильной,   трак-│пункта, склада ГСМ,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торной и  спецтех-│материального скла-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ники (БПО УТТ)    │да, гаража, моечной│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │эстакады. Мощность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обслуживание единиц│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспорта:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      200-400      │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 11│ 46│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-10│     │ 13│ 48│ 80│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       500         │ 15  │   3  │  3  │  К  │  9│ 45│ 73│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │10-12│     │ 10│ 47│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. База  управле-│В составе: админис-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния производствен-│тративного корпуса,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-технического   │гаража,    складов,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания     и│автовесов.     Мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплектации  обо-│ность, обслуживание│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования (БПО УП-│грузооборота,  тыс.│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ТО и КО)          │т/год:             │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      200-300      │ 12  │   3  │  4  │  К  │ 18│ 46│ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-10│     │ 19│ 48│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       400         │ 15  │   3  │  4  │  К  │ 9 │ 40│ 64│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-12│     │ 12│ 42│ 65│ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    500 и более    │ 18  │   4  │  4  │  К  │ 7 │ 36│ 56│ 77│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │11-14│     │ 9 │ 38│ 58│ 78│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.  Трубная  база│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обсадных труб     │водственного и  ад-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративного    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,  открытых│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов с козловыми│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами,  вспомога-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений.    Мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность  по   ремонту│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │труб,  категория  -│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. шт/год:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     I-100-150     │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 11│ 47│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-10│     │ 15│ 55│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     II-50-100     │ 10  │   3  │  3  │  К  │ 10│ 43│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-9 │     │ 13│ 51│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     III-10-50     │  8  │   2  │  3  │  К  │ 16│ 47│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-8 │     │ 23│ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.  Трубная  база│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бурильных труб    │водственного и  ад-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративного    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,  открытых│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов с козловыми│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами,  вспомога-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений.    Мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность  по   ремонту│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │труб,  категория  -│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. шт/год:       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     I-60-90       │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 11│ 47│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-10│     │ 15│ 55│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     II-30-60      │ 10  │   3  │  3  │  К  │ 10│ 43│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-9 │     │ 13│ 51│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     III-10-30     │  8  │   2  │  3  │  К  │ 16│ 47│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-8 │     │ 23│ 50│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.  Трубная  база│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│насосно-компрес-  │водственно-админис-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сорных труб       │тративного корпуса,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │открытых  складов с│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │козловыми  кранами,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний.  Мощность   по│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ремонту труб, кате-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гория - тыс. шт/год│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     I-90-150      │ 14  │   3  │  3  │  К  │  9│ 26│ 55│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-10│     │ 11│ 35│ 63│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     II-30-90      │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 16│ 48│ 78│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-9 │     │ 19│ 51│ 81│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     III - до 30   │ 10  │   2  │  3  │  К  │ 14│ 38│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-8 │     │ 19│ 45│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. База производ-│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ственного обслужи-│водственного и  ад-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания вышкомонтаж-│министративно-быто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной конторы       │вого корпусов,  ле-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сопильного  отделе-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния,  площадки  для│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оборудования, вспо-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │могательных  зданий│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и сооружений.  Мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, обслуживание│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │буровых установок: │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        30         │ 12  │   3  │  4  │  К  │ 18│ 46│ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-10│     │ 19│ 48│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │ 15  │   3  │  4  │  К  │  8│ 38│ 62│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-11│     │  9│ 39│ 63│ 84│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Промыслово-ге-│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│офизическая база  │водственного и  ад-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпусов, сто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │янки для  автомоби-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лей,  вспомогатель-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных объектов.  Мощ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, обслуживание│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │партий:            │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         6         │  9  │   2  │  3  │  К  │ 25│ 66│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-8 │     │ 27│ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        12         │ 12  │   3  │  4  │  К  │ 18│ 46│ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-10│     │ 19│ 48│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        24         │ 15  │   3  │  4  │  К  │  8│ 38│ 62│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-11│     │  9│ 39│ 63│ 84│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. База производ-│В  составе:  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ственного обслужи-│водственного и  ад-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания  тампонажной│министративно-быто-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конторы           │вого      корпусов,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний. Мощность, обс-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │луживание   агрега-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        75         │ 14  │   3  │  4  │  К  │  8│ 30│ 67│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-12│     │ 10│ 33│ 69│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       120         │ 16  │   3  │  4  │  К  │  6│ 28│ 62│ 83│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-12│     │  8│ 29│ 61│ 82│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       200         │ 19  │   3  │  4  │  К  │  4│ 25│ 39│ 60│ 84│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │10-13│     │  5│ 31│ 48│ 65│ 82│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22*. База управле-│Мощность,     число│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния повышения неф-│ремонтов в год:    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│теотдачи  и  капи-│      до 200       │ 12  │   3  │  3  │  К  │ 15│ 46│ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│тального   ремонта│                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│скважин   (УПН   и│                   │     │      │10-12│     │ 16│ 48│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│КРС)              │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   св. 200 до 500  │ 15  │   4  │  3  │  К  │  9│ 38│ 64│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │13-15│     │ 11│ 40│ 65│ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    "500" 1000     │ 18  │   4  │  6  │  К  │  6│ 30│ 56│ 77│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │13-18│     │  8│ 31│ 58│ 78│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       "1000       │ 24  │   4  │  9  │  К  │  4│ 13│ 26│ 42│ 65│ 78│ 91│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │16-24│     │  7│ 19│ 34│ 52│ 69│ 80│ 90│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23*. База  обеспе-│Склад    химических│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чения химпродукта-│продуктов, площадки│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ми                │емкостей,  эстакады│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │слива и налива  хи-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мических продуктов,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │насосная. Мощность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузопоступлений,  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год, до:    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         2         │  6  │   1  │  1  │  К  │ 42│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │  6  │     │ 46│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        10         │ 16  │   2  │ 11  │  К  │  8│ 24│ 47│ 70│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-16│     │  9│ 26│ 49│ 73│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │ 18  │   3  │ 12  │  К  │  6│ 18│ 33│ 70│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-18│     │  8│ 19│ 36│ 74│ 89│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24*. База управле-│Мощность, тыс.  ус-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния "Энергонефть" │ловных  ремонтов  в│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       до 6        │ 12  │   2  │  8  │  К  │ 21│ 61│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 5-12│     │ 18│ 61│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        6-15       │ 15  │   3  │  7  │  К  │  8│ 40│ 77│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-15│     │ 11│ 42│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       15-20       │ 17  │   4  │  8  │  К  │  6│ 29│ 67│ 87│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │10-17│     │  9│ 31│ 63│ 86│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    св. 20 (25)    │ 23  │   4  │ 10  │  К  │  6│ 29│ 67│ 80│ 85│ 90│ 95│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │14-23│     │  9│ 31│ 63│ 84│ 86│ 91│ 96│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25*.     Установка│Производительность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предварительного  │млн. т/год:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сброса   пластовой│         1         │  2  │   1  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воды              │                   │     │      │     │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         3         │  3  │   1  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         6         │  4  │   1  │  -  │  К  │ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26*.  Резервуарный│Вместимость,       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│парк              │тыс. м3:           │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        10         │  3  │   -  │  -  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │ 10  │   1  │  5  │  К  │ 15│ 45│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-10│     │ 20│ 47│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        30         │ 11  │   2  │  5  │  К  │ 18│ 46│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-11│     │ 22│ 48│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        40         │ 12  │   2  │  5  │  К  │ 18│ 45│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-12│     │ 22│ 47│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │ 13  │   2  │  5  │  К  │ 18│ 45│ 77│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-13│     │ 22│ 47│ 77│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       100         │ 16  │   3  │  9  │  К  │ 14│ 33│ 60│ 78│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-16│     │ 16│ 35│ 61│ 80│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27*.   Специальная│Водогрейная   уста-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепловая  станция,│новка,    котельная│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водогрейная  уста-│отопительная с тре-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новка             │мя  котлами  Е-1/9,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ТП-6/0,4  кВ,  РП-6│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кВ, КНС  промышлен-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных и хозяйственных│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоков.   Мощность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/ч (Гкал/ч):      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      60 (10)      │  5  │   1  │  2  │  К  │ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-5 │     │ 64│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     150 (50)      │  6  │   1  │  3  │  К  │ 64│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-6 │     │ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28*. Компрессорная│Установка ОВГ, ото-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция   для  за-│пительная котельная│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│качки  воздуха   в│с   тремя   котлами│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пласт для внутрип-│Е-1/9; ТП-6/0,4 кВ,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ластового горения │РП-6  кВ,  КНС про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мышленных и  хозяй-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных    стоков.│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, м3/мин:  │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        64         │  4  │   1  │  2  │  К  │ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 3-4 │     │ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      220-350      │  6  │   1  │  3  │  К  │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-6 │     │ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29*.   Специальная│Парогенераторная   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепловая     стан-│установка,   отопи-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ция,   парогенера-│тельная котельная с│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торная установка  │тремя       котлами│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Е-1/9,  П/С   6/0,4│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кВ,  РП-6  кВ,  КНС│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │промышленных и  хо-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйственных стоков.│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, т/ч:     │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         9         │  4  │   1  │  2  │  К  │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 3-4 │     │ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50-60              │  6  │   1  │  3  │  К  │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-6 │     │ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
3. Нефтеперерабатывающая промышленность

Общие указания

1. В составе нефтеперерабатывающих заводов к вторичным процессам отнесены процессы каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, депарафинизации топлив, алкилирования, производства битума, полимеризации, изомеризации, газофракционирования, вакуумной перегонки мазута, получения этилена и пропилена, а также производства масляного и нефтехимического профиля. К установкам углубления вторичных процессов отнесены установки выделения и разделения на индивидуальные углеводороды и получения водорода. Процессы получения серы, регенерации серной кислоты отнесены к третичным процессам.

2. Нормы продолжительности строительства комплексов установок (производств, цехов) включают в себя время на строительство установки (производства, цеха) и объектов общезаводского хозяйства: парка промежуточных резервуаров в объеме трехсуточного хранения полупродуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопровода, канализации стоков соответствующих систем; электрических кабельных и воздушных сетей; сетей связи, КИПиА; технологических трубопроводов, прокладываемых на стойках или эстакадах.

3. В нормы включено время на испытание и комплексное опробование оборудования, аппаратов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в три стадии, в период между окончанием монтажа и завершением строительства объекта:

первая - раздельное, затем совместное испытание и опробование всего комплекса технологических сооружений, аппаратов, емкостей, оборудования, машин, контрольно-измерительных приборов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, электроэнергия, воздух, инертный газ, гидравлическая энергосреда, электроэнергия с применением подстроенных катушек) на прочность, плотность, проходимость и действие оборудования, машин и приборов комплекса с целью определения готовности их к безопасному приему обкаточного продукта или сырья и к загрузке в них катализаторов и реагентов; испытание проводится при устойчивой положительной температуре наружного воздуха;

вторая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и горячая циркуляция, обкатка и наладка аппаратов и оборудования, отдельных узлов и всего комплекса установки, производства, цеха или блока на обкаточном продукте с имитацией технологического процесса и наладкой параметров регулирования, включая приборы контроля, регистрации и автоматизации процесса, совместное опробование под нагрузкой оборудования, аппаратуры и приборов всех процессов, входящих в комбинированные установки;

третья - опытная обкатка оборудования установки, производства, цеха или блока на проектном сырье, регулирование приборов контроля, регистрации и автоматизации с настройкой и выведением на заданный режим для получения продукции в соответствии с проектом, совместный опытный пробег всех объектов с получением проектной продукции пускового комплекса.

4. Время на доизготовление и укрупнительную сборку негабаритных аппаратов диаметром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, производимых в непосредственной зоне установки аппаратов в проектное положение и требующих по условиям техники безопасности прекращения всех строительно-монтажных работ в зоне, определяется проектом организации строительства и прибавляется к норме продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес.

5. * Нормы продолжительности строительства объектов комплектно-блочным методом установлены для предприятий, зданий и сооружений, проектируемых в блочном исполнении и обеспеченных комплектной поставкой.

6. * В нормах учтена:

укрупнительная сборка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая параллельно с подготовительными и строительными работами строительно-монтажными организациями на специально оборудованных площадках (полигонах) укрупнительной сборки, располагаемых рядом со строительной площадкой, и не влияющая на общую продолжительность строительства;

доставка блоков с площадки укрупнительной сборки автотранспортом и установка их монтажными кранами в проектное положение.

┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока-│Нормы задела  в строительстве  по кварталам,  %│
│                  │                   │тельности   строи-│за-  │сметной стоимости                              │
│                  │                   │тельства, мес     │тель │                                               │
│                  │                   ├─────┬────────────┤     │                                               │
│                  │                   │общая│в том числе │     │                                               │
│                  │                   │     ├──────┬─────┤     │                                               │
│                  │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │
│                  │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                               │
│                                Производства топливного и масляного профиля                                    │
│                        (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)                             │
│                                                                                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Комплекс  уста-│Мощность по перера-│ 24  │   4  │ 10  │  К  │  7│ 15│ 34│ 48│ 66│89 │ 98│100│   │   │   │   │
│новки    первичной│ботке  сырья   6000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│вичной атмосферной│тыс. т/год         │     │      │12-21│     │  8│ 16│ 30│ 49│ 69│ 88│ 98│100│   │   │   │   │
│переработки  нефти│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с   обессоливанием│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сырья (ЭЛОУ-АТ-6) │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Комплекс  уста-│Мощность по перера-│ 27  │   4  │ 12  │  К  │  3│ 16│ 36│ 51│ 64│ 74│ 85│ 99│100│   │   │   │
│новки    первичной│ботке  сырья   6000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│атмосферно-вакуум-│тыс. т/год         │     │      │12-23│     │  3│ 19│ 38│ 51│ 64│ 74│ 85│ 98│100│   │   │   │
│ной    переработки│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нефти с  обессоли-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванием       сырья│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ЭЛОУ-АВТ-6)      │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Комплекс комби-│Мощность по перера-│ 35  │   4  │ 18  │  К  │  4│  8│ 12│ 20│ 36│ 51│ 65│ 77│ 88│ 93│ 99│100│
│нированной   уста-│ботке  сырья   6000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│новки  переработки│тыс. т/год         │     │      │14-31│     │  5│ 12│ 20│ 31│ 44│ 57│ 69│ 80│ 89│ 93│ 98│100│
│нефти (ЛК-6У)     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. * Комплекс  ус-│Мощность по перера-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тановки  вакуумной│ботке сырья, тыс.т/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перегонки мазута  │год:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      1300         │ 13  │   2  │  8  │  К  │ 10│ 46│ 74│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-11│     │ 12│ 41│ 71│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      3000         │ 21  │   2  │ 10  │  К  │  6│ 14│ 38│ 66│ 85│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-18│     │  5│ 16│ 33│ 61│ 87│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. * Комплекс  ус-│Мощность по перера-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тановки  гидрокре-│ботке сырья, тыс.т/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кинга (68-2 к)    │год:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      1000         │ 27  │   3  │ 18  │  К  │  3│  6│ 16│ 26│ 42│ 60│ 80│ 99│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-25│     │  4│ 12│ 22│ 34│ 48│ 65│ 78│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      1500         │ 30  │   3  │ 21  │  К  │  3│ 7 │ 16│ 26│42 │ 60│ 80│ 93│ 98│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-29│     │  4│ 10│ 22│ 36│ 50│ 63│ 77│ 87│ 97│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. * Комплекс  ус-│Мощность по перера-│ 30  │   3  │ 17  │  К  │  4│  9│ 15│ 28│ 44│ 64│ 82│ 97│ 99│100│   │   │
│тановки  каталити-│ботке  сырья   2000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│ческого крекинга  │тыс. т/год         │     │      │10-26│     │  4│ 11│ 20│ 34│ 52│ 70│ 87│ 96│ 99│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Комплекс  уста-│Мощность по перера-│ 24  │   2  │ 14  │  К  │  4│ 10│ 16│ 36│ 62│ 82│ 99│100│   │   │   │   │
│новки каталитичес-│ботке  сырья   1000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│кого риформинга  с│тыс. т/год         │     │      │ 8-21│     │  4│ 10│ 21│ 41│ 65│ 85│ 99│100│   │   │   │   │
│предварительной   │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гидроочисткой     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сырья             │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(Л-35-11-1000)    │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Комплекс  уста-│Мощность по перера-│ 23  │   2  │ 13  │  К  │  3│ 10│ 28│ 50│ 70│ 92│ 99│100│   │   │   │   │
│новки гидроочистки│ботке  сырья   2000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│дизельных топлив  │тыс. т/год         │     │      │ 8-20│     │  3│ 12│ 30│ 53│ 73│ 91│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Комплекс  уста-│Мощность по перера-│ 17  │   2  │  8  │  К  │  8│ 20│ 33│ 66│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│новки гидроочистки│ботке  сырья   1000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│керосина (Л-24-9 x│тыс. т/год         │     │      │ 7-14│     │ 10│ 23│ 36│ 69│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│РТ)               │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Комплекс уста-│Мощность по перера-│ 20  │   2  │ 13  │  К  │  4│ 14│ 34│ 59│ 78│ 96│100│   │   │   │   │   │
│иовки гидроочистки│ботке  сырья   2000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│керосина (Л-24-9 x│тыс. т/год         │     │      │ 6-18│     │  6│ 16│ 36│ 66│ 85│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Комплекс  про-│Мощность по перера-│ 21  │   2  │ 10  │  К  │  4│ 15│ 34│ 63│ 87│ 99│100│   │   │   │   │   │
│изводства битума с│ботке,  тыс. т/год:│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│вакуумной перегон-│мазута - 1300,  би-│     │      │ 9-18│     │  5│ 16│ 33│ 55│ 83│ 99│100│   │   │   │   │   │
│кой мазута        │тума - 500         │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Комплекс  про-│Мощность по  пере- │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводства битума  │работке    битума, │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       250         │ 14  │   2  │  4  │  К  │  6│ 36│ 77│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-11│     │  7│ 33│ 72│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       750         │ 21  │   2  │ 11  │  К  │  4│ 14│ 30│ 59│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-18│     │  5│ 19│ 36│ 59│ 87│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Комплекс уста-│Мощность по перера-│ 19  │   2  │ 10  │  К  │  4│ 14│ 36│ 64│ 89│ 99│100│   │   │   │   │   │
│новки непрерывного│ботке   сырья   600│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│коксования в  нео-│тыс. т/год         │     │      │ 7-16│     │  5│ 16│ 37│ 63│ 91│ 99│100│   │   │   │   │   │
│богреваемых  каме-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рах (21-10/6)     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. * Комплекс ус-│Мощность по перера-│ 22  │   2  │ 13  │  К  │  4│ 11│ 29│ 52│ 70│ 90│ 99│100│   │   │   │   │
│тановки  непрерыв-│ботке   сырья  1500│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ного коксования  в│тыс. т/год         │     │      │ 8-20│     │  5│ 14│ 34│ 54│ 74│ 91│ 99│100│   │   │   │   │
│необогреваемых    │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│камерах (21-10/5) │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Комплекс уста-│Мощность по перера-│ 24  │   3  │  9  │  К  │  4│  8│ 13│ 20│ 41│ 68│ 93│100│   │   │   │   │
│новки     прокалки│ботке   сырья   140│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│кокса             │тыс. т/год         │     │      │14-22│     │  5│ 12│ 21│ 36│ 56│ 76│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.  Комплекс  га-│Мощность по перера-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зофракционирующей │ботке сырья, тыс.т/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│установки (ГФУ)   │год:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       450         │ 17  │   2  │  8  │  К  │  3│ 17│ 53│ 85│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-14│     │  4│ 27│ 58│ 84│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       550         │ 20  │   2  │ 10  │  К  │  3│ 11│ 31│ 63│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-17│     │  3│ 14│ 39│ 65│ 85│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       750         │ 25  │   3  │ 17  │  К  │  6│ 13│ 23│ 39│ 69│ 75│ 88│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-24│     │  8│ 18│ 27│ 41│ 54│ 67│ 82│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. * Комплекс ус-│Мощность по перера-│ 19  │   2  │ 11  │  К  │  4│ 10│ 36│ 61│ 77│ 98│100│   │   │   │   │   │
│тановки  сернокис-│ботке   сырья   180│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│лотного  алкилиро-│тыс. т/год         │     │      │ 7-17│     │  5│ 13│ 32│ 56│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │
│вания  бутан-бути-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│леновой и  пропан-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пропиленовой фрак-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ции (25-8)        │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Комплекс уста-│Мощность по перера-│ 17  │   2  │  8  │  К  │  4│ 17│ 53│ 85│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│новки изомеризации│ботке   сырья   300│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│фракций     НК-62°│тыс. т/год         │     │      │ 7-14│     │  3│ 27│ 58│ 84│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│(ЛИ-300В)         │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Комплекс  про-│Мощность по перера-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводства серы  из│ботке сырья, тыс.т/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сероводорода      │год:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │  6  │   1  │  2  │  К  │ 46│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-5 │     │ 46│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        40         │  7  │   1  │  3  │  К  │ 24│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 4-6 │     │ 22│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Комплекс уста-│Мощность по перера-│ 21  │   2  │ 10  │  К  │  5│ 10│ 25│ 58│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│новки   экстракции│ботке   сырья   700│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│ароматических  уг-│тыс. т/год         │     │      │10-19│     │  4│ 15│ 33│ 58│ 79│ 97│100│   │   │   │   │   │
│леводородов       │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(Л-35-10/700)     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Комплекс  про-│Мощность по перера-│ 24  │   2  │ 14  │  К  │  4│  9│ 24│ 44│ 66│ 86│ 98│100│   │   │   │   │
│изводства   жидких│ботке   сырья   600│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│парафинов (Парекс)│тыс. т/год         │     │      │ 8-21│     │  3│ 11│ 25│ 43│ 63│ 81│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. *     Комплекс│Мощность по перера-│ 18  │   2  │  9  │  К  │  9│ 24│ 54│ 85│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│подготовки   сырья│ботке   сырья  1000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│для      установки│тыс. т/год         │     │      │ 9-17│     │ 10│ 32│ 66│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│(Парекс)          │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23. Комплекс  цеха│Мощность по перера-│ 16  │   2  │  8  │  К  │  6│ 25│ 56│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│(производства)    │ботке   сырья   0,9│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│алюмокобальтмолиб-│тыс. т/год         │     │      │ 7-14│     │  7│ 33│ 61│ 87│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│деновых  катализа-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торов (Г-43-7)    │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. Комплекс  цеха│Мощность по перера-│ 16  │   2  │  8  │  К  │  8│ 25│ 58│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│(производства)    │ботке   сырья     1│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│алюмоплатиновых   │тыс. т/год         │     │      │ 7-14│     │ 11│ 32│ 63│ 87│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│катализаторов     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(Г-43-10)         │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25. Комплекс  цеха│Мощность по перера-│ 18  │   3  │  9  │  К  │  8│ 26│ 63│ 91│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│(производства)    │ботке   сырья     9│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│микросферических  │тыс. т/год         │     │      │ 7-15│     │ 10│ 30│ 63│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│алюмосиликатных   │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│катализаторов     │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(Г-43-6)          │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26. Комплекс  про-│Мощность по  произ-│ 19  │   2  │ 10  │  К  │  6│ 16│ 34│ 69│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │
│изводства  сульфо-│водству продукта 30│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│натных присадок   │тыс. т/год         │     │      │ 8-17│     │  9│ 23│ 49│ 75│ 94│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27. Комплекс  про-│Мощность по  произ-│ 19  │   2  │  6  │  К  │  5│ 13│ 34│ 69│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │
│изводства сукцини-│водству    продукта│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│мидных присадок   │10-12 тыс. т/год   │     │      │12-17│     │  9│ 23│ 49│ 75│ 94│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28. Комплекс уста-│Мощность по  произ-│ 21  │   3  │ 12  │  К  │  5│ 15│ 30│ 52│ 74│ 94│100│   │   │   │   │   │
│новки  карбамидной│водству    продукта│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│депарафинизации   │500 тыс. т/год     │     │      │ 7-18│     │  6│ 15│ 36│ 56│ 78│ 96│100│   │   │   │   │   │
│дизельных топлив  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29. Комплекс уста-│Мощность по водоро-│ 18  │   2  │  9  │  К  │  7│ 21│ 50│ 80│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│новки производства│ду 20 тыс. т/год   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│водорода          │                   │     │      │ 8-16│     │ 10│ 23│ 53│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30.  *   Установка│Мощность по  произ-│ 16  │   2  │  7  │  К  │  3│ 12│ 40│ 87│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│производства водо-│водству продукта 20│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│рода  в  комплект-│тыс. т/год         │     │      │ 8-14│     │  6│ 18│ 46│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│ноблочном исполне-│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нии               │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31. Комплекс  ком-│Мощность по перера-│ 34  │   4  │ 19  │  К  │  4│  9│ 14│ 30│ 44│ 57│ 69│ 79│ 89│ 95│ 99│100│
│бинированной уста-│ботке  сырья   4000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│новки     глубокой│тыс. т/год         │     │      │13-31│     │  5│ 11│ 21│ 32│ 45│ 58│ 70│ 81│ 90│ 95│ 99│100│
│переработки мазута│                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(КТ-1)            │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32. Комплекс уста-│Мощность по перера-│ 13  │   2  │  6  │  К  │  6│ 15│ 52│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│новки  висбрекинга│ботке  сырья   2000│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│гудрона           │тыс. т/год         │     │      │ 6-11│     │  7│ 20│ 62│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33. Комплекс  про-│Мощность по  произ-│ 14  │   2  │  6  │  К  │  6│ 15│ 64│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│изводства  метилт-│водству продукта 50│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│ретичнобутилового │тыс. т/год         │     │      │ 7-12│     │  7│ 23│ 71│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│эфира (МТБЭ)      │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34. *  Блок произ-│Мощность по  произ-│ 10  │   2  │  4  │  К  │  9│ 63│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│водства   МТБЭ   в│водству продукта 40│     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплектно-блочном│тыс. т/год         │     │      │ 5-8 │     │ 21│ 64│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35. Комплекс блока│Мощность, тыс.м3/ч:│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружений оборот-│        10         │ 14  │   2  │  4  │  К  │ 10│ 40│ 70│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│ного водоснабжения│                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-12│     │ 12│ 42│ 72│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │ 20  │   2  │  8  │  К  │ 15│ 36│ 55│ 78│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │11-18│     │ 16│ 37│ 56│ 78│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       100         │ 24  │   2  │ 12  │  К  │ 15│ 30│ 45│ 60│ 77│ 87│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │11-22│     │ 16│ 32│ 48│ 64│ 80│ 91│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36. Комплекс блока│Мощность,   тыс.м3/│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│внутризаводских   │сут:               │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружений очистки│        10         │ 12  │   2  │  2  │  К  │ 30│ 60│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│сточных вод       │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │10-11│     │ 31│ 62│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │ 18  │   2  │  3  │  К  │ 20│ 40│ 60│ 80│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │15-17│     │ 20│ 40│ 60│ 80│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       100         │ 24  │   2  │  5  │  К  │ 15│ 30│ 45│ 60│ 75│ 89│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │18-22│     │ 15│ 30│ 45│ 60│ 75│ 89│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│37.  *   Установка│Мощность по  произ-│ 16  │   2  │  7  │  К  │  4│ 14│ 45│ 91│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│синтеза   газа   в│водству продукта 15│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│комплектно-блочном│тыс. м3/ч          │     │      │ 8-14│     │  8│ 21│ 49│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│38.  *    Комплекс│Мощность по  произ-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комбинированной   │водству  продукции,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│установки по  про-│тыс. т/год:        │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству    масел│       100         │ 25  │   3  │ 16  │  К  │  3│  7│ 16│ 36│ 60│ 81│ 94│ 99│100│   │   │   │
│КМ-2              │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-23│     │  3│  9│ 20│ 43│ 65│ 84│ 91│ 99│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       200         │ 28  │   3  │ 19  │  К  │  3│  7│ 13│ 27│ 44│ 60│ 76│ 90│ 99│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 8-26│     │  4│  9│ 15│ 29│ 45│ 62│ 77│ 90│ 99│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│39. * Комплекс ус-│Мощность по перера-│ 14  │   2  │  8  │  К  │ 13│ 41│ 74│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│тановки  регенера-│ботке   сырья    50│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│ции   отработанных│тыс. т/год         │     │      │ 5-12│     │ 15│ 44│ 73│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│масел             │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
4. Газовая промышленность

Общие указания

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам продолжительности строительства и задела в строительстве объектов нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма    продолжи-│Пока-│Нормы задела в строительстве по│
│                  │                   │тельности   строи-│за-  │кварталам, % сметной стоимости │
│                  │                   │тельства, мес     │тель │                               │
│                  │                   ├─────┬────────────┤     │                               │
│                  │                   │общая│в том числе │     │                               │
│                  │                   │     ├──────┬─────┤     │                               │
│                  │                   │     │подго-│мон- │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │     │тови- │таж  │     │ 1 │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │
│                  │                   │     │тель- │обо- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │ный   │рудо-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │период│вания│     │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┼───────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. *     Установка│На  чисто   газовых│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплексной подго-│месторождениях.    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товки газа        │Мощность,          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млрд. м3/год:      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       2,5         │  8  │   1  │  7  │  К  │ 31│ 74│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-8 │     │ 34│ 77│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       3,5         │  9  │   1  │  6  │  К  │ 28│ 66│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 3-8 │     │ 30│ 68│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       5,0         │ 10  │   2  │  6  │  К  │ 25│ 60│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 5-10│     │ 25│ 60│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      10,0         │ 15  │   4  │  9  │  К  │ 15│ 40│ 65│ 85│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-15│     │ 18│ 46│ 69│ 85│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │На газоконденсатных│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │месторождениях.    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млрд. м3/год:      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       2,5         │ 10  │   2  │  6  │  К  │ 21│ 52│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 5-10│     │ 24│ 53│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       3,5         │ 12  │   2  │  7  │  К  │ 19│ 44│ 76│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-12│     │ 21│ 45│ 76│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       5,0         │ 16  │   4  │  9  │  К  │ 13│ 34│ 61│ 84│ 96│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-15│     │ 14│ 35│ 61│ 84│ 96│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      10,0         │ 20  │   6  │ 10  │К    │ 10│ 24│ 41│ 60│ 74│ 88│100│   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │     │      │10-19│     │ 11│ 25│ 41│ 60│ 74│ 88│100│   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. * Головные  со-│На  чисто   газовых│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оружения по подго-│месторождениях.    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товке газа        │Мощность,          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млрд. м3/год:      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      10           │ 16  │   4  │  9  │  К  │ 15│ 39│ 59│ 79│ 96│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-15│     │ 17│ 40│ 62│ 79│ 96│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      15           │ 18  │   5  │  9  │  К  │ 13│ 35│ 53│ 70│ 85│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-17│     │ 15│ 46│ 60│ 70│ 85│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │На газоконденсатных│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │месторождениях.    │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,          │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млрд. м3/год:      │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      10           │ 18  │   5  │  9  │  К  │  9│ 23│ 39│ 56│ 73│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 9-17│     │ 11│ 24│ 39│ 56│ 73│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      15           │ 20  │   6  │ 10  │  К  │  8│ 21│ 35│ 50│ 65│ 85│100│   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │     │      │10-19│     │ 10│ 22│ 35│ 50│ 65│ 85│100│   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.     Холодильная│Производительность,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция           │млрд. м3/газа (млн.│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т конденсата) в год│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      10 (0,5)     │ 18  │   4  │ 10  │  К  │  7│ 27│ 57│ 75│ 90│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-16│     │  7│ 25│ 50│ 74│ 90│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      15 (4,5)     │ 24  │   6  │ 12  │  К  │  3│ 11│ 20│ 40│ 54│ 75│94 │100│
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │     │      │11-22│     │  4│ 12│ 20│ 40│ 54│ 76│94 │100│
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Газораспредели-│Часовая  пропускная│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельная станция   │способность,       │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3.           │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     150           │  4  │   1  │  3  │  К  │ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 1-3 │     │ 75│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     300           │  5  │   1  │  4  │  К  │ 62│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 1-4 │     │ 63│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     500           │  6  │   1  │  4  │  К  │ 45│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 2-5 │     │ 45│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Подземные  хра-│В составе: присква-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нилища газа       │жинных сооружений с│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обвязочными  газоп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │роводами,   ингиби-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │топроводами,  комп-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рессорной  станции,│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │газораспределитель-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного пункта и  про-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чих  объектов  под-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │земного   хранилища│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │газа. Объем  актив-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного газа, млрд. м3│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       0,5         │ 12  │   2  │  7  │  К  │ 18│ 45│ 77│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 5-11│     │ 22│ 47│ 77│100│   │   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       1           │ 14  │   3  │  8  │  К  │ 17│ 39│ 69│ 91│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │     │      │ 6-13│     │ 21│ 43│ 68│ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       2           │ 16  │   3  │  9  │  К  │ 14│ 33│ 55│ 78│ 92│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-15│     │ 16│ 35│ 56│ 80│ 92│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       3           │ 18  │   4  │ 10  │  К  │  9│ 20│ 40│ 70│ 80│100│   │   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │     │      │ 7-16│     │ 10│ 19│ 38│ 70│ 90│100│   │   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       5           │ 20  │   5  │ 10  │  К  │  7│ 22│ 38│ 56│ 75│ 93│100│   │
│                  │                   │     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │     │      │ 9-18│     │  7│ 22│ 38│ 56│ 75│ 93│100│   │
│                  │                   │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Газоперерабаты-│Мощность по перера-│ 24  │   5  │ 12  │  К  │  8│ 17│ 27│ 40│ 60│ 79│ 92│100│
│вающий завод      │ботке     нефтяного│     │      │─────│     │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │газа 1 млрд. м3/год│     │      │11-22│     │  9│ 19│ 29│ 40│ 61│ 80│ 92│100│
│                  │с применением  тех-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нологической  линии│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │с   отбензиниванием│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по схеме  низкотем-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пературной  конден-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сации или низкотем-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пературной  абсорб-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ции с турбодетанде-│     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ром                │     │      │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
5. * Угольная промышленность (включая сланцевую)

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве установлены для обогатительных фабрик, строящихся по отдельным титульным спискам.

2. При строительстве углеобогатительной фабрики очередями или пусковыми комплексами продолжительность строительства первой очереди (пускового комплекса) определяется нормативной продолжительностью строительства обогатительной фабрики равной мощности.

3. Продолжительность строительства и задела в строительстве для конкретных обогатительных фабрик, а также для последующих пусковых комплексов (очередей), уточняется проектом организации строительства с учетом указаний Общих положений.

Начало таблицы. См. окончание
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│    Объект            │   Характеристика       │Норма продолжительности│
│                      │                        │строительства, мес     │
│                      │                        ├──────┬────────────────┤
│                      │                        │общая │в том  числе    │
│                      │                        │      ├────────┬───────┤
│                      │                        │      │подгото-│монтаж │
│                      │                        │      │витель- │обору- │
│                      │                        │      │ный  пе-│дования│
│                      │                        │      │риод    │       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤
│1. Центральная  обога-│В составе: главного кор-│      │        │       │
│тительная фабрика  для│пуса, сушильного отделе-│      │        │       │
│коксующихся углей     │ния, котельной, приемных│      │        │       │
│                      │и погрупогрузочных  бун-│      │        │       │
│                      │керов,  породоподготови-│      │        │       │
│                      │тельного      отделения,│      │        │       │
│                      │комплекса привозных  уг-│      │        │       │
│                      │лей,    хвостохранилища,│      │        │       │
│                      │административного и  бы-│      │        │       │
│                      │тового комбината, объек-│      │        │       │
│                      │тов  энергетического   и│      │        │       │
│                      │транспортного  хозяйства│      │        │       │
│                      │и   коммуникаций.   Мощ-│      │        │       │
│                      │ность, тыс. т/год:      │      │        │       │
│                      │        до 3000         │  30  │    5   │   23  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  7-29 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      3001-4500         │  34  │    5   │   27  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  7-33 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      4501-6000         │  38  │    6   │   30  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  8-37 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      6001-9000         │  42  │    6   │   34  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  8-41 │
│                      │                        │      │        │       │
│2. Центральная  обога-│В составе: главного кор-│      │        │       │
│тительная фабрика  для│пуса, сушильного отделе-│      │        │       │
│энергетических углей  │ния, котельной, приемных│      │        │       │
│                      │и погрузочных  бункеров,│      │        │       │
│                      │породоподготовительного │      │        │       │
│                      │отделения,     комплекса│      │        │       │
│                      │привозных  углей,  хвос-│      │        │       │
│                      │тохранилища, администра-│      │        │       │
│                      │тивного и бытового  ком-│      │        │       │
│                      │бината, объектов энерге-│      │        │       │
│                      │тического и транспортно-│      │        │       │
│                      │го хозяйства и  коммуни-│      │        │       │
│                      │каций. Мощность, тыс. т/│      │        │       │
│                      │год:                    │      │        │       │
│                      │        до 1500         │  22  │    4   │   17  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  5-21 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      1501-3000         │  25  │    4   │   20  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  5-24 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      3001-4500         │  30  │    5   │   24  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  6-29 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      4501-6000         │  34  │    5   │   28  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  6-33 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      6001-9000         │  38  │    6   │   31  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  7-37 │
│                      │                        │      │        │       │
│                      │      9001-12 000       │  45  │    6   │   38  │
│                      │                        │      │        │───────│
│                      │                        │      │        │  7-44 │
└──────────────────────┴────────────────────────┴──────┴────────┴───────┘
Окончание таблицы. См. начало
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Продол-│Нормы    задела    в    строительстве    угольных   (сланцевых)│
│житель-│обогатительных фабрик по кварталам, % сметной стоимости        │
│ность  │                                                               │
│строи- │                                                               │
│тель-  │                                                               │
│ства,  ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│мес    │  1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │  8│  9│ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│   22  │ 6 │ 14│ 27│ 45│ 64│ 84│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │ 7 │ 16│ 31│ 50│ 67│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   23  │ 5 │ 11│ 24│ 41│ 60│ 81│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │ 6 │ 13│ 27│ 45│ 62│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   24  │ 4 │  8│ 20│ 37│ 56│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │ 5 │ 11│ 22│ 39│ 57│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   25  │ 3 │  6│ 17│ 32│ 52│ 75│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 18│ 33│ 53│ 74│ 89│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   26  │ 3 │  6│ 17│ 30│ 49│ 70│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 18│ 32│ 50│ 70│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   27  │ 3 │  6│ 16│ 28│ 46│ 65│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 17│ 30│ 47│ 65│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   28  │ 3 │  6│ 16│ 26│ 43│ 61│ 78│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 17│ 28│ 44│ 61│ 78│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   29  │ 3 │  6│ 15│ 25│ 41│ 57│ 74│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 16│ 27│ 42│ 58│ 75│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   30  │ 3 │  6│ 14│ 24│ 39│ 53│ 71│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 16│ 26│ 40│ 54│ 72│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   31  │ 3 │  6│ 14│ 24│ 39│ 51│ 67│ 81│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 16│ 26│ 40│ 52│ 68│ 82│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   32  │ 3 │  6│ 14│ 24│ 38│ 49│ 63│ 77│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 16│ 26│ 39│ 50│ 63│ 78│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   33  │ 3 │  6│ 14│ 24│ 37│ 47│ 60│ 73│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│       │ 4 │  8│ 16│ 26│ 38│ 48│ 60│ 73│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   34  │ 2 │  6│ 14│ 24│ 36│ 46│ 57│ 69│ 82│ 93│ 99│100│   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│       │ 3 │  8│ 16│ 26│ 37│ 47│ 57│ 69│ 82│ 93│ 99│100│   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   35  │ 2 │  6│ 13│ 22│ 34│ 43│ 54│ 66│ 79│ 90│ 97│100│   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│       │ 3 │  8│ 15│ 24│ 34│ 44│ 54│ 66│ 79│ 90│ 97│100│   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   36  │ 2 │  6│ 13│ 20│ 30│ 40│ 51│ 62│ 76│ 87│ 94│100│   │   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│       │ 3 │  8│ 15│ 22│ 31│ 41│ 51│ 62│ 76│ 87│ 94│100│   │   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   37  │ 2 │  6│ 12│ 19│ 28│ 37│ 48│ 59│ 73│ 85│ 93│ 96│100│   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│       │ 3 │  7│ 14│ 21│ 29│ 39│ 48│ 60│ 73│ 85│ 93│ 96│100│   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   38  │ 2 │  6│ 11│ 18│ 26│ 35│ 45│ 56│ 70│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│       │ 3 │  7│ 13│ 20│ 28│ 37│ 46│ 58│ 71│ 84│ 92│ 98│100│   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   39  │ 2 │  5│ 10│ 16│ 24│ 32│ 42│ 52│ 65│ 79│ 90│ 94│100│   │   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│       │ 2 │  7│ 12│ 18│ 26│ 14│ 43│ 54│ 66│ 79│ 90│ 94│100│   │   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   40  │ 2 │  4│  9│ 14│ 23│ 29│ 39│ 48│ 60│ 75│ 87│ 94│ 99│100│   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│       │ 2 │  6│ 11│ 16│ 25│ 31│ 40│ 50│ 62│ 75│ 87│ 94│ 99│100│   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   41  │ 2 │  4│  8│ 13│ 21│ 28│ 36│ 45│ 56│ 71│ 84│ 93│ 98│100│   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│       │ 2 │  6│ 10│ 15│ 23│ 30│ 38│ 47│ 58│ 71│ 84│ 93│ 98│100│   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   42  │ 2 │  3│  7│ 12│ 20│ 26│ 34│ 42│ 52│ 68│ 82│ 93│ 97│100│   │   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│       │ 2 │  5│  9│ 14│ 21│ 28│ 37│ 44│ 54│ 69│ 82│ 93│ 97│100│   │   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   43  │ 2 │  3│  6│ 12│ 20│ 26│ 34│ 41│ 52│ 66│ 79│ 90│ 96│ 99│100│   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│       │ 2 │  5│  8│ 14│ 21│ 28│ 37│ 43│ 54│ 69│ 79│ 90│ 95│ 99│100│   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   44  │ 2 │  3│  6│ 12│ 20│ 25│ 33│ 41│ 51│ 64│ 76│ 87│ 93│ 98│100│   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│       │ 2 │  5│  8│ 14│ 21│ 27│ 36│ 43│ 53│ 66│ 77│ 87│ 93│ 98│100│   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   45  │ 2 │  3│  6│ 12│ 20│ 25│ 33│ 40│ 51│ 63│ 73│ 83│ 91│ 97│100│   │
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│       │ 2 │  5│  8│ 14│ 21│ 27│ 36│ 42│ 53│ 65│ 74│ 83│ 91│ 97│100│   │
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   46  │ 2 │  3│  5│ 12│ 19│ 24│ 31│ 38│ 49│ 61│ 70│ 80│ 88│ 96│ 99│100│
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│       │ 2 │  5│  7│ 14│ 20│ 26│ 34│ 40│ 51│ 63│ 71│ 80│ 88│ 96│ 99│100│
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   47  │ 2 │  3│  5│ 12│ 18│ 23│ 30│ 37│ 46│ 59│ 67│ 74│ 81│ 88│ 96│100│
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│       │ 2 │  4│  7│ 14│ 19│ 24│ 32│ 39│ 48│ 61│ 67│ 74│ 81│ 88│ 96│100│
│       │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│   48  │ 2 │  3│  5│ 12│ 18│ 22│ 28│ 34│ 42│ 56│ 65│ 73│ 80│ 86│ 94│100│
│       │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│       │ 2 │  4│  6│ 14│ 18│ 22│ 28│ 35│ 43│ 58│ 66│ 73│ 80│ 86│ 94│100│
└───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
6. Торфяная промышленность

Общие указания

1. * Продолжительность работ по предварительному осушению обводненных торфяных месторождений с верховым, переходным и смешанным типами залежей нормами не учтена. Продолжительность этих работ устанавливается проектом в один или два года в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий по добыче торфа и прибавляется к общей продолжительности строительства.

2. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа для приготовления торфоминерально-аммиачных удобрений устанавливается по нормам для предприятий соответствующей мощности по добыче торфа для компостирования.

3. Продолжительность строительства предприятия по добыче торфа малой степени разложения устанавливается применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа на топливо.

Расчетная мощность предприятия по добыче торфа на топливо Р_т определяется по формуле

                                         -3
                             Р  = F    Q 10 ,
                              т    м.с  т
где F    - эксплуатационная   площадь  под  добычу  торфа  малой  степени
     м.с   разложения, га;
   Q     - сезонный  сбор  торфа на топливо при степени разложения залежи
    т      25%, т/га.
4. * Продолжительность строительства предприятия с одновременной добычей торфа различного назначения (для компостирования, на топливо, малой степени разложения и т.д.) определяется по суммарной мощности добычи торфа применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа преобладающего назначения, при этом мощность предприятия по добыче торфа малой степени разложения приводится к мощности по добыче торфа на топливо в соответствии с п. 3.

5. * Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа мощностью, превышающей максимальные значения, приведенные в нормах, определяется с учетом строительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п. 21 Общих положений.

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы   задела   в   строительстве   по   кварталам,  % сметной│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│стоимости                                                      │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Предприятие  по│Добыча торфа  влаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│добыче   торфа   с│ностью 55% для ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│преимущественной  │постирования с  ес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│разработкой низин-│тественной его суш-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной залежи        │кой   на   торфяных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полях  и   вывозкой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готового торфа  ав-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тотранспортом. Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс.т  торфа│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год, до:         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │  24  │   6   │   3    │   К  │ 12│ 26│ 45│ 61│ 71│ 81│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 22-24  │      │ 12│ 33│ 55│ 75│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        90         │  24  │   6   │   3    │   К  │ 17│ 31│ 44│ 61│ 71│ 81│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 22-24  │      │ 17│ 35│ 55│ 75│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       150         │  36  │   6   │   6    │   К  │  7│ 10│ 14│ 19│ 31│ 44│ 57│ 72│ 79│ 84│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 22-24  │      │  5│ 10│ 15│ 22│ 37│ 63│ 69│ 83│ 87│ 94│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 34-36  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  7│ 10│ 14│ 19│ 31│ 44│ 57│ 42│ 49│ 54│ 65│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 10│ 15│ 22│ 37│ 53│ 69│ 53│ 57│ 64│ 69│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   3    │   К  │ 15│ 29│ 43│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-24 │       │ 22-24  │      │ 17│ 35│ 55│ 75│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 тыс. т  торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │ 15│ 29│ 43│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │100 тыс. т  торфа в│13-36 │       │ 34-36  │      │   │   │   │   │ 17│ 35│ 55│ 75│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       300         │  36  │   6   │   6    │   К  │  7│ 11│ 15│ 20│ 28│ 38│ 48│ 58│ 69│ 79│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 34-36  │      │  5│ 11│ 17│ 23│ 32│ 42│ 52│ 62│ 72│ 82│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  7│ 11│ 15│ 20│ 28│ 38│ 48│ 28│ 39│ 49│ 60│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 17│ 23│ 32│ 42│ 52│ 32│ 42│ 52│ 62│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   3    │   К  │ 15│ 29│ 43│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-24 │       │ 22-24  │      │ 17│ 35│ 55│ 75│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │90 тыс. т  торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │ 10│ 20│ 30│ 40│ 55│ 70│ 85│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │210 тыс. т торфа  в│13-36 │       │ 34-36  │      │   │   │   │   │ 12│ 22│ 32│ 45│ 57│ 72│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Добыча торфа  влаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 40% на  топ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ливо с естественной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │его сушкой на  тор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фяных  полях  и вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │возкой     готового│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │торфа железнодорож-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ным    транспортом.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность   тыс.  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │торфа в год, до:   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       300         │  36  │   6   │   6    │   К  │  7│ 11│ 15│ 20│ 28│ 38│ 48│ 58│ 69│ 79│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 22-24  │      │  5│ 11│ 17│ 23│ 32│ 42│ 52│ 62│ 72│ 82│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 34-36  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  7│ 11│ 15│ 20│ 28│ 38│ 48│ 28│ 39│ 49│ 60│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 17│ 23│ 32│ 42│ 52│ 32│ 42│ 52│ 62│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   3    │   К  │ 15│ 29│ 43│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-24 │       │ 22-24  │      │ 17│ 35│ 55│ 75│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │90  тыс. т торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │ 10│ 20│ 30│ 40│ 55│ 70│ 85│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │210 тыс. т торфа  в│13-36 │       │ 34-36  │      │   │   │   │   │ 12│ 22│ 32│ 45│ 57│ 72│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       600         │  48  │   8   │   12   │  К   │  5│  8│ 12│ 16│ 20│ 25│ 31│ 39│ 49│ 60│ 71│ 82│ 87│ 91│ 95│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 21-24  │      │  4│  8│ 12│ 16│ 21│ 27│ 34│ 39│ 50│ 61│ 71│ 82│ 87│ 92│ 97│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 33-36  │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 25│ 25│ 25│ 25│ 55│ 55│ 55│ 55│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 25│ 25│ 25│ 25│ 55│ 55│ 55│ 55│100│
│                  │                   │      │       │ 45-48  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  5│  8│ 12│ 16│ 20│ 25│ 31│ 14│ 24│ 35│ 46│ 27│ 32│ 36│ 40│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  8│ 12│ 16│ 21│ 27│ 34│ 14│ 25│ 36│ 46│ 27│ 32│ 37│ 42│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   8   │   4    │  К   │ 14│ 27│ 41│ 55│ 66│ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-24 │       │ 21-24  │      │ 15│ 30│ 45│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 тыс. т торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   4    │  К   │   │   │   │   │ 10│ 20│ 30│ 43│ 56│ 70│ 85│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │180 тыс. т торфа  в│13-36 │       │ 33-36  │      │   │   │   │   │ 12│ 22│ 32│ 45│ 57│ 72│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   4    │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 15│ 30│ 45│ 60│ 70│ 80│ 90│100│
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │270 тыс. т торфа  в│25-48 │       │ 45-48  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 17│ 32│ 47│ 62│ 72│ 82│ 94│100│
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Предприятие  по│Добыча торфа  влаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│добыче   торфа   с│ностью 55% для ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│преимущественной  │постирования с  ес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│разработкой верхо-│тественной его суш-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вой залежи        │кой   на   торфяных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полях  и   вывозкой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готового торфа  ав-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │томобильным     или│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │железнодорожным    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортом.   Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т торфа│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год, до:         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │  36  │   6   │   3    │   К  │ 10│ 22│ 37│ 51│ 57│ 63│ 68│ 75│ 81│ 87│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 34-36  │      │ 13│ 28│ 44│ 60│ 66│ 72│ 78│ 85│ 89│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        90         │  36  │   6   │   3    │   К  │ 12│ 25│ 37│ 52│ 57│ 63│ 68│ 75│ 81│ 87│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 34-36  │      │ 15│ 29│ 43│ 60│ 66│ 72│ 78│ 85│ 89│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       150         │  48  │   6   │   6    │   К  │  5│  9│ 13│ 16│ 25│ 36│ 45│ 58│ 63│ 69│ 76│ 82│ 87│ 91│ 95│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 34-36  │      │  5│  9│ 13│ 18│ 30│ 42│ 53│ 68│ 73│ 78│ 83│ 88│ 92│ 95│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 46-48  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  5│  9│ 13│ 16│ 25│ 36│ 45│ 58│ 63│ 69│ 76│ 52│ 57│ 61│ 65│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│  9│ 13│ 18│ 30│ 42│ 53│ 68│ 73│ 78│ 83│ 58│ 62│ 65│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  36  │   6   │   3    │   К  │ 10│ 23│ 35│ 50│ 56│ 62│ 68│ 75│ 81│ 87│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-36 │       │ 34-36  │      │ 15│ 29│ 43│ 59│ 66│ 72│ 78│ 84│ 89│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │50 тыс. т  торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  36  │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │ 10│ 23│ 35│ 50│ 56│ 62│ 68│ 75│ 81│ 87│ 93│100│
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │100  тыс. т торфа в│ 13-48│       │ 46-48  │      │   │   │   │   │ 15│ 29│ 43│ 59│ 66│ 72│ 78│ 84│ 89│ 93│ 97│100│
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       300         │  48  │   6   │   6    │   К  │  6│  9│ 13│ 17│ 22│ 28│ 34│ 43│ 52│ 60│ 71│ 82│ 87│ 91│ 95│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 34-36  │      │  5│  9│ 13│ 18│ 25│ 32│ 39│ 47│ 55│ 65│ 75│ 85│ 89│ 93│ 97│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 46-48  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  6│  9│ 13│ 17│ 22│ 28│ 34│ 43│ 52│ 60│ 71│ 52│ 57│ 61│ 65│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│  9│ 13│ 18│ 25│ 32│ 39│ 47│ 55│ 15│ 75│ 55│ 59│ 63│ 17│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  36  │   6   │   3    │   К  │ 10│ 23│ 36│ 50│ 56│ 62│ 68│ 75│ 81│ 87│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-36 │       │ 34-36  │      │ 15│ 29│ 43│ 60│ 66│ 72│ 78│ 85│ 89│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │90  тыс. т торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  36  │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │  6│ 12│ 20│ 30│ 40│ 49│ 61│ 75│ 81│ 87│ 93│100│
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │210  тыс. т торфа в│ 13-48│       │ 46-48  │      │   │   │   │   │  7│ 14│ 22│ 32│ 42│ 54│ 66│ 80│ 85│ 90│ 96│100│
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Добыча торфа  влаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 40% на  топ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ливо с естественной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │его сушкой на  тор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фяных  полях  и вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │возка готового тор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фа  железнодорожным│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортом.   Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью,  тыс. т   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год, до:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       300         │  48  │   6   │   6    │   К  │  6│  9│ 13│ 17│ 22│ 28│ 34│ 43│ 52│ 60│ 71│ 82│ 87│ 91│ 95│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 34-36  │      │  5│  9│ 13│ 18│ 25│ 32│ 38│ 47│ 55│ 65│ 75│ 85│ 89│ 93│ 97│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 46-48  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  6│  9│ 13│ 17│ 22│ 28│ 34│ 43│ 52│ 60│71 │ 52│ 57│ 61│ 65│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│  9│ 13│ 18│ 25│ 32│ 39│ 47│ 15│ 65│75 │ 55│ 59│ 63│ 17│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  36  │   6   │   3    │   К  │ 10│ 23│ 35│ 50│ 56│ 62│ 68│ 75│ 81│ 87│93 │100│   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│ 1-36 │       │ 34-36  │      │ 15│ 29│ 43│ 60│ 66│ 72│ 78│ 85│ 89│ 93│97 │100│   │   │   │   │
│                  │90  тыс.т  торфа  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  36  │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │  6│ 12│ 20│ 30│ 40│ 49│ 61│ 75│ 81│ 87│ 93│100│
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │210  тыс.т  торфа в│13-48 │       │ 46-48  │      │   │   │   │   │  7│ 14│ 22│ 32│ 42│ 54│ 66│ 80│ 85│ 90│ 95│100│
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод  торфяных│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│брикетов          │корпуса,   бункеров│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сырья, склада гото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой продукции,  об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов   подсобного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс.т брике-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов в год:         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │  18  │   4   │   12   │   К  │ 14│ 36│ 53│ 70│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-18  │      │ 17│ 33│ 49│ 65│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │  24  │   5   │   15   │   К  │ 11│ 22│ 33│ 45│ 59│ 73│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-24  │      │ 14│ 28│ 42│ 56│ 66│ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. *  Производство│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прессованной (фор-│корпуса,   бункеров│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мованной)  продук-│сырья, склада гото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ции из торфа малой│вой продукции,  об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│степени разложения│ъектов    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Цехи по производст-│  14  │   1   │   9    │   К  │ 10│ 31│ 58│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ву  полых  торфяных│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │горшочков мощностью│      │       │  6-14  │      │ 16│ 35│ 64│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 50 млн.шт/год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Цехи по производст-│  15  │   2   │   10   │  К   │ 11│ 32│ 64│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ву   плит    сухого│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │прессования мощнос-│      │       │  4-15  │      │ 13│ 36│ 68│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью до 30   тыс.м3/│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. *  Производство│В составе: приемно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кипованной  (фасо-│го отделения, отде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванной)  продукции│ления    подготовки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из торфа          │торфа, склада гото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой продукции,  об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Цехи по производст-│  15  │   2   │   10   │  К   │ 10│ 30│ 62│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ву кипованного тор-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фа мощностью до  30│      │       │  5-14  │      │ 12│ 31│ 65│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Цехи по производст-│  13  │   1   │   8    │  К   │ 13│ 36│ 70│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ву ТМАУ-4К, 6К мощ-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью до 5  тыс.т/│      │       │  6-13  │      │ 14│ 37│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. * Склад топлива│Мощность      10-50│  20  │   2   │   9    │  К   │  9│ 21│ 41│ 59│ 75│90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т     условного│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │топлива в год      │      │       │ 10-18  │      │  8│ 21│ 38│ 56│ 73│90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
7. * Черная металлургия

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы      задела      в      строительстве      по│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│кварталам,  % сметной стоимости                    │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                   │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                   │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                   │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                   │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                   │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1.  Обогатительная│В составе: корпусов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика  марганце-│приема и дробления,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вых руд           │обогащения, складов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │концентратов,   об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов энергетичес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кого, транспортного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  вспомогательного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн. т сырой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │руды в год:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         2         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  16  │   2   │   4    │   К  │ 16│ 32│ 48│ 76│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   1│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 11-14  │      │ 18│ 33│ 50│ 77│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  11  │   1   │   3    │   К  │ 13│ 35│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   1│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │  7-9   │      │ 19│ 43│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         4         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  20  │   3   │   5    │   К  │  8│ 28│ 48│ 64│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 14-18  │      │  9│ 31│ 56│ 72│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  13  │   2   │   3    │   К  │ 12│ 40│ 70│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │  9-11  │      │ 16│ 42│ 68│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         8         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  22  │   3   │   6    │   К  │ 11│ 22│ 34│ 50│ 70│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 15-20  │      │ 12│ 24│ 38│ 56│ 74│ 83│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й  и  последующие│  16  │   2   │   4    │   К  │ 12│ 24│ 48│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусковые  комплексы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мощностью   по    2│      │       │ 11-14  │      │ 15│ 30│ 52│ 75│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Обогатительная│В составе: корпусов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика   железных│дробления, обогаще-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│руд               │ния,      сгущения,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фильтрации, сепара-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ции,  складов  кон-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │центратов, объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергетического,   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн. т  руды│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         4         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  20  │   3   │   4    │   К  │  8│ 28│ 48│ 64│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 16-19  │      │  9│ 31│ 56│ 72│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  13  │   2   │   4    │   К  │ 12│ 40│ 70│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │  9-12  │      │ 16│ 42│ 68│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         8         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  23  │   3   │   5    │   К  │  8│ 17│ 30│ 47│ 67│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   4│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 18-22  │      │  9│ 19│ 35│ 54│ 74│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │   2   │   5    │   К  │  9│ 27│ 45│ 63│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   4│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 14-18  │      │ 10│ 28│ 46│ 64│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        12         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  29  │   4   │   9    │   К  │  7│ 13│ 25│ 41│ 57│ 67│ 77│ 89│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   3│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 19-27  │      │  8│ 15│ 26│ 42│ 58│ 68│ 80│ 91│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й  и  последующие│  23  │   3   │   9    │   К  │  8│ 17│ 31│ 46│ 71│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │пусковые  комплексы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │мощностью   по    3│      │       │ 13-21  │      │  9│ 20│ 38│ 56│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        16         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  28  │   4   │   9    │   К  │  6│ 13│ 24│ 36│ 48│ 61│ 76│ 88│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью 3,2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 19-27  │      │  7│ 15│ 27│ 40│ 44│ 59│ 73│ 85│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й  и  последующие│  23  │   3   │   9    │   К  │  8│ 17│ 31│ 46│ 71│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │пусковые  комплексы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │мощностью  по   3,2│      │       │ 14-22  │      │  9│ 20│ 38│ 56│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   4   │   9    │   К  │  6│ 13│ 19│ 29│ 40│ 57│ 70│ 84│ 95│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   4│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 21-29  │      │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 60│ 72│ 85│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й  и  последующие│  24  │   3   │   9    │   К  │  7│ 14│ 25│ 40│ 60│ 81│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │пусковые  комплексы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │мощностью  по     4│      │       │ 15-23  │      │  8│ 18│ 30│ 46│ 64│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        25         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  32  │   4   │  12    │   К  │  4│ 10│ 18│ 27│ 36│ 47│ 63│ 78│ 88│ 96│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 20-31  │      │  5│ 12│ 22│ 33│ 45│ 57│ 68│ 79│ 87│ 94│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й  и  последующие│  27  │   2   │  10    │   К  │  7│ 12│ 23│ 34│ 51│ 70│ 84│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │пусковые  комплексы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │мощностью  по     5│      │       │ 17-26  │      │  8│ 15│ 28│ 42│ 57│ 71│ 82│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Фабрика окомко-│На  две   обжиговые│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания  концентрата│машины     полезной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│горнообогатитель- │площадью по 520 м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных комбинатов    │мощностью 7 млн. т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе:  корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вагоноопрокидыва-  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния,  склада  сырых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │материалов,  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов  дробления  из-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вестняка, приготов-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления шихты,  оком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кования,    обжига,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грохочения,  склада│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │известняка и окаты-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шей,   погрузочного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бункера   окатышей,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │конвейерных   гале-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рей, объектов энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гетического, транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портного и  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готельного назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   4   │  15    │   К  │  7│ 12│ 23│ 34│ 51│ 70│ 84│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  на  1  машину│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │мощностью 3,5  млн.│      │       │ 12-26  │      │  8│ 15│ 28│ 42│ 57│ 71│ 82│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │т окатышей в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  23  │   3   │  15    │   К  │ 87│ 17│ 31│ 46│ 71│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  на  1  машину│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │мощностью 3,5  млн.│      │       │  8-22  │      │  9│ 20│ 38│ 56│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │т окатышей в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Дробильно-сорт-│В составе: корпусов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ировочная фабрика │дробления,   сорти-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ровки,     складов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого, транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного  и   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.  Мощность   по│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сырой         руде,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         4         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  18  │   3   │   5    │   К  │  9│ 21│ 40│ 66│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 13-17  │      │ 11│ 26│ 48│ 72│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   3   │   5    │   К  │  9│ 20│ 40│ 68│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   2│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 11-15  │      │ 11│ 25│ 48│ 72│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        12         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  22  │   3   │   9    │   К  │  8│ 17│ 31│ 46│ 71│ 85│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   3│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │ 12-20  │      │  9│ 20│ 38│ 56│ 75│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й  и  последующие│  19  │   3   │   9    │   К  │  9│ 27│ 45│ 63│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │пусковые  комплексы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │мощностью   по    3│      │       │ 10-18  │      │ 10│ 28│ 46│ 64│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Агломерационная│Агломерационная    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика           │фабрика на две  аг-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ломашины,   площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │спекания  агломашин│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │312 м2. Мощность  6│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.  т  агломерата│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год.   В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вагоноопрокидывате-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ля, приемных бунке-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ров, складов,  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  дробления  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сортировки  извест-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │няка,   измельчения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │топлива,   шихтовых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бункеров,  корпусов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │первичного смешива-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния, отделения  аг-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ломерации, охлажде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния  и   сортировки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │агломерата,  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов   эксгаустеров,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортных  гале-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рей с перегрузочны-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ми узлами, объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергетического,   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   3   │   9    │   К  │  8│ 17│ 31│ 58│ 79│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс на 1 агломаши-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │ну   мощностью    3│      │       │ 10-18  │      │ 10│ 23│ 42│ 60│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т агломерата в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  11  │   1   │   6    │   К  │ 13│ 44│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс на 1 агломаши-│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ну   мощностью    3│      │       │  5-10  │      │ 10│ 46│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т агломерата в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                                         │
│                                Металлургические и коксохимические заводы и комбинаты                                    │
│                                                                                                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6. Коксохимический│Коксохимический цех│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех               │в составе двух кок-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │совых батарей по 66│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │печей  вместимостью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │камеры   41,6   м3.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 2,2 млн. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кокса (6%-ной влаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ности)  в  год.   В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  вагонооп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рокидывателя, гара-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жа для разморажива-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния угля,  дробиль-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных отделений, зак-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рытого склада угля;│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смесительного отде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления, тракта пода-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чи  угля,  угольной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │башни,    установки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сухого тушения кок-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са,  коксосортиров-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки, бункеров (скла-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │да кокса),  отделе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния     конденсации│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │газа,  машинонасос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного отделения, ам-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │миачно-сульфатного │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и бензольного отде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лений,  сероочистки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и     биологической│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистки     сточных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вод, объектов энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гетического, транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портного и  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гательного назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Пусковой   комплекс│  23  │   4   │  14    │   К  │  6│ 13│ 23│ 41│ 59│ 79│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й батареи мощнос-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тью 1,1 млн. т/год │      │       │  9-22  │      │  7│ 17│ 30│ 47│ 64│ 73│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Пусковой   комплекс│  15  │   2   │  10    │  К   │  8│ 24│ 52│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й батареи мощнос-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью 1,1 млн. т/год │      │       │  5-14  │      │ 10│ 31│ 57│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Кислородно-кон-│Три      конвертера│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вертерный  цех   с│вместимостью 300  -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│установкой  непре-│350 т. Мощность  10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рывной    разливки│млн. т стали в год.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(УНРС) или с маши-│В составе двух пус-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной   непрерывного│ковых комплексов:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│литья    заготовок│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(МНЛЗ)            │1-й пусковой  комп-│  32  │   4   │  15    │  К   │  2│  5│ 11│ 18│ 33│ 50│ 67│ 80│ 88│ 97│100│   │   │
│                  │лекс    (конвертеры│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │N  1  и  2  с УНРС)│      │       │ 16-30  │      │  3│  8│ 18│ 28│ 41│ 55│ 70│ 82│ 90│ 96│100│   │   │
│                  │мощностью 5  млн. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стали в год. В сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве: конвертерного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения,  миксер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного отделения  пе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │реливания   чугуна,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения  шихтовых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │магнитных  материа-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лов, отделения неп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рерывной   разливки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стали с  транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-отделочной      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линией  и   складом│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │слябов или заготов-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки, отделения  пер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вичной  переработки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шлаков,   отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сыпучих материалов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дымососного отделе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния, установки вне-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │печной   обработки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого, транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного  и   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   16 │  2    │  10    │  К   │  8│ 26│ 49│ 76│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс (конвертер N 3│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │с УНРС) мощностью 5│      │       │ 5-14   │      │ 10│ 29│ 52│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т стали в  год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в том же   составе,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │что и по  конверте-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рам N 1 и 2        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Три      конвертера│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вместимостью       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │200-250  т  с  УНРС│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(МНЛЗ)    мощностью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │7,4 млн. т  стали в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год в том же соста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве, что по  конвер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │терам  вместимостью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │300-350 т          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   4   │  15    │  К   │  3│  8│ 16│ 33│ 48│ 63│ 76│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  3,7│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. т стали в  год│      │       │ 15-29  │      │  6│ 14│ 25│ 37│ 50│ 64│ 76│ 88│ 95│100│   │   │   │
│                  │в составе двух кон-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вертеров   с   УНРС│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(МНЛЗ)             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   2   │   9    │  К   │  9│ 32│ 60│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  3,7│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т в год в сос-│      │       │  5-13  │      │ 12│ 37│ 62│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве одного конвер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тера с УНРС (МНЛЗ) │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Электросталеп-│Цех с тремя дуговы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лавильный  цех   с│ми  печами  вмести-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│УНРС              │мостью по  100 т  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │УНРС. Мощность  1,5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т стали в  год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  23  │   4   │  11    │  К   │  7│ 14│ 22│ 36│ 55│ 74│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс (одна  дуговая│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │печь  с  УНРС) мощ-│      │       │ 11-21  │      │  8│ 18│ 30│ 44│ 60│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │ностью  0,5  млн. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стали в год. В сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве:   электроста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │леплавильного отде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления,    отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шихтовых   материа-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лов, отделения  сы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пучих   материалов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения  ферросп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лавов,    отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывной разлив-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки  стали  с транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портно-отделочной  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линией  и  складом,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения внепечной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обработки    стали,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения   ремонта│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сталеразливочных   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ковшей,  дымососные│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения с  газоо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чистками, отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │первичной   перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки шлака, ремон-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тных    мастерских,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого, транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного  и   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │   2   │   7    │   К  │  6│ 14│ 32│ 57│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс (одна  дуговая│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │печь  с  УНРС) мощ-│      │       │ 11-17  │      │ 10│ 23│ 40│ 60│ 78│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 0,5 млн. т в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │том же составе, что│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и 1-й пусковой ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плекс              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  19  │   2   │   7    │   К  │  5│ 13│ 30│ 55│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс (одна  дуговая│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │печь  с  УНРС) мощ-│      │       │ 11-17  │      │ 10│ 23│ 40│ 58│ 77│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 0,5 млн. т в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │том же составе, что│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и 1-й пусковой ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плекс              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.   Цех   горячей│Мощность 5-8 млн. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прокатки с  листо-│проката в год.  Цех│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вым   непренрывным│с    широкополосным│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станом   1700-2500│станом. В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мм                │здания цеха, склада│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │слябов,    нагрева-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных печей, соб-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственного    стана,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения  отделки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вальцешлифовальной │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мастерской,  объек-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов  энергетическо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го,  транспортного,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  38  │   5   │  16    │   К  │  2│  4│  8│ 13│ 20│ 29│ 40│ 51│ 63│ 78│ 92│ 98│100│
│                  │лекс мощностью  3-4│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. т  проката   в│      │       │ 21-36  │      │  3│  7│ 13│ 21│ 31│ 41│ 51│ 62│ 72│ 82│ 90│ 97│100│
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   3   │  11    │   К  │  4│  8│ 15│ 32│ 54│ 76│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  2-4│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.  т   проката в│      │       │ 13-23  │      │  7│ 18│ 31│ 45│ 61│ 77│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.  Цех  холодной│Мощность 2,5 млн. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прокатки полосовой│проката  в  год.  В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стали  со   станом│составе:     здания│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│1700-2500 мм      │цеха,     отделений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │прокатки,   травле-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния, отжига,  дрес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сировки,   горячего│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цинкования,  алюми-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нирования, резки  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │упаковки,  мастерс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких, объектов энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гетического, транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портного и  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гательного назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  32  │   4   │  16    │   К  │  2│  5│ 10│ 15│ 24│ 39│ 56│ 73│ 92│ 99│100│   │   │
│                  │лекс мощностью  1,5│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. т проката    в│      │       │ 15-30  │      │  4│ 11│ 19│ 28│ 39│ 52│ 66│ 80│ 92│ 98│100│   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  22  │   2   │   9    │   К  │  4│  9│ 20│ 40│ 65│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   1│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.   т  проката в│      │       │ 12-20  │      │  6│ 14│ 26│ 44│ 64│ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.  Цех  холодной│Мощность  до   1000│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прокатки  жести  и│тыс. т/год. В  сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полосовой стали со│таве:  здания цеха,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станом   1200-1400│отделений   травле-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мм                │ния,      прокатки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистки,    отжига,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дрессировки,  луже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния,  хромирования,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │резки, сортировки и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │упаковки,  мастерс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких, объектов энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гетического, транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портного и  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гательного назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  32  │   4   │  15    │   К  │  2│  6│ 12│ 19│ 32│ 52│ 72│ 87│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │500 тыс. т/год     │      │       │ 16-30  │      │  3│  9│ 17│ 27│ 38│ 53│ 67│ 81│ 91│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  22  │   2   │   9    │   К  │  4│  9│ 17│ 39│ 63│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  до│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │500 тыс. т/год     │      │       │ 12-20  │      │  6│ 15│ 26│ 45│ 65│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12.   Цех   гнутых│Мощность    400-700│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│профилей          │тыс. т/год. В  сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве:  здания цеха,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │основных производс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенных   агрегатов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продольной    резки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │заготовок, профиле-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гибочных и упаковки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовой  продукции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого, транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного  и   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  16  │   2   │   5    │   К  │  8│ 24│ 48│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс      мощностью│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250-400 тыс.  т/год│      │       │ 11-15  │      │ 10│ 32│ 54│ 76│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  14  │   1   │   5    │   К  │ 10│ 35│ 67│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс      мощностью│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150-300 тыс. т/год │      │       │  9-13  │      │ 15│ 35│ 60│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Скотопрокатный│Мощность   500-1000│  25  │   3   │  11    │   К  │  5│ 10│ 20│ 35│ 57│ 77│ 89│ 99│100│   │   │   │   │
│цех               │тыс. т/год. С  мел-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │ко-,  средне-   или│      │       │ 13-23  │      │  6│ 15│ 24│ 38│ 53│ 68│ 86│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │крупносортным  ста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ном для производст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ва    качественного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │легированного  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ката.  В   составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада   заготовки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нагревательных     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │печей, рабочих кле-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тей, ножниц,  холо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дильников и убороч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных устройств,  об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов энергетичес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кого, транспортного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  вспомогательного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Отделение  от-│Производительность │  14  │   2   │   5    │   К  │ 10│ 30│ 63│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│делки сортопрокат-│500-1000 тыс. т/год│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного цеха         │Отделение   отделки│      │       │  9-13  │      │ 15│ 35│ 62│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сортового   проката│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │из     легированных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сталей. В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │термических  печей,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │агрегатов  контроля│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и зачистки, инстру-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ментальных мастерс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких, склада готовой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции, объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергетического,   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Сортопрокатный│Мощность   500-1000│  32  │   4   │  16    │   К  │  4│  8│ 13│ 23│ 36│ 54│ 71│ 84│ 96│ 99│100│   │   │
│цех  с  отделением│тыс. т/год.  Цех  с│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│отделки           │мелко-, средне- или│      │       │ 15-30  │      │  5│ 12│ 22│ 34│ 46│ 58│ 70│ 82│ 92│ 97│100│   │   │
│                  │крупносортным  ста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ном для производст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ва    качественного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │легированного  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ката.  В   составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада   заготовки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нагревательных     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │печей, рабочих кле-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тей, ножниц,  холо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дильников,  убороч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных устройств и от-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │деления отделки.  В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  термичес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких печей,  агрега-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов контроля и  за-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чистки, склада  го-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товой    продукции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого, транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного  и   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Цех покрытия  │Покрытие листа  или│  22  │   3   │   9    │   К  │  3│  9│ 16│ 36│ 65│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │жести.    Мощность,│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год: горяче-│      │       │ 12-20  │      │  6│ 16│ 28│ 48│ 68│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │го цинкования - 320│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │электролитического │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лужения  -  200-250│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полимерных покрытий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │- до 200. В  соста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве: отделения горя-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чего  цинкования-а-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │люминирования   или│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения  электро-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литического   луже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния-хромирования,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │или нанесения поли-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мерных покрытий.  В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: здания аг-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │регатов покрытия  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделений    резки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │упаковки    готовой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции  и   др.,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого, транспорт-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного  и   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Трубопрокатный│Мощность  до   1000│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех               │тыс. т/год. Трубоп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рокатный цех с  ус-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тановкой  трубопро-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │катного агрегата  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывным  станом│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │для    производства│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │труб нефтяного сор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тамента   диаметром│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 170, 250 или 350│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мм.   В    составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кольцевой печи  для│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нагрева  заготовки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │прошивного и непре-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рывного станов, ин-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дукционной подогре-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вательной     печи,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │калибровочного    и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │редукционно-растяж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного станов с отде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лением отделки труб│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  составе:   печей│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │для закалки и отжи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │га  труб,   отделки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │труб, проверки зам-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ков   к   бурильным│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трубам и  высотного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │механизированного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада,  обслужива-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │емого штабелерами  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  38  │   6   │  13    │   К  │  2│  4│ 10│ 17│ 25│ 34│ 42│ 52│ 67│ 84│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  с  установкой│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │стана  и  отделения│      │       │ 24-36  │      │  3│  7│ 14│ 22│ 32│ 42│ 54│ 64│ 74│ 83│ 90│ 97│100│
│                  │отделки,  мощностью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по  стану  до  1000│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т  и отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделки   до    450│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  27  │   3   │   9    │   К  │  4│ 10│ 16│ 23│ 37│ 59│ 79│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │лекс отделения  от-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │делки мощностью  до│      │       │ 18-26  │      │  5│ 15│ 25│ 37│ 50│ 65│ 82│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │450 тыс. т/год     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Блок сталепро-│Мощность,   тыс. т/│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│волочного   произ-│год: стальной  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водства           │волоки    -    120,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стальных канатов  -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50, проволочных из-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делий - 25. В  сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве:   сталепрово-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лочного и канатного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов,     объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергетического,   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  23  │   4   │  11    │   К  │  4│ 11│18 │ 33│ 54│ 75│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс     мощностью:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │стальной  проволоки│      │       │ 12-22  │      │  6│ 16│26 │ 42│ 57│ 74│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │- 80 тыс.т,  сталь-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  канатов  -  30│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   1   │   5    │   К  │  4│ 13│ 29│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс     мощностью:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стальной  проволоки│      │       │ 11-15  │      │  6│ 22│ 43│ 76│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │- 40 тыс. т, сталь-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  канатов  -  20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т, проволочных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделий - 25 тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Цех  металло-│Мощность 15 тыс. т/│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корда             │год.  Цех  металло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корда  в   составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │здания цеха, объек-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов  энергетическо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го, транспортного и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  23  │   3   │   3    │   К  │  5│  9│ 16│ 24│ 42│ 76│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 20-22  │      │  8│ 17│ 31│ 47│ 65│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   2   │   4    │   К  │  4│  7│ 12│ 60│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 12-15  │      │  9│ 27│ 48│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Крепежный цех │Мощность 109 тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │/год. Крепежный цех│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в составе: отдельно│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоящих     зданий.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого назначения │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  16  │   2   │   6    │   К  │  8│ 21│ 42│ 68│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 10-16  │      │  9│ 28│ 48│ 69│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  11  │   1   │   4    │   К  │ 16│ 45│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  69│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │  8-11  │      │ 17│ 47│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21.  Цех   товаров│В  составе:  здания│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│народного  потреб-│цеха  и  инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ления             │коммуникаций.  Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн. руб/год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       3-4         │  16  │   2   │   6    │   К  │  3│  9│ 34│ 63│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-15  │      │  6│ 15│ 38│ 67│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       6-7         │  19  │   3   │  14    │   К  │  4│ 16│ 35│ 64│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-18  │      │  7│ 21│ 40│ 68│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │ 63│ 63│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│ 16│ 35│ 64│ 22│ 32│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  7│ 21│ 40│ 68│ 24│ 33│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  13  │   3   │   8    │   К  │  7│ 26│ 52│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  3-4│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год       │      │       │  5-12  │      │ 11│ 33│ 59│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  11  │   -   │   7    │   К  │   │   │   │ 20│ 60│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  2-3│      │       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год       │      │       │ 12-18  │      │   │   │   │ 22│ 62│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       8-10        │  21  │   3   │  13    │   К  │  3│  9│ 21│ 44│ 73│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-20  │      │  5│ 12│ 25│ 47│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │ 51│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 53│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  9│ 21│ 44│ 73│ 42│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 12│ 25│ 47│ 76│ 39│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│ 16   │   3   │   8    │   К  │  6│ 18│ 38│ 69│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  3-4│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год       │ 1-16 │       │  8-15  │      │  9│ 23│ 43│ 71│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│ 13   │   -   │   7    │   К  │   │   │  3│ 17│ 48│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  5-6│──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год       │ 9-21 │       │ 14-20  │      │   │   │  5│ 21│ 52│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. Завод (цех) по│В   составе:   цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│переработке лома  │комплексной перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки лома,  копро-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого  отделения   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │необходимых для эк-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сплуатации.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т/год: │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       400         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   3   │   6    │   К  │  9│ 24│ 40│ 56│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 14-19  │      │ 13│ 31│ 47│ 64│ 81│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   3   │   6    │   К  │  6│ 14│ 26│ 38│ 64│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 17-22  │      │  8│ 18│ 32│ 47│ 65│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │       200         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   3   │   6    │   К  │  8│ 18│ 39│ 68│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 12-17  │      │ 10│ 24│ 45│ 67│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   2   │   6    │  К   │ 14│ 32│ 60│ 87│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │  9-14  │      │ 17│ 36│ 64│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       100         │  16  │   3   │   6    │  К   │ 16│ 37│ 59│ 87│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-15 │      │ 21│ 42│ 65│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │  13  │   2   │   5    │  К   │ 15│ 30│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-12  │      │ 18│ 41│ 74│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  по  заго-│  11  │   2   │   3    │  К   │ 20│ 44│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товкам  лома  -  20│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год и  пере-│      │       │  8-10  │      │ 26│ 54│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работке  лома  -  5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  по  заго-│   9  │   1   │   3    │  К   │ 26│ 54│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товкам  лома  -  10│      │       │────────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год и  пере-│      │       │  6-8   │      │ 33│ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работке  лома  -  3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
8. Цветная металлургия

 Горнорудная промышленность                                              
 Алюминиевая промышленность                                              
 Объекты Вторцветмета                                                    
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│Нормы   задела   в   строительстве   по   кварталам,  % сметной│
│                  │                   │строительства, мес      │затель│стоимости                                                      │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе    │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж   │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания    │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                                                      │
│                                         Горнорудная промышленность                                                                   │
│                                                                                                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Фабрика по обо-│В составе: корпусов│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гащению руд  цвет-│дробления и  обога-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных металлов      │щения, складов кон-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │центратов, очистных│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и других│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обслуживающих  зда-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний,  сооружений  и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций, необ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ходимых  для  пуска│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фабрики  (пускового│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекса).    Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность,   млн. т/год│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сырой руды:        │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        0,3        │  18  │   4   │   4     │   К  │  2│ 9 │ 36│ 65│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-17   │      │  3│ 12│ 40│ 70│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │ 60│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │ 62│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  2│  9│ 36│ 65│ 22│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  3│ 12│ 40│ 70│ 24│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        0,6        │  20  │   4   │   4     │   К  │  3│ 11│ 35│ 60│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-19   │      │  4│ 14│ 35│ 65│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 66│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  3│ 11│ 35│ 60│ 76│ 27│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  4│ 14│ 35│ 65│ 81│ 30│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        1,0        │  24  │   5   │   8     │   К  │  4│ 13│ 28│ 45│ 64│ 75│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-22   │      │  5│ 16│ 34│ 55│ 66│ 75│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  4│ 13│ 28│ 45│ 64│ 75│ 20│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  5│ 16│ 34│ 55│ 66│ 75│ 20│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе: пуско-│  20  │   5   │   5     │   К  │  5│ 22│ 38│ 50│ 70│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой  комплекс  мощ-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью   0,5   млн.│ 1-20 │       │ 15-19   │      │  6│ 24│ 43│ 60│ 68│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/год              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        3,0        │  30  │   5   │   9     │   К  │  4│ 14│ 23│ 33│ 43│ 56│ 70│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-28   │      │  5│ 16│ 26│ 36│ 46│ 57│ 71│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  4│ 14│ 23│ 33│ 43│ 56│ 70│ 15│ 27│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  5│  6│ 26│ 26│ 45│ 57│ 71│ 14│ 26│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе: пуско-│  24  │   5   │   6     │   К  │  6│ 19│ 31│ 43│ 54│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой  комплекс  мощ-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью          1,2│ 1-24 │       │ 18-23   │      │  7│ 22│ 35│ 46│ 53│ 67│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        5,0        │  32  │   6   │  10     │   К  │  5│ 12│ 21│ 31│ 42│ 53│ 64│ 74│ 83│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-29   │      │  6│ 14│ 22│ 32│ 42│ 54│ 64│ 74│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│ 74│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 74│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  5│ 12│ 21│ 31│ 42│ 53│ 64│ 74│ 29│ 18│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  6│ 14│ 22│ 32│ 42│ 53│ 64│ 74│ 29│ 19│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе: пуско-│  26  │   6   │   6     │   К  │  6│ 15│ 26│ 40│ 55│ 69│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой  комплекс  мощ-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью          1,5│ 1-26 │       │ 20-25   │      │  9│ 20│ 31│ 45│ 52│ 66│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       10          │  40  │   6   │  15     │   К  │  6│ 13│ 17│ 20│ 36│ 43│ 50│ 55│ 67│ 76│ 85│ 90│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 24-38   │      │  7│ 14│ 19│ 25│ 37│ 45│ 53│ 60│ 70│ 78│ 86│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 29│ 58│ 77│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 41│ 60│ 78│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  6│ 13│ 17│ 20│ 36│ 43│ 50│ 55│ 67│ 76│ 56│ 32│ 18│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  7│ 14│ 19│ 25│ 37│ 45│ 53│ 60│ 70│ 78│ 45│ 35│ 20│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе: пуско-│  32  │   6   │   8     │   К  │  7│ 13│ 22│ 30│ 42│ 55│ 68│ 80│ 85│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │вой  комплекс  мощ-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │ностью 3 млн. т/год│ 1-32 │       │ 24-31   │      │ 10│ 22│ 29│ 40│ 51│ 62│ 73│ 85│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                                                      │
│                                                   Алюминиевая промышленность                                                         │
│                                                                                                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2.     Алюминиевый│Двухкорпусная серия│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │электролиза     при│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │поточном строитель-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стве по одному кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусу.              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  38  │   6   │  12     │   К  │  2│  4│ 9 │ 14│ 22│ 31│ 41│ 51│ 65│ 79│ 92│ 99│100│   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │лекс в составе: од-│      │       │ 24-35   │      │  3│  7│ 14│ 22│ 30│ 39│ 48│ 57│ 69│ 81│ 92│ 99│100│   │   │   │
│                  │ного корпуса элект-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ролиза с преобразо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вательной  подстан-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цией,     бункерами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │глинозема,   газоо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чистными сооружени-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ями,  электролитей-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной со складом  го-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товой    продукции,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │приемным    складом│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │глинозема,  с   его│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │внешним   транспор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │том, блоком вспомо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гательных   отделе-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний,  с  цехом   по│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производству  подо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой массы, с  цехом│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │капитального ремон-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │та электролизеров и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │блоков    ремонтных│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов,  со  складом│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оборудования и дру-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гими объектами  об-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щезаводского хозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, в объеме, не-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обходимом  для  за-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действования перво-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го корпуса электро-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лиза. Сметная  сто-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │имость строительно-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │монтажных     работ│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100-140 млн. руб.  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Последующие  пуско-│  33  │   2   │  18     │   К  │  2│  4│  7│ 11│ 18│ 27│ 42│ 61│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │вые комплексы с од-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │ним корпусом элект-│      │       │ 14-31   │      │  3│  6│ 11│ 17│ 26│ 37│ 54│ 72│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │ролиза,  газоочист-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой, приемным скла-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дом глинозема,  его│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │внешним   транспор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │том, ремонтно-стро-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ительным     цехом,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │электролитейной   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │другим межкорпусным│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и     общезаводским│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйством, необхо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │димым   для   пуска│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекса.  Сметная│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоимость    строи-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельно-монтажных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работ        55-100│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб.          │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Последующие  пуско-│  22  │   1   │  10     │   К  │  5│ 14│ 24│ 41│ 63│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вые комплексы с од-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ним корпусом элект-│      │       │ 11-20   │      │  7│ 20│ 34│ 51│ 70│ 87│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ролиза,  газоочист-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой, с межкорпусным│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и     общезаводским│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйством, необхо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │димым   для   пуска│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каждого  комплекса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но  без  электроли-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тейной.     Сметная│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоимость    строи-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельномонтажных    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работ     до     55│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб.          │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Цех обожженных ано-│  45  │   6   │  30     │   К  │  1│  2│  3│  5│  9│ 17│ 26│ 38│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 95│100│   │
│                  │дов,  мощность  280│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │ 14-43   │      │  2│  3│  5│  9│ 16│ 25│ 35│ 48│ 60│ 69│ 78│ 87│ 97│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 42│ 42│ 42│ 72│ 72│ 72│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 48│ 75│ 75│ 75│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │  1│  2│  3│  5│  9│ 17│ 26│ 38│  8│ 19│ 29│  9│ 16│ 23│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  2│  3│  5│  9│ 16│ 25│ 35│ 48│ 12│ 21│ 30│ 12│ 22│ 23│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │  6    │  12     │   К  │  1│  2│  6│ 12│ 22│ 40│ 58│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  87│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │ 1-27 │       │ 14-25   │      │  1│  4│ 10│ 18│ 32│ 50│ 68│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  21  │  -    │  12     │   К  │   │   │   │   │   │  2│  6│ 14│ 27│ 58│ 84│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 86,5│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │16-36 │       │ 23-34   │      │   │   │   │   │   │  3│  9│ 24│ 43│ 70│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  21  │  -    │  12     │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  2│  7│ 17│ 34│ 59│ 84│100│   │
│                  │лекс мощностью 86,5│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс. т/год         │25-16 │       │ 32-43   │      │   │   │   │   │   │   │   │   │  3│ 12│ 25│ 46│ 68│ 88│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.     Глиноземный│Мощность 1100  тыс.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод на  боксито-│т глинозема в год  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вом сырье         │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь мощнос-│  48  │   9   │  25     │   К  │  1│  2│  3│  5│  9│ 15│ 21│ 28│ 36│ 45│ 54│ 64│ 74│ 84│ 93│100│
│                  │тью 250 тыс. т/год │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46   │      │  1│  2│  4│  6│ 11│ 18│ 25│ 33│ 41│ 50│ 59│ 68│ 77│ 85│ 93│100│
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь мощнос-│  21  │   2   │  12     │   К  │  5│ 13│ 22│ 35│ 59│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью 250 тыс. т/год │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-19   │      │  7│ 17│ 28│ 43│ 65│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-я очередь мощнос-│  21  │   2   │  12     │   К  │  5│ 11│ 21│ 44│ 67│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью 250 тыс. т/год │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-19   │      │  8│ 17│ 29│ 51│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-я очередь мощнос-│  24  │   2   │  12     │   К  │  4│ 9 │ 18│ 34│ 53│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью 350 тыс. т/год │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-22   │      │  6│ 13│ 24│ 41│ 60│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                                                      │
│                                                             Объекты Вторцветмета                                                     │
│                                                                                                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│4.   База    (цех)│По переработке лома│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Вторцветмета      │и  отходов  цветных│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │металлов в составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха,  энергетичес-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кого, складского  и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного   хо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйства, инженерных│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т/год: │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │         3         │  10  │   2   │   2     │   К  │ 18│ 50│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-9    │      │ 24│ 66│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        10         │  12  │   2   │   2     │   К  │ 20│ 58│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-10   │      │ 21│ 54│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод Вторцвет-│Мощность 30 тыс. т/│  24  │   4   │   8     │   К  │  4│ 17│ 36│ 57│ 76│ 89│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│мета              │год.   В   составе:│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  основного│      │       │ 16-23   │      │  5│ 21│ 43│ 65│ 88│ 94│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  вспомогательного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения, энерге-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тического,   транс-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портного и  складс-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кого хозяйства, ин-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │женерных коммуника-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций                │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  60 тыс. т│  33  │   4   │  21     │   К  │  4│  8│ 13│ 21│ 28│ 39│ 52│ 66│ 81│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │год.   В    составе│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │главного     произ-│      │       │ 11-31   │      │  6│ 11│ 18│ 25│ 33│ 45│ 57│ 70│ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │водственного блока,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мастерских, энерге-│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 56│100│   │   │   │   │   │
│                  │тического,   транс-│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │портного, складско-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │
│                  │го хозяйства, инже-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нерных коммуникаций│      │       │         │   З  │  4│  8│ 13│ 21│ 28│ 39│ 52│ 66│ 25│ 36│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  6│ 11│ 18│ 25│ 33│ 45│ 57│ 70│ 21│ 31│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  26  │   4   │  11     │   К  │  7│ 15│ 24│ 37│ 50│ 64│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс   в   составе:│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │блок производствен-│ 1-26 │       │ 11-21   │      │  9│ 18│ 29│ 41│ 54│ 67│ 80│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных вспомогательных│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов, энергетичес-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кого,  транспортно-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го,      складского│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйства, инженер-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   коммуникаций,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │межкорпусного      │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйства,  необхо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │димого  для   пуска│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекса          │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│ 18   │   1   │   9     │   К  │   │   │   │   │   │  7│ 20│ 37│ 56│ 82│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс в составе: до-│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │оборудования   пла-│16-33 │       │ 23-31   │      │   │   │   │   │   │  8│ 19│ 36│ 54│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │вильного цеха, цеха│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │флюсов  и   шлаков,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │межкорпусного   хо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйства,  необходи-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мого для пуска ком-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плекса             │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
9. Химическая и нефтехимическая промышленность

 Азотная промышленность                                                  
 Основная химия                                                          
 Фосфорная промышленность                                                
 Горнохимическая промышленность                                          
 Предприятия по производству соды                                        
 Предприятия по производству химических волокон                          
 Предприятия по производству  пластмассовых  изделий,  стекловолокнистых 
 материалов, стеклопластиков и изделий из них                            
 Специализированные   предприятия  по  производству  синтетических  смол 
 и пластических масс                                                     
 Предприятия по производству лаков и красок                              
 Предприятия по производству синтетических красителей                    
 Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза 
 Предприятия бытовой химии                                               
 Предприятия по производству продуктов разделения воздуха                
 Предприятия по производству химических реактивов                        
 Нефтехимические производства оргсиитеза                                 
 Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей            
 Предприятия  по   производству   синтетического   каучука,    продуктов 
 органического синтеза                                                   
 Латексы                                                                 
 Мономеры                                                                
 Катализаторы                                                            
 Шинная промышленность                                                   
 Производство технического углерода                                      
 Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ)         
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│Нормы   задела   в   строительстве   по   кварталам,  % сметной │
│                  │                   │строительства, мес      │затель│стоимости                                                       │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                                                │
│                  │                   │ общая│  в том числе    │      │                                                                │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                                                │
│                  │                   │      │подго- │монтаж   │      │                                                                │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                                                │
│                  │                   │      │тельный│вания    │      ├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1  │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Азотная промышленность                                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│1. *  Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аммиака           │год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    200-220        │  27  │   4   │   13    │  К   │  5 │ 11│ 18│ 32│ 48│ 65│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-25   │      │  6 │ 15│ 25│ 35│ 49│ 64│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    450-475        │  30  │   4   │   20    │  К   │  3 │  7│ 15│ 27│ 42│ 60│ 77│ 91│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-28   │      │  7 │ 14│ 22│ 33│ 46│ 60│ 72│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.    Производство│Мощность 120 тыс.т/│  12  │   2   │    6    │  К   │ 12 │ 36│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│слабой     азотной│год (один агрегат) │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кислоты           │                   │      │       │  6-11   │      │ 14 │ 41│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 240 тыс.т/│  18  │   2   │    9    │  К   │  7 │ 21│ 44│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год  (два  агрегата│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 120 тыс. т/год) │      │       │  8-16   │      │  7 │ 25│ 46│ 64│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 360 тыс.т/│  24  │   3   │   15    │  К   │  7 │ 13│ 29│ 45│ 61│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год  (три  агрегата│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 120 тыс. т/год) │      │       │  8-22   │      │  8 │ 16│ 28│ 40│ 55│ 69│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  380  тыс.│  24  │   3   │   14    │  К   │  6 │ 10│ 23│ 45│ 64│ 85│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/год         (один│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │агрегат)           │      │       │ 10-23   │      │  6 │ 15│ 28│ 45│ 61│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. *  Производство│Мощность 50 тыс. т/│  39  │   3   │   24    │  К   │  2 │  5│  9│ 14│ 21│ 32│ 44│ 59│ 74│ 87│ 95│ 98│100│   │   │   │
│адипиковой кислоты│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-36   │      │  2 │  5│ 11│ 19│ 28│ 39│ 51│ 64│ 78│ 90│ 95│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 77│ 77│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  - │  -│  -│  -│  -│  -│  -│ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 82│ 82│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │  2 │  5│  9│ 14│ 21│ 32│ 44│ 59│ 74│ 87│ 18│ 21│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  2 │  5│ 11│ 19│ 28│ 39│ 51│ 64│ 78│ 90│ 13│ 15│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  33  │   3   │   18    │  К   │  3 │  7│ 12│ 18│ 28│ 40│ 54│ 70│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год          │ 1-33 │       │ 13-30   │      │  2 │  6│ 13│ 22│ 33│ 45│ 58│ 71│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   1   │   15    │  К   │    │   │   │   │   │  5│ 12│ 23│ 38│ 59│ 80│ 95│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│───────│─────────│      │  - │  -│  -│  -│-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс.т/год          │ 16-39│  16   │ 22-36   │      │    │   │   │   │   │  8│ 16│ 27│ 41│ 59│ 76│ 91│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.    Производство│Мощность  450  тыс.│  20  │   3   │    9    │  К   │  3 │ 10│ 25│ 51│ 78│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аммиачной селитры │т/год  (156,8  тыс.│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/год     на   100%│      │       │ 10-18   │      │  3 │ 15│ 31│ 53│ 74│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │азота)             │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. *  Производство│Мощность    360-380│  28  │   5   │   15    │  К   │  3 │  7│ 15│ 28│ 46│ 64│ 81│ 94│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│слабой     азотной│тыс. т/год   слабой│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│кислоты и  аммиач-│азотной  кислоты  и│      │       │ 12-26   │      │  3 │ 10│ 20│ 34│ 51│ 67│ 82│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│ной селитры       │450 тыс. т/год  ам-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │миачной     селитры│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(156,8  тыс.  т/год│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │на 100% азота)     │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. *  Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│карбамида         │год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │330 (148,8 на  100%│  28  │   4   │   16    │  К   │  3 │  7│ 11│ 28│ 48│ 67│ 85│ 96│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │азота)             │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-25   │      │  3 │ 10│ 18│ 33│ 49│ 65│ 79│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │400 (184,0 на  100%│  30  │   4   │   16    │  К   │  3 │  7│ 11│ 28│ 48│ 67│ 85│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │азота)             │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-27   │      │  3 │ 10│ 18│ 33│ 49│ 65│ 79│ 88│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.    Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│капролактама      │год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        50         │  34  │   3   │   20    │  К   │  2 │  4│ 11│ 26│ 45│ 63│ 76│ 85│ 89│ 93│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-32   │      │  1 │  5│ 13│ 28│ 46│ 64│ 77│ 84│ 89│ 92│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        80         │  45  │   5   │   28    │  К   │  2 │  4│ 6 │  9│ 13│ 22│ 32│ 43│ 54│ 65│ 75│ 85│ 93│ 99│100│   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 16-43   │      │  4 │  9│ 14│ 19│ 25│ 33│ 42│ 52│ 62│ 72│ 80│ 87│ 93│ 99│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. *  Производство│Мощность  20   тыс.│  39  │   5   │   17    │  К   │  3 │  6│ 10│ 15│ 21│ 27│ 35│ 45│ 58│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│соли АГ           │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-36   │      │  2 │  4│  9│ 16│ 25│ 34│ 44│ 54│ 65│ 77│ 88│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  * Производство│Мощность  400  тыс.│  30  │   3   │   13    │  К   │  2 │  6│ 10│ 14│ 20│ 37│ 54│ 79│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│метанола М-400    │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-28   │      │  3 │  9│ 17│ 25│ 37│ 51│ 66│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                    Основная химия                                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│10. * Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жидких комплексных│год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│удобрений         │660  (97,2  на 100%│  16  │   2   │    8    │  К   │ 13 │ 28│ 56│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │P2O5)              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-14   │      │  8 │ 21│ 50│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │130 на 100% P2O5   │  18  │   3   │    9    │  К   │ 12 │ 25│ 47│ 71│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-16   │      │  7 │ 18│ 40│ 67│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Завод  сложных│Мощность,   тыс. т/│  45  │   5   │   27    │  К   │  2 │  5│  8│ 11│ 19│ 27│ 35│ 44│ 53│ 65│ 77│ 87│ 95│100│   │   │
│удобрений  (нитро-│год: серной кислоты│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│аммофоска)        │-  360;  нитроаммо-│      │       │  14-40  │      │  3 │  6│ 10│ 14│ 20│ 28│ 36│ 45│ 54│ 63│ 74│ 84│ 93│100│   │   │
│                  │фоски -  130 в  пе-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ресчете   на   100%│      │       │         │  В   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│100│   │   │
│                  │P2O5               │      │       │         │      │  - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 48│ 48│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │  2 │  5│  8│ 11│ 19│ 27│ 35│ 44│ 53│ 65│ 77│ 37│ 45│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  3 │  6│ 10│ 14│ 20│ 28│ 36│ 45│ 54│ 63│ 74│ 36│ 45│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  34  │   5   │   18    │  К   │  4 │  9│ 16│ 23│ 37│ 49│ 60│ 71│ 82│ 90│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │лекс.  Производство│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │серной кислоты мощ-│ 1-34 │       │  14-31  │      │  6 │ 12│ 20│ 28│ 42│ 51│ 60│ 69│ 78│ 87│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │ностью 360  тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  26  │   -   │   12    │  К   │    │   │   │   │   │ 5 │ 11│ 19│ 30│ 45│ 62│ 79│ 93│100│   │   │
│                  │лекс.  Производство│──────│       │─────────│      │  - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │нитроаммофоски мощ-│17-42 │       │  29-40  │      │    │   │   │   │   │ 6 │ 13│ 21│ 32│ 45│ 60│ 75│ 91│100│   │   │
│                  │ностью  130 тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год с производством│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │экстракционной фос-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │форной кислоты мощ-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью  110 тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12.   Производство│Мощность  700  тыс.│  35  │   5   │   14    │  К   │  3 │  6│ 10│ 18│ 27│ 37│ 51│ 66│ 78│ 90│ 96│100│   │   │   │   │
│аммофоса с  произ-│т/год (100-130 тыс.│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│водством  экстрак-│т/год на 100% P2O5)│      │       │  20-33  │      │  3 │  8│ 15│ 26│ 37│ 49│ 61│ 71│ 80│ 88│ 94│100│   │   │   │   │
│ционной  фосфорной│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кислоты из  фосфо-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ритов  Каратау  на│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│базе   неупаренной│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фосфорной кислоты │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. * Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│серной кислоты  из│год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│серы              │       500         │  25  │   3   │   14    │  К   │  3 │  6│ 10│ 30│ 52│ 76│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-23  │      │  2 │ 11│ 19│ 33│ 49│ 68│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       700         │  29  │   4   │   17    │  К   │  2 │  6│ 10│ 16│ 30│ 47│ 63│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-27  │      │  3 │  7│ 12│ 20│ 32│ 47│ 62│ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. * Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│серной кислоты  из│год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│колчедана         │     300-360       │  34  │   5   │   16    │  К   │  4 │  8│ 12│ 19│ 27│ 38│ 52│ 66│ 82│ 92│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  17-32  │      │  4 │ 10│ 18│ 28│ 40│ 53│ 65│ 77│ 87│ 94│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       600         │  40  │   6   │   20    │  К   │  3 │  7│ 10│ 15│ 21│ 28│ 37│ 49│ 61│ 74│ 86│ 93│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  19-38  │      │  3 │  8│ 14│ 22│ 31│ 41│ 52│ 63│ 73│ 82│ 89│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.   Производство│Мощность  400  тыс.│  24  │   3   │    7    │  К   │  7 │ 14│ 21│ 29│ 57│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│фосфорных    солей│т/год без производ-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства фосфора и фос-│      │       │  14-20  │      │ 10 │ 21│ 32│ 44│ 60│ 77│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │форной кислоты     │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. * Производство│Мощность  400  тыс.│  24  │  3    │   11    │  К   │  4 │ 10│ 18│ 33│ 54│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│высокопрочного    │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│гипсового вяжущего│                   │      │       │  13-23  │      │  5 │ 11│ 19│ 30│ 53│ 73│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. * Производство│Мощность  160  тыс.│  42  │  6    │   24    │  К   │  2 │  5│  9│ 12│ 22│ 31│ 41│ 51│ 60│ 68│ 77│ 87│ 95│100│   │   │
│удобрения  фосфор-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│но-кальциевого    │                   │      │       │  14-37  │      │  1 │  2│  9│ 16│ 26│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 89│ 97│100│   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                   Фосфорная промышленность                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.   Производство│Мощность  120  тыс.│  25  │   2   │   12    │  К   │  4 │  7│ 10│ 20│ 42│ 65│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│триполифосфата    │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│натрия и термичес-│                   │      │       │  13-24  │      │  4 │  8│ 13│ 20│ 47│ 57│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│кой фосфорной кис-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лоты              │                   │      │       │         │  В   │    │   │   │   │   │   │   │ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│ ──│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │  4 │  7│ 10│ 20│ 42│ 65│ 86│ 39│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  4 │  8│ 13│ 20│ 37│ 57│ 81│ 39│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  23  │   2   │   10    │  К   │  6 │ 11│ 17│ 34│ 61│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │ 1-23 │       │ 13-22   │      │  6 │ 14│ 22│ 33│ 53│ 71│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  13  │   -   │    7    │  К   │    │   │   │   │ 14│ 47│ 75│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │─────────│      │  - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │13-25 │       │ 18-24   │      │    │   │   │   │ 14│ 37│ 68│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                           Горнохимическая промышленность                              │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│19. * Обогатитель-│В составе: корпусов│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная фабрика фосфо-│приема руды,  рудо-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ритной руды       │мойки,   обогащения│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(флотации),  сушки,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │размола и складиро-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вания.    Мощность,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год,   сырой│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │руды:              │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        3          │  30  │   5   │    9    │  К   │  4 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 56│ 70│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-28   │      │  5 │ 16│ 26│ 36│ 45│ 57│ 71│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        5,9        │  42  │   6   │   15    │  К   │  6 │ 13│ 17│ 20│ 36│ 43│ 50│ 55│ 67│ 76│ 85│ 90│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 24-38   │      │  7 │ 14│ 19│ 25│ 37│ 45│ 53│ 60│ 70│ 78│ 86│ 95│ 98│100│   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                      Предприятия по производству соды                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│20.   Производство│Мощность 20 тыс. т/│  29  │   3   │   14    │  К   │  4 │  9│ 16│ 24│ 32│ 49│ 81│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│белой сажи        │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-28   │      │  6 │ 13│ 23│ 35│ 48│ 61│ 75│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                              Предприятия по производству химических волокон                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│21.   Производство│Мощность 50 тыс. т/│  39  │   3   │   14    │  К   │  2 │  3│  4│  6│  8│ 12│ 18│ 35│ 62│ 87│ 93│ 98│100│   │   │   │
│полиэфирного   во-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│локна             │                   │      │       │ 22-35   │      │  3 │  5│  7│ 11│ 15│ 22│ 28│ 40│ 58│ 73│ 87│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22.   Производство│Мощность 50 тыс. т/│  48  │   6   │   28    │  К   │  2 │  4│  6│  9│ 14│ 21│ 32│ 43│ 52│ 61│ 69│ 78│ 85│ 91│ 97│100│
│капроновой  техни-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│ческой нити       │                   │      │       │ 19-46   │      │  3 │  6│ 10│ 14│ 22│ 30│ 38│ 47│ 56│ 65│ 74│ 82│ 87│ 92│ 96│100│
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 56│ 56│ 56│100│
│                  │                   │      │       │         │      │  - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 55│ 55│ 55│ 55│100│
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │  2 │  4│  6│ 9 │ 14│ 21│ 32│ 43│ 52│ 61│ 69│ 22│ 29│ 35│ 41│   │
│                  │                   │      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │         │      │  3 │  6│ 10│14 │ 22│ 30│ 38│ 47│ 56│ 65│ 74│ 27│ 32│ 37│ 41│   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 25 тыс. т/│  36  │   6   │   15    │  К   │  3 │  7│ 12│17 │ 26│ 38│ 54│ 70│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │год                │──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │ 1-36 │       │ 19-33   │      │  6 │ 12│ 19│26 │ 39│ 52│ 64│ 75│ 82│ 89│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 25 тыс. т/│  29  │   2   │   13    │  К   │    │   │   │   │   │   │  4│  9│ 17│ 25│ 36│ 51│ 66│ 81│ 93│100│
│                  │год                │──────│───────│─────────│      │  - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │ 20-48│ 20-21 │  34-46  │      │    │   │   │   │   │   │  5│ 13│ 24│ 35│ 47│ 60│ 71│ 82│ 93│100│
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.   Производство│Мощность 60 тыс. т/│  24  │   3   │   13    │  К   │  8 │ 14│ 28│ 46│ 65│ 84│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│сероуглерода    из│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│метана и серы     │                   │      │       │  9-21   │      │ 11 │ 22│ 34│ 47│ 63│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                              Предприятия по производству пластмассовых изделий, стекловолокнистых                                     │
│                                            материалов, стеклопластиков и изделий из них                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│24. Завод по  про-│Мощность 25 тыс. т/│  20  │   2   │    9    │  К   │  1 │ 5 │ 15│ 59│ 95│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  труб  и│год. Производствен-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деталей  трубопро-│ный корпус площадью│      │       │  9-17   │      │  6 │ 13│ 28│ 59│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водов  из  поливи-│7870  м2,   объемом│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нилхлорида        │67425 м3,  оснащен-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ный грузовыми  лиф-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тами               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25. Завод по  про-│Мощность 10 тыс. т/│  39  │   6   │   11    │  К   │  2 │ 3 │  5│  7│ 10│ 16│ 22│ 28│ 33│ 52│ 70│ 89│100│   │   │   │
│изводству  изделий│год. Главный корпус│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│из пенополиуретана│площадью 39 964 м2,│      │       │  28-38  │      │  2 │ 4 │  7│ 10│ 17│ 27│ 40│ 55│ 66│ 77│ 87│ 95│100│   │   │   │
│и пенополистирола │объемом 380 703 м3,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оснащенный  подвес-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ными кранами грузо-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемностью  2   и│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1,2  т  и  мостовым│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │краном 5 т         │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26. Завод по  про-│Мощность  20  тыс.т│  48  │   4   │   34    │  К   │  2 │ 5 │  7│ 10│ 14│ 19│ 24│ 31│ 38│ 45│ 54│ 66│ 81│ 93│ 98│100│
│изводству   пленки│пленки в год. Глав-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│из полиэтилена    │ный  производствен-│      │       │  14-7   │      │  2 │ 5 │  9│ 14│ 20│ 27│ 35│ 43│ 52│ 60│ 69│ 78│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │ный корпус площадью│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │18 206 м2,  объемом│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │130 530 м3         │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27.   Производство│Мощность 20 тыс. т/│  17  │   3   │    5    │  К   │  4 │ 11│ 39│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полимерных  пленок│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из полиолефинов   │                   │      │       │  12-16  │      │ 8  │ 24│ 43│ 66│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28.   Производство│Мощность 10 тыс. т/│  12  │   1   │    3    │  К   │  9 │ 76│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│листов из полисти-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рола и полиэтилена│                   │      │       │  9-11   │      │ 21 │ 46│ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29.   Производство│Мощность 25 тыс. т/│  20  │   3   │    4    │  К   │  1 │  7│ 13│ 19│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│труб из полиэтиле-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на                │                   │      │       │  17-20  │      │  5 │ 19│ 33│ 49│ 64│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                      Специализированные предприятия по производству синтетических смол и                                              │
│                                                          пластических масс                                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│30. * Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│карбамидных смол  │год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        60         │  18  │   2   │    6    │  К   │  9 │ 17│ 29│ 59│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-16  │      │  14│ 29│ 46│ 68│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        80         │  19  │   2   │    7    │  К   │  8 │ 15│ 24│ 48│ 90│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-18  │      │  12│ 26│ 40│ 52│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31. * Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пластификаторов   │год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        30         │  20  │   2   │    6    │  К   │  6 │ 12│ 19│ 36│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-18  │      │  10│ 22│ 34│ 46│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        45         │  22  │   3   │    6    │  К   │  4 │ 10│ 18│ 30│ 61│ 85│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-19  │      │  5 │ 16│ 29│ 44│ 67│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        60         │  23  │   3   │    6    │  К   │  4 │ 10│ 18│ 28│ 51│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-20  │      │  5 │ 16│ 29│ 44│ 64│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32.   Производство│Мощность 15 тыс. т/│  33  │   5   │   16    │  К   │  5 │ 11│ 17│ 25│ 36│ 50│ 65│ 81│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│ионообменных смол │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-30  │      │  6 │ 13│ 21│ 30│ 41│ 54│ 68│ 81│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │    │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│ - │  -│ ──│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │  5 │ 11│ 17│ 25│ 36│ 50│ 65│ 81│ 90│ 28│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │  6 │ 13│ 21│ 30│ 41│ 54│ 68│ 81│ 90│ 26│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  29  │   5   │   12    │  К   │  7 │ 16│ 22│ 29│ 41│ 57│ 72│ 87│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс.  Производство│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │катионов  мощностью│ 1-29 │       │  15-26  │      │  9 │ 18│ 27│ 36│ 46│ 59│ 72│ 90│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │10 тыс. т/год      │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  26  │   2   │   10    │  К   │    │   │  6│ 16│ 25│ 34│ 49│ 66│ 81│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс.  Производство│──────│       │─────────│      │  - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │анионов мощностью 5│ 8-33 │       │  21-30  │      │    │   │  8│ 20│ 32│ 44│ 57│ 70│ 80│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33.   Производство│Мощность 15 тыс. т/│  29  │   3   │   13    │  К   │  5 │ 10│ 15│ 24│ 44│ 61│ 84│ 94│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│ацетилцеллюлозы   │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-25  │      │  7 │ 15│ 23│ 32│ 47│ 61│ 76│ 88│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34.   Производство│Мощность    тыс. т/│  22  │   2   │   10    │  К   │  7 │ 15│ 30│ 55│ 77│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│фенолформальдегид-│год:  смол  -   20,│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных смол и  пресс-│пресспорошка - 40  │      │       │  8-17   │      │  8 │ 17│ 26│ 46│ 69│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│порошка           │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35.   Производство│Мощность  100  тыс.│  45  │   6   │   28    │  К   │  2 │ 4 │  7│ 10│ 16│ 25│ 34│ 45│ 54│ 63│ 72│ 80│ 89│ 96│100│   │
│полипропилена     │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  15-42  │      │  3 │ 8 │ 11│ 16│ 22│ 32│ 40│ 50│ 59│ 67│ 75│ 83│ 90│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36.   Производство│Мощность  110  тыс.│  28  │   3   │   12    │  К   │  2 │ 4 │  8│ 13│ 27│ 49│ 72│ 93│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│ударопрочного     │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│полистирола       │                   │      │       │  15-26  │      │  4 │ 10│ 19│ 30│ 43│ 60│ 75│ 89│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│37.   Производство│Мощность  100  тыс.│  24  │   4   │    8    │  К   │  3 │ 9 │ 16│ 28│ 48│ 74│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│фенол   формальде-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│гидных смол       │                   │      │       │  15-22  │      │  4 │ 13│ 23│ 33│ 46│ 66│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│38.   Производство│Мощность  200  тыс.│  19  │   2   │    7    │  К   │  5 │ 11│ 17│ 57│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│карбамидных смол  │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-18  │      │  9 │ 19│ 29│ 45│ 72│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│39.   Производство│Мощность   20  тыс.│  21  │   4   │    7    │  К   │  2 │  7│ 16│ 35│ 64│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полиформальдегида │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-20  │      │  3 │ 10│ 23│ 38│ 60│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│40.   Производство│Мощность  120  тыс.│  15  │   2   │    6    │  К   │  7 │ 30│ 70│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│формалина         │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-12   │      │ 12 │ 31│ 66│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│41.   Производство│Мощность  200  тыс.│  27  │   4   │   11    │  К   │  1 │  4│  8│ 12│ 25│ 58│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│полиэтилена низко-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│го давления       │                   │      │       │  15-25  │      │  3 │ 10│ 20│ 31│ 41│ 60│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Предприятия по производству лаков и красок                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│42. Завод лаков  и│Мощность,   тыс. т/│  24  │   4   │   10    │  К   │  8 │ 16│ 25│ 40│ 58│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│красок            │год:  лаков  -  40;│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │эмалей на конденса-│      │       │  12-21  │      │  9 │ 20│ 32│ 44│ 58│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ционных смолах - 30│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│43.   Производство│Мощность 50 тыс. т/│  18  │   3   │    7    │  К   │  3 │ 10│ 21│ 76│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│эмалей на  конден-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сационных смолах  │                   │      │       │  11-17  │      │  7 │ 20│ 42│ 67│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│44.   Производство│Мощность 50 тыс. т/│  36  │   6   │   24    │  К   │  2 │  5│  8│ 16│ 28│ 42│ 58│ 74│ 85│ 93│ 98│100│   │   │   │   │
│лаков и эмалей    │год, лаков и эмалей│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │на  полимеризацион-│      │       │  12-35  │      │  3 │  8│ 12│ 17│ 31│ 46│ 62│ 74│ 86│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │ных смолах         │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│45.   Производство│Мощность 50 тыс. т/│  14  │   2   │    5    │  К   │  2 │  7│ 71│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водоэмульсионных  │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│красок            │                   │      │       │  8-12   │      │  7 │ 24│ 59│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                   Предприятия по производству синтетических красителей                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│46.   Производство│Мощность 40 тыс. т/│  22  │   3   │   12    │  К   │  3 │  8│ 27│ 49│ 82│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│малемнового ангид-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│рида              │                   │      │       │  9-20   │      │  9 │ 20│ 35│ 49│ 76│ 94│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│47.   Производство│Мощность 50 тыс. т/│  30  │   3   │   18    │  К   │  3 │  6│ 10│ 21│ 37│ 56│ 73│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│анилина           │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-28  │      │  4 │  9│ 15│ 26│ 43│ 60│ 75│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│48.   Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фталевого ангидри-│год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│да                │       24          │  24  │   3   │    9    │  К   │  6 │ 12│ 19│ 44│ 70│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-20  │      │  12│ 25│ 38│ 52│ 60│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       60          │  30  │   4   │   18    │  К   │  1 │  4│  8│ 22│ 37│ 54│ 71│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-28  │      │   5│ 14│ 20│ 31│ 44│ 58│ 71│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                              Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│49. * Производство│Мощность  100  тыс.│  19  │   2   │    6    │  К   │ 11 │ 25│ 39│ 60│ 84│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жидкого хлора     │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-17  │      │ 15 │ 31│ 48│ 65│ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│50.   Производство│Мощность  200  тыс.│  33  │   3   │   21    │  К   │  3 │  6│ 10│ 20│ 33│ 47│ 62│ 76│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │
│окиси этилена     │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-31  │      │  8 │ 13│ 18│ 27│ 37│ 49│ 61│ 73│ 84│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│51.   Производство│Мощность  150  тыс.│  36  │   3   │   20    │  К   │  2 │  5│  9│ 13│ 22│ 34│ 48│ 52│ 77│ 88│ 97│100│   │   │   │   │
│нитрилакриловой   │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│кислоты           │                   │      │       │  15-34  │      │  4 │  9│ 14│ 21│ 29│ 39│ 52│ 66│ 80│ 89│ 97│100│   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                         Предприятия бытовой химии                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│52. Завод  бытовой│Мощность, млн. руб.│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│химии             │товаров     бытовой│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │химии в год:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       13          │  20  │   2   │    4    │  К   │  9 │ 19│ 30│ 45│ 78│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-16  │      │ 12 │ 25│ 39│ 55│ 74│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       24          │  20  │   2   │    5    │  К   │  7 │ 14│ 24│ 58│ 90│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-16  │      │ 12 │ 25│ 39│ 56│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       33          │  24  │   3   │    6    │  К   │  6 │ 14│ 23│ 34│ 58│ 62│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-20  │      │ 10 │ 22│ 34│ 47│ 62│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                  Предприятия по производству продуктов разделения воздуха                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│53.   Производство│Мощность (по  азот-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продуктов разделе-│ному режиму):      │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния воздуха       │кислород   -   13,5│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м3/год        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жидкий азот -  14,5│  18  │   2   │    5    │  К   │  6 │ 14│ 26│ 56│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │аргон    -     0,44│      │       │  13-17  │      │ 10 │ 21│ 38│ 63│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м3/год        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кислород    -    27│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м3/год        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жидкий  азот  -  29│  20  │   2   │    6    │  К   │  5 │ 14│ 24│ 49│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │аргон    -     0,88│      │       │  13-18  │      │  9 │ 21│ 36│ 54│ 75│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м3/год        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кислород    -    36│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м3/год        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жидкий  азот  -  56│  22  │   3   │    8    │  К   │  8 │ 10│ 19│ 41│ 70│ 91│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │аргон    -     1,25│      │       │  13-20  │      │  5 │ 15│ 27│ 45│ 66│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м3/год        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                   Предприятия по производству химических реактивов                                    │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│54.   Производство│Мощность, т/год:   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│малотоннажных  ор-│     до 500        │  20  │   2   │    5    │  К   │ 11 │ 22│ 36│ 58│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ганических реакти-│                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вов и препаратов  │                   │      │       │  10-14  │      │ 13 │ 26│ 39│ 53│ 71│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     св. 500       │  24  │   3   │    6    │  К   │  9 │ 19│ 29│ 49│ 74│ 84│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-17  │      │ 12 │ 25│ 39│ 52│ 65│ 78│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│55.   Производство│Мощность 500  т/год│  17  │   2   │    5    │  К   │ 10 │ 25│ 54│ 81│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупнотоннажных   │крупнотоннажных ор-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│органических хими-│ганических  реакти-│      │       │  9-13   │      │ 13 │ 33│ 55│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих реактивов и│вов и препаратов до│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│препаратов        │5 наименований     │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│56. Магазин  хими-│Мощность 300 т еди-│   9  │   1   │    1    │  К   │ 22 │ 62│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих   реактивов│новременного хране-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│со складской  пло-│ния                │      │       │    8    │      │ 27 │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щадкой            │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                               Нефтехимические производства оргсиитеза                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│57. Комплекс  про-│Мощность  300  тыс.│  36  │   4   │   22    │  К   │  1 │ 3 │ 10│ 25│ 36│ 46│ 58│ 70│86 │ 98│ 99│100│   │   │   │   │
│изводства  этилена│т/год  по   этилену│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│и пропилена  пиро-│(продукт)          │      │       │  9-30   │      │  2 │ 6 │ 14│ 26│ 35│ 45│ 57│ 69│84 │ 97│ 99│100│   │   │   │   │
│лизом      бензина│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ЭП-300)          │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│58. Комплекс  про-│Мощность  120  тыс.│  38  │   4   │    9    │  К   │  1 │  2│  7│ 15│ 25│ 37│ 51│ 68│ 82│ 87│ 93│ 99│100│   │   │   │
│изводства фенола и│т/год    по  фенолу│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ацетона           │продукт)           │      │       │  24-32  │      │  1 │  5│ 11│ 18│ 30│ 42│ 56│ 68│ 80│ 88│ 96│ 99│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│59. Комплекс  про-│Мощность по  пропи-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводства масляных│лену       (сырье),│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│альдегидов,  бути-│тыс. т/год:        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ловых  спиртов   и│       60          │  33  │   5   │   17    │  К   │  2 │  5│ 21│ 39│ 55│ 69│ 76│ 83│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │
│дваэтилгексанола  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-28  │      │  4 │ 12│ 25│ 39│ 58│ 69│ 76│ 89│ 96│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      120          │  36  │   6   │   20    │  К   │  1 │  2│  8│ 25│ 48│ 64│ 78│ 85│ 92│ 95│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-30  │      │  1 │  4│ 11│ 25│ 45│ 61│ 75│ 84│ 92│ 95│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│60.* Комплекс про-│Мощность по этилену│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводства ацеталь-│(продукт),  тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дегида этилена    │год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │90                 │  24  │   3   │   19    │  К   │  8 │ 16│ 32│ 52│ 77│ 87│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-22   │      │  9 │ 21│ 33│ 51│ 66│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                     Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│61.* Комплекс про-│Мощность 24 тыс. т/│  37  │   2   │   25    │  К   │  2 │  5│  9│ 17│ 29│ 40│ 48│ 58│ 68│ 78│ 89│ 97│100│   │   │   │
│изводства  первич-│год сырья          │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ных жирных спиртов│                   │      │       │   30    │      │  5 │ 10│ 18│ 29│41 │ 55│ 61│ 66│ 76│ 81│ 90│ 96│100│   │   │   │
│(ПЖС) методом гид-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рирования  метило-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вых эфиров  синте-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тических    жирных│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кислот (СЖК)      │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│62. *     Комплекс│Мощность       16,5│  31  │   2   │   17    │  К   │  4 │  9│ 16│ 26│43 │ 59│ 70│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│производства  очи-│тыс. т/год         │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│щенных СЖК        │                   │      │       │  13-29  │      │  5 │ 12│ 21│ 34│49 │ 64│ 74│ 82│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│63. Комплекс  изв-│Мощность 70 тыс. т/│  14  │   1   │    5    │  К   │ 10 │ 21│ 57│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лечения   сульфата│год сырья          │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│натрия из  сточных│                   │      │       │  7-11   │      │ 13 │ 28│ 62│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вод СЖК           │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│64. Комплекс уста-│Мощность       12,5│  13  │   1   │    6    │  К   │  7 │ 55│ 78│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новки     70%-ного│тыс. т/год сырья   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│концентрата низко-│                   │      │       │  5-10   │      │ 17 │ 54│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молекулярных  кис-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лот (КНМК)        │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                   Предприятия по производству  синтетического каучука, продуктов                                      │
│                                                         органического синтеза                                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│65.   Производство│Мощность  120  тыс.│  46  │   6   │   30    │  К   │  1 │  3│  6│  9│ 13│ 18│ 24│ 31│ 39│ 49│ 63│ 77│ 88│ 96│ 99│100│
│бутадиенового  ка-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│учука СКД         │                   │      │       │  15-44  │      │  1 │  4│  9│ 14│ 19│ 24│ 32│ 39│ 47│ 56│ 67│ 78│ 88│ 95│ 99│100│
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изопренового  кау-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│чука СКИ          │                   │      │       │  13-39  │      │  6 │ 13│ 20│ 29│ 39│ 49│ 57│ 65│ 72│ 78│ 84│ 90│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│67.   Производство│Мощность 60 тыс. т/│  40  │   6   │   29    │  К   │  2 │  5│  8│ 13│ 19│ 27│ 40│ 55│ 70│ 83│ 90│ 96│ 99│100│   │   │
│бутилкаучука      │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  10-38  │      │  3 │  7│ 12│ 18│ 26│ 34│ 44│ 56│ 88│ 79│ 87│ 94│ 99│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│68.   Производство│Мощность 60 тыс. т/│  36  │   4   │   27    │  К   │  4 │  8│ 14│ 20│ 31│ 45│ 62│ 75│ 87│ 92│ 97│100│   │   │   │   │
│этиленпропиленово-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│го каучука СКЭПТ  │                   │      │       │  8-34   │      │  5 │ 10│ 17│ 25│ 35│ 47│ 61│ 73│ 83│ 90│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│69.   Производство│Мощность 60 тыс. т/│  33  │   4   │   24    │  К   │  4 │  8│ 14│ 21│ 34│ 52│ 72│ 87│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │
│статических каучу-│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│ков               │                   │      │       │  8-31   │      │  5 │ 12│ 19│ 29│ 40│ 54│ 68│ 82│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│70.   Производство│Мощность 15 тыс. т/│  32  │   4   │   23    │  К   │  4 │  8│ 16│ 27│ 40│ 56│ 72│ 84│ 91│ 97│100│   │   │   │   │   │
│полиизобутилена   │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│методом  низкотем-│                   │      │       │  8-30   │      │  5 │ 12│ 20│ 29│ 40│ 54│ 67│ 78│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│пературной полиме-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ризации изобутиле-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на                │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                    Латексы                                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│71.   Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бутадиенстирольно-│год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го латекса        │        16         │  24  │   4   │   13    │  К   │  2 │  7│ 19│ 43│ 70│ 87│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22  │      │  3 │ 10│ 13│ 44│ 61│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        40         │  30  │   4   │   14    │  К   │  2 │  5│  6│ 10│ 41│ 63│ 79│ 92│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-28  │      │  4 │  7│ 10│ 15│ 53│ 67│ 80│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                               Мономеры                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│72.   Производство│Мощность  140  тыс.│  34  │   6   │   20    │  К   │  2 │  4│ 12│ 21│ 34│ 50│ 68│ 84│ 91│ 96│ 99│100│   │   │   │   │
│стирола  с  окисью│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│пропилена         │                   │      │       │  13-32  │      │  3 │  7│ 17│ 28│ 40│ 54│ 68│ 80│ 88│ 95│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│73.   Производство│Мощность,   тыс. т/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бутадиена односта-│год:               │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дийным  дегидриро-│       90          │  39  │   6   │   28    │  К   │  2 │  5│  8│ 13│ 19│ 31│ 45│ 62│ 76│ 87│ 93│ 97│100│   │   │   │
│ванием нормального│                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│бутана под  вакуу-│                   │      │       │  10-37  │      │  3 │  7│ 12│ 18│ 24│ 34│ 44│ 57│ 70│ 82│ 91│ 96│100│   │   │   │
│мом               │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      180          │  44  │   6   │   33    │  К   │  2 │  4│  7│ 11│ 16│ 25│ 35│ 47│ 61│ 77│ 87│ 93│ 96│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  10-42  │      │  3 │  7│ 11│ 16│ 23│ 31│ 40│ 51│ 63│ 75│ 85│ 90│ 95│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│74.   Производство│Мощность  120  тыс.│  28  │   3   │   20    │  К   │  5 │ 13│ 24│ 40│ 60│ 79│ 90│ 96│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│бутадиена из пиро-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│лизной фракции С4 │                   │      │       │  7-26   │      │  8 │ 19│ 32│ 45│ 61│ 75│ 87│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│75. * Производство│Мощность  120  тыс.│  48  │   6   │   36    │  К   │  2 │  4│ 7 │ 10│ 17│ 25│ 34│ 44│ 54│ 64│ 72│ 80│ 86│ 92│ 97│100│
│изопрена из изобу-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│тилена и  формаль-│                   │      │       │ 10-45   │      │  3 │  6│ 10│ 15│ 22│ 30│ 38│ 47│ 56│ 64│ 71│ 77│ 83│ 89│ 95│100│
│дегида            │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│76.   Производство│Мощность  120  тыс.│  23  │   3   │   15    │  К   │  5 │ 12│ 26│ 56│ 76│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│формалина  катали-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│тическим окислени-│                   │      │       │  7-21   │      │  7 │ 16│ 29│ 47│ 65│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ем метанола       │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│77.   Производство│Мощность  160  тыс.│  23  │   3   │   15    │  К   │  4 │  9│ 25│ 64│ 78│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│этилбензола       │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-21   │      │  7 │ 14│ 26│ 43│ 64│ 83│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│78.   Производство│Мощность  120  тыс.│  22  │   3   │   14    │  К   │  4 │  9│ 29│ 62│ 80│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│стирола           │т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-20   │      │  7 │ 17│ 30│ 46│ 65│ 81│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│79.   Производство│Мощность  80   тыс.│  29  │   4   │   20    │  К   │  4 │ 10│ 16│ 32│ 53│ 75│ 89│ 96│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│изобутиленизобута-│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│новой  фракции  из│                   │      │       │  8-27   │      │  5 │ 13│ 23│ 34│ 49│ 67│ 84│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│изобутана         │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│80.   Производство│Мощность   80  тыс.│  28  │   3   │   20    │  К   │  6 │ 13│ 22│ 38│ 61│ 80│ 90│ 96│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│изобутилена     из│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│пиролизной фракции│                   │      │       │  7-26   │      │  7 │ 18│ 30│ 44│ 60│ 74│ 87│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│С4                │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│81.    Центральная│Мощность       3000│  41  │   4   │   32    │  К   │  2 │  6│ 10│ 16│ 24│ 48│ 53│ 65│ 76│ 85│ 91│ 96│ 99│100│   │   │
│газофракциониру-  │тыс. т/год         │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│ющая     установка│                   │      │       │  8-39   │      │  3 │  8│ 14│ 22│ 31│ 41│ 51│ 61│ 71│ 79│ 87│ 94│ 99│100│   │   │
│(без установки  по│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│осушке и сероочис-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тке сырья и товар-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной фракции) ЦГФУ │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│82. Цех изомериза-│Мощность  300  тыс.│  21  │   2   │   14    │  К   │  3 │ 13│ 35│ 71│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ции    нормального│т/год              │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пентана           │                   │      │       │  7-20   │      │  10│ 25│ 40│ 61│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│83. Цех  получения│Мощность 80 тыс. т/│  21  │   1   │   12    │  К   │  6 │ 15│ 55│ 82│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│концентрированного│год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изобутилена     на│                   │      │       │  8-19   │      │  11│ 29│ 47│ 68│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ионообменном ката-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизаторе          │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                     Катализаторы                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│84. Цех  получения│Мощность 10 тыс. т/│  20  │   1   │   10    │  К   │  8 │ 18│ 43│ 86│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│катализаторов     │год                │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│двухстадийного    │                   │      │       │  9-18   │      │  13│ 32│ 52│ 72│ 90│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дегидрирования    │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│парафиновых  угле-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водородов в олефи-│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новые углеводороды│                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                 Шинная промышленность                                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│85.  Шиноремонтный│Мощность  120  тыс.│  24  │   3   │   15    │  К   │  7 │ 18│ 33│ 48│ 64│ 79│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │ремонтов в год     │      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-23   │      │  10│ 26│ 42│ 58│ 68│ 80│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  175  тыс.│  27  │   3   │   17    │  К   │  6 │ 16│ 30│ 43│ 57│ 71│ 84│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ремонтов   в   год.│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный производст-│      │       │  9-25   │      │  9 │ 23│ 38│ 52│ 61│ 72│ 83│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венный  корпус   из│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сборных   железобе-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тонных конструкций │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  175  тыс.│  24  │   3   │   15    │  К   │  4 │ 13│ 26│ 44│ 63│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ремонтов   в   год.│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный производст-│      │       │  9-22   │      │  6 │ 17│ 32│ 51│ 70│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венный  корпус   из│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │легких  металличес-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких     конструкций│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплектной постав-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки                 │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                      Производство технического углерода                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│86. Завод по  про-│Мощность производс-│  21  │   3   │   10    │  К   │  2 │  8│ 28│ 51│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству   техни-│тва    технического│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого углерода  │углерода,   тыс. т/│      │       │  10-19  │      │  4 │ 16│ 33│ 45│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:    ПМ-70 - 40,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ПМ-50 - 48         │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  20  │   3   │    8    │  К   │  2 │ 10│ 34│ 72│ 81│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс.  Производство│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технического  угле-│ 1-20 │       │  10-17  │      │  5 │ 19│ 38│ 62│ 75│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рода,   тыс. т/год:│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ПМ-70 - 20, ПМ-50 -│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │24                 │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   8  │   -   │    5    │  К   │  - │ - │ - │  -│ 33│ 66│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс.  Дооборудова-│──────│       │─────────│      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ние цехов на полную│14-21 │       │  15-19  │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │проектную мощность │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                       Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ)                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│87. Цех по  произ-│Мощность 100 т/сут.│  24  │   3   │    7    │  К   │  5 │ 11│ 19│ 30│ 53│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству  резиновых│Общая  площадь   13│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│смесей            │тыс. м2, объем  125│      │       │  15-21  │      │  8 │ 18│ 30│ 45│ 60│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3            │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│88. Цех по  произ-│Мощность  1 млн. м2│  24  │   3   │    7    │  К   │  4 │  8│ 14│ 20│ 49│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству  конвейер-│ленты в год.  Общая│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных лент          │площадь 18 тыс. м2,│      │       │  15-21  │      │  9 │ 19│ 32│ 47│ 62│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 200 тыс. м3  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│89. Цех по  произ-│Мощность 3  тыс. т/│  21  │   2   │    7    │  К   │  4 │  9│ 15│ 21│ 52│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   формовых│год. Здание  одноэ-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий           │тажное. Общая  пло-│      │       │  13-19  │      │ 10 │ 22│ 37│ 53│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь   12  тыс. м2,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 150 тыс. м3  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Здание   многоэтаж-│  24  │   3   │    7    │  К   │  4 │  9│ 14│ 21│ 56│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ное. Общая  площадь│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  тыс. м2   объем│      │       │  15-21  │      │  9 │ 19│ 32│ 47│ 62│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 тыс. м3        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│90. Цех по  произ-│Мощность  100  тыс.│  21  │   2   │    7    │  К   │  6 │ 13│ 21│ 31│ 57│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству неформовых│т/год. Здание одно-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий           │этажное. Общая пло-│      │       │  13-19  │      │ 10 │ 22│ 47│ 53│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь   12  тыс. м2,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 150 тыс. м3  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Здание   многоэтаж-│  24  │   3   │    7    │  К   │  6 │ 12│ 20│ 29│ 56│ 75│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  тыс.м2,   объем│      │       │  15-21  │      │  9 │ 19│ 47│ 47│ 62│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 тыс.м3         │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│91. Цех по  произ-│Мощность        100│  24  │   3   │    7    │  К   │  4 │  8│ 14│ 20│ 49│ 71│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   клиновых│млн.усл.ед/год. Об-│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремней            │щая   площадь    15│      │       │  15-21  │      │  9 │ 19│ 32│ 47│ 62│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м2,  объем  200│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м3             │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│92. Цех по  произ-│Мощность         10│  21  │   2   │    7    │  К   │  4 │ 11│ 19│ 27│ 57│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству рукавов   │млн. т/год.  Здание│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажное.  Общая│      │       │  13-19  │      │ 10 │ 22│ 37│ 53│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 13 тыс. м2,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 150 тыс. м3  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Здание   многоэтаж-│  24  │   3   │    7    │  К   │  5 │ 11│ 18│ 26│ 47│ 71│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ное. Общая  площадь│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │17 тыс. м2,   объем│      │       │  15-21  │      │  9 │ 19│ 32│ 47│ 62│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│93. Цех по  произ-│Мощность  заданная.│  21  │   2   │    7    │  К   │  4 │  9│ 15│ 21│ 52│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству инженерно-│Здание одноэтажное.│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го   имущества   и│Общая  площадь   13│      │       │  13-19  │      │ 10 │ 22│ 37│ 53│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│несерийных РТИ    │тыс. м2, объем  150│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3            │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Здание   многоэтаж-│  24  │   3   │    7    │  К   │  4 │  9│ 14│ 21│ 56│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ное. Общая  площадь│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  тыс. м2,  объем│      │       │  15-21  │      │  9 │ 19│ 32│ 47│ 62│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 тыс. м3        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│94. Главный произ-│В  составе   произ-│  36  │   3   │   14    │  К   │  2 │  5│  7│ 10│ 26│ 44│ 63│ 67│ 77│ 89│ 99│100│   │   │   │   │
│водственный корпус│водств:    клиновых│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│завода РТИ        │ремней - мощность 5│      │       │  15-21  │      │  6 │ 13│ 21│ 29│ 42│ 55│ 67│ 79│ 85│ 91│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │млн.   усл. ед/год,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рукавов -  мощность│      │       │  27-33  │  В   │    │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │
│                  │10 млн. м/год, фор-│      │       │         │      │  - │ - │ - │ - │  -│  -│ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │мовых  РТИ  -  мощ-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │
│                  │ность 6 тыс. т/год,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │неформовых РТИ мощ-│      │       │         │  З   │  2 │  5│  7│ 10│ 26│ 44│ 63│  7│ 17│ 29│ 39│   │   │   │   │   │
│                  │ность   10  тыс. т/│      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │год. Здание  одноэ-│      │       │         │      │  6 │ 13│ 21│ 29│ 42│ 55│ 67│ 19│ 25│ 31│ 36│   │   │   │   │   │
│                  │щадь  50,5 тыс. м2,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 485 тыс. м3  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   3   │    7    │  К   │  4 │  8│ 12│ 17│ 40│ 68│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс в составе про-│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводств:  клиновых│ 1-24 │       │  15-21  │      │  10│ 21│ 35│ 48│ 63│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ремней - мощность 5│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. усл. ед/год,  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │формовых РТИ - мощ-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность 3 тыс. т/год,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │неформовых  РТИ   -│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мощность 5 тыс. м2/│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год,   объем    150│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3            │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   2   │    7    │  К   │    │   │   │   │  4│  7│ 12│ 17│ 42│ 72│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │лекс в составе про-│──────│       │─────────│      │  - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │изводств:  формовых│ 13-36│       │  27-33  │      │    │   │   │   │ 10│ 20│ 33│ 48│ 63│ 78│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │РТИ  -  мощность  3│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год, неформо-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых РТИ -  мощность│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5 тыс. т/год, рука-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вов  -  мощность 10│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. т/год.   Общая│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 35 тыс. м2,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 335 тыс. м3  │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе   произ-│  36  │   3   │   10    │  К   │  4 │  8│ 13│ 17│ 39│ 52│ 56│ 59│ 63│ 74│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │водств:    формовых│      │       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │РТИ  -  мощность  3│      │       │  13-17  │      │  8 │ 17│ 27│ 37│ 47│ 56│ 63│ 71│ 79│ 88│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год, неформо-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых рукавов -  мощ-│      │       │  30-34  │  В   │    │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 53│ 53│ 53│100│   │   │   │   │
│                  │ность 6 млн. м/год,│      │       │         │      │  - │ - │ - │ - │  -│  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │несерийных  РТИ   -│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│ 57│ 57│100│   │   │   │   │
│                  │мощность  заданная.│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Здание   многоэтаж-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ное,  площадь  39,5│      │       │         │  З   │  4 │  8│ 13│ 17│ 39│ 52│  3│  6│ 10│ 21│ 44│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, объем  234│      │       │         │      │ ───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3            │      │       │         │      │  8 │ 17│ 27│ 37│ 47│ 56│  6│ 14│ 22│ 31│ 38│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   2   │    5    │  К   │  8 │ 15│ 24│ 33│ 73│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс в составе про-│──────│       │─────────│      │ ───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводств:  формовых│ 1-19 │       │  13-17  │      │  15│ 30│ 47│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │РТИ  -  мощность  3│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год, несерий-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных РТИ -  мощность│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │заданная,   площадь│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │26  тыс. м2,  объем│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │153 тыс. м3        │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   1   │    5    │  К   │    │   │   │   │   │   │  7│ 14│ 22│ 45│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │лекс в составе про-│──────│       │─────────│      │  - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │изводств:  неформо-│19-36 │       │  30-34  │      │    │   │   │   │   │   │ 15│ 32│ 52│ 72│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │вых РТИ -  мощность│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6 тыс.т/год,  рука-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вов  -  мощность  6│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.усл.м/год, пло-│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь  13,5 тыс. м2,│      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объем 81 тыс. м3   │      │       │         │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
10. Машиностроение

 Общие указания                                                          
 Тяжелое и транспортное машиностроение                                   
 Энергетическое машиностроение                                           
 Электротехническая промышленность                                       
 Химическое и нефтяное машиностроение                                    
 Станкостроительная и инструментальная промышленность                    
 Промышленность,    производящая    продукцию    общемашиностроительного 
 применения                                                              
 Приборостроение                                                         
 Автомобильная и подшипниковая промышленность                            
 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение                        
 Машиностроение для животноводства и кормопроизводства                   
 Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение                    
 Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов   
Общие указания *

1. Нормами учтено строительство собственных подвалов двойного назначения, собственных очистных сооружений, литейных, штамповочных, прессовых или других заготовительных производств.

2. Для отраслей приборостроения, средств автоматизации и систем управления нормы продолжительности строительства предусматривают в составе завода сдвоенные (одно- или многоэтажные) главные корпуса.

При одиночных главных корпусах продолжительность строительства завода сокращается на 20%.

3. В целях ритмичного ввода в действие пусковых комплексов, очередей и отдельных зданий и сооружений завода, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг, в нормах предусмотрен промежуточный ввод в действие основных фондов, состав которых в каждом конкретном случае должны определять заказчик и подрядчик при согласовании внутрипостроечного титульного списка и плана по товарной строительной продукции.

4. При отсутствии норм конкретных объектов в подотрасли могут быть использованы нормы аналогичных объектов других подотраслей машиностроения.

Тяжелое и транспортное машиностроение

┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│Нормы   задела   в   строительстве   по   кварталам,  % сметной│
│                  │                   │строительства, мес      │затель│стоимости                                                      │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе    │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж   │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания    │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. * Завод  метал-│Высота  корпуса  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лургического  обо-│20 м,  грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования         │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до 250 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность,  тыс. т про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дукции в год (общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     20 (90)       │  31  │  5    │   17    │  К   │ 4 │10 │ 20│ 30│ 43│ 58│ 70│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-29  │      │ 4 │10 │ 20│ 30│ 41│ 53│ 64│ 75│ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    100 (220)      │  36  │  7    │   21    │  К   │ 2 │ 4 │  7│ 11│ 18│ 30│ 42│ 60│ 80│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-34  │      │ 2 │ 5 │ 10│ 16│ 24│ 35│ 48│ 60│ 85│ 96│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 56│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 2 │ 4 │  7│ 11│ 18│ 30│ 42│ 60│ 80│ 36│ 40│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │ 5 │ 10│ 16│ 24│ 35│ 48│ 66│ 85│ 40│ 42│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │  7    │   15    │  К   │ 3 │ 7 │ 12│ 18│ 28│ 44│ 56│ 75│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т продукции  в│ 1-30 │       │  14-28  │      │ 4 │ 9 │ 18│ 26│ 35│ 47│ 59│ 76│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов        120│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2. В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сталелитейного,    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чугунолитейного,   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кузнечного, прессо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого  цехов,   цеха│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │металлоконструкций,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │механосборочного   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха и других  час-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тично              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  25  │  -    │   12    │  К   │   │   │   │ 2 │  5│ 12│ 23│ 40│ 62│ 83│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. т продукции  в│ 12-36│       │  23-34  │      │   │   │   │ 3 │ 10│ 19│ 34│ 54│ 72│ 90│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов 100  тыс. м2.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе: сталели-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тейного,  кузнечно-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │прессового   цехов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха  металлоконст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рочного цеха и дру-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гих                │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Высота      корпуса│  40  │  8    │   24    │  К   │ 3 │ 5 │  8│ 11│ 17│ 24│ 34│ 52│ 67│ 79│ 88│ 92│ 97│100│   │   │
│                  │более  20 м, грузо-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │подъемность  мосто-│      │       │  15-38  │      │ 4 │ 6 │  9│ 13│ 20│ 28│ 37│ 57│ 69│ 81│ 90│ 94│ 98│100│   │   │
│                  │вых  кранов  250 т.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 150 тыс. т│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 58│ 58│ 58│100│   │   │
│                  │продукции  в   год.│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│ ──│───│ ──│───│   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 50│ 60│ 60│100│   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов 300 тыс. м2  │      │       │         │  З   │ 3 │ 5 │  8│ 11│ 17│ 24│ 34│ 52│ 67│ 79│ 30│ 34│ 39│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 4 │ 6 │  9│ 13│ 20│ 28│ 37│ 57│ 69│ 81│ 30│ 34│ 38│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  32  │   8   │   16    │  К   │ 5 │ 9 │ 13│ 17│ 25│ 35│ 50│ 73│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т продукции  в│ 1-32 │       │  15-30  │      │ 6 │ 10│ 16│ 19│ 28│ 38│ 58│ 74│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов        120│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2. В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сталелитейного,    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чугунолитейного,   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кузнечного, прессо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого  цехов,   цеха│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │металлоконструкций,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │механосборочного   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тично              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │  -    │   17    │  К   │   │   │   │ 2 │  5│  8│ 12│ 22│ 39│ 56│ 72│ 82│ 92│100│   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс. т продукции  в│ 11-40│       │  22-38  │      │   │   │   │ 3 │  8│ 13│ 18│ 31│ 44│ 59│ 74│ 84│ 95│100│   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов        180│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2. В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чугунолитейного,   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кузнечного, прессо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого  цехов,   цеха│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │металлоконструкций,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │механосборочного   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха и других      │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. * Завод  горно-│Высота  производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шахтного  оборудо-│венных корпусов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания             │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность      мостовых│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранов  до  50   т.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     50 (100)      │  31  │  5    │   18    │  К   │ 4 │ 9 │ 16│ 28│ 42│ 56│ 69│ 79│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-29  │      │ 4 │10 │ 18│ 20│ 40│ 51│ 62│ 74│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    100 (150)      │  33  │  6    │   20    │  К   │ 3 │ 8 │ 15│ 27│ 43│ 59│ 73│ 80│ 87│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-31  │      │ 4 │10 │ 17│ 28│ 41│ 54│ 68│ 77│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод  теплово-│Высота  производст-│  42  │  8    │   30    │  К   │ 1 │ 2 │  4│  9│ 15│ 22│ 31│ 43│ 57│ 71│ 89│ 94│ 97│100│   │   │
│зостроения        │венных корпусов  до│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │20 м.  Грузоподъем-│      │       │  11-40  │      │ 1 │ 2 │ 11│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 93│ 98│100│   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность 1000 секций в│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов 330 тыс.м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.* Завод грузово-│Высота  производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го вагоностроения │венных корпусов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. ед. ва-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гонов  (в   4-осном│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │исполнении)  в  год│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    10 (115)       │  33  │  5    │   20    │  К   │ 4 │ 9 │ 16│ 28│ 42│ 56│ 69│ 79│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-31  │      │ 4 │10 │ 18│ 29│ 40│ 51│ 67│ 74│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    25 (200)       │  36  │  6    │   21    │  К   │ 4 │ 8 │ 12│ 19│ 26│ 36│ 46│ 56│ 70│ 83│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-34  │      │ 5 │10 │ 15│ 20│ 28│ 38│ 48│ 60│ 72│ 84│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. * Завод  пасса-│Высота  производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жирского вагоност-│венных корпусов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роения            │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. шт. ва-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гонов в год  (общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь всех произ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственных  корпу-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов, тыс. м2):     │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     1 (60)        │  28  │  4    │   15    │  К   │ 4 │12 │ 22│ 35│ 48│ 61│ 74│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-26  │      │ 5 │13 │ 23│ 35│ 48│ 63│ 76│ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     3 (150)       │  33  │  5    │   18    │  К   │ 4 │ 9 │ 16│ 28│ 42│ 56│ 69│ 79│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-31  │      │ 4 │10 │ 18│ 29│ 40│ 51│ 63│ 74│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Завод  дизеле-│Высота  производст-│  32  │  5    │   19    │  К   │ 4 │ 9 │ 16│ 28│ 42│ 56│ 69│ 79│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│строения          │венных корпусов  до│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │20 м.  Грузоподъем-│      │       │  12-30  │      │ 4 │10 │ 18│ 29│ 40│ 51│ 62│ 74│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность  515 тыс. кВт│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(700  тыс. л.с.)  в│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов        105│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м2. Высота про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов до 20 м. Гру-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зоподъемность  мос-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товых кранов до 250│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т;        мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. кВт (тыс.л.с.)│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год; (общая  пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных  корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2):          │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1103 (1500); (170) │  37  │  6    │   22    │  К   │ 3 │ 7 │ 11│ 17│ 26│ 36│ 45│ 55│ 66│ 77│ 87│95 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-35  │      │ 4 │ 8 │ 15│ 22│ 31│ 41│ 50│ 59│ 70│ 80│ 89│96 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2574 (3500); (240) │  44  │   7   │   28    │  К   │ 1 │ 3 │  5│ 8 │ 14│ 23│ 32│ 42│ 53│ 63│ 74│ 84│ 92│ 99│100│   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  15-42  │      │ 2 │ 4 │  7│ 11│ 19│ 29│ 41│ 54│ 66│ 77│ 87│ 92│ 96│ 99│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 53│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│  -│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 1 │ 3 │  5│ 8 │ 14│ 23│ 32│ 42│ 53│ 68│ 74│ 31│ 39│ 45│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │ 4 │  7│ 11│ 19│ 29│ 41│ 54│ 66│ 77│ 87│ 35│ 39│ 42│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  36  │   7   │   20    │  К   │ 2 │ 5 │ 10│ 15│ 24│ 37│ 50│ 63│ 75│ 86│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 1103│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. кВт      (1500│ 1-36 │       │  15-34  │      │ 3 │ 6 │ 13│ 20│ 31│ 44│ 57│ 70│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │тыс.л.с.).    Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных корпусов 170│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2. В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │заготовительного,  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сборочно-сварочного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других цехов час-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тично              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  32  │   -   │   11    │  К   │   │   │   │   │  2│  6│ 12│ 20│ 28│ 36│ 50│ 67│ 84│ 98│100│   │
│                  │лекс мощностью 1471│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс. кВт      (2000│13-44 │       │  32-42  │      │   │   │   │   │  3│ 10│ 20│ 32│ 46│ 60│ 71│ 82│ 91│ 97│100│   │
│                  │тыс.л.с.)  в   год.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов 70 тыс. м2. В│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  заготови-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного, сборочно-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сварочного,  литей-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного, механосбороч-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного и других цехов│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.* Завод  подъем-│Высота  производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-транспортного  │венных корпусов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машиностроения    │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность,     млн.руб.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(площадь   главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2): │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      20 (40)      │  21  │   3   │   10    │  К   │ 5 │14 │ 26│ 50│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 8 │17 │ 31│ 50│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      30 (60)      │  26  │   4   │   11    │  К   │ 6 │14 │ 22│ 30│ 46│ 63│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-24  │      │ 9 │17 │ 28│ 35│ 48│ 63│ 78│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Высота  производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных корпусов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность,     млн.руб.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     70 (115)      │  33  │   5   │   20    │  К   │ 4 │ 8 │ 16│ 28│ 42│ 56│ 69│ 79│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-31  │      │ 4 │10 │ 19│ 29│ 40│ 51│ 62│ 74│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    120 (200)      │  35  │   6   │   21    │  К   │ 3 │ 7 │ 13│ 20│ 28│ 39│ 51│ 64│ 76│ 86│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-33  │      │ 4 │10 │ 16│ 22│ 30│ 41│ 53│ 66│ 77│ 87│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. * Завод средств│Высота  производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механизации и  ав-│венных корпусов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│томатизации техно-│20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│логических процес-│ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сов  специализиро-│нов до  50 т.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванного оборудова-│ность,     млн.руб.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния  и  технологи-│продукции   в   год│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческой оснастки   │(общая площадь про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     30 (60)       │  28  │   4   │   15    │  К   │ 4 │11 │ 22│ 35│ 48│ 61│ 74│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-26  │      │ 5 │13 │ 23│ 35│ 48│ 63│ 76│ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     70 (150)      │  33  │   6   │   20    │  К   │ 3 │ 8 │ 15│ 27│ 43│ 59│ 73│ 80│ 87│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-31  │      │ 4 │10 │ 17│ 28│ 41│ 54│ 69│ 78│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Сборочный  кор-│Высота  корпуса  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пус с  испытатель-│20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной станцией      │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до 200 т. Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь     корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       45          │  26  │   3   │   15    │  К   │ 5 │10 │ 16│ 34│ 53│ 71│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-24  │      │ 6 │12 │ 25│ 40│ 56│ 70│ 82│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      160          │  40  │   5   │   21    │  К   │ 2 │ 4 │ 7 │ 10│ 16│ 24│ 34│ 46│ 61│ 74│ 85│ 96│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  18-38  │      │ 3 │10 │ 18│ 26│ 34│ 43│ 53│ 66│ 77│ 85│ 92│ 96│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. *    Кузнечный│Мощность 100 тыс. т│  40  │   7   │   23    │  К   │ 3 │ 7 │ 13│ 20│ 28│ 43│ 60│ 68│ 76│ 82│ 86│ 92│ 96│100│   │   │
│корпус            │поковок в год.  Вы-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │сота корпуса до  20│      │       │  16-38  │      │ 4 │ 8 │ 15│ 24│ 35│ 50│ 65│ 73│ 80│ 85│ 90│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │м. Грузоподъемность│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовых кранов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │400  т.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь  корпуса   110│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.   Механический│Высота  корпуса  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус            │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до 50 т.  Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        30         │  14  │   3   │    7    │  К   │ 8 │28 │ 66│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-13   │      │11 │34 │ 63│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       135         │  33  │   5   │   22    │  К   │ 2 │ 4 │ 11│ 22│ 33│ 54│ 68│ 82│ 95│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-31  │      │ 2 │ 6 │ 17│ 29│ 41│ 55│ 68│ 80│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Высота  корпуса  до│  48  │   8   │   22    │  К   │ 1 │ 2 │  5│  8│ 12│ 16│ 20│ 25│ 32│ 44│ 56│ 69│ 80│ 91│ 97│100│
│                  │20 м.  Грузоподъем-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │ность мостовых кра-│      │       │  25-46  │      │ 1 │ 5 │ 11│ 18│ 27│ 35│ 45│ 55│ 63│ 71│ 78│ 85│ 92│ 96│ 99│100│
│                  │нов до 600 т. Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь корпуса 190│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Корпус  метал-│Мощность 135 тыс. т│  40  │   6   │   16    │  К   │ 1 │ 2 │  7│ 13│ 21│ 29│ 38│ 48│ 62│ 78│ 88│ 95│ 99│100│   │   │
│локонструкций     │конструкций в  год.│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │Высота  корпуса  до│      │       │  23-38  │      │ 1 │ 4 │ 12│ 22│ 35│ 44│ 56│ 67│ 77│ 87│ 94│ 97│ 99│100│   │   │
│                  │20 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до 50 т.  Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь корпуса 100│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Корпус мелкого│Мощность  40 тыс. т│  34  │   5   │   13    │  К   │ 1 │ 4 │  9│ 17│ 25│ 33│ 43│ 59│ 76│ 90│ 97│100│   │   │   │   │
│литья  со  складом│литья в год  разве-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │─  │   │   │
│формовочных  мате-│сом до 5 т.  Высота│      │       │  20-32  │      │ 1 │ 7 │ 16│ 28│ 42│ 58│ 70│ 81│ 90│ 96│ 99│100│   │   │   │   │
│риалов и  огнеупо-│корпуса  до  20  м.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ров               │Грузоподъемность   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовых кранов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 т. Общая площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса 76 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. * Корпус круп-│Мощность  90 тыс. т│  41  │   6   │   22    │  К   │ 1 │ 2 │  7│ 13│ 20│ 27│ 35│ 45│ 60│ 71│ 80│ 87│ 94│100│   │   │
│ного литья        │литья в год  разве-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │сом от 5 до 150  т.│      │       │  18-39  │      │ 1 │ 4 │ 12│ 20│ 33│ 44│ 54│ 64│ 73│ 81│ 86│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │Высота      корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │более 20 м.  Грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемность  мосто-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых  кранов   более│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250  т.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь  корпуса   133│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Корпус вспомо-│Высота  корпуса  до│  28  │   4   │   10    │  К   │ 2 │ 6 │ 14│ 25│ 37│ 55│ 72│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│гательных цехов   │20 м.  Грузоподъем-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │  17-26  │      │ 3 │ 9 │ 22│ 35│ 50│ 65│ 79│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │нов до 50 т.  Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь корпуса  80│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. *  Металлурги-│Мощность  27 тыс. т│  36  │   7   │   20    │  К   │ 2 │ 5 │  7│ 12│ 19│ 31│ 45│ 66│ 77│ 85│ 93│100│   │   │   │   │
│ческий комплекс   │стального  литья  и│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │116 тыс.т слитков в│      │       │  15-34  │      │ 2 │ 6 │ 10│ 18│ 29│ 41│ 58│ 71│ 82│ 90│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │год. Высота  произ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственных  корпу-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов  более  20   м.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Грузоподъемность   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовых кранов  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │140  т.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   220│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Энергетическое машиностроение *
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│Нормы задела  в строительстве  по кварталам,  %│
│                  │                   │   строительства, мес   │затель│сметной стоимости                              │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе    │      │                                               │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж   │      │                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания    │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Корпус  газовых│Мощность        800│  18  │  2    │    8    │   К  │  8│ 15│ 28│ 50│ 73│100│   │   │   │   │   │   │
│турбин            │тыс. кВт турбин   в│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │год  общей   массой│      │       │  10-17  │      │ 12│ 19│ 31│ 56│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │4320  т.  Корпус  в│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  отделений│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сборки и  механооб-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работки, подпольно-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го хозяйства, тран-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │спортных коммуника-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса 53 тыс. м2,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высота до низа ферм│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │18 и 29,1 м. Грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемность, мосто-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых кранов 250/32 т│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Корпус  турбин│Мощность     турбин│  22  │  3    │    9    │   К  │  4│  9│ 19│ 26│ 38│ 72│ 99│100│   │   │   │   │
│для атомных элект-│6000 тыс.кВт в год.│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ростанций         │Общая площадь  кор-│      │       │  12-20  │      │  9│ 25│ 49│ 64│ 78│ 91│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │пуса   75  тыс. м2,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высота до низа ферм│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │21,6 и 29,1 м. Гру-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зоподъемность  мос-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товых кранов 200/32│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т                  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Обрубной корпус│Общая площадь  кор-│  10  │  1    │    3    │   К  │  5│ 30│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│чугунолитейного   │пуса  12  100   м2,│      │       │─────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│цеха              │высота до низа ферм│      │       │  7-9    │      │  6│ 50│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │11,6  м.  Грузопод-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемность   мостовых│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранов 30 т        │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.  Чугунолитейный│Мощность   9900   т│  12  │  2    │    4    │   К  │  8│ 31│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех               │чугунного  литья  в│      │       │─────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год. Полезная  пло-│      │       │  7-10   │      │ 15│ 66│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь    цеха     10│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высота  до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │низа ферм  18 и  22│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м. Грузоподъемность│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовых     кранов│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30/5 т             │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Кузнечно-прес-│Мощность  80 тыс. т│  36  │  6    │   20    │   К  │  3│  7│ 11│ 18│ 25│ 35│ 45│ 55│ 69│ 82│ 93│100│
│совый цех         │поковок в год.  Об-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │щая  площадь   цеха│      │       │  15-34  │      │  4│  9│ 14│ 19│ 27│ 37│ 47│ 59│ 71│ 83│ 94│100│
│                  │100 тыс. м2, высота│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до низа  ферм 16  и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │32 м.  Грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность мостовых кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нов 700 т          │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Обдирочно-тер-│Общая площадь  кор-│  34  │  5    │   14    │   К  │  2│ 4 │  9│ 17│ 26│ 35│ 44│ 59│ 76│ 89│ 96│100│
│мический корпус   │пуса  100  тыс. м2,│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │высота до низа ферм│      │       │  19-32  │      │  3│ 7 │ 16│ 28│ 43│ 59│ 71│ 81│ 89│ 95│ 98│100│
│                  │24 и  18 м.  Грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемность  мосто-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых кранов 500/50 т│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Электротехническая промышленность *
 Тяжелое электромашиностроение                                           
 Трансформаторостроение                                                  
 Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры                   
 Аккумуляторная промышленность                                           
 Светотехническая промышленность                                         
 Предприятия по производству электродвигателей                           
 Предприятия по производству электроагрегатов                            
 Предприятия по производству специального технологического оборудования  
 Предприятия по производству электротермического оборудования            
 Предприятия по производству электросварочного оборудования              
 Предприятия по производству пpeoбразовательной техники                  
 Предприятия по производству низковольтной аппаратуры                    
 Кабельная промышленность                                                
 Прочие подотрасли и направления                                         
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│Нормы   задела    в    строительстве   по    кварталам,   %│
│                  │                   │   строительства, мес   │затель│сметной стоимости                                          │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе    │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж   │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│вания    │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                    Тяжелое электромашиностроение                                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод турбогид-│Главный корпус  вы-│  33  │   6   │   16    │   К  │ 3 │ 6 │  9│ 12│ 19│ 34│ 48│ 74│ 87│ 95│100│   │   │   │   │
│рогенераторов    и│сотой до 40 м,  ос-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│крупных   электри-│нащенный  мостовыми│      │       │  16-31  │      │ 5 │ 12│ 19│ 28│ 10│ 53│ 63│ 76│ 90│ 95│100│   │   │   │   │
│ческих машин      │кранами   грузопод-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 500 т.│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 52│ 52│ 52│100│   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб/│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │год. Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 53│100│   │   │   │   │
│                  │корпусов производс-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного   назначе-│      │       │         │   З  │ 3 │ 6 │  9│ 12│ 19│ 34│ 48│ 22│ 35│ 43│   │   │   │   │   │
│                  │ния,  тыс. м2; пло-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │щадь главного  кор-│      │       │         │      │ 5 │ 12│ 19│ 28│ 38│ 53│ 63│ 71│ 47│ 42│   │   │   │   │   │
│                  │пуса, тыс. м2      │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60; 100; 60        │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  22  │   6   │    6    │   К  │ 6 │ 11│ 17│ 23│ 37│ 62│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  21│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-22 │       │  16-21  │      │10 │ 23│ 36│ 52│ 71│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 35 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │   10    │   К  │   │   │   │   │   │  4│ 12│ 45│ 73│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  39│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 17-33│       │  22-31  │      │   │   │   │   │   │ 15│ 28│ 49│ 70│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 65 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   162; 270; 150   │  45  │   7   │   24    │   К  │ 1 │ 3 │  5│ 8 │ 13│ 18│ 29│ 41│ 52│ 63│ 77│ 86│ 93│ 98│100│
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │  19-42  │      │ 2 │ 4 │  8│ 14│ 23│ 32│ 45│ 56│ 65│ 73│ 81│ 88│ 93│ 97│100│
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 66│ 66│ 66│100│
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 1 │ 3 │  5│ 8 │ 13│ 18│ 29│ 41│ 52│ 63│ 77│ 20│ 27│ 32│   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │ 4 │  8│ 14│ 23│ 32│ 45│ 56│ 65│ 73│ 81│ 20│ 25│ 29│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  36  │   7   │   17    │   К  │ 2 │ 4 │  7│ 11│ 18│ 25│ 41│ 56│ 69│ 81│ 94│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-36 │       │  19-35  │      │ 2 │ 6 │ 10│ 19│ 30│ 43│ 58│ 71│ 80│ 88│ 95│100│   │   │   │
│                  │площадь 100 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │   13    │   К  │   │   │   │   │  2│  4│  7│ 13│ 19│ 27│ 44│ 60│ 78│ 93│100│
│                  │лекс мощностью  102│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн.руб/год;  общая│ 13-45│       │  30-42  │      │   │   │   │   │  4│  8│ 14│ 22│ 30│ 39│ 51│ 62│ 77│ 92│100│
│                  │площадь 170 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2. Завод  тягового│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и кранового элект-│ноэтажный   высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рооборудования    │до 10 м, оснащенный│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 10  т.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб/│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов производс-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного   назначе-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния,  тыс. м2; пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь главного  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, тыс. м2:     │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     26; -; 30     │  15  │   3   │    6    │  К   │ 9 │ 24│ 52│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13   │      │10 │ 25│ 57│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │  20  │   4   │    9    │  К   │ 6 │ 14│ 26│ 48│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    60; 70; 50     │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-19  │      │ 7 │ 15│ 35│ 53│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   10    │  К   │ 5 │ 12│ 23│ 41│ 61│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   102; 120; 80    │  24  │   5   │  13-22  │      │ 7 │ 18│ 32│ 48│ 66│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 5 │ 12│ 23│ 41│ 61│ 78│ 25│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 7 │ 18│ 32│ 48│ 66│ 80│ 25│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   5   │    6    │  К   │ 8 │ 18│ 34│ 57│ 79│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  57│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-19 │       │  13-18  │      │10 │ 25│ 45│ 66│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 80 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  14  │       │    5    │  К   │   │   │   │  6│ 22│ 41│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  46│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│11-24 │       │  18-22  │      │   │   │   │  8│ 23│ 43│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   163; 190; 125   │  30  │   6   │   16    │  К   │ 4 │ 10│ 20│ 35│ 54│ 67│ 78│ 89│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-28  │      │ 5 │ 14│ 25│ 38│ 56│ 70│ 83│ 93│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │  -│  -│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 4 │ 10│ 20│ 35│ 54│ 67│ 78│ 89│ 30│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 14│ 25│ 38│ 56│ 70│ 83│ 93│ 29│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  25  │       │   11    │      │ 6 │ 15│ 30│ 48│ 70│ 83│ 91│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  92│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│ 1-25 │   6   │  13-23  │  К   │ 7 │ 20│ 35│ 50│ 71│ 85│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 125 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │       │    9    │  К   │   │   │   │  7│ 20│ 32│ 51│ 71│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  71│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│12-30 │       │  20-28  │      │   │   │   │ 11│ 20│ 35│ 60│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 65 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод напольно-│Корпуса одноэтажные│  24  │   4   │   12    │   К  │ 6 │ 13│ 30│ 47│ 63│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│го      транспорта│высотой до 10,8  м,│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│(грузоподъемностью│оснащенные  кранами│      │       │  11-22  │      │ 6 │ 16│ 31│ 48│ 64│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│до 5 т)           │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до  20  т. Мощность│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │58   млн.  руб/год.│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 69│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  60  тыс. м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │   З  │ 6 │ 13│ 30│ 47│ 63│ 79│ 27│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса 20 тыс. м2 │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 6 │ 16│ 31│ 48│ 64│ 80│ 27│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   4   │    7    │   К  │ 8 │ 19│ 39│ 58│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  34│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│ 1-19 │       │  11-17  │      │ 8 │ 23│ 40│ 58│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │       │    6    │   К  │   │   │ 11│ 23│ 38│ 55│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  24│──────│       │─────────│      │ - │  -│ ──│ ──│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│ 9-24 │       │  17-22  │      │   │   │ 11│ 25│ 38│ 56│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод  электро-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│возостроения      │высотой  до  18  м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оснащенные  кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 50 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │  34  │   6   │   20    │   К  │ 4 │  8│ 14│ 23│ 32│ 44│ 56│ 69│ 81│ 93│ 97│100│   │   │   │
│                  │   100; 165; 30    │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-32  │      │ 6 │ 11│ 17│ 26│ 35│ 46│ 59│ 72│ 83│ 94│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │  -│ - │───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │  8│ 14│ 23│ 32│ 43│ 56│ 69│ 81│ 33│ 37│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 6 │ 11│ 17│ 26│ 35│ 46│ 59│ 72│ 83│ 32│ 36│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  29  │       │   15    │   К  │ 7 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 55│ 87│ 78│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│ 1-29 │       │  13-27  │      │ 9 │ 17│ 27│ 36│ 46│ 17│ 69│ 81│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 90 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  27  │       │   13    │   К  │   │   │  4│  8│ 16│ 25│ 39│ 55│ 70│ 83│ 92│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │─────────│      │ - │  -│ ──│ ──│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 8-34 │       │  20-32  │      │   │   │  4│  9│ 18│ 28│ 42│ 58│ 71│ 85│ 95│100│   │   │   │
│                  │площадь 75 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   150; 250; 50    │  36  │   7   │   23    │   К  │ 1 │  3│  7│ 13│ 21│ 29│ 43│ 59│ 76│ 90│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-34  │      │ 2 │  5│ 15│ 25│ 37│ 49│ 60│ 71│ 84│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 64│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │  -│ - │  -│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 1 │  3│  7│ 13│ 21│ 29│ 43│ 59│ 76│ 90│ 34│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │  5│ 15│ 25│ 37│ 49│ 60│ 71│ 84│ 92│ 38│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  33  │       │   20    │      │ 2 │  5│  9│ 15│ 24│ 33│ 48│ 64│ 79│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  85│ 1-33 │   7   │  12-31  │   К  │ 3 │  9│ 21│ 14│ 48│ 60│ 71│ 81│ 89│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 150 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  29  │       │   14    │   К  │   │   │  5│ 10│ 16│ 23│ 35│ 51│ 70│ 82│ 94│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  65│──────│       │─────────│      │ - │  -│ ──│ ──│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 8-36 │       │  21-34  │      │   │   │  6│ 12│ 21│ 32│ 43│ 57│ 76│ 87│ 96│100│   │   │   │
│                  │площадь 100 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                 Трансформаторостроение                                                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Завод  силовых│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трансформаторов   │ноэтажный   высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 28,8 м, оснащен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ный кранами  грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемностью до 500│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т.        Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    38; 50; -      │  24  │   4   │   12    │  К   │ 5 │  9│ 16│ 36│ 58│ 77│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-22  │      │ 7 │ 18│ 32│ 48│ 66│ 80│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    78; 100; 70    │  30  │   5   │   14    │  К   │ 4 │  7│ 11│ 24│ 39│ 54│ 69│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-28  │      │ 6 │ 14│ 23│ 33│ 46│ 09│ 73│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 4 │  7│ 11│ 24│ 39│ 54│ 69│ 15│ 27│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 6 │ 14│ 23│ 33│ 46│ 59│ 73│ 18│ 24│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   4   │    8    │   К  │ 7 │ 11│ 18│ 36│ 55│ 73│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  39│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-24 │       │  15-22  │      │ 9 │ 20│ 47│ 46│ 61│ 75│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 65 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    7    │   К  │   │   │   │   │  7│ 16│ 28│ 46│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  39│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│13-30 │       │  22-28  │      │   │   │   │   │ 11│ 21│ 35│ 63│ 84│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 39 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   176; 220; 140   │  42  │   5   │   26    │   К  │ 1 │  3│  6│ 13│ 20│ 30│ 40│ 51│ 60│ 70│ 79│ 88│ 94│100│   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  15-40  │      │ 3 │  6│ 10│ 17│ 24│ 34│ 44│ 54│ 63│ 72│ 83│ 88│ 94│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 66│ 66│ 66│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 1 │  3│  6│ 13│ 20│ 30│ 40│ 51│ 60│ 70│ 13│ 20│ 28│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 3 │  6│ 10│ 17│ 24│ 34│ 44│ 54│ 63│ 72│ 14│ 20│ 26│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  33  │   5   │   17    │   К  │ 2 │  5│ 10│ 20│ 31│ 43│ 57│ 70│ 81│ 91│010│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  66│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-33 │       │  15-31  │      │ 4 │  9│ 15│ 25│ 35│ 47│ 60│ 73│ 84│ 93│010│   │   │   │   │
│                  │площадь 140 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  27  │   -   │   16    │   К  │   │   │   │   │   │  4│  7│ 13│ 20│ 28│ 40│ 58│ 83│100│   │
│                  │лекс мощностью  110│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб/год; общая│16-42 │       │  25-40  │      │   │   │   │   │   │  6│  9│ 14│ 20│ 28│ 44│ 63│ 82│100│   │
│                  │площадь 80 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                          Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры                                                   │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6. Завод по произ-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству  высокока-│ноэтажный   высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чественной аппара-│до 28,8 м, оснащен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│туры              │ный (мостовыми кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нами   грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью  до  50   т.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб/│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,  тыс. м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    26; 40; 20     │  18  │   3   │    8    │  К   │ 7 │ 18│ 45│ 73│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16   │      │ 8 │ 23│ 49│ 74│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    52; 80; 60     │  24  │   5   │   12    │  К   │ 5 │ 10│ 22│ 41│ 61│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-22  │      │ 6 │ 17│ 31│ 47│ 63│ 81│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    76; 120; 80    │  27  │   5   │   12    │  К   │ 4 │  9│ 17│ 30│ 50│ 67│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-25  │      │ 6 │ 17│ 28│ 40│ 56│ 71│ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод комплект-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных трансформатор-│ноэтажный   высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных     подстанций│9,6  м,  оснащенный│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(КТП) мощностью до│мостовыми   кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│1600 кВ x А       │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10   т.   Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   61; 35; 15      │  21  │   3   │   10    │  К   │ 5 │ 13│ 26│ 50│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 8 │ 17│ 31│ 50│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   105; 60; 40     │  24  │   3   │   11    │  К   │ 6 │ 12│ 20│ 31│ 52│ 76│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-22  │      │ 8 │ 17│ 28│ 41│ 56│ 73│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод комплект-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных    распредели-│ноэтажный   высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│до 10 кВ          │ный мостовыми  кра-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нами   грузоподъем-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью  10  т. Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,    тыс.  м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   22; 35; 15      │  21  │   3   │    9    │  К   │ 6 │  8│ 32│ 59│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-18  │      │ 8 │ 17│ 31│ 50│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   40; 65; 30      │  24  │   3   │   13    │  К   │ 5 │  9│ 19│ 39│ 59│ 77│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22  │      │ 7 │ 19│ 32│ 49│ 65│ 80│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   60; 100; 60     │  27  │   4   │   14    │  К   │ 5 │ 11│ 19│ 30│ 43│ 56│ 75│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-25  │      │ 6 │ 15│ 27│ 40│ 52│ 65│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 76│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │  -│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 5 │ 11│ 19│ 30│ 43│ 56│ 75│ 18│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 6 │ 15│ 27│ 40│ 52│ 65│ 80│  7│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   4   │   12    │  К   │ 6 │ 15│ 25│ 39│ 56│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│ 1-24 │       │  12-23  │      │ 7 │ 18│ 33│ 48│ 63│ 77│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 75 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    6    │   К  │   │   │   │   │   │  4│ 22│ 75│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│ - │───│ ──│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 16-27│       │  20-25  │      │   │   │   │   │   │  8│ 28│ 72│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Завод  силовых│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конденсаторов     │высотой  до  7,2 м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оснащенные  кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   29; 40; 20      │  21  │   4   │    9    │   К  │ 4 │  8│ 21│ 58│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-19   │      │ 5 │ 11│ 31│ 51│ 71│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   46; 65; 30      │  24  │   4   │   14    │   К  │ 2 │  6│ 17│ 38│ 61│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-22   │      │ 3 │ 12│ 27│ 46│ 69│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                              Аккумуляторная промышленность                                                       │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│10. Завод  свинцо-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вых аккумуляторов │высотой до  10 м  и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │многоэтажные.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,    тыс.  м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    38; 35; -      │  24  │   4   │    9    │   К  │ 5 │ 11│ 19│ 26│ 49│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-22  │      │ 7 │ 17│ 28│ 40│ 56│ 76│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    70; 65; -      │  30  │   6   │   15    │   К  │ 4 │  8│ 15│ 25│ 40│ 57│ 72│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-28  │      │ 5 │ 13│ 23│ 35│ 48│ 63│ 75│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   91; 85; 50      │  33  │   6   │   18    │   К  │ 2 │  9│ 18│ 30│ 47│ 65│ 80│ 92│ 96│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-32  │      │ 2 │  9│ 19│ 33│ 50│ 68│ 83│ 93│ 97│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 78│ 78│ 78│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 79│ 79│ 79│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 2 │  9│ 18│ 30│ 47│ 65│ 80│ 14│ 18│ 21│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │  9│ 19│ 33│ 50│ 68│ 83│ 14│ 18│ 20│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   6   │   10    │   К  │ 3 │ 11│ 22│ 38│ 59│ 81│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  37│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-24 │       │  15-24  │      │ 2 │ 11│ 24│ 41│ 61│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 35 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   11    │   К  │   │   │   │  1│  5│ 13│ 31│ 63│ 81│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  54│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│10-33 │       │  22-32  │      │   │   │   │  2│  7│ 17│ 36│ 67│ 84│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Завод щелочных│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аккумуляторов     │и двухэтажные. Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2:    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     21; 35        │  21  │   4   │   10    │   К  │ 6 │ 11│ 29│ 52│ 78│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 8 │ 17│ 33│ 53│ 77│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     40; 65        │  24  │   5   │   12    │   К  │ 5 │ 11│ 19│ 26│ 49│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-22  │      │ 7 │ 17│ 28│ 40│ 56│ 76│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Завод  гальва-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нических элементов│двухэтажные.   Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2:    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     28; 30        │  18  │   3   │    8    │   К  │ 5 │ 10│ 30│ 62│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16   │      │ 8 │ 19│ 34│ 62│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     58; 65        │  24  │   4   │   10    │   К  │ 5 │ 10│ 24│ 44│ 67│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 7 │ 17│ 28│ 40│ 56│ 76│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                   Светотехническая промышленность                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│13. Завод электро-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ламп   накаливания│многоэтажные.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ЛОН, миниатюрных,│ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобильных,    │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кино- и др.)      │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,   тыс.   м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    21; 40; 20     │  20  │   4   │   10    │   К  │ 5 │ 15│ 26│ 48│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 9 │ 21│ 35│ 53│ 81│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    51; 100; 60    │  24  │   4   │   13    │   К  │ 2 │  9│ 21│ 39│ 61│ 78│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-23  │      │ 2 │ 11│ 26│ 44│ 63│ 79│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    70; 140; 80    │  30  │   5   │   17    │   К  │ 4 │ 10│ 18│ 28│ 40│ 53│ 70│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-28  │      │ 5 │ 12│ 21│ 32│ 45│ 56│ 72│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 61│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │  -│  -│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 61│ 84│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │ 10│ 18│ 28│ 40│ 53│ 70│ 25│ 14│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 12│ 21│ 32│ 45│ 56│ 72│ 25│ 12│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   5   │   11    │   К  │ 7 │ 17│ 30│ 44│ 60│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   9│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-24 │       │  12-22  │      │ 8 │ 20│ 34│ 50│ 67│ 80│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь  58,8  тыс.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    8    │   К  │   │   │   │  7│ 16│ 31│ 61│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  52│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│───│ ──│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│10-27 │       │  19-26  │      │   │   │   │  9│ 18│ 31│ 59│ 81│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь  41,2  тыс.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    3    │   К  │   │   │   │   │   │   │ 10│ 39│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   9│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│ - │  -│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│19-30 │       │  26-28  │      │   │   │   │   │   │   │ 14│ 43│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс.м2  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Завод люминес-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центных ламп      │многоэтажные с  ва-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │куумной   гигиеной.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб/│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; Общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,  тыс. м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   23; 40; 20      │  20  │   3   │    9    │   К  │ 4 │ 12│ 22│ 40│ 62│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-18  │      │ 7 │ 22│ 17│ 55│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   34; 60; 35      │  24  │   5   │   13    │   К  │ 8 │  9│ 16│ 29│ 49│ 72│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │──────── │      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22  │      │ 4 │ 15│ 24│ 39│ 59│ 79│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 8 │  9│ 16│ 29│ 49│ 72│ 20│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 4 │ 15│ 24│ 39│ 59│ 79│ 27│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   5   │   10    │   К  │ 4 │ 11│ 20│ 36│ 57│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  17│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-21 │       │  10-19  │      │ 6 │ 21│ 34│ 51│ 72│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  14  │   -   │    5    │   К  │   │   │   │  8│ 26│ 52│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  17│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│───│ ──│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   45,5; 80; 55    │  27  │   5   │  17-1   │   К  │ 1 │  8│ 18│ 36│ 56│ 74│ 89│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-26  │      │ 2 │ 10│ 22│ 41│ 61│ 77│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 55│ 55│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │  -│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 1 │  8│ 18│ 36│ 56│ 74│ 34│ 43│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │ 10│ 22│ 41│ 61│ 77│ 30│ 38│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   5   │   10    │   К  │ 3 │ 14│ 33│ 55│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 15,5│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-21 │       │  10-19  │      │ 3 │ 17│ 37│ 60│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │       │    6    │   К  │   │   │   │ 12│ 31│ 53│ 76│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│12-27 │       │  21-26  │      │   │   │   │ 13│ 34│ 54│ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Завод ламп га-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зоразрядных  высо-│многоэтажные      с│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кого давления     │ртутными  залами  и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусом кварцевого│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стекла.   Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    29; 40; 20     │  20  │   3   │   10    │   К  │ 4 │ 12│ 22│ 40│ 62│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 8 │ 22│ 37│ 55│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    43; 60; 30     │  24  │   5   │   13    │   К  │ 3 │  9│ 16│ 29│ 49│ 72│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22  │      │ 4 │ 15│ 24│ 39│ 59│ 79│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 3 │  9│ 16│ 29│ 49│ 72│ 20│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 4 │ 15│ 24│ 39│ 59│ 79│ 27│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │  5    │   10    │   К  │ 4 │ 11│ 20│ 36│ 57│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-21 │       │  10-19  │      │ 6 │ 21│ 34│ 51│ 72│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 23 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  14  │   -   │    5    │   К  │   │   │   │ 8 │ 26│52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  33│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│11-24 │       │  18-22  │      │   │   │   │11 │ 29│56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 37 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    88; 100; 55    │   27 │  5    │   14    │   К  │ 1 │ 7 │ 18│ 30│ 47│66 │ 81│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-25  │      │ 2 │10 │ 21│ 35│ 52│69 │ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │ - │  -│  -│ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 58│ 58│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 1 │ 7 │ 18│ 30│ 47│66 │ 27│ 38│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │10 │ 21│ 35│ 52│69 │ 24│ 34│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │  5    │    8    │   К  │ 3 │ 14│ 33│ 55│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  43│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-21 │       │  12-19  │      │ 3 │ 17│ 37│ 60│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    7    │   К  │   │   │   │   │ 13│ 35│58 │ 82│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  45│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│13-27 │       │  19-25  │      │   │   │   │   │ 14│ 36│58 │ 80│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.  Завод  свето-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технической  арма-│бескрановые.   Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│туры   (светильни-│ность,    млн.  руб│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ков)              │/год; общая площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, тыс. м2: │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │41; 35             │   16 │   3   │    6    │   К  │ 9 │ 25│ 53│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-14   │      │11 │ 30│ 54│ 79│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                            Предприятия по производству электродвигателей                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│17.  Завод  элект-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родвигателей синх-│ноэтажный, оснащен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ронных   мощностью│ный кранами  грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│до 100 кВт        │подъемностью до  10│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т.        Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     40; 50; -     │  21  │   3   │   13    │   К  │ 4 │ 10│ 20│ 39│ 62│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-20   │      │ 5 │ 17│ 34│ 58│ 76│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    94; 70; 45     │  24  │   4   │   14    │   К  │ 3 │  7│ 13│ 31│ 51│ 72│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-22   │      │ 4 │ 14│ 25│ 47│ 67│ 12│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │ 45│ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 56│ 56│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 3 │  7│ 11│ 31│ 51│ 27│ 42│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 4 │ 14│ 25│ 47│ 67│ 26│ 38│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  18  │   4   │    8    │   К  │ 6 │ 15│ 28│ 62│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  59│ 1-18 │       │  9-16   │      │ 7 │ 25│ 41│ 71│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 56 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │       │    8    │   К  │   │   │  1│  6│ 18│ 49│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  35│──────│       │─────────│      │ - │  -│ ──│ ──│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 7-24 │       │  15-22  │      │   │   │  3│ 15│ 31│ 58│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 14 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   200; 150; 100   │  36  │   7   │   20    │   К  │ 2 │  3│  6│ 12│ 18│ 29│ 43│ 59│ 69│ 81│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-34  │      │ 2 │  5│  9│ 18│ 31│ 48│ 66│ 77│ 85│ 91│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 72│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │  -│ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 64│ 64│ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 2 │  3│  6│ 12│ 18│ 29│ 43│ 59│ 16│ 28│ 22│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │  5│  9│ 18│ 31│ 48│ 66│ 77│ 21│ 27│ 6 │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   11    │  К   │ 4 │  7│ 10│ 16│ 26│ 44│ 64│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  55│ 1-27 │       │  15-25  │      │ 4 │  7│ 12│ 20│ 35│ 55│ 78│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   12    │  К   │   │   │   │  8│ 16│ 31│ 46│ 61│ 75│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  53│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│10-33 │       │  20-31  │      │   │   │   │ 10│ 22│ 37│ 53│ 67│ 80│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 44 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    7    │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │  7│ 36│ 79│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  92│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │  -│ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│25-36 │       │  28-34  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 19│ 59│ 87│100│   │   │   │
│                  │площадь 56 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.  Завод  элект-│Главный корпус  вы-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родвигателей  мощ-│сотой  до  10,8  м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ностью  свыше  100│оснащенный  кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кВт               │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    35; 70; 40     │  24  │   4   │   14    │  К   │ 3 │  7│ 13│ 31│ 51│ 72│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-22   │      │ 4 │ 14│ 25│ 47│ 67│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Завод  элект-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родвигателей взры-│высотой  до  8,4 м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│возащищенных      │оснащенные  кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    29; 30; 15     │  15  │   3   │    5    │  К   │ 6 │ 13│ 34│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-14  │      │ 9 │ 25│ 56│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    39; 40; 20     │  10  │   3   │    8    │  К   │ 5 │ 13│ 23│ 55│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16   │      │ 7 │ 20│ 44│ 75│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    47; 50; 25     │  20  │   3   │   10    │  К   │ 5 │ 12│ 27│ 55│ 81│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-18   │      │ 7 │ 20│ 44│ 67│ 87│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    67; 70; 40     │  23  │   4   │   12    │  К   │ 5 │ 11│ 24│ 45│ 76│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-20   │      │ 6 │ 16│ 32│ 62│ 80│ 94│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Завод электро-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│буров и  погружных│высотой до 10,8  м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электродвигателей │оснащенные  кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    9; 20; 20      │  14  │   2   │    7    │   К  │ 7 │ 17│ 49│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-13   │      │10 │ 34│ 70│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    15; 30; 20     │  15  │   3   │    8    │   К  │ 7 │ 14│ 37│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-14   │      │10 │ 27│ 60│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    28; 50; 25     │  18  │   3   │    9    │   К  │ 7 │ 13│ 20│ 46│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17   │      │ 9 │ 20│ 32│ 52│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    39; 70; 50     │  21  │   3   │   10    │   К  │ 4 │  8│ 15│ 30│ 58│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-19   │      │ 7 │ 14│ 23│ 39│ 68│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    54; 90; 50     │  24  │   4   │   14    │   К  │ 4 │  8│ 16│ 31│ 51│ 69│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-23   │      │ 5 │ 12│ 22│ 36│ 57│ 74│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │ 52│ 52│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 57│ 57│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │  8│ 16│ 31│ 51│ 17│ 36│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 12│ 22│ 36│ 57│ 17│ 31│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  18  │   4   │    8    │   К  │ 7 │ 15│ 30│ 60│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  22│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-18 │       │  10-17  │      │10 │ 21│ 38│ 64│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    6    │   К  │   │   │   │   │ 12│ 35│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 13-24│       │  18-23  │      │   │   │   │   │ 18│ 39│ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                Предприятия по производству электроагрегатов                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│21.  Завод  элект-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родвигателей малой│бескрановые.   Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мощности          │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2:    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       8; 11       │  15  │   2   │   5     │   К  │ 7 │ 71│ 51│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-13   │      │ 8 │ 32│ 56│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      22; 30       │  21  │   3   │   10    │   К  │ 5 │ 12│ 25│ 40│ 77│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │10 │ 20│ 36│ 55│ 76│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│               Предприятия по производству специального технологического оборудования                                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│22. Завод  нестан-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дартизированного  │ноэтажный,  высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специального  обо-│до 10,8 м, оснащен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования,  техно-│ный кранами  грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│логической оснаст-│подъемностью до  20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки и инструмента  │т.        Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     17; 35; -     │  30  │   5   │   19    │   К  │ 4 │ 11│ 20│ 33│ 44│ 57│ 71│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-28  │      │ 8 │ 19│ 31│ 43│ 53│ 66│ 78│ 84│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │ 11│ 20│ 33│ 44│ 57│  9│ 16│ 28│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 8 │ 19│ 31│ 43│ 53│ 66│ 10│ 16│ 24│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   5   │   10    │   К  │ 7 │ 10│ 33│ 53│ 71│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   7│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-21 │       │  10-19  │      │12 │ 28│ 45│ 63│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 14 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    9    │   К  │   │   │   │   │   │  9│ 23│ 41│ 74│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 16-30│       │  20-28  │      │   │   │   │   │   │ 15│ 32│ 60│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 21 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    24; 50; 30     │  32  │   5   │   18    │   К  │ 4 │  8│ 16│ 25│ 35│ 48│ 61│ 74│ 82│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-30  │      │ 6 │ 15│ 25│ 36│ 47│ 58│ 70│ 81│ 86│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 58│ 58│ 58│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │  -│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │  8│ 16│ 25│ 35│ 48│ 61│ 16│ 24│ 33│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 6 │ 15│ 25│ 36│  4│ 58│ 70│ 16│ 19│ 26│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   5   │   11    │  К   │ 7 │ 14│ 27│ 45│ 61│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   7│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-24 │       │  13-23  │      │10 │ 23│ 38│ 54│ 70│ 81│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    8    │   К  │   │   │   │   │   │ 9 │ 23│ 37│ 56│ 79│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  17│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 15-32│       │  23-30  │      │   │   │   │   │   │ 10│ 26│ 42│ 59│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │51; 110; 70        │  38  │   6   │   24    │   К  │ 3 │  4│  5│  6│ 21│ 31│ 41│ 51│ 62│ 82│ 96│ 99│100│   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  13-36  │      │ 3 │  4│ 10│ 17│ 32│ 41│ 51│ 60│ 70│ 86│ 96│ 99│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 42│ 42│ 81│ 81│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │  -│  -│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 85│ 85│100│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 3 │  4│  5│  6│ 21│ 31│ 41│ 51│ 21│ 40│ 15│ 18│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 3 │  4│ 10│ 17│ 32│ 41│ 51│ 60│ 17│ 33│ 11│ 14│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   6   │   14    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 15│ 50│ 72│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   9│ 1-27 │       │  13-26  │      │ 5 │  8│ 19│ 32│ 61│ 78│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    8    │   К  │   │   │   │   │   │ 2 │  9│ 25│53 │84 │100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  26│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 17-32│       │  24-31  │      │   │   │   │   │   │ 3 │  7│ 25│54 │88 │100│   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  10  │   -   │    6    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │37 │ 79│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  16│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │  -│  -│ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 29-38│       │  31-36  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │34 │ 74│ 95│100│   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │65; 140; 90        │  41  │   7   │   26    │   К  │ 3 │  4│  5│  8│ 17│ 23│ 32│ 42│ 57│ 68│ 78│ 87│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  14-39  │      │ 3 │  5│  9│ 14│ 26│ 33│ 48│ 51│ 62│ 73│ 84│ 91│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 32│ 32│ 32│ 76│ 76│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │  -│  -│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 43│ 80│ 80│100│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 3 │  4│  5│  8│ 17│ 23│ 32│ 42│ 25│ 36│ 46│ 11│ 20│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 3 │  5│  9│ 14│ 26│ 33│ 48│ 51│ 19│ 30│ 41│ 11│ 17│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   12    │   К  │ 6 │ 11│ 16│ 24│ 53│ 72│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  11│ 1-27 │       │  14-25  │      │ 5 │ 12│ 20│ 32│ 61│ 77│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 50 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   -   │   10    │   К  │   │   │   │   │   │   │  9│ 25│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  26│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 20-35│       │  25-34  │      │   │   │   │   │   │   │  8│ 24│ 50│ 80│ 98│100│   │   │   │
│                  │площадь 55 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  11  │   -   │   6     │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 14│ 47│ 83│100│   │
│                  │лекс  мощностью  28│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 31-41│       │  34-39  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 23│ 56│ 83│100│   │
│                  │площадь 35 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                               Предприятия по производству электротермического оборудования                                       │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│23. Завод электро-│Корпуса одноэтажные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│термического  обо-│высотой  до  15  м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования         │оснащенные мостовы-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ми  кранами  грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемностью до 100│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т.        Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    16; 16; -      │  18  │   3   │    9    │  К   │ 6 │ 18│ 39│ 66│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17   │      │11 │ 28│ 47│ 70│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    75; 75; 40     │  21  │   3   │   11    │  К   │ 6 │ 22│ 39│ 62│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-20  │      │ 7 │ 23│ 40│ 60│ 78│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                Предприятия по производству электросварочного оборудования                                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│24.  Завод  элект-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│росварочного  обо-│ноэтажный   высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования         │до 15 м, оснащенный│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 50 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      37; 20; -    │  16  │   3   │    7    │  К   │ 9 │ 24│ 47│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-15   │      │11 │ 30│ 55│ 79│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      46; 55; -    │  17  │   3   │    8    │  К   │ 7 │ 17│ 48│ 77│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16   │      │ 8 │ 26│ 54│ 79│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      55; 65; -    │  19  │   4   │   10    │  К   │ 7 │ 13│ 27│ 51│ 79│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-18   │      │10 │ 23│ 37│ 57│ 83│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    72; 85; 50     │  28  │   6   │   12    │  К   │ 4 │ 10│ 18│ 29│ 40│ 53│ 67│ 78│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-27  │      │ 5 │ 11│ 19│ 29│ 39│ 52│ 66│ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 4 │ 10│ 18│ 29│ 40│ 53│ 10│ 21│ 32│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 11│ 19│ 29│ 39│ 52│  9│ 20│ 31│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   6   │    3    │   К  │ 7 │ 18│ 32│ 51│ 71│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  34│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-19 │       │  16-18  │      │ 8 │ 19│ 33│ 51│ 69│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    3    │   К  │   │   │   │   │   │  2│ 23│ 49│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  38│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 17-28│       │  25-27  │      │   │   │   │   │   │  3│ 21│ 47│ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 45 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25. Завод лазерно-│Корпуса   одноэтаж-│  21  │   4   │    7    │   К  │ 6 │ 11│ 20│ 45│ 70│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│го оборудования   │ные,     оснащенные│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │  14-20  │      │ 7 │ 21│ 38│ 60│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью  до  5 т.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         10│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь всех корпу-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов 11 тыс. м2     │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                             Предприятия по производству пpeoбразовательной техники                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│26. Завод по  про-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  силовых│многоэтажные  беск-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полупроводниковых │рановые.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│преобразователей  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мощностью 5 кВт  и│площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│выше              │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    41; 35; -      │  27  │   4   │   11    │   К  │ 4 │  7│ 14│ 21│ 31│ 50│ 72│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-25  │      │ 6 │ 14│ 27│ 40│ 55│ 68│ 81│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   64; 55; 20      │  30  │   5   │   12    │   К  │ 3 │  6│ 12│ 18│ 25│ 40│ 58│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-29  │      │ 5 │ 11│ 21│ 36│ 50│ 62│ 71│ 81│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│  -│  -│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 75│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 3 │  6│ 12│ 18│ 25│ 40│ 58│  5│ 20│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 11│ 21│ 36│ 50│ 62│ 71│  6│ 16│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   5   │    5    │   К  │ 4 │  9│ 17│ 26│ 35│ 57│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│ 1-24 │       │  18-22  │      │ 6 │ 15│ 28│ 48│ 66│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 37 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   9  │   -   │    5    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │ 16│ 66│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  24│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 22-30│       │  25-29  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 23│ 63│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 17 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27. Завод  силовых│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полупроводниковых │многоэтажные с  ва-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приборов          │куумной   гигиеной.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб/│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,  тыс. м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     50; 35; -     │  21  │   3   │   10    │   К  │ 5 │ 10│ 21│ 36│ 56│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-19  │      │ 7 │ 20│ 36│ 55│ 75│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    80; 55; 20     │  24  │   4   │   11    │   К  │ 4 │  8│ 15│ 28│ 42│ 62│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-22  │      │ 5 │ 16│ 29│ 45│ 63│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                     Предприятия по производству низковольтной аппаратуры                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│28.  Завод  низко-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольтной аппарату-│ноэтажный,  высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ры    (комплектные│до 10 м, оснащенный│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│устройства)       │мостовыми   кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    30; 30; 20     │  18  │   3   │    8    │   К  │ 7 │ 15│ 29│ 57│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-17  │      │ 9 │ 25│ 44│ 67│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    40; 40; 30     │  21  │   3   │    9    │   К  │ 6 │ 14│ 24│ 49│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-18  │      │ 8 │ 22│ 40│ 60│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    60; 60; 35     │  27  │   4   │   15    │   К  │ 4 │ 10│ 20│ 32│ 45│ 58│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-25  │      │ 7 │ 18│ 30│ 43│ 56│ 66│ 78│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 43│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 55│ 55│ 55│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │ 10│ 20│ 32│ 45│ 15│ 31│ 47│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 7 │ 18│ 30│ 43│ 56│ 11│ 23│ 36│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  17  │   4   │    6    │   К  │10 │ 74│ 46│ 70│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│ 1-17 │       │  11-16  │      │13 │ 33│ 54│ 75│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │    8    │   К  │   │   │   │  4│ 10│ 26│ 55│ 82│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│ ──│ ──│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│11-27 │       │  18-25  │      │   │   │   │  4│ 10│ 24│ 52│ 80│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 40 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   70; 70; 40      │  30  │   5   │   16    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 22│ 33│ 47│ 61│ 76│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-28  │      │ 5 │ 14│ 25│ 36│ 48│ 61│ 72│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │ 36│ 36│ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 75│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 4 │  7│ 11│ 22│ 33│ 11│ 25│  5│ 24│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 14│ 25│ 36│ 48│ 13│ 24│  8│ 21│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  18  │   5   │    5    │   К  │ 8 │ 19│ 38│ 63│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  17│ 1-18 │       │  13-17  │      │11 │ 30│ 50│ 70│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    7    │   К  │   │   │   │   │ 12│ 37│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│ ──│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│13-24 │       │  17-23  │      │   │   │   │   │ 14│ 38│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  8   │   -   │    4    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │ 19│ 51│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│23-30 │       │  25-28  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 22│ 59│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    80; 80; 50     │  32  │   5   │   17    │   К  │ 2 │  4│  7│ 13│ 23│ 34│ 50│ 64│ 81│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-30  │      │ 3 │  8│ 14│ 20│ 29│ 41│ 53│ 64│ 76│ 83│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 31│ 31│ 62│ 62│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 65│ 65│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 2 │  4│  7│ 13│ 23│ 34│ 19│ 33│ 19│ 26│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 3 │  8│ 14│ 20│ 29│ 41│ 13│ 24│ 11│ 18│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  21  │   5   │    6    │   К  │ 7 │ 14│ 24│ 43│ 66│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  17│ 1-21 │       │  14-19  │      │ 8 │ 20│ 14│ 50│ 68│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    7    │   К  │   │   │   │   │  8│ 25│ 62│ 83│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│ ──│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│13-27 │       │  20-26  │      │   │   │   │   │  8│ 23│ 51│ 78│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  10  │   -   │    4    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │ 18│ 40│ 68│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  33│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│23-32 │       │  27-30  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 12│ 27│ 51│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29.  Завод  низко-│Главный корпус  од-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольтной аппарату-│ноэтажный,  высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ры     (аппаратура│до 7,2 м,  оснащен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│россыпью)         │ный кранами  грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемностью 10  т.│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб/│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,  тыс. м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     19; 20; 10    │  16  │   2   │    7    │  К   │ 6 │ 18│ 39│ 70│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-15   │      │11 │ 30│ 52│ 77│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    29; 30; 25     │  18  │   3   │    8    │  К   │ 6 │ 15│ 29│ 57│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-17  │      │10 │ 27│ 44│ 57│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    48; 50; 30     │  22  │   4   │   11    │  К   │ 5 │ 12│ 24│ 41│ 59│ 77│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-21  │      │ 8 │ 21│ 35│ 51│ 67│ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 66│ 66│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 5 │ 12│ 24│ 41│ 59│ 20│ 37│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 8 │ 21│ 35│ 51│ 67│ 16│ 30│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  17  │   4   │    6    │  К   │ 9 │ 22│ 43│ 66│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  16│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-17 │       │  11-16  │      │12 │ 32│ 53│ 74│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    7    │  К   │   │   │  2│  8│ 18│ 47│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │─────────│      │ - │  -│ ──│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 7-22 │       │  15-21  │      │   │   │  3│  8│ 19│ 47│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    67; 70; 45     │  30  │   5   │   17    │  К   │ 3 │ 11│ 22│ 34│ 47│ 61│ 76│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-28  │      │ 5 │ 14│ 36│ 48│ 61│ 72│ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │ 36│ 36│ 36│ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 48│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 3 │ 11│ 22│ 34│ 47│ 25│ 40│ 53│ 26│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 5 │ 14│ 36│ 48│ 61│ 24│ 35│ 43│ 23│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  11  │  5    │    6    │  К   │ 8 │ 19│ 38│ 63│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  16│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│  1-18│       │  12-17  │      │11 │ 30│ 50│ 70│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    7    │  К   │   │   │   │   │  8│ 26│ 57│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  24│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│ ──│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 13-27│       │  19-25  │      │   │   │   │   │  9│ 27│ 58│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  10  │   -   │    6    │  К   │   │   │   │   │   │   │ 16│ 55│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  27│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│  -│  -│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 21-30│       │  23-28  │      │   │   │   │   │   │   │ 16│ 55│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    77; 80; 50     │  32  │   5   │   17    │  К   │ 3 │  8│ 13│ 22│ 33│ 46│ 59│ 73│ 85│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  14-30  │      │ 3 │  9│ 15│ 30│ 40│ 54│ 65│ 74│ 84│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │ 31│ 31│ 62│ 62│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │  -│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 65│ 65│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 3 │  8│ 13│ 22│ 33│ 46│ 28│ 42│ 23│ 36│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 3 │  9│ 15│ 30│ 40│ 54│ 25│ 34│ 19│ 34│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  21  │   5   │    7    │  К   │ 7 │ 14│ 24│ 43│ 66│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  19│  1-21│       │  14-20  │      │ 7 │ 20│ 14│ 50│ 67│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │    8    │  К   │   │   │   │  6│ 20│ 43│ 88│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  26│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 11-27│       │ 19-26   │      │   │   │   │  8│ 20│ 40│ 82│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 35 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  11  │   -   │    6    │  К   │   │   │   │   │   │   │   │ 15│ 37│ 77│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн.руб/год;  общая│ 22-32│       │  25-30  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 58│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                Кабельная промышленность                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│30. Завод по  про-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству проводов│многоэтажные с тех-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и кабелей:  неизо-│ническим  подвалом,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лированных,  уста-│оснащенные  кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новочных,  освети-│грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных,  автопро-│до 30 т.  Мощность,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водов, слаботочных│млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шнуговых, управле-│площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния   радиочастот-│венных    корпусов,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных,    городской,│тыс. м2;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дальней     связи,│главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│эмалированных,    │тыс. м2:           │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│авиационных,  мон-│    32; 30; 25     │  17  │  3    │   10    │  К   │ 2 │ 21│ 42│ 67│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажных, в том чис-│                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ле с  радиационной│                   │      │       │  6-15   │      │ 4 │ 23│ 44│ 71│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│модифицированной  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изоляцией,  броне-│    36; 55; 45     │  19  │  4    │   10    │  К   │ 2 │ 15│ 37│ 60│ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│кабелей           │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-16   │      │ 3 │ 17│ 40│ 63│ 84│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    64; 90; 80     │  24  │   5   │   13    │   К  │ 3 │  8│ 18│ 34│ 53│ 70│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22  │      │ 3 │  8│ 18│ 36│ 53│ 70│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   108; 160; 140   │  32  │   6   │   22    │   К  │ 1 │  2│ 11│ 22│ 37│ 54│ 71│ 87│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-31  │      │ 2 │  4│ 15│ 27│ 42│ 59│ 76│ 91│ 95│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 75│ 75│ 75│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 1 │  2│ 11│ 22│ 37│ 54│ 71│ 19│ 25│ 29│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │  4│ 15│ 27│ 42│ 59│ 76│ 16│ 20│ 23│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   13    │   К  │ 2 │  4│ 16│ 32│ 49│ 67│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  80│ 1-24 │       │  10-22  │      │ 3 │  6│ 20│ 36│ 52│ 69│ 15│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 115 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  20  │   -   │    8    │   К  │   │   │   │   │ 12│ 27│ 43│ 61│ 77│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  28│──────│       │─────────│      │ - │  -│  -│  -│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 13-32│       │  24-31  │      │   │   │   │   │ 13│ 28│ 47│ 66│ 81│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │площадь 45 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31. Завод по  про-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству   свето-│многоэтажные.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водных (волоконно-│ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оптических)       │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,   тыс.   м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     50; 20; 10    │  16  │   3   │    9    │   К  │ 7 │ 21│ 45│ 73│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-14   │      │ 8 │ 26│ 50│ 78│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    110; 45; 30    │  19  │   4   │   10    │   К  │ 2 │ 15│ 36│ 56│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-17   │      │ 2 │ 16│ 40│ 65│ 89│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                          Прочие подотрасли и направления                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│32. Завод электро-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изоляционных мате-│многоэтажные.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│риалов            │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,    тыс.  м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    52; 40; 30     │  18  │   4   │    8    │  К   │10 │ 22│ 39│ 66│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16   │      │14 │ 30│ 49│ 74│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    86; 65; 50     │  24  │   5   │   13    │  К   │ 8 │ 17│ 27│ 43│ 67│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22  │      │11 │ 25│ 36│ 54│ 75│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33. Завод электро-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изоляциониых  тру-│многоэтажные.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бок               │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,   тыс.   м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    20; 20; -      │  23  │   4   │   10    │  К   │ 3 │  9│ 20│ 34│ 56│ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-21  │      │ 4 │ 11│ 23│ 39│ 60│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34. Завод фарфоро-│Корпуса   одно-   и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вых изоляторов    │многоэтажные.  Мощ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, млн.руб/год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов,   тыс.   м2;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │    11,5; 50; -    │  21  │   4   │   12    │   К  │ 8 │ 24│ 43│ 63│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-20   │      │14 │ 30│ 49│ 69│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │ 68│ 68│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   З  │ 8 │ 24│ 43│ 63│ 16│ 26│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │14 │ 30│ 49│ 69│ 16│ 24│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  15  │   4   │    6    │  К   │12 │ 36│ 59│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  3,5│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-15 │       │  9-14   │      │20 │ 42│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    7    │  К   │   │   │  7│ 24│ 50│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  8,0│──────│       │─────────│      │ - │  -│ ──│ ──│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 7-21 │       │  14-20  │      │   │   │ 10│ 30│ 56│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 30 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │   18,5; 80; 65    │  24  │   4   │   14    │  К   │ 5 │ 16│ 27│ 40│ 55│ 72│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-22   │      │11 │ 24│ 38│ 54│ 70│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │   В  │   │   │   │   │ 45│ 45│ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ - │  -│  -│  -│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │ 56│ 56│ 56│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │  З   │ 5 │ 16│ 27│ 40│ 10│ 27│ 42│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │11 │ 24│ 38│ 54│ 14│ 26│ 38│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  3,5│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 1-15 │       │  9-14   │      │20 │ 42│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    8    │  К   │   │   │ 1 │ 6 │ 18│ 49│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │─────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год; общая│ 7-24 │       │  15-22  │      │   │   │ 3 │15 │ 31│ 60│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 60 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Химическое и нефтяное машиностроение *
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Объект     │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│Нормы  задела  в  строительстве  по  кварталам,  %  сметной│
│                  │                   │    строительства, мес  │затель│стоимости                                                  │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе    │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │  монтаж │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │ оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│  вания  │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Завод по произ-│Мощность         50│  36  │   7   │   22    │   К  │ 2 │  9│ 16│ 24│ 35│ 46│ 57│ 72│ 85│ 91│ 96│100│   │   │   │
│водству  крупнога-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│баритной  и  толс-│в  год.  Общая пло-│      │       │ 13-34   │      │ 3 │ 10│ 20│ 30│ 41│ 51│ 62│ 76│ 83│ 89│ 95│100│   │   │   │
│тостенной химичес-│щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кой аппаратуры    │ных  корпусов   160│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│ 62│ 62│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ ──│ ──│ ──│───│───│   │   │   │
│                  │корпус площадью  45│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│ 65│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой 30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │   З  │ 2 │  9│ 16│ 24│ 35│ 46│ 57│ 10│ 23│ 29│ 34│   │   │   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │зоподъемностью  320│      │       │         │      │ 3 │ 10│ 20│ 30│ 41│ 51│ 62│ 11│ 18│ 24│ 30│   │   │   │   │
│                  │т                  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  23  │   7   │   10    │   К  │  4│ 14│ 26│ 39│ 56│ 74│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│─  │─  │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-23 │       │ 13-22   │      │  4│ 16│ 31│ 47│ 63│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │       │   13    │   К  │   │   │   │   │   │   │  4│ 26│ 60│ 77│ 89│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 20-36│       │ 22-34   │      │   │   │   │   │   │   │ 10│ 32│ 52│ 70│ 86│100│   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 15│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод по произ-│Мощность завода  60│  34  │   5   │   22    │   К  │  1│  4│  8│ 20│ 33│ 47│ 58│ 68│ 78│ 88│ 96│100│   │   │   │
│водству химической│млн.руб.  продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│аппаратуры        │в  год.  Общая пло-│      │       │ 11-32   │      │  2│  7│ 13│ 29│ 45│ 60│ 74│ 79│ 84│ 90│ 96│100│   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   80│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 50│ 50│ 50│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │корпус площадью  40│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│ 57│ 57│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │   З  │  1│  4│  8│ 20│ 33│ 47│  8│ 18│ 28│ 38│ 46│   │   │   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │зоподъемностью   до│      │       │         │      │  2│  7│ 13│ 29│ 45│ 60│ 17│ 22│ 27│ 33│ 39│   │   │   │   │
│                  │50 т               │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   5   │    9    │   К  │  2│  7│ 15│ 38│ 62│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб.  продукции│ 1-21 │       │ 11-19   │      │  3│ 13│ 22│ 49│ 68│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м2             │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  25  │       │   15    │   К  │   │   │   │  2│  4│ 9 │ 16│ 36│ 56│ 76│ 92│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  35│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-34│       │ 18-32   │      │   │   │   │ 3 │ 15│ 27│ 40│ 52│ 64│ 76│ 90│100│   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод по произ-│Мощность         30│  31  │   5   │   18    │   К  │  4│ 10│ 16│ 24│ 33│ 42│ 56│ 71│ 84│ 95│100│   │   │   │   │
│водству оборудова-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ния для переработ-│в  год.  Общая пло-│      │       │ 12-29   │      │  5│ 13│ 21│ 29│ 39│ 50│ 61│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │   │
│ки полимерных  ма-│щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│териалов          │ных   корпусов   70│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью  50│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зоподъемностью   до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 т              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод по произ-│Мощность         70│  36  │   5   │   22    │   К  │  4│ 8 │ 12│ 18│ 25│ 33│ 44│ 56│ 69│ 88│ 98│100│   │   │   │
│водству нефтегазо-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│добывающего обору-│в  год.  Общая пло-│      │       │ 13-34   │      │  6│ 11│ 18│ 25│ 32│ 39│ 46│ 56│ 67│ 83│ 98│100│   │   │   │
│дования           │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   70│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│   │   │   │
│                  │корпус площадью  45│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 51│ 51│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  кра-│      │       │         │   З  │  4│ 8 │ 12│ 18│ 25│ 33│ 44│ 56│ 69│ 34│ 44│   │   │   │   │
│                  │нами   грузоподъем-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │ностью 50 т        │      │       │         │      │  6│ 11│ 18│ 25│ 32│ 39│ 46│ 56│ 67│ 32│ 42│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  28  │   5   │   14    │   К  │  7│ 14│ 23│ 33│ 46│ 59│ 76│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│ 1-28 │       │ 13-26   │      │ 11│ 22│ 35│ 49│ 63│ 73│ 82│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  21  │  -    │   12    │   К  │   │   │   │   │   │  3│  7│ 21│ 40│ 73│ 96│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  24│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 16-36│       │ 23-34   │      │   │   │   │   │   │  4│  9│ 22│ 38│ 66│ 85│100│   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 15│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод по произ-│Мощность         50│  42  │   5   │   28    │   К  │  2│ 5 │  8│ 13│ 22│ 33│ 45│ 55│ 65│ 74│ 83│ 91│ 97│100│   │
│водству нефтегазо-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│перерабатывающего │в  год.  Общая пло-│      │       │ 12-39   │      │  3│ 7 │ 12│ 17│ 26│ 38│ 50│ 55│ 62│ 69│ 78│ 88│ 97│100│   │
│реакторного  круп-│щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ноблочного  обору-│ных  корпусов   100│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 42│ 42│ 42│ 42│ 42│ 42│100│   │
│дования и  аппара-│тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│───│───│   │
│тов               │корпус площадью  45│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 47│ 47│ 47│ 47│ 47│ 47│100│   │
│                  │тыс. м2. высотой 50│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │   З  │  2│ 5 │  8│ 13│ 22│ 33│ 45│ 13│ 23│ 32│ 41│ 49│ 55│   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │зоподъемностью  250│      │       │         │      │  3│ 7 │ 12│ 17│ 26│ 38│ 50│  8│ 15│ 21│ 31│ 41│ 50│   │   │
│                  │т                  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  22  │   5   │   10    │   К  │  4│ 12│ 20│ 31│ 49│ 71│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-22 │       │ 12-21   │      │  6│ 15│ 25│ 36│ 52│ 72│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 25│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │  -    │   22    │   К  │   │   │   │   │  2│  6│ 10│ 22│ 40│ 56│ 71│ 85│ 95│100│   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-42│       │ 18-39   │      │   │   │   │   │  4│  8│ 12│ 16│ 29│ 42│ 58│ 77│ 94│100│   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Завод по произ-│Мощность         40│  34  │   5   │   18    │  К   │  2│  4│  8│ 13│ 19│ 25│ 36│ 52│ 74│ 87│ 96│100│   │   │   │
│водству  трубопро-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│водной арматуры из│в  год.  Общая пло-│      │       │ 15-32   │      │  4│  8│ 16│ 23│ 31│ 40│ 50│ 62│ 74│ 86│ 96│100│   │   │   │
│углеродистой     и│щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нержавеющей  стали│ных  корпусов   100│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 64│ 64│100│   │   │   │
│D_y  до  300  мм с│тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │  -│───│───│───│   │   │   │
│заготовительным   │корпус площадью  40│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│100│   │   │   │
│производством     │тыс. м2, высотой 15│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │   З  │  2│  4│  8│ 13│ 19│ 25│ 36│ 52│ 74│ 23│ 32│   │   │   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │зоподъемностью 10 т│      │       │         │      │  4│  8│ 16│ 23│ 31│ 40│ 50│ 62│ 74│ 21│ 31│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  28  │   5   │   12    │  К   │  3│  7│ 13│ 21│ 29│ 39│ 53│ 73│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-28 │       │ 15-26   │      │  6│ 13│ 24│ 35│ 47│ 60│ 74│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │в год, в том  числе│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6 тыс. т  штамповок│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  поковок  в  год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    главного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса 20 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │   10    │  К   │   │   │   │   │   │  2│ 6 │ 14│ 35│ 63│ 90│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб.;  площадь│ 18-34│       │ 23-32   │      │   │   │   │   │   │  3│ 7 │ 17│ 34│ 59│ 88│100│   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод по произ-│Мощность        120│  42  │   7   │   28    │  К   │  3│  6│  9│ 14│ 19│ 26│ 34│ 45│ 57│ 69│ 82│ 94│ 99│100│   │
│водству  трубопро-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│водной арматуры из│в  год.  Общая пло-│      │       │ 13-40   │      │  4│  8│ 13│ 20│ 29│ 37│ 45│ 55│ 65│ 75│ 83│ 91│ 99│100│   │
│углеродистой стали│щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│D_y = 300-1400 мм │ных  корпусов   150│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 43│ 43│100│   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │  -│───│───│───│───│───│   │
│                  │корпус площадью  45│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 49│ 49│ 49│ 49│100│   │
│                  │тыс. м2, высотой 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │  З   │  3│  6│  9│ 14│ 19│ 26│ 34│ 45│ 57│ 26│ 39│ 51│ 56│   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │зоподъемностью   до│      │       │         │      │  4│  8│ 13│ 20│ 29│ 37│ 45│ 55│ 65│ 26│ 34│ 42│ 50│   │   │
│                  │250 т              │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  30  │   7   │    17   │  К   │  6│ 13│ 21│ 32│ 43│ 64│ 65│ 81│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  70│ 1-30 │       │ 13-29   │      │  8│ 17│ 27│ 41│ 55│ 67│ 78│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 25│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  28  │  -    │    15   │  К   │   │   │   │   │  2│  5│ 10│ 18│ 28│ 46│ 68│ 89│ 98│100│   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб.;  площадь│ 15-42│       │ 26-40   │      │   │   │   │   │  3│  7│ 14│ 23│32 │ 50│ 67│ 83│ 98│100│   │
│                  │главного    корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 тыс. м2         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод по произ-│Мощность         70│  39  │   5   │   23    │  К   │  2│  4│  8│ 13│ 21│ 31│ 42│ 53│ 69│ 81│ 90│ 97│100│   │   │
│водству  электроп-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│риводов к запорной│в  год.  Общая пло-│      │       │ 15-37   │      │  3│  6│ 11│ 17│ 26│ 38│ 50│ 62│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │   │
│промышленной арма-│щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│туре из углеродис-│ственных   корпусов│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │
│той стали с  заго-│110-120     тыс.м2.│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│товительным произ-│Площадь блока цехов│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │   │
│водством          │(главного  корпуса)│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │64 тыс.м2. Мостовые│      │       │         │  З   │  2│  4│  8│ 13│ 21│ 31│ 42│ 53│ 69│ 21│ 30│ 37│   │   │   │
│                  │краны  грузоподъем-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │ностью до 10 т     │      │       │         │      │  3│  6│ 11│ 17│ 26│ 38│ 50│ 62│ 77│ 21│ 26│ 30│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   5   │   15    │  К   │  3│  7│ 13│ 21│ 35│ 50│ 65│ 79│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-30 │       │ 15-29   │      │  4│  9│ 10│ 25│ 38│ 53│ 67│ 81│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │в год, в том  числе│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6 тыс.  т алюминие-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого литья  в  год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь блока цехов│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │36 тыс. м2         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  22  │       │   13    │  К   │   │   │   │   │   │  3│ 7 │ 16│ 34│ 53│ 76│ 93│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 18-39│       │ 25-37   │      │   │   │   │   │   │  9│ 14│ 22│ 46│ 65│ 81│ 93│100│   │   │
│                  │в год; площадь бло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ка цехов 28 тыс. м2│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Завод по произ-│Мощность         55│  34  │   6   │   18    │  К   │  2│  7│ 16│ 26│ 38│ 48│ 58│ 68│ 78│ 88│ 95│100│   │   │   │
│водству  холодиль-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ного оборудования │в  год.  Общая пло-│      │       │ 15-32   │      │  2│  8│ 17│ 27│ 43│ 58│ 70│ 78│ 86│ 92│ 97│100│   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 56│ 56│ 56│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │корпус площадью  35│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 58│ 58│ 58│ 58│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой 15│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │  З   │  2│  7│ 16│ 26│ 38│ 48│ 58│ 12│ 22│ 32│ 39│   │   │   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │зоподъемностью 5  и│      │       │         │      │  2│  8│ 17│ 27│ 43│ 58│ 70│ 20│ 28│ 34│ 39│   │   │   │   │
│                  │10 т               │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  23  │   6   │   8     │  К   │  3│ 12│ 29│ 46│ 63│ 77│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  35│ 1-23 │       │ 15-22   │      │  3│ 13│ 30│ 47│ 64│ 81│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  23  │       │   12    │  К   │   │   │   │  2│  7│ 11│ 18│ 27│ 50│ 73│ 89│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 12-34│       │ 21-32   │      │   │   │   │  3│ 15│ 26│ 37│ 48│ 67│ 81│ 93│100│   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 15│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Завод по  про-│Мощность         55│  34  │   6   │   20    │  К   │  4│  9│ 14│ 24│ 38│ 55│ 65│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│изводству компрес-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│сорного оборудова-│в  год.  Общая пло-│      │       │ 13-32   │      │  7│ 16│ 25│ 34│ 45│ 58│ 68│ 78│ 85│ 92│ 98│100│   │   │   │
│ния               │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   80│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │ 49│ 49│ 49│ 49│ 49│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │корпус площадью  50│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 53│ 53│ 53│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │  З   │  4│  9│ 14│ 24│ 38│ 55│ 16│ 25│ 34│ 43│ 49│   │   │   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │зоподъемностью 50 т│      │       │         │      │  7│ 16│ 25│ 34│ 45│ 58│ 15│ 25│ 32│ 39│ 45│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  20  │       │    6    │   К  │  8│ 18│ 28│ 49│ 74│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│ 1-20 │       │  13-18  │      │ 14│ 30│ 47│ 64│ 82│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  20  │       │   15    │   К  │   │   │   │   │  3│ 15│31 │ 49│ 67│ 85│ 96│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  35│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 15-34│       │  18-32  │      │   │   │   │   │  4│ 19│34 │ 54│ 68│ 82│ 95│100│   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Завод по  про-│Мощность   предпри-│  44  │   5   │    6    │   К  │  4│ 7 │ 12│ 17│ 26│ 34│ 43│ 50│ 57│ 64│ 73│ 85│ 91│ 95│100│
│изводству криоген-│ятия  30  млн. руб.│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│ного оборудования │продукции  в   год.│      │       │  19-21  │      │  5│ 9 │ 15│ 21│ 30│ 39│ 46│ 53│ 60│ 67│ 80│ 83│ 90│ 94│100│
│                  │Общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │  40-42  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 42│ 42│ 42│   │ 42│ 42│ 42│100│
│                  │пусов  100 тыс. м2.│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │Главный корпус пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 43│ 43│ 43│ 43│ 43│100│
│                  │щадью  50  тыс. м2,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой 20 м, осна-│      │       │         │   З  │  4│ 7 │ 12│ 17│ 26│ 34│ 43│  8│15 │ 22│ 31│ 43│ 49│ 53│   │
│                  │щенный    мостовыми│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │         │      │  5│ 9 │15 │ 21│ 30│ 39│ 46│ 10│ 17│ 24│ 37│ 40│ 47│ 54│   │
│                  │ъемностью 50 т     │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  22  │   5   │    3    │   К  │  9│ 17│ 29│ 41│ 60│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│ 1-22 │       │  19-21  │      │11 │ 21│ 35│ 50│ 70│ 85│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 17│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  29  │   -   │    3    │   К  │   │   │   │   │   │ 2 │  7│ 13│ 26│ 39│ 54│ 74│ 84│ 92│100│
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб.   продук-│ 16-44│       │  40-42  │      │   │   │   │   │   │ 3 │  8│ 18│ 30│ 42│ 65│ 70│ 83│ 94│100│
│                  │ции в год;  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 33│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Завод по  про-│Мощность завода  40│  42  │   7   │   26    │   К  │  2│ 4 │ 8 │ 12│ 16│ 22│ 28│ 39│ 53│ 70│ 79│ 88│ 95│100│   │
│изводству насосов │млн.руб.  продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 17-41   │      │  3│ 5 │ 10│ 16│ 91│ 32│ 41│ 51│ 68│ 76│ 84│ 91│ 96│100│   │
│                  │щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных   корпусов│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 45│ 46│ 45│ 45│100│   │
│                  │105 тыс.м2. Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│ - │───│───│───│───│───│   │
│                  │корпус площадью  50│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 61│ 61│ 61│ 61│100│   │
│                  │тыс.м2, высотой  24│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, оснащенный  мос-│      │       │         │   З  │  2│ 4 │ 8 │ 12│ 16│ 22│ 28│ 39│ 53│ 25│ 34│ 43│ 50│   │   │
│                  │товыми кранами гру-│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │зоподъемностью  150│      │       │         │      │  3│ 6 │ 10│ 16│ 23│ 32│ 41│ 51│ 68│ 16│ 23│ 30│ 35│   │   │
│                  │т.                 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  28  │   7   │   12    │   К  │  4│ 9 │ 17│ 26│ 35│ 48│ 62│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й  пусковой-комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│ 1-28 │       │ 17-28   │      │  5│ 9 │ 17│ 27│ 38│ 52│ 66│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год, в том  числе│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3 тыс. т  стального│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литья  в  год; пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь главного  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса 30 тыс. м2    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │       │   17    │   К  │   │   │   │   │   │   │  1│  2│ 18│ 45│ 62│ 79│ 91│100│   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 19-42│       │ 25-41   │      │   │   │   │   │   │   │  2│  3│ 20│ 39│ 60│ 76│ 90│100│   │
│                  │в   год;    площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса 20│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Станкостроительная и инструментальная промышленность *
 Станкостроение,  производство  кузнечно-прессовых  машин,  производство 
 деревообрабатывающего    оборудования,   оборудование   для   литейного 
 производства и производство роботов                                     
 Заводы инструментальной технологической оснастки                        
 Абразивное производство                                                 
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│     Объект       │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│          Нормы задела в строительстве         │
│                  │                   │строительства, мес      │затель│        по кварталам, % сметной стоимости      │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                               │
│                  │                   │общая │  в том числе    │      │                                               │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                               │
│                  │                   │      │подго- │ монтаж  │      │                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                               │
│                  │                   │      │тельный│  вания  │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                          Станкостроение, производство кузнечно-прессовых машин,                                      │
│                             производство деревообрабатывающего оборудования,                                         │
│                    оборудование для литейного производства и производство роботов                                    │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Заводы по  про-│Мощность         25│  24  │   5   │   13    │  К   │ 3 │  5│ 12│ 24│ 40│ 63│ 87│100│   │   │   │   │
│изводству   серий-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ных, специальных и│в  год.  Общая пло-│      │       │  11-23  │      │ 4 │  8│ 17│ 41│ 49│ 71│ 90│100│   │   │   │   │
│агрегатных  метал-│щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лорежущих станков-│ственных   корпусов│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │ 16│ 16│100│   │   │   │   │
│роботов,   кузнеч-│65 тыс. м2. Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│но-прессовых   ма-│корпус площадью  50│      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 23│ 23│100│   │   │   │   │
│шин,  автоматов  и│тыс. м2, высотой до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полуавтоматов  ме-│низа  ферм  10,6 м,│      │       │         │  З   │ 3 │  5│ 12│ 24│ 40│ 47│ 71│   │   │   │   │   │
│ханообработки,    │грузоподъемность   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│кузнечно-прессовых│кранов 10-30 т     │      │       │         │      │ 4 │  8│ 17│ 31│ 49│ 48│ 67│   │   │   │   │   │
│и других автомати-│                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих линий,  де-│В том числе:       │  18  │   5   │    6    │  К   │16 │ 33│ 50│ 69│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│ревообрабатывающе-│1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│го   и   литейного│лекс  мощностью   3│ 1-18 │       │  11-16  │      │18 │ 36│ 54│ 72│ 87│100│   │   │   │   │   │   │
│оборудования      │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год.             │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе: экспери-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ментального   цеха,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса   вспомога-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных       цехов│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(КВЦ),     бытового│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, столовой и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частично  энергохо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйства            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    5    │  К   │   │   │  7│ 19│ 37│ 63│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │─────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 7-22 │       │  16-20  │      │   │   │ 10│ 22│ 42│ 69│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    складского│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, гаража    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  14  │   -   │    3    │  К   │   │   │   │  7│ 18│ 44│ 72│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью час-│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │ти главного  корпу-│11-24 │       │ 21-23   │      │   │   │   │ 15│ 32│ 54│ 78│100│   │   │   │   │
│                  │са, инженерно-лабо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │раторного корпуса  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         50│  30  │   6   │   15    │  К   │ 3 │  6│ 11│ 19│ 35│ 52│ 69│ 85│ 97│100│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 14-28   │      │ 4 │  8│ 14│ 26│ 40│ 56│ 72│ 86│ 96│100│   │   │
│                  │щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных   корпусов│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │ 41│ 41│ 78│100│   │   │
│                  │120 тыс. м2.  Глав-│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │ный корпус площадью│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 46│ 46│ 79│100│   │   │
│                  │80 тыс. м2, высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до низа  ферм 12,6 │      │       │         │  З   │ 3 │  6│ 11│ 19│ 35│ 52│ 28│ 44│ 19│   │   │   │
│                  │м, грузоподъемность│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │кранов 30-50 т     │      │       │         │      │ 4 │  8│ 14│ 26│ 40│ 56│ 26│ 40│ 17│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  21  │   6   │    6    │  К   │ 6 │ 13│ 23│ 40│ 68│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │комплекс  мощностью│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │10        млн. руб.│ 1-21 │       │ 14-19   │      │ 8 │ 17│ 28│ 49│ 68│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │продукции в год.  В│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:      части│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │экспериментального │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха,       корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов        (КВЦ),│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового   корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │столовой,  частично│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергохозяйства,   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складского корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гаража  и  очистных│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │   -   │    7    │  К   │   │   │  3│  7│ 15│ 27│ 51│ 80│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │─────────│      │ - │ - │ ──│ ──│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 9-27 │       │ 19-25   │      │   │   │  4│ 10│ 19│ 31│ 54│ 83│100│   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства               │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  17  │   -   │    6    │  К   │   │   │   │   │  6│ 23│ 41│ 63│ 85│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ ──│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│14-30 │       │ 23-28   │      │   │   │   │   │  8│ 21│ 38│ 60│ 82│100│   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, инженерно-ла-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бораторного корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         80│  34  │   8   │   17    │  К   │ 3 │  6│ 11│ 17│ 24│ 35│ 46│ 59│ 73│ 86│ 98│100│
│                  │млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 16-32   │      │ 4 │  8│ 14│ 22│ 30│ 41│ 53│ 65│ 77│ 88│ 98│100│
│                  │щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных   корпусов│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 34│ 64│ 72│100│
│                  │150 тыс. м2.  Глав-│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│  -│───│───│───│───│
│                  │ный корпус площадью│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 38│ 63│ 73│100│
│                  │95 тыс. м2, высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до низа  ферм  12,6│      │       │         │  З   │ 3 │  6│ 11│ 17│ 24│ 35│ 46│ 59│ 39│ 22│ 26│   │
│                  │м, грузоподъемность│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │кранов 30-50 т     │      │       │         │      │ 4 │  8│ 14│ 22│ 30│ 41│ 53│ 65│ 39│ 25│ 25│   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   8   │   10    │  К   │ 9 │ 18│ 27│ 38│ 50│ 65│ 77│ 89│100│   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│ 1-27 │       │ 16-25   │      │10 │ 21│ 33│ 48│ 62│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,   эксперимен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тального цеха, КВЦ,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частично  энергохо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйства,   бытового│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, столовой и│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистных сооружений│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   11    │  К   │   │   │  6│ 14│ 23│ 39│ 57│ 75│ 91│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │ - │ - │ ──│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 7-30 │       │ 18-28   │      │   │   │  7│ 17│ 29│ 49│ 66│ 82│ 93│100│   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, гаража       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    5    │  К   │   │   │   │   │   │  7│ 19│ 35│ 65│ 93│100│   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 16-31│       │ 26-30   │      │   │   │   │   │   │  8│ 20│ 40│ 70│ 90│100│   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    складского│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    7    │  К   │   │   │   │   │   │   │  4│ 11│ 25│ 54│ 93│100│
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 19-34│       │ 26-32   │      │   │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 33│ 59│ 93│100│
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, инженерно-ла-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бораторного корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                  Заводы инструментальной технологической оснастки                                    │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2. Заводы по  про-│Мощность         20│  23  │   7   │   11    │   К  │ 4 │  9│ 18│ 31│ 56│ 81│ 96│100│   │   │   │   │
│изводству металло-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│обрабатывающего   │в  год.  Общая пло-│      │       │ 11-21   │      │ 7 │ 15│ 27│ 42│ 65│ 84│ 97│100│   │   │   │   │
│инструмента (в том│щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│числе прецизионно-│ственных   корпусов│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │ 42│ 42│100│   │   │   │   │
│го), по производс-│40 тыс. м2. Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│тву  технологичес-│корпус площадью  30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │ 52│ 52│100│   │   │   │   │
│кой оснастки      │тыс. м2, высотой до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │низа  ферм  6,4  м,│      │       │         │   З  │ 4 │  9│ 18│ 31│ 56│ 39│ 54│   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемность   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │кранов до 5 т      │      │       │         │      │ 7 │ 15│ 27│ 42│ 66│ 32│ 45│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  18  │   7   │    6    │   К  │ 9 │ 21│ 38│ 61│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   7│ 1-18 │       │ 11-16   │      │13 │ 20│ 47│ 69│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    складского│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйства, бытового│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйства,   столо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вой, очистных  соо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ружений и гаража   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │    8    │   К  │   │   │  4│ 10│ 33│ 68│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  13│──────│       │─────────│      │ - │ - │ ──│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 7-23 │       │ 14-21   │      │   │   │  6│ 14│ 38│ 68│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса и энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, инженерно-ла-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бораторного корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         40│  29  │   9   │   15    │   К  │ 3 │  7│ 12│ 18│ 36│ 56│ 75│ 87│ 96│100│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 13-27   │      │ 4 │ 10│ 17│ 30│ 50│ 68│ 83│ 92│ 97│100│   │   │
│                  │щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных   корпусов│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │ 26│ 68│ 68│100│   │   │
│                  │70 тыс. м2. Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │корпус площадью  55│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │ 38│ 75│ 75│100│   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │низа  ферм  8,4  м,│      │       │         │   З  │ 3 │  7│ 12│ 18│ 35│ 66│ 49│ 19│ 28│   │   │   │
│                  │грузоподъемность   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │кранов до 5 т      │      │       │         │      │ 4 │ 10│ 17│ 30│ 50│ 68│ 45│ 17│ 22│   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  19  │   9   │    5    │   К  │10 │ 20│ 31│ 49│ 74│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│ 1-19 │       │ 13-17   │      │10 │ 20│ 33│ 54│ 72│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса и энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, бытового кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,     столовой,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складского корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистных сооружений│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  20  │       │    8    │   К  │   │  4│  9│ 19│ 32│ 62│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │─────────│      │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 4-23 │       │  15-22  │      │   │  6│ 13│ 24│ 53│ 73│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, гаража       │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  19  │       │    6    │   К  │   │   │   │  3│  8│ 20│ 34│ 59│ 88│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │─────────│      │ - │ - │ ─ │ ──│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 11-29│       │  22-27  │      │   │   │   │  5│ 15│ 31│ 52│ 69│ 86│100│   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, инженерно-ла-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бораторного корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                   Абразивное производство                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│3. Заводы по  про-│Мощность         25│  33  │   6   │   23    │   К  │ 3 │  7│ 16│ 33│ 53│ 67│ 77│ 86│ 93│ 97│100│   │
│изводству абразив-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│ного  инструмента,│в  год.  Общая пло-│      │       │  9-31   │      │ 4 │  9│ 19│ 35│ 56│ 68│ 79│ 87│ 94│ 97│100│   │
│инструмента     из│щадь всех производ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твердых   материа-│ственных   корпусов│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 45│ 45│100│   │
│лов,  производство│40 тыс. м2. Главный│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│   │
│шлифовальной шкур-│корпус площадью  30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 46│ 46│100│   │
│ки                │тыс. м2, высотой до│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │низа  ферм  10,8 м,│      │       │         │   З  │ 3 │  7│ 16│ 33│ 53│ 67│ 77│ 86│ 48│ 52│   │   │
│                  │грузоподъемность   │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │кранов 10 т        │      │       │         │      │ 4 │  9│ 19│ 35│ 56│ 68│ 79│ 87│ 48│ 51│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   6   │   17    │   К  │ 6 │ 13│ 20│ 36│ 62│ 75│ 84│ 93│100│   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│ 1-27 │       │  9-25   │      │ 8 │ 17│ 26│ 39│ 61│ 74│ 87│ 94│100│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса и энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, бытового кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,     столовой,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складского корпуса,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистных сооружений│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  28  │   -   │   11    │   К  │   │  1│ 13│ 30│ 45│ 59│ 71│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │─────────│      │ - │ ──│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 6-33 │       │ 21-31   │      │   │  2│ 13│ 32│ 52│ 63│ 72│ 81│ 89│ 95│100│   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │части главного кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса и энергохозяй-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, инженерно-ла-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бораторного  корпу-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, гаража         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Промышленность, производящая продукцию общемашиностраительного
применения *
 Предприятия по производству заготовок                                   
 Предприятии по производству изделий общемашиностроительного применения  
 Предприятия по производству формовочных материалов                      
┌──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект       │   Характеристика  │Норма  продолжительности│ Пока-│                   Нормы задела в строительстве                │
│                  │                   │строительства, мес      │затель│                 по кварталам, % сметной стоимости             │
│                  │                   ├──────┬─────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │общая │  в том числе    │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬─────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │ монтаж  │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо- │      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│  вания  │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───│
│                  │                   │      │период │         │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                  Предприятия по производству заготовок                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод по произ-│Мощность  35 тыс. т│  38  │  5    │   16    │   К  │ 1 │  3│  7│ 13│ 20│ 31│ 44│ 59│ 72│ 82│ 91│ 97│100│   │   │   │
│водству   цветного│литья в год.  Общая│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│литья             │площадь производст-│      │       │  21-36  │      │ 2 │  4│  9│ 18│ 30│ 44│ 56│ 68│ 78│ 86│ 94│ 98│100│   │   │   │
│                  │венных корпусов  30│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 18 м, оснащенные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод по произ-│Мощность 150 тыс. т│  44  │  7    │   25    │   К  │ 1 │  3│  5│  9│ 13│ 19│ 27│ 36│ 46│ 56│ 67│ 78│ 88│ 98│100│   │
│водству  чугунного│литья в год.  Общая│      │       │─────────│      │───│───│───│ ──│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│литья             │площадь производст-│      │       │  18-42  │      │ 2 │  5│  9│ 15│ 21│ 29│ 37│ 45│ 55│ 68│ 74│ 86│ 92│ 98│100│   │
│                  │венных корпусов 175│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 59│ 59│ 59│ 59│100│   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │───│───│───│───│───│   │
│                  │до 20 м, оснащенные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 63│ 63│ 63│ 63│100│   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │   З  │ 1 │  3│  5│  9│ 13│ 19│ 27│ 36│ 46│ 56│  8│ 19│ 29│ 39│   │   │
│                  │до 50 т            │      │       │         │      │───│───│───│ ──│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │         │      │ 2 │  5│  9│ 15│ 21│ 29│ 37│ 46│ 55│ 65│ 11│ 20│ 29│ 35│   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  32  │  7    │   13    │   К  │ 2 │  5│  9│ 15│ 23│ 32│ 46│ 61│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│ 1-32 │       │  18-30  │      │ 3 │  8│ 14│ 23│ 34│ 46│ 59│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т литья в год;│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов 100 тыс. м2  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  20  │       │   10    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  4│  8│ 19│ 46│ 72│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  90│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс. т литья в год;│ 25-44│       │  33-42  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 31│ 54│ 78│ 95│100│   │
│                  │общая площадь  про-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов 75 тыс. м2   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод по произ-│Мощность   4 тыс. т│  48  │  7    │   25    │   К  │ 1 │  2│  4│  7│ 10│ 14│ 19│ 27│ 37│ 47│ 58│ 67│ 75│ 83│ 93│100│
│водству  стального│стального   и   100│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│и чугунного литья │тыс. т    чугунного│      │       │  22-46  │      │ 2 │  4│  8│ 12│ 17│ 23│ 30│ 38│ 46│ 56│ 66│ 76│ 83│ 90│ 96│100│
│                  │литья в год.  Общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│ 60│100│
│                  │венных корпусов 160│      │       │         │      │ - │  -│ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │  -│───│───│───│───│───│
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 63│ 63│ 63│ 63│100│
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 20 м, оснащенные│      │       │         │   З  │ 1 │  2│  4│  7│ 10│ 14│ 19│ 27│ 37│ 47│ 58│ 7 │ 15│ 23│ 33│   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │ 2 │  4│  8│ 12│ 17│ 23│ 30│ 38│ 46│ 56│ 66│ 13│ 20│ 27│ 33│   │
│                  │до 50 т            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  35  │  7    │   14    │   К  │ 2 │  4│  7│ 12│ 17│ 23│ 32│ 45│ 62│ 76│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лекс    20   тыс. т│ 1-35 │       │ 22-35   │      │ 3 │  7│ 12│ 19│ 27│ 37│ 48│ 60│ 72│ 83│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │стального   и    50│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т    чугунного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литья в год;  общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных корпусов  95│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  22  │  -    │   11    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  1│  5│ 11│ 18│ 37│ 58│ 83│100│
│                  │лекс    20   тыс. т│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │стального   и    50│ 27-48│       │ 36-46   │      │   │   │   │   │   │   │   │   │  2│  9│ 19│ 34│ 54│ 74│ 90│100│
│                  │тыс. т    чугунного│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литья в год;  общая│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных корпусов  65│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод по произ-│Мощность  10 тыс. т│  36  │  4    │   17    │   К  │ 1 │  3│  5│ 10│ 15│ 26│ 42│ 58│ 73│ 82│ 11│100│   │   │   │   │
│водству изделий из│изделий из металло-│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│металлопорошков   │порошков в год. Об-│      │       │ 18-34   │      │ 2 │  6│ 14│ 24│ 34│ 44│ 55│ 67│ 80│ 88│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │щая площадь  произ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного корпу-│      │       │         │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │   │   │   │
│                  │са 25 тыс. м2. Кор-│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │пус     одноэтажный│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│100│   │   │   │   │
│                  │высотой  до  15  м,│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оснащенный  кранами│      │       │         │   З  │ 1 │  3│  5│ 10│ 15│ 26│ 42│ 58│  6│ 15│ 24│   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │до 10 т            │      │       │         │      │ 2 │  6│ 14│ 24│ 34│ 44│ 55│ 67│ 15│ 23│ 29│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │  4    │    9    │   К  │ 1 │  4│  8│ 15│ 22│ 39│ 60│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│ 1-27 │       │ 18-26   │      │ 3 │ 10│ 22│ 37│ 52│ 68│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т  изделий  из│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │металлопорошков   в│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; общая  площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса 15 тыс. м2 │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │  -    │    8    │   К  │   │   │   │   │   │   │  4│ 10│ 19│ 44│ 74│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. т изделий   из│ 19-36│       │ 27-34   │      │   │   │   │   │   │   │  9│ 24│ 44│ 65│ 83│100│   │   │   │   │
│                  │металлопорошков   в│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год;  общая  произ-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственная площадь│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 тыс. м2         │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                Предприятии по производству изделий общемашиностроительного применения                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│5. Завод по произ-│Мощность       (250│  33  │   6   │   17    │  К   │ 1 │  4│  7│ 12│ 19│ 32│ 49│ 68│ 77│ 88│100│   │   │   │   │   │
│водству редукторов│тыс. шт.)        60│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│(вариаторов и при-│млн. руб. продукции│      │       │ 15-31   │      │ 2 │  8│ 14│ 22│ 33│ 45│ 59│ 74│ 84│ 93│100│   │   │   │   │   │
│водов)            │в  год.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   70│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 15 м, оснащенные│      │       │         │  З   │ 1 │  4│  7│ 12│ 19│ 32│ 49│  6│ 15│ 26│   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │ 2 │  8│ 14│ 22│ 33│ 46│ 59│  6│ 16│ 25│   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │    8    │  К   │ 1 │  6│ 12│ 20│ 30│ 50│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  33│ 1-24 │       │ 15-22   │      │ 2 │ 11│ 20│ 33│ 48│ 64│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   48│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │    7    │  К   │   │   │   │   │   │  1│  3│ 15│ 38│ 69│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  27│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 17-33│       │ 25-31   │      │   │   │   │   │   │  3│  7│ 19│ 49│ 77│100│   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   22│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Завод по произ-│Мощность         50│  34  │   5   │   14    │  К   │ 1 │  6│ 11│ 16│ 21│ 26│ 38│ 54│ 70│ 86│97 │100│   │   │   │   │
│водству гидроаппа-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ратуры            │в  год.  Общая пло-│      │       │ 19-32   │      │ 2 │  9│ 19│ 29│ 40│ 50│ 61│ 71│ 81│ 89│98 │100│   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   70│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 15 м с мостовыми│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 15 т  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод по произ-│Мощность         50│  32  │   5   │   12    │  К   │ 1 │  6│ 11│ 17│ 24│ 31│ 43│ 58│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │
│водству  пнавмоап-│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│паратуры          │в  год.  Общая пло-│      │       │ 19-30   │      │ 2 │ 11│ 21│ 31│ 41│ 52│ 63│ 73│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных    цехов     70│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 15 м с  электри-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческими     кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 5 т             │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод по произ-│Мощность         50│  32  │   5   │   13    │  К   │ 1 │  4│  8│ 14│ 20│ 32│ 51│ 73│ 84│ 92│100│   │   │   │   │   │
│водству смазочного│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│оборудования      │в  год.  Общая пло-│      │       │ 18-30   │      │ 2 │  7│ 12│ 21│ 32│ 45│ 59│ 76│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │         │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│100│   │   │   │   │   │
│                  │до 15 м, оснащенные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подвесными электри-│      │       │         │  З   │ 1 │  4│  8│ 14│ 20│ 32│ 51│  6│ 17│ 25│   │   │   │   │   │   │
│                  │ческими     кранами│      │       │         │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │ 2 │  7│ 12│ 21│ 32│ 45│ 59│ 11│ 21│ 30│   │   │   │   │   │   │
│                  │до 5 т             │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   5   │    7    │  К   │ 1 │  6│ 12│ 21│ 30│ 46│ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│ 1-24 │       │ 18-24   │      │ 2 │ 10│ 19│ 33│ 49│ 65│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   40│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    6    │  К   │   │   │   │   │   │  5│ 10│ 17│ 53│ 77│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │─────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 17-32│       │ 25-30   │      │   │   │   │   │   │  9│ 18│ 31│ 61│ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Завод по произ-│Мощность         32│  31  │   4   │   12    │  К   │ 4 │  9│ 16│ 21│ 28│ 39│ 51│ 66│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │
│водству фильтров и│млн. руб. продукции│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│фильтроэлементов  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 18-29   │      │ 4 │ 12│ 22│ 33│ 45│ 57│ 68│ 78│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 15 м, оснащенные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кран-балкой  грузо-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемностью до 1 т│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                           Предприятия по производству формовочных материалов                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│10. Обогатительная│Мощность 600 тыс. т│  21  │   3   │    6    │  К   │ 5 │ 13│ 24│ 36│ 59│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика  формовоч-│формовочных  песков│      │       │─────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных песков        │в  год.  Общая пло-│      │       │ 14-19   │      │ 5 │ 18│ 31│ 48│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Корпуса│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одноэтажные высотой│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 15 м, оснащенные│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т            │      │       │         │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Приборостроение

 Предприятия по производству средств вычислительной техники              
 Предприятия по производству приборов для физических исследований        
 Предприятия по производству средств телемеханики                        
 Предприятия  по  производству   приборов   контроля    и  регулирования 
 технологических процессов                                               
 Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов                    
 Предприятия по производству приборов для измерения механических величин 
 Предприятия по производству приборов для  механизации  и  автоматизации 
 инженерного и управленческого труда                                     
 Предприятия по производству приборов для научных исследований           
 Ювелирная промышленность                                                
 Предприятия   по   производству    изделий    ювелирной  промышленности 
 и выращиванию кристаллов                                                
 Предприятия по производству приборов времени                            
 Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных 
 машин, систем противопожарной автоматики                                
 Предприятия  и  цехи  по   производству  специального  технологического 
 оборудования                                                            
 Специализированные комплексы (цехи)                                     
 Специализированные комплексы (корпуса)                                  
 Заводы   по   производству    медицинских     приборов,    оборудования 
 и инструментов очковой оптики                                           
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект       │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│                Нормы задела в строительстве                   │
│                  │                   │строительства, мес     │затель│              по кварталам, % сметной стоимости                │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │общая │  в том числе   │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │ монтаж │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│ вания  │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                        Предприятия по производству средств вычислительной техники                                   │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод по произ-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству    средств│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вычислительной    │могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники           │вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  13    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │ 4 │ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 36│ 36│ 36│ 36│ 36│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │ 9 │ 19│ 29│ 39│ 61│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │ 5 │ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │  -│  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 8 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 7 │ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-46│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 16│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                  Предприятия по производству приборов для физических исследований                                   │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод по произ-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для физических ис-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│следований        │вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  13    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │ 4 │ 13│ 24│ 36│ 61│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 20│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │ 9 │ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │ 5 │ 10│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 8 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 7 │ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                             Предприятия по производству средств телемеханики                                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│3. Завод по произ-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству    средств│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телемеханики      │могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  14    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │ 4 │ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │ 9 │ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │ 5 │ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 8 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───┼───┤   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 7 │ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                      Предприятия по производству приборов                                           │
│                                              контроля и регулирования технологических процессов                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│4. Завод по произ-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│контроля и регули-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рования технологи-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих процессов -│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│I группа сложности│зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  36  │   5   │  17    │   К  │  4│  7│ 12│ 18│ 24│ 31│ 42│ 55│ 67│ 80│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-34  │      │  5│  8│ 17│ 27│ 37│ 48│ 59│ 69│ 78│ 87│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 50│ 50│ 50│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│  7│ 12│ 18│ 24│ 31│  7│ 20│ 32│ 45│ 58│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│  8│ 17│ 27│ 37│ 48│  9│ 19│ 28│ 37│ 45│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  21  │   5   │   3    │   К  │ 10│ 20│ 35│ 50│ 68│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   4│ 1-21 │       │ 18-20  │      │ 11│ 16│ 33│ 50│ 67│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  27  │   -   │  13    │   К  │   │   │   │  1│  2│  4│ 10│ 30│ 49│ 69│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  16│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-36│       │ 22-34  │      │   │   │   │  4│  7│ 12│ 18│ 38│ 56│ 74│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  8│ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  7│ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  9│ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  6│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод по произ-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│контроля и регули-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рования технологи-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих процессов -│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│II группа сложнос-│зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ти                │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  14    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 60│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  8│ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  7│ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Завод по произ-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│контроля и регули-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рования технологи-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих процессов -│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│III  группа  слож-│зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ноcти             │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  30  │   5   │  10    │   К  │  5│ 10│ 17│ 25│ 33│ 48│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-29  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 39│ 54│ 69│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  42  │   7   │  24    │   К  │  3│  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 54│ 66│ 78│ 88│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-41  │      │  2│  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 24│ 36│ 48│ 58│ 65│ 68│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 21│ 31│ 41│ 48│ 53│ 57│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   7   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  19    │   К  │   │   │   │   │  7│ 14│ 23│ 34│ 51│ 69│ 83│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-42│       │ 22-40  │      │   │   │   │   │  8│ 16│ 24│ 36│ 52│ 69│ 80│ 88│ 95│100│   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   55│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  9│ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  6│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  45│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод по выпус-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ку  химико-лабора-│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торной посуды     │могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         20│  36  │   6   │  11    │   К  │  3│  6│ 13│ 20│ 30│ 41│ 52│ 63│ 74│ 86│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 24-34  │      │  4│  9│ 17│ 26│ 36│ 45│ 56│ 67│ 80│ 93│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                           Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│8. Завод по выпус-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ку  электроизмери-│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│I группа сложности│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  14    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  8│ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  7│ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Завод по выпус-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ку  электроизмери-│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных приборов -│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│II группа сложноc-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ти                │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  30  │   5   │  10    │   К  │  5│ 10│ 17│ 25│ 33│ 48│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-29  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 39│ 54│ 69│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  42  │   7   │  24    │   К  │  3│  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 54│ 66│ 78│ 88│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-41  │      │  2│  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 24│ 36│ 48│ 58│ 65│ 68│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 21│ 31│ 41│ 48│ 53│ 57│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   7   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  19    │   К  │   │   │   │   │  7│ 14│ 23│ 34│ 51│ 69│ 83│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-42│       │ 23-41  │      │   │   │   │   │  8│ 16│ 24│ 36│ 52│ 69│ 80│ 88│ 95│100│   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  9│ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  6│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.  Завод  по вы-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пуску электроизме-│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рительных приборов│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│- III группа слож-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ноcти             │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  30  │   5   │  10    │   К  │  5│ 10│ 17│ 25│ 33│ 48│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-29  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 39│ 54│ 69│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  42  │   7   │  24    │   К  │  3│  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 54│ 66│ 78│ 88│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-41  │      │  2│  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 24│ 36│ 48│ 58│ 65│ 68│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 21│ 31│ 41│ 48│ 53│ 57│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   7   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  19    │   К  │   │   │   │   │  7│ 14│ 23│ 34│ 51│ 69│ 83│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-42│       │ 23-41  │      │   │   │   │   │  8│ 16│ 24│ 36│ 52│ 69│ 80│ 88│ 95│100│   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  9│ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  6│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Предприятия по производству приборов                                          │
│                                                        для измерения механических величин                                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│11. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для измерения  ме-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ханических величин│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│-  I  группа слож-│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности             │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  36  │   5   │  16    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 15│ 20│ 27│ 40│ 54│ 68│ 82│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 19-34  │      │ 5 │ 12│ 21│ 31│ 41│ 51│ 61│ 71│ 82│ 91│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 8 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 7 │ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │ 3 │  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │ 2 │  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 9 │ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 6 │ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для измерения  ме-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ханических величин│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│- II  группа слож-│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности             │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  30  │   5   │  10    │   К  │ 5 │ 11│ 17│ 25│ 33│ 48│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-29  │      │ 5 │ 11│ 20│ 29│ 39│ 54│ 69│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  42  │   7   │  24    │   К  │ 3 │  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 54│ 66│ 78│ 88│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-41  │      │ 2 │  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 24│ 36│ 48│ 58│ 65│ 68│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 21│ 31│ 41│ 48│ 53│ 57│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   7   │   5    │   К  │ 9 │ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-24 │       │ 18-22  │      │ 5 │ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   _   │  19    │   К  │   │   │   │   │  7│ 14│ 23│ 34│ 51│ 69│ 83│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-42│       │ 23-41  │      │   │   │   │   │  8│ 16│ 24│ 36│ 52│ 69│ 80│ 88│ 95│100│   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │ 3 │  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │ 2 │  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 9 │ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 6 │ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для измерения  ме-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ханических величин│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│- III группа слож-│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности             │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (35)            │  30  │   5   │  10    │   К  │ 5 │ 11│ 17│ 25│ 33│ 48│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-29  │      │ 5 │ 11│ 20│ 29│ 39│ 54│ 69│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (70)            │  42  │   7   │  24    │   К  │ 3 │  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 54│ 66│ 78│ 88│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-41  │      │ 2 │  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  6│  9│ 12│ 20│ 30│ 42│ 24│ 36│ 48│ 58│ 65│ 68│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 13│ 19│ 29│ 39│ 50│ 21│ 31│ 41│ 48│ 53│ 57│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   7   │   5    │   К  │ 9 │ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-24 │       │ 18-22  │      │ 5 │ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   _   │  19    │   К  │   │   │   │   │  7│ 14│ 23│ 34│ 51│ 69│ 83│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-42│       │ 23-41  │      │   │   │   │   │  8│ 16│ 24│ 36│ 52│ 69│ 80│ 88│ 95│100│   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (100)           │  48  │   7   │  25    │   К  │ 3 │  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 49│ 59│ 68│ 77│ 86│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 22-46  │      │ 2 │  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 58│ 66│ 75│ 84│ 89│ 94│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 11│ 14│ 20│ 29│ 39│ 19│ 29│ 38│ 47│ 56│ 64│ 68│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  5│  9│ 13│ 18│ 28│ 38│ 48│ 23│ 31│ 40│ 49│ 54│ 59│ 63│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 9 │ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 6 │ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  20    │   К  │   │   │   │   │   │  5│  9│ 14│ 27│ 41│ 54│ 67│ 80│ 92│ 98│100│
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 27-46  │      │   │   │   │   │   │  7│ 15│ 23│ 35│ 48│ 62│ 75│ 83│ 91│ 97│100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                      Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации                           │
│                                                      инженерного и управленческого труда                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│14. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для механизации  и│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автоматизации  ин-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│женерного и управ-│но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ленческого труда -│зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│I группа сложности│ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  13    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 97│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  8│ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  7│ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                              Предприятия по производству приборов для научных исследований                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│15. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству приборов│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для научных иссле-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дований           │вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  13    │   К  │ 4 │  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │ 4 │ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │ 9 │ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │ 5 │ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │ 8 │ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │ 7 │ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Ювелирная промышленность                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│16. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  брилли-│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│антов             │могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │35 (25)            │  24  │   4   │   7    │   К  │  6│ 12│ 22│ 35│ 56│ 77│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-23  │      │  7│ 16│ 29│ 45│ 62│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │70 (35)            │  30  │   5   │  14    │   К  │  4│  7│ 13│ 20│ 30│ 45│ 63│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-29  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 54│ 69│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│  7│ 13│ 20│ 30│ 45│ 33│ 51│ 68│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 54│ 29│ 45│ 57│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  21  │   5   │   5    │   К  │ 12│ 23│ 34│ 47│ 65│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│ 1-21 │       │ 16-20  │      │ 12│ 27│ 42│ 57│ 71│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │       │   9    │   К  │   │   │  4│  9│ 14│ 21│ 47│ 73│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  45│──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 7-30 │       │ 21-29  │      │   │   │  5│  9│ 17│ 25│ 48│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                               Предприятия по производству изделий ювелирной промышленности                                          │
│                                                   и выращиванию кристаллов                                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│17. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  изделий│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ювелирной  промыш-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ленности и выращи-│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванию кристаллов  │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  24  │   4   │   7    │   К  │  6│ 12│ 22│ 35│ 56│ 77│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-23  │      │  7│ 16│ 29│ 45│ 62│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (35)            │  30  │   5   │  14    │   К  │  4│  7│ 13│ 20│ 30│ 45│ 63│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-29  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 54│ 69│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│  7│ 13│ 20│ 30│ 45│ 33│ 51│ 68│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 54│ 29│ 45│ 57│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  21  │   5   │   5    │   К  │ 12│ 23│ 34│ 47│ 65│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│ 1-21 │       │ 16-20  │      │ 12│ 27│ 42│ 57│ 71│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │       │   9    │   К  │   │   │  4│  9│ 14│ 21│ 47│ 73│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 7-30 │       │ 21-29  │      │   │   │  5│  9│ 17│ 25│ 48│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Предприятия по производству приборов времени                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  изделий│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│часовой промышлен-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности  -  I группа│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сложности         │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  13    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  8│ 14│ 23│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  7│ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   45│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Завод по  про-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  изделий│водственных,  вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│часовой промышлен-│могательных и быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности - II  группа│вых корпусов в  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сложности         │но- и  многоэтажных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов, тыс. м2):   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (25)            │  27  │   4   │  13    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (50)            │  39  │   6   │  20    │   К  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-37  │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   15│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  32│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (70)            │  45  │   7   │  22    │   К  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 53│ 65│ 77│ 89│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-43  │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 60│ 69│ 79│ 88│ 93│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│ 35│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│ 40│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  8│ 12│ 17│ 22│ 29│ 41│ 18│ 30│ 42│ 54│ 59│ 63│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 42│ 51│ 20│ 29│ 39│ 48│ 53│ 57│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   7   │   5    │   К  │  8│ 14│ 24│ 33│ 43│ 53│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  12│ 1-27 │       │ 22-26  │      │  7│ 17│ 30│ 44│ 55│ 68│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  16    │   К  │   │   │   │   │  3│  6│ 10│ 17│ 28│ 46│ 65│ 83│ 91│ 97│100│   │
│                  │лекс  мощностью  48│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-45│       │ 28-43  │      │   │   │   │   │  5│ 10│ 15│ 22│ 33│ 49│ 65│ 80│ 88│ 95│100│   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   45│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                     Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту                                              │
│                               электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│20. Завод по  тех-│Мощность         10│  27  │   4   │  13    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 55│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│ническому обслужи-│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│ванию  и   ремонту│в  год.  В составе:│      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│электронно-клавиш-│производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных машин,  систем│корпуса со  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│противопожарной   │гательными и  быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автоматики        │выми   помещениями,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений,  благо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │устройства.   Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных корпусов  20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                        Предприятия и цехи по производству специального                                              │
│                                                технологического оборудования                                                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Завод (цех) по│Мощность         30│  39  │   6   │  20    │   К  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 57│ 68│ 80│ 92│ 98│100│   │   │   │
│производству  спе-│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│циального техноло-│в  год.  В составе:│      │       │ 18-37  │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 64│ 74│ 83│ 92│ 98│100│   │   │   │
│гического оборудо-│производственных,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания             │вспомогательных   и│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 35│35 │ 35│ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │бытовых корпусов  в│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │одно- и  многоэтаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│40 │ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │
│                  │ных зданиях, обору-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дованных подвесными│      │       │        │   З  │  3│  7│ 10│ 18│ 26│ 34│ 46│ 22│ 33│ 45│ 57│ 63│   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │вых;   энергохозяй-│      │       │        │      │  2│  7│ 13│ 24│ 34│ 44│ 54│ 24│ 34│ 43│ 52│ 58│   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общея площадь  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов 50 тыс. м2   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  24  │   6   │   5    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 51│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│ 1-24 │       │ 18-22  │      │  5│ 18│ 32│ 46│ 60│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │  7│ 12│ 17│ 24│ 33│ 51│ 69│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 23-37  │      │   │   │   │ 10│ 16│ 22│ 31│ 40│ 56│ 72│ 87│ 97│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                      Специализированные комплексы (цехи)                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. Завод по  про-│Мощность         40│  27  │   4   │  13    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  изделий│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│и узлов микроэлек-│в  год.  В составе:│      │       │ 14-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│троники           │производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса со  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гательными и  быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │выми   помещениями,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений,  благо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │устройства;   общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь производст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венных корпусов  25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23. Заводы по про-│Мощность         20│  30  │   5   │  10    │   К  │  5│ 10│ 17│ 25│ 33│ 48│ 65│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│изводству:    плат│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│печатного монтажа;│в  год.  Общая пло-│      │       │ 20-29  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 39│ 54│ 69│ 89│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│изделий из  пласт-│щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│масс,    футляров,│ных   корпусов   35│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крепежа, разъемов,│тыс. м2. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оснастки,  нестан-│производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дартизированного  │корпуса со  вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования;  оп-│гательными и  быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тических  деталей,│выми   помещениями,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трансформаторов,  │энергохозяйства,   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нормализованных   │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деталей  и   узлов│сооружений,  благо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализированных│устройства         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций ГСП   │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. Цех литья     │В составе: стержне-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого, смесепригото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вительного,  формо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вочного,  формовоч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-выбивного и пла-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вильного  отделений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(участков), лабора-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │торий, бытовых  по-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мещений,  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных служб. Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т литья│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год       (общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь       цеха,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2):          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1 (5,5)            │  18  │   3   │   8    │   К  │  6│ 18│ 43│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 9-16   │      │  7│ 22│ 39│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2 (6)              │  20  │   3   │   9    │   К  │  5│ 16│ 36│ 59│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-18  │      │  6│ 19│ 34│ 55│ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3 (7)              │  21  │   3   │  10    │   К  │  6│ 15│ 25│ 40│ 59│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-19  │      │  4│ 17│ 31│ 49│ 71│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5 (10)             │  24  │   4   │  12    │   К  │  5│ 12│ 20│ 30│ 44│ 60│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-22  │      │  3│ 13│ 24│ 37│ 53│ 72│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8 (15)             │  28  │   5   │  14    │   К  │  4│ 10│ 16│ 23│ 32│ 44│ 57│ 73│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-26  │      │  2│ 10│ 19│ 28│ 40│ 53│ 69│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                   Специализированные комплексы (корпуса)                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│25. *   Инженерно-│В составе:  заводо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лабораторный  кор-│управления, лабора-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пус с вычислитель-│торий, вычислитель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ным центром       │ного  центра,  слу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жебно-бытовых поме-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щений.  Общая  пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь, тыс. м2:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │  26  │   4   │   6    │   К  │  6│ 12│ 21│ 35│ 52│ 69│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-25  │      │  5│ 12│ 26│ 40│ 57│ 71│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  36  │   6   │  12    │   К  │  4│  8│ 13│ 19│ 25│ 36│ 48│ 60│ 71│ 82│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26 *.       Корпус│Многоэтажный; общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│покрытий          │площадь, тыс. м2:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │  27  │   3   │   4    │   К  │  4│  7│ 11│ 16│ 36│ 56│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 23-26  │      │  4│ 13│ 24│ 36│ 51│ 66│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │  32  │   4   │   6    │   К  │  4│  7│ 13│ 20│ 30│ 45│ 63│ 81│ 97│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 26-31  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 54│ 69│ 85│ 95│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                 Заводы по производству медицинских приборов,                                        │
│                                                 оборудования и инструментов очковой оптики                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27 *. Заводы меди-│В  составе:  произ-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цинской техники   │водственных,  вспо-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │могательных и быто-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых корпусов в  од-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но- и  многоэтажных│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданиях,   оборудо-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных   подвесными│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами и бескрано-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вых,   энергохозяй-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства,    инженерных│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и сооружений,│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(общая площадь про-│       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 (18)            │  24   │  5    │  7    │   К  │  4│ 10│ 23│ 41│ 59│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │ 17-23 │      │  3│ 10│ 20│ 40│ 67│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (22)            │  30   │  6    │  9    │   К  │  4│  9│ 16│ 26│ 36│ 47│ 62│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │ 20-28 │      │  3│ 10│ 18│ 26│ 35│ 47│ 62│ 76│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30 (28)            │  36   │  6    │  16   │   К  │  4│  8│ 12│ 21│ 30│ 42│ 54│ 67│ 78│ 89│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │       │       │ 19-34 │      │  2│  8│ 15│ 28│ 41│ 55│ 66│ 74│ 82│ 90│ 95│100│   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Автомобильная и подшипниковая промышленность

 Автомобильная промышленность                                            
 Подшипниковая промышленность                                            
 Мотовелопромышленность                                                  
 Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
 Отдельные цехи, корпуса и здания                                        
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект       │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│                 Нормы задела в строительстве              │
│                  │                   │строительства, мес     │затель│               по кварталам, % сметной стоимости           │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │общая │  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │ монтаж │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│ вания  │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                      Автомобильная промышленность                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод по произ-│Выпуск 50 тыс. при-│  39  │   6   │  20    │   К  │  2│  4│  8│ 13│ 18│ 29│ 43│ 61│77 │ 87│ 93│ 97│100│   │   │
│водству прицепов и│цепов  грузоподъем-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│полуприцепов      │ностью 4,5  т и  10│      │       │ 19-39  │      │  3│  7│ 13│ 21│ 31│ 42│ 54│ 66│77 │ 86│ 92│ 97│100│   │   │
│                  │тыс.   полуприцепов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью 6│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  9│  9│  9│100│   │   │
│                  │т в год. Общая пло-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  9│  9│  9│100│   │   │
│                  │ных  корпусов   300│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │   З  │  2│  4│  8│ 13│ 18│ 29│ 43│ 61│77 │ 78│ 84│ 88│   │   │   │
│                  │корпус площадью 120│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │тыс. м2,    высотой│      │       │        │      │  3│  7│ 13│ 21│ 31│ 42│ 54│ 66│77 │ 77│ 83│ 88│   │   │   │
│                  │10,8 м,  оснащенный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10  т.  В   составе│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │завода     литейное│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производство       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  30  │   6   │  11    │   К  │  5│ 12│ 20│ 26│ 38│ 52│ 71│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс: корпус  вспо-│ 1-30 │       │ 19-29  │      │  6│ 14│ 24│ 32│ 47│ 65│ 80│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │могательных  цехов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объекты   энергети-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого хозяйства и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерные     сети│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(частично)         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  39  │   6   │  20    │   К  │  1│  3│  7│ 11│ 17│ 27│ 41│ 60│ 75│ 86│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс. прицепов и  10│ 1-39 │       │ 19-38  │      │  3│  6│ 12│ 20│ 29│ 40│ 51│ 63│ 75│ 84│ 91│ 97│100│   │   │
│                  │тыс. полуприцепов в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод по произ-│Мощность  160  тыс.│  39  │   6   │  20    │   К  │  2│  4│  7│ 10│ 14│ 23│ 33│ 47│ 63│ 79│ 91│ 98│100│   │   │
│водству двигателей│двигателей  в  год.│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│мощностью до  73,5│Общая площадь  кор-│      │       │ 19-39  │      │  5│ 11│ 19│ 27│ 35│ 44│ 53│ 63│ 75│ 82│ 90│ 98│100│   │   │
│кВт (100 л.с.)    │пуса  300  тыс. м2.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 14│ 14│100│   │   │
│                  │щадью  98  тыс. м2,│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │
│                  │высотой 10,8 м, ос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 22│ 22│100│   │   │
│                  │нащенный  мостовыми│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │   З  │  2│  4│  7│ 10│ 14│ 23│ 33│ 47│ 63│ 79│ 77│ 84│   │   │   │
│                  │ъемностью  10  т. В│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │составе завода  ли-│      │       │        │      │  5│ 11│ 19│ 27│ 35│ 44│ 53│ 63│ 75│ 82│ 68│ 76│   │   │   │
│                  │тейное производство│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  33  │   6   │  14    │   К  │  4│ 13│ 22│ 31│ 39│ 45│ 57│ 72│ 85│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лекс: литейный кор-│ 1-33 │       │ 19-32  │      │  8│ 21│ 33│ 47│ 61│ 70│ 79│ 87│ 92│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │пус  мощностью   60│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т литья в год,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объекты   энергохо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйства и  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ные сети (частично)│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  39  │   6   │  20    │   К  │  1│  3│  5│  6│ 12│ 19│ 29│ 43│ 60│ 76│ 90│ 98│100│   │   │
│                  │лекс мощностью  160│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс.  двигателей  в│ 1-39 │       │ 19-38  │      │  4│  9│ 15│ 21│ 28│ 36│ 46│ 56│ 67│ 70│ 87│ 95│100│   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод по произ-│Мощность        100│  45  │   6   │  26    │   К  │  4│  8│ 13│ 20│ 29│ 38│ 49│ 60│ 69│ 77│ 85│ 19│ 96│ 99│100│
│водству    автомо-│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│бильных агрегатов │в  год.  Общая пло-│      │       │ 19-44  │      │  5│ 11│ 18│ 27│ 37│ 48│ 58│ 68│ 75│ 82│ 90│ 94│ 97│ 99│100│
│                  │щадь  корпусов  250│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 27│ 27│ 27│ 75│ 75│ 75│100│
│                  │корпус площадью  83│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ──│───│───│───│───│───│───│
│                  │тыс. м2,    высотой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 32│ 32│ 32│ 73│ 73│ 73│100│
│                  │8,4 м,   оснащенный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подвесными  кранами│      │       │        │   З  │  4│  8│ 13│ 20│ 29│ 38│ 49│ 60│ 42│ 50│ 58│ 16│ 21│ 24│   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │до 5  т. В  составе│      │       │        │      │  5│ 11│ 18│ 27│ 37│ 48│ 58│ 68│ 43│ 50│ 58│ 21│ 24│ 26│   │
│                  │завода     литейное│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производство       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         50│  36  │   6   │  17    │   К  │  5│ 10│ 17│ 26│ 38│ 51│ 65│ 79│85 │ 91│ 96│100│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│ 1-36 │       │ 19-36  │      │  8│ 15│ 25│ 38│ 51│ 55│ 79│ 92│93 │ 95│ 97│100│   │   │   │
│                  │главного    корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью        128│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │35 │ 35│ 35│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2,  литейного│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │корпуса   и    цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │44 │ 44│ 44│100│   │   │   │
│                  │вкладышей - частич-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но, объектов  энер-│      │       │        │   З  │  5│ 10│ 17│ 26│ 38│ 51│ 65│ 79│50 │ 56│ 61│   │   │   │   │
│                  │гохозяйства и инже-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │нерных сетей - час-│      │       │        │      │  8│ 15│ 25│ 38│ 51│ 65│ 79│ 92│49 │ 51│ 53│   │   │   │   │
│                  │тично              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  27  │   6   │   8    │   К  │  6│ 14│ 25│ 40│ 56│ 73│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс: корпус  вспо-│ 1-27 │       │ 19-26  │      │  7│ 14│ 28│ 42│ 58│ 74│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │могательных  цехов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объекты   энергохо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйства и  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ные сети - частично│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  36  │   6   │  17    │   К  │  5│  8│ 13│ 19│ 28│ 39│ 53│ 69│ 78│ 86│ 94│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-36 │       │ 19-35  │      │  8│ 16│ 23│ 35│ 46│ 58│ 73│ 88│ 89│ 91│ 95│100│   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литейного  корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха  вкладышей   -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частично           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         50│  21  │   -   │  19    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 18│ 38│ 53│ 66│ 81│ 95│100│
│                  │млн. руб. продукции│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│
│                  │в  год.  В составе:│ 25-45│       │ 26-44  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 26│ 47│ 65│ 76│ 89│ 95│100│
│                  │главного корпуса  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха  вкладышей   -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │окончание, админис-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тративного корпуса │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод по произ-│Мощность    130-150│  45  │   8   │  26    │   К  │  3│  7│ 12│ 19│ 28│ 39│ 48│ 60│ 70│ 78│ 86│ 91│ 95│ 98│100│
│водству  электроо-│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│борудования и при-│в  год.  Общая пло-│      │       │ 19-44  │      │  5│ 12│ 16│ 23│ 31│ 40│ 49│ 59│ 68│ 78│ 84│ 91│ 95│ 98│100│
│боров             │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   250│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 23│ 23│ 76│ 76│ 76│100│
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                  │корпус площадью 104│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 26│ 26│ 69│ 69│ 69│100│
│                  │тыс. м2,    высотой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │7,2 м,   оснащенный│      │       │        │   З  │  3│  7│ 12│ 19│ 28│ 39│ 48│ 60│ 70│ 55│ 62│ 15│ 19│ 22│   │
│                  │подвесными  кранами│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │грузоподъемностью 5│      │       │        │      │  5│ 12│ 16│ 23│ 31│ 40│ 49│ 59│ 68│ 52│ 58│ 22│ 26│ 29│   │
│                  │т. В составе завода│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литейный корпус    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность      65-70│  35  │   8   │  16    │   К  │  4│  9│ 15│ 25│ 37│ 50│ 65│ 78│ 87│ 92│ 96│100│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│ 1-35 │       │ 19-34  │      │  7│ 15│ 23│ 34│ 46│ 57│ 72│ 86│ 92│ 96│ 97│100│   │   │   │
│                  │главного    корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью   73  тыс.│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│100│   │   │   │
│                  │м2, корпуса  цинко-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │
│                  │вого литья, объек- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 38│ 38│100│   │   │   │
│                  │тов энергохозяйства│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и инженерных  сетей│      │       │        │   З  │  4│  9│ 15│ 25│ 37│ 50│ 65│ 78│ 87│ 62│ 66│   │   │   │   │
│                  │- частично         │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  7│ 15│ 23│ 34│ 46│ 57│ 72│ 86│ 92│ 58│ 59│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  30  │   8   │  11    │   К  │  6│ 14│ 22│ 30│ 45│ 59│ 74│ 85│96 │100│   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лекс   в   составе:│ 1-30 │       │ 19-29  │      │  9│ 19│ 29│ 41│ 53│ 66│ 78│ 90│98 │100│   │   │   │   │   │
│                  │корпуса   цинкового│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литья,     объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергохозяйства   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частично           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  35  │   8   │  16    │   К  │  3│  7│ 12│ 22│ 33│ 45│ 60│ 76│ 85│ 90│ 96│100│   │   │   │
│                  │лекс      мощностью│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │65-70   млн.   руб.│ 1-35 │       │ 19-34  │      │  6│ 12│ 20│ 31│ 41│ 54│ 69│ 86│ 90│ 93│ 95│100│   │   │   │
│                  │продукции в год    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         65│  21  │   -   │  19    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 11│ 30│ 47│ 61│ 78│ 91│100│
│                  │млн. руб. продукции│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│
│                  │в  год.  В составе:│25-45 │       │ 26-44  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 16│ 36│ 56│ 69│ 82│ 93│100│
│                  │главного корпуса  -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │окончание    строи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельства, админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-инженерного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод по произ-│Мощность        100│  33  │   6   │  17    │   К  │  3│  6│ 11│ 17│ 30│ 46│ 64│ 81│ 94│ 98│100│   │   │   │   │
│водству  топливной│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│аппаратуры        │в  год;  общая пло-│      │       │ 16-32  │      │  6│ 12│ 21│ 31│ 42│ 54│ 67│ 79│ 89│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   140│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 81│ 81│100│   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │корпус площадью 107│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 83│ 83│100│   │   │   │   │
│                  │тыс. м2,    высотой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8,4 м,   оснащенный│      │       │        │   З  │  3│  6│ 11│ 17│ 30│ 46│ 64│ 81│ 13│ 17│   │   │   │   │   │
│                  │подвесными  кранами│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │  6│ 12│ 21│ 31│ 42│ 54│ 67│ 79│ 6 │ 13│   │   │   │   │   │
│                  │до 5  т. В  составе│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │завода     литейное│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производство       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         50│  27  │   6   │  11    │   К  │  4│  8│ 14│ 21│ 37│ 58│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│ 1-27 │       │ 16-26  │      │  7│ 14│ 26│ 38│ 51│ 65│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │главного    корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью 75 тыс. м2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных      произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водств,    объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергохозяйства    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         50│  12  │   -   │  10    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │ 44│ 66│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │в год. Главный кор-│22-33 │       │ 23-32  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 12│ 36│ 75│100│   │   │   │   │
│                  │пус-окончание      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │строительства      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                      Подшипниковая промышленность                                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6. Завод по произ-│Мощность  60   млн.│  42  │   6   │  17    │   К  │  2│  5│  9│ 16│ 27│ 38│ 48│ 60│ 70│ 80│ 88│ 95│ 99│100│   │
│водству  подшипни-│подшипников в  год.│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│ков               │Общая площадь  про-│      │       │ 25-41  │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 47│ 56│ 65│ 73│ 81│ 88│ 94│ 97│100│   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  200 тыс. м2.│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 78│ 78│100│   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │
│                  │щадью  153 тыс. м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 82│ 82│100│   │
│                  │высотой 10,8 м, ос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нащенный  мостовыми│      │       │        │   З  │  2│  5│  9│ 16│ 27│ 38│ 48│ 60│ 70│ 80│ 88│ 17│ 21│   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │ъемностью до 10  т,│      │       │        │      │  5│ 11│ 20│ 29│ 38│ 47│ 56│ 65│ 73│ 81│ 88│ 12│ 15│   │   │
│                  │подвал площадью  10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  36  │   6   │  11    │   К  │  3│  7│ 12│ 21│ 34│ 49│ 63│ 76│ 84│ 90│ 96│100│   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│ 1-36 │       │ 25-35  │      │  6│ 14│ 25│ 35│ 47│ 58│ 68│ 79│ 83│ 89│ 93│100│   │   │   │
│                  │млн. подшипников  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год.   В   составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного корпуса  -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частично,  объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергохозяйства   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  -│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частично           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  17  │   -   │  15    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 20│ 43│ 60│ 77│ 93│100│   │
│                  │лекс  мощностью  40│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн. подшипников  в│ 26-42│       │ 27-41  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 33│ 50│ 65│ 67│ 86│100│   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  100  млн.│  40  │   6   │  21    │   К  │  3│  6│ 11│ 17│ 26│ 37│ 50│ 63│ 73│ 84│ 92│ 96│ 99│100│   │
│                  │подшипников в  год.│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │ 19-39  │      │  5│ 11│ 17│ 25│ 35│ 45│ 56│ 67│ 75│ 84│ 90│ 95│ 98│100│   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  200 тыс. м2.│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 22│ 22│ 61│ 61│ 61│100│   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │щадью  75  тыс. м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 26│ 26│ 65│ 65│ 65│100│   │
│                  │высотой 10,8 м, ос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нащенный  мостовыми│      │       │        │   З  │  3│  6│ 11│ 17│ 26│ 37│ 50│ 63│ 51│ 62│ 31│ 35│ 38│   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │ъемностью до 16  т;│      │       │        │      │  5│ 11│ 17│ 25│ 35│ 45│ 56│ 67│ 49│ 58│ 25│ 30│ 33│   │   │
│                  │подвал площадью  10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса спецподшип-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ников 60 тыс. м2   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  50   млн.│  32  │   6   │  13    │   К  │  5│ 11│ 18│ 28│ 42│ 56│ 70│ 84│ 91│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │подшипников в  год.│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │В составе:  корпуса│ 1-32 │       │ 19-31  │      │  7│ 16│ 26│ 38│ 50│ 63│ 74│ 85│ 92│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │спецподшипников    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью       52,5│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 37│ 37│100│   │   │   │   │
│                  │тыс. м2,    корпуса│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│100│   │   │   │   │
│                  │цехов,     объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │энергохозяйства   и│      │       │        │   З  │  5│ 11│ 18│ 28│ 42│ 56│ 70│ 84│ 54│ 59│   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  -│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │частично           │      │       │        │      │  7│ 16│ 26│ 38│ 50│ 63│ 74│ 85│ 52│ 55│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  25  │   6   │   6    │   К  │  6│ 15│ 27│ 43│ 59│ 77│ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс   в   составе:│ 1-25 │       │ 19-24  │      │  9│ 20│ 35│ 51│ 66│ 80│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных цехов,  об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов энергохозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства  и  инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей - частично   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  32  │   6   │  13    │   К  │  3│  8│ 12│ 19│ 31│ 43│ 59│ 75│ 85│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. подшипников  в│ 1-32 │       │ 19-31  │      │  6│ 14│ 21│ 29│ 41│ 51│ 63│ 76│ 86│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  50   млн.│  28  │   -   │  14    │   К  │   │   │   │   │  2│  7│ 17│ 31│48 │ 67│ 81│ 93│ 98│100│   │
│                  │подшипников в  год.│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │Главный     корпус,│13-40 │       │ 26-39  │      │   │   │   │   │  5│ 16│ 21│ 30│44 │ 63│ 73│ 87│ 95│100│   │
│                  │корпус  спецподшип-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ников  -  окончание│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │строительства      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                       Мотовелопромышленность                                                    │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│7. Завод по произ-│Мощность   1   млн.│  22  │   4   │   9    │   К  │ 10│ 22│ 34│ 49│ 64│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│водству  велосипе-│велосипедов в  год.│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│дов               │Общая площадь  про-│      │       │ 13-21  │      │ 10│ 23│ 37│ 50│ 65│ 81│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных-кор- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  70  тыс. м2.│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью  26  тыс. м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой 7,2 м,  ос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нащенный подвесными│      │       │        │   З  │ 10│ 22│ 34│ 49│ 64│  9│ 22│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 5 т   │      │       │        │      │ 10│ 23│ 37│ 50│ 65│ 11│ 27│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  500  тыс.│  17  │   4   │   4    │   К  │ 14│ 32│ 49│ 68│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │велосипедов в  год.│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе: главного│ 1-17 │       │ 13-16  │      │ 14│ 35│ 51│ 70│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса площадью 18│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, корпуса  N│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2       (частично),│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов    энерго-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйстваи инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных сетей  (частич-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но)                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я очередь        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  500  тыс.│  10  │   -   │   8    │   К  │   │   │   │   │ 10│ 31│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │велосипедов в  год.│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе: главного│13-22 │       │ 14-21  │      │   │   │   │   │ 11│ 33│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса и корпуса N│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2 (окончание  стро-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ительства), корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                               Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│8. Спецавтоцентр и│Мощность 50 постов.│  14  │   2   │   5    │   К  │ 18│ 35│ 56│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция  техничес-│Общая площадь 10-13│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кого  обслуживания│тыс. м2, высота 7,2│      │       │  9-13  │      │ 20│ 45│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│легковых автомоби-│м, оснащен мостовы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лей               │ми  кранами  грузо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подъемностью до 5 т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.   Ремонтно-под-│Мощность   3   млн.│  15  │   3   │   5    │   К  │ 17│ 37│ 58│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шипниковый завод  │руб.   продукции  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год.               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │ 10-14  │      │ 17│ 37│ 67│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью   7  тыс. м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой 7,2 м      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Завод по капи-│Мощность         50│  36  │   5   │  16    │   К  │  5│ 10│ 16│ 23│ 34│ 46│ 56│ 66│ 76│ 86│ 96│100│   │   │   │
│тальному   ремонту│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│двигателей        │в год. Главный кор-│      │       │ 18-33  │      │  7│ 13│ 21│ 30│ 44│ 57│ 65│ 73│ 80│ 87│ 95│100│   │   │   │
│                  │пус   площадью   25│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2,    высотой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8,4 м,   оснащенный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подвесными  кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 5 т             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                    Отдельные цехи, корпуса и здания                                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│11. Кузнечный цех │Одноэтажный,  высо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │той 20 м, без  под-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вала,    оснащенный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 30 т.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т  поковок   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  16  │   2   │   7    │   К  │ 13│ 30│ 53│ 77│94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-15  │      │ 16│ 33│ 53│ 73│93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │  18  │   3   │   7    │   К  │ 11│ 24│ 39│ 70│90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-16  │      │ 13│ 27│ 45│ 66│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │  21  │   3   │   7    │   К  │ 11│ 22│ 40│ 65│ 78│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-19  │      │ 13│ 27│ 43│ 60│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Корпус  литей-│Одно-  и  двухэтаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного производства │ный. Мощность  тыс.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т литья в год:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │  12  │   2   │   5    │   К  │ 13│ 50│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 6-10   │      │ 13│ 42│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  19  │   2   │   7    │   К  │  5│ 14│ 33│ 60│ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-17  │      │  4│ 14│ 34│ 65│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │  22  │   5   │   8    │   К  │  4│ 12│ 30│ 55│ 71│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-20  │      │  4│ 16│ 38│ 60│ 82│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │  26  │   5   │  11    │   К  │  3│  7│ 13│ 40│ 58│ 71│ 86│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-24  │      │  3│  7│ 13│ 36│ 54│ 70│ 86│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │  30  │   6   │  13    │   К  │  3│  6│ 19│ 40│ 53│ 66│ 78│ 80│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-28  │      │  3│  9│ 26│ 45│ 56│ 66│ 76│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13.  Универсальный│Одноэтажный, с тех-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус (механосбо-│ническими  подваль-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рочный для  произ-│ными этажами и под-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водства    изделий│весными  потолками.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│высокой  точности,│Общая площадь  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подшипников,  топ-│пуса, тыс. м2:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ливной  аппаратуры│25                 │  18  │   3   │   7    │   К  │  6│ 13│ 28│ 50│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и др.)            │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-17  │      │  6│ 13│ 31│ 50│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │35                 │  20  │   3   │   8    │   К  │  8│ 14│ 29│ 50│ 73│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-19  │      │  8│ 18│ 32│ 50│ 72│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │  22  │   4   │   9    │   К  │  6│ 12│ 26│ 45│ 65│ 84│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-20  │      │  8│ 16│ 29│ 45│ 63│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.  Универсальный│Одноэтажный,  беск-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус (механосбо-│рановый, высотой 10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рочный,  вспомога-│м, без подвала. Об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельный  сварочно-│щая площадь  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сборочный для  ав-│са, тыс. м2:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│томобильного  про-│20                 │  12  │   2   │   6    │   К  │ 18│ 55│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводства, мотове-│                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лопроизводства,   │                   │      │       │ 5-10   │      │ 18│ 52│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производства  дви-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гателей   запасных│40                 │  17  │   2   │  10    │   К  │  8│ 20│ 45│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│частей, автоэлект-│                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рооборудования   и│                   │      │       │ 7-16   │      │  9│ 25│ 47│ 70│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│др.)              │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.  Универсальный│Высота  20  м,  без│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус (для  прес-│подвала.  Грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сового,   тяжелого│ъемность   мостовых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механосборочного, │кранов до 50 т. Об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сборочного,  штам-│щая площадь  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│повочно-механичес-│са, тыс. м2:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кого, ремонтно-ме-│10                 │  14  │   2   │   7    │   К  │  8│ 27│ 61│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ханического цехов)│                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-12  │      │  8│ 28│ 60│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  18  │   3   │   8    │   К  │  7│ 18│ 43│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16  │      │  7│ 22│ 39│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40                 │  21  │   3   │  10    │   К  │  5│ 11│ 24│ 45│ 68│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-19  │      │  6│ 13│ 27│ 45│ 70│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │  23  │   4   │  11    │   К  │  4│  9│ 21│ 40│ 60│ 77│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │  26  │   4   │  13    │   К  │  4│  8│ 15│ 29│ 48│ 68│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-24  │      │  5│ 11│ 22│ 37│ 53│ 69│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │70                 │  27  │   4   │  14    │   К  │  4│ 10│ 21│ 40│ 55│ 69│ 81│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-25  │      │  5│ 10│ 22│ 40│ 58│ 72│ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │105                │  31  │   5   │  16    │   К  │  3│  6│ 13│ 20│ 33│ 47│ 60│ 73│95 │ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-29  │      │  4│  8│ 16│ 29│ 42│ 55│ 67│ 79│90 │ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.     Инженерный│В составе:  заводо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус            │управления, лабора-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │торий, конструктор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ского отдела. Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь, тыс. м2:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3                  │   8  │   2   │   -    │   К  │ 27│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 27│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   9  │   2   │   -    │   К  │ 25│ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 25│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │  10  │   2   │   -    │   К  │ 18│ 51│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 21│ 61│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │  12  │   2   │   -    │   К  │ 16│ 42│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 17│ 43│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  14  │   2   │   -    │   К  │ 15│ 37│ 67│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 16│ 44│ 72│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │  16  │   2   │   -    │   К  │ 12│ 29│ 52│ 75│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 13│ 34│ 58│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.   Лабораторно-│Многоэтажный. Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│экспериментальный │площадь, тыс. м2:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус            │12                 │  16  │   3   │   5    │   К  │  8│ 14│ 30│ 67│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-15  │      │  7│ 16│ 32│ 67│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │  23  │   5   │  10    │   К  │  6│ 10│ 18│ 30│ 58│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-22  │      │  5│ 11│ 20│ 32│ 58│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Производствен-│Многоэтажный, высо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-бытовой корпус │та первого этажа  6│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, с подвалом двой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного    назначения.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая      площадь,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │  18  │   3   │   5    │   К  │ 14│ 26│ 38│ 50│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-17  │      │ 13│ 26│ 42│ 55│ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │21                 │  22  │   4   │   9    │   К  │  6│ 12│ 22│ 35│ 56│ 75│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-21  │      │  7│ 16│ 29│ 45│ 62│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Инженерно-ла-│Многоэтажный,     с│  24  │   5   │   7    │   К  │  5│  9│ 14│ 21│ 47│ 73│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│бораторный корпус │подвалом   двойного│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения.   Общая│      │       │ 17-23  │      │  5│  9│ 13│ 30│ 52│ 75│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Склад закрытый│Одноэтажный.  Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь, тыс. м2:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3                  │   5  │   1   │   -    │   К  │ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   6  │   1   │   -    │   К  │ 46│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 56│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   8  │   2   │   -    │   К  │ 33│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 34│ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

 Тракторостроение                                                        
 Заводы по производству тракторов                                        
 Заводы по производству двигателей                                       
 Заводы по производству запасных частей                                  
 Сельскохозяйственное машиностроение                                     
 Заводы по производству сельскохозяйственных машин                       
 Заводы по производству запасных частей к комбайнам                      
 Отдельные цехи, корпуса                                                 
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы  задела   в  строительстве   по  кварталам,   %   сметной│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│стоимости                                                      │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│ 14│15 │16 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                           Тракторостроение                                                          │
│                                                     Заводы по производству тракторов                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод по произ-│Мощность         90│  36  │   6   │  22    │  К   │ 3 │ 7 │ 13│ 20│ 29│42 │55 │ 68│ 80│87 │ 94│100│   │   │   │   │
│водству  тракторов│млн.руб.  продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│тягового    класса│в год, в том числе:│      │       │ 14-35  │      │ 3 │ 8 │ 16│ 25│ 37│50 │62 │ 74│ 86│93 │ 97│100│   │   │   │   │
│1,96-5,88       кН│тракторы и орудия к│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(0,2-0,6 тс) и ма-│ним 15 тыс. шт.    │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│56 │ 56│100│   │   │   │   │
│шин  для   горного│Общая площадь  про-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│земледелия    (без│изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 63│63 │ 63│100│   │   │   │   │
│заготовительных   │пусов  130 тыс. м2.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехов)            │Главный корпус пло-│      │       │        │  З   │ 3 │ 7 │ 13│ 20│ 29│42 │55 │ 68│ 24│31 │ 38│   │   │   │   │   │
│                  │щадью  120 тыс. м2,│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │высотой  16  м,   с│      │       │        │      │ 3 │ 8 │ 16│ 25│ 37│50 │62 │ 74│ 23│30 │ 34│   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 30 т  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   6   │  12    │  К   │ 5 │12 │ 23│ 35│ 49│65 │80 │ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  45│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-27 │       │ 14-25  │      │ 5 │13 │ 24│ 40│ 57│72 │84 │ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │  12    │  К   │   │   │   │   │  2│12 │ 25│ 39│ 54│75 │ 94│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  45│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 13-36│       │ 24-35  │      │   │   │   │   │  1│10 │ 25│ 42│ 60│90 │ 92│100│   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   80│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                 Заводы по производству двигателей                                                   │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2. Завод по произ-│Мощность        270│  42  │   7   │  23    │  К   │ 1 │ 3 │ 6 │  9│ 15│23 │34 │46 │ 59│ 73│85 │ 94│98 │100│   │   │
│водству тракторных│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│двигателей мощнос-│в год, в том  числе│      │       │ 19-41  │      │ 2 │ 5 │ 9 │ 14│ 21│29 │40 │53 │ 66│ 78│89 │ 97│99 │100│   │   │
│тью  до  110   кВт│двигателей       80│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(150   л.с.)   без│тыс. шт. Общая пло-│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 65│65 │100│   │   │
│заготовительных   │щадь производствен-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │
│цехов             │ных корпусов -  260│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 75│75 │100│   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью 100│      │       │        │  З   │ 1 │ 3 │ 6 │  9│ 15│23 │34 │46 │ 59│ 73│85 │ 29│33 │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │15  м,  с   кранами│      │       │        │      │ 2 │ 5 │ 9 │ 14│ 21│29 │40 │53 │ 66│ 78│89 │ 22│24 │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 15 т            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  36  │   7   │  17    │  К   │ 2 │ 4 │ 7 │ 11│ 19│29 │41 │54 │ 68│ 82│92 │100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  160│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-36 │       │ 19-35  │      │ 2 │ 5 │10 │ 16│ 24│34 │47 │60 │ 73│ 84│94 │100│   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   200│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │  16    │  К   │   │   │   │   │   │   │ 4 │13 │ 23│ 39│57 │ 74│90 │100│   │   │
│                  │лекс мощностью  110│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 19-42│       │ 26-41  │      │   │   │   │   │   │   │ 4 │15 │ 29│ 44│60 │ 77│91 │100│   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   60│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод по произ-│Мощность         90│  27  │   4   │  12    │  К   │ 3 │ 6 │ 12│ 29│ 46│67 │84 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│водству тракторных│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│гидроагрегатов    │в  год.  Общая пло-│      │       │ 14-25  │      │ 2 │13 │ 26│ 41│ 58│77 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│(без заготовитель-│щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных цехов)        │ных   корпусов   72│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью  70│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 20 т            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность        195│  39  │   5   │  23    │  К   │ 2 │ 5 │  9│13 │ 19│27 │37 │ 49│ 62│74 │ 86│96 │100│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │в год, в том  числе│      │       │ 16-38  │      │ 3 │ 7 │ 14│20 │ 28│38 │48 │ 59│ 71│80 │ 89│96 │100│   │   │   │
│                  │гидростатические   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трансмиссии     150│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│54 │ 54│54 │100│   │   │   │
│                  │тыс. шт.,  масляные│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │насосы  НШ  -  1300│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 58│58 │ 58│58 │100│   │   │   │
│                  │тыс.шт., гидромото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ры  шестеренные  75│      │       │        │  З   │ 2 │ 5 │  9│13 │ 19│27 │37 │ 49│  8│20 │ 32│42 │   │   │   │   │
│                  │тыс. шт. Общая пло-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │ 3 │ 7 │ 14│20 │ 28│38 │48 │ 59│ 13│22 │ 31│38 │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   230│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью 105│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2. высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 20 т            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   5   │  11    │  К   │ 3 │ 8 │ 14│24 │ 38│57 │78 │ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-27 │       │ 16-26  │      │ 4 │11 │ 21│34 │ 49│64 │80 │ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   90│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  13    │  К   │   │   │   │ 2 │  5│15 │28 │ 43│63 │80 │ 94│98 │100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  135│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 10-39│       │ 26-38  │      │   │   │   │ 3 │  9│19 │32 │ 46│65 │81 │ 94│99 │100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   140│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод по произ-│Мощность        100│  36  │   6   │  24    │  К   │ 3 │ 5 │  8│20 │ 33│47 │60 │ 72│82 │91 │ 98│100│   │   │   │   │
│водству  топливной│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│аппаратуры        │в год, в том  числе│      │       │ 12-35  │      │ 4 │12 │ 20│30 │ 40│50 │60 │ 71│81 │89 │ 95│100│   │   │   │   │
│                  │топливные    насосы│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │300  тыс. шт., фор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сунки 4000 тыс. шт.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  150 тыс. м2.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью  80  тыс. м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой до 15 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 30 т  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                          Заводы по производству запасных частей                                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│5. Завод по произ-│Мощность        120│  27  │   4   │  14    │  К   │ 2 │ 5 │  9│26 │ 47│69 │ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│водству   запасных│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│частей к тракторам│в  год.  Общая пло-│      │       │ 12-25  │      │ 2 │10 │ 19│33 │ 52│72 │ 87│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   70│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью  70│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 20 т            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                              Сельскохозяйственное машиностроение                                                    │
│                                          Заводы по производству сельскохозяйственных машин                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6. Завод по произ-│Мощность         50│  26  │   4   │  11    │  К   │ 3 │ 5 │ 11│20 │ 42│62 │ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│водству машин  для│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│внесения  в  почву│в год, в том  числе│      │       │ 14-24  │      │ 3 │ 8 │ 18│35 │ 52│68 │ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│минеральных  удоб-│машины для внесения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рений             │удобрений 2 тыс.шт.│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │ 29│ 29│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  51  тыс. м2.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │  З   │ 3 │ 5 │ 11│20 │ 42│62 │ 52│ 67│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью  36  тыс. м2,│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой до 15 м,  с│      │       │        │      │ 3 │ 8 │ 18│35 │ 52│68 │ 48│ 58│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 15 т  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   4   │   7    │  К   │ 6 │18 │ 36│55 │ 72│87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-21 │       │ 14-20  │      │ 6 │19 │ 32│50 │ 70│85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь всех производ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ственных   корпусов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │35 тыс. м2         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │   6    │  К   │   │   │   │ 6 │ 30│52 │ 73│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 9-26 │       │ 19-24  │      │   │   │   │27 │ 42│58 │ 74│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   16│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность        100│  48  │   9   │  27    │  К   │ 2 │ 5 │ 11│17 │ 24│33 │44 │ 56│ 66│75 │80 │ 85│89 │93 │97 │100│
│                  │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │в год, в том  числе│      │       │ 21-47  │      │ 2 │ 5 │ 11│17 │ 25│34 │43 │ 54│ 64│74 │79 │ 84│89 │93 │97 │100│
│                  │машины для внесения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пылевидных  удобре-│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │62 │62 │ 62│62 │62 │62 │100│
│                  │ний 35 тыс. шт. Об-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│
│                  │щая площадь  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │60 │60 │ 60│60 │60 │60 │100│
│                  │водственных  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов   287  тыс. м2.│      │       │        │  З   │ 2 │ 5 │ 11│17 │ 24│33 │44 │ 56│ 66│13 │18 │ 23│27 │31 │35 │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │щадью  132 тыс. м2,│      │       │        │      │ 2 │ 5 │ 11│17 │ 25│34 │43 │ 54│ 64│14 │19 │ 24│29 │33 │37 │   │
│                  │высотой до 15 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 20 т  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   9   │   9    │  К   │ 3 │ 8 │ 17│27 │ 39│53 │ 67│80 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  40│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-30 │       │ 21-29  │      │ 3 │ 9 │ 18│28 │ 40│54 │ 67│79 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   130│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  33  │   -   │  19    │  К   │   │   │   │   │   │ 2 │  8│18 │28 │ 37│49 │ 61│72 │82 │92 │100│
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │млн. руб. продукции│ 16-48│       │ 29-47  │      │   │   │   │   │   │ 2 │  6│16 │26 │ 35│48 │ 60│72 │83 │93 │100│
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   157│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод по произ-│Мощность        145│  39  │   6   │  19    │  К   │ 3 │ 6 │ 12│19 │ 27│38 │ 49│60 │71 │ 82│88 │ 95│100│   │   │   │
│водству машин  для│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│внесения  в  почву│в год, в том  числе│      │       │ 19-37  │      │ 3 │ 6 │ 12│20 │ 29│40 │ 51│63 │74 │ 84│90 │ 96│100│   │   │   │
│пылевидных удобре-│машины для внесения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ний               │в  почву  удобрений│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│54 │ 54│100│   │   │   │
│                  │РУМ-5 - 20 тыс. шт.│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 61│61 │ 61│100│   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  128 тыс. м2.│      │       │        │  З   │ 3 │ 6 │ 12│19 │ 27│38 │ 49│60 │71 │ 28│34 │ 41│   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │щадью  107 тыс. м2,│      │       │        │      │ 3 │ 6 │ 12│20 │ 29│40 │ 51│63 │74 │ 23│29 │ 35│   │   │   │   │
│                  │высотой до 16 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 20 т  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   6   │  11    │  К   │ 5 │11 │ 22│34 │ 46│58 │ 70│81 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  70│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│ 1-30 │       │ 19-29  │      │ 5 │10 │ 20│33 │ 46│58 │ 70│82 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   70│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │   -   │  15    │  К   │   │   │   │ 4 │  7│16 │ 26│37 │48 │61 │75 │ 90│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  75│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│10-39 │       │ 23-37  │      │   │   │   │ 4 │  7│14 │ 22│33 │45 │59 │76 │ 91│100│   │   │   │
│                  │в  год;  общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   58│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод по произ-│Мощностью       121│  40  │   7   │  24    │  К   │ 2 │ 4 │  7│11 │ 16│25 │ 41│58 │72 │84 │93 │ 98│99 │100│   │   │
│водству   дисковых│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│машин и комбиниро-│в год, в том  числе│      │       │ 16-39  │      │ 2 │ 7 │ 14│21 │ 29│38 │ 50│63 │75 │84 │91 │ 96│99 │100│   │   │
│ванных агрегатов  │лущильники дисковые│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15 тыс. шт., комби-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нированные агрегаты│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │22 тыс. шт., бороны│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дисковые тяжелые 19│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. шт. Общая пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных  корпусов   210│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью 180│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │16  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 20 т            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Завод по произ-│Мощность        100│  29  │   5   │  14    │  К   │ 3 │ 8 │ 14│ 21│ 38│55 │73 │88 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│водству плугов    │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │в год, в том  числе│      │       │ 14-27  │      │ 3 │12 │ 21│ 33│ 48│63 │77 │89 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │плуги  75  тыс. шт.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая площадь  про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственных  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пусов  150 тыс. м2.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Главный корпус пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью  130 тыс. м2,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой до 16 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью до 20 т  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                      Заводы по производству запасных частей к комбайнам                                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│10. Завод по  про-│Мощность         25│  19  │   3   │  10    │  К   │ 5 │ 12│ 36│68 │ 89│96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству запасных│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│частей к комбайнам│в  год.  Общая пло-│      │       │  9-18  │      │ 4 │ 17│ 39│61 │ 96│95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных   корпусов   34│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус площадью  20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │до 10 т            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                            Отдельные цехи, корпуса                                                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│11. Литейные  цехи│Корпус одно-,  дву-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отливок из  серого│хэтажный с  кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и модифицированно-│грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го чугуна и сталь-│до 30 т.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных отливок       │тыс.т/год  (площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха, тыс. м2):    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25 (25)            │  19  │   2   │   7    │  К   │ 6 │14 │ 33│60 │ 82│96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-17  │      │ 4 │14 │ 34│65 │ 84│96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │35 (35)            │  22  │   5   │   8    │  К   │ 5 │12 │ 30│55 │ 71│85 │ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-20  │      │ 4 │16 │ 38│60 │ 82│90 │ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 (50)            │  26  │   5   │  11    │  К   │ 5 │ 9 │ 13│40 │ 58│71 │ 86│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-24  │      │ 3 │ 7 │ 13│36 │ 54│70 │ 86│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │75 (75)            │  28  │   5   │  12    │  К   │ 5 │ 8 │ 13│32 │ 52│66 │ 79│ 88│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-26  │      │ 3 │ 6 │ 12│30 │ 48│63 │ 72│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (100)          │  30  │   6   │  13    │  К   │ 5 │10 │ 19│40 │ 53│66 │ 78│ 80│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-28  │      │ 3 │ 9 │ 26│45 │ 56│66 │ 76│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 (150)          │  35  │   6   │  15    │  К   │ 4 │ 9 │ 15│28 │ 44│55 │ 66│ 76│ 80│ 87│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-31  │      │ 3 │ 7 │ 19│34 │ 48│58 │ 66│ 75│ 83│ 90│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Литейные  цехи│Корпус  двухэтажный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отливок из  алюми-│с  кранами   грузо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ниевых сплавов    │подъемностью     до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30 т.     Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т литья в  год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(площадь      цеха,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2):          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 (35)            │  30  │   5   │  12    │  К   │ 6 │10 │ 17│25 │ 33│48 │ 65│82 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-29  │      │ 5 │11 │ 20│20 │ 39│54 │ 69│89 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15 (50)            │  32  │   5   │  14    │  К   │ 6 │11 │ 16│23 │ 31│43 │ 58│74 │89 │ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-31  │      │ 5 │10 │ 18│27 │ 36│49 │ 63│79 │93 │ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (60)            │  34  │   6   │  17    │  К   │ 4 │ 9 │ 14│21 │ 28│39 │ 51│72 │75 │ 86│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-33  │      │ 4 │10 │ 20│30 │ 40│50 │ 60│76 │80 │ 89│ 99│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25 (70)            │  36  │   6   │  19    │  К   │ 4 │ 7 │ 13│19 │ 26│35 │ 46│57 │69 │ 79│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-35  │      │ 4 │ 9 │ 18│28 │ 37│46 │ 56│65 │75 │ 84│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30 (85)            │  37  │   6   │  19    │  К   │ 2 │ 3 │  5│13 │ 18│29 │ 39│56 │68 │ 77│ 83│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-36  │      │ 2 │ 5 │  8│15 │ 25│37 │ 50│62 │72 │ 81│ 90│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Литейные  цехи│Корпус  двухэтажный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по    выплавляемым│с  кранами   грузо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│моделям           │подъемностью 30  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │литья      в    год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(площадь      цеха,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м2):           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3 (21)             │  12  │   4   │   5    │  К   │15 │42 │ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-11  │      │14 │50 │ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4 (28)             │  13  │   4   │   6    │  К   │11 │31 │ 64│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-12  │      │10 │38 │ 74│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5 (35)             │  16  │   4   │   8    │  К   │ 9 │22 │ 45│ 71│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-15  │      │ 8 │27 │ 53│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6 (42)             │  19  │   4   │  10    │  К   │ 8 │16 │ 32│ 55│ 75│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-18  │      │ 7 │20 │ 39│ 64│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8 (56)             │  25  │   5   │  12    │  К   │ 4 │ 7 │ 14│ 20│ 36│ 56│ 77│96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-24  │      │ 3 │10 │ 25│ 43│ 61│ 76│ 88│98 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Кузнечно-штам-│Корпус  одноэтажный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│повочные  цехи   с│с подвалами, с кра-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│заготовительным   │нами   грузоподъем-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отделением и скла-│ностью  до  30   т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дом металла       │Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │штамповок   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(площадь      цеха,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2):          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (15)            │  16  │   2   │   7    │  К   │15 │ 30│53 │77 │ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-15  │      │16 │ 33│53 │73 │ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30 (20)            │  18  │   3   │   7    │  К   │13 │ 24│39 │70 │ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-16  │      │13 │ 27│45 │66 │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 (35)            │  24  │   3   │  12    │  К   │ 8 │ 13│21 │30 │ 45│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-24  │      │ 9 │ 19│30 │43 │ 56│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │75 (45)            │  30  │   6   │  16    │  К   │ 3 │  6│13 │21 │ 36│ 52│ 68│ 83│94 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-29  │      │ 3 │  8│14 │24 │ 38│ 55│ 69│ 83│95 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (60)           │  37  │   6   │  21    │  К   │ 4 │  6│10 │24 │ 30│ 36│ 44│ 55│76 │ 88│ 94│98 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-35  │      │ 7 │ 11│15 │29 │ 38│ 44│ 52│ 65│82 │ 90│ 95│99 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │120 (70)           │  42  │   8   │  25    │  К   │ 2 │ 3 │ 5 │10 │ 15│ 26│ 37│ 49│60 │ 68│ 75│87 │ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-40  │      │ 2 │ 4 │ 7 │14 │ 22│ 33│ 45│ 57│66 │ 74│ 82│91 │ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.  Универсальный│Корпус одноэтажный,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус (механосбо-│бескрановый,  высо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рочный,  вспомога-│той до 15 м, с под-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельный, сварочно-│валами. Общая  пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сборочный  и  т.д.│щадь       корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для    тракторного│тыс. м2:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производства, дви-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гателей,  запасных│20                 │  17  │   2   │   8    │  К   │ 9 │ 20│42 │73 │ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│частей и др.)     │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-15  │      │ 8 │ 22│45 │71 │ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │  21  │   3   │  10    │  К   │ 5 │ 10│24 │49 │ 74│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-19  │      │ 5 │ 13│28 │51 │ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │75                 │  27  │   4   │  13    │  К   │ 3 │ 10│21 │37 │ 53│ 69│ 82│98 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-23  │      │ 4 │ 10│21 │36 │ 53│ 70│ 85│96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │120                │  30  │   4   │  16    │  К   │ 4 │  7│14 │24 │ 39│ 55│ 72│88 │ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-28  │      │ 5 │ 11│21 │33 │ 46│ 59│ 72│85 │ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.  Универсальный│Корпус одноэтажный,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус (для  прес-│высотой до 20 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сово-заготовитель-│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного, штамповочно-│ъемностью до 30  т,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механического,    │с подвалами.  Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механосборочного и│площадь    корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│других цехов)     │тыс. м2:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │  22  │   4   │   9    │  К   │ 6 │11 │26 │45 │ 65│ 84│98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-20  │      │ 8 │16 │29 │45 │ 63│ 82│97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │75                 │  27  │   4   │  14    │  К   │ 4 │10 │21 │40 │ 55│ 69│81 │ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-25  │      │ 5 │10 │22 │40 │ 58│ 72│83 │ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │120                │  36  │   6   │  17    │  К   │ 2 │ 3 │ 5 │10 │ 17│ 28│41 │ 55│ 69│87 │98 │100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 19-35  │      │ 2 │ 8 │12 │24 │ 38│ 52│66 │ 75│ 83│91 │98 │100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │190                │  48  │   8   │  23    │  К   │ 2 │ 3 │ 7 │14 │ 21│ 26│33 │ 40│ 47│57 │69 │ 78│86 │94 │98 │100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 25-47  │      │ 1 │ 2 │ 7 │13 │ 19│ 27│35 │ 45│ 56│66 │74 │ 82│89 │94 │97 │100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.  Инженерно-ла-│Корпус многоэтажный│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бораторный корпус │с подвалами.  Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь    корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │  16  │   3   │   7    │  К   │14 │30 │49 │ 75│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-15  │      │17 │33 │52 │ 79│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │  19  │   3   │   8    │  К   │12 │27 │47 │ 68│ 81│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-18  │      │14 │31 │51 │ 70│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  22  │   4   │   8    │  К   │ 5 │ 9 │14 │ 29│ 50│ 73│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-21  │      │ 5 │11 │15 │ 32│ 55│ 75│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.  Опытно-экспе-│Корпус одноэтажный.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│риментальная база │Общая площадь  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, тыс. м2:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │  15  │  3    │   5    │  К   │15 │40 │66 │ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-14  │      │17 │43 │70 │ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │  18  │  3    │   6    │  К   │12 │31 │55 │ 74│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-16  │      │12 │35 │59 │ 76│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  20  │   4   │   9    │  К   │ 4 │11 │29 │ 51│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-20  │      │ 6 │17 │35 │ 55│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.     Инженерный│Корпус   многоэтаж-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус            │ный. Общая  площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   9  │   2   │   -    │  К   │25 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │25 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │  12  │   2   │   -    │  К   │15 │42 │ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │17 │43 │ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.    Эксперимен-│Корпус одноэтажный.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тальный цех       │Общая площадь  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, тыс. м2:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │  14  │   3   │   6    │  К   │14 │41 │69 │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13  │      │14 │44 │71 │ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │  18  │   4   │   9    │  К   │11 │28 │50 │ 71│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17  │      │11 │31 │53 │ 73│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Машиностроение для животноводства и кормопроизводства *
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы  задела   в   строительстве   по   кварталам,│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│%   сметной стоимости                              │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                   │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                   │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                   │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                   │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                   │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                         Производство машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод по произ-│Мощность         25│  19  │   3   │   11   │   К  │ 5 │ 12│ 30│ 52│ 75│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│оборудования     I│в год. Главный кор-│      │       │  8-18  │      │ 6 │ 17│ 36│ 55│ 75│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│группы сложности: │пус   площадью   40│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│граблей,   косилок│15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тракторных,  уста-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новок для вентиля-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ции сена, оборудо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания для внесения│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│консервантов;     │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│раздатчиков-смеси-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телей стационарных│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и раздатчиков кор-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мов стационарных; │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стойлового        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования   для│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупного  рогатого│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скота,  станочного│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования   для│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│свиней;           │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автопоилок        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│индивидуальных   и│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│групповых         │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водораздатчиков;  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│транспортеров    и│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скреперных устано-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вок   для   уборки│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│навоза, оборудова-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния микроклимата  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод по произ-│Мощность         25│  20  │   3   │   11   │   К  │ 5 │ 12│ 30│ 52│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│оборудования    II│в год. Главный кор-│      │       │  9-19  │      │ 5 │ 17│ 36│ 55│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│группы сложности: │пус   площадью   40│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пресс-подборщиков │15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стоговозов и  сто-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гообразователей,  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прицепов для пере-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│возки измельченной│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│массы;            │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дробилок,  измель-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чителей,  смесите-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лей,  раздатчиков-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│смесителей мобиль-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных,   раздатчиков│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кормов мобильных; │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│клеточного  и  на-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│польного  оборудо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания для содержа-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния и  выращивания│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│птицы,  оборудова-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния      овцеферм,│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│инкубаторов;      │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования   для│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перекачки и  пере-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работки    навоза,│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│биоэнергетических │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│установок,   машин│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для       внесения│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│удобрений;        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│доильных   устано-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вок,  резервуаров-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│охладителей       │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молока,  агрегатов│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для  приготовления│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│заменителей       │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молока;           │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│теплогенераторов, │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│котлов-парообразо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вателей,  оборудо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания  для  водос-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│набжения ферм     │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод по произ-│Мощность         25│  20  │   3   │   11   │   К  │ 5 │ 12│ 30│ 52│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│оборудования   III│в год. Главный кор-│      │       │  9-19  │      │ 6 │ 17│ 36│ 55│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│группы сложности: │пус   площадью   40│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прицепных и  само-│15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ходных   кормоубо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рочных  комбайнов,│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│самоходных        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│косилок-плющилок; │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│агрегатов для при-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│готовления витами-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│низированной  тра-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вяной муки, термо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│барохимической    │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обработки         │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и      измельчения│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│соломы, комплектов│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для  приготовления│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кормосмесей,      │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования      │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комбикормовых     │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехов;            │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│погрузчиков  сель-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скохозяйственного │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и     специального│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│назначения        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод по произ-│Мощность         50│  27  │   4   │   15   │   К  │ 3 │  8│ 16│ 36│ 61│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│оборудования     I│в год. Главный кор-│      │       │  11-25 │      │ 4 │ 13│ 28│ 47│ 67│ 84│ 92│ 98│100│   │   │   │   │
│группы сложности  │пус   площадью   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 50│100│   │   │   │   │
│                  │15 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  8│ 16│ 36│ 61│ 30│ 40│ 48│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 13│ 28│ 47│ 67│ 24│ 32│ 38│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  18  │   4   │    7   │   К  │ 6 │ 16│ 32│ 63│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс,  мощность  по│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │проекту            │ 1-18 │       │  11-17 │      │ 7 │ 22│ 46│ 72│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │    -  │    8   │   К  │   │   │   │  9│ 31│ 60│ 80│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │лекс,  мощность  по│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │проекту            │ 10-27│       │  18-25 │      │   │   │   │ 10│ 30│ 60│ 80│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод по произ-│Мощность         50│  27  │   4   │   16   │   К  │ 3 │  8│ 16│ 36│ 61│ 80│ 88│ 95│100│   │   │   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│оборудования II  и│в год. Главный кор-│      │       │  11-26 │      │ 4 │ 13│ 28│ 47│ 67│ 84│ 90│ 95│100│   │   │   │   │
│III  группы  слож-│пус   площадью   75│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности             │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 50│100│   │   │   │   │
│                  │15 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  8│ 16│ 36│ 61│ 30│ 38│ 45│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 13│ 28│ 47│ 67│ 24│ 30│ 35│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  18  │   4   │    7   │   К  │ 6 │ 16│ 32│ 63│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 1-18 │       │  11-17 │      │ 7 │ 22│ 46│ 72│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  18  │    -  │    9   │   К  │   │   │   │  9│ 31│ 60│ 76│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 10-27│       │  18-26 │      │   │   │   │ 10│ 32│ 60│ 75│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Завод по произ-│Мощность        100│  32  │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 14│ 29│ 42│ 56│ 75│ 88│ 96│ 99│100│   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│оборудования     I│в год. Главный кор-│      │       │  11-29 │      │ 4 │ 10│ 23│ 36│ 50│ 64│ 78│ 88│ 96│ 99│100│   │   │
│группы сложности  │пус   площадью  130│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 70│ 70│100│   │   │
│                  │20 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 55│ 55│ 70│ 70│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  7│ 14│ 29│ 42│ 56│ 25│ 38│ 26│ 29│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 10│ 23│ 36│ 50│ 64│ 23│ 33│ 26│ 29│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  21  │   4   │   10   │   К  │ 6 │ 14│ 28│ 57│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 1-21 │       │  11-20 │      │ 7 │ 18│ 42│ 65│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  15  │    -  │    5   │   К  │   │   │   │   │  8│ 20│ 60│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 13-27│       │  19-23 │      │   │   │   │   │ 10│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  15  │    -  │    7   │   К  │   │   │   │   │   │ 16│ 41│ 64│ 84│ 94│100│   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │по проекту         │ 18-32│       │  23-29 │      │   │   │   │   │   │ 21│ 47│ 70│ 87│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод по произ-│Мощность        100│  33  │   4   │   20   │   К  │ 3 │  7│ 14│ 29│ 42│ 56│ 75│ 88│ 93│ 96│100│   │   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│оборудования  II и│в    год.   Главный│      │       │  11-30 │      │ 4 │ 10│ 23│ 36│ 50│ 64│ 78│ 88│ 93│ 96│100│   │   │
│III групп сложнос-│корпус площадью 130│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ти                │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 70│ 70│100│   │   │
│                  │20 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 55│ 55│ 70│ 70│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  7│ 14│ 29│ 42│ 56│ 25│ 38│ 23│ 26│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 10│ 23│ 36│ 50│ 64│ 23│ 33│ 23│ 26│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  21  │   4   │   10   │   К  │ 6 │ 14│ 28│ 58│ 81│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 1-21 │       │  11-20 │      │ 7 │ 18│ 42│ 65│ 88│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  12  │    -  │    5   │   К  │   │   │   │   │  8│ 20│ 60│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 13-24│       │  19-23 │      │   │   │   │   │ 10│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  15  │    -  │    7   │   К  │   │   │   │   │   │ 16│ 44│ 67│ 77│ 87│100│   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │по проекту         │ 18-32│       │  23-30 │      │   │   │   │   │   │ 21│ 46│ 69│ 77│ 86│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод по произ-│Мощность        200│  34  │   6   │   22   │   К  │ 3 │  5│ 10│ 20│ 35│ 51│ 66│ 78│ 87│ 94│ 99│100│   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│оборудования     I│в    год.   Главный│      │       │  10-31 │      │ 4 │  8│ 17│ 27│ 42│ 57│ 72│ 82│ 90│ 95│ 99│100│   │
│группы сложности  │корпус площадью 180│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 40│ 61│ 75│ 75│ 75│100│   │
│                  │20 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 43│ 61│ 75│ 75│ 75│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│ 10│ 20│ 35│ 51│ 26│ 17│ 12│ 19│ 24│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │  8│ 17│ 27│ 42│ 57│ 29│ 21│ 15│ 20│ 24│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  21  │   6   │   11   │   К  │ 8 │ 13│ 25│ 46│ 74│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 1-21 │       │  10-20 │      │ 9 │ 18│ 39│ 59│ 83│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  15  │    -  │    4   │   К  │   │   │   │  8│ 20│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 10-24│       │  20-23 │      │   │   │   │ 10│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  15  │    -  │    4   │   К  │   │   │   │   │  8│ 20│ 40│ 70│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 13-27│       │  23-26 │      │   │   │   │   │ 10│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-й        пусковой│  19  │    -  │    6   │   К  │   │   │   │   │   │  8│ 14│ 29│ 48│ 76│ 96│100│   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │по проекту         │ 16-34│       │  26-31 │      │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 40│ 60│ 80│ 97│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Завод по произ-│Мощность        200│  35  │   6   │   22   │   К  │ 3 │  5│ 10│ 20│ 35│ 51│ 66│ 78│ 86│ 93│ 98│100│   │
│водству  машин   и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│оборудования II  и│в    год.   Главный│      │       │  10-32 │      │ 4 │  8│ 17│ 27│ 42│ 57│ 72│ 82│ 88│ 93│ 98│100│   │
│III групп сложнос-│корпус площадью 180│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ти                │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 40│ 61│ 75│ 75│ 75│100│   │
│                  │20 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 43│ 61│ 75│ 75│ 75│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │  5│ 10│ 20│ 35│ 51│ 26│ 17│ 11│ 18│ 23│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │  8│ 17│ 27│ 42│ 57│ 29│ 21│ 13│ 18│ 23│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  21  │   6   │   11   │   К  │ 8 │ 13│ 25│ 46│ 74│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 1-21 │       │  10-20 │      │ 9 │ 18│ 39│ 59│ 83│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  15  │    -  │    4   │   К  │   │   │   │  8│ 20│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 10-24│       │  20-23 │      │   │   │   │ 10│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  15  │    -  │    4   │   К  │   │   │   │   │  8│ 20│ 40│ 70│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 13-27│       │  23-26 │      │   │   │   │   │  6│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-й        пусковой│  19  │    -  │    6   │   К  │   │   │   │   │   │  8│ 14│ 29│ 44│72 │ 92│100│   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │по проекту         │ 16-35│       │  26-32 │      │   │   │   │   │   │ 11│ 25│ 39│ 52│72 │ 92│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Производствен-│Мощность         10│  17  │   2   │    4   │   К  │12 │ 29│ 56│ 81│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│ный корпус        │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Площадь 15│      │       │  12-15 │      │10 │ 29│ 56│ 81│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высота  до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                         Производство деталей и сборочных единиц к машинам и оборудованию                                │
│                        для  животноводства и кормопроизводства и технологической оснастки                               │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│11. Завод по  про-│Мощность         25│  17  │   3   │    9   │   К  │  4│ 10│ 35│ 65│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  деталей│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│и сборочных единиц│в  год.  Площадь 30│      │       │   8-16 │      │  5│ 15│ 50│ 69│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│I группы  сложнос-│тыс. м2, высота  до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ти-прессов, грану-│15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ляторов,    матриц│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для гранулирования│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Завод по  про-│Мощность         25│  17  │   3   │    9   │   К  │  4│ 10│ 35│ 65│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│изводству  деталей│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│и сборочных единиц│в  год.  Площадь 30│      │       │   8-16 │      │  5│ 15│ 50│ 69│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│II группы сложнос-│тыс. м2, высота  до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ти  -  редукторов,│15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пневмотормозной   │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аппаратуры       и│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│инструмента,      │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гидроаппаратуры,  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техоснастки       │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Завод по  про-│Мощность         50│  24  │   4   │   13   │   К  │ 3 │ 12│ 30│ 58│ 80│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │
│изводству  деталей│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│и сборочных единиц│в год. Главный кор-│      │       │  10-22 │      │ 5 │ 16│ 39│ 67│ 84│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │
│I   и   II   групп│пус   площадью   70│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сложности         │тыс. м2, высотой до│      │       │        │   В  │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │15 м               │      │       │        │      │ - │  -│  -│  -│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │ 12│ 30│ 58│ 20│ 30│ 36│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 5 │ 16│ 39│ 67│ 24│ 32│ 38│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  15  │   4   │    2   │   К  │ 5 │ 20│ 42│ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 1-15 │       │  10-11 │      │ 8 │ 26│ 56│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  18  │    -  │    8   │   К  │   │   │ 12│ 30│ 50│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │комплекс,  мощность│──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │по проекту         │ 7-24 │       │  15-25 │      │   │   │ 15│ 40│ 60│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Производствен-│Мощность          5│  14  │   2   │    4   │   К  │ 12│ 32│ 68│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный корпус        │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Площадь  8│      │       │  10-13 │      │ 10│ 32│ 68│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высота  до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         10│  17  │   2   │    4   │   К  │ 10│ 30│ 60│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  Площадь 15│      │       │  12-15 │      │  8│ 30│ 60│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2, высота  до│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15 м               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы задела  в строительстве  по кварталам,  %│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│сметной стоимости                              │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                               │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Заводы по  про-│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству   строи-│сотой до 13,2 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных,  дорожных│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и     коммунальных│ъемностью до 50  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машин   на    базе│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тракторов        и│продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобилей       │(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 (30)            │   24 │   4   │   16   │   К  │ 5 │  9│ 18│ 41│ 53│ 78│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-23 │      │ 6 │ 14│ 26│ 43│ 60│ 81│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (50)           │   27 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 15│ 27│ 43│ 60│ 78│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-26 │      │ 4 │ 11│ 24│ 42│ 59│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 (70)           │   29 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 17│ 30│ 45│ 62│ 80│ 93│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  10-28 │      │ 4 │ 10│ 23│ 39│ 56│ 72│ 84│ 93│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Заводы по  про-│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству самоход-│сотой до 14,4 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных  строительных,│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дорожных         и│ъемностью до 50  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│коммунальных машин│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на      спецшасси,│продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пневмоколесном   и│(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гусеничном ходу   │корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 (40)            │   27 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 15│ 27│ 43│ 60│ 78│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-26 │      │ 4 │ 11│ 24│ 42│ 59│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (70)           │   30 │   5   │   23   │   К  │ 3 │  6│ 14│ 25│ 39│ 53│ 69│ 85│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │   7-29 │      │ 4 │ 10│ 22│ 40│ 55│ 66│ 76│ 86│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │200 (110)          │   33 │   5   │   25   │   К  │ 3 │  6│ 13│ 23│ 35│ 47│ 61│ 76│ 86│ 95│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │   8-32 │      │ 3 │  9│ 20│ 36│ 53│ 69│ 81│ 90│ 96│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │300 (130)          │   35 │   5   │   28   │   К  │ 3 │  7│ 13│ 21│ 32│ 43│ 55│ 68│ 79│ 88│ 96│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │   7-34 │      │ 4 │  9│ 16│ 25│ 34│ 44│ 54│ 64│ 75│ 85│ 95│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Заводы по  про-│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству   строи-│сотой до 14,4 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных     машин,│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│навесного оборудо-│ъемностью до 50  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания, пневмотран-│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│спорта,  машин   и│продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования   для│(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│промышленности    │корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительных мате-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│риалов,  цементной│50 (50)            │   27 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 15│ 27│ 43│ 60│ 78│ 95│100│   │   │   │
│промышленности,   │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│сборного          │                   │      │       │   8-26 │      │ 4 │ 11│ 24│ 42│ 59│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │
│железобетона      │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (70)           │   30 │   5   │   23   │   К  │ 3 │  6│ 14│ 25│ 39│ 53│ 69│ 85│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │   7-29 │      │ 4 │ 10│ 22│ 40│ 55│ 66│ 76│ 86│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 (90)           │   32 │   4   │   20   │   К  │ 2 │  6│ 14│ 25│ 36│ 54│ 70│ 83│ 92│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  12-31 │      │ 2 │  7│ 15│ 27│ 39│ 56│ 72│ 85│ 93│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Заводы по  про-│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству оборудо-│сотой до 10,8 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания для  прачеч-│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных и  предприятий│ъемностью до 30  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│химчистки,  проти-│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вопожарного обору-│продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дования,  грузовых│(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и     пассажирских│корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лифтов            │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 (30)            │   21 │   3   │   11   │   К  │ 6 │ 11│ 25│ 60│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-20 │      │ 7 │ 17│ 40│ 62│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (30)           │   24 │   4   │   16   │   К  │ 5 │  9│ 17│ 30│ 52│ 74│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-23 │      │ 6 │ 13│ 25│ 42│ 60│ 78│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Заводы по  про-│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству оборудо-│сотой до 10,8 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания для кондици-│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│онирования воздуха│ъемностью до 20  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и вентиляции      │Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50 (50)            │   24 │   4   │   16   │   К  │ 5 │  9│ 17│ 30│ 52│ 74│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-23 │      │ 6 │ 13│ 25│ 42│ 60│ 80│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (70)           │   27 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 15│ 27│ 43│ 60│ 78│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-26 │      │ 4 │ 11│ 24│ 42│ 59│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 (90)           │   29 │   4   │   20   │   К  │ 3 │  7│ 13│ 25│ 40│ 55│ 72│ 88│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │   9-28 │      │ 4 │  9│ 16│ 27│ 42│ 57│ 72│ 88│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Заводы по  про-│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводству   строи-│сотой до  8,4 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельно-монтажного │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механизированного │ъемностью до 10  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│инструмента (МИ) и│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительно-отде- │продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лочных машин (СОМ)│(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 МИ (30)         │   21 │   3   │   11   │   К  │ 6 │ 11│ 25│ 60│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-20 │      │ 7 │ 27│ 40│ 62│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 СОМ (30)        │   21 │   3   │   11   │   К  │ 6 │ 11│ 25│ 60│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-20 │      │ 7 │ 17│ 40│ 62│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 СОМ (60)        │   27 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 15│ 27│ 43│ 60│ 78│95 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-26 │      │ 4 │ 11│ 24│ 42│ 59│ 72│ 83│94 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Заводы       по│Главный корпус  вы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производству узлов│сотой до 10,8 м,  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и   агрегатов  для│кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительных,     │ъемностью до 10  т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дорожных         и│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│коммунальных машин│продукции   в   год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(площадь   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, тыс. м2): │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 (60)           │   27 │   4   │   19   │   К  │ 3 │  7│ 15│ 27│ 43│ 60│ 78│95 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │   8-26 │      │ 4 │ 11│ 24│ 42│ 59│ 72│ 83│94 │100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 (80)           │   29 │   4   │   19   │   К  │ 4 │  8│ 16│ 29│ 43│ 58│ 75│91 │ 99│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  10-28 │      │ 4 │  9│ 20│ 38│ 56│ 71│ 84│93 │ 99│100│   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы   задела   в  строительстве  по  кварталам, % сметной│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│стоимости                                                  │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│                  │                   │      │период │        │      │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.  Заводы  первой│Мощность         30│   18 │   3   │   6    │   К  │  8  │  16 │  28 │  59 │  83 │ 100 │     │     │     │     │
│группы            │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │     │     │     │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 11-16  │      │ 12  │  24 │  40 │  61 │  82 │ 100 │     │     │     │     │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ных   корпусов   50│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │корпус площадью  30│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │тыс. м2, оснащенный│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │подвесными  кранами│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │до 5 т и  мостовыми│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │     │     │   7 │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ъемностью 10-20 т  │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │                   │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│2 *. Заводы второй│Мощность         60│   22 │   4   │   8    │   К  │  3  │   9 │  17 │  30 │  56 │  77 │ 96  │ 100 │     │     │
│группы            │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │     │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │ 14-21  │      │  5  │  15 │  28 │  48 │  70 │  84 │ 98  │ 100 │     │     │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ных   корпусов   80│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │корпус площадью  50│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │тыс. м2, оснащенный│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │подвесными  кранами│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │до 5 т и  мостовыми│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ъемностью 10-20 т  │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │                   │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│3*. Заводы третьей│Мощность        100│   29 │   5   │   17   │   К  │  3  │  10 │  17 │  30 │  45 │  59 │ 76  │ 88  │ 97  │ 100 │
│группы            │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                  │в  год.  Общая пло-│      │       │  12-28 │      │  4  │  13 │  26 │  39 │  58 │  77 │ 87  │ 94  │ 98  │ 100 │
│                  │щадь производствен-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ных корпусов до 150│      │       │        │   В  │     │     │     │     │     │  28 │ 28  │ 68  │ 68  │ 100 │
│                  │тыс. м2.    Главный│      │       │        │      │  -  │   - │  -  │  -  │  -  │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                  │корпус площадью  до│      │       │        │      │     │     │     │     │     │  36 │ 36  │ 75  │ 75  │ 100 │
│                  │100 тыс. м2,  осна-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │щенный   подвесными│      │       │        │   З  │  3  │  10 │  17 │  30 │  45 │  31 │ 48  │ 20  │ 29  │     │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │  -  │
│                  │ъемностью до 5 т  и│      │       │        │      │  4  │  13 │  26 │  40 │  58 │  41 │ 51  │ 19  │ 23  │     │
│                  │мостовыми   кранами│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │10-20 т            │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │                   │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │В том числе:       │   18 │   5   │    6   │   К  │  10 │  23 │  41 │  61 │  92 │ 100 │     │     │     │     │
│                  │1-й пусковой  комп-│──────│       │────────│      │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │     │     │     │
│                  │лекс  мощностью  10│  1-18│       │  12-17 │      │  11 │  25 │  48 │  68 │  94 │ 100 │     │     │     │     │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │корпуса   вспомога-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │тельных   цехов   и│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │экспериментального │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │производства,      │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │бытового   корпуса,│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │столовой, отдельных│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │объектов складского│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │хозяйства и энерго-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │хозяйства, очистных│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │сооружений         │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │                   │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │2-й пусковой  комп-│   19 │   -   │    8   │   К  │     │   9 │  16 │  29 │  40 │  62 │ 92  │ 100 │     │     │
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │  -  │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │     │     │
│                  │50 млн.руб. продук-│  6-24│       │  16-23 │      │     │  11 │  22 │  33 │  52 │  78 │ 92  │ 100 │     │     │
│                  │ции в год. В соста-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ве: части  главного│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │корпуса    объектов│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │складского   хозяй-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ства, гаража и  об-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ъектов энергохозяй-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ства и транспортно-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │го хозяйства       │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │                   │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │3-й пусковой  комп-│   19 │   -   │    7   │   К  │     │     │     │   3 │  10 │  20 │ 36  │ 64  │ 91  │ 100 │
│                  │лекс  мощностью  до│──────│       │────────│      │  -  │   - │  -  │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │ ─── │
│                  │40 млн.руб. продук-│ 11-29│       │  22-28 │      │     │     │     │   5 │  16 │  42 │ 60  │ 76  │ 91  │ 100 │
│                  │ции в год. В соста-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │ве: части  главного│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │корпуса, инженерно-│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │лабораторного      │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │корпуса   и  других│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│                  │зданий и сооружений│      │       │        │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│     Примечания*:                                                                                                                │
│     1.  К  первой  и  второй  группам  относятся  заводы  по  производству:  технологического  оборудования   для   текстильной,│
│хлопкоочистительной,  кожевенно-обувной,  швейной,  трикотажной  промышленности;   оборудования   красильно-отделочного   и   для│
│производства  химических  волокон;  запасных  частей  для  оборудования  предприятий  легкой   промышленности;   технологического│
│оборудования для пищевой промышленности (сахарной, хлебопекарной, консервной,  кондитерской,  крахмало-паточной,  винодельческой,│
│чайной, табачной), мясной и молочной промышленности, для мельниц,  элеваторов  и  зернохранилищ;  оборудования  холодильного  для│
│предприятий торговли и общественного питания, теплового (плит ресторанных,  котлов  пищеварочных,  сковород,  жаровен,  фритюрниц│
│пищеварочных,  жарочных  автоматов),  механического  (машин  по   переработке   овощей,   мяса,   теста,   посудомоечных   машин,│
│расфасовочно-упаковочного оборудования и автоматических  линий,  торговых  автоматов);  холодильных  агрегатов  для  холодильного│
│оборудования предприятий торговли и общественного питания; электробытовых приборов и машин.                                      │
│     2. К третьей группе относятся заводы по производству оборудования для текстильной  промышленности,  электробытовых  машин  и│
│приборов.                                                                                                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
11 *. Судостроительная промышленность

 Судостроительный завод                                                  
 Отдельные   корпуса   (цехи),  здания  и  сооружения   судостроительных 
 и судоремонтных заводов                                                 
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы  задела   в  строительстве   по  кварталам,   %   сметной│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│стоимости                                                      │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│ 14│15 │16 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                  Судостроительный завод                                                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1.  Судостроитель-│В составе: корпусов│  48  │  10   │  27    │   К  │  2│  5│  9│ 13│ 16│ 20│ 28│35 │45 │57 │ 67│ 79│88 │93 │ 97│100│
│ные заводы        │основного,  загото-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │вительного и  вспо-│      │       │ 21-47  │      │  3│  7│ 10│ 14│ 18│ 23│ 29│37 │46 │58 │ 68│ 80│89 │94 │ 98│100│
│                  │могательного произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водств, гидротехни-│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 57│57 │57 │ 57│100│
│                  │ческих  сооружений,│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │энергетических,    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│56 │56 │ 56│100│
│                  │транспортных,      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административных   │      │       │        │   З  │  2│  5│  9│ 13│ 16│ 20│ 28│35 │45 │57 │ 67│ 22│31 │36 │ 40│   │
│                  │и  других объектов,│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │зданий и сооружений│      │       │        │      │  3│  7│ 10│ 14│ 18│ 23│ 29│37 │46 │58 │ 68│ 24│33 │38 │ 42│   │
│                  │обеспечивающих     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │посспусковой массой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │от 3,5 до 7,0 тыс.т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Общая       площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 тыс. м2        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │  36  │  10   │  15    │   К  │  4│  8│ 14│ 21│ 28│ 36│ 46│57 │71 │84 │ 93│100│   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │ 1-36 │       │ 21-35  │      │  5│ 11│ 17│ 24│ 32│ 41│ 50│59 │71 │84 │ 93│100│   │   │   │   │
│                  │В составе:         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусообрабатыва- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ющего  и  сборочно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сварочного цехов  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │участков (обеспечи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вающих    насыщение│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │судна  механизмами,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │системами и  обору-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дованием), стапелей│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и энергообъектов   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  30  │   -   │  18    │   К  │   │   │   │   │   │   │ 3 │ 6 │11 │20 │ 32│ 50│68 │82 │ 94│100│
│                  │коплекс            │──────│       │────────│      │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │В составе:         │ 19-48│       │ 30-47  │      │   │   │   │   │   │   │ 3 │ 8 │14 │23 │ 36│ 52│70 │85 │ 95│100│
│                  │спускового сооруже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния,    достроечной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │набережной, цехов и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │участков,   аквато-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рии,  оградительных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и  энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гообъектов, обеспе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чивающих     спуск,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │достройку,  испыта-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ние и сдачу судов  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                 Отдельные корпуса (цехи), здания и сооружения судостроительных и судоремонтных заводов                              │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2. Корпус судосбо-│Одноэтажный,       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рочного     произ-│многопролетный:    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водства  (эллинг),│с  пролетами  30-36│  24  │   4   │   9    │   К  │  8│ 16│ 25│ 36│ 49│ 69│92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус   модульно-│м, высотой до  низа│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│агрегатной сборки │несущих конструкций│      │       │ 15-23  │      │  9│ 18│ 29│ 42│ 57│ 75│95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │28-36 м, с  кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30-50    т.   Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 20 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │с  пролетами  36-48│  27  │   5   │   9    │   К  │  7│ 15│ 23│ 31│ 40│ 53│71 │ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, высотой до  низа│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │несущих конструкций│      │       │ 18-26  │      │  8│ 17│ 26│ 36│ 46│ 61│78 │ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │46  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │160  т.       Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Корпус корпусо-│Одноэтажный,       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обрабатывающего   │многопролетный:    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производства,     │с  пролетами  30-36│  19  │   4   │   7    │   К  │ 10│ 21│ 36│ 56│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус   сборочно-│м, высотой до  низа│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сварочного        │несущих конструкций│      │       │ 12-18  │      │ 12│ 25│ 42│ 63│ 84│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производства      │18  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30-50 т.      Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │с  пролетами  36-48│  22  │   4   │   8    │      │  9│ 18│ 27│ 40│ 56│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, высотой до  низа│      │       │────────│   К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │несущих конструкций│      │       │ 14-21  │      │ 10│ 21│ 34│ 52│ 72│ 89│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100  т.       Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │с  пролетами  36-48│  24  │   5   │   8    │   К  │  8│ 16│ 25│ 40│ 57│ 77│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м, высотой до  низа│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │несущих конструкций│      │       │ 16-23  │      │  9│ 19│ 29│ 46│ 66│ 84│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │160  т.       Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 35 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Корпус  слесар-│Одноэтажный,       │  13  │   3   │   3    │   К  │ 15│ 34│ 60│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-корпусного про-│многопролетный,   с│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводства,  корпус│пролетами 18-24  м,│      │       │ 10-12  │      │ 23│ 54│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механосборочного  │высотой   до   низа│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производства,     │несущих конструкций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус            │8 м, с кранами гру-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трубообрабатываю- │зоподъемностью 8 т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щего производства │Общая  площадь   10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Корпус электро-│Одноэтажный,   мно-│  13  │   3   │   3    │   К  │ 18│ 42│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монтажного  произ-│гопролетный, с про-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водства,    корпус│летами   18-24   м,│      │       │ 10-12  │      │ 26│ 54│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деревообрабатыва- │высотой   до   низа│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ющего  производст-│несущих конструкций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ва, корпус  маляр-│8 м, с кранами гру-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-изоляционного  │зоподъемностью 5 т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производства, кор-│Общая   площадь   5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пус   производства│тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│спецпокрытий      │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Блок      цехов│Одноэтажный,   мно-│  19  │   3   │   5    │   К  │ 14│ 29│ 44│ 62│ 88│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│агрегатирования   │гопролетный, с про-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механизмов        │летами   30-36   м,│      │       │ 13-17  │      │ 16│ 37│ 60│ 79│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой   до   низа│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │несущих конструкций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │160  т.       Общая│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадь 25 тыс. м2 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Комплекс гидро-│Плавучий док грузо-│  22  │   3   │   -    │   К  │ 11│ 22│ 34│ 46│ 58│ 70│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│технических соору-│подъемностью     15│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│жений с передаточ-│тыс. т, причал дли-│      │       │        │      │ 14│ 29│ 42│ 55│ 69│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ным плавдоком     │ной 125 м при  глу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бина у кордона 10 м│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Набережная     │Длина  200  м   при│  14  │   2   │   2    │   К  │ 14│ 28│ 49│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │глубине у кордона 6│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м,  с   портальными│      │       │ 11-12  │      │ 12│ 27│ 47│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью 10 т     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Длина  300  м   при│  16  │   2   │   2    │   К  │ 13│ 28│ 44│ 63│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │глубине у кордона 8│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м,  с   портальными│      │       │ 13-14  │      │ 11│ 29│ 49│ 70│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью 30 т     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Длина  400  м   при│  24  │   4   │   3    │   К  │  9│ 16│ 25│ 36│ 49│ 66│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │глубине  у  кордона│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │11 м, с портальными│      │       │ 20-22  │      │  8│ 15│ 25│ 37│ 54│ 74│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кранами   грузопод-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъемностью 80 т     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Склад          │Одноэтажный,       │  10  │   2   │   2    │   К  │ 30│ 58│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │многопролетный,   с│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пролетами 18-24  м,│      │       │  8-9   │      │ 37│ 74│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │высотой   до   низа│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │несущих конструкций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15  м,  с   кранами│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │грузоподъемностью  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 т. Общая площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6,5 тыс. м2        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

 Лесозаготовительные предприятия                                         
 Предприятия  по  производству  стандартных  домов,  комплектов деталей, 
 древесных плит, комплектов деревянной тары                              
 Предприятия по производству древесно-стружечных плит                    
 Предприятия по производству фанеры                                      
 Предприятия мебельной промышленности                                    
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы  задела   в  строительстве   по  кварталам, % сметной│
│                  │                   │строительства, мес     │затель│стоимости                                                  │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│ 14│15 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                               Лесозаготовительные предприятия                                                   │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1.   Лесозаготови-│Строительная   база│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельные   предпри-│лесозаготовительно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ятия (без  перера-│го предприятия мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки древесины)  │ностью 5  млн. руб/│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год.               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Поселок лесозагото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вительного предпри-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ятия  на  630 жите-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лей, общей площадью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8500 м2.           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Заготовка     леса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вывозка,   разделка│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │на нижнем складе  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отгрузка.          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность по вывозке│  42  │   6   │   33   │   К  │ 3 │ 7 │ 11│ 18│ 28│ 35│ 44│ 52│ 60│ 68│ 76│ 83│ 93│100│   │
│                  │древесины 200  тыс.│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │м3/год             │      │       │  9-41  │      │ 4 │ 8 │ 12│ 20│ 30│ 33│ 42│ 51│ 59│ 66│ 74│ 82│ 92│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 69│ 69│ 69│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │ 7 │ 11│ 18│ 28│ 35│ 44│ 52│ 60│ 68│  8│ 15│ 25│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 8 │ 12│ 20│ 30│ 33│ 42│ 51│ 59│ 66│  5│ 13│ 23│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  33  │   6   │   24   │   К  │ 5 │ 11│ 16│ 26│ 40│ 50│ 63│ 74│ 85│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │лекс.  Строительная│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │база  лесозаготови-│  1-33│       │  9-32  │      │ 5 │ 11│ 18│ 30│ 43│ 48│ 62│ 74│ 86│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │тельного   предпри-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ятия  мощностью   5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год.      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Поселок лесозагото-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вительного предпри-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ятия на 315 жителей│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общей площадью 4250│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м2.                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Заготовка     леса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вывозка, разделка и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отгрузка           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 тыс. м3/год    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  12  │   -   │    9   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 19│ 44│ 75│100│   │
│                  │лекс. Поселок лесо-│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │
│                  │заготовительного   │ 31-42│       │ 33-41  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 18│ 43│ 76│100│   │
│                  │предприятия на  315│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жителей общей  пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью 4250 м2.     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Заготовка     леса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вывозка, разделка и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отгрузка        100│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.    Лесосплавное│Мощность в  навига-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятие       │ционной      период│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сплава   древесины,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500                │  12  │   3   │   7    │   К  │11 │ 37│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-11  │      │12 │ 47│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000               │  18  │   3   │  13    │   К  │ 9 │ 25│ 43│ 60│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-17  │      │10 │ 25│ 45│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2000               │  21  │   3   │  16    │   К  │ 7 │ 15│ 27│ 45│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-20  │      │ 6 │ 16│ 33│ 50│ 67│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.  Лесоперевалоч-│В  составе:  рейда,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ное предприятие   │цехов шпалопиления,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тарного,    окорки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │разделки    руддол-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готья    и   других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов. Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250                │  20  │   3   │  10    │   К  │ 7 │ 19│ 14│ 58│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-19  │      │ 6 │ 25│ 44│ 65│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500                │  29  │   3   │  18    │   К  │ 4 │ 14│ 26│ 47│ 57│ 63│ 84│ 94│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-28  │      │ 4 │ 18│ 32│ 49│ 57│ 70│ 83│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 64│ 64│ 64│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 4 │ 14│ 26│ 47│ 57│ 63│ 20│ 30│ 33│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 18│ 32│ 49│ 57│ 70│ 23│ 33│ 38│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   3   │  10    │   К  │ 6 │ 22│ 40│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год        │  1-21│       │ 11-20  │      │ 6 │ 30│ 53│ 78│ 86│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │   -   │  10    │   К  │   │   │   │  6│ 15│ 30│ 54│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год        │ 11-29│       │ 19-28  │      │   │   │   │  6│ 16│ 33│ 58│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000               │  33  │   3   │  22    │   К  │ 5 │  9│ 17│ 20│ 28│ 43│ 60│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-32  │      │ 5 │ 10│ 17│ 24│ 35│ 48│ 62│ 75│ 88│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 50│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 48│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 5 │  9│ 17│ 20│ 28│ 43│ 60│ 25│ 36│ 45│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 5 │ 10│ 17│ 24│ 35│ 48│ 62│ 27│ 40│ 48│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   3   │   13   │   К  │ 8 │ 17│ 32│ 40│ 50│ 72│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год        │  1-24│       │ 11-23  │      │10 │ 21│ 34│ 49│ 64│ 79│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  21  │   -   │   13   │   К  │   │   │   │   │  5│ 14│ 29│ 51│ 73│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год        │ 13-33│       │ 20-32  │      │   │   │   │   │  7│ 17│ 32│ 54│ 76│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2000               │  41  │   4   │   29   │   К  │ 3 │ 12│ 18│ 25│ 31│ 39│ 48│ 58│ 68│ 76│ 85│ 90│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 11-39  │      │ 3 │ 11│ 17│ 24│ 31│ 39│ 49│ 57│ 69│ 76│ 85│ 90│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 50│ 50│ 50│ 50│ 50│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 48│ 48│ 48│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │ 12│ 18│ 25│ 31│ 39│ 48│ 58│ 18│ 26│ 35│ 40│ 46│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 3 │ 11│ 17│ 24│ 31│ 39│ 49│ 57│ 21│ 28│ 37│ 42│ 48│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   4   │   16   │   К  │ 6 │ 22│ 36│ 50│ 62│ 75│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 1000│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год        │  1-27│       │ 11-26  │      │ 6 │ 22│ 36│ 50│ 64│ 77│ 87│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  26  │   -   │   20   │   К  │   │   │   │   │   │  3│ 10│ 22│ 35│ 52│ 69│ 81│ 93│100│   │
│                  │лекс мощностью 1000│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс. м3/год        │ 16-41│       │ 20-39  │      │   │   │   │   │   │  3│ 12│ 24│ 37│ 54│ 71│ 83│ 94│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4*. Лесопильно-де-│В  составе:  произ-│  25  │   5   │   15   │   К  │ 5 │ 10│ 17│ 29│ 43│ 60│ 80│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│ревообрабатывающее│водственных цехов и│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│предприятие       │объектов  вспомога-│      │       │  9-23  │      │ 4 │  8│ 14│ 26│ 40│ 58│ 78│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.       Мощность│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150-180 тыс. м3/год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пиломатериалов     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(сушка      150-180│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м3/год) и 48-65│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.м3/год техноло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гической щепы      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5*. Лесопильно-де-│В  составе:  произ-│  37  │   6   │   26   │   К  │ 3 │  6│ 14│ 24│ 34│ 46│ 57│ 67│ 74│85 │ 93│ 98│100│   │   │
│ревообрабатывающий│водства пиломатери-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│комбинат          │алов,  производства│      │       │ 10-35  │      │ 3 │  6│ 15│ 25│ 36│ 49│ 62│ 73│ 78│87 │ 95│ 98│100│   │   │
│                  │древесно-волокнис- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тых плит,  объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 47│ 47│ 47│ 47│100│   │   │
│                  │назначения.    Мощ-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │ность 280-300  тыс.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 49│ 49│ 49│ 49│100│   │   │
│                  │м3/год  пиломатери-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │алов (сушка 280-300│      │       │        │   З  │ 3 │  6│ 14│ 24│ 34│ 46│ 57│ 67│ 27│ 38│46 │ 51│   │   │   │
│                  │тыс. м3/год),      │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │100-150 тыс. м3/год│      │       │        │      │ 3 │  6│ 15│ 25│ 36│ 49│ 62│ 73│ 29│ 38│46 │ 49│   │   │   │
│                  │технологической    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щепы    и     20-40│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2/год древес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-волокнистых плит│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  25  │   5   │   15   │   К  │ 6 │ 13│ 27│ 39│ 53│ 70│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс: 280-300  тыс.│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │м3/год  пиломатери-│  1-25│       │  9-23  │      │ 5 │ 12│ 26│ 38│ 52│ 69│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │алов, 100-150  тыс.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м3/год   технологи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческой щепы        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  31  │   -   │   19   │   К  │   │   │  3│ 10│ 17│ 24│ 32│ 40│ 50│ 72│ 87│ 97│100│   │   │
│                  │лекс: 20-40 тыс.м2/│──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │год древесно-волок-│  7-37│       │ 17-35  │      │   │   │  5│ 12│ 20│ 30│ 40│ 51│ 57│ 75│ 90│ 97│100│   │   │
│                  │нистых плит        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│  45  │   6   │   37   │   К  │ 2 │ 6 │ 12│ 19│ 26│ 34│ 43│ 52│ 62│ 74│ 82│ 88│ 93│ 97│100│
│                  │водства пиломатери-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │алов,     древесно-│      │       │ 14-39  │      │ 1 │ 7 │ 15│ 24│ 33│ 42│ 52│ 64│ 73│ 81│ 87│ 91│ 95│ 98│100│
│                  │стружечных    плит,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 63│ 63│ 63│ 63│100│
│                  │ния.  Мощность  450│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │тыс. м3/год пилома-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 71│ 71│ 71│ 71│100│
│                  │териалов (сушка 400│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год),      │      │       │        │   З  │ 2 │ 6 │ 12│ 19│ 26│ 34│ 43│ 52│ 62│ 74│ 18│ 25│ 30│ 34│   │
│                  │150-225 тыс. м3/год│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │технологической    │      │       │        │      │ 1 │ 7 │ 15│ 24│ 33│ 42│ 52│ 64│ 73│ 81│ 16│ 20│ 24│ 27│   │
│                  │щепы,       200-250│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2/год древес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-стружечных плит │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  32  │       │   19   │   К  │ 3 │ 10│ 20│ 30│ 41│ 52│ 63│ 74│ 85│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  450│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год пилома-│  1-32│       │ 12-30  │      │ 2 │ 10│ 22│ 34│ 45│ 57│ 69│ 80│ 88│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │териалов,   150-225│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год  техно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │логической щепы    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  30  │       │   14   │   К  │   │   │   │   │   │  4│  8│ 15│ 25│ 38│ 52│ 67│ 80│ 90│100│
│                  │лекс      мощностью│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │200-250 тыс. м3/год│ 16-45│       │ 30-43  │      │   │   │   │   │   │  4│ 12│ 22│ 32│ 44│ 58│ 70│ 82│ 91│100│
│                  │древесно-стружечных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плит               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│        Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей, древесных плит, комплектов деревянной тары            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6*.   Производство│В   составе:   цеха│  33  │   5   │   16   │   К  │ 3 │ 6 │  9│ 14│ 21│ 32│ 46│ 59│ 72│ 86│100│   │   │   │   │
│стандартных  дере-│домостроения     из│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│вянных  домов   на│легких  металличес-│      │       │ 17-32  │      │ 4 │ 8 │ 13│ 21│ 29│ 39│ 52│ 65│ 77│ 89│100│   │   │   │   │
│действующем       │ких  конструкций  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятии       │комплектом оборудо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вания  для  выпуска│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полносборных  дере-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вянных    панельных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │домов     заводской│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовности  с   су-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шильным отделением,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складами  пиломате-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │риалов  и   готовой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции;  корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов, объектов  по│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │утилизации отходов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерному обеспе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чению.     Мощность│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250 тыс. м2   общей│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площади в год      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7*. Завод  оконных│В составе: главного│  18  │   3   │   9    │   К  │ 7 │ 16│ 30│ 58│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и        балконных│корпуса с сушильным│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дверных блоков    │отделением, склада-│      │       │  9-17  │      │10 │ 25│ 45│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ми пиломатериалов и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовой  продукции;│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса   вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных цехов;  об-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов по  утилиза-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ции отходов;  инже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нерного и транспор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тного  обеспечения.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность        250│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2/год        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8*. Завод  твердых│В   составе:   цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│весно-волокнистых │древесно-волокнис- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│плит              │тых плит,  произво-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │димых сухим  спосо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бом  с   отделением│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │приготовления  щепы│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  складом  готовой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции;  корпуса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов,      складов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сырья,  администра-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тивно-бытового     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,  локальных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистных   сооруже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний,  объектов   по│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерному и тран-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │спортному обеспече-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нию.      Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2     твердых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плит в год:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │13                 │  26  │   4   │   13   │   К  │ 4 │  8│ 13│ 26│ 42│ 61│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-25  │      │ 4 │ 11│ 22│ 37│ 54│ 68│ 81│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │17                 │  29  │   5   │   14   │   К  │ 3 │  7│ 12│ 21│ 34│ 51│ 67│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-28  │      │ 4 │  9│ 18│ 32│ 46│ 61│ 72│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9*. Цех  по произ-│Один пусковой комп-│  24  │   3   │   12   │   К  │ 6 │ 14│ 23│ 37│ 56│ 75│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│водству    твердых│лекс: цеха  древес-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│древесно-         │но-волокнистых     │      │       │ 12-23  │      │ 7 │ 19│ 32│ 45│ 61│ 77│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│волокнистых   плит│плит,  производимых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на действующем    │сухим  способом   с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятии       │отделением   приго-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товления щепы. Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность   13  млн. м2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твердых плит в год │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10*.   Предприятия│В составе: цеха  по│  12  │   2   │   7    │   К  │ 22│ 46│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по    производству│производству       │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплектов   дере-│комплектов  деталей│      │       │  5-11  │      │ 22│ 50│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вянной тары       │деревянных ящиков и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.  Мощность   10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3      тарных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплектов в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                 Предприятия по производству древесно-стружечных плит                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│11*. Завод древес-│В составе:  участка│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-стружечных плит│подготовки сырья  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │учетом       сушки,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,   объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения, внешних│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей коммуникаций.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,   тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плит в год:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │  19  │   2   │    9   │   К  │ 1 │  6│ 14│ 24│ 48│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17  │      │ 1 │  7│ 22│ 43│ 64│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │110                │  30  │   5   │   16   │   К  │ 4 │ 11│ 18│ 24│ 37│ 52│ 67│ 82│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-29  │      │ 5 │ 14│ 24│ 34│ 45│ 58│ 71│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12*. Цех древесно-│В составе: участков│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стружечных плит  в│подготовки   сырья,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│составе   действу-│приготовления      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ющего предприятия │стружки,  сушки   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3 плит в год:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │110                │  26  │   4   │   10   │   К  │ 7 │ 14│ 22│ 30│ 41│ 59│ 77│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-24  │      │ 8 │ 18│ 28│ 40│ 53│ 66│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │  18  │   2   │    9   │   К  │ 4 │ 13│ 24│ 48│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-16  │      │ 5 │ 22│ 43│ 64│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                     Предприятия по производству фанеры                                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│13*.   Предприятия│В составе:  окороч-│  26  │   5   │   13   │   К  │ 6 │ 13│ 21│ 29│ 40│ 58│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│по    производству│но-распиловочного  │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│клееной фанеры    │отделения, бассейна│      │       │ 12-24  │      │ 7 │ 17│ 27│ 39│ 52│ 65│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │для    хранения   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обработки    сырья,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного производс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного   корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния, внешних  сетей│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и     коммуникаций.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность    100-120│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3     клееной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фанеры в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                       Предприятия мебельной промышленности                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│14*.    Отделочно-│В составе: отделоч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сборочное предпри-│но-сборочного      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ятие  по   выпуску│корпуса,   объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпусной мебели  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения, внешних│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций.      Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб/год:      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │18,5               │  24  │   4   │    9   │   К  │ 9 │ 19│ 32│ 45│ 60│ 76│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 14-22  │      │ 9 │ 20│ 34│ 48│ 64│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │37,0               │  33  │   6   │   14   │   К  │ 4 │  9│ 14│ 19│ 26│ 35│ 49│ 64│ 81│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-31  │      │ 5 │ 11│ 19│ 27│ 37│ 47│ 59│ 71│ 82│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15*.    Отделочно-│В составе: отделоч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сборочный   корпус│но-сборочного      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по выпуску корпус-│корпуса.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной мебели        │млн. руб/год:      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │18,5               │  18  │   2   │    9   │   К  │ 4 │ 13│ 24│ 48│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-16  │      │ 5 │ 22│ 43│ 64│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │37,0               │  26  │   4   │   13   │   К  │ 8 │ 14│ 20│ 30│ 42│ 64│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-24  │      │ 9 │ 18│ 28│ 40│ 55│ 70│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16*. Комбинат  ме-│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бельных    деталей│корпуса, цеха изго-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(КМД)  по  выпуску│товления строганого│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щитовых   деталей,│шпона  и   объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│облицованных стро-│вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ганым  и  синтети-│назначения, внешних│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческим шпоном     │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций.      Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2     щитовых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │деталей в год:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3,6                │  24  │   3   │   10   │   К  │ 4 │  9│ 16│ 32│ 52│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-22  │      │ 4 │ 14│ 28│ 44│ 60│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5,4                │  27  │   4   │   10   │   К  │ 7 │ 13│ 20│ 28│ 38│ 57│ 78│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-25  │      │ 9 │ 18│ 28│ 40│ 55│ 70│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17*.   Производст-│Мощность,   млн. м2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венный  корпус  по│щитовых  деталей  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│выпуску    щитовых│год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деталей,   облицо-│3,6                │  21  │   3   │    9   │   К  │ 5 │ 11│ 19│ 45│ 71│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванных строганым и│                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│синтетическим     │                   │      │       │ 11-19  │      │ 5 │ 16│ 30│ 51│ 73│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│шпоном            │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5,4                │  24  │   4   │   10   │   К  │ 4 │  9│ 16│ 32│ 52│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-22  │      │ 4 │ 14│ 28│ 44│ 60│ 76│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
13 *. Целлюлозно-бумажная промышленность

┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительнос-│ Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости │
│                  │                   │ти строительства, мес │затель│                                                               │
│                  │                   ├──────┬───────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе  │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬───────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │обору- │      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│дования│      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │       │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│ 14│15 │16 │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Завод  товарной│Мощность 290 тыс.т/│   39 │   8   │  23   │   К  │ 4 │ 7 │ 11│17 │26 │33 │ 42│ 63│64 │ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │
│сульфатной небеле-│год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ной целлюлозы     │одной технологичес-│      │       │ 15-37 │      │ 3 │ 6 │ 12│21 │28 │35 │ 44│ 55│65 │ 77│ 86│ 96│100│   │   │   │
│                  │кой линии  произво-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дительностью       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │290-300  тыс. т/год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сульфатной целлюло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зы по варке, обору-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дованной вертикаль-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ным варочным котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного   дей-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ствия   номинальной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │900  т/сут;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушильной    машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 580 тыс.т/│   45 │   9   │  26   │   К  │ 1 │ 4 │  8│12 │18 │24 │ 31│ 38│46 │ 54│ 62│ 72│ 83│ 94│100│   │
│                  │год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │двух  технологичес-│      │       │ 18-43 │      │ 1 │ 4 │  8│13 │19 │25 │ 32│ 39│47 │ 56│ 65│ 75│ 86│ 97│100│   │
│                  │ких           линий│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │
│                  │290-300   тыс.т/год│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │
│                  │сульфатной целлюло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │
│                  │зы по варке, обору-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дованных     каждая│      │       │       │   З  │ 1 │ 4 │  8│12 │18 │24 │ 31│ 33│46 │ 54│ 62│  5│ 16│ 27│   │   │
│                  │вертикальным вароч-│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │ным  котлом  непре-│      │       │       │      │ 1 │ 4 │  8│13 │19 │25 │ 32│ 39│47 │ 56│ 65│  8│ 19│ 30│   │   │
│                  │рывного    действия│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │900   т/сут;   двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушильных     машин│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│   36 │   9   │  19   │   К  │ 3 │ 7 │ 12│19 │28 │38 │ 50│ 61│71 │ 81│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │В составе:         │  1-36│       │ 16-34 │      │ 3 │ 8 │ 13│21 │30 │40 │ 52│ 63│74 │ 84│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии производ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства     сульфатной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │целлюлозы;    одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушильной    машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6400 мм  производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью      290│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   24 │   -   │  16   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │  1│ 4 │  7│ 13│ 25│ 46│ 76│100│   │
│                  │лекс В составе: од-│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │ной технологической│ 22-45│       │ 28-43 │      │   │   │   │   │   │   │   │  1│ 4 │  7│ 15│ 27│ 54│ 89│100│   │
│                  │линии  производства│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сульфатной целлюло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зы; одной сушильной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   6400   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │290 тыс. т/год     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод  товарной│Мощность 125 тыс.т/│   30 │   7   │  15   │   К  │ 5 │ 8 │15 │25 │37 │55 │ 72│ 86│96 │100│   │   │   │   │   │   │
│сульфатной беленой│год. В составе: од-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│целлюлозы         │ной технологической│      │       │ 14-23 │      │ 4 │ 8 │17 │27 │43 │58 │ 73│ 86│95 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │линии    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  140-160│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной  целлюлозы   по│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варке,  оборудован-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной    вертикальным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варочным     котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут;  одной   су-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │450 шильной  машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4200 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 250 тыс.т/│   45 │   8   │  27   │   К  │ 3 │ 6 │ 8 │12 │15 │22 │ 28│ 38│45 │ 54│ 63│ 72│ 83│ 93│100│   │
│                  │год. В составе: од-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │ной технологической│      │       │ 17-43 │      │ 3 │ 7 │10 │15 │21 │29 │ 37│ 45│53 │ 61│ 69│ 83│ 85│ 93│100│   │
│                  │линии    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  280-300│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной  целлюлозы   по│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варке,  оборудован-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной    вертикальным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варочным     котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │900  т/сут;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушильной    машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод  товарной│Мощность 200 тыс.т/│   45 │   8   │  25   │   К  │ 2 │ 4 │ 7 │12 │17 │23 │ 30│ 37│45 │ 54│ 65│ 73│ 82│ 91│100│   │
│сульфатной вискоз-│год. В составе: од-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│ной целлюлозы     │ной технологической│      │       │ 19-43 │      │ 1 │ 5 │ 9 │14 │19 │25 │ 32│ 39│47 │ 55│ 66│ 74│ 83│ 92│100│   │
│                  │линии    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  230-240│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год  сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной предгидролизной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │целлюлозы по варке,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оборудованной  вер-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тикальным  варочным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котлом непрерывного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью      700│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут (или комплек-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │том котлов периоди-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческого  действия);│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной     сушильной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 6400 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Фабрика  газет-│Мощность 370 тыс.т/│   42 │   8   │  24   │   К  │ 1 │ 3 │ 7 │12 │18 │24 │ 32│ 42│52 │ 62│ 73│ 86│ 98│100│   │   │
│ной бумаги        │год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │двух  технологичес-│      │       │ 17-40 │      │ 1 │ 5 │10 │14 │21 │28 │ 37│ 46│56 │ 66│ 76│ 86│ 94│100│   │   │
│                  │ких линий  произво-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дительностью     по│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│ 68│100│   │   │
│                  │175-200   тыс.т/год│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │беленой   древесной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│ 70│ 70│100│   │   │
│                  │массы из щепы; двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │   З  │ 1 │ 3 │ 7 │12 │18 │24 │ 32│ 42│52 │ 62│  5│ 18│ 30│   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │шириной   8400   мм│      │       │       │      │ 1 │ 5 │10 │14 │21 │28 │ 37│ 46│55 │ 66│  6│ 16│ 24│   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 185 тыс.т/год (в│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе действующе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го комбината)      │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   33 │   8   │  16   │   К  │ 2 │ 7 │10 │19 │26 │39 │ 52│ 66│80 │ 88│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  175│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс.г/год. В соста-│  1-33│       │ 17-32 │      │ 2 │ 7 │14 │21 │28 │42 │ 56│ 67│79 │ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │ве: одной  техноло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гической линии про-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводства   беленой│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │древесной    массы;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной   бумагодела-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельной      машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   23 │   -   │  14   │   К  │   │   │   │   │   │   │  3│  7│13 │ 19│ 31│ 51│ 79│100│   │   │
│                  │лекс мощностью  185│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс.т/год. В соста-│ 20-42│       │ 27-40 │      │   │   │   │   │   │   │  3│  7│13 │ 19│ 31│ 51│ 79│100│   │   │
│                  │ве: одной  техноло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гической линии про-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводства   беленой│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │древесной    массы;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной   бумагодела-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельной      машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Целлюлозно-бу-│Мощность 370 тыс.т/│   45 │   8   │  27   │   К  │ 1 │ 5 │10 │15 │20 │25 │ 31│ 37│45 │ 59│ 69│ 78│ 86│ 93│100│   │
│мажный    комбинат│год газетной бумаги│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│(завод)   газетной│и   90   тыс. т/год│      │       │ 17-43 │      │ 2 │ 6 │11 │16 │22 │28 │ 34│ 40│50 │ 62│ 73│ 82│ 89│ 94│100│   │
│бумаги            │сульфатной  полубе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │леной целлюлозы.  В│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│ 54│ 54│100│   │
│                  │составе: одной тех-│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │
│                  │нологической  линии│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 59│ 59│ 59│ 59│100│   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │127,5    тыс. т/год│      │       │       │   З  │ 1 │ 5 │10 │15 │20 │25 │ 31│ 37│45 │ 58│ 15│ 24│ 32│ 39│   │   │
│                  │сульфатной  полубе-│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │леной     целлюлозы│      │       │       │      │ 2 │ 6 │11 │16 │22 │28 │ 34│ 40│50 │ 62│ 14│ 23│ 30│ 35│   │   │
│                  │(140-150 тыс. т/год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по варке), оборудо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванной вертикальным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варочным     котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью      450│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут; одной  уста-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │новки аэрофонтанной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушки     целлюлозы│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 тыс.т/год; двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологических    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линий    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью       по│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │175-200  тыс.т /год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │беленой   древесной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │массы из щепы; двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   8400   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 185 тыс. т/год  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   33 │  8    │  16   │   К  │ 5 │11 │18 │27 │35 │45 │ 55│ 66│77 │ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  185│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год. В соста-│  1-33│       │ 17-32 │      │ 5 │11 │18 │27 │35 │46 │ 56│ 67│78 │ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │ве: одной  техноло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гической линии  по-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лубеленой  целлюло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зы; одной комплект-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной установки аэро-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фонтанной    сушки;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии производ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства древесной мас-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сы  из  щепы; одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательной  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 8400 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   24 │  -    │  13   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │  4│10 │ 18│ 32│ 47│ 65│ 86│100│   │
│                  │лекс мощностью  185│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс.т/год. В соста-│ 22-45│       │ 31-43 │      │   │   │   │   │   │   │   │  5│13 │ 22│ 35│ 50│ 68│ 87│100│   │
│                  │ве:   аэрофонтанной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушки; одной техно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │логической    линии│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производства   дре-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │весной массы; одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательной  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 8400 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Целлюлозно-   │Мощность 345 тыс.т/│   48 │  9    │  30   │   К  │ 2 │ 5 │ 7 │ 9 │16 │23 │ 30│ 34│35 │ 47│ 61│ 69│ 77│ 84│93 │100│
│бумажный  комбинат│год  бумаги, в  том│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│(завод  писчей   и│числе:  писчей  или│      │       │ 17-46 │      │ 1 │ 2 │ 8 │13 │18 │25 │ 32│ 40│47 │ 56│ 64│ 72│ 80│ 87│94 │100│
│печатной бумаги)  │печатной N 1 -  160│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год, писчей N│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│72 │100│
│                  │2 - 185 тыс. т/год,│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│
│                  │целлюлозы  сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│70 │100│
│                  │ной  беленой  -  25│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год. В соста-│      │       │       │   З  │ 2 │ 5 │ 7 │ 9 │16 │23 │ 30│ 34│35 │ 47│ 61│ 69│  5│ 12│21 │   │
│                  │ве: двух технологи-│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │ческих линий произ-│      │       │       │      │ 1 │ 2 │ 8 │13 │18 │25 │ 32│ 40│47 │ 56│ 64│ 72│ 10│ 17│24 │   │
│                  │водительностью   по│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │125 тыс.т/год суль-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фатной беленой цел-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │люлозы     (140-150│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год по  вар-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ке),  оборудованных│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каждая вертикальным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варочным     котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного   дей-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ствия   номинальной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │450  т/сут;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │установки  аэрофон-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │танной сушки произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водительностью   70│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологической    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью   85-100│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год  беленой│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │древесной массы  из│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щепы; двух  бумаго-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делательных   машин│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8400 мм  производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  160   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │185 тыс. т/год     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   39 │  9    │  21   │   К  │ 2 │ 6 │ 8 │15 │23 │32 │ 42│ 62│61 │ 71│ 81│ 91│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  160│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т/год  (писчей│  1-39│       │ 17-37 │      │ 2 │ 6 │12 │19 │26 │33 │ 42│ 51│59 │ 69│ 81│ 92│100│   │   │   │
│                  │или печатной бумаги│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │N  1).  В  составе:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии  сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной беленой  целлю-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лозы;  одной  комп-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лектной   установки│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │аэрофонтанной  суш-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки; одной бумагоде-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лательной    машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   27 │   -   │  18   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │  1│ 4 │  6│  9│ 17│ 27│ 36│74 │100│
│                  │лекс мощностью  185│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │тыс.т/год (писчей N│ 22-48│       │ 29-46 │      │   │   │   │   │   │   │   │  2│ 5 │  9│ 13│ 22│ 30│ 40│76 │100│
│                  │2). В составе:  од-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии    сульфатной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │беленой  целлюлозы;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии производ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства  беленой  дре-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │весной   массы   из│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щепы; одной бумаго-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делательной  машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8400 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.  Целлюлозно-   │Мощность 230 тыс.т/│   39 │   8   │  22   │   К  │ 1 │ 5 │10 │16 │23 │32 │ 40│ 50│60 │ 70│ 81│ 91│100│   │   │   │
│бумажный  комбинат│год      оберточной│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│(завод  оберточной│бумаги, в том числе│      │       │ 16-37 │      │ 2 │ 6 │12 │18 │25 │34 │ 44│ 54│63 │ 73│ 84│ 94│100│   │   │   │
│бумаги)           │машинной  гладкости│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │140     тыс. т/год,│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│100│   │   │   │
│                  │односторонней глад-│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │кости 90 тыс.т/год.│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 66│ 66│ 66│100│   │   │   │
│                  │В   составе:   двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологических    │      │       │       │   З  │ 1 │ 5 │10 │16 │23 │32 │ 40│ 50│60 │  5│ 16│ 26│   │   │   │   │
│                  │линий    производи-│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │тельностью по 127,5│      │       │       │      │ 2 │ 6 │12 │10 │25 │34 │ 44│ 54│63 │  7│ 18│ 28│   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной полубеленой или│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │беленой   целлюлозы│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(140-150 тыс. т/год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по варке), оборудо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванных каждая  вер-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тикальным  варочным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котлом непрерывного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия  номиналь-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной  производитель-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью  450   т/сут│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной     установки│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │аэрофонтанной сушки│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │70 тыс.т/год; одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательной  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   8400   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │140 тыс.т/год; двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной  6300 мм  с│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лощильным цилиндром│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 45 тыс. т/год   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │   30 │   8   │  14   │   К  │ 2 │ 8 │16 │26 │38 │52 │ 67│ 80│91 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │  1-30│       │ 16-29 │      │ 4 │10 │19 │30 │43 │57 │ 72│ 83│91 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе:         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии производ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства     сульфатной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │целлюлозы;    одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательной  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины   производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью      140│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год, обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 8400 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│   18 │   -   │  10   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │  6│14 │ 24│ 35│ 61│100│   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │В составе:         │22-39 │       │ 28-37 │      │   │   │   │   │   │   │   │  7│17 │ 29│ 42│ 65│100│   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии производ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства     сульфатной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полубеленой  целлю-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лозы;  одной  уста-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │новки аэрофонтанной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушки; двух бумаго-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делательных   машин│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6300 мм с лощильным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цилиндром          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 45 тыс. т/год   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Целлюлозно-   │Мощность 140 тыс.т/│   39 │   7   │  22   │   К  │ 1 │ 4 │10 │15 │22 │29 │ 37│ 46│59 │ 71│ 82│ 93│100│   │   │   │
│бумажный  комбинат│год мешочной  бума-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│мешочной бумаги   │ги,   бумаги-основы│      │       │ 16-37 │      │ 1 │ 5 │11 │18 │25 │32 │ 41│ 50│62 │ 74│ 85│ 94│100│   │   │   │
│                  │для    гофрирования│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │165  тыс. т/год.  В│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │57 │ 57│ 57│ 57│100│   │   │   │
│                  │составе: одной тех-│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │нологической  линии│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │57 │ 57│ 57│ 57│100│   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │145-150  тыс. т/год│      │       │       │   З  │ 1 │ 4 │10 │15 │22 │29 │ 37│ 46│ 2 │ 14│ 25│ 36│   │   │   │   │
│                  │сульфатной целлюло-│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │зы по варке, обору-│      │       │       │      │ 1 │ 5 │11 │18 │25 │32 │ 41│ 50│ 5 │ 17│ 28│ 37│   │   │   │   │
│                  │дованной вертикаль-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ным варочным котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного   дей-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ствия   номинальной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │450  т/сут;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   6300   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │145 тыс. т/год; од-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной бумагоделатель-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной машины обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   6300   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │165 тыс. т/год     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│   27 │   7   │  14   │   К  │ 1 │ 8 │17 │29 │42 │56 │ 72│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс  мощностью│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │145 тыс. т/год.    │  1-27│       │ 13-26 │      │ 2 │ 9 │20 │34 │46 │62 │ 74│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологической    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии  производства│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сульфатной целлюло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зы; одной бумагоде-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лательной    машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6300 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│   15 │   -   │  10   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  3│ 12│ 27│ 70│100│   │   │   │
│                  │комплекс  мощностью│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │165 тыс. т/год.    │ 25-39│       │ 28-37 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │  6│ 20│ 30│ 74│100│   │   │   │
│                  │В  составе:  годной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологической    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии  производства│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полуцеллюлозы;     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной  картонодела-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельной      машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6300 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Бумажная       │Мощность 60 тыс. т/│   30 │  5    │  14   │   К  │ 6 │ 12│24 │37 │54 │68 │ 83│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│   фабрика        │год  бумаги  перфо-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │карточной   и    60│      │       │ 15-28 │      │ 7 │ 13│25 │34 │52 │66 │ 82│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год   бумаги│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │для  оргтехники.   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе:     двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной     4200 мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 тыс.т/год каждая│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(в  составе  дейст-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вующего   комбината│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │или   на  привозных│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полуфарикатах)     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 36 тыс. т/│   24 │  4    │  13   │   К  │ 6 │ 14│24 │34 │56 │74 │ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год   бумаги-основы│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │для   парафинирова-│      │       │ 11-23 │      │ 7 │ 15│26 │35 │57 │75 │ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.   В   составе:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │двух    бумагодела-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  машин  об-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │резной шириной 4200│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мм   производитель-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 18 тыс.т/год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каждая (на  привоз-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных полуфабрикатах)│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 240 тыс.т/│   39 │  8    │  21   │   К  │ 4 │ 6 │ 8 │13 │25 │35 │ 43│ 54│ 65│ 76│ 84│ 92│100│   │   │   │
│                  │год     двухслойной│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │обойной бумаги  для│      │       │ 17-37 │      │ 2 │ 6 │10 │18 │26 │36 │ 43│ 54│ 66│ 77│ 85│ 98│100│   │   │   │
│                  │глубокой печати.  В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: одной тех-│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │   │   │
│                  │нологической  линии│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│100│   │   │   │
│                  │125 тыс.т/год суль-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фатной беленой цел-│      │       │       │   З  │ 4 │ 6 │ 8 │13 │25 │35 │ 43│ 54│ 65│  9│ 17│ 25│   │   │   │   │
│                  │люлозы     (140-150│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │тыс. т/год  по вар-│      │       │       │      │ 2 │ 6 │10 │18 │26 │36 │ 43│ 54│ 66│ 10│ 18│ 31│   │   │   │   │
│                  │ке),  оборудованной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вертикальным вароч-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ным  котлом  непре-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рывного    действия│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │459  т/сут;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │установки  азрофон-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │танной сушки произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водительностью   70│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год;    двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологических    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линий для приготов-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления  макулатурной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │массы    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  по   60│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год; четырех│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 60 тыс. т/год   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   30 │   8   │  12   │   К  │ 5 │ 8 │12 │19 │35 │49 │ 62│ 74│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс В составе: од-│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│  1-30│       │ 17-23 │      │ 5 │10 │16 │24 │37 │51 │ 62│ 74│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │линии    сульфатной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │беленой  целлюлозы,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной   комплектной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │установки  аэрофон-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │танной сушки, одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологической    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии приготовления│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │макулатурной массы;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │двух               │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагтделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 60 тыс. т/год   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   18 │   -   │  11   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 11│ 16│ 47│ 76│100│   │   │   │
│                  │лекс В составе: од-│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │ной технологической│ 22-39│       │ 27-37 │      │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 11│ 16│ 48│ 77│100│   │   │   │
│                  │линии приготовления│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │макулатурной массы;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │двух               │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагтделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 60 тыс. т/год   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 80 тыс. т/│   21 │   3   │  11   │   К  │10 │19 │30 │42 │63 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год  бумаги  двухс-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лойной обоймой  для│      │       │ 10-20 │      │11 │27 │41 │58 │70 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │глубокой печати.  В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: одной тех-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нологической  линии│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 тыс.т/год обесц-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │веченной макулатур-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной  массы;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательной  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │80 тыс. т/год      │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 50 тыс. т/│   21 │  3    │  11   │   К  │10 │ 19│30 │42 │68 │ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год туалетной бума-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ги. В составе:  од-│      │       │ 10-20 │      │11 │ 27│41 │58 │70 │ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии приготовления│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │макулатурной  массы│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 тыс.т/год; одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательной  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50  тыс. т/год  (на│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │привозной          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │макулатуре)        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 50 тыс. т/│   27 │  5    │  15   │   К  │ 4 │ 9 │21 │34 │50 │ 66│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год салфеточной бу-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │маги и 50 тыс.т/год│      │       │ 13-27 │      │ 6 │ 14│23 │32 │47 │ 60│ 75│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумаги туалетной. В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: двух  тех-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нологических  линий│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │приготовления маку-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │латурной массы про-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводительностью 70│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год;    двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 50 тыс. т/год   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Обойная       │Мощность         30│   21 │  4    │   8   │   К  │ 5 │ 13│25 │38 │52 │ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│    фабрика       │млн. усл.    кусков│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обоев в год (глубо-│      │       │ 13-20 │      │ 6 │ 19│35 │48 │62 │ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кая печать). В сос-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве: трех  обоепе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чатных машин обрез-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной  шириной   1200│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мм;   шести   линий│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │раскатки и упаковки│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рулончиков         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Картонная     │Мощность 100 тыс.т/│   21 │  3    │  10   │   К  │13 │ 19│30 │38 │65 │ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│    фабрика       │год     коробочного│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │картона или картона│      │       │ 11-20 │      │14 │ 29│42 │57 │75 │ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │для  плоских  слоев│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гофрированного кар-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тона.  В   составе:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой линии приготов-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления  макулатурной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │массы    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  100-120│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │картоноделательной │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной   4200   мм│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100-120 тыс. т/год │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 200 тыс.т/│   27 │   5   │  15   │   К  │ 4 │  9│16 │36 │55 │ 71│ 80│93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год  картона  коро-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бочного или картона│      │       │ 12-26 │      │ 4 │ 14│27 │43 │60 │ 75│ 82│92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │для  плоских  слоев│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гофрированного     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │картона            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В   составе:   двух│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │ 70│ 70│70 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологических    │      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линий приготовления│      │       │       │      │   │   │   │   │   │ 70│ 70│70 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │макулатурной  массы│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │   З  │ 4 │  9│16 │36 │55 │  1│ 10│23 │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по  100-110 тыс. т/│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год; двух  картоно-│      │       │       │      │ 4 │ 14│27 │43 │60 │  5│ 12│22 │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делательных   машин│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4200 мм  производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью       по│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100-120 тыс. т/год │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   18 │   5   │   6   │   К  │ 6 │ 16│31 │44 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год. В соста-│  1-18│       │ 12-17 │      │ 7 │ 23│43 │55 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве: одной  техноло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гической линии при-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовления  макула-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │турной массы; одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │картоноделательной │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 4200 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   15 │   -   │   6   │   К  │   │   │   │   │ 7 │ 23│ 30│61 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год. В соста-│ 13-27│       │ 21-26 │      │   │   │   │   │ 6 │ 22│ 39│60 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве: одной  техноло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гической линии при-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовления  макула-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │турной массы; одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │картоноделательной │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машины     обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 4200 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12.  Фабрика  тары│Мощность        120│   24 │   4   │  12   │   К  │ 6 │ 15│24 │34 │56 │ 73│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│из  гофрированного│млн.м2/год гофриро-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│картона           │ванного    картона,│      │       │ 12-23 │      │ 7 │ 16│26 │35 │37 │ 74│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │110     млн. м2/год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ящиков из  гофриро-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ванного  картона. В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: двух линий│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производства гофри-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рованного   картона│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2100   мм;    шести│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линий по производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тву ящиков из  гоф-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рированного картона│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13.  Фабрика      │Мощность         20│   21 │   5   │   8   │   К  │ 5 │ 13│25 │38 │52 │ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│картонных ящиков  │млн. м2/год  ящиков│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │из сплошного  скле-│      │       │ 13-20 │      │ 6 │ 19│35 │48 │62 │ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │енного  картона.  В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:      одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии   по   произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водству   сплошного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склеенного картона;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │двух линий по  про-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводству ящиков из│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сплошного склеенно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го картона         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.   Фабрика   по│Мощность 60 тыс. т/│   24 │   5   │  10   │   К  │ 8 │ 17│26 │33 │43 │ 62│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│производству      │год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│пергамента        │двух  технологичес-│      │       │ 14-23 │      │ 9 │ 19│28 │37 │48 │ 64│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких линий по произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водству основы  для│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пергамента произво-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дительностью по  30│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год;    двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бумагоделательных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин      обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 4200 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Завод товарной│Мощность 200 тыс.т/│   30 │   5   │  14   │   К  │ 6 │ 12│24 │37 │54 │ 68│ 83│ 91│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│древесной массы   │год термомеханичес-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │кой массы. В соста-│      │       │ 15-28 │      │ 7 │ 13│25 │34 │52 │ 66│ 82│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │ве: двух технологи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческих линий произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водства     беленой│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │термомеханической  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │массы              │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 100 тыс. т/год  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 200 тыс.т/│   39 │   6   │  18   │   К  │ 2 │ 4 │13 │20 │30 │ 39│ 52│ 65│ 76│ 83│ 90│ 91│100│   │   │   │
│                  │год химико-термоме-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │ханической  беленой│      │       │ 20-37 │      │ 2 │ 6 │14 │21 │33 │ 43│ 55│ 68│ 81│ 87│ 91│ 92│100│   │   │   │
│                  │древесной массы.   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В   составе:   двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологических    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линий  производства│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │беленой     химико-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │термомеханической  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │древесной     массы│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по 100 тыс. т/год  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Завод товарной│Мощность 20 тыс. т/│   18 │   3   │   6   │   К  │ 6 │16 │31 │46 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│макулатурной массы│год. В составе: од-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│      │       │ 12-17 │      │ 7 │23 │43 │56 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии  производства│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обесцвеченной маку-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │латурной массы про-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводительностью 20│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год;    одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обезвоживающей  ма-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шины производитель-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью 20 тыс.т/год│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Лесопромышлен-│Мощность 300 тыс.м3│   45 │   9   │  28   │   К  │ 1 │ 5 │10 │15 │20 │ 25│ 31│ 37│ 45│ 58│ 69│ 78│ 86│ 93│100│   │
│ный комплекс      │год пиломатериалов,│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │165 тыс.м3/год тех-│      │       │ 16-43 │      │ 2 │ 6 │11 │16 │22 │ 28│ 34│ 40│ 50│ 62│ 73│ 92│ 89│ 94│100│   │
│                  │нологической  щепы,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250 тыс.т/год суль-│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│ 54│ 54│ 54│100│   │
│                  │фатной целлюлозы. В│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │составе: производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│ 57│ 57│100│   │
│                  │тва  пиломатериалов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мощностью 300  тыс.│      │       │       │   З  │ 1 │ 5 │10 │15 │20 │ 25│ 31│ 37│ 45│  4│ 15│ 24│ 32│ 39│   │   │
│                  │м3/год,  технологи-│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │ческой   щепы   165│      │       │       │      │ 2 │ 6 │11 │16 │22 │ 28│ 34│ 40│ 50│  5│ 16│ 25│ 33│ 37│   │   │
│                  │тыс.м3 /год  и двух│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технологических    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линий    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  по  125│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной целлюлозы, обо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рудованных варочным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котлом непрерывного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью      450│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут; двух сушиль-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных машин  обрезной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шириной 4200 мм    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│   30 │   9   │  14   │   К  │ 5 │12 │20 │28 │40 │ 50│ 63│ 75│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│  1-30│       │ 16-29 │      │ 5 │12 │20 │28 │41 │ 51│ 64│ 75│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │водства пиломатери-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │алов   300 тыс. м2/│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год,  технологичес-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой щепы 165 тыс.м3│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │/год  и одной  тех-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нологической  линии│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производства целлю-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лозы производитель-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ностью      140-150│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.т/год по варке,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оборудованной  вер-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тикальным  варочным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котлом непрерывного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью      450│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут;  одной   су-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шильной машины  об-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │резной шириной 4200│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мм                 │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│   21 │   -   │  12   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 4 │ 12│ 24│ 39│ 60│ 83│100│   │
│                  │комплекс           │──────│       │───────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │В  составе:   одной│  25-4│       │ 32-43 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 5 │ 15│ 27│ 42│ 63│ 85│100│   │
│                  │технологической    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии    производи-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельностью  140-150│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год сульфат-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной  целлюлозы   по│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варке,  оборудован-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной    вертикальным│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │варочным     котлом│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │непрерывного       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │действия           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительностью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150  т/сут;   одной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушильной    машины│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обрезной    шириной│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4200 мм            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
14 *. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей

 Общие указания                                                          
 Промышленность строительных конструкций и деталей                       
 Производство стеновых панелей и элементов перегородок на  основе  гипса 
 и цемента                                                               
 Производство строительных металлоконструкций                            
 Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок                   
 Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений       
 Производство деревянных изделий                                         
 Строительство                                                           
 Централизованное производство полуфабрикатов для строительства          
 Производственные базы строительных организаций и предприятия  в составе 
 производственных баз                                                    
 Производство полуфабрикатов для строительства                           
 Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту  строительных  машин 
 и автотранспорта                                                        
 Склады и базы                                                           
Общие указания

Нормы продолжительности строительства баз технического обслуживания и ремонта строительных машин (поз. 31) действительны и для баз со смешанной номенклатурой обслуживания, включающей строительную технику и автотранспорт, при суммарном показателе мощности - числе обслуживаемых строительных машин и автомобилей.

┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительнос-│ Пока-│Нормы задела в строительстве по кварта-│
│                  │                   │ти строительства, мес │затель│лам, % сметной стоимости               │
│                  │                   ├──────┬───────────────┤      │                                       │
│                  │                   │ общая│  в том числе  │      │                                       │
│                  │                   │      ├───────┬───────┤      │                                       │
│                  │                   │      │подго- │монтаж │      │                                       │
│                  │                   │      │тови-  │обору- │      │                                       │
│                  │                   │      │тельный│дования│      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │       │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                         Промышленность строительных конструкций и деталей                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод железобе-│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тонных конструкций│производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, складов и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складских площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний,  сетей  произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного и  ин-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │женерного обеспече-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │   18 │    2  │   8   │   К  │ 6 │ 18│ 35│ 56│ 81│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16 │      │ 9 │ 21│ 40│ 58│ 81│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │   21 │    3  │   9   │   К  │ 5 │ 13│ 29│ 51│ 72│ 91│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-19 │      │ 7 │ 21│ 36│ 55│ 75│ 92│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │200                │   27 │    4  │  12   │   К  │ 3 │  6│ 14│ 26│ 37│ 50│ 68│ 89│100│   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 14-25 │      │ 4 │  9│ 17│ 29│ 60│ 62│ 75│ 90│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод          │В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупнопанельного  │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│домостроения      │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок,  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний и сетей  произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного и  ин-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │женерного обеспече-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.   м2     общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площади в год:     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │   15 │    2  │   6   │   К  │ 9 │ 30│ 48│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13 │      │10 │ 32│ 56│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │   18 │    2  │   8   │   К  │ 6 │ 23│ 40│ 63│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16 │      │ 8 │ 19│ 41│ 66│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │140                │   21 │    3  │   9   │   К  │ 6 │ 14│ 33│ 58│ 79│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-19 │      │ 5 │ 16│ 33│ 58│ 79│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │280                │   27 │    4  │  12   │   К  │ 5 │ 11│ 18│ 33│ 47│ 58│ 79│ 93│100│   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 14-25 │      │ 4 │ 12│ 21│ 33│ 46│ 58│ 78│ 92│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.  Завод  сборных│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│железобетонных    │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций    для│административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производственного │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и  культурно-быто-│складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вого строительства│площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на селе           │тельных     зданий,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и  сетей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного обеспе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чения.    Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │   18 │    2  │   8   │   К  │ 6 │ 20│ 42│ 67│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16 │      │ 8 │ 24│ 46│ 71│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │70                 │   21 │    3  │   9   │   К  │ 7 │ 18│ 32│ 53│ 80│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-19│      │ 8 │ 20│ 25│ 55│ 76│ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод          │В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│объемно-блочного  │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│домостроения      │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных     зданий,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и  сетей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного обеспе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чения.    Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.    м2    общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площади в год:     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │   18 │    2  │   8   │   К  │ 8 │ 23│ 35│ 55│ 86│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16 │      │10 │ 25│ 43│ 60│ 82│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │110                │   21 │    3  │   9   │   К  │ 4 │ 13│ 28│ 50│ 72│ 92│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-19│      │ 7 │ 18│ 33│ 51│ 70│ 87│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150                │   27 │    4  │  12   │   К  │ 3 │  8│ 17│ 32│ 47│ 65│ 86│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  14-25│      │ 5 │ 13│ 24│ 37│ 52│ 69│ 84│ 94│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод железобе-│Мощность 130 тыс.м2│   18 │    3  │   9   │   К  │10 │ 24│ 42│ 62│ 81│100│   │   │   │   │
│тонных конструкций│общей площади в год│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│для  крупнопанель-│                   │      │       │  9-17 │      │12 │ 26│ 44│ 64│ 82│100│   │   │   │   │
│ного строительства│                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│объектов          │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│соцкультбыта      │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Цех  железобе-│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тонных конструкций│производственного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,   складов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │открытых  складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок  и  других│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │   15 │    2  │   6   │   К  │ 7 │ 24│ 58│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13 │      │ 9 │ 30│ 63│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │   18 │    2  │   8   │   К  │ 4 │ 10│ 40│ 66│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16 │      │ 8 │ 26│ 47│ 71│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.  Цех   объемных│Мощность,  тыс. шт/│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│санитарно-        │год:               │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технических кабин │3                  │   9  │    1  │   4   │   К  │22 │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-8  │      │32 │ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6                  │   12 │    2  │   4   │   К  │19 │ 54│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-10 │      │24 │ 56│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│         Производство стеновых панелей и элементов перегородок на основе гипса и цемента                    │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод цементно-│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стружечных плит   │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных     зданий,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и  сетей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного и ин-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │женерного обеспече-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3/год:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │   18 │    2  │   8   │   К  │ 4 │ 12│ 28│ 50│ 84│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-16 │      │ 9 │ 22│ 43│ 65│ 86│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │   24 │   4   │  10   │   К  │ 5 │  9│ 20│ 36│ 61│ 93│ 94│100│   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-21 │      │ 7 │ 21│ 36│ 56│ 74│ 92│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Цех  по произ-│Мощность,  тыс. м3/│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству арболита  │год:               │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │12                 │   12 │   2   │   4   │   К  │11 │ 41│ 81│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-10 │      │11 │ 50│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │24                 │   15 │   2   │   6   │   К  │ 9 │ 24│ 46│ 77│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13 │      │ 9 │ 29│ 52│ 79│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Цех           │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│индустриальных    │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупнопанельных   │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перегородок:      │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│железобетонных    │В  составе:  произ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного корпу-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, складов  запол-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нителей,  вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений.    Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. м2/год:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │    9 │   1   │   4   │   К  │24 │ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-8  │      │32 │ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │300                │   11 │   2   │   4   │   К  │19 │ 55│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-10 │      │18 │ 54│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гипсобетонных     │В  составе:  произ-│   18 │   2   │   8   │   К  │11 │ 23│ 44│ 66│ 83│100│   │   │   │   │
│                  │водственного корпу-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │са,   цеха   гипса,│      │       │  9-16 │      │13 │ 25│ 46│ 68│ 84│100│   │   │   │   │
│                  │складов  заполните-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лей и гипса,  вспо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │могательных  зданий│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и сооружений.  Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность  600  тыс. м2│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │панелей и 55 тыс. т│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гипса в год        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                        Производство строительных металлоконструкций                                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.  Завод  строи-│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных   стальных│производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций       │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных зданий, со-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, транспор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тного и инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность тыс. т/год:  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │   18 │   2   │   9   │   К  │10 │ 28│ 41│ 65│ 86│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17 │      │12 │ 29│ 45│ 65│ 85│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │   21 │    3  │  10   │   К  │ 6 │ 15│ 29│ 46│ 69│ 88│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20 │      │ 8 │ 19│ 35│ 54│ 74│ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │90                 │   27 │    4  │  13   │   К  │ 2 │  9│ 17│ 25│ 35│ 53│ 73│ 90│100│   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 14-26 │      │ 4 │ 12│ 23│ 34│ 46│ 55│ 79│ 94│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12.  Завод  легких│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│металлических     │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций       │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных зданий, со-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, транспор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тного и инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность,      тыс. м2│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(тыс. т) в год:    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500 (10)           │   18 │    2  │   9   │   К  │ 8 │ 22│ 41│ 63│ 84│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17 │      │ 9 │ 25│ 41│ 60│ 79│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000 (20)          │   21 │    3  │  10   │   К  │ 4 │ 13│ 28│ 50│ 74│ 92│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20 │      │ 7 │ 16│ 29│ 47│ 67│ 87│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1500 (30)          │   27 │    4  │  13   │   К  │ 3 │ 10│ 20│ 31│ 45│ 60│ 73│ 87│100│   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 14-26 │      │ 4 │ 11│ 22│ 34│ 45│ 57│ 69│ 86│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Завод алюмини-│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│евых  строительных│производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций      и│административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий           │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада и  складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных зданий, со-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, транспор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тного и инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т/год: │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   21 │    3  │  10   │   К  │ 7 │ 18│ 35│ 54│ 78│ 93│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20 │      │ 9 │ 22│ 38│ 54│ 74│ 92│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   27 │    4  │  13   │   К  │ 6 │ 13│ 23│ 39│ 56│ 71│ 82│ 92│100│   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 14-26 │      │ 8 │ 16│ 26│ 40│ 59│ 74│ 84│ 92│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │   30 │    4  │  16   │   К  │ 2 │  7│ 12│ 20│ 32│ 47│ 64│ 78│ 90│100│
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 14-29 │      │ 3 │  8│ 14│ 26│ 42│ 59│ 71│ 81│ 91│100│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                       Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│14. Завод         │Мощность 6 млн.руб.│   15 │    2  │   7   │   К  │12 │ 34│ 59│ 84│100│   │   │   │   │   │
│электоромонтажных │продукции в год.  В│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│заготовок         │составе: производс-│      │       │  8-14 │      │20 │ 39│ 59│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │твенного и админис-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тративно-бытового  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок,  складов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Завод санитар-│Мощность 4 млн.руб.│   15 │    2  │   7   │   К  │14 │ 33│ 56│ 84│100│   │   │   │   │   │
│но-технических    │продукции в год.  В│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│заготовок         │составе: производс-│      │       │  8-14 │      │15 │ 36│ 57│ 81│100│   │   │   │   │   │
│                  │твенного и админис-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тративно-бытового  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, складов и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складских площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Завод  монтаж-│Мощность  22 тыс. т│   18 │    2  │   9   │   К  │12 │ 30│ 52│ 70│ 91│100│   │   │   │   │
│ных  заготовок   и│изделий  и  год.  В│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│трубных узлов     │состава: производс-│      │       │  9-17 │      │16 │ 35│ 55│ 78│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │твенного и админис-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тративно-бытового  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, складов и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складских площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Завод вентиля-│Мощность 4 млн.руб.│    15│    2  │   7   │   К  │11 │ 34│ 59│ 84│100│   │   │   │   │   │
│ционных заготовок │продукции в год.  В│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │составе: производс-│      │       │  8-14 │      │15 │ 38│ 58│ 84│100│   │   │   │   │   │
│                  │твенного и админис-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тративно-бытового  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, складов и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складских площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Завод  изделий│Мощность 6 млн.руб.│   15 │    2  │   7   │   К  │13 │ 33│ 58│ 83│100│   │   │   │   │   │
│КИП и автоматики  │продукции в год.  В│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │составе:   произве-│      │       │  8-14 │      │15 │ 36│ 60│ 82│100│   │   │   │   │   │
│                  │денного и админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, складов и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складских площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                    Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений                       │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Завод по  про-│Мощность 20 тыс. т/│   21 │    3  │  10   │   К  │ 4 │ 12│ 26│ 46│ 71│ 90│100│   │   │   │
│изводству металло-│год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│форм оснастки     │производственного и│      │       │  11-20│      │ 6 │ 14│ 28│ 48│ 63│ 92│100│   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок,          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.  Завод  инвен-│Мощность 140 тыс.м2│   21 │    3  │   9   │   К  │ 6 │ 14│ 31│ 45│ 66│ 86│100│   │   │   │
│тарных зданий кон-│общей   площади   в│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│тейнерного типа   │год.   В   составе:│      │       │ 11-19 │      │ 7 │ 18│ 33│ 48│ 64│ 82│100│   │   │   │
│                  │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок,          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │транспортного     и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерного        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                        Производство деревянных изделий                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│21. Завод  клееных│В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деревянных        │производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций       │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных зданий, со-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, транспор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тного и инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. м3/год:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │   15 │    2  │   6   │   К  │ 9 │ 26│ 51│ 76│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13 │      │12 │ 30│ 14│ 77│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │   21 │    3  │   9   │   К  │ 6 │ 16│ 33│ 53│ 73│ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-19 │      │ 8 │ 21│ 39│ 56│ 75│ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. Завод         │В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│столярных  изделий│производственного и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(оконные и дверные│административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│блоки)            │бытового  корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и складских│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадок, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных зданий, со-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, транспор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тного и инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. м3/год:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │   15 │    2  │   6   │   К  │ 9 │ 28│ 55│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13 │      │10 │ 30│ 60│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250                │   18 │    2  │   7   │   К  │ 8 │ 25│ 50│ 80│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-16 │      │10 │ 27│ 55│ 75│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500                │   21 │    3  │   9   │   К  │ 8 │ 20│ 32│ 46│ 64│ 81│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-19 │      │10 │ 23│ 17│ 51│ 66│ 83│100│   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                Строительство                                               │
│                     Централизованное производство полуфабрикатов для строительства                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.   Стационарный│В составе: бетонос-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бетонный завод    │месительного  отде-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления,  администра-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тивно-бытового кор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  складов  за-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │полнителей и цемен-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │та, вспомогательных│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и сетей производст-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного, транспорт-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного и  инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. м3/год:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │    6 │    1  │   4   │   К  │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-5  │      │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │    9 │    1  │   5   │   К  │11 │ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  4-8  │      │12 │ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │300                │   11 │    1  │   6   │   К  │16 │ 69│ 87│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-10 │      │13 │ 65│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24.   Стационарный│В  составе:   цехов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│асфальтобетонный  │смесительных,   по-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │мольных и камнедро-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бильных,  админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,   складов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и сетей производст-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного, транспорт-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного и  инженерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т/год: │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │    9 │   1   │    5  │   К  │28 │ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   4-8 │      │33 │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │   12 │   2   │    6  │   К  │25 │ 54│ 81│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  5-10 │      │29 │ 57│ 81│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│         Производственные базы строительных организаций и предприятия в составе производственных баз        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│25. Пионерная база│Мощность        3-5│    6 │   1   │    6  │   К  │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительной орга-│млн. руб.   сметной│      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│низации для  мало-│стоимости    строи-│      │       │   1-6 │      │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│обжитых    районов│тельно-монтажных   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительства     │работ в год. В сос-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве:   производст-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венной  базы,   баз│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │строительных  машин│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и       механизмов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │автотранспортных   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │средств,   базового│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │поселка  пионерного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │состава. Производс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенные      здания│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сборно-разборные,  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплектно-блочные;│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вахтовый      жилой│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │поселок -     блок-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │контейнеры         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26. Мобильная     │В составе: бетонос-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│инвентарная произ-│месительного  цеха,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водственная   база│базы   механизации,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительной      │автотранспортного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│организации       │предприятия,  цехов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по выпуску  сборных│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │железобетонных    и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │столярных  изделий,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трубных   узлов   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │спецмонтажных заго-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товок,  базы  УПТК,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового   корпуса,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и сетей производст-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного, инженерно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го и  транспортного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения.   Мощ-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, объем  стро-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ительно-монтажных  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работ, млн.руб/год:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-5                │    4 │   1   │   4   │   К  │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   1-4 │      │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │7-10               │    6 │   1   │   6   │   К  │59 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │   1-6 │      │59 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │    9 │    1  │   9   │   К  │47 │ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  1-9  │      │47 │ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27. Производствен-│Мощность      30-40│   24 │    4  │  11   │   К  │ 5 │ 17│ 34│ 51│ 75│ 90│ 98│100│   │   │
│ная           база│млн.руб. строитель-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│строительной      │но-монтажных  работ│      │       │ 12-22 │      │ 6 │ 19│ 37│ 57│ 76│ 90│ 98│100│   │   │
│организации    для│в  год.  В составе:│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│неосвоенных  райо-│бетоно-смесительно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нов строительства │го     цеха,   базы│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │механизации,       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │автотранспортного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │предприятия,  цехов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │по  выпуску сборных│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │железобетонных    и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │столярных  изделий,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трубных   узлов   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │спецмонтажных заго-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товок,  базы  УПТК,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового   корпуса,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и сетей производст-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного, инженерно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го и  транспортного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечения        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28. База по  свар-│Мощность   200   км│   13 │    2  │   6   │   К  │10 │ 31│ 70│ 99│100│   │   │   │   │   │
│ке, термообработке│труб (2000 т  труб-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│и изоляции труб   │ных узлов) в год. В│      │       │  7-12 │      │15 │ 43│ 79│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │составе:      цехов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сварки и термообра-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки трубных узлов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и заготовок, изоля-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ции с линией ПТЛ-2,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха  по  ремонту и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изготовлению нагре-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вателей,  админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, складов  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                             Производство полуфабрикатов для строительства                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│29.    Инвентарный│Мощность 30 тыс.м3/│   4  │    1  │   4   │   К  │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│бетонорастворный  │год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│узел              │бетоносмесительной │      │       │  1-4  │      │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │установки со  скла-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дом цемента и инер-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тных  заполнителей,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │с       устройством│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подачи заполнителей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30.    Инвентарный│Мощность 60 тыс. т/│   6  │    1  │   6   │   К  │44 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│асфальтобетонный  │год.   В   составе:│      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │асфальтобетонного  │      │       │  1-6  │      │46 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смесительного отде-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ления, битумно-пла-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вильной  установки,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов  заполните-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лей,   минерального│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │порошка, битумохра-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нилища, администра-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тивно-бытовых      │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │помещений          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│        Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин и автотранспорта              │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│31. База по техни-│В составе: главного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческому обслужива-│производственного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нию   и    ремонту│корпуса с админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительных машин│ративно-бытовыми   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │помещениями,       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │навесов,   открытых│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоянок и площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада нефтепродук-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов, зданий и  соо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ружений   вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │число обслуживаемых│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │машин в год:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │75                 │   12 │    1  │   6   │   К  │15 │ 46│ 74│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-11 │      │17 │ 47│ 77│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150                │   14 │    2  │   6   │   К  │ 8 │ 32│ 61│ 88│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-13 │      │ 9 │ 36│ 64│ 87│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250                │   15 │    2  │   6   │   К  │ 4 │ 30│ 61│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-14 │      │ 5 │ 32│ 60│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │450                │   18 │    2  │   9   │   К  │10 │ 28│ 49│ 73│ 84│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17 │      │13 │ 29│ 48│ 70│ 86│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32. Автотранспорт-│В составе: главного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные предприятия   │производственного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса с админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытовыми   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │помещениями,       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │навесов,   открытых│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоянок и площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада нефтепродук-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов, зданий и  соо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ружений   вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │число автомобилей: │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150                │   15 │    2  │   7   │   К  │19 │ 43│ 70│ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-14 │      │24 │ 51│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250                │   18 │    2  │   9   │   К  │14 │ 33│ 53│ 79│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17 │      │17 │ 40│ 62│ 81│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │450                │   21 │    3  │  10   │   К  │12 │ 31│ 48│ 61│ 71│ 84│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20 │      │16 │ 34│ 53│ 68│ 78│ 87│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33. Завод по капи-│В составе: главного│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тальному   ремонту│производственного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительных     и│корпуса с админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дорожных машин    │ративно-бытовыми   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │помещениями,       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │навесов,   открытых│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │стоянок и площадок,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада нефтепродук-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов, зданий и  соо-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ружений   вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного   назначе-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния.      Мощность,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год:             │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3                  │   15 │    2  │   7   │   К  │12 │ 40│ 61│ 83│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-14 │      │16 │ 41│ 66│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-5                │   18 │    2  │   9   │   К  │10 │ 28│ 49│ 73│ 84│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17 │      │13 │ 29│ 48│ 70│ 86│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6-10               │   21 │    3  │  10   │   К  │ 5 │ 20│ 42│ 60│ 79│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20 │      │ 6 │ 23│ 43│ 64│ 81│ 96│100│   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                  Склады и базы                                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│34.  Автоматизиро-│                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванный            │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│притрассовый склад│                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цемента: в блочном│Вместимость        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении        │складов, т:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │480                │    4 │    1  │   3   │   К  │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-4  │      │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │750                │    5 │    1  │   4   │   К  │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-5  │      │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стационарный      │В  составе  четырех│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │железобетонных     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │силосных   банок  с│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │галереями.         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Вместимость, т:    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1100               │    5 │    1  │   4   │   К  │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-5  │      │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2500               │    6 │    1  │   5   │   К  │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-6  │      │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В   состава   шести│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │железобетонных     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │силосных   банок  с│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │галереями.         │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Вместимость, т:    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1700               │    6 │    1  │   5   │   К  │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-6  │      │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4000               │    8 │    1  │   7   │   К  │32 │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-8  │      │38 │ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35.  Автоматизиро-│Вместимость        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванный            │складов, тыс. м3:  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│притрассовый склад│3                  │    5 │    1  │   4   │   К  │38 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│заполнителей      │                   │      │       │───────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-5  │      │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6                  │    8 │    1  │   7   │   К  │22 │ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-8  │      │26 │ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │9                  │    9 │    1  │   8   │   К  │19 │ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  2-9  │      │22 │ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36. База          │В  составе:        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производственно-  │производственного  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технологической   │корпуса  с навесом,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплектации      │складов и  площадок│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складирования,     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобного,  транс-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │портного и инженер-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного   обеспечения.│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,     объем│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │строительно-монтаж-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных работ, млн.руб/│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год (площадь  базы,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2):          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 (4)             │   10 │    1  │   4   │   К  │15 │ 61│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-9  │      │17 │ 67│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15 (6)             │   12 │    2  │   5   │   К  │ 8 │ 45│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-11 │      │ 9 │ 51│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25 (10)            │   15 │    2  │   7   │   К  │ 7 │ 39│ 74│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-14 │      │ 8 │ 46│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30 (14)            │   16 │    2  │   8   │   К  │ 8 │ 28│ 49│ 76│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-15 │      │10 │ 32│ 53│ 78│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40 (20)            │   18 │    2  │   9   │   К  │ 6 │ 24│ 41│ 62│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17 │      │ 7 │ 27│ 47│ 67│ 87│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60 (42)            │   21 │    3  │  10   │   К  │17 │ 32│ 47│ 61│ 79│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20 │      │21 │ 36│ 52│ 68│ 85│ 99│100│   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
15. Промышленность строительных материалов

 Цементная промышленность                                                
 Промышленность нерудных строительных материалов                         
 Промышленность пористых заполнителей                                    
 Промышленность стеновых материалов                                      
 Промышленность местных вяжущих материалов                               
 Промышленность теплоизоляционных материалов                             
 Промышленность строительных материалов из пластмасс                     
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│     Нормы  задела   в  строительстве   по  кварталам,     │
│                  │                   │строительства, мес     │затель│                    % сметной стоимости                    │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                   Цементная промышленность                                                      │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1*.  Цементный за-│Мощность 2300  тыс.│  41  │   8   │  30    │   К  │  3│  5│  9│ 15│ 21│ 29│ 38│ 47│ 59│ 73│ 84│ 89│ 93│100│   │
│вод               │т цемента в год.  В│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │составе двух техно-│      │       │ 10-39  │      │  2│  6│ 13│ 20│ 27│ 36│ 47│ 58│ 69│ 81│ 89│ 93│ 97│100│   │
│                  │логических    линий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сухого способа про-│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 55│ 55│ 55│ 55│100│   │
│                  │изводства мощностью│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │
│                  │по 3000 т  клинкера│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│ 65│100│   │
│                  │в сутки            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│  9│ 15│ 21│ 29│ 38│ 47│ 59│ 18│ 29│ 34│ 38│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  6│ 13│ 20│ 27│ 36│ 47│ 58│ 69│ 16│ 24│ 28│ 32│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   8   │  19    │   К  │  5│ 10│ 17│ 28│ 39│ 52│ 64│ 76│ 88│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 1150│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т  цемента   в│ 1-30 │       │ 10-28  │      │  3│ 10│ 20│ 30│ 42│ 56│ 68│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │год. В составе  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │  13    │   К  │   │   │   │   │   │  1│  7│ 12│ 24│ 40│ 65│ 75│ 85│100│   │
│                  │лекс мощностью 1150│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс.  т  цемента  в│ 18-41│       │ 27-39  │      │   │   │   │   │   │  2│  8│ 18│ 30│ 45│ 70│ 80│ 90│100│   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  3400 тыс.│  45  │   9   │  33    │   К  │  3│  5│ 10│ 15│ 22│ 28│ 37│ 46│ 56│ 67│ 81│ 89│ 92│ 96│100│
│                  │т цемента  в год. В│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │составе двух техно-│      │       │ 12-44  │      │  2│  6│ 12│ 18│ 24│ 32│ 42│ 52│ 63│ 73│ 85│ 91│ 94│ 97│100│
│                  │логических    линий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сухого способа про-│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│100│
│                  │изводства мощностью│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│
│                  │по 5000 т  клинкера│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│ 70│100│
│                  │в сутки            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  5│ 10│ 15│ 22│ 28│ 37│ 46│ 56│ 67│ 81│ 24│ 27│ 31│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  6│ 12│ 18│ 24│ 32│ 42│ 52│ 63│ 73│ 85│ 21│ 24│ 27│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  34  │   9   │  22    │   К  │  4│  8│ 15│ 23│ 33│ 43│ 54│ 65│ 75│ 86│ 97│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью 1700│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т  цемента   в│ 1-34 │       │ 12-33  │      │  3│  8│ 17│ 25│ 34│ 46│ 58│ 69│ 79│ 88│ 97│100│   │   │   │
│                  │год. В составе  од-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │линии              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  25  │   -   │  19    │   К  │   │   │   │   │   │   │  6│ 11│ 20│ 33│ 51│ 66│ 77│ 89│100│
│                  │лекс мощностью 1150│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │тыс. т   цемента  в│ 21-45│       │ 26-44  │      │   │   │   │   │   │   │  7│ 16│ 26│ 38│ 56│ 71│ 82│ 93│100│
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                       Промышленность нерудных строительных материалов                                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2. Щебеночный  за-│В составе: дробиль-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вод с карьером для│но-сортировочного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│месторождений  из-│завода,    карьера,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│верженных   пород,│внутри   карьерного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│разрабатываемых   │транспорта,  объек-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│экскаваторами     │тов  электроснабже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния и  канализации.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность в год:    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │700 тыс. м3 щебня и│  24  │   6   │   9    │   К  │  5│ 11│ 19│ 31│ 46│ 61│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │80 тыс. м3 песка   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-23  │      │  4│ 10│ 20│ 34│ 51│ 68│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000 тыс. м3  щебня│  30  │   6   │  12    │   К  │  5│ 10│ 16│ 25│ 35│ 48│ 60│ 73│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │и 100 тыс. м3 песка│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-29  │      │  4│  9│ 16│ 26│ 38│ 50│ 66│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Две технологические│  42  │   6   │  19    │   К  │  4│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 41│ 50│ 60│ 70│ 80│ 90│ 95│100│   │
│                  │линии,  мощность  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │год   2000  тыс. м3│      │       │ 23-41  │      │  2│  5│ 11│ 18│ 27│ 36│ 46│ 56│ 66│ 76│ 86│ 94│ 96│100│   │
│                  │щебня и 200 тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │песка              │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 89│ 89│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 93│ 93│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 41│ 50│ 60│ 70│ 80│  1│  6│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  5│ 11│ 18│ 27│ 36│ 46│ 56│ 66│ 76│ 86│  1│  3│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  36  │   6   │  13    │   К  │  4│  8│ 13│ 20│ 28│ 37│ 46│ 56│ 67│ 78│ 88│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью 1000│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. м3 щебня и 100│ 1-36 │       │ 23-35  │      │  2│  6│ 12│ 20│ 29│ 39│ 49│ 60│ 71│ 81│ 92│100│   │   │   │
│                  │тыс. м3 песка в год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   7  │    -  │   5    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 50│100│   │
│                  │лекс мощностью 1000│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │
│                  │тыс. м3 щебня и 100│36-42 │       │ 37-41  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 45│100│   │
│                  │тыс. м3 песка в год│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Щебеночный  за-│Две технологические│  36  │   6   │  18    │   К  │  6│ 11│ 18│ 26│ 37│ 47│ 57│ 67│ 77│ 89│ 93│100│   │   │   │
│вод с карьером для│линии,  мощность  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│месторождений кар-│год:  1500  тыс. м3│      │       │ 18-35  │      │  5│ 10│ 19│ 28│ 40│ 50│ 61│ 72│ 83│ 92│ 96│100│   │   │   │
│бонатных пород    │щебня и 200 тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │песка   или    1500│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 88│ 88│100│   │   │   │
│                  │тыс.   м3  щебня  и│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │
│                  │300      тыс.     т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 91│ 91│100│   │   │   │
│                  │известняковой муки.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В          составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дробильно-сортиро- │      │       │        │   З  │  6│ 11│ 18│ 26│ 37│ 47│ 57│ 67│ 77│  1│  5│   │   │   │   │
│                  │вочного     завода,│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │карьера,    внутри-│      │       │        │      │  5│ 10│ 19│ 28│ 40│ 50│ 61│ 72│ 83│  1│  5│   │   │   │   │
│                  │карьерного   транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │порта,     объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │электроснабжения,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водоснабжения     и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │канализации        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │    6  │  12    │   К  │  7│ 13│ 21│ 30│ 41│ 53│ 65│ 76│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс. В составе од-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │ной технологической│ 1-30 │       │ 18-29  │      │  5│ 11│ 21│ 31│ 43│ 55│ 67│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │линии,  мощность  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:   750  тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щебня и 100 тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │песка    или    750│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.   м3  щебня  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150     тыс.     т │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │известняковой муки │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   7  │    -  │   6    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 40│100│   │   │   │
│                  │лекс,  мощность   в│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │
│                  │год:   750  тыс. м3│30-36 │       │ 31-36  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 50│100│   │   │   │
│                  │щебня и 100 тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │песка    или    750│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3 щебня и 150│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150    тыс.       т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │известняковой муки │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Гравийно-песча-│В составе:  гравий-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный завод с карье-│но-сортировочного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ром для  месторож-│завода,    карьера,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дений,  разрабаты-│внутри   карьерного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ваемых  экскавато-│транспорта,  объек-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рами              │тов  электроснабже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния,  водоснабжения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и канализации. Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность  год, тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щебня,   гравия   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │песка:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │700                │  18  │   4   │   9    │   К  │  7│ 18│ 35│ 57│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-17  │      │  6│ 19│ 38│ 59│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1400               │  27  │   6   │  11    │   К  │  5│ 10│ 20│ 34│ 51│ 69│ 88│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-26  │      │  4│  9│ 21│ 39│ 56│ 74│ 92│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 87│ 87│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 89│ 89│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  5│ 10│ 20│ 34│ 51│ 69│  1│  7│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  9│ 21│ 39│ 56│ 74│  1│  6│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   6   │   6    │   К  │  5│ 11│ 23│ 39│ 59│ 79│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  700│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3 щебня, гра-│ 1-21 │       │ 16-20  │      │  4│ 10│ 23│ 43│ 62│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вия и песка в год  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   7  │   -   │   5    │   К  │   │   │   │   │   │   │  9│ 47│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  700│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3 щебня, гра-│ 21-27│       │ 22-26  │      │   │   │   │   │   │   │ 10│ 51│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │вия и песка в год  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                             Промышленность пористых заполнителей                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│5.     Предприятие│В   составе:   цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│керамзитового гра-│керамзита, склада и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вия               │других  сооружений.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,   тыс. м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гравия в год:      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │  15  │   3   │   8    │   К  │  6│ 16│ 38│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-14  │      │ 10│ 25│ 45│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │200                │  18  │   4   │  10    │   К  │  9│ 20│ 35│ 60│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-17  │      │ 12│ 27│ 46│ 55│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                              Промышленность стеновых материалов                                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6.    Производство│Мощность 80 млн.шт.│  24  │   4   │  12    │   К  │  6│ 14│ 23│ 37│ 56│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│мелких    стеновых│условного кирпича в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│блоков  из  авток-│год. Общая  площадь│      │       │ 11-22  │      │  9│ 20│ 31│ 47│ 65│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│лавного  ячеистого│цеха  7  тыс. м3. В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бетона            │составе:   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,  отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подготовки сырьевых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │материалов,  склада│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовой  продукции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада цемента, ад-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпуса и дру-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гих сооружений     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7*. Цех изделий из│Мощность 50 тыс. м3│  14  │   2   │   5    │   К  │ 14│ 26│ 55│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ячеистых бетонов  │в год              │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-12  │      │ 16│ 35│ 63│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8*. Цех бескаркас-│Мощность   200 тыс.│   9  │   1   │   4    │   К  │ 24│ 76│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных асбестоцемент-│м3 в год           │      │       │────────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных панелей       │                   │      │       │  5-8   │      │ 32│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9*.  Завод  гипсо-│В   составе:   цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│картонных плит    │гипсокартонных лис-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов, цеха гипсового│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вяжущего,  складов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового корпуса, РМЦ│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  подсобных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний.      Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2 плит в год:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5,0                │  27  │   3   │  10    │   К  │  5│ 11│ 22│ 35│ 53│ 73│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-26  │      │  6│ 15│ 26│ 42│ 56│ 71│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10,8               │  36  │   5   │  12    │   К  │  3│  6│ 11│ 18│ 25│ 37│ 50│ 63│ 76│ 85│ 93│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 21-32  │      │  4│  8│ 13│ 21│ 31│ 45│ 60│ 71│ 81│ 86│ 93│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Завод силикат-│Мощность        120│  24  │   4   │  12    │   К  │  6│ 14│ 25│ 40│ 57│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│ного кирпича      │млн. шт.  условного│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кирпича  в  год.  В│      │       │ 11-22  │      │  8│ 17│ 35│ 49│ 63│ 77│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,     склада│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовой  продукции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ремонтно-механичес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой мастерской, ад-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпуса и дру-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гих сооружений     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Завод  керами-│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих    стеновых│производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│материалов        │корпуса,  отделения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │приготовления доба-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вок, склада готовой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции,  котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной, ремонтно-меха-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нической   мастерс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кой, административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, карьера глины и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных и  обслужи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вающих зданий,  со-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений и коммуни-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каций.    Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. шт.  условного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кирпича в год:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │  24  │   4   │  12    │   К  │  4│  9│ 19│ 36│ 55│ 75│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-22  │      │  7│ 16│ 30│ 46│ 63│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │75                 │  30  │   6   │  12    │   К  │  2│  7│ 15│ 25│ 39│ 57│ 74│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-28  │      │  1│  7│ 18│ 33│ 53│ 68│ 80│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                          Промышленность местных вяжущих материалов                                              │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│12. Завод  извест-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│няковой   муки   с│водственного корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│карьером          │са, дробильного от-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │деления,   карьера,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │склада готовой про-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дукции, газоочистки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность,       тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │известняковой  муки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │600                │  18  │   3   │   7    │   К  │  1│  6│ 28│ 62│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-17  │      │  1│  8│ 36│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1200               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │  30  │   4   │  21    │   К  │  1│ 13│ 24│ 37│ 52│ 69│ 82│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-28  │      │  1│  9│ 20│ 34│ 50│ 69│ 82│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 86│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 86│ 86│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  1│ 13│ 24│ 37│ 52│ 69│ 82│  6│ 13│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  1│  9│ 20│ 34│ 50│ 69│ 82│  6│ 13│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   4   │  16    │   К  │  1│ 15│ 27│ 41│ 56│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс      мощностью│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │600       тыс.    т│ 1-24 │       │  8-23  │      │  1│ 10│ 22│ 37│ 54│ 75│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │известняковой  муки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год  в  составе│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │одной    технологи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческой линии       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │   8    │   К  │   │   │   │   │   │ 16│ 32│ 53│ 89│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс      мощностью│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │600       тыс.    т│ 16-30│       │ 22-29  │      │   │   │   │   │   │ 15│ 30│ 50│ 85│100│   │   │   │   │   │
│                  │известняковой  муки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в   год            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13*.   Известковый│Мощность  65 тыс. т│  15  │   2   │   6    │   К  │ 16│ 32│ 53│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех               │извести  в  год.  В│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  отделения│      │       │  9-14  │      │ 15│ 30│ 50│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обжига с двумя шах-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тными печами произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водительностью   по│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100 т/сут,  печного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения, дозатор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной установки,  от-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делений      приема│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сырья и  грохочения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │КИП и бытовых поме-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щений              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                         Промышленность теплоизоляционных материалов                                             │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│14*. Завод минера-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ловатных изделий  │водственного корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, складов сырья и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │готовой  продукции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных   сетей.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность   тыс.  м3│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │условной       ваты│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │230                │  12  │   2   │   4    │   К  │ 11│ 33│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-11  │      │ 14│ 43│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │460                │  30  │   5   │  18    │   К  │  9│ 19│ 29│ 39│ 45│ 58│ 67│ 75│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-28  │      │ 10│ 23│ 34│ 45│ 59│ 70│ 80│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  9│ 19│ 29│ 39│ 45│ 58│ 67│  8│ 26│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 10│ 23│ 34│ 45│ 59│ 70│ 80│ 17│ 25│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   5   │  12    │   К  │ 11│ 24│ 37│ 45│ 61│ 72│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  230│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3    условной│ 1-24 │       │ 11-22  │      │ 13│ 29│ 42│ 59│ 73│ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ваты в год в соста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве одной технологи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческой линии       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  12  │   -   │   6    │   К  │   │   │   │   │   │   │ 11│ 33│ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  230│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м3    условной│ 19-30│       │ 23-28  │      │   │   │   │   │   │   │ 14│ 43│ 77│100│   │   │   │   │   │
│                  │ваты в год в соста-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве одной технологи-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ческой линии       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                      Промышленность строительных материалов из пластмасс                                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│15*.  Производство│Мощность 3 млн. м2/│  17  │   3   │   5    │   К  │  5│ 11│ 39│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│поливинилхлоридно-│год                │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го  линолеума   на│                   │      │       │ 12-16  │      │  8│ 24│ 43│ 66│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│теплозвуковой изо-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лирующей подоснове│В составе двух тех-│  22  │   3   │   7    │   К  │  5│ 13│ 28│ 52│ 73│ 89│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│(деколин)         │нологических линий.│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощностью         6│      │       │ 15-21  │      │  7│ 17│ 28│ 49│ 69│ 84│ 17│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2/год        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16*.  Производство│Мощность 6 млн. м2/│  21  │   3   │   7    │   К  │  3│  6│ 15│ 40│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│поливинилхлоридно-│год                │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│го  линолеума   на│                   │      │       │ 14-20  │      │  6│ 13│ 28│ 57│ 83│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│тканевой подоснове│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(промазной)       │В составе двух тех-│  26  │   4   │   8    │      │  2│  5│  9│ 16│ 30│ 56│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │нологических линий.│      │       │────────│   К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         12│      │       │ 18-25  │      │  3│ 10│ 20│ 31│ 46│ 62│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2/год        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17*.  Производство│Мощность         20│  23  │   4   │   7    │   К  │  4│ 10│ 22│ 31│ 55│ 79│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│поливинилхлоридной│млн. м2/год. В сос-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│прозрачной  пленки│таве производствен-│      │       │ 11-17  │      │  5│ 16│ 11│ 47│ 66│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│с печатным  рисун-│ного   корпуса   со│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ком, толщина плен-│смесительным  отде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки 0,2 мм         │лением             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18*.  Производство│Мощность  5 тыс. т/│  18  │   3   │   6    │   К  │  4│ 12│ 26│ 67│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мастик  для  прик-│год                │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│леивания линолеума│                   │      │       │ 12-17  │      │  7│ 20│ 42│ 67│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
16 *. Легкая промышленность

 Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции                  
 Предприятия по производству продукции из шелка                          
 Предприятия по производству продукции из шерсти                         
 Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции       
 Предприятия по производству нетканых материалов                         
 Предприятия  по  производству  трикотажной  и  текстильно-галантерейной 
 продукции                                                               
 Предприятия по производству швейной продукции                           
 Предприятия по  производству  кожевенной,  обувной  и  кожгалантерейной 
 продукции                                                               
 Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов    
 Предприятия по производству товаров народного потребления               
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│     Нормы  задела   в  строительстве   по  кварталам,     │
│                  │                   │строительства, мес     │затель│                   % сметной стоимости                     │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                    Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции                                       │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1.  Хлопкопрядиль-│Мощность, тыс. пря-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная фабрика  кард-│дильных мест:      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного прядения     │12                 │   18 │   2   │    2   │   К  │  7│ 15│ 37│ 63│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-17 │      │ 12│ 33│ 52│ 71│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │   22 │   3   │    3   │   К  │  5│ 11│ 18│ 28│ 44│ 68│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  19-21 │      │  6│ 13│ 21│ 35│ 51│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40                 │   25 │   4   │    5   │   К  │  2│  6│ 13│ 27│ 48│ 67│ 78│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-18 │      │  5│ 13│ 21│ 39│ 61│ 73│ 89│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  23-24 │   В  │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 82│ 82│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  6│ 13│ 27│ 48│ 67│ 10│ 30│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 13│ 21│ 39│ 61│ 73│  7│ 13│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   19 │   4   │    3   │   К  │  3│  8│ 17│ 39│ 70│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│  1-19│       │  16-18 │      │  6│ 15│ 25│ 48│ 74│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мест               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │    2   │   К  │   │   │   │   │   │  9│ 25│ 78│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│ 16-25│       │  23-24 │      │   │   │   │   │   │ 11│ 37│ 81│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │мест               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Хлопкопрядиль-│Мощность  60   тыс.│   25 │   3   │    6   │   К  │  3│  6│ 12│ 24│ 41│ 59│ 73│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│ная  фабрика  гре-│прядильных веретен │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│бенного прядения  │                   │      │       │  17-19 │      │  6│ 11│ 22│ 38│ 55│ 68│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  6│ 12│ 24│ 41│ 59│ 11│ 24│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  6│ 11│ 22│ 38│ 55│ 68│ 13│ 25│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числа:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   20 │   3   │    3   │   К  │  5│ 11│ 21│ 39│ 67│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│  1-20│       │  17-19 │      │  8│ 16│ 32│ 54│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │    3   │   К  │   │   │   │   │   │  8│ 31│ 75│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│ 16-25│       │  22-24 │      │   │   │   │   │   │ 13│ 42│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Ткацкая фабрика│Мощность,   ткацких│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по    производству│станков:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хлопчатобумажных  │500                │   20 │   2   │    3   │   К  │  6│ 12│ 22│ 41│ 67│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│тканей            │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  17-19 │      │  9│ 17│ 31│ 55│ 79│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000               │   26 │   4   │    6   │   К  │  2│  7│ 15│ 25│ 43│ 58│ 74│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  17-19 │      │  5│ 11│ 21│ 40│ 55│ 70│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  23-25 │   В  │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  7│15 │ 25│ 43│ 58│ 14│ 32│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│21 │ 40│ 55│ 70│ 15│ 26│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   20 │   4   │    3   │   К  │  4│ 13│ 25│ 40│ 69│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ткацких станков    │  1-20│       │  17-19 │      │  7│ 17│ 31│ 55│ 78│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │    3   │   К  │   │   │   │   │   │  9│ 33│ 79│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │ткацких станков    │ 17-26│       │  23-25 │      │   │   │   │   │   │ 15│ 45│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Отделочная фаб-│Мощность,   млн. м2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рика   хлопчатобу-│готовых  тканей   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мажных   платьевых│год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тканей            │100                │   28 │   4   │    8   │   К  │  2│  5│  8│ 18│ 24│ 31│ 49│ 73│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  20-23 │      │  5│ 11│ 19│ 33│ 44│ 59│ 75│ 89│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  24-27 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 75│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  5│  8│ 18│ 24│ 31│ 49│ 11│ 35│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 19│ 33│ 44│ 59│ 75│ 14│ 21│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   24 │   4   │    4   │   К  │  3│  9│ 15│ 27│ 36│ 47│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.   м2   готовых│  1-24│       │  20-23 │      │  7│ 14│ 25│ 45│ 60│ 79│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тканей в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │    4   │   К  │   │   │   │   │   │   │  9│ 35│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  50│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.   м2    тканей│ 19-28│       │  24-27 │      │   │   │   │   │   │   │ 21│ 59│ 85│100│   │   │   │   │   │
│                  │в год              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │200                │   38 │   5   │   14   │   К  │  2│  4│  7│ 11│ 17│ 23│ 36│ 45│ 62│ 75│ 84│ 95│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  23-29 │      │  4│  8│ 14│ 22│ 33│ 46│ 59│ 68│ 74│ 80│ 92│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  30-36 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 75│ 75│ 75│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  4│  7│ 11│ 17│ 23│ 36│ 45│ 62│ 15│ 24│ 35│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  8│ 14│ 22│ 33│ 46│ 59│ 68│ 74│  5│ 17│ 21│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   30 │   5   │    7   │   К  │  3│  7│ 12│ 19│ 29│ 33│ 51│ 75│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.   м2   готовых│  1-30│       │  23-29 │      │  6│ 12│ 19│ 30│ 44│ 61│ 79│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │тканей в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   14 │   -   │    7   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 14│ 38│ 61│ 92│100│   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │млн.   м2   готовых│ 25-38│       │  30-36 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 19│ 52│ 79│ 93│100│   │   │
│                  │тканей в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.   Прядильно-ни-│Мощность  160  млн.│   28 │   4   │   12   │   К  │  3│  8│ 15│ 29│ 40│ 54│ 69│ 81│ 94│100│   │   │   │   │   │
│точная фабрика    │условных катушек  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │  14-19 │      │  6│ 14│ 23│ 31│ 43│ 63│ 81│ 87│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  22-27 │   В  │   │   │   │   │   │   │ 65│ 65│ 65│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 80│ 80│ 80│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  8│ 15│ 29│ 40│ 54│  4│ 16│ 29│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  6│ 14│ 23│ 31│ 43│ 63│  1│  7│ 13│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   20 │   4   │    6   │   К  │  5│ 11│24 │ 43│ 58│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс.    Прядильное│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производство     50│  1-20│       │  14-19 │      │  8│ 17│29 │ 39│ 61│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. веретен       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   12 │   -   │    6   │   К  │   │   │   │   │   │   │ 12│ 45│ 85│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс. Крутильно-ни-│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │точное производство│ 17-28│       │  22-27 │      │   │   │   │   │   │   │ 10│ 32│ 64│100│   │   │   │   │   │
│                  │28 тыс.  крутильных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Фабрика гигрос-│Мощность  5  тыс. т│   22 │   3   │   10   │   К  │  4│ 11│21 │ 37│ 60│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│копической    ваты│гигроскопической   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│смешанного  ассор-│ваты в год         │      │       │  12-16 │      │  9│ 20│31 │ 50│ 72│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│тимента           │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │ 64│ 64│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 73│ 73│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│ 11│21 │ 37│ 60│ 20│ 30│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  9│ 20│31 │ 50│ 72│ 15│ 23│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   17 │   3   │    5   │   К  │  7│ 18│30 │ 49│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  2,5│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т ваты в год  │  1-17│       │  12-16 │      │ 13│ 29│42 │ 62│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   13 │   -   │    5   │   К  │   │   │   │ 16│ 29│ 56│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  2,5│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т ваты в год  │ 10-22│       │  17-21 │      │   │   │   │ 21│ 37│ 61│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                         Предприятия по производству продукции из шелка                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│7.  Шелкомотальная│Мощность 3600 лови-│   18 │   2   │    6   │   К  │ 10│ 21│36 │ 52│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика  с   цехом│телей              │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│первичной обработ-│                   │      │       │  12-17 │      │ 17│ 30│45 │ 67│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки коконов        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Прядильная фаб-│Мощность, тыс. пря-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рика    штапельной│дильных веретен:   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пряжи             │30                 │   27 │   3   │    8   │   К  │  3│  7│ 14│ 25│ 34│ 49│ 68│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-21 │      │  6│ 13│ 23│ 37│ 51│ 65│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  23-26 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 65│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 78│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  7│14 │ 25│ 34│ 49│ 68│ 27│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  6│ 13│23 │ 37│ 61│ 65│ 83│ 18│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   22 │   3   │    4   │   К  │  5│ 11│ 21│ 37│ 52│ 72│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│  1-22│       │  18-21 │      │  8│ 17│ 30│ 48│ 65│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   11 │   -   │    4   │   К  │   │   │   │   │   │  6│ 33│ 80│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│ 17-27│       │  23-26 │      │   │   │   │   │   │ 11│ 48│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │60                 │   36 │   5   │   14   │   К  │  2│  5│  9│ 15│ 20│ 28│ 40│ 61│ 82│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  19-25 │      │  4│  9│ 15│ 25│ 36│ 43│ 62│ 78│ 90│ 95│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  28-34 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 59│ 59│ 59│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│ 72│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  5│  9│ 15│ 20│ 28│ 40│ 61│ 23│ 33│ 39│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  9│ 15│ 25│ 36│ 43│ 62│ 78│ 18│ 23│ 26│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   27 │   5   │    7   │   К  │  3│  7│ 13│ 23│ 32│ 44│ 67│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│  1-27│       │  19-25 │      │  5│ 12│ 20│ 33│ 52│ 60│ 82│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   17 │   -   │    7   │   К  │   │   │   │   │   │   │  5│ 27│ 55│ 81│ 99│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│ 20-36│       │  28-34 │      │   │   │   │   │   │   │ 14│ 42│ 67│ 85│ 97│100│   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Ткацкая фабрика│Мощность,   ткацких│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по    производству│станков:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шелковых тканей   │500                │   20 │   2   │    3   │   К  │  3│ 13│ 26│ 47│ 71│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  17-19 │      │  9│ 24│ 39│ 58│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000               │   26 │   4   │    6   │   К  │  3│  6│ 11│ 18│ 28│ 50│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  19-21 │      │  4│ 10│ 16│ 25│ 40│ 63│ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  23-25 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 58│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 67│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  6│ 11│ 18│ 28│ 50│ 70│ 32│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│ 10│ 16│ 25│ 40│ 63│ 83│ 26│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   22 │   4   │   3    │   К  │ 5 │ 11│ 18│ 29│ 46│ 79│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ткацких станков    │  1-22│       │ 19-21  │      │ 6 │ 14│ 23│ 36│ 60│ 85│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │   │  9│ 38│ 75│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │ткацких станков    │ 17-26│       │ 23-25  │      │   │   │   │   │   │ 17│ 51│ 80│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Ткацкая фабри-│Мощность 200  ткац-│   18 │   2   │   3    │   К  │  2│ 11│ 26│ 47│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка по производству│ких станков        │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шелковых  ворсовых│                   │      │       │ 15-17  │      │  3│ 13│ 29│ 56│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тканей            │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.     Отделочная│Мощность 15 млн. м2│   28 │   4   │   9    │   К  │  3│  8│ 13│ 22│ 35│ 49│ 59│ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │
│фабрика   ворсовых│готовых  тканей   в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│шелковых          │год                │      │       │ 17-21  │      │  5│ 10│ 20│ 30│ 46│ 60│ 78│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 23-26  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│  8│ 13│ 22│ 35│ 49│ 59│ 22│ 36│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 10│ 20│ 30│ 46│ 60│ 78│ 18│ 28│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   22 │   4   │   5    │   К  │  5│ 11│19 │ 38│ 60│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   8│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.   м2   готовых│  1-22│       │ 17-21  │      │  7│ 13│28 │ 42│ 65│ 86│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тканей в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   11 │   -   │   4    │   К  │   │   │   │   │   │   │  9│ 55│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   7│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.   м2   готовых│ 18-28│       │ 23-26  │      │   │   │   │   │   │   │ 30│ 60│ 84│100│   │   │   │   │   │
│                  │тканей в год       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Фабрика объем-│Мощность  40 тыс. т│   26 │   4   │   8    │   К  │  1│  6│ 14│ 27│ 40│ 54│ 69│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│ной пряжи         │прядильных  веретен│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │с цехом крашения   │      │       │ 18-25  │      │  2│  9│ 19│ 31│ 49│ 60│ 77│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                         Предприятия по производству продукции из шерсти                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│13.  Фабрика   ва-│Мощность 1 млн. пар│   32 │   4   │   10   │   К  │  2│  6│ 10│ 16│ 24│ 34│ 52│ 69│ 85│ 94│100│   │   │   │   │
│ляной   обуви    с│валяной обуви  сме-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│цехом  обрезинива-│шанного ассортимен-│      │       │ 21-25  │      │  5│ 11│ 19│ 29│ 41│ 57│ 65│ 78│ 90│ 96│100│   │   │   │   │
│ния               │та в год           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 26-30  │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 69│ 69│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 77│ 77│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  6│ 10│ 16│ 24│ 34│ 52│ 69│ 16│ 25│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 19│ 29│ 41│ 57│ 65│ 78│ 13│ 19│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   26 │   4   │   5    │   К  │  4│  8│ 15│ 24│ 36│ 51│ 75│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.  пар   валяной│  1-26│       │ 21-25  │      │  7│ 15│ 25│ 38│ 55│ 74│ 84│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │обуви    смешанного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ассортимента в год │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   11 │   -   │   5    │   К  │   │   │   │   │   │   │   │ 20│ 52│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс.  пар   валяной│ 22-32│       │ 26-30  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 25│ 54│ 82│100│   │   │   │   │
│                  │обуви    смешанного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ассортимента в год │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                               Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│14.  Льночесальная│Мощность,   агрега-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика           │тов:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8                  │   12 │   1   │    4   │   К  │  8│ 36│73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-11  │      │ 13│ 54│80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │16                 │   16 │   2   │    5   │   К  │  6│ 21│ 41│ 58│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-15 │      │ 10│ 32│ 59│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Льнопрядильная│Мощность, тыс. пря-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика           │дильных веретен:   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   19 │   2   │    3   │   К  │  6│ 14│ 27│ 39│ 58│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-18 │      │  9│ 20│ 33│ 47│ 70│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │   22 │   2   │    7   │   К  │  4│ 10│ 22│ 33│ 57│ 77│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-17 │      │  8│ 18│ 37│ 53│ 75│ 91│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-21 │   В  │   │   │   │   │   │ 64│ 64│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 80│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│ 10│ 22│ 33│ 57│ 13│ 30│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  8│ 18│ 37│ 53│ 75│ 11│ 16│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   18 │   2   │    3   │   К  │  7│ 17│ 30│ 51│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│  1-18│       │  15-17 │      │ 10│ 21│ 46│ 66│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │    4   │   К  │   │   │   │   │ 10│ 31│ 77│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс.     прядильных│13-22 │       │  18-21 │      │   │   │   │   │ 17│ 57│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │веретен            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Ткацкая фабри-│Мощность,   ткацких│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка по производству│станков:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льняных тканей    │450                │   14 │   1   │    3   │   К  │  6│ 24│ 50│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-13 │      │  8│ 40│ 66│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │900                │   22 │   3   │    6   │   К  │  3│ 10│ 28│ 45│ 62│ 74│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-13 │      │  6│ 22│ 43│ 56│ 70│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  19-21 │   В  │   │   │   │   │ 54│ 54│ 54│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │ 62│ 62│ 62│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  3│ 10│ 28│ 45│  8│ 17│ 34│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  6│ 22│ 46│ 56│  8│ 18│ 31│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   14 │   3   │   3    │   К  │  5│ 20│ 52│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  450│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ткацких станков    │  1-14│       │ 11-13  │      │  8│ 36│ 69│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   12 │   -   │   3    │   К  │   │   │   │   │ 18│ 41│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  450│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ткацких станков    │11-22 │       │ 19-21  │      │   │   │   │   │ 21│ 44│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.     Отделочная│Мощность,   млн. м2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика по выпуску│готовых  тканей   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льняных     тканей│год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бытового  назначе-│12,5               │   22 │   3   │   5    │   К  │  2│ 7 │ 23│ 36│ 56│ 78│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│ния               │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-21  │      │  3│ 13│ 29│ 42│ 62│ 81│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │   28 │   4   │   8    │   К  │  3│ 8 │ 20│ 34│ 50│ 64│ 80│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-27  │      │  5│ 12│ 28│ 44│ 60│ 76│ 86│ 92│ 99│100│   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                       Предприятия по производству нетканых материалов                                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│18. Фабрика нетка-│Мощность,   млн. м2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных    материалов,│нетканых материалов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вырабатываемых    │в год              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механическим  спо-│20                 │   20 │   3   │   8    │   К  │  2│  7│ 22│ 33│ 48│ 66│ 84│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│собом   (вязально-│                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│прошивным,  нитеп-│                   │      │       │ 12-15  │      │  5│ 14│ 30│ 46│ 65│ 80│ 93│ 99│100│   │   │   │   │   │   │
│рошивным, холстоп-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рошивным, иглопро-│                   │      │       │ 21-24  │   В  │   │   │   │   │   │ 52│ 52│ 52│100│   │   │   │   │   │   │
│бивным)           │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │ 69│ 69│ 69│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  7│ 22│ 33│ 48│ 14│ 32│ 46│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 14│ 30│ 46│ 65│ 11│ 24│ 30│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   18 │   3   │   4    │   К  │  4│ 12│ 42│ 64│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2    нетканых│  1-18│       │ 12-15  │      │  7│ 21│ 43│ 67│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │материалов в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   13 │   -   │   4    │   К  │   │   │   │   │  4│ 29│ 66│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2    нетканых│ 14-26│       │ 21-24  │      │   │   │   │   │  6│ 37│ 77│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │материалов в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │35                 │   32 │   4   │   11   │   К  │  1│  6│ 11│ 18│ 26│ 35│ 56│ 72│ 83│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-30  │      │  2│  9│ 17│ 28│ 37│ 48│ 68│ 81│ 89│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 55│ 55│ 55│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│ 68│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  1│  6│ 11│ 18│ 26│ 35│ 56│ 17│ 28│ 40│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  2│  9│ 17│ 28│ 37│ 48│ 68│ 13│ 21│ 29│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   23 │   4   │    3   │   К  │  2│ 10│ 20│ 33│ 46│ 63│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  10│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2    нетканых│  1-23│       │  20-22 │      │  4│ 13│ 25│ 41│ 55│ 70│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │материалов в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   15 │   -   │    8   │   К  │   │   │   │   │   │   │ 15│ 37│ 63│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  25│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. м2    нетканых│ 18-32│       │  23-30 │      │   │   │   │   │   │   │ 17│ 42│ 67│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │материалов в год   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                          Предприятия по производству трикотажной и текстильно-галантерейной продукции                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│19. Фабрика чулоч-│Мощность, млн.  пар│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-носочных  изде-│изделий  смешанного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лий               │ассортимента в год:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │   24 │   4   │    8   │   К  │  2│  7│ 15│ 29│ 47│ 71│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-23 │      │  5│ 10│ 27│ 41│ 69│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30                 │   27 │   4   │   10   │   К  │  5│ 10│ 20│ 31│ 45│ 69│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  17-26 │      │  9│ 17│ 29│ 40│ 57│ 75│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │50                 │   33 │   4   │   11   │   К  │  2│  5│  9│ 14│ 20│ 27│ 39│ 57│ 77│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  23-32 │      │  3│  9│ 15│ 25│ 36│ 46│ 59│ 72│ 84│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Фабрика белье-│Мощность 9 млн. из-│   24 │   4   │    7   │   К  │  4│ 13│ 25│ 40│ 55│ 70│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│вого трикотажа    │делий     бельевого│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трикотажа в год    │      │       │  16-22 │      │  6│ 18│ 31│ 45│ 59│ 74│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Фабрика  верх-│Мощность 3 млн. из-│   20 │   3   │    5   │   К  │  5│ 11│ 23│ 45│ 66│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│него трикотажа    │делий верхнего три-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котажа в год       │      │       │  14-18 │      │  6│ 16│ 31│ 53│ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. Фабрика трико-│Мощность  5  тыс. т│   24 │   3   │    9   │   К  │  5│ 11│ 20│ 35│ 50│ 70│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│тажного полотна   │трикотажного полот-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │на в год           │      │       │  15-23 │      │  6│ 14│ 27│ 40│ 60│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.  Швейно-трико-│Мощность, млн.  из-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажная фабрика    │делий     бельевого│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трикотажа в год:   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   21 │   3   │    4   │   К  │  3│ 13│ 26│ 46│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-19 │      │  8│ 22│ 38│ 58│ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │   24 │   4   │    5   │   К  │  4│ 13│ 25│ 40│ 55│ 70│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-22 │      │  6│ 18│ 31│ 45│ 59│ 74│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24.   Лентоткацкая│Мощность  600  лен-│   27 │   4   │   12   │   К  │  5│ 12│ 30│ 47│ 62│ 79│ 89│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│фабрика           │тоткацких станков  │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-20 │      │  8│ 21│ 42│ 68│ 80│ 89│ 95│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  21-26 │   В  │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 84│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  5│ 12│ 30│ 47│ 62│ 79│ 17│ 24│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  8│ 21│ 42│ 68│ 80│ 89│ 11│ 14│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   21 │   4   │    6   │   К  │  8│ 18│ 42│ 66│ 82│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лентоткацких  стан-│ 1-21 │       │  15-20 │      │ 10│ 25│ 50│ 81│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ков                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   13 │   -   │    6   │   К  │   │   │   │   │ 13│ 38│ 62│ 87│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │лентоткацких  стан-│15-27 │       │  21-26 │      │   │   │   │   │ 28│ 57│ 73│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │ков                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25.   Фабрика   по│Мощность  15   млн.│   24 │   3   │    5   │   К  │  2│  7│ 25│ 42│ 64│ 88│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│производству  тех-│пар     технических│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│нических перчаток │перчаток в год     │      │       │  18-22 │      │  4│ 12│ 30│ 48│ 65│ 79│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                        Предприятия по производству швейной продукции                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│26. Швейная фабри-│Мощность, млн. руб.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка                │продукции в год  (в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │HCO-73):           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │0,5                │   18 │   2   │    4   │   К  │  2│ 12│ 25│ 46│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-16 │      │  3│ 13│ 29│ 54│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1,0                │   22 │   3   │    6   │   К  │  5│ 11│ 18│ 28│ 44│ 68│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-20 │      │  6│ 13│ 21│ 35│ 51│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1,5                │   24 │   3   │    7   │   К  │  4│  9│ 15│ 23│ 32│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  16-22 │      │  5│ 11│ 19│ 28│ 39│ 56│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                         Предприятия по производству кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│27. Завод  первич-│Мощность 1200  тыс.│   15 │   2   │    4   │   К  │ 10│ 25│ 55│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработки  ко-│условных     единиц│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жевенного сырья   │крупного кожевенно-│      │       │  10-13 │      │ 13│ 30│ 60│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го сырья в год     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28.     Кожевенный│Мощность,  млн. дм2│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод по производ-│мягких кож в год, в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ству хромовых кож │том  числе   спилок│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кожевенный:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250                │   31 │   4   │    11  │   К  │  2│  5│  9│ 15│ 23│ 33│ 45│ 65│ 85│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-28 │      │  4│  9│ 16│ 25│ 35│ 47│ 61│ 75│ 88│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500                │   43 │   5   │    16  │   К  │  1│  3│  7│ 13│ 20│ 28│ 35│ 43│ 50│ 58│ 65│ 80│ 94│ 99│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │  25-40 │      │  3│  7│ 12│ 19│ 25│ 33│ 42│ 50│ 58│ 64│ 74│ 82│ 91│ 99│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29. Обувная фабри-│Мощность, млн.  пар│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка                │обуви в год:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │0,5                │   16 │   2   │    5   │   К  │ 12│ 26│ 42│ 60│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-14 │      │ 15│ 32│ 50│ 70│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1,0                │   18 │   2   │    6   │   К  │ 11│ 24│ 38│ 55│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-16 │      │ 14│ 29│ 45│ 65│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2,0                │   22 │   2   │    9   │   К  │  7│ 15│ 25│ 37│ 52│ 81│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-20 │      │  9│ 19│ 30│ 43│ 58│ 75│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30.  Кожевенно-га-│Мощность         10│   18 │   2   │    7   │   К  │ 10│ 20│ 35│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лантерейная фабри-│млн. руб.   готовой│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка                │продукции в год (по│      │       │  11-17 │      │ 15│ 30│ 45│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │реализации)        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                             Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│31. Завод по  про-│Мощность 10 млн. м2│   33 │   4   │   14   │   К  │  2│  4│  7│ 11│ 22│ 36│ 53│ 68│ 79│ 95│100│   │   │   │   │
│изводству синтети-│синтетической  кожи│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ческой кожи       │в год              │      │       │  18-24 │      │  3│  7│ 12│ 21│ 31│ 47│ 63│ 74│ 86│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  26-31 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │ 76│ 76│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 82│ 82│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  4│  7│ 11│ 22│ 36│ 53│ 68│  3│ 19│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  3│  7│ 12│ 21│ 31│ 47│ 63│ 74│  4│ 14│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   26 │   4   │    7   │   К  │  2│  5│  9│ 14│ 29│ 48│ 68│ 86│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. м2 синтетичес-│  1-26│       │  18-24 │      │  4│  9│ 15│ 25│ 38│ 56│ 78│ 88│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │кой кожи в год     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   12 │   -   │    6   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 12│ 75│100│   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │млн. м2 синтетичес-│22-33 │       │  26-31 │      │   │   │   │   │   │   │   │  6│ 15│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │кой кожи в год     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                      Предприятия по производству товаров народного потребления                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│32. Ковровый  ком-│Мощность  6 млн. м2│   40 │   6   │   16   │   К  │  2│  4│  7│ 12│ 18│ 25│ 30│ 36│ 48│ 62│ 74│ 89│ 99│100│   │
│бинат по производ-│ковровых изделий  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│ству вязально-про-│год                │      │       │  21-28 │      │  4│  8│ 16│ 29│ 42│ 53│ 62│ 67│ 73│ 81│ 87│ 93│ 98│100│   │
│шивных    ковровых│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий "Лирофлор"│                   │      │       │  31-38 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 57│ 57│ 57│ 57│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 75│ 75│ 75│ 75│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  4│  7│ 12│ 18│ 25│ 30│ 36│ 48│ 5 │ 17│ 32│ 42│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  8│ 16│ 29│ 42│ 53│ 63│ 67│ 73│ 6 │ 12│ 18│ 23│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   30 │   5   │    8   │   К  │  3│  7│ 13│ 21│ 32│ 43│ 53│ 63│ 80│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   3│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │млн.  м2   ковровых│  1-30│       │  21-28 │      │  6│ 13│ 21│ 39│ 56│ 71│ 84│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │изделий в год      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   16 │   -   │    8   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 15│ 40│ 75│ 98│100│   │
│                  │лекс  мощностью   3│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │млн.  м2   ковровых│ 25-40│       │  31-38 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 48│ 72│ 90│100│   │
│                  │изделий в год      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33. Меховая фабри-│Мощность 2 млн. шт.│   23 │   3   │   10   │   К  │  4│  8│ 18│ 30│ 53│ 80│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│ка   (сырейно-кра-│меховой  овчины   в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│сильное производс-│год                │      │       │  13-22 │      │  7│ 14│ 28│ 41│ 63│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│тво)              │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34. Завод по  про-│Мощность  7,5  млн.│   22 │   3   │   5    │   К  │  6│ 14│ 26│ 37│ 52│ 72│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│изводству фарфоро-│изделий в  условных│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│вых изделий       │единицах в год     │      │       │ 17-21  │      │  8│ 19│ 34│ 48│ 61│ 79│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35.  Завод  по вы-│Мощность         15│   19 │   2   │   5    │      │ 12│ 28│ 47│ 65│ 84│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│пуску  металличес-│млн. руб. в год то-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких и  пластмассо-│варной продукции   │      │       │ 14-18  │   К  │ 19│ 31│ 49│ 67│ 86│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│вых молний        │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
17. Пищевая промышленность

 Сахарные предприятия                                                    
 Кондитерские фабрики                                                    
 Пищеконцентратные предприятия                                           
 Предприятия по  производству  картофелепродуктов  и  быстрозамороженной 
 продукции                                                               
 Маслодобывающие,  маргариновые  и  парфюмерно-косметические предприятия 
 Чайные предприятия                                                      
 Винодельческие предприятия                                              
 Пивоваренные предприятия                                                
 Предприятие по производству безалкогольных напитков                     
 Табачные предприятия                                                    
 Предприятие по производству дрожжей                                     
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Объект       │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│               Нормы задела в строительстве                │
│                  │                   │строительства, мес     │затель│             по кварталам, % сметной стоимости             │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │общая │  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │ монтаж │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│ вания  │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                     Сахарные предприятия                                                        │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Сахарный завод │В  составе:   блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственных   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделений и цехов в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │двух      корпусах,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов  (комплекс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-механизированно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го хранения свеклы,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бестарного хранения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сахара-песка), ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │плекса   сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │биологической очис-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тки  сточных   вод,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций,  бла-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гоустройства.  Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т пере-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работки  свеклы   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сутки:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3                  │   28 │   5   │   18   │   К  │ 5 │ 10│ 16│ 26│ 38│ 56│ 74│ 88│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-27  │      │ 6 │ 13│ 21│ 31│ 44│ 61│ 78│ 91│ 98│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6                  │   38 │   6   │   25   │   К  │ 5 │ 10│ 16│ 22│ 29│ 36│ 45│ 54│ 65│ 75│ 87│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-36  │      │ 6 │ 12│ 18│ 25│ 32│ 40│ 48│ 57│ 66│ 77│ 88│ 96│100│   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                        Кондитерские фабрики                                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2 *.  Кондитерская│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика           │водственного корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са  со   складской,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобной и бытовой│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частями,     склада│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бестарного хранения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │муки,    автовесов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │распределительного │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │устройства, котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной, резервуара для│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │воды,    инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций,   благоустрой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства.      Мощность│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2                  │   18 │   2   │   12   │   К  │  2│  9│ 28│ 68│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-17  │      │  3│ 13│ 31│ 72│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   22 │   3   │   12   │   К  │  2│  7│ 17│ 32│ 60│ 75│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-21 │      │  4│ 10│ 23│ 35│ 66│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   25 │   3   │   16   │   К  │  2│  5│ 11│ 20│ 37│ 58│ 80│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-24  │      │  4│  8│ 16│ 27│ 46│ 64│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │24-30              │   30 │   3   │   20   │   К  │  3│  8│ 13│ 22│ 34│ 50│ 70│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-29 │      │  5│ 12│ 19│ 29│ 43│ 58│ 74│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │34                 │   32 │   3   │   22   │   К  │  3│  7│ 12│ 20│ 30│ 44│ 62│ 78│ 91│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-31 │      │  5│ 11│ 18│ 27│ 32│ 53│ 67│ 80│ 91│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                         Пищеконцентратные предприятия                                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│3 *.   Пищеконцен-│В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тратный комбинат  │водственного корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, автовесов, хра-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нилища,  инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций,     котельной,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства.   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пищеконцентратов  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2                  │   16 │   2   │    9   │   К  │ 10│ 26│ 44│ 71│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-15  │      │ 13│ 29│ 46│ 72│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   19 │   3   │   10   │   К  │  8│ 21│ 34│ 52│ 77│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-18  │      │ 10│ 24│ 36│ 54│ 78│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   22 │   3   │   12   │   К  │  6│ 17│ 28│ 40│ 59│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-21 │      │  8│ 20│ 31│ 41│ 62│ 82│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │15                 │   24 │   3   │   13   │   К  │  5│ 14│ 24│ 34│ 48│ 69│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-22 │      │  7│ 17│ 27│ 39│ 54│ 69│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25                 │   30 │   4   │   16   │   К  │  5│ 12│ 20│ 32│ 46│ 60│ 75│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-28 │      │  7│ 15│ 24│ 34│ 46│ 61│ 75│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                Предприятия по производству картофелепродуктов                                   │
│                                                         и быстрозамороженной продукции                                          │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│4 *.  Комбинат  по│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производству  кар-│производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тофелепродуктов   │корпуса, АБК, скла-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │да бестарного  хра-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нения,  картофелех-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ранилища,   автове-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов,     котельной,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистных   сооруже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний, градирни,  ка-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нализационной   на-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сосной станции, ин-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │женерных  сетей   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений,  благо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │устройства.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т/год: │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │8                  │   36 │   5   │   17   │   К  │  7│ 16│ 27│ 39│ 54│ 67│ 78│ 86│ 92│ 96│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-34 │      │ 10│ 20│ 33│ 45│ 60│ 71│ 80│ 88│ 94│ 97│ 98│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │12                 │   42 │   6   │   21   │   К  │  3│  6│ 13│ 22│ 32│ 43│ 52│ 67│ 77│ 86│ 92│ 96│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  20-40 │      │  4│  9│ 17│ 28│ 38│ 50│ 62│ 71│ 80│ 88│ 94│ 97│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5 *.  Комбинат  по│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производству  кар-│производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тофелепродуктов   │корпуса,  админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(завод быстрозамо-│ративного  корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роженной   продук-│холодильно-компрес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ции)              │сорной     станции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котельной,  станции│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │предварительной    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистки промстоков,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │канализационной    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │насосной   станции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений,  благо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │устройства.    Мощ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ность, тыс. т/год: │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2                  │   24 │   3   │   11   │   К  │  8│ 18│ 30│ 42│ 55│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  12-22 │      │  9│ 20│ 31│ 43│ 56│ 81│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   30 │   4   │   11   │   К  │  4│  7│ 13│ 21│ 35│ 51│ 70│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-28 │      │  6│ 10│ 19│ 30│ 42│ 56│ 72│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   40 │   6   │   20   │   К  │  3│  6│ 14│ 24│ 34│ 47│ 60│ 71│ 82│ 89│ 96│ 97│ 99│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │  19-38 │      │  4│  9│ 18│ 30│ 40│ 54│ 66│ 75│ 84│ 92│ 96│ 98│ 99│100│   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                            Маслодобывающие, маргариновые и парфюмерно-косметические предприятия                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6.  Маслоэкстради-│Мощность  1000-1200│   42 │   6   │   29   │   К  │  3│  6│  8│ 15│ 22│ 30│ 40│ 49│ 59│ 69│ 80│ 89│ 98│100│   │
│ционный завод     │т/сут   переработки│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │масличных  культур,│      │       │  13-41 │      │  3│  6│ 10│ 15│ 23│ 31│ 40│ 50│ 62│ 72│ 81│ 96│ 98│100│   │
│                  │В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,  админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, цеха рас-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фасовки масла, эле-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ваторов   семян   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │шрота,   котельной,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │приемных железнодо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рожных путей и  ав-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тодорожных     уст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ройств,   складских│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений,   инже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нерных сетей,  соо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ружений  и   дорог,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.    Маргариновый│Мощность  70 тыс. т│   42 │   6   │   26   │   К  │  2│  4│  7│ 12│ 18│ 26│ 35│ 46│ 58│ 68│ 77│ 86│ 93│100│   │
│завод             │маргариновой   про-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │дукции  и 15 тыс. т│      │       │ 15-40  │      │  3│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 41│ 50│ 61│ 71│ 81│ 88│ 94│100│   │
│                  │майонеза в год     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 74│ 74│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  2│  4│  7│ 12│ 18│ 26│ 35│ 46│ 58│ 68│ 77│ 14│ 21│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  3│  7│ 12│ 18│ 25│ 33│ 41│ 50│ 61│ 71│ 88│ 14│ 20│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   34 │   6   │   19   │   К  │  3│  5│ 10│ 17│ 25│ 36│ 49│ 64│ 80│ 93│ 96│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  70│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т маргариновой│  1-34│       │ 15-33  │      │  4│  9│ 16│ 24│ 34│ 44│ 55│ 68│ 82│ 95│ 98│100│   │   │   │
│                  │продукции в год.  В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  главного,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складских и вспомо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гательных зданий  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений, котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной,   механической│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мастерской,   инже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нерных сетей и ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │муникаций, благоус-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тройства           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   10 │   -   │    6   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 16│ 51│ 75│100│   │
│                  │лекс  мощностью  15│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │
│                  │тыс. т майонеза   в│ 33-42│       │ 35-40  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 21│ 54│ 77│100│   │
│                  │год.   В   составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса   майонеза,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций,  бла-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гоустройства       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Парфюмерно-кос-│Мощность  100  млн.│   32 │   6   │   16   │   К  │  2│  5│  9│ 16│ 28│ 42│ 56│ 70│ 86│ 95│100│   │   │   │   │
│метическая фабрика│руб.  в   год  пар-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │фюмерно-косметичес-│      │       │ 15-30  │      │  4│ 10│ 16│ 23│ 33│ 44│ 59│ 74│ 88│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │ких изделий. В сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве:   производст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного,  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного, админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,   котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной, спиртохранили-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ща с насосной стан-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цией и других вспо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │могательных зданий,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций,  благоуст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ройства            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                             Чайные предприятия                                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│9. Чайная фабрика │Мощность 90 т пере-│   21 │   3   │    9   │   К  │ 10│ 21│ 34│ 52│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работки    зеленого│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │чайного   листа   в│      │       │ 10-18  │      │ 14│ 28│ 42│ 58│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сутки.  В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного     произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного, адми-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нистративно-бытово-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го  корпусов,   ко-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельной с мазутохо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйством, насосной,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │очистных сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных зданий, со-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений и коммуни-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каций, благоустрой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Чаеразвесочная│Мощность 5-15  тыс.│   24 │   3   │    5   │   К  │  6│ 16│ 26│ 42│ 60│ 76│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика           │т расфасовки  чая в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год.   В   составе:│      │       │ 19-23  │      │  8│ 20│ 35│ 50│ 65│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │главного производс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобного   корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов,  котельной   с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мазутохозяйством,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │насосной,  очистных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий,  инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций,   благоустрой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                           Винодельческие предприятия                                            │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│11. Винодельческий│В  составе:   блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод  по  перера-│основного производ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботке винограда   │ства, цеха  перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки отходов вино-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делия,  аппаратного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения, спиртох-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ранилища, админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций,   благоустрой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства.     Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т  переработки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │винограда  в  сезон│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(т/сут):           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 (500)           │   21 │   2   │   11   │   К  │  6│ 14│ 26│ 56│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-20  │      │  7│ 18│ 32│ 60│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20 (1000)          │   27 │   3   │   17   │   К  │  4│  9│ 16│ 28│ 40│ 63│ 84│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-26  │      │  4│ 11│ 23│ 36│ 51│ 73│ 85│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 66│ 66│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│  9│ 16│ 28│ 40│ 63│ 18│ 31│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│ 11│ 22│ 36│ 51│ 73│ 15│ 27│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1 пусковой комплекс│   21 │   3   │   11   │   К  │  6│ 13│ 24│ 42│ 61│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 (500). В  соста-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ве: основного  про-│  1-21│       │ 10-20  │      │  6│ 16│ 33│ 51│ 73│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводства,     цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │переработки отходов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │виноделия, аппарат-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного     отделения,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │спиртохранилища,   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового корпуса, ин-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │женерных     сетей,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │благоустройства    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   11 │   -   │    8   │   К  │   │   │   │   │   │ 15│ 58│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  10  (500).  В│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  основного│ 17-27│       │ 19-26  │      │   │   │   │   │   │ 20│ 50│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │производства,  цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │переработки отходов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │виноделия, благоус-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тройства           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │30 (1500)          │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-я   очередь    12│   23 │   3   │   11   │   К  │  6│ 14│ 29│ 45│ 61│ 81│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(600).  В  составе:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │основного производ-│      │       │ 12-22  │      │  8│ 18│ 33│ 50│ 68│ 85│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, цеха  перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки отходов вино-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делия, спиртохрани-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лища мощностью  600│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут,  аппаратного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения,  котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной, административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са,      инженерных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сетей и  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций,   благоустрой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-я   очередь    18│   22 │   2   │   12   │   К  │  6│ 14│ 25│ 43│ 59│ 79│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(900).  В  составе:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │основного производ-│      │       │ 10-21  │      │  7│ 17│ 30│ 47│ 66│ 84│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, цеха  перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки отходов вино-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │делия, спиртохрани-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лища мощностью  900│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут, благоустрой-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Винодельческий│Мощность 3 млн. дал│   30 │   4   │   15   │   К  │  2│ 11│ 21│ 32│ 43│ 57│ 69│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │
│завод  по  розливу│вина в год. В  сос-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│вин               │таве: главного, ад-│      │       │ 15-29  │      │  2│ 13│ 26│ 34│ 45│ 57│ 69│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого,    подсобного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных   объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций,  бла-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гоустройства       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Завод шампанс-│Мощность  10   млн.│   30 │   3   │   18   │   К  │  3│  7│ 13│ 21│ 36│ 52│ 67│ 81│ 94│100│   │   │   │   │   │
│ких вин           │бутылок шампанского│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │в  год.  В составе:│      │       │ 12-29  │      │  4│ 10│ 18│ 30│ 42│ 57│ 71│ 84│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │главного, админист-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобных корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов,  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных сетей и  комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций,  благоуст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ройства            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                              Пивоваренные предприятия                                           │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│14.   Пивоваренный│Мощность 2 млн. дал│   24 │   3   │   13   │   К  │  5│ 11│ 20│ 35│ 54│ 74│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │пива,  0,5  дал бе-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │залкогольных напит-│      │       │ 11-23  │      │  7│ 15│ 26│ 41│ 58│ 77│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ков, 20 млн.  буты-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лок     минеральной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │воды в год. В  сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве: главного, ад-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого,     подсобных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных   объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │инженерных сетей  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций.      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В составе:  главно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го,  административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового, силос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ного      корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов,  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных сетей и  комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций,  благоуст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ройства.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.  дал  пива   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4                  │   30 │   4   │   16   │   К  │  7│ 13│ 21│ 31│ 42│ 55│ 69│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-28  │      │  9│ 18│ 28│ 38│ 48│ 59│ 71│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   38 │   4   │   18   │   К  │  2│  5│ 10│ 16│ 25│ 38│ 51│ 61│ 70│ 79│ 88│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 20-37  │      │  3│  7│ 12│ 22│ 33│ 47│ 60│ 70│ 79│ 86│ 92│ 97│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.   Солодовенный│В составе:  солодо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │венного  корпуса  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │замочным  отделени-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ем, силосного  кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса, рабочей  баш-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ни, вспомогательных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов,  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных сетей и  комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций,  благоуст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ройства.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т    солода  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │   24 │   3   │   12   │   К  │  7│ 15│ 29│ 46│ 66│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-22  │      │  9│ 19│ 32│ 50│ 73│ 88│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │40                 │   32 │   3   │   16   │   К  │  5│ 10│ 16│ 23│ 32│ 44│ 62│ 78│ 89│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-31  │      │  5│ 11│ 18│ 26│ 36│ 48│ 65│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 74│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 75│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  5│ 10│ 16│ 23│ 32│ 44│ 62│ 78│ 89│ 24│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 18│ 26│ 36│ 48│ 65│ 80│ 90│ 23│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   28 │   3   │   12   │   К  │  6│ 13│ 21│ 31│ 44│ 59│ 74│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс 20 тыс. т. со-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │лода в год         │  1-28│       │ 16-27  │      │  6│ 14│ 24│ 35│ 48│ 64│ 78│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   14 │   -   │   12   │   К  │   │   │   │   │   │   │ 28│ 52│ 72│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │лекс 20 тыс. т. со-│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лода в год         │ 19-32│       │ 20-31  │      │   │   │   │   │   │   │ 27│ 51│ 72│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │80                 │   45 │   5   │   26   │   К  │  4│  9│ 14│ 20│ 26│ 32│ 40│ 47│ 53│ 64│ 77│ 86│ 92│ 97│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │ 19-44  │      │  5│ 10│ 16│ 23│ 30│ 37│ 44│ 52│ 58│ 69│ 80│ 90│ 95│ 98│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│ 70│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │  -│  -│  -│ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 74│ 74│ 74│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │  4│  9│ 14│ 20│ 26│ 32│ 40│ 47│ 53│ 64│ 77│ 16│ 22│ 27│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 10│ 16│ 23│ 30│ 37│ 44│ 52│ 58│ 69│ 80│ 16│ 21│ 24│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   35 │   5   │   16   │   К  │  6│ 13│ 20│ 28│ 37│ 46│ 57│ 67│ 76│ 85│ 95│100│   │   │   │
│                  │лекс 40 тыс. т. со-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │лода в год         │  1-35│       │ 19-34  │      │  7│ 14│ 22│ 31│ 40│ 50│ 60│ 70│ 79│ 87│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   17 │   -   │   17   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 15│ 33│ 53│ 74│ 90│100│
│                  │лекс 40 тыс. т. со-│──────│       │────────│      │ - │  -│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                  │лода в год         │ 29-45│       │ 29-44  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 17│ 37│ 62│ 80│ 93│100│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                              Предприятие по производству безалкогольных напитков                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│16. Завод безалко-│В составе:  главно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гольных напитков  │го,  административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового,   под-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │собного   корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов,  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных сетей и  комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций,  благоуст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ройства.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. дал в год:    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1                  │   24 │   3   │   16   │   К  │  5│ 11│ 20│ 35│ 50│ 65│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-22  │      │  8│ 15│ 26│ 40│ 55│ 70│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2,5                │   30 │   4   │   17   │   К  │  5│ 11│ 18│ 28│ 42│ 58│ 73│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-28  │      │  5│ 13│ 22│ 33│ 48│ 65│ 81│ 89│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Завод по  роз-│В составе:  главно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ливу   минеральных│го,  административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вод               │но-бытового,   под-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │собного   корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов,  инженер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных сетей и  комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. бутылок в год:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │20                 │   21 │   3   │    7   │   К  │ 13│ 27│ 45│ 66│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-19  │      │ 14│ 28│ 47│ 71│ 85│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │100                │   24 │   3   │   12   │   К  │ 8 │ 17│ 24│ 42│ 64│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-22  │      │ 12│ 24│ 37│ 54│ 74│ 84│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                          Табачные предприятия                                                   │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│18.   Табачно-фер-│В составе:  главно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ментационный завод│го,  административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов,  вспомогатель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных объектов, инже-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нерных сетей и ком-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │муникаций, благоус-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тройства. Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т  ферментации│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │табака в год:      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   18 │   3   │    9   │   К  │  8│ 23│ 43│ 67│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-16  │      │ 10│ 25│ 45│ 67│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   24 │   3   │   12   │   К  │  4│ 12│ 23│ 39│ 60│ 79│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-22  │      │  5│ 14│ 24│ 41│ 62│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                     Предприятие по производству дрожжей                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│19. Дрожжевой  за-│Мощность   6000   т│   33 │   3   │   18   │   К  │  3│  7│ 10│ 20│ 30│ 46│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │
│вод               │пекарных дрожжей  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │ 14-31  │      │  5│ 10│ 15│ 15│ 35│ 45│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
18. Мясная и молочная промышленность

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости │
│                  │                   │строительства, мес     │затель│                                                               │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11│ 12│ 13│ 14│15 │16 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                               Предприятия мясной промышленности                                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Мясокомбинат   │Мощность 30 т  мяса│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену с холодиль-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ником  вместимостью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1200 т.            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Переработка  15   т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мяса и выработка  5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т колбасных изделий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену            │  32  │   3   │   22   │   К  │ 2 │ 7 │14 │26 │ 41│ 57│ 68│ 79│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-31 │      │ 3 │ 9 │16 │28 │ 45│ 61│ 72│ 81│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 39│ 39│ 74│ 74│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 41│ 41│ 75│ 75│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 2 │ 7 │14 │26 │ 41│ 57│ 29│ 40│ 16│ 23│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 3 │ 9 │16 │28 │ 45│ 61│ 31│ 40│ 15│ 21│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  19  │   3   │    8   │   К  │ 6 │19 │32 │51 │ 73│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс   В   составе:│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │холодильника  вмес-│  1-19│       │  10-17 │      │ 7 │20 │35 │55 │ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тимостью  1200   т,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │компрессорной,     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трансформаторной   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подстанции, котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной, административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, коммуникаций  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечивающих     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работу холодильника│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │   -   │    6   │   К  │   │   │ 4 │15 │ 32│ 50│ 69│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс               │──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 30 т  мяса│  8-26│       │  18-23 │      │   │   │ 5 │15 │ 36│ 54│ 73│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мясожирового корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, корпуса  преду-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бойного  содержания│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │скота, коммуникаций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │необходимых     для│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │убоя  и   первичной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │переработки скота  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  19  │   -   │    6   │   К  │   │   │   │   │  4│ 14│ 24│ 39│ 62│ 88│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс               │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │Мощность по перера-│ 14-32│       │  26-31 │      │   │   │   │   │  5│ 16│ 29│ 42│ 61│ 85│100│   │   │   │   │   │
│                  │ботке 15  т мяса  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену. Выработка  5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т колбасных изделий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мясоперерабатываю- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щего корпуса, блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобных  цехов  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  50-60   т│  36  │   3   │   26   │   К  │ 2 │ 8 │14 │26 │ 40│ 53│ 64│ 75│ 83│ 90│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │мяса в смену с  хо-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │лодильником вмести-│      │       │   9-34 │      │ 3 │ 9 │16 │29 │ 43│ 58│ 70│ 77│ 84│ 90│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │мостью   2000    т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Переработка  23   т│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │ 41│ 41│ 73│ 73│ 73│100│   │   │   │   │
│                  │мяса в смену, выра-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │ботка 5 т колбасных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 74│ 74│ 74│100│   │   │   │   │
│                  │изделий в смену    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 2 │ 8 │14 │26 │ 40│ 53│ 23│ 34│ 10│ 17│ 22│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 3 │ 9 │16 │26 │ 43│ 58│ 27│ 34│ 10│ 16│ 21│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том  числе:      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  19  │   3   │    9   │   К  │ 6 │ 19│32 │51 │ 73│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:   холо-│  1-19│       │   9-17 │      │ 7 │ 21│34 │55 │ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дильника вместимос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью  2000  т, комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рессорной,   транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │форматорной   подс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │танции, администра-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тивно-бытового кор-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пуса,  коммуникаций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обеспечивающих  ра-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работу холодильника│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  19  │   -   │    7   │   К  │   │   │ 3 │15 │ 32│ 51│ 69│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  50-60   т│  9-27│       │  20-26 │      │   │   │ 4 │15 │ 37│ 54│ 73│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мяса  в  смену.   В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  мясожиро-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпуса,  цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технических  фабри-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │катов, базы  преду-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бойного  содержания│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │скота, коммуникаций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │необходимых     для│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │убоя  и   первичной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │обработки скота    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  19  │   -   │    7   │   К  │   │   │   │   │   │  3│ 12│ 21│ 35│ 57│ 82│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │Мощность по перера-│ 18-36│       │  28-34 │      │   │   │   │   │   │  4│ 15│ 25│ 38│ 61│ 81│100│   │   │   │   │
│                  │ботке 23  т мяса  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.    Выработка│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5-т колбасных изде-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лий в смену. В сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве: мясоперераба-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тывающего  корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │блока     подсобных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цехов   и    других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 100-120  т│  40  │   6   │   27   │   К  │ 3 │ 6 │11 │17 │ 24│ 37│ 49│ 58│ 67│ 76│ 83│ 90│ 95│100│   │   │
│                  │мяса в смену с  хо-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │лодильником вмести-│      │       │  12-38 │      │ 4 │ 8 │13 │18 │ 27│ 42│ 52│ 62│ 70│ 80│ 88│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │мостью   4000    т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Переработка  28   т│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │ 31│ 31│ 68│ 68│ 68│ 68│100│   │   │
│                  │мяса в смену, выра-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │ботка 10 т  колбас-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 33│ 33│ 71│ 71│ 71│ 71│100│   │   │
│                  │ных изделий в смену│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │ 6 │11 │17 │ 24│ 37│ 49│ 27│ 36│  8│ 15│ 22│ 27│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │ 8 │13 │18 │ 27│ 42│ 52│ 29│ 37│  9│ 17│ 22│ 26│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   6   │   11   │   К  │ 8 │ 18│32 │47 │ 63│ 79│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс   В   составе:│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │холодильника  вмес-│  1-24│       │  12-22 │      │10 │ 21│34 │49 │ 69│ 81│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тимостью  4000   т,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │компрессорной,     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │трансформаторной   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подстанции, котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной, административ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │но-бытового  корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са,  других  объек-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов, обеспечивающих│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │работу холодильника│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  20  │   -   │    7   │   К  │   │   │   │ 5 │ 13│ 25│ 35│ 57│ 85│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 100-120  т│ 10-29│       │  21-27 │      │   │   │   │ 5 │ 17│ 30│ 44│ 61│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │мяса  в  смену.   В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:  мясожиро-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпуса,  цеха│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │технических  фабри-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │катов, базы  преду-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бойного  содержания│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │скота, коммуникаций│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и других  объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │необходимых     для│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │убоя  и   первичной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │переработки скота  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  25  │   -   │   13   │   К  │   │   │   │   │   │  1│  4│  8│ 19│ 33│ 55│ 76│ 92│100│   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │Мощность по перера-│ 16-40│       │  26-38 │      │   │   │   │   │   │  2│  6│ 12│ 27│ 44│ 60│ 76│ 89│100│   │   │
│                  │ботке 28  т мяса  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену. Выработка 10│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т колбасных изделий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мясоперерабатываю- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щего корпуса, блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобных  цехов  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 150 т мяса│  48  │   6   │   22   │   К  │ 1 │ 3 │ 8 │13 │ 18│ 23│ 30│ 39│ 48│ 57│ 65│ 73│ 81│ 89│ 95│100│
│                  │в смену с холодиль-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │ником  вместимостью│      │       │  25-46 │      │ 1 │ 4 │ 9 │14 │ 19│ 26│ 35│ 44│ 53│ 61│ 69│ 77│ 85│ 91│ 96│100│
│                  │6200 т. Переработка│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │45 т мяса в  смену,│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 51│ 51│ 76│ 76│100│
│                  │выработка     15  т│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │колбасных изделий в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 78│ 78│100│
│                  │смену              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 1 │ 3 │ 8 │13 │ 18│ 23│ 30│ 39│ 48│ 52│ 65│ 22│ 30│ 13│ 19│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 1 │ 4 │ 9 │14 │ 19│ 26│ 35│ 44│ 53│ 61│ 69│ 24│ 32│ 13│ 18│   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│   36 │   6   │   10   │   К  │ 2 │ 6 │15 │24 │ 34│ 44│ 58│ 70│ 80│ 88│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │В  составе:   холо-│  1-36│       │  25-34 │      │ 3 │ 8 │17 │26 │ 35│ 48│ 64│ 77│ 86│ 92│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │дильника вместимос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью  6200  т, комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рессорной,   транс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │форматорной   подс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │танции,   котельной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового   корпуса,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других  объектов  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций, обес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │печивающих   работу│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │холодильника       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  24  │   -   │   12   │   К  │   │   │   │   │   │   │  4│ 10│ 20│ 31│ 46│ 67│ 87│100│   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │Мощность 150 т мяса│ 18-41│       │  28-39 │      │   │   │   │   │   │   │  5│ 13│ 24│ 36│ 51│ 72│ 92│100│   │   │
│                  │в смену. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мясожирового корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са, цеха  техничес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ких     фабрикатов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │базы   предубойного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │содержания   скота,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций      и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    объектов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │необходимых     для│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  убоя   первичной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │переработки скота  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й        пусковой│  28  │   -   │   11   │   К  │   │   │   │   │   │   │  1│  2│  7│ 13│ 21│ 31│ 42│ 60│ 80│100│
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │Мощность переработ-│ 21-48│       │  38-46 │      │   │   │   │   │   │   │  1│  2│  8│ 16│ 25│ 35│ 46│ 61│ 81│100│
│                  │ки 45 т мяса в сме-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ну. Выработка 15  т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │колбасных изделий в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.  В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мясоперерабатываю- │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щего корпуса, блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │подсобных  цехов  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Мясохладобойня │Мощность  по  выра-│  24  │   3   │    6   │   К  │ 6 │ 14│24 │35 │ 52│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботке 10  т мяса  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену с холодильни-│      │       │  18-23 │      │ 6 │ 16│27 │40 │ 56│ 80│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ком    вместимостью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │200 т              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Мясоперерабаты-│Мощность переработ-│  21  │   3   │    9   │   К  │ 7 │ 16│29 │45 │ 68│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вающий завод      │ки 20 т мяса в сме-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ну с  холодильником│      │       │  12-20 │      │ 8 │ 19│34 │49 │ 69│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вместимостью 660 т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Выработка   5,5   т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │колбасных изделий в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность переработ-│  24  │   3   │   11   │   К  │ 5 │ 14│24 │35 │ 54│ 74│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки 40 т мяса в сме-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ну с  холодильником│      │       │  13-23 │      │ 6 │ 16│27 │40 │ 58│ 78│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вместимостью 950 т.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Выработка      10 т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │колбасных изделий в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность переработ-│  36  │   3   │   16   │   К  │ 5 │ 10│15 │20 │ 28│ 38│ 48│ 58│ 68│ 79│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │ки 90 т мяса в сме-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │ну с  холодильником│      │       │  19-34 │      │ 6 │ 13│19 │25 │ 33│ 42│ 51│ 60│ 70│ 80│ 90│100│   │   │   │   │
│                  │вместимостью   3400│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т.  Выработка  60 т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │колбасных изделий в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Птицецех       │Мощность переработ-│  14  │   2   │    6   │   К  │ 19│ 43│67 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки 10 т мяса  птицы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену с холодиль-│      │       │   8-13 │      │ 18│ 46│72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ником  вместимостью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │600 т              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность переработ-│  18  │   3   │    7   │   К  │ 11│ 25│51 │75 │ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки 20 т мяса  птицы│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену с холодиль-│      │       │  11-17 │      │ 15│ 35│55 │75 │ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ником  вместимостью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │600 т              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                         Предприятия молочной промышленности                                                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│5.  Городской     │Мощность переработ-│  20  │   2   │    9   │   К  │ 6 │ 15│19 │50 │ 79│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молочный завод    │ки  молока  35  т в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену. Выработка 25│      │       │  11-19 │      │ 6 │ 19│43 │55 │ 70│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т    цельномолочной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции в  смену.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного и  ад-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпусов, бло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ка складов и других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений        и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Молочный       │Мощность переработ-│  24  │   3   │   12   │   К  │ 3 │ 6 │14 │37 │ 62│ 81│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│   комбинат       │ки  молока  65  т в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену. Выработка 50│      │       │  11-22 │      │ 3 │ 6 │20 │40 │ 63│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т    цельномолочной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции,  1,6   т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │масла сливочного  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.  В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │блока складов, дру-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гих вспомогательных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений и комму-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │никаций            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность переработ-│  34  │   3   │   22   │   К  │ 3 │ 6 │ 9 │18 │ 29│ 41│ 53│ 65│ 79│ 88│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │ки молока  160 т  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │смену.    Выработка│      │       │  11-32 │      │ 2 │ 4 │10 │10 │ 28│ 38│ 48│ 60│ 76│ 85│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │100 т  цельномолоч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной продукции,  1,5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т  домашнего  сыра,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5,8  т   сливочного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │масла и 3,6 т  сгу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щенной сыворотки  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.  В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │блока   складов   и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и коммуникаций     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность переработ-│  36  │   3   │   25   │   К  │ 2 │ 4 │ 8 │18 │ 28│ 39│ 52│ 64│ 75│ 85│ 93│100│   │   │   │   │
│                  │ки молока  230 т  в│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │смену.    Выработка│      │       │  10-34 │      │ 2 │ 5 │12 │19 │ 27│ 38│ 49│ 60│ 71│ 81│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │150 т  цельномолоч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной продукции,  1,5│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т домашнего сыра, 8│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т сливочного  масла│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и  5  т   сгущенной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сыворотки в  смену.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного и  ад-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │министративно-быто-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вого корпусов, кон-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │денсаторной,  блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов  и   других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений        и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.     Сыродельный│Мощность  по  выра-│  32  │   3   │   19   │   К  │ 3 │ 6 │12 │27 │ 41│ 61│ 71│ 82│ 91│ 96│100│   │   │   │   │   │
│комбинат          │ботке сыра  2,5-2,8│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │т, 5 т цельномолоч-│      │       │  13-31 │      │ 3 │ 8 │18 │29 │ 40│ 51│ 63│ 75│ 85│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │ной продукции,  0,6│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т молочного сахара,│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 91│100│   │   │   │   │   │
│                  │1,9 т масла сливоч-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │
│                  │ного в смену       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 3 │ 6 │12 │27 │ 41│ 61│ 71│ 82│ 91│  5│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 3 │ 8 │18 │29 │ 40│ 51│ 63│ 75│ 85│  1│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  28  │   3   │   16   │   К  │ 3 │ 6 │12 │30 │ 45│ 63│ 75│ 92│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 2,5-2,8  т│  1-28│       │  11-26 │      │ 3 │ 9 │19 │30 │ 44│ 60│ 75│ 89│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │сыра и 1,9 т  масла│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного,  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котельной и  других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│   6  │   -   │    3   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 40│100│   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │Мощность    0,6   т│ 27-32│       │  29-31 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │молочного  сахара и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5 т  цельномолочной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции в  смену.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственного корпу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │са и коммуникаций  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  по  выра-│  36  │   4   │   24   │   К  │ 3 │ 4 │ 9 │20 │ 31│ 44│ 62│ 72│ 81│ 88│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │ботке 5-6,5 т сыра,│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │3   т    заменителя│      │       │  11-34 │      │ 2 │ 7 │16 │25 │ 34│ 43│ 54│ 65│ 74│ 83│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │цельного    молока,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3,4   т   сгущенной│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 81│ 81│100│   │   │   │   │
│                  │сыворотки,   10   т│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │цельномолочной     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 80│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │продукции  и  3,7 т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │масла сливочного  в│      │       │        │   З  │ 3 │ 4 │ 9 │20 │ 31│ 44│ 62│ 72│ 81│  7│ 14│   │   │   │   │   │
│                  │смену              │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │ 7 │16 │25 │ 34│ 43│ 54│ 65│ 74│  3│ 11│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  28  │   4   │   16   │   К  │ 2 │ 5 │10 │25 │ 42│ 62│ 78│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  5-6,5   т│  1-28│       │  11-26 │      │ 4 │ 9 │19 │35 │ 52│ 69│ 78│ 86│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │сыра и 3,7 т  масла│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в смену. В составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │котельной и  других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  15  │   -   │    8   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 34│ 75│ 89│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │Мощность 3 т  заме-│ 22-36│       │  27-34 │      │   │   │   │   │   │   │   │ 14│ 35│ 58│ 85│100│   │   │   │   │
│                  │нителя     цельного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │молока, 3,4 т  сгу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щенной сыворотки  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10 т цельномолочной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции в  смену.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственных цехов и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  по  выра-│  48  │   4   │   35   │   К  │ 3 │ 6 │ 9 │18 │ 25│ 33│ 42│ 52│ 62│ 69│ 78│ 87│ 90│ 93│ 96│100│
│                  │ботке 10-12 т сыра,│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │6   т    заменителя│      │       │  12-46 │      │ 3 │ 8 │14 │20 │ 26│ 32│ 38│ 45│ 52│ 59│ 67│ 75│ 82│ 89│ 95│100│
│                  │цельного    молока,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6,8   т   сгущенной│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│ 72│ 72│100│
│                  │сыворотки,   25   т│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │цельномолочной     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 74│ 74│ 74│ 74│100│
│                  │продукции  и  7,4 т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сливочного масла  в│      │       │        │   З  │ 3 │ 6 │ 9 │18 │ 25│ 33│ 42│ 52│ 62│ 69│ 78│ 15│ 18│ 21│ 24│   │
│                  │смену              │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 3 │ 8 │14 │20 │ 26│ 32│ 38│ 45│ 52│ 59│ 67│  1│  8│ 15│ 21│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  36  │   4   │   23   │   К  │ 2 │ 4 │ 9 │20 │ 31│ 44│ 62│ 72│ 81│ 88│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │Производство сыров,│  1-36│       │  12-34 │      │ 3 │ 7 │16 │25 │ 34│ 43│ 54│ 65│ 74│ 83│ 92│100│   │   │   │   │
│                  │мощность 10-12 т  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │7,4  т   сливочного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │масла  в  смену.  В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: производс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного, вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельного и админис-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тративно-бытового  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов,   котель-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной,      мазутного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйства и  других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│  17  │   -   │    9   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  7│ 34│ 60│ 77│ 95│100│
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                  │Мощность 6 т  заме-│ 32-48│       │  38-46 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  9│ 39│ 68│ 80│ 97│100│
│                  │нителя     цельного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │молока. 6,8 т  сгу-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щенной сыворотки  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │25 т цельномолочной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │продукции в  смену.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В  составе:  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │водственных цехов и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций к ним │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.    Маслодельный│Мощность  2,5-3   т│  21  │   2   │    9   │   К  │ 7 │ 17│28 │44 │ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комбинат          │сухого обезжиренно-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го молока или заме-│      │       │  11-19 │      │10 │ 19│29 │45 │ 73│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нителя     цельного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │молока, 5 т цельно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │молочной продукции,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1,2  т   сливочного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │масла в смену      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 6-7 т  су-│  32  │   4   │   16   │   К  │ 5 │ 10│17 │25 │ 36│ 47│ 60│ 72│ 86│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │хого  обезжиренного│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │молока или  замени-│      │       │  15-30 │      │ 5 │ 13│21 │29 │ 38│ 48│ 59│ 70│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │теля цельного моло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ка, 10 т  цельномо-│      │       │        │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │лочной,  продукции,│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │   │
│                  │7,5  т   сливочного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 90│100│   │   │   │   │   │
│                  │масла в смену      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │   З  │ 5 │ 10│17 │25 │ 36│ 47│ 60│ 72│ 86│  4│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 5 │ 13│21 │29 │ 38│ 48│ 59│ 70│ 82│  5│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  28  │   4   │   12   │   К  │ 5 │ 11│19 │29 │ 41│ 54│ 68│ 80│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 6-7 т  су-│  1-28│       │  15-26 │      │ 6 │ 14│25 │34 │ 43│ 55│ 67│ 82│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │хого  обезжиренного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │молока или  замени-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │теля цельного моло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ка, 7,5 т сливочно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го масла в смену. В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: производс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного корпуса  с│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │товой  пристройкой,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса,      блока│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов  и   других│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│   6  │   -   │    4   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 40│100│   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 10 т цель-│ 27-32│       │  27-30 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │номолочной  продук-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ции в смену. В сос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │таве:   производст-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного  корпуса  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  12-14   т│  36  │   4   │   15   │   К  │ 2 │ 8 │13 │18 │ 28│ 40│ 52│ 58│ 76│ 84│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │сухого обезжиренно-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │го молока или заме-│      │       │  19-28 │      │ 2 │ 10│19 │25 │ 33│ 41│ 50│ 60│ 71│ 82│ 91│100│   │   │   │   │
│                  │нителя цельномолоч-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ной продукции, 25 т│      │       │  30-34 │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 92│100│   │   │   │   │
│                  │цельномолочной     │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │
│                  │продукции,    15  т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 88│100│   │   │   │   │
│                  │сливочного масла  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену              │      │       │        │   З  │ 2 │ 8 │13 │18 │ 28│ 40│ 52│ 58│ 76│ 84│  4│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │ 10│19 │25 │ 33│ 41│ 50│ 60│ 71│ 82│  3│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й        пусковой│  30  │   4   │   10   │   К  │ 3 │ 10│16 │22 │ 34│ 48│ 62│ 70│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  12-14   т│  1-30│       │  19-28 │      │ 3 │ 12│21 │30 │ 39│ 49│ 60│ 72│ 83│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │сухого обезжиренно-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го молока или заме-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нителя     цельного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │молока,      15   т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сливочного  масла в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.  В  составе:│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного, │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательного  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бытового  корпусов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │приемно-моечного   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │отделения,  гаража,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й        пусковой│   9  │   -   │    5   │   К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 65│100│   │   │   │   │
│                  │комплекс           │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │
│                  │Мощность 25 т цель-│ 28-36│       │  30-34 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 70│100│   │   │   │   │
│                  │номолочной  продук-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ции  в  семену.   В│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: производс-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │твенного корпуса  и│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │коммуникаций       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.   Цех    сухого│Мощность 2,5-3 т  в│  14  │   1   │    9   │   К  │12 │ 35│75 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обезжиренного     │смену.  В   составе│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молока или замени-│производственного  │      │       │   5-13 │      │14 │ 35│58 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│теля      цельного│корпуса            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молока            │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность  6-7  т  в│  16  │   1   │    9   │   К  │ 9 │ 36│61 │77 │ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.  В   составе│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │   6-14 │      │ 9 │ 39│68 │80 │ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 12-14 т  в│   18 │   2   │   11   │   К  │10 │ 30│50 │66 │ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │смену.  В   составе│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производственного  │      │       │   6-16 │      │10 │ 30│50 │70 │ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Молокоприемный│Мощность  10-20   т│    6 │   1   │    2   │   К  │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт             │молока  в  смену. В│      │       │────────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе производст-│      │       │   4-5  │      │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │венного корпуса    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
19 *. Рыбная промышленность

 Объекты товарного рыбоводства                                           
 Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов       
 Предприятия по переработке рыбной продукции                             
┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительнос-│ Пока-│Нормы   задела   в   строительстве   по│
│                  │                   │ти строительства, мес │затель│кварталам, % сметной стоимости         │
│                  │                   ├──────┬───────────────┤      │                                       │
│                  │                   │ общая│  в том числе  │      │                                       │
│                  │                   │      ├───────┬───────┤      │                                       │
│                  │                   │      │подго- │монтаж │      │                                       │
│                  │                   │      │тови-  │обору- │      │                                       │
│                  │                   │      │тельный│дования│      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │       │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                          Объекты товарного рыбоводства                                     │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1.  Полносистемное│Площадь, га:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прудовое  рыбовод-│500                │   21 │    3  │   -   │   К  │ 6 │17 │34 │ 51│68 │ 84│100│   │   │   │
│ное  хозяйство  по│                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│выращиванию       │                   │      │       │       │   В  │ - │ - │ - │ 39│39 │ 39│100│   │   │   │
│товарной рыбы     │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │   З  │ 6 │17 │34 │ 12│29 │ 45│  -│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   12 │    3  │   -   │   К  │15 │37 │69 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс. Питомные пру-│──────│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ды площадью 75  га,│  1-12│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │системы  водоподачи│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и       водосброса,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйственный центр│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   16 │    -  │   -   │   К  │ - │ 4 │11 │ 19│48 │ 74│100│   │   │   │
│                  │лекс.     Нагульные│──────│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пруды площадью  425│  6-21│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │га                 │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1000               │   30 │    3  │   -   │   К  │ 6 │15 │24 │ 35│46 │ 57│ 68│ 79│ 90│100│
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │   В  │ - │ - │ - │  -│ - │  -│  -│ 39│ 39│100│
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │   З  │ 6 │15 │24 │ 35│46 │ 57│ 68│ 40│ 51│ - │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   24 │    3  │   -   │   К  │15 │32 │45 │ 57│67 │ 78│ 89│100│   │   │
│                  │лекс. Питомные пру-│──────│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ды площадью 150 га,│  1-24│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │системы  водоподачи│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и       водосброса,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйственный центр│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   26 │    -  │   -   │   К  │  -│ 4 │11 │ 21│33 │ 44│ 55│ 65│ 83│100│
│                  │лекс.     Нагульные│──────│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пруды площадью  850│  5-30│       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │га                 │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Нагульное  пру-│Площадь 200 га     │   18 │    3  │   -   │   К  │10 │28 │47 │ 68│83 │100│   │   │   │   │
│довое   рыбоводное│                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйство         │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Прудовый       │Площадь, га:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рыбопитомник      │200                │   21 │    3  │   -   │   К  │ 6 │18 │34 │ 56│74 │ 90│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500                │   27 │    6  │   -   │   К  │ 6 │13 │26 │ 39│54 │ 69│ 80│ 90│100│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.     Тепловодное│Мощность, т  товар-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бассейновое      и│ной рыбы в год:    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│садковое хозяйство│500                │   21 │    3  │   -   │   К  │10 │20 │40 │ 60│80 │ 90│100│   │   │   │
│по     выращиванию│                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товарной рыбы     │2000               │   30 │    6  │   -   │   К  │ 4 │11 │23 │ 35│46 │ 58│ 69│ 80│ 90│100│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                  Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов                         │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│5. Лососевый      │Мощность 30 млн.шт.│   28 │    4  │   -   │   К  │ 8 │16 │25 │ 36│47 │ 59│ 71│ 84│ 96│100│
│рыбоводный завод  │молоди   дальневос-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │точного  лосося   в│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Осетровый      │Мощность 3 млн. шт.│   24 │    6  │   -   │   К  │ 7 │17 │31 │ 44│58 │ 74│ 89│100│   │   │
│рыбоводный завод  │молоди за один цикл│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                Предприятия по переработке рыбной продукции                                 │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│7. Рыбообрабатыва-│Мощность, т готовой│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ющее предприятие  │продукции в сутки: │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │5                  │   11 │    2  │   3   │   К  │ 8 │62 │86 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-9  │      │11 │43 │81 │100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │10                 │   17 │    2  │   4   │   К  │ 7 │16 │46 │ 77│93 │100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-15 │      │ 7 │21 │40 │ 67│89 │100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Комбинат рыбной│Мощность     20   т│   30 │    4  │   7   │   К  │ 2 │ 5 │14 │ 28│42 │ 58│ 73│ 84│ 95│100│
│гастрономии       │готовой продукции в│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │сутки с холодильни-│      │       │ 19-20 │      │ 3 │ 6 │15 │ 31│48 │ 64│ 75│ 85│ 95│100│
│                  │ком вместимостью  5│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │ 24-28 │   В  │   │   │   │   │   │   │ 39│ 39│ 39│100│
│                  │                   │      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │ 43│ 43│ 43│100│
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │   З  │ 2 │ 5 │14 │ 28│42 │ 58│ 34│ 45│ 56│   │
│                  │                   │      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │       │      │ 3 │ 6 │15 │ 31│48 │ 64│ 32│ 42│ 52│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│   21 │   4   │    2  │   К  │ 5 │13 │28 │ 48│71 │ 91│100│   │   │   │
│                  │лекс.   Холодильник│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │вместимостью      5│  1-21│       │  19-20│      │ 6 │15 │29 │ 47│71 │ 92│100│   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│   24 │   -   │    5  │   К  │   │   │ 5 │ 13│23 │ 38│ 56│ 74│ 92│100│
│                  │лекс. Корпус произ-│──────│       │───────│      │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │водительностью 20 т│  7-30│       │  24-28│      │   │   │ 6 │ 20│32 │ 44│ 57│ 70│ 93│100│
│                  │готовой продукции в│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сутки              │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
20. * Микробиологическая промышленность

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости │
│                  │                   │   строительства, мес  │затель│                                                               │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                               │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                               │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                               │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                               │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                               │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Завод  кормовых│В  составе:  биржи,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дрожжей           │склада   подготовки│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сырья,     главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, блока  ос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │новных и  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных      цехов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складского   хозяй-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ства, коммуникаций,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │цеха утилизации от-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ходов, очистных со-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений. Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т     кормовых│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дрожжей в год:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       10          │  21  │   3   │   12   │  К   │  7│ 19│ 40│ 65│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-20  │      │  8│ 20│ 55│ 77│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       50          │  39  │   6   │   28   │  К   │  2│  7│ 13│ 21│ 29│ 39│ 52│ 70│ 80│ 86│ 92│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-37  │      │  4│ 10│ 21│ 32│ 42│ 54│ 68│ 75│ 82│ 87│ 93│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│ 70│ 70│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 72│ 72│ 72│ 72│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  2│  7│ 13│ 21│ 29│ 39│ 52│ 70│ 10│ 16│ 22│ 27│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│ 10│ 21│ 32│ 42│ 54│ 68│ 75│ 10│ 15│ 21│ 25│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   6   │   14   │  К   │  3│ 10│ 19│ 30│ 42│ 55│ 74│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  30│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т     кормовых│ 1-27 │       │ 12-25  │      │  5│ 14│ 29│ 44│ 59│ 75│ 95│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дрожжей в год      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  20  │   -   │   14   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │ 13│ 33│ 53│ 73│ 90│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  20│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т     кормовых│ 20-39│       │ 24-37  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 15│ 34│ 54│ 75│ 90│100│   │   │   │
│                  │дрожжей в год      │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Завод   фурфу-│Мощность  38 тыс. т│  39  │   6   │   24   │  К   │  2│  7│ 14│ 21│ 28│ 39│ 59│ 71│ 81│ 90│ 95│ 98│100│   │   │   │
│рольно-дрожжевой  │дрожжей и 12 тыс. т│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │фурфурола в год.  В│      │       │ 14-37  │      │  4│ 11│ 19│ 29│ 40│ 52│ 62│ 72│ 81│ 90│ 94│ 98│100│   │   │   │
│                  │составе:   главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, складского│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│ 67│ 67│100│   │   │   │
│                  │и   энергетического│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │хозяйств,  коммуни-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │
│                  │каций  и   очистных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений         │      │       │        │  З   │  2│  7│ 14│ 21│ 28│ 39│ 59│ 71│ 14│ 23│ 28│ 31│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│ 11│ 19│ 29│ 40│ 52│ 62│ 72│ 21│ 30│ 34│ 38│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   6   │   12   │  К   │  3│ 10│ 21│ 31│ 42│ 58│ 83│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  19│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т фурфурола  в│ 1-27 │       │ 14-25  │      │  7│ 18│ 32│ 48│ 67│ 87│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  21  │    -  │   12   │  К   │   │   │   │   │   │   │  8│ 15│ 42│ 71│ 86│ 95│100│   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  19│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т дрожжей  и 6│ 19-39│       │ 26-37  │      │   │   │   │   │   │   │ 12│ 32│ 52│ 74│ 86│ 95│100│   │   │   │
│                  │тыс. т фурфурола  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод  белково-│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│витаминных концен-│корпуса, складского│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тратов (БВК)      │и   энергетического│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйств,  коммуни-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каций, очистных со-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений. Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т БВК в год:  │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      120          │  42  │   8   │   26   │  К   │  5│ 10│ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 67│ 76│ 83│ 89│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 15-40  │      │  6│ 15│ 24│ 34│ 44│ 54│ 63│ 71│ 78│ 84│ 90│ 95│ 98│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 78│ 78│ 78│ 78│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 79│ 79│ 79│ 79│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  5│ 10│ 17│ 27│ 37│ 47│ 57│ 67│ 76│  5│ 11│ 17│ 20│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  6│ 15│ 24│ 34│ 44│ 54│ 63│ 71│ 78│  5│ 11│ 16│ 19│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   8   │   14   │  К   │  6│ 13│ 22│ 34│ 47│ 60│ 73│ 86│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т БВК в год   │  1-30│       │  15-28 │      │  8│ 19│ 31│ 43│ 56│ 68│ 80│ 90│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │    -  │   11   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │  6│ 24│ 50│ 76│ 90│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью  60│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс. т БВК в год:  │ 25-42│       │  30-40 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │  8│ 26│ 52│ 78│ 92│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       200         │  48  │   6   │   31   │  К   │  3│  6│ 11│ 16│ 22│ 32│ 43│ 53│ 60│ 66│ 72│ 78│ 84│ 89│ 94│100│
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │  16-46 │      │  4│  8│ 15│ 23│ 31│ 41│ 51│ 58│ 65│ 70│ 75│ 80│ 85│ 90│ 95│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 69│ 69│ 69│ 69│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│ 70│ 70│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  3│  6│ 11│ 16│ 22│ 32│ 43│ 53│ 60│ 66│ 72│  9│ 15│ 20│ 25│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  8│ 15│ 23│ 31│ 41│ 51│ 58│ 65│ 70│ 75│ 10│ 15│ 20│ 25│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  36  │   6   │   18   │  К   │  4│  9│ 16│ 23│ 32│ 46│ 62│ 77│ 87│ 94│ 97│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │тыс. т БВК в год   │ 1-36 │       │  16-33 │      │  5│ 12│ 22│ 33│ 44│ 58│ 73│ 83│ 93│ 96│ 98│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  21  │   -   │   13   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 16│ 30│ 48│ 65│ 81│100│
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│
│                  │тыс. т БВК в год   │ 28-48│       │  34-46 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  9│ 20│ 35│ 50│ 68│ 84│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Цех премиксов  │Мощность  36 тыс. т│  24  │   3   │   14   │  К   │  5│ 16│ 31│ 52│ 70│ 83│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │премиксов в год.  В│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе:   главного│      │       │  10-23 │      │  7│ 20│ 39│ 63│ 77│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпуса, складского│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и   энергетического│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хозяйств,  коммуни-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каций              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод по произ-│Мощность 10 тыс. т/│  42  │    8  │   28   │  К   │  2│  7│ 12│ 18│ 26│ 36│ 47│ 56│ 65│ 74│ 83│ 90│ 97│100│   │   │
│водству  аминокис-│год.   В   составе:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│лот               │главного   корпуса,│      │       │  14-41 │      │  4│ 10│ 18│ 26│ 34│ 44│ 54│ 62│ 70│ 78│ 87│ 93│ 97│100│   │   │
│                  │складского и  энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гетического     хо-│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 74│ 74│ 74│100│   │   │
│                  │зяйств,  коммуника-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │ций, очистных  соо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 78│ 78│ 78│100│   │   │
│                  │ружений            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  2│  7│ 12│ 18│ 26│ 36│ 47│ 56│ 65│ 74│  9│ 16│ 23│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│ 10│ 18│ 26│ 34│ 44│ 54│ 62│ 70│ 78│  9│ 15│ 19│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  33  │   8   │   17   │  К   │  3│  9│ 16│ 25│ 35│ 49│ 63│ 75│ 88│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год         │ 1-33 │       │  14-30 │      │  5│ 13│ 23│ 33│ 44│ 56│ 69│ 79│ 90│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │   -   │   11   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 11│ 30│ 62│ 88│100│   │   │
│                  │лекс  мощностью   5│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс. т/год         │ 28-42│       │  31-41 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 20│ 41│ 69│ 88│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Завод по произ-│Мощность 600 т  ан-│  39  │   6   │   26   │  К   │  2│  5│ 10│ 15│ 22│ 30│ 38│ 46│ 69│ 82│ 90│ 97│100│   │   │   │
│водству антибиоти-│тибиотиков в год. В│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ков для ветеринар-│составе:   главного│      │       │ 13-38  │      │  3│  7│ 12│ 17│ 25│ 36│ 47│ 58│ 76│ 86│ 92│ 97│100│   │   │   │
│ных целей         │корпуса, складского│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │и   энергетического│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 56│ 56│100│   │   │   │
│                  │хозяйств,  коммуни-│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │   │
│                  │каций, очистных со-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 62│ 62│ 62│100│   │   │   │
│                  │оружений           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  2│  5│ 10│ 15│ 22│ 30│ 38│ 46│ 69│ 26│ 34│ 41│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  3│  7│ 12│ 17│ 25│ 36│ 47│ 58│ 76│ 24│ 30│ 35│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  29  │   6   │   16   │  К   │  3│  9│ 17│ 26│ 39│ 54│ 68│ 83│ 94│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │т/год              │ 1-29 │       │ 13-28  │      │  5│ 12│ 19│ 28│ 41│ 58│ 75│ 93│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  15  │    -  │   10   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 36│ 59│ 78│ 93│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │т/год              │ 25-39│       │ 29-38  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 41│ 63│ 79│ 91│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод по произ-│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству антибиоти-│корпуса, складского│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ков  для  кормовых│и   энергетического│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│целей             │хозяйств,  коммуни-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │каций, очистных со-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │оружений. Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т  антибиотиков   в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │год:               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       100         │  27  │   5   │   14   │  К   │  7│ 14│ 24│ 36│ 48│ 68│ 82│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 12-25  │      │  5│ 11│ 19│ 28│ 39│ 52│ 69│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       200         │  39  │  12   │   18   │  К   │  2│  7│ 13│ 20│ 28│ 36│ 44│ 53│ 63│ 73│ 86│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-35  │      │  3│  9│ 17│ 25│ 33│ 41│ 49│ 58│ 69│ 80│ 89│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод по произ-│В составе: главного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водству   бактери-│корпуса, блока  ос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│альных     средств│новных и  вспомога-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│защиты    растений│тельных      цехов,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(СЭР)             │складского и  энер-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │гетического     хо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зяйств,  коммуника-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ций, очистных  соо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ружений.  Мощность,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т/год:        │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        5          │  36  │   9   │   19   │  К   │  3│  8│ 14│ 20│ 28│ 37│ 50│ 62│ 74│ 94│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-35  │      │  5│ 12│ 21│ 30│ 40│ 51│ 63│ 73│ 82│ 91│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       10          │  44  │   9   │   17   │  К   │  4│  9│ 16│ 23│ 30│ 38│ 46│ 55│ 64│ 74│ 83│ 90│ 94│ 98│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 24-41  │      │  5│ 11│ 18│ 26│ 35│ 45│ 56│ 65│ 72│ 78│ 83│ 88│ 93│ 97│100│   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
21. * Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│Нормы  задела   в  строительстве   по  кварталам, % сметной│
│                  │                   │   строительства, мес  │затель│стоимости                                                  │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                           │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                           │
│                  │                   │      │подго- │ монтаж │      │                                                           │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                           │
│                  │                   │      │тельный│  вания │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1.  Механизирован-│Мощность  до  10  т│   8  │   1   │   3    │  К   │ 20│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная пекарня       │хлебобулочных изде-│      │       │────────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лий в сутки        │      │       │  6-8   │      │ 28│ 71│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Хлебозавод     │Мощность, т  хлебо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │булочных изделий  в│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сутки:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       20          │  12  │   1   │   6    │  К   │ 14│ 38│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-11  │      │ 20│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       30          │  14  │   2   │   7    │  К   │ 11│ 25│ 54│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 7-13   │      │ 15│ 33│ 60│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       45          │  16  │   2   │   7    │  К   │  9│ 23│ 43│ 69│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  9-15  │      │ 12│ 32│ 62│ 76│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       65          │  18  │   2   │   8    │  К   │ 10│ 21│ 38│ 62│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-17  │      │ 13│ 30│ 50│ 70│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      100          │  21  │   3   │   10   │  К   │  8│ 18│ 29│ 45│ 65│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 11-20  │      │ 11│ 26│ 40│ 57│ 74│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      135          │  24  │   3   │   11   │  К   │  7│ 16│ 25│ 35│ 53│ 70│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-23  │      │ 10│ 22│ 35│ 50│ 65│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Хлебокомбинат  │Мощность, т изделий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в сутки:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хлебобулочных - 30 │  18  │   2   │   11   │  К   │  8│ 20│ 40│ 66│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кондитерских - 1   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-17  │      │ 12│ 28│ 48│ 72│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хлебобулочных - 45 │  21  │   3   │   11   │  К   │  7│ 17│ 29│ 48│ 67│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кондитерских - 2   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бараночных - 4     │      │       │ 10-20  │      │ 10│ 23│ 40│ 57│ 73│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сухарных - 5,4     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хлебобулочных - 65 │  24  │   3   │   11   │  К   │  6│ 14│ 24│ 35│ 51│ 69│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кондитерских - 2   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бараночных - 4     │      │       │  13-23 │      │  9│ 20│ 34│ 45│ 63│ 77│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сухарных - 5,4     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хлебобулочных - 100│  27  │   3   │   21   │  К   │  5│ 12│ 21│ 30│ 43│ 59│ 75│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │бараночных - 4     │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │сухарных - 5,4     │      │       │  6-26  │      │  7│ 17│ 29│ 42│ 55│ 67│ 80│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.    Кондитерский│Мощность, т изделий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех               │в сутки:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │кондитерских - 2   │   9  │   1   │    6   │  К   │ 15│ 69│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бараночных - 4     │      │       │────────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сухарных - 5,4     │      │       │   4-9  │      │ 22│ 67│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Макаронный цех │Мощность   до    10│  12  │   2   │    5   │  К   │ 10│ 34│ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т   макаронных│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделий в год      │      │       │  7-11  │      │ 15│ 45│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Макаронная фаб-│Мощность,    тыс. т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рика              │макаронных  изделий│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год:             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        12         │  15  │   2   │    8   │  К   │  8│ 22│ 50│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-14  │      │ 12│ 32│ 56│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        16         │  18  │   3   │    8   │  К   │  8│ 20│ 35│ 59│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  10-17 │      │ 11│ 29│ 49│ 69│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        20         │  21  │   3   │   10   │  К   │  7│ 16│ 27│ 45│ 66│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  11-20 │      │ 10│ 22│ 37│ 55│ 72│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │        30         │  30  │   3   │   11   │  К   │  5│ 14│ 24│ 36│ 53│ 71│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-23 │      │  8│ 20│ 34│ 50│ 64│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.     Мукомольный│Мощность, т перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │ботки зерна в  сут-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки:                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      100-140      │  21  │   3   │    8   │  К   │  5│ 11│ 18│ 26│ 59│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  13-20 │      │ 10│ 25│ 40│ 60│ 75│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       250         │  36  │   5   │   11   │  К   │  3│  7│ 12│ 17│ 21│ 26│ 40│ 53│ 67│ 80│ 93│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 19-35  │      │  7│ 15│ 25│ 35│ 45│ 55│ 65│ 72│ 80│ 88│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       500         │  42  │   6   │   20   │  К   │  2│  5│  9│ 13│ 17│ 21│ 25│ 37│ 50│ 62│ 73│ 84│ 93│100│   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │      │       │ 22-41  │      │  6│ 12│ 20│ 28│ 36│ 44│ 54│ 62│ 70│ 78│ 84│ 90│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250  с   элеватором│  36  │   5   │   17   │  К   │  3│  7│ 13│ 19│ 26│ 34│ 46│ 58│ 72│ 84│ 94│100│   │   │   │
│                  │вместимостью  25-40│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │ 19-35  │      │  5│ 12│ 21│ 32│ 43│ 53│ 65│ 72│ 81│ 89│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500  с   элеватором│  42  │   6   │   20   │  К   │  2│  6│ 11│ 16│ 21│ 28│ 36│ 46│ 56│ 67│ 78│ 87│ 95│100│   │
│                  │вместимостью  41-60│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │тыс. т             │      │       │ 22-41  │      │  4│ 10│ 17│ 25│ 34│ 43│ 54│ 63│ 72│ 80│ 86│ 91│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │500  с   элеватором│  45  │   6   │   23   │  К   │  2│  6│ 10│ 14│ 19│ 25│ 32│ 41│ 51│ 61│ 71│ 81│ 90│ 97│100│
│                  │вместимостью  61-80│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │тыс. т             │      │       │ 22-44  │      │  4│  9│ 15│ 22│ 30│ 38│ 47│ 56│ 64│ 71│ 78│ 85│ 92│ 97│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 90│100│
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 88│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  2│  6│ 10│ 14│ 19│ 25│ 32│ 41│ 51│ 61│ 71│ 81│ 90│  7│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  9│ 15│ 22│ 30│ 38│ 47│ 56│ 64│ 71│ 78│ 85│ 92│  9│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мельзавод - 500    │  42  │   6   │   20   │  К   │  2│  6│ 11│ 16│ 21│ 28│ 36│ 46│ 56│ 67│ 78│ 87│ 95│100│   │
│                  │элеватор - 41-60   │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │ 1-42 │       │ 22-41  │      │  4│  9│ 17│ 25│ 34│ 43│ 54│ 63│ 72│ 80│ 86│ 91│ 96│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │силосный  корпус  -│  15  │    -  │   5    │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 40│ 70│100│
│                  │25-40              │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│
│                  │                   │31-45 │       │ 40-44  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 13│ 33│ 53│ 73│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Крупоцех       │Мощность, т перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки зерна в  сут-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки:                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     100-120       │  30  │   5   │   14   │  К   │  3│  9│ 17│ 25│ 35│ 52│ 69│ 82│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 16-29  │      │  5│ 13│ 23│ 35│ 48│ 63│ 77│ 87│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     150-180       │  33  │   5   │   16   │  К   │  3│  8│ 15│ 24│ 34│ 46│ 59│ 72│ 84│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 17-32  │      │  4│ 11│ 21│ 34│ 47│ 59│ 69│ 79│ 88│ 96│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Крупяной завод │Мощность, т перера-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ботки зерна в  сут-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ки:                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250  с   элеватором│  36  │   6   │   17   │  К   │  3│  8│ 13│ 20│ 27│ 35│ 49│ 61│ 74│ 85│ 95│100│   │   │   │
│                  │вместимостью  25-40│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │ 19-35  │      │  5│ 11│ 19│ 28│ 38│ 49│ 61│ 72│ 81│ 89│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │300  с   элеватором│  39  │   6   │   19   │  К   │  4│  9│ 15│ 22│ 29│ 37│ 46│ 58│ 69│ 79│ 88│ 96│100│   │   │
│                  │вместимостью  61-80│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │ 20-38  │      │  5│ 11│ 19│ 27│ 36│ 46│ 56│ 66│ 75│ 83│ 90│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.  Комбикормовый│Мощность, т  произ-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод             │водства комбикормов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в сутки:           │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       200         │  24  │   3   │   11   │  К   │  7│ 16│ 26│ 37│ 54│ 73│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 13-23  │      │  8│ 20│ 33│ 47│ 62│ 78│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     250-320       │  30  │   5   │   15   │  К   │  6│ 12│ 18│ 27│ 37│ 53│ 67│ 80│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  15-29 │      │  7│ 15│ 23│ 33│ 45│ 59│ 72│ 83│ 93│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       650         │  39  │   6   │   18   │  К   │  4│  9│ 15│ 22│ 29│ 37│ 46│ 58│ 69│ 79│ 88│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │  21-38 │      │  5│ 11│ 19│ 27│ 36│ 46│ 56│ 66│ 75│ 83│ 90│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Элеватор      │Из   железобетонных│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │конструкций,  вмес-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тимостью    тыс.  т│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │хранения зерна:    │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      25-40        │  27  │   4   │    8   │  К   │  6│ 12│ 20│ 30│ 44│ 59│ 73│ 90│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  19-26 │      │  7│ 14│ 24│ 35│ 50│ 65│ 80│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      41-60        │  30  │   5   │   12   │  К   │  5│ 12│ 19│ 30│ 41│ 55│ 69│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-29 │      │  6│ 15│ 24│ 37│ 50│ 66│ 77│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      61-80        │  33  │   6   │   15   │  К   │  4│  9│ 15│ 23│ 31│ 42│ 55│ 69│ 82│ 94│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-32 │      │  5│ 11│ 18│ 28│ 38│ 50│ 61│ 73│ 85│ 95│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 76│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 75│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  4│  9│ 15│ 23│ 31│ 42│ 55│ 69│ 82│ 18│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 18│ 28│ 38│ 50│ 61│ 73│ 85│ 20│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │элеватор - 41-60   │  30  │   6   │   12   │  К   │  5│ 12│ 19│ 30│ 41│ 55│ 69│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │ 1-30 │       │  18-29 │      │  6│ 16│ 24│ 37│ 51│ 66│ 77│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │силосный  корпус  -│  15  │    -  │    5   │  К   │   │   │   │   │   │   │ 11│ 27│ 44│ 77│100│   │   │   │   │
│                  │     25-40         │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │                   │19-23 │       │  28-32 │      │   │   │   │   │   │   │ 13│ 33│ 53│ 80│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     81-100        │  36  │   6   │   18   │  К   │  4│  9│ 14│ 21│ 29│ 39│ 51│ 64│ 76│ 86│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │      │       │  18-35 │      │  5│ 11│ 17│ 26│ 35│ 46│ 57│ 68│ 78│ 88│ 95│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   6   │   12   │  К   │  5│ 12│ 20│ 30│ 41│ 55│ 70│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │элеватор - 41-60   │ 1-30 │       │  18-29 │      │  7│ 16│ 24│ 38│ 51│ 67│ 78│ 17│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │  18  │    -  │    8   │  К   │   │   │   │   │   │   │  8│ 20│ 33│ 54│ 83│100│   │   │   │
│                  │силосный  корпус  -│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │      41-60        │19-36 │       │ 28-35  │      │   │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 40│ 60│ 85│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     101-130       │  39  │   6   │   21   │  К   │  3│  7│ 11│ 16│ 22│ 30│ 39│ 51│ 63│ 74│ 86│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │ 18-38  │      │  4│  8│ 13│ 20│ 27│ 35│ 44│ 54│ 66│ 76│ 87│ 96│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 54│ 54│ 77│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 53│ 53│ 77│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  3│  7│ 11│ 16│ 22│ 30│ 39│ 51│ 63│ 20│ 33│ 19│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  8│ 13│ 20│ 27│ 35│ 44│ 54│ 66│ 23│ 34│ 19│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   6   │   12   │  К   │  5│ 12│ 20│ 30│ 41│ 55│ 70│ 82│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│                  │элеватор - 41-60   │  1-30│       │ 18-29  │      │  7│ 16│ 24│ 38│ 51│ 67│ 78│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │силосный  корпус  -│  18  │    -  │    8   │  К   │   │   │   │   │   │   │  8│ 20│ 33│ 54│ 83│100│   │   │   │
│                  │41-60              │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │                   │19-36 │       │ 28-35  │      │   │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 40│ 60│ 85│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │силосный  корпус  -│  18  │    -  │    8   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │  8│ 20│ 33│ 54│ 83│100│   │   │
│                  │41-60              │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │22-39 │       │ 31-38  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 40│ 60│ 85│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Силосный  кор-│Сборный   железобе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пус               │тонный,     вмести-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мость, тыс. т:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       18          │  10  │   2   │    3   │  К   │ 17│ 42│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-9   │      │ 22│ 50│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       27          │  14  │   2   │    4   │  К   │ 15│ 32│ 54│ 81│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-13  │      │ 17│ 37│ 80│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Монолитный  железо-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │бетонный,   вмести-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мость, тыс. т:     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       12          │  10  │   2   │    2   │  К   │ 22│ 46│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  8-9   │      │ 28│ 59│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       25          │  14  │   2   │    4   │  К   │ 13│ 29│ 54│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │ 10-13  │      │ 16│ 36│ 61│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Группа силосов│Металлические,     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │диаметром 15-18  м,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вместимость,   тыс.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т:                 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       10          │   6  │   1   │    4   │  К   │ 43│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  3-6   │      │ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       20          │   8  │   1   │    6   │  К   │ 33│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  3-8   │      │ 35│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │       30          │  10  │   1   │    3   │  К   │ 25│ 62│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  3-10  │      │ 30│ 65│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Приемно-отгру-│С одним вагоноразг-│   9  │   2   │    4   │  К   │ 20│ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочное  устройство│рузчиком,  произво-│      │       │────────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на железной дороге│дительность,    150│      │       │   6-9  │      │ 22│ 69│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/ч                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │С двумя вагоноразг-│  12  │   2   │    6   │  К   │ 15│ 42│ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │рузчиками, произво-│      │       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дительность,    300│      │       │  7-12  │      │ 18│ 45│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/ч                │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Устройство для│На   два   проезда,│   4  │   1   │    3   │  К   │ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема зерна с ав-│производительность │      │       │────────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тотранспорта      │180 т/ч            │      │       │   2-4  │      │ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │На четыре  проезда,│   6  │   1   │    4   │  К   │ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производительность │      │       │────────│      │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │360 т/ч            │      │       │   3-6  │      │ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Комбинат  хле-│Мукомольный   завод│  42  │   6   │   23   │  К   │  2│  5│ 10│ 15│ 20│ 25│ 36│ 48│ 62│ 76│ 88│ 92│ 97│100│   │
│бопродуктов       │мощностью       250│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │т/сут,  комбикормо-│      │       │  19-41 │      │  4│  8│ 15│ 22│ 29│ 36│ 45│ 55│ 66│ 76│ 85│ 93│ 97│100│   │
│                  │вый завод мощностью│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │250 т/сут, элеватор│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 70│ 70│100│   │
│                  │вместимостью  25-40│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │
│                  │тыс. т             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 68│ 68│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  2│  5│ 10│ 15│ 20│ 25│ 36│ 48│ 62│ 76│ 88│ 22│ 27│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  4│  8│ 15│ 22│ 29│ 36│ 45│ 55│ 66│ 76│ 85│ 25│ 29│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │мукомольный завод -│  36  │   6   │   17   │  К   │  3│  7│ 13│ 19│ 26│ 34│ 46│ 58│ 72│ 84│ 94│100│   │   │   │
│                  │260 т/сут, элеватор│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │- 25-40 тыс. т     │ 1-36 │       │  19-35 │      │  5│ 12│ 21│ 32│ 43│ 53│ 63│ 72│ 81│ 89│ 96│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс               │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комбикормовый завод│  23  │   -   │   13   │  К   │   │   │   │   │   │   │  6│ 14│ 24│ 38│ 56│ 74│ 90│100│   │
│                  │250 т/сут          │──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │                   │20-42 │       │  29-41 │      │   │   │   │   │   │   │  9│ 20│ 34│ 49│ 63│ 77│ 91│100│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Комбикормовый завод│  27  │   4   │   13   │  К   │  6│ 14│ 22│ 33│ 48│ 63│ 78│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │мощностью       250│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │т/сут,     элеватор│      │       │  14-26 │      │  8│ 17│ 28│ 41│ 56│ 70│ 82│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │вместимостью  25-40│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Комбикормовый завод│  39  │   6   │   21   │  К   │  4│  9│ 14│ 22│ 28│ 38│ 47│ 53│ 69│ 78│ 87│ 95│100│   │   │
│                  │мощностью       630│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │т/сут,     элеватор│      │       │ 18-38  │      │  5│ 11│ 18│ 27│ 35│ 46│ 55│ 63│ 72│ 80│ 88│ 95│100│   │   │
│                  │вместимостью  61-80│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 31│ 31│ 31│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  -│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 31│ 31│ 31│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │  4│  9│ 14│ 22│ 28│ 38│ 47│ 53│ 69│ 47│ 56│ 64│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │  5│ 11│ 18│ 27│ 35│ 46│ 55│ 63│ 72│ 49│ 57│ 64│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │элеватор  -   41-60│  30  │   6   │   12   │  К   │  6│ 12│ 19│ 30│ 41│ 55│ 69│ 82│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │тыс. т             │──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │ 1-30 │       │ 18-29  │      │  6│ 15│ 24│ 37│ 50│ 66│ 77│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс:              │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │комбикормовый завод│  39  │   -   │   18   │  К   │  3│  7│ 12│ 18│ 23│ 30│ 38│ 47│ 57│ 67│ 80│ 93│100│   │   │
│                  │мощностью       630│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│                  │т/сут.     силосные│ 1-39 │       │ 21-38  │      │  4│  9│ 15│ 22│ 29│ 37│ 45│ 53│ 62│ 71│ 83│ 93│100│   │   │
│                  │корпуса  вместимос-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тью 25-40 тыс. т   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
22. * Медицинская промышленность

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │   Характеристика  │Норма продолжительности│ Пока-│   Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости  │
│                  │                   │   строительства, мес  │затель│                                                                   │
│                  │                   ├──────┬────────────────┤      │                                                                   │
│                  │                   │ общая│  в том числе   │      │                                                                   │
│                  │                   │      ├───────┬────────┤      │                                                                   │
│                  │                   │      │подго- │монтаж  │      │                                                                   │
│                  │                   │      │тови-  │оборудо-│      │                                                                   │
│                  │                   │      │тельный│вания   │      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │        │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                     Предприятия химико-фармацевтической промышленности                                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Завод  синтети-│Мощность   2000   т│  51  │   5   │   36   │  К   │ 1 │ 2 │ 6 │ 10│ 15│ 26│ 36│ 46│ 53│ 60│ 67│ 74│ 81│ 87│ 92│ 97│100│
│ческих препаратов │продукции  в   год:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │крупнотоннажной    │      │       │ 14-49  │      │ 2 │ 4 │ 7 │ 12│ 18│ 29│ 41│ 51│ 57│ 63│ 69│ 75│ 81│ 87│ 93│ 97│100│
│                  │1000 т,  среднетон-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │нажной 850 т, мало-│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 35│ 35│ 35│ 57│ 57│ 57│ 80│ 80│ 80│100│
│                  │тоннажной  150   т.│      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │Площадь    объектов│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 62│ 62│ 62│ 82│ 82│ 82│100│
│                  │основного  назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ния 70 тыс. м2     │      │       │        │  З   │ 1 │ 2 │ 6 │ 10│ 15│ 26│ 36│ 11│ 18│ 25│ 10│ 17│ 24│  7│ 12│ 17│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │ 4 │ 7 │ 12│ 18│ 29│ 41│ 11│ 17│ 23│  7│ 18│ 19│  5│ 11│ 15│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   5   │    9   │  К   │ 3 │ 7 │17 │ 30│ 42│ 69│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │  1-24│       │ 14-22  │      │ 4 │10 │17 │ 30│ 46│ 62│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    9   │  К   │   │   │   │   │   │ 10│ 29│ 48│ 78│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  400│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │16-33 │       │  23-31 │      │   │   │   │   │   │ 14│ 32│ 50│ 68│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    9   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │  5│ 12│ 45│ 70│ 89│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  600│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │т продукции в год  │25-42 │       │  32-40 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │  8│ 16│ 58│ 58│ 80│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    9   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  4│ 20│ 35│ 60│ 86│100│
│                  │лекс мощностью  800│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                  │т продукции в год  │34-51 │       │  41-49 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  6│ 19│ 20│ 63│ 86│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность   1000   т│  42  │   4   │   28   │  К   │ 1 │ 4 │ 7 │ 12│ 20│ 28│ 37│ 46│ 60│ 75│ 84│ 92│ 97│100│   │   │   │
│                  │продукции  в   год:│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │среднетоннажной 850│      │       │  13-40 │      │ 2 │ 5 │ 9 │ 14│ 23│ 32│ 41│ 51│ 63│ 76│ 85│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │т,    малотоннажной│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │150 т. Площадь  об-│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │ 30│ 30│ 30│ 30│ 30│ 68│ 68│100│   │   │   │
│                  │ъектов    основного│      │       │        │      │ - │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │назначения       50│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │ 36│ 36│ 36│ 36│ 36│ 69│ 69│100│   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │ 1 │ 4 │ 7 │ 12│ 20│ 28│  7│ 16│ 30│ 45│ 54│ 24│ 29│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │ 5 │ 9 │ 14│ 23│ 32│  5│ 15│ 27│ 40│ 49│ 23│ 29│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  21  │   4   │    7   │  К   │ 3 │12 │22 │ 39│ 65│ 85│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │ 1-21 │       │  13-19 │      │ 5 │14 │24 │ 38│ 63│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  21  │   -   │   13   │  К   │   │   │   │   │   │ 5 │ 15│ 42│ 70│ 91│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │  -│ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │13-33 │       │  19-31 │      │   │   │   │   │   │ 7 │ 16│ 45│ 72│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  18  │   -   │   10   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │  9│ 30│ 52│ 75│ 91│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  500│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │т продукции в год  │25-42 │       │  31-40 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 11│ 33│ 56│ 75│ 93│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 500 т про-│  36  │   4   │   24   │  К   │ 2 │ 7 │14 │ 24│ 35│ 47│ 59│ 79│ 87│ 93│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │дукции в год: круп-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │нотоннажной и сред-│      │       │  11-34 │      │ 3 │10 │20 │ 30│ 40│ 52│ 64│ 82│ 90│ 93│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │нетоннажной 400  т,│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │малотоннажной   100│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 56│ 56│ 56│ 56│100│   │   │   │   │   │
│                  │т. Площадь объектов│      │       │        │      │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │основного  назначе-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │ 60│ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │   │
│                  │ния 30 тыс. м2     │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │ 2 │ 7 │14 │ 24│ 35│ 47│ 59│ 23│ 31│ 37│ 41│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 3 │10 │20 │ 30│ 40│ 52│ 64│ 22│ 30│ 33│ 37│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   4   │   12   │  К   │ 4 │13 │25 │ 42│ 63│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │ 1-24 │       │  11-22 │      │ 5 │17 │33 │ 50│ 66│ 78│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  19  │   -   │   12   │  К   │   │   │   │   │   │  9│ 20│ 52│ 71│ 84│ 92│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  300│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │18-36 │       │  23-34 │      │   │   │   │   │   │ 12│ 24│ 54│ 75│ 86│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Завод  готовых│Мощность   упаковок│      │       │        │  К   │ 1 │ 5 │ 9 │ 14│ 22│ 31│ 42│ 54│ 64│ 73│ 83│ 90│ 97│100│   │   │   │
│лекарственных     │ГЛС  350  млн. шт.,│      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│средств (ГЛС)     │ампул 200 млн.  шт.│      │       │        │      │ 2 │ 7 │12 │ 18│ 26│ 36│ 47│ 60│ 69│ 78│ 85│ 92│ 98│100│   │   │   │
│                  │в   год.   Площадь │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  основного│  42  │   4   │   28   │  В   │   │   │   │   │   │   │   │ 44│ 44│ 44│ 65│ 65│ 65│100│   │   │   │
│                  │назначения 55  тыс.│      │       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │ 13-40  │      │   │   │   │   │   │   │   │ 48│ 48│ 48│ 70│ 70│ 70│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │ 1 │ 5 │ 9 │ 14│ 22│ 31│ 42│ 10│ 20│ 29│ 18│ 25│ 32│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │ 7 │12 │ 18│ 26│ 36│ 47│ 12│ 21│ 30│ 15│ 22│ 28│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  24  │   4   │   10   │  К   │ 3 │11 │20 │ 32│ 49│ 68│ 84│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  350│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. упаковок в год│ 1-24 │       │ 13-22  │      │ 5 │15 │25 │ 38│ 55│ 71│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │   10   │  К   │   │   │   │   │   │  4│ 22│ 49│ 78│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. ампул в год   │16-33 │       │ 22-31  │      │   │   │   │   │   │ 10│ 25│ 53│ 76│ 92│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  18  │   -   │   10   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 10│ 30│ 51│ 72│ 92│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │млн. ампул в год   │25-42 │       │ 31-40  │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 15│ 34│ 53│ 74│ 94│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.    Производство│Мощность   упаковок│  24  │   4   │   11   │  К   │ 4 │10 │16 │ 41│ 62│ 82│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ГЛС               │ГЛС  150  млн. шт.,│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ампул 100 млн.  шт.│      │       │ 12-22  │      │ 5 │14 │71 │ 44│ 64│ 81│ 93│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в    год.   Площадь│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │объектов  основного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения 30  тыс.│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.    Производство│Мощность 400 т про-│  36  │   4   │   23   │  К   │ 3 │ 9 │15 │ 29│ 40│ 51│ 61│ 71│ 82│ 95│ 99│100│   │   │   │   │   │
│одного антибиотика│дукции в год.  Пло-│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│с   высокоактивной│щадь  объектов  ос-│17-14 │       │ 17-14  │      │ 4 │11 │19 │ 29│ 39│ 49│ 59│ 73│ 84│ 93│ 98│100│   │   │   │   │   │
│культурной жидкос-│новного  назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тью и многостадий-│30 тыс. м2         │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│100│   │   │   │   │   │
│ным  технологичес-│                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│   │   │   │   │   │
│ким процессом  или│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 67│ 67│100│   │   │   │   │   │
│фермента  на  мощ-│                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ность того же  по-│                   │      │       │        │  З   │ 3 │ 9 │15 │ 29│ 40│ 51│ 61│ 71│ 82│ 28│ 32│   │   │   │   │   │   │
│рядка             │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 4 │11 │19 │ 29│ 39│ 49│ 59│ 73│ 84│ 26│ 31│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   4   │   17   │  К   │ 4 │13 │22 │ 44│ 60│ 76│ 88│ 94│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │ 1-30 │       │ 12-28  │      │ 6 │17 │28 │ 43│ 58│ 73│ 84│ 92│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    6   │  К   │   │   │   │   │   │   │  5│ 25│ 51│ 84│ 96│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │т продукции в год  │21-36 │       │ 29-34  │      │   │   │   │   │   │   │  8│ 33│ 57│ 78│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Завод  и комп-│Мощность 500 т  ви-│  51  │   5   │   38   │  К   │ 1 │ 3 │ 6 │  9│ 14│ 19│ 26│ 34│ 49│ 63│ 73│ 79│ 85│ 90│ 95│ 99│100│
│лекс по производс-│таминов в год. Пло-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│тву отдельных мно-│щадь  объектов  ос-│      │       │ 12-49  │      │ 2 │ 4 │ 7 │ 11│ 16│ 21│ 29│ 42│ 56│ 69│ 79│ 84│ 88│ 92│ 96│ 99│100│
│готоннажных  вита-│новного  назначения│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│минов   химическим│70 тыс. м2         │      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 34│ 34│ 34│ 60│ 60│ 80│ 80│ 80│100│
│синтезом          │                   │      │       │        │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 40│ 40│ 40│ 68│ 68│ 85│ 85│ 85│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │ 1 │ 3 │ 6 │  9│ 14│ 19│ 26│ 34│ 15│ 29│ 39│ 19│ 25│ 10│ 15│ 19│   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │                   │      │       │        │      │ 2 │ 4 │ 7 │ 11│ 16│ 21│ 29│ 42│ 16│ 29│ 39│ 16│ 20│  7│ 11│ 14│   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   5   │   14   │  К   │ 2 │ 8 │17 │ 26│ 40│ 55│ 74│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т витаминов в год  │ 1-27 │       │  12-25 │      │ 5 │11 │18 │ 28│ 39│ 52│ 69│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    9   │  К   │   │   │   │   │   │   │  3│ 14│ 50│ 78│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │т витаминов в год  │19-36 │       │  22-34 │      │   │   │   │   │   │   │  5│ 21│ 60│ 75│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  18  │   -   │   10   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │  8│ 45│ 70│ 87│ 95│100│   │   │   │
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│                  │т витаминов в год  │25-42 │       │  31-40 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 12│ 50│ 70│ 86│ 97│100│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    9   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  8│ 28│ 51│ 75│ 96│100│
│                  │лекс мощностью  100│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│
│                  │т витаминов в год  │36-51 │       │  41-49 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 11│ 28│ 48│ 71│ 94│100│
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.   Комплекс   по│Мощность   2000   т│  45  │   5   │   29   │  К   │ 5 │ 9 │14 │ 20│ 26│ 37│ 49│ 57│ 65│ 72│ 79│ 86│ 92│ 97│100│   │   │
│многотоннажному   │витаминов   крупно-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│производству  син-│тоннажного   произ-│      │       │  16-43 │      │ 6 │12 │18 │ 24│ 31│ 44│ 59│ 67│ 75│ 81│ 86│ 90│ 94│ 97│100│   │   │
│тетических витами-│водства в год. Пло-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нов с непрерывными│щадь  объектов  ос-│      │       │        │  В   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 42│ 42│ 67│ 67│ 84│ 84│100│   │   │
│процессами  произ-│новного  назначения│      │       │        │      │ - │ - │-  │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│водства           │65 тыс. м2         │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 46│ 46│ 78│ 78│ 86│ 86│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │ 5 │ 9 │14 │ 20│ 26│ 37│ 49│ 57│ 23│ 30│ 12│ 19│  8│ 13│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 6 │12 │18 │ 24│ 31│ 44│ 59│ 67│ 29│ 35│  8│ 12│  8│ 11│   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  27  │   5   │   11   │  К   │ 11│21 │33 │ 47│ 62│ 84│ 94│ 97│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  200│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │т/год              │ 1-27 │       │  15-27 │      │ 13│26 │39 │ 53│ 68│ 87│ 95│ 98│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  18  │   -   │    8   │  К   │   │   │   │   │   │  8│ 42│ 65│ 86│ 93│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  400│──────│       │────────│      │ - │ - │-  │ - │ - │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│                  │т/год              │16-33 │       │  24-31 │      │   │   │   │   │   │ 12│ 48│ 70│ 87│ 96│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    8   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │  7│ 40│ 62│ 86│100│   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью  600│──────│       │────────│      │ - │ - │-  │ - │ - │  -│ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│                  │т/год              │25-39 │       │  30-37 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │ 11│ 44│ 72│ 88│100│   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │4-й пусковой  комп-│  15  │   -   │    8   │  К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  6│ 23│ 53│ 84│100│   │   │
│                  │лекс мощностью  800│──────│       │────────│      │ - │ - │-  │ - │ - │  -│ - │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │т/год              │31-45 │       │  36-43 │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 12│ 33│ 55│ 78│100│   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.   Малотоннажное│Мощность 90 т вита-│  36  │   3   │   30   │  К   │ 4 │12 │21 │ 35│ 48│ 62│ 70│ 70│ 86│ 93│ 99│100│   │   │   │   │   │
│производство  син-│минов малотоннажно-│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│тетических витами-│го  производства  в│      │       │  6-35  │      │ 5 │14 │25 │ 38│ 50│ 60│ 69│ 78│ 85│ 92│ 98│100│   │   │   │   │   │
│нов               │год. Площадь объек-│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тов основного  наз-│      │       │        │  В   │   │   │   │ 13│ 13│ 13│ 13│ 71│ 71│ 71│ 71│100│   │   │   │   │   │
│                  │начения 22 тыс. м2 │      │       │        │      │ - │ - │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │ 15│ 15│ 15│ 15│ 69│ 69│ 69│ 69│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │  З   │ 4 │12 │21 │ 22│ 35│ 49│ 57│  7│ 15│ 22│ 28│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │ 5 │14 │25 │ 23│ 35│ 45│ 54│  9│ 16│ 23│ 29│   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  12  │   3   │    6   │  К   │ 13│ 44│91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 10 т│──────│       │────────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │витаминов в год    │ 1-12 │       │  6-11  │      │ 18│ 56│87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  24  │   -   │   15   │  К   │ 4 │ 10│18 │ 38│ 61│ 85│ 95│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 30 т│──────│       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │витаминов в год    │ 1-24 │       │  9-23  │      │ 5 │ 12│23 │ 43│ 64│ 83│ 96│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │3-й пусковой  комп-│  16  │   -   │    8   │  К   │   │   │   │   │   │   │  6│ 24│ 50│ 76│ 97│100│   │   │   │   │   │
│                  │лекс мощностью 50 т│──────│       │────────│      │ - │ - │ - │ - │ - │  -│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│                  │витаминов в год    │21-36 │       │  28-35 │      │   │   │   │   │   │   │  7│ 29│ 50│ 73│ 95│100│   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Опытно-нарабо-│Опытно-наработочный│  27  │   4   │   13   │  К   │ 4 │ 9 │16 │ 30│ 49│ 63│ 76│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│точный цех        │цех  малотоннажного│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │производства   пло-│      │       │  13-25 │      │ 6 │ 13│22 │ 34│ 47│ 60│ 77│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью 10 тыс. м2   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                         Предприятия по производству медицинских изделий из стекла,                                                      │
│                                                    фарфора и пластмасс                                                                  │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Завод медицинс-│Мощность         20│  32  │   5   │   19   │  К   │ 2 │ 5 │11 │ 24│ 49│ 55│ 69│ 80│ 90│ 97│100│   │   │   │   │   │   │
│кого   стекла    и│млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│пластических масс │в год. Площадь  об-│      │       │  14-31 │      │ 3 │ 7 │14 │ 23│ 37│ 55│ 69│ 80│ 90│ 98│100│   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов    основного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения       26│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         15│  27  │   4   │   17   │  К   │ 3 │ 9 │21 │ 35│ 53│ 68│ 80│ 90│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн.руб.  продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год. Площадь  об-│      │       │  10-26 │      │ 5 │ 11│19 │ 29│ 44│ 63│ 77│ 91│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов    основного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения       20│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность         10│  24  │   4   │   16   │  К   │ 4 │ 11│24 │ 41│ 62│ 79│ 92│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │млн. руб. продукции│      │       │────────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │в год. Площадь  об-│      │       │  7-22  │      │ 4 │ 14│26 │ 40│ 60│ 74│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ъектов    основного│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │назначения       16│      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │        │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
23. Полиграфическая промышленность

Общие указания

Продолжительность строительства и заделы в строительстве устанавливаются:

для типографий, книжных, книжно-журнальных и газетно-журнальных предприятий, предприятий по выпуску книжной, журнальной и изобразительной продукции, книжных баз и складов бумаги - по нормам настоящего раздела;

для заводов полиграфических красок - по нормам для предприятий лакокрасочной промышленности и красителей раздела "Химическая и нефтехимическая промышленность" в соответствии с производственной мощностью этих предприятий;

для книжных магазинов, Домов книги, библиотечных коллекторов - по нормам, раздела "Строительство предприятий торговли и общественного питания" в соответствии с площадью и грузооборотом этих предприятий.

┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительнос-│ Пока-│Нормы задела в строительстве по  кварталам,│
│                  │                   │ти строительства, мес │затель│% сметной стоимости                        │
│                  │                   ├──────┬───────────────┤      │                                           │
│                  │                   │ общая│  в том числе  │      │                                           │
│                  │                   │      ├───────┬───────┤      │                                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж │      │                                           │
│                  │                   │      │тови-  │обору- │      │                                           │
│                  │                   │      │тельный│дования│      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │       │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Типография  ра-│Мощность,      млн.│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│йонная,   газетно-│краско-оттисков   в│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бланочная  (печать│год (общая  площадь│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│высокая)          │здания, тыс. м2):  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │      3,5 (1,4)    │   9  │   1   │   3   │   К  │ 13│ 70│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  6-8  │      │ 23│ 74│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │     5 (1,58)      │  10  │   1   │   3   │   К  │ 12│ 67│ 94│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │  7-9  │      │ 21│ 55│ 89│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Типография  го-│Мощность 10-15 млн.│  12  │   1   │   3   │   К  │ 12│ 63│ 88│100│   │   │   │   │   │   │   │
│родская,  газетно-│краско-оттисков   в│      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│бланочная  (печать│год.  Здание  общей│      │       │  8-10 │      │ 21│ 50│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │
│высокая)          │площадью       2,75│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Типография  об-│Мощность    130-150│  15  │   1   │   7   │   К  │  8│ 34│ 71│ 91│100│   │   │   │   │   │   │
│ластная,    выпуск│млн.  краско-оттис-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│газет,    бланков,│ков  в  год. Здание│      │       │  7-13 │      │ 14│ 35│ 61│ 84│100│   │   │   │   │   │   │
│этикеток   (печать│общей площадью 8,31│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│высокая  и  офсет-│тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная)              │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Типография  га-│Мощность 885,5 млн.│  24  │   3   │   8   │   К  │  3│  7│ 29│ 55│ 80│ 93│ 97│100│   │   │   │
│зетно-журнальная  │краско-оттисков   в│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│(печать высокая  и│год. В составе кор-│      │       │ 15-22 │      │  6│ 17│ 33│ 50│ 68│ 83│ 93│100│   │   │   │
│офсетная)         │пусов: редакционно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │издательского, про-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изводственного, бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового   и   других│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний. Производствен-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ный  корпус   общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью  8,5  тыс.│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность     1523,4│  32  │   4   │  11   │   К  │  2│  5│ 15│ 31│ 50│ 69│ 81│ 86│ 95│ 98│100│
│                  │млн.  краско-оттис-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │ков в год. В соста-│      │       │ 20-30 │      │  4│ 12│ 22│ 33│ 45│ 57│ 70│ 81│ 90│ 94│100│
│                  │ве корпусов: редак-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ционно-издательско-│      │       │       │   В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 77│100│
│                  │го, газетного, жур-│      │       │       │      │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │───│───│
│                  │нального, админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 72│100│
│                  │ративно-бытового  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │других    вспомога-│      │       │       │   З  │  2│  5│ 15│ 31│ 50│ 69│ 81│ 86│ 95│ 21│   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │
│                  │сооружений         │      │       │       │      │  4│ 12│ 22│ 33│ 45│ 57│ 70│ 81│ 90│ 22│   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │В том числе:       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1-й пусковой  комп-│  30  │   4   │   9   │   К  │  3│  7│ 19│ 40│ 64│ 83│ 92│ 96│ 98│100│   │
│                  │лекс.      Мощность│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│                  │1243,9 млн. краско-│ 1-30 │       │ 20-28 │      │  6│ 16│ 40│ 44│ 58│ 71│ 83│ 90│ 96│100│   │
│                  │оттисков  в год.  В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: газетного,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний. Газетный  кор-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │пус общей  площадью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │7,74 тыс. м2       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │2-й пусковой  комп-│  22  │   -   │   6   │   К  │   │   │   │  2│  6│ 22│ 43│ 66│ 83│ 93│100│
│                  │лекс.      Мощность│──────│       │───────│      │ - │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │279,5 млн.  краско-│ 11-32│       │ 26-30 │      │   │   │   │  4│ 11│ 21│ 38│ 57│ 76│ 90│100│
│                  │оттисков  в  год. В│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │составе: журнально-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │го, редакционно-из-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │дательского  корпу-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов,  вспомогатель-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ных зданий и соору-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │жений.   Журнальный│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпус  общей  пло-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щадью  11  тыс. м2.│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Редакционно-изда-  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельский корпус об-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │щей  площадью   7,6│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.     Предприятие│Мощность  350  млн.│  20  │   3   │   7   │   К  │  3│  8│ 30│ 58│ 90│ 97│100│   │   │   │   │
│книжное,  печатно-│краско-оттисков   в│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│отделочное (печать│год.   В   составе:│      │       │ 12-18 │      │  7│ 13│ 36│ 57│ 78│ 93│100│   │   │   │   │
│офсетная)         │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний. Производствен-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ный  корпус   общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью       14,8│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 1000  млн.│  33  │   4   │  12   │   К  │  2│  4│ 14│ 26│ 42│ 61│ 81│ 93│ 96│ 98│100│
│                  │краско-оттисков   в│──────│       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│                  │год.   В   составе:│ 21-32│       │ 21-32 │      │  4│ 10│ 20│ 32│ 46│ 60│ 72│ 82│ 90│ 96│100│
│                  │производственного, │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий  и  сооруже-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ний. Производствен-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ный  корпус   общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью       18,3│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. * Корпус редак-│Здание    каркасное│  16  │   2   │   -   │   К  │  7│ 22│ 51│ 78│ 95│100│   │   │   │   │   │
│ционно-издатель-  │кирпичное     общей│      │       │       │      │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│ский              │площадью  9,2  тыс.│      │       │       │      │  9│ 27│ 50│ 76│ 94│100│   │   │   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. База книжная  с│Годовой  товарообо-│  12  │   2   │   3   │   К  │ 23│ 51│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│библиотечным  кол-│рот 7900 т.  Здание│      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│лектором          │каркасно-панельное │      │       │  9-11 │      │ 21│ 49│ 78│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │общей площадью 4,81│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Склад   бумаги│Хранение 500 т  бу-│   8  │   1   │   -   │   К  │ 43│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│прирельсовый      │маги. Здание  одно-│      │       │       │      │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │этажное,  каркасно-│      │       │       │      │ 38│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │панельное     общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью       0,89│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тыс. м2            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Склад   бумаги│Хранение 7,5 тыс. т│  12  │   2   │   -   │   К  │ 22│ 58│ 87│100│   │   │   │   │   │   │   │
│базисный  прирель-│бумаги. Здание дву-│      │       │       │      │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│совый             │хэтажное  каркасно-│      │       │       │      │ 24│ 48│ 75│100│   │   │   │   │   │   │   │
│                  │панельное     общей│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │площадью  8,8  тыс.│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │м2                 │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
24. * Местная промышленность

 Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности       
 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности                
 Предприятия легкой промышленности                                       
 Предприятия по производству игрушек                                     
 Предприятия по производству народных художественных промыслов           
 Предприятия музыкальной промышленности                                  
┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐
│    Объект        │   Характеристика  │Норма продолжительнос-│ Пока-│Нормы  задела  в строитель-│
│                  │                   │ти строительства, мес │затель│стве по кварталам, %  смет-│
│                  │                   ├──────┬───────────────┤      │ной стоимости              │
│                  │                   │ общая│  в том числе  │      │                           │
│                  │                   │      ├───────┬───────┤      │                           │
│                  │                   │      │подго- │монтаж │      │                           │
│                  │                   │      │тови-  │обору- │      │                           │
│                  │                   │      │тельный│дования│      ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                  │                   │      │период │       │      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                │
│                Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности               │
│                                                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Предприятие  по│Мощность 1600  тыс.│  14  │   2   │   3   │   К  │ 14│ 34│ 58│ 91│100│   │   │
│производству   ме-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │
│таллоизделий      │производственного  │      │       │ 11-13 │      │ 17│ 39│ 65│ 91│100│   │   │
│                  │корпуса    площадью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │1100  м2   (трубные│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделия)           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 1450  тыс.│  15  │   2   │   3   │   К  │ 14│ 32│ 52│ 89│100│   │   │
│                  │руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │производственного  │      │       │ 12-14 │      │ 16│ 37│ 61│ 89│100│   │   │
│                  │площадью 4000 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового     корпусов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(замочно-скобяные  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделия)           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 2500  тыс.│  17  │   3   │   4   │   К  │ 13│ 28│ 47│ 70│ 90│100│   │
│                  │руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │производственного  │      │       │ 12-15 │      │ 14│ 33│ 53│ 76│ 92│100│   │
│                  │площадью 3900 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового     корпусов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(замочно-скобяные  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделия)           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                │
│                    Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности                    │
│                                                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│2. Предприятие  по│Мощность 4600  тыс.│  19  │   3   │   3   │   К  │ 10│ 22│ 42│ 63│ 83│ 96│100│
│производству  кор-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│
│пусной мебели     │производственного  │      │       │ 15-17 │      │ 10│ 24│ 46│ 68│ 86│ 98│100│
│                  │площадью 5000 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового     корпусов│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений (корпус-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ная мебель)        │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                │
│                                  Предприятия легкой промышленности                             │
│                                                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│3. Предприятие  по│Мощность 2300  тыс.│  12  │   1   │   3   │   К  │ 18│ 41│ 74│100│   │   │   │
│производству швей-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│   │   │   │
│ных изделий       │производственного  │      │       │  8-10 │      │ 94│ 47│ 84│100│   │   │   │
│                  │площадью 3185 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(швейные изделия  -│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │надомный труд)     │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 3500  тыс.│  16  │   2   │   3   │   К  │  5│ 14│ 36│ 70│ 98│100│   │
│                  │руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │производственного  │      │       │ 12-14 │      │  8│ 20│ 41│ 77│ 98│100│   │
│                  │площадью 1500 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(строче-вышивальные│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделия)           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 12900 тыс.│  19  │   3   │   3   │   К  │ 10│ 21│ 39│ 72│ 87│ 95│100│
│                  │руб/год.  В    сос-│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│
│                  │таве:   производст-│      │       │ 15-17 │      │ 12│ 26│ 47│ 80│ 93│ 99│100│
│                  │венного    площадью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6500 м2 и админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытового   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │корпусов, вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений (швейные│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │изделия)           │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Предприятие  по│Мощность 8500  тыс.│  19  │   3   │   5   │   К  │  5│ 11│ 23│ 45│ 75│ 93│100│
│производству вале-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│───│
│нок               │производственного  │      │       │ 13-17 │      │  6│ 16│ 31│ 53│ 75│ 91│100│
│                  │площадью 6912 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Предприятие  по│Мощность 1400  тыс.│  14  │   2   │   4   │   К  │ 10│ 25│ 55│ 85│100│   │   │
│производству обуви│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │
│                  │производственного  │      │       │  9-12 │      │ 13│ 30│ 50│ 80│100│   │   │
│                  │площадью 2200 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                │
│                                Предприятия по производству игрушек                             │
│                                                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│6. Предприятие  по│Мощность 1300  тыс.│  14  │   2   │   3   │   К  │ 15│ 35│ 55│ 89│100│   │   │
│производству дере-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │
│вянной игрушки    │производственного  │      │       │ 10-12 │      │ 18│ 40│ 65│ 90│100│   │   │
│                  │площадью  3500   м2│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового и раскройно-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сушильного   корпу-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сов,   складов    и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(деревянная  игруш-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ка)                │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 2800  тыс.│  16  │   3   │   3   │   К  │ 12│ 27│ 44│ 66│ 98│100│   │
│                  │руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │производственного  │      │       │ 12-14 │      │ 17│ 37│ 59│ 81│ 98│100│   │
│                  │площадью 3600 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │складов и вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельных  зданий   и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │сооружений  (набив-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ная игрушка)       │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                │
│                  Предприятия по производству народных художественных промыслов                 │
│                                                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│7. Предприятие  по│Мощность  630  тыс.│  13  │   2   │   2   │   К  │ 14│ 33│ 57│ 96│100│   │   │
│производству худо-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │
│жественной керами-│производственного  │      │       │ 11-12 │      │ 17│ 41│ 70│ 96│100│   │   │
│ки                │площадью 2500 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(художественная    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │керамика)          │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │Мощность 2100  тыс.│  18  │   3   │   3   │  К   │ 16│ 27│ 42│ 66│ 92│100│   │
│                  │руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │
│                  │производственного  │      │       │ 15-17 │      │ 17│ 29│ 46│ 70│ 93│100│   │
│                  │площадью 3650 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового    корпусов,│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │вспомогательных    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │зданий и сооружений│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │(художественный    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │фарфор)            │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                │
│                                  Предприятия музыкальной промышленности                        │
│                                                                                                │
├──────────────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│8. Предприятие  по│Мощность 1000  тыс.│  14  │   2   │   2   │   К  │ 10│ 33│ 76│ 95│100│   │   │
│производству элек-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│   │   │
│тромузыкальных ин-│производственного  │      │       │ 12-13 │      │ 11│ 36│ 80│ 97│100│   │   │
│струментов        │площадью 6250 м2  и│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │административно-бы-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тового корпусов    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │                   │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Предприятие  по│Мощность 3500  тыс.│  18  │   3   │   3   │   К  │ 10│ 25│ 40│ 55│ 75│100│   │
│производству  кла-│руб/год. В составе:│      │       │───────│      │───│───│───│───│───│───│   │
│вишных музыкальных│производственного  │      │       │ 15-17 │      │ 12│ 28│ 44│ 62│ 83│100│   │
│инструментов      │корпуса    площадью│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │6350 м2 с админист-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │ративно-бытовой    │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │частью и  вспомога-│      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
│                  │тельными зданиями  │      │       │       │      │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство              
     1.  Сельскохозяйственное строительство                             
     2.  Предприятия сельхозтехники                                     
     3.  Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции         
     4.  Водохозяйственное строительство                                
         Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты       
         Сельскохозяйственное водоснабжение                             
     5*. Лесное хозяйство                                               
 В. Транспортное строительство                                          
     1*. Железнодорожный транспорт                                      
     2.  Речной транспорт                                               
     3.  Морской транспорт                                              
     4.  Автомобильный транспорт                                        
     5.  Дорожное хозяйство                                             
     6.  Воздушный транспорт                                            
     7.  Магистральный трубопроводный транспорт                         
     8.  Мосты и тоннели                                                
     9.  Транспорт    нефти  и  нефтепродуктов  и  снабжение  народного 
         хозяйства нефтепродуктами                                      
 Г*. Строительство предприятий связи                                    
 Д*. Объекты обустройства геологии                                      
 Е*. Торговля и общественное питание                                    
 Ж*. Материально-техническое снабжение                                  
 З.  Непроизводственное строительство                                   
     1*. Жилые здания                                                   
     2.  Коммунальное хозяйство                                         
     3.  Бытовое обслуживание населения                                 
     4.  Просвещение и культура                                         
     5.  Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение  
     6.  Научные учреждения                                             
     7.  Городские инженерные сооружения                                
 И.* Здания из легких металлических конструкций комплектной поставки    
 Приложение. Справочное.     Пояснения       по     применению     норм 
             продолжительности строительства                            
Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство

1. Сельскохозяйственное строительство

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┼────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│            │                          Животноводство                                                                 │
│            │        Производство молока, говядины и свинины                                                          │
│            │                                                                                                         │
│1.  Товарный│Коров           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплекс   и│                │     │     │2     │     │29 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ферма молоч-│   200          │ 9   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного направ-│                │     │     │7-8   │     │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ления       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │15 │46 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   400          │ 12  │ 2   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │15 │45 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │9  │26 │45 │73 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   800          │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-17 │     │10 │26 │52 │75 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.* Комплекс│Скотомест       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и ферма  вы-│                │     │     │4     │     │11 │29 │60 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рашивания   │  1200          │ 15  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телок и  не-│                │     │     │11-14 │     │12 │32 │61 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телей       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.* Семейная│На 100 коров    │     │     │ 2    │     │28 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ферма     по│                │ 9   │ 1   │ ──── │  R  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производству│                │     │     │ 7-8  │     │29 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│молока      │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.    Летний│На 400 коров    │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лагерь      │                │ 3   │ 1   │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Репродук-│Коров:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торный комп-│                │     │     │1     │     │29 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лекс и ферма│ 600            │ 9   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│выращивания │                │     │     │8     │     │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупного ро-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гатого скота│                │     │     │1     │     │18 │57 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мясного нап-│ 800            │ 10  │ 2   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления    │                │     │     │9     │     │18 │59 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Комплекс│Голов:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и ферма  вы-│                │     │     │4     │     │10 │29 │59 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ращивания  и│ 3000           │ 15  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│откорма  мо-│                │     │     │11-14 │     │11 │31 │60 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лодняка     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупного ро-│                │     │     │5     │     │7  │19 │37 │62 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гатого скота│ 5000           │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-17 │     │8  │22 │44 │69 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Ферма  по│Голов:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│откорму     │                │     │     │2     │     │ 15│ 46│ 82│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупного ро-│ 1000           │ 12  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гатого скота│                │     │     │10-11 │     │16 │49 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │6  │24 │44 │66 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 2000           │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-17 │     │7  │25 │48 │71 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Свиновод-│Основных маток: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческая  пле-│                │     │     │4     │     │8  │28 │58 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│менная ферма│ 200            │ 15  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-14 │     │9  │31 │60 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │5  │14 │29 │49 │71 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 300            │ 21  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-20 │     │6  │16 │32 │51 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Репродук-│Тыс.голов/год:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торная ферма│                │     │     │1     │     │21 │54 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по выращива-│ 6              │ 10  │ 1   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нию поросят │                │     │     │9     │     │22 │57 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │16 │43 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 12             │ 12  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-11 │     │17 │45 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │7  │19 │42 │67 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 24             │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-17 │     │8  │20 │43 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10*.  Откор-│Тыс.голов/год:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мочная ферма│                │     │     │2     │     │29 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│свиней      │ 6              │ 9   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-8   │     │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │13 │45 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 12             │ 12  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-12 │     │14 │48 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │7  │20 │45 │70 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 24             │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-17 │     │8  │22 │47 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Комплекс│Тыс.голов/год:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и  ферма  по│                │     │     │2     │     │29 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│выращиванию │ 3              │ 9   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    откорму│                │     │     │7-8   │     │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│свиней с за-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конченным   │                │     │     │2     │     │7  │30 │68 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производс-  │ 6              │ 13  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенным цик-│                │     │     │10-11 │     │8  │32 │66 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лом         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │8  │18 │45 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 12             │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-17 │     │9  │27 │54 │76 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С репродукторным│     │     │8     │     │5  │16 │33 │59 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сектором 27 тыс.│ 21  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │голов/год       │     │     │13-20 │     │6  │19 │36 │64 │82 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С репродукторной│     │     │13    │     │2  │7  │18 │33 │49 │67 │82 │91 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │фирмой   тыс.го-│ 30  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │лов/год:        │     │     │17-29 │     │3  │8  │20 │36 │53 │69 │84 │92 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  54            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12*.   Ферма│Тыс.голов/год:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│откорма сви-│                │     │     │ 2    │     │13 │45 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ней  с   ис-│  3             │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пользованием│                │     │     │10-11 │     │14 │48 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пищевых  от-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ходов   (для│                │     │     │ 4    │     │8  │28 │58 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подсобных   │  6             │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйств)   │                │     │     │11-14 │     │9  │31 │60 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13*.   Ферма│Свиней в год:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│выращивания │                │     │     │ 1    │     │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    откорма│  500           │ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│свиней  (для│                │     │     │ 8    │     │32 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подсобных   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйств)   │                │     │     │ 4    │     │11 │34 │72 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-13 │     │12 │36 │73 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                  Овцеводческие фермы и отдельные здания для них                                                      │
│                                                                                                                      │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14*.   Овце-│На 3000 маток,  │     │     │ 2    │     │16 │48 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водческая   │                │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ферма тонко-│                │     │     │10-11 │     │16 │49 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рунного    и│Для  выращивания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полутонко-  │молодняка до от-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рунного нап-│бивки,    произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления    │водства  мяса  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шерсти. В соста-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ве: двух овчарен│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  ягнения  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1000 маток и од-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной  овчарни  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1000 маток с яг-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нятами  и зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подсобно-вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательного  наз-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │начения         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15*.   Овце-│На 500 маток.   │     │     │ 1    │     │29 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водческая   │                │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ферма  рома-│                │     │     │ 7    │     │29 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новской  по-│Для  выращивания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роды        │молодняка,  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводства  мяса,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шерсти и  шубных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │овчин.  В соста-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ве:  овчарни  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500   маток  для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ягнения,    цеха│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │искусственного  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │выращивания  яг-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нят на 350 мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │овчарни  на  150│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ремонтных  ярок,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │откорма 175  яг-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нят   и   зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подсобно-вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательного  наз-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │начения         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 1000 маток.  │     │     │ 2    │     │17 │64 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │17 │64 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для  вырашивания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │молодняка,  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводства  мяса,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шерсти и  шубных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │овчин.  В соста-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ве: двух овчарен│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  ягнения  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 маток,  цеха│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │искусственного  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │выращивания  яг-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нят  на  700 го-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лов, овчарни для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │выращивания  300│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ремонтных  ярок,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │откорма  350 яг-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нят   и   зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подсобно-вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательного  наз-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │начения         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16*. Площад-│На 5000    голов│     │     │0,5   │     │22 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка  для  от-│молодняка.      │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корма молод-│                │     │     │ 6    │     │23 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│няка    овец│Для содержания и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шерстно-мяс-│производства мя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного направ-│са и  шерсти.  В│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ления       │составе:    двух│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │навесов для  от-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корма   овец  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2500 мест и зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний      подсоб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-вспомогатель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного назначения │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 10  000 голов│     │     │ 3    │     │21 │71 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │молодняка.      │ 10  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-8   │     │23 │72 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для содержания и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производства мя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │са  и шерсти.  В│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │составе:    двух│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │овчарен  на 5000│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мест откормочно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го    молодняка,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кормового навеса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и зданий подсоб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-вспомогатель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного назначения │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17*. Площад-│На 5000 маток.  │     │     │ 1    │     │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка   откорма│                │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для  получе-│                │     │     │ 5    │     │39 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния    кара-│Для откорма выб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кульчи      │ракованных кара-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кульских маток с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │целью  получения│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мяса  и   шкурок│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каракульчи.    В│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │составе:    пяти│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │навесов  на 1000│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │маток  и  зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подсобно-вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательного  наз-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │начения         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18*. Овчарня│На 800 маток.   │     │     │ 1    │     │27 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зимнего  яг-│                │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения       │                │     │     │ 7    │     │27 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для   проведения│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зимнего ягнения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │выращивания  мо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодняка и произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водства шерсти и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мяса            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19*. Овчарня│На 1000 маток.  │     │     │ 0,5  │     │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │  6   │     │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для  вырашивания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │молодняка до от-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бивки  и  произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водства  мяса  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шерсти          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20*.  Кумыс-│На 100    дойных│     │     │ 1,5  │     │27 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная ферма   │кобыл.          │ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 7-8  │     │29 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для производства│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кумыса и выращи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вания молодняка.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В  составе:  ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нюшни   на   100│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дойных    кобыл,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │конюшни  на  100│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жеребят,  кумыс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного цеха и зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний      подсоб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-вспомогатель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного назначения │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                           Предприятия птицеводства                                                                   │
│                                                                                                                      │
│21*. Птицеп-│На 50 тыс.кур   │     │     │14    │     │3  │11 │26 │43 │60 │78 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│лемзавод    │                │ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│яичного нап-│                │     │     │9-22  │     │4  │12 │26 │43 │59 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22*. Птицеп-│На 50 тыс.кур   │     │     │24    │     │2  │9  │19 │32 │46 │60 │73 │84 │94 │99 │100│   │   │   │   │   │
│лемзавод    │                │ 31  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│мясного нап-│                │     │     │7-30  │     │3  │9  │19 │32 │46 │60 │73 │84 │93 │99 │100│   │   │   │   │   │
│равления    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │72 │72 │72 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │72 │72 │72 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │9  │19 │32 │46 │60 │73 │12 │22 │27 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │9  │19 │32 │46 │60 │73 │12 │21 │27 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │15    │     │3  │12 │27 │45 │64 │83 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 20    │ 22  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.кур         │     │     │7-21  │     │4  │13 │26 │44 │62 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │13 │45 │78 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 30    │ 14  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур        │     │     │27-30 │     │   │   │   │   │   │   │11 │42 │77 │99 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23*. Племре-│На тыс.кур:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продукторное│                │     │     │ 6    │     │8  │26 │54 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйство   │ 50             │ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│яичного нап-│                │     │     │9-14  │     │9  │29 │60 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │3  │14 │32 │51 │73 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 100            │ 20  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-19  │     │4  │16 │31 │49 │71 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24*. Племре-│На тыс.кур:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продукторное│                │     │     │ 12   │     │6  │15 │32 │52 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйство   │ 50             │ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мясного нап-│                │     │     │9-20  │     │7  │18 │34 │52 │71 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │20    │     │3  │8  │19 │32 │47 │62 │75 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 100            │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-28  │     │4  │10 │20 │32 │46 │61 │74 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │63 │63 │63 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │8  │19 │32 │47 │62 │11 │23 │32 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │10 │20 │32 │46 │61 │11 │23 │32 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │11    │     │5  │13 │30 │51 │73 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 50    │ 21  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур        │     │     │9-19  │     │6  │16 │31 │51 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 9    │     │   │   │   │   │1  │8  │33 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 50    │ 17  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур        │     │     │20-28 │     │   │   │   │   │1  │11 │11 │62 │87 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25*. Птице- │На 250 тыс.индю-│     │     │16    │     │4  │16 │37 │59 │74 │86 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрика мяс-│шат в год       │ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного направ-│                │     │     │9-23  │     │5  │21 │38 │59 │75 │87 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ления       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │76 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │80 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │16 │37 │59 │74 │10 │18 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │21 │38 │59 │75 │7  │13 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 7    │     │5  │22 │50 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 63    │ 16  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. индюшат в  │     │     │9-15  │     │7  │27 │50 │77 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 8    │     │   │   │   │16 │48 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 187   │ 14  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.индюшат в   │     │     │16-23 │     │   │   │   │13 │44 │74 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26*. Птице- │На 3 млн.бройле-│     │     │25    │     │2  │7  │19 │32 │45 │57 │67 │78 │88 │95 │99 │100│   │   │   │   │
│фабрика мяс-│ров в год в па- │ 34  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ного направ-│вильонной заст- │     │     │9-33  │     │3  │9  │19 │32 │44 │56 │66 │77 │87 │94 │99 │100│   │   │   │   │
│ления       │ройке           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │48 │48 │48 │83 │83 │83 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │48 │48 │48 │83 │83 │83 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │7  │19 │32 │45 │9  │19 │30 │5  │12 │16 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │ - │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │9  │19 │32 │44 │8  │18 │29 │4  │11 │16 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 8    │     │5  │15 │40 │68 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 900   │ 17  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.бройлеров в │     │     │9-16  │     │6  │19 │39 │66 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 10   │     │   │   │   │   │5  │25 │55 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 1,2   │ 15  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │17-28 │     │   │   │   │   │3  │22 │52 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│     │     │  7   │     │   │   │   │   │   │   │   │2  │28 │71 │98 │100│   │   │   │   │
│            │мплекс на 900   │ 12  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │тыс.бройлеров в │     │     │27-33 │     │   │   │   │   │   │   │   │3  │25 │67 │98 │100│   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 3 млн.бройле-│     │     │ 21   │     │2  │6  │14 │26 │43 │60 │73 │83 │91 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │ров в год в     │ 32  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │сблокированных  │     │     │10-30 │     │3  │7  │15 │27 │42 │59 │72 │82 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │зданиях         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │59 │59 │87 │87 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │58 │58 │87 │87 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │6  │14 │26 │43 │60 │14 │24 │4  │11 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│  -│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │15 │27 │42 │59 │14 │24 │3  │10 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 10   │     │4  │11 │26 │47 │73 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 1,3   │ 20  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │10-19 │     │5  │14 │27 │46 │70 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │  7   │     │   │   │   │   │3  │18 │50 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 1 млн.│ 15  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │бройлеров       │     │     │20-26 │     │   │   │   │   │3  │19 │48 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│     │     │  4   │     │   │   │   │   │   │   │   │8  │43 │83 │100│   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 700   │ 12  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │тыс.бройлеров в │     │     │27-30 │     │   │   │   │   │   │   │   │10 │31 │80 │100│   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 6 млн.бройле-│     │     │ 27   │     │1  │5  │10 │20 │32 │45 │59 │71 │80 │88 │95 │97 │99 │100│   │   │
│            │ров в год в од- │ 40  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │ноэтажных сбло- │     │     │13-39 │     │2  │7  │13 │20 │31 │44 │57 │69 │78 │86 │93 │97 │99 │100│   │   │
│            │кированных зда- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниях            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │60 │60 │60 │86 │86 │86 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │59 │59 │59 │85 │85 │85 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │1  │5  │10 │20 │32 │45 │59 │11 │20 │28 │9  │11 │13 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │7  │13 │20 │31 │44 │57 │10 │19 │27 │8  │12 │14 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 11   │     │2  │9  │17 │34 │53 │74 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 1,8   │ 24  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │13-23 │     │3  │12 │21 │25 │53 │73 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │  8   │     │   │   │   │   │   │4  │16 │38 │69 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 1,8   │ 18  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │24-31 │     │   │   │   │   │   │6  │21 │42 │70 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│     │     │  8   │     │   │   │   │   │   │   │   │1  │8  │24 │52 │81 │97 │100│   │   │
│            │мплекс на 2,4   │ 18  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │32-39 │     │   │   │   │   │   │   │   │1  │9  │26 │53 │80 │96 │100│   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 10 млн. брой-│     │     │ 34   │     │1  │2  │6  │11 │20 │29 │39 │49 │59 │68 │75 │82 │88 │94 │98 │100│
│            │леров в год     │ 48  │ 8   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │13-46 │     │1  │3  │7  │13 │21 │30 │39 │49 │59 │68 │75 │82 │88 │94 │98 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │60 │60 │60 │60 │87 │87 │100│
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │59 │59 │59 │59 │87 │87 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │1  │2  │6  │11 │20 │29 │39 │49 │59 │8  │15 │22 │28 │7  │11 │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │
│            │                │     │     │      │     │1  │3  │7  │13 │21 │30 │39 │49 │59 │9  │16 │23 │29 │7  │11 │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 17   │     │2  │4  │9  │19 │34 │50 │66 │82 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 3,2   │ 30  │ 8   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │13-29 │     │2  │5  │12 │21 │30 │51 │67 │82 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 11   │     │   │   │   │   │   │   │1  │3  │12 │32 │56 │78 │94 │100│   │   │
│            │мплекс на 2,8   │ 22  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │млн.бройлеров в │     │     │30-40 │     │   │   │   │   │   │   │2  │4  │15 │33 │58 │79 │93 │100│   │   │
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│     │     │  6   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │1  │6  │22 │55 │89 │100│
│            │мплекс на 4,0   │ 16  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│
│            │млн.бройлеров в │     │     │41-46 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │2  │7  │27 │56 │86 │100│
│            │год             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27*. Птице- │На 1 млн.утят в │     │     │ 19   │     │4  │9  │16 │29 │40 │53 │66 │79 │91 │98 │100│   │   │   │   │   │
│фабрика мяс-│год             │ 32  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│ного направ-│                │     │     │11-29 │     │4  │11 │19 │30 │42 │54 │67 │80 │90 │98 │100│   │   │   │   │   │
│ления       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28*. Птице- │На 300 тыс. кур-│     │     │ 19   │     │3  │8  │19 │32 │47 │62 │75 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│фабрика яич-│несушек         │ 29  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│ного направ-│                │     │     │9-27  │     │4  │10 │20 │32 │46 │61 │74 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│ления       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │63 │63 │63 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │8  │19 │32 │47 │62 │11 │23 │32 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │10 │20 │32 │46 │61 │11 │23 │32 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 10   │     │5  │13 │30 │51 │73 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 150   │ 20  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │9-18  │     │6  │16 │31 │51 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 9    │     │   │   │   │   │1  │8  │33 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 150   │ 16  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │19-27 │     │   │   │   │   │1  │11 │31 │62 │87 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 22   │     │2  │6  │14 │28 │43 │60 │73 │84 │93 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 32  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-31 │     │3  │7  │15 │27 │42 │59 │74 │84 │92 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │59 │59 │84 │84 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │60 │60 │84 │84 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │6  │14 │28 │43 │60 │14 │25 │9  │13 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │15 │27 │42 │59 │14 │24 │8  │12 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 10   │     │4  │11 │26 │47 │73 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 80    │ 20  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │10-19 │     │5  │14 │27 │46 │70 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 7    │     │   │   │   │   │3  │18 │50 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 160   │ 15  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │20-26 │     │   │   │   │   │3  │19 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│     │     │ 5    │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │10 │27 │55 │80 │100│   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 160   │ 14  │ -   │───── │  К  │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │27-31 │     │   │   │   │   │   │   │12 │30 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 25   │     │3  │7  │10 │15 │24 │35 │46 │57 │66 │75 │84 │93 │98 │100│   │   │
│            │  600           │ 40  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │15-39 │     │4  │9  │15 │21 │27 │37 │48 │58 │66 │75 │84 │91 │98 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │58 │58 │58 │83 │83 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │59 │59 │59 │84 │84 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │10 │15 │24 │35 │46 │57 │8  │17 │26 │10 │15 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │9  │15 │21 │27 │37 │48 │58 │7  │16 │25 │7  │14 │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│     │     │ 11   │     │5  │11 │18 │26 │42 │60 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс на 200   │ 26  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │15-25 │     │7  │16 │25 │36 │46 │63 │80 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│     │     │ 9    │     │   │   │   │   │   │1  │2  │8  │32 │64 │90 │100│   │   │   │   │
│            │мплекс на 200   │ 19  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │26-34 │     │   │   │   │   │   │1  │3  │11 │30 │60 │86 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │1  │8  │21 │58 │93 │100│   │   │
│            │мплекс на 200   │ 16  │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │тыс. кур-несушек│     │     │35-39 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │2  │12 │22 │48 │89 │100│   │   │
│                                                                                                                      │
│   Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав                                                  │
│                                                                                                                      │
│29*. Цех    │На базе агрега- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│очистки зе- │тов типа "ЗАВ", │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рна         │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, т/ч:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 25             │ 3   │ 1   │───   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │26 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 50             │ 5   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-5   │     │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30*. Цех    │На базе агрега- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обработки   │тов типа "КЗС", │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зерна       │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, т/ч:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │26 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 25             │ 5   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-5   │     │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │26 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 50             │ 6   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-6   │     │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31*. Завод  │Мощность, тыс.  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(пункт) по  │т/сезон         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обработке   │                │     │     │5     │     │5  │17 │53 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│семян зерно-│  2,5           │ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вых культур │                │     │     │10-14 │     │6  │22 │40 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │5  │18 │49 │84 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 17  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-15 │     │7  │22 │48 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32*. Завод  │Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(пункт) для │ность, т/сезон: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обработки   │                │     │     │ 3    │     │10 │39 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│семян трав  │   500          │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-10  │     │14 │54 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │9  │34 │62 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-13 │     │13 │50 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33*. Механи-│Вместимость, т: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированное  │                │     │     │1     │     │42 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зернохрани- │  1000          │ 5   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лище        │                │     │     │5     │     │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │19 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000          │ 6   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │24 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │11 │59 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000          │ 8   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │13 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34*. Семено-│Вместимость, т: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранилище   │                │     │     │2     │     │35 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│неполного   │  1000          │ 8   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типа        │                │     │     │6-7   │     │41 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │7  │39 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2500          │ 11  │ 1   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-11  │     │8  │43 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35*. Семено-│Вместимость, т: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранилище   │                │     │     │2     │     │18 │59 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│силосного   │  2500          │ 10  │ 1   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типа        │                │     │     │8-9   │     │21 │69 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │10 │38 │77 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 13  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-12 │     │12 │44 │81 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │4  │21 │43 │72 │93 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10000         │ 19  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-17 │     │4  │24 │48 │82 │93 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│               Предприятия химизации сельского хозяйства                                                              │
│                                                                                                                      │
│                     Склады минеральных удобрений                                                                     │
│                                                                                                                      │
│36*. Компле-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ксно-механи-│ное, каркас сбо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированный  │рный железобето-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│склад       │нный, стены па- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│средств хи- │нельные, кровля │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мизации     │рулонная.       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость, т  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(объем здания,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м3):            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │7  │30 │68 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10000 (75100) │ 13  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-13 │     │8  │32 │66 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │32 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   5000 (26500) │ 9   │ 1   │──    │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │34 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │26 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   1200 (3700)  │ 5   │ 1   │──    │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │38 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    400 (1500)  │ 4   │ 1   │──    │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
2. Предприятия сельхозтехники

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,         │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                   │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                   │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                   │
│            │                │     │ле          │     │                                                   │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                   │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                   │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                   │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                   │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                   │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│  Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники                                      │
│                                                                                                          │
│1. Авторемо-│На 3 тыс.автомо-│           │8     │     │7  │13 │19 │32 │49 │71 │91 │100│   │   │   │   │   │
│нтный завод │билей  УАЗ  (4,5│ 24  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │15-22 │     │9  │18 │26 │42 │61 │76 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │115 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 5 тыс.автомо-│     │     │17    │     │3  │7  │11 │16 │24 │34 │43 │52 │61 │70 │79 │88 │100│
│            │билей  КамАЗ (24│ 39  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │тыс.    условных│     │     │22-38 │     │2  │5  │15 │26 │35 │45 │52 │60 │68 │76 │85 │92 │100│
│            │ремонтов). Глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ный корпус  объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емом 700 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 6 тыс.автомо-│     │     │12    │     │3  │6  │9  │15 │21 │28 │37 │57 │75 │96 │100│   │   │
│            │билей ГАЗ-53А  и│ 33  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │ГАЗ-53Б    (7,75│     │     │20-31 │     │6  │11 │16 │26 │35 │46 │56 │68 │80 │94 │100│   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │180 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Моторемо-│На 7  тыс.двига-│     │     │10    │     │7  │14 │23 │34 │45 │61 │78 │93 │100│   │   │   │   │
│нтный завод │телей ЯМЗ-238НБ,│ 27  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │ЯМЗ-240Б    (3,1│     │     │15-24 │     │9  │18 │31 │34 │56 │67 │79 │92 │100│   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │110 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 10 тыс.двига-│     │     │12    │     │7  │14 │23 │36 │49 │63 │76 │92 │100│   │   │   │   │
│            │телей и  коробок│ 27  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │перемены передач│     │     │14-25 │     │8  │17 │30 │44 │56 │67 │79 │95 │100│   │   │   │   │
│            │автомобилей     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ЗИЛ-130     (3,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 15 тыс.двига-│     │     │15    │     │6  │12 │19 │31 │44 │53 │66 │81 │93 │100│   │   │   │
│            │телей      Д-37,│ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │Д-37М, Д-21 (4,9│     │     │14-28 │     │8  │15 │26 │40 │49 │54 │67 │80 │91 │100│   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │90 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 15 тыс.двига-│     │     │10    │     │8  │16 │29 │45 │65 │82 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │телей  Д-240   и│ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │Д-24ОЛ     (4,49│     │     │13-22 │     │12 │22 │39 │57 │71 │82 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │117 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 15 тыс.двига-│     │     │13    │     │6  │11 │16 │26 │39 │52 │65 │77 │95 │100│   │   │   │
│            │телей   ЯМЗ-240Б│ 30  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │или  15 тыс.дви-│     │     │17-29 │     │7  │14 │20 │34 │51 │62 │72 │85 │95 │100│   │   │   │
│            │гателей  СМД-60,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │СМД-62,   СМД-64│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(7,1  тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных  ремонтов). │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом      195│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 20 тыс.двига-│     │     │13    │     │7  │13 │21 │33 │46 │57 │70 │84 │94 │100│   │   │   │
│            │телей  и коробок│ 30  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │перемены передач│     │     │15-27 │     │9  │17 │25 │41 │53 │62 │73 │84 │93 │100│   │   │   │
│            │автомобилей     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГАЗ-5       (6,2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов).   Глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ный  корпус объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емом 100 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 40 тыс.двига-│     │     │16    │     │5  │10 │16 │23 │34 │46 │56 │66 │76 │86 │96 │100│   │
│            │телей  и коробок│ 36  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │перемены передач│     │     │18-33 │     │7  │13 │21 │30 │44 │57 │65 │73 │80 │87 │95 │100│   │
│            │автомобилей     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГАЗ-53 и ЗИЛ-130│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(12,3 тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом      185│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Тракторо-│По ремонту  1200│     │     │9     │     │7  │14 │23 │34 │48 │68 │79 │92 │100│   │   │   │   │
│ремонтный   │шасси  тракторов│ 27  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│завод       │К-700 и их агре-│     │     │17-25 │     │9  │17 │28 │42 │59 │69 │81 │91 │100│   │   │   │   │
│            │гатов (3,1  тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │условных  ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │165 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту шасси│     │     │17    │     │6  │11 │17 │23 │32 │41 │50 │60 │72 │84 │93 │100│   │
│            │тракторов ДТ-75,│ 36  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │Т-150 с програм-│     │     │17-33 │     │7  │14 │20 │29 │38 │49 │56 │66 │77 │86 │94 │100│   │
│            │мой 4 тыс.ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов в  год  (5,7│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │150 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту трак-│     │     │8     │     │8  │18 │31 │45 │60 │76 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │торных агрегатов│ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │МТЗ с программой│     │     │16-23 │     │10 │20 │35 │51 │65 │77 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │15  тыс.комплек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов в  год  (2,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │70 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту трак-│     │     │5     │     │7  │15 │26 │37 │60 │83 │93 │100│   │   │   │   │   │
│            │торных агрегатов│ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │ДТ-75 и Т-150К с│     │     │18-22 │     │9  │19 │32 │46 │66 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │программой    15│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.комплектов в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год (2,7 тыс.ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │79 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Тракторо-│По ремонту трак-│     │     │6     │     │10 │21 │45 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонтный   │торов  Т-150К  с│ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех         │программой   500│     │     │8-13  │     │13 │28 │54 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ремонтов  в  год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,8  тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       60│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту трак-│     │     │6     │     │9  │18 │43 │68 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │торов  Т-100   и│ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Т-130 с програм-│     │     │11-16 │     │13 │26 │53 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой 500 ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в год (1 тыс.ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │45 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту трак-│     │     │9     │     │10 │19 │36 │55 │74 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │торов     К-700,│ 21  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │К-701 с програм-│     │     │11-19 │     │11 │24 │47 │64 │77 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │мой 500 ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в    год    (1,3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │70 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту гусе-│     │     │3     │     │16 │36 │61 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ничных тракторов│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Т-54В,    Т-54С,│     │     │11-13 │     │18 │40 │67 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Т-70С с програм-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой  1000 ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов в  год  (1,7│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │45 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту шасси│     │     │5     │     │6  │13 │30 │69 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │тракторов Т-150К│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │с     программой│     │     │12-16 │     │9  │20 │49 │76 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │1000  ремонтов в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год (1,7 тыс.ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │75 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту шасси│     │     │5     │     │11 │22 │35 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │колесных тракто-│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ров класса 1,4 т│     │     │13-17 │     │14 │27 │42 │77 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │с     программой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2000 ремонтов  в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год (1,4 тыс.ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │70 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту   ко-│     │     │8     │     │6  │11 │23 │36 │53 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │лесных тракторов│ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │Т-25  с програм-│     │     │15-22 │     │9  │15 │32 │49 │61 │78 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │мой 2000  ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов  в  год  или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гусеничных трак-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торов     ДТ-75,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Т-150 с програм-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой  2000 ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов в  год  (1,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │60 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Мастер-  │По ремонту трак-│     │     │5     │     │12 │24 │39 │66 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│ская        │торов    Т-4   с│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │программой   800│     │     │12-16 │     │13 │26 │45 │66 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │шасси    в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(1,14 тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       60│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Предприя-│По ремонту  зер-│     │     │1     │     │19 │40 │58 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│тия по ремо-│ноуборочных ком-│ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│нту комбай- │байнов и  специ-│     │     │13    │     │20 │43 │63 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│нов         │альных комбайнов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на готовых агре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гатах с програм-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой 220 ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в    год    (0,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту  зер-│     │     │6     │     │12 │25 │49 │71 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ноуборочных ком-│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │байнов     СК-5,│     │     │11-16 │     │15 │31 │58 │72 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │СК-6 с  програм-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой 400 ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в    год    (0,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │55 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту  зер-│     │     │4     │     │11 │31 │68 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ноуборочных ком-│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │байнов  "Колос",│     │     │9-12  │     │14 │40 │74 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │"Нива",   "Сиби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ряк" с  програм-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой 600 ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в    год    (1,2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │68 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту агре-│     │     │5     │     │13 │39 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гатов  зерноубо-│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рочных и силосо-│     │     │7-11  │     │20 │42 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │уборочных   ком-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │байнов с  произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водственной     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │программой     1│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.     руб/год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(1,1  тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту сило-│     │     │3     │     │18 │47 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │соуборочных  ко-│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мбайнов с  прог-│     │     │8-10  │     │17 │54 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │раммой  500  ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов   в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,35 тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту хлоп-│     │     │2     │     │15 │39 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коуборочных  ма-│ 12  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шин  14ХВ-2,4  с│     │     │10-11 │     │17 │45 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │программой   500│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ремонтов  в  год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,7  тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту узлов│     │     │3     │     │23 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │агрегатов  хлоп-│ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коуборочных  ма-│     │     │6-8   │     │28 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шин с производс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твенной програм-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мой  2000  комп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лектов   в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(1,0  тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту  кор-│     │     │9     │     │11 │13 │29 │48 │68 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │неуборочных    и│ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │ботвоуборочных  │     │     │11-19 │     │15 │21 │42 │63 │74 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │машин       КС-6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и БМ-6  с  прог-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │раммой  500  ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов   в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,7  тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       70│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │По ремонту рисо-│     │     │6     │     │12 │24 │47 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │уборочных   ком-│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │байнов  с  прог-│     │     │11-16 │     │15 │38 │56 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │раммой  500  ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов   в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,83 тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       70│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Завод  по│По ремонту   ди-│     │     │6     │     │13 │32 │61 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту  ди-│зельной  аппара-│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│зельной топ-│туры    на    60│     │     │8-13  │     │16 │39 │63 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ливной аппа-│тыс.комплектов в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ратуры      │год (2,3 тыс.ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │45 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Завод  по│С программой   2│     │     │4     │     │9  │25 │58 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту  ав-│млн.     руб/год│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│тотракторно-│(1,3  тыс.услов-│     │     │10-13 │     │13 │36 │69 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│го электроо-│ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│борудования │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       44│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой   3│     │     │3     │     │13 │33 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.     руб/год│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(2,27 тыс.услов-│     │     │11-13 │     │15 │39 │65 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный корпус -│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │многоэтажное    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здание   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │27 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой   3│     │     │8     │     │8  │18 │27 │39 │61 │81 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │млн.     руб/год│ 24  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │(2,74 тыс.услов-│     │     │15-22 │     │10 │21 │33 │48 │66 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       80│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой   5│     │     │10    │     │10 │22 │40 │51 │71 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │млн.     руб/год│ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │(3,8  тыс.услов-│     │     │10-19 │     │12 │26 │47 │60 │74 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный корпус -│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │многоэтажное    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здание   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │28 тыс.м3. Вспо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │могательный кор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пус   объемом  5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Ремонтная│На 200 тракторов│     │     │3     │     │18 │39 │66 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│мастерская  │и      комбайнов│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│общего  наз-│(0,34 тыс.услов-│     │     │11-13 │     │18 │40 │70 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│начения     │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 400   текущих│     │     │2     │     │12 │28 │45 │67 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ремонтов энерго-│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │насыщенных трак-│     │     │15-16 │     │14 │30 │50 │71 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │торов  и комбай-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нов (0,8 тыс.ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.  Специа-│С программой 934│     │     │4     │     │20 │43 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированное│тыс.руб/год     │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производство│(0,93 тыс.услов-│     │     │7-10  │     │20 │48 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по централи-│ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зованному   │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│восстановле-│объемом       18│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нию  деталей│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│двигателей  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С     программой│     │     │4     │     │17 │41 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,7-1       млн.│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │руб/год     (0,8│     │     │8-11  │     │23 │55 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой   3│     │     │5     │     │14 │27 │45 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.     руб/год│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │(2,3 тыс. услов-│     │     │12-16 │     │14 │30 │52 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       45│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.  Специа-│С программой  50│     │     │2     │     │34 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированное│тыс.опорных кат-│ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производство│ков    и     100│     │     │5-6   │     │40 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по централи-│тыс.звеньев  гу-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зованному   │сениц  тракторов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│восстановле-│ДТ-75    в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нию  опорных│(0,37 тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│катков     и│ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│звеньев  гу-│Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сениц  трак-│объемом       10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торов       │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой 100│     │     │2     │     │29 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.опорных кат-│ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ков    и     200│     │     │6-7   │     │36 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.звеньев  гу-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сениц  тракторов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДТ-75    в   год│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,74 тыс.услов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   ремонтов).│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       13│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой 200│     │     │3     │     │30 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.опорных кат-│ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ков    и     300│     │     │6-8   │     │36 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.звеньев  гу-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сениц  тракторов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в    год   (1,32│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.условных ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монтов). Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Специа- │С программой 2,5│     │     │3     │     │31 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│тыс.ремонтов   в│ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех по ремо-│год (0,4 тыс.ус-│     │     │6-8   │     │36 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нту трактор-│ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных и авто- │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мобильных   │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прицепов    │20 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой   5│     │     │9     │     │11 │20 │35 │55 │74 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.ремонтов   в│ 21  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │год (0,8 тыс.ус-│     │     │11-19 │     │12 │24 │43 │60 │75 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ловных    ремон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов).    Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │60 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Станция │На 100 автомоби-│     │     │1     │     │22 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│лей  МАЗ,  КрАЗ,│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│КамАЗ.   Главный│     │     │10    │     │23 │56 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобилей │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │14 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 300 автомоби-│     │     │3     │     │16 │35 │56 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лей  МАЗ,  КрАЗ,│ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КамАЗ.   Главный│     │     │11-13 │     │17 │38 │62 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │25 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 400 автомоби-│     │     │3     │     │15 │33 │55 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лей      ГАЗ-53,│ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ЗИЛ-130,        │     │     │11-13 │     │16 │36 │59 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ММЗ-555,    УАЗ,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КамАЗ.   Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │25 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 600 автомоби-│     │     │2     │     │13 │29 │47 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │лей     ГАЗ-53А,│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГАЗ-53Б,        │     │     │15-16 │     │14 │31 │50 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ЗИЛ-430,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ММЗ-555,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │УАЗ-152,  КамАЗ.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 800 автомоби-│     │     │2     │     │8  │18 │31 │47 │65 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │лей     ГАЗ-53А,│ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │ГАЗ-53Б,        │     │     │18-19 │     │9  │21 │34 │51 │68 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ЗИЛ-130,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ММЗ-555,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │УАЗ-452. Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │35 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.  Станция│На 200 тракторов│     │     │1     │     │21 │51 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│К-700 и  Т-150К.│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│Главный   корпус│     │     │10    │     │23 │52 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тракторов   │объемом       10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 400 тракторов│     │     │3     │     │22 │50 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │К-700  и  Т-150.│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │8-10  │     │23 │53 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.   Техни-│С  грузооборотом│     │     │1     │     │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческий   об-│2080      т/год.│ 4   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│менный пункт│Главный   корпус│     │     │4     │     │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом 5 тыс.м3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С  грузооборотом│     │     │1     │     │30 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3682      т/год.│ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │7     │     │39 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       13│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.  Специа-│С     программой│     │     │8     │     │11 │24 │38 │58 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│2000 шт. водопо-│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│цех  по  ре-│ливной техники в│     │     │10-17 │     │17 │38 │56 │67 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│монту  водо-│год.     Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│поливной    │корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники     │35 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.  Специа-│С     программой│     │     │3     │     │21 │47 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│1000     шт/год.│ 12  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех  по  ре-│Главный   корпус│     │     │9-11  │     │23 │52 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монту  водо-│объемом       20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│поливных    │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станций    и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│насосов     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.  Специа-│С     программой│     │     │7     │     │8  │20 │48 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированное│1000 ремонтов  в│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│производство│год.     Главный│     │     │8-14  │     │12 │18 │58 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│по   ремонту│корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│авто-      и│45 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электропог- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рузчиков    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Специа-│С     программой│     │     │6     │     │9  │16 │26 │54 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│лизированное│1000  экскавато-│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│предприятие │ров в год. Глав-│     │     │12-17 │     │14 │24 │40 │66 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│по   ремонту│ный корпус  объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│экскаваторов│емом 60 тыс.м3  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Э-1514      │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.  Специа-│С     программой│     │     │2     │     │34 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│5000 агрегатов в│ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех  по  ре-│год.     Главный│     │     │5-6   │     │42 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монту  агре-│корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гатов  холо-│15 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильных  ус-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тановок     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21.  Специа-│С программой  10│     │     │2     │     │31 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│тыс.     шт/год.│ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех  по  ре-│Главный   корпус│     │     │5-6   │     │43 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монту  ваку-│объемом       10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│умных  насо-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сов         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22.  Специа-│С     программой│     │     │4     │     │12 │30 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│1000  станков  в│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех по капи-│год.     Главный│     │     │8-11  │     │20 │47 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тальному ре-│корпус   объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монту   ста-│30 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ночного обо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.  Участок│С программой  70│     │     │2     │     │26 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по   ремонту│тыс.    руб/год.│ 5   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования│Главный   корпус│     │     │3-4   │     │38 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нефтехозяйс-│объемом      1,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тв          │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24.  Специа-│С программой  10│     │     │2     │     │23 │46 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│тыс.шт/год.     │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цех  по  ре-│Главный   корпус│     │     │9-10  │     │27 │55 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монту   пог-│объемом       21│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ружных насо-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сов         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25.    Цент-│Вместимость 100 │     │     │1     │     │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ральный     │м3. Главный кор-│ 4   │ 0,5 │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт     по│пус объемом 0,7 │     │     │3     │     │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приготовле- │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нию   моющих│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│растворов   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для  ремонт-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных предпри-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ятий        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26.   Межоб-│Здание   объемом│     │     │3     │     │16 │33 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ластная  ла-│20 тыс.м3       │ 12  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│боратория   │                │     │     │9-11  │     │18 │37 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│качества,   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стандартиза-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ции и метро-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│логии       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27.   Корпус│Для обслуживания│     │     │1     │     │43 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│наружной    │800  автомобилей│ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мойки в бло-│в год ГАЗ,  ЗИЛ,│     │     │5     │     │45 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ке  с  диаг-│УАЗ.     Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ностикой.   │корпус объемом 8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для обслуживания│     │     │3     │     │24 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2000 тракторов и│ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в год ДТ-75,    │     │     │5-7   │     │30 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Т-150,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Т-100,    Т-130,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │К-700.   Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус объемом 9│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для обслуживания│     │     │1     │     │41 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2200  машин МАЗ,│ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КрАЗ,  КамАЗ   в│     │     │7     │     │46 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │год.     Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус объемом 5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для   обслужива-│     │     │1     │     │20 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния  3000  машин│ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │МАЗ,  КрАЗ,  Ка-│     │     │8     │     │23 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мАЗ,   в    год.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом 8 тыс.м3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28.   Корпус│С     программой│     │     │1     │     │37 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мойки обезв-│1000  опрыскива-│ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│реживания   │телей  ОВХ-14  в│     │     │4     │     │46 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │год.     Главный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованного   │корпус объемом 5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цеха по  ре-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монту  сель-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скохозяйс-  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенных  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шин для  хи-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мической за-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шиты  расте-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ний         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                          │
│    Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих                                │
│                           фермах и комплексах                                                            │
│                                                                                                          │
│29.Специа-  │С программой   1│     │     │3     │     │12 │30 │52 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированная│млн.    руб/год.│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│мастерская  │Главный   корпус│     │     │11-13 │     │16 │38 │61 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│по  изготов-│объемом       20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лению   мон-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажных узлов│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и  заготовок│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для животно-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водческих   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ферм        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30. Мастерс-│С программой   2│     │     │3     │     │15 │44 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кая по изго-│млн.    руб/год.│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товлению    │Главный   корпус│     │     │8-10  │     │18 │55 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нестандарти-│объемом       30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированного │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и  монтажных│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│заготовок   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для сельско-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйствен- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных объектов│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31.  Специа-│С программой   3│     │     │4     │     │10 │26 │47 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированное│млн.    руб/год.│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятие │Главный   корпус│     │     │10-13 │     │13 │34 │57 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│по  изготов-│объемом       55│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лению   мон-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажных заго-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товок    для│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│животновод- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих ферм │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32.  Специа-│С программой   4│     │     │6     │     │9  │19 │33 │61 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│лизированная│млн.    руб/год.│ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│мастерская  │Главный   корпус│     │     │12-17 │     │14 │27 │48 │69 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│по  изготов-│объемом       70│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лению   мон-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажных узлов│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и  заготовок│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для животно-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водческих   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ферм        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33.  Станция│С программой 250│     │     │1     │     │39 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│тыс.руб/год.    │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│Главный   корпус│     │     │6     │     │44 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования│объемом 6 тыс.м3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│животновод- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих ферм │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34.  Станция│С программой 350│     │     │1     │     │32 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│тыс.руб/год.    │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│Главный   корпус│     │     │7     │     │37 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машин и обо-│объемом 8 тыс.м3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудования   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│животновод- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих     и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│птицеводчес-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких  ферм  и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплексов  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С программой 500│     │     │1     │     │21 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.руб/год.    │ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Главный   корпус│     │     │8     │     │27 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объемом       12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35.  Главный│С годовым   объ-│     │     │1     │     │25 │55 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус  про-│емом  работ  1,5│ 10  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводствен- │млн.руб.   Глав-│     │     │8     │     │30 │65 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной     базы│ный корпус  объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пусконала-  │емом 6 тыс.м3   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дочного  уп-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления для│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│животновод- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих  объ-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ектов       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36.   Произ-│С программой  50│     │     │1     │     │35 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водствен-   │тыс.руб/год.    │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-заготови-│Главный   корпус│     │     │5     │     │39 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельный  цех│объемом      6,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ПМК         │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                          │
│                 Предприятия материально-технического обеспечения                                         │
│                                                                                                          │
│37.     База│Неотапливаемый  │     │     │2     │     │11 │32 │55 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│снабжения   │блок     складов│ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью    │     │     │12-13 │     │14 │34 │59 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5000 т, площадью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10 тыс.м2.  Отк-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рытый      склад│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2700 т          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │9     │     │5  │11 │20 │49 │70 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью    │ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │6300 т, площадью│     │     │11-19 │     │7  │15 │29 │59 │73 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │12 тыс.м2       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│38.     Блок│Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│складов спе-│вместимостью, т,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│циализиро-  │(площадью  скла-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванных   баз│дов,    тыс.м2):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│по комплект-│                │     │     │3     │     │16 │46 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной поставке│  700 (4)       │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудования│                │     │     │9-11  │     │22 │44 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для объектов│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │                │     │     │5     │     │11 │22 │45 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственного│  2000 (7,7)    │ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительст-│                │     │     │10-14 │     │16 │31 │60 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ва          │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │9  │15 │34 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000 (9)      │ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-16  │     │13 │24 │51 │74 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │9  │18 │36 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3500 (10)     │ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-15  │     │13 │24 │49 │73 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│39. Специа- │Для спецодежды и│     │     │2     │     │37 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лизированный│предохранитель- │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│склад-мага- │ных приспособле-│     │     │5-6   │     │44 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зин         │ний вместимостью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50 т. Блок скла-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дов площадью 1,6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для хранения ре-│     │     │3     │     │40 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зинотехнических │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изделий  с отде-│     │     │3-5   │     │44 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лением для сбора│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шин, подлежащих │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │реставрации,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 т. Блок     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │складов площадью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2,1 тыс. м2     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для хранения ре-│     │     │3     │     │21 │54 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зинотехнических │ 10  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изделий  вмести-│     │     │7-9   │     │22 │59 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью   500  т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью       5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для хранения ре-│     │     │3     │     │20 │49 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зинотехнических │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изделий  вмести-│     │     │9-11  │     │22 │55 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью   700  т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью     6,2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для хранения ре-│     │     │3     │     │16 │35 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зинотехнических │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изделий,  спецо-│     │     │9-11  │     │20 │42 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дежды,  стройма-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │териалов вмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью  1000  т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью     4,6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для     хранения│     │     │3     │     │13 │36 │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │электроаппарату-│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ры и  сантехники│     │     │9-11  │     │13 │36 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1300   т.   Блок│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │складов площадью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5,6 тыс.м2      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Для хранения са-│     │     │2     │     │20 │52 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нитарно-техни-  │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ческих  изделий,│     │     │9-10  │     │24 │63 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │облицовочных,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │защитных и  дру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гих строительных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │материалов вмес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тимостью 1500 т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью     5,6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│40. Придель-│Вместимость 1000│     │     │2     │     │16 │38 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│совый меха- │т.  Блок складов│ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│низированный│площадью     2,8│     │     │10-11 │     │21 │49 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│склад запас-│тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных частей  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│без админис-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тративных   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│помещений   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость 5000│     │     │2     │     │8  │14 │21 │30 │39 │56 │86 │94 │100│   │   │   │   │
│            │т.  Блок складов│ 27  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │площадью    11,4│     │     │24-25 │     │12 │20 │31 │41 │54 │66 │85 │93 │100│   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость 5000│     │     │6     │     │4  │8  │17 │26 │35 │58 │83 │88 │93 │100│   │   │   │
│            │т   с  тупиковой│ 30  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │технологической │     │     │23-28 │     │5  │11 │23 │36 │48 │66 │79 │85 │92 │100│   │   │   │
│            │схемой   перера-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ботки    грузов.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость     │     │     │2     │     │6  │11 │14 │21 │26 │30 │34 │37 │43 │86 │96 │100│   │
│            │10 000 т.   Блок│ 36  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │складов площадью│     │     │28-29 │     │8  │17 │21 │31 │39 │45 │50 │55 │64 │79 │94 │100│   │
│            │18 тыс.м2       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│41. Прирель-│Для     хранения│     │  ,5 │1     │     │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│совый склад │теплоизоляцион- │ 5   │ 0   │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных материалов и│     │     │4     │     │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изделий  вмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью  1000  т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Блок     складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью       2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│42.    Склад│Для   технологи-│     │     │1     │     │29 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│готовой про-│ческих  металло-│ 6   │ 1   │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дукции      │конструкций    и│     │     │5     │     │33 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │узлов  трубопро-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водов    вмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью  2500  т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь склада 4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│43. Открытый│Для     хранения│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механизиро- │оборудования,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванный склад│длинномерных   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │других  материа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лов.     Вмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мость,  т  (пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь      склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2):        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │28 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000 (7)      │ 7   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-7   │     │41 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │18 │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4000 (12)     │ 9   │ 2   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │25 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│44.  Демонс-│Площадь, тыс.м2:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трационный  │                │     │     │-     │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│павильон    │  0,9           │ 6   │ 1   │      │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │42 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │-     │     │34 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 7   │ 1   │      │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │37 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│45.     Блок│Площадь      0,7│     │     │1     │     │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вспомога-   │тыс.м2          │ 5   │ 1   │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных     │                │     │     │4     │     │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│служб    для│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│баз комплек-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тации       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│46.  Бытовой│Площадь      1,1│     │     │1     │     │25 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус   для│тыс.м2          │ 7   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│межрайонных │                │     │     │6     │     │43 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│баз   общего│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│назначения  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│47.  Бытовой│Площадь      3,6│     │     │1     │     │8  │21 │61 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус с ин-│тыс.м2          │ 15  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│формацион-  │                │     │     │13    │     │15 │50 │75 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-вычисли- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельным     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центром  для│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│базы матери-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ально-техни-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│снабжения   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                          │
│      Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной                                │
│                          техники в колхозах и совхозах                                                   │
│                                                                                                          │
│48*. Ремонт-│В составе  четы-│     │     │2     │     │17 │48 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-обслужи- │рех  секторов  с│ 12  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│── │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вающая  база│парком   на   50│     │     │10-11 │     │19 │54 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для   техни-│тракторов       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого обс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания,  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта,    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения   и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обеспечения │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│горюче-сма- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочными  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│териалами   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники   на│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центральной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│усадьбе  хо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйства     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│49*.  Сектор│В составе: цент-│     │     │1     │     │24 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│ральной  ремонт-│ 9   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│ной мастерской с│     │     │8     │     │30 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│парком   на   50│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машин-      │тракторов, мате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-трактор- │риально-техни-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного парка и│ческого   склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│другой сель-│для  хозяйств  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скохозяйс-  │парком   на   50│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенной тех-│тракторов,  теп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ники        │лой стоянки на 6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тракторов,  бри-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гадного дома  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15 чел.,  транс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │форматорной     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подстанции      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│50*.  Сектор│В составе:  про-│     │     │1     │     │37 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│филактория   для│ 7   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│гаража на 25 ав-│     │     │6     │     │40 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│томобилей с теп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобилей │лой  стоянкой на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │14  автомобилей,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воздухоподогрева│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │грузовых автомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │билей с карбюра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торным  двигате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лем очистных со-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оружений  произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50 м3/сут (стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ция  биологичес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кой очистки)    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│51*.  Сектор│В составе: поста│     │     │1     │     │31 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения    │консервации     │ 8   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │склада централь-│     │     │7     │     │33 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │ного   машинного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники (ма-│двора,  площадки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шинный двор)│с    монорельсом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  регулировки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сельхозмашин,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стоянки  на   12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зерноуборочных  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комбайнов,  сто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │янки на 24 сель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │хозмашины     (2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шт),  эстакады с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │навесом      для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │разгрузки и пог-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рузки   техники,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадки     для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мойки  машин   с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оборотным водос-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │набжением,      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │очистные  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жения   ливневой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │канализации     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│52*.  Сектор│В составе: скла-│     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема, хра-│да  нефтепродук-│ 3   │ 1   │──────│  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения и раз-│тов вместимостью│     │     │2     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дачи нефтеп-│80 м3,  маслоск-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родуктов    │лада   с  опера-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(склад  неф-│торской и  пунк-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепродуктов)│том  сбора отра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ботанных нефтеп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │родуктов        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│53*. Ремонт-│В составе  четы-│     │     │3     │     │14 │40 │63 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-обслужи- │рех  секторов  с│ 15  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│вающая  база│парком   на   75│     │     │12-14 │     │16 │44 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│для   техни-│тракторов       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого обс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания,  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта,    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения   и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обеспечения │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│горюче-сма- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочными  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│териалами   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники   на│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центральной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│усадьбе  хо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйства     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│54*.  Сектор│В составе: цент-│     │     │1     │     │20 │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│ральной  ремонт-│ 9   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│ной мастерской с│     │     │8     │     │25 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│парком   на   75│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машин-      │тракторов, мате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-трактор- │риально-техни-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного парка и│ческого   склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│другой сель-│для  хозяйств  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скохозяйс-  │парком 100 трак-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенной тех-│торов, трансфор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ники        │маторной   подс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │танции          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│55*.  Сектор│В составе:  про-│     │     │1     │     │29 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│филактория   для│ 9   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│гаража на 60 ав-│     │     │8     │     │31 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│томобилей с теп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобилей │лой  стоянкой на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │22   автомобиля,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воздухоподогрева│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │грузовых автомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │билей с карбюра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торным  двигате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лем,  воздухопо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │догрева  с   ди-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зельным двигате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лем,    очистных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительностью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50 м3/сут (стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ция  биологичес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кой очистки)    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│56*.  Сектор│В составе: поста│     │     │1     │     │25 │59 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения    │консервации,    │ 10  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │склада централь-│     │     │9     │     │30 │62 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │ного   машинного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники (ма-│двора,   стоянки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шинный двор)│(сарая)  на   12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зерноуборочных  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комбайнов,  сто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │янки  (сарая) на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │24 сельхозмашины│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(3 шт.), эстака-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ды с навесом для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │разгрузки и пог-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рузки   техники,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадки     для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мойки  машин   с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оборотным водос-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │набжением,      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │очистных  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений   ливневых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стоков          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│57*.  Сектор│В составе: скла-│     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема, хра-│да  нефтепродук-│ 3   │ 1   │──────│  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения и раз-│тов вместимостью│     │     │2     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дачи нефтеп-│150 м3 (резерву-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родуктов    │арный     парк),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(склад  неф-│маслосклада    с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепродуктов)│операторской   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пунктом    сбора│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нефтепродуктов  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для складов неф-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тепродуктов     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью 150│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  300  м3 (над-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │земный вариант) │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│58*. Ремонт-│В составе: четы-│     │     │3     │     │7  │25 │48 │64 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│но-обспужи- │рех  секторов  с│ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│вающая  база│парком 100 трак-│     │     │15-17 │     │8  │27 │54 │72 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│для   техни-│торов           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого обс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания,  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта,    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения   и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обеспечения │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│горюче-сма- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочными  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│териалами   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники   на│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центральной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│усадьбе  хо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйства     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│59*.  Сектор│В составе: цент-│     │     │1     │     │14 │41 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│ральной  ремонт-│ 10  │ 1   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│ной   мастерской│     │     │9     │     │18 │52 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│для  хозяйств  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машин-      │парком 100 трак-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-трактор- │торов,   матери-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного парка и│ально-техничес- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│другой сель-│кого  склада для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скохозяйс-  │хозяйств с  пар-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенной тех-│ком  100 тракто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ники        │ров, трансформа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торной  подстан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│60*.  Сектор│В составе:  про-│     │     │1     │     │28 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│филактория   для│ 9   │ 1   │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│гаража на 60 ав-│     │     │8     │     │31 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│томобилей с теп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобилей │лой стоянкой  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │22   автомобиля,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воздухоподогрева│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с дизельным дви-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гателем,  возду-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │хоподогрева гру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зовых  автомоби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лей с   карбюра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торным  двигате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лем,    очистных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительностью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50 м3/сут (стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ция  биологичес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кой очистки)    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│61*.  Сектор│В составе: поста│     │     │1     │     │22 │52 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения    │консервации     │ 11  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │сельскохозяйс-  │     │     │10    │     │23 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │твенной  техники│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники (ма-│на 2 постановоч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шинный двор)│ных места, скла-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │да  центрального│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │машинного двора,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стоянки  (сарая)│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на  12 зерноубо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рочных комбайнов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(2 шт.) , стоян-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ки (сарая) на 24│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сельхозмашины (5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шт.), эстакады с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │навесом      для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │разгрузки и пог-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рузки   техники,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадки     для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мойки   машин  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оборотным водос-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │набжением,      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │очистных  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений   ливневой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │канализации     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│62*.  Сектор│В составе: скла-│     │     │2     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема, хра-│да  нефтепродук-│ 5   │ 1   │──────│  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения и раз-│тов вместимостью│     │     │3-4   │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дачи нефтеп-│300 м3 (резерву-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родуктов    │арный     парк),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(склад  неф-│маслосклада    с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепродуктов)│операторской   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пунктом    сбора│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │отработанных    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нефтепродуктов  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью 150│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  300  м3 (над-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │земный вариант) │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│63*. Ремонт-│В составе  четы-│     │     │4     │     │11 │13 │29 │48 │68 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│но-обслужи- │рех  секторов  с│ 21  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│вающая  база│парком 150 ед.  │     │     │17-20 │     │15 │21 │42 │63 │74 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│для   техни-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого обс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания,  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта,    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения   и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обеспечения │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│горюче-сма- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочными  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│териалами   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники   на│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центральной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│усадьбе  хо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйства     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│64*.  Сектор│В составе:  зда-│     │     │2     │     │22 │52 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│ния для  ремонта│ 12  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│и   технического│     │     │10-11 │     │23 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│обслуживания    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машинно-тра-│тракторов  цент-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кторного па-│ральной  ремонт-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рка и другой│ной  мастерской,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │здания    мойки,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │диагностики    и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники     │окраски сельско-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │хозяйственных   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │машин  централь-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной    ремонтной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мастерской   для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │хозяйств  с пар-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ком      150-200│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тракторов, мате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │риально-техни-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ческого   склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  хозяйств  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │парком 200 трак-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торов, трансфор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │маторной   подс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │танции          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│65*.  Сектор│В составе:  про-│     │     │2     │     │22 │52 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│филактория   для│ 11  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│гаража  на   100│     │     │9-10  │     │23 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонта│автомобилей    с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобилей │теплой  стоянкой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на  30 автомоби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лей,  воздухопо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │догрева   на  60│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │грузовых автомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │билей с карбюра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торным  двигате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лем,   контроль-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-пропускного  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пункта  грузовых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобилей    и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автобусов  на  2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │поста,  воздухо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подогрева грузо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вых  автомобилей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │типа  XIV  с ди-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зельным двигате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лем,    очистных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительностью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50 м3/сут (стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции  биологичес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кой очистки)    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│66*.  Сектор│В составе: поста│     │     │1     │     │18 │46 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения    │консервации     │ 12  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-  │сельскохозяйс-  │     │     │11    │     │20 │52 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйственной │твенной  техники│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│техники (ма-│на 2 постановоч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шинный двор)│ных места, скла-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │да  центрального│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │машинного  двора│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  хозяйств  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │парком более 100│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тракторов,  сто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │янки  на 12 зер-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │новых  комбайнов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(3 шт.), стоянки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на 24 сельхозма-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шины   (6  шт.),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │эстакады с наве-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сом для разгруз-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ки  и   погрузки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │техники, площад-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ки для мойки ма-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шин  с оборотным│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водоснабжением, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │очистных  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений   ливневой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │канализации     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│67*.  Сектор│В составе: скла-│     │     │2     │     │52 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема, хра-│да  нефтепродук-│ 5   │ 1   │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения и раз-│тов вместимостью│     │     │3-4   │     │52 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дачи нефтеп-│300 м3 (резерву-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родуктов    │арный     парк),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(склад  неф-│маслосклада    с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепродуктов)│операторской   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пунктом    сбора│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │отработанных    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нефтепродуктов  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  склада неф-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тепродуктов     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вместимостью    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │150-300 м3 (над-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │земный вариант) │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
3. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции

Общие указания

1. Нормы п.8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000-5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 мес.

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для комбинированных хранилищ определяются по пп.9-14 Норм интерполяцией и зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции.

4*. Нормы пп.20-28 распространяются на строительство объектов из легких металлических конструкций комплектной поставки.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
│              Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей
│
│1. Завод    │В составе: глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│плодоовощных│ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│консервов   │(производствен- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные цехи,  склад│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовой  продук-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельные  помеще-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния),     склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стеклотары,  ав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │товесов,   адми-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нистративно-бы- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тового  корпуса,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │котельной, инже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нерных  сетей  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений. Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, млн. усл.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │банок/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │57 │57 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │4  │8  │17 │30 │46 │63 │79 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 27  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-25 │     │6  │13 │23 │35 │50 │64 │79 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │3  │6  │11 │19 │27 │37 │50 │68 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 33  │ 4   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-31 │     │4  │10 │16 │25 │34 │45 │57 │70 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17    │     │2  │5  │11 │19 │31 │42 │58 │73 │86 │94 │99 │100│   │   │   │   │
│            │  80            │ 36  │ 5   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-34 │     │3  │7  │15 │23 │35 │47 │62 │77 │86 │95 │99 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │57 │57 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │68 │68 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │11 │19 │31 │42 │58 │73 │86 │37 │42 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │15 │23 │35 │47 │62 │77 │86 │27 │31 │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│29   │     │10    │     │3  │9  │16 │26 │40 │55 │72 │86 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│─────│ 5   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │ностью  30  млн.│1-29 │     │18-27 │     │4  │10 │19 │28 │41 │56 │72 │86 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │усл. банок/год  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│29   │     │14    │     │   │   │4  │10 │19 │26 │39 │56 │71 │85 │97 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│─────│ -   │──────│  К  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │ностью  50  млн.│8-36 │     │21-34 │     │   │   │5  │12 │21 │28 │42 │58 │73 │85 │97 │100│   │   │   │   │
│            │усл. банок/год  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Завод ко-│В составе: глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нсервов дет-│ного  производс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ского пита- │твенного корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния         │(производствен- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ный  цех,  склад│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовой  продук-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельные  помеще-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния),  админист-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ративно-бытового│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпуса, складов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стеклотары,  ав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │товесов,   инже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нерных  сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний   и   сетей.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность,   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │усл.  банок/год:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │5  │14 │23 │34 │49 │64 │75 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 30  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-28 │     │7  │19 │31 │42 │54 │67 │77 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17    │     │2  │9  │16 │24 │37 │55 │71 │84 │94 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 33  │ 4   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-31 │     │3  │11 │20 │29 │43 │62 │76 │88 │96 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │72 │72 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │   │   │   │   │   │   │   │   │81 │81 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │9  │16 │24 │37 │55 │71 │84 │22 │25 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │11 │20 │29 │43 │62 │76 │88 │15 │18 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│27   │     │11    │     │3  │12 │21 │31 │45 │64 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│──── │ 4   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью  20  млн.│1-27 │     │15-25 │     │4  │13 │23 │34 │48 │68 │82 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │усл. банок/год  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│27   │     │14    │     │   │   │3  │7  │17 │32 │48 │64 │78 │89 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│──── │ -   │──────│  К  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │ностью  30  млн.│7-33 │     │18-31 │     │   │   │5  │10 │23 │36 │52 │65 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │усл. банок/год  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Завод су-│В составе: глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хофруктов   │ного    корпуса,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │административ-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-бытового кор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пуса, подсобного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │блока автовесов,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │инженерных  ком-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │муникаций,  соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружений.    Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.т/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │9  │20 │35 │55 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,9           │ 18  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-16  │     │11 │23 │40 │64 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │6  │12 │23 │36 │58 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,8           │ 21  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-20 │     │8  │17 │29 │44 │63 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13    │     │4  │12 │20 │31 │47 │64 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3,6           │ 27  │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-25 │     │6  │14 │24 │38 │52 │66 │82 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │56 │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │   │   │   │   │   │   │59 │59 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │12 │20 │31 │47 │64 │24 │36 │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│── │ - │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │14 │24 │38 │52 │66 │23 │34 │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│21   │     │8     │     │8  │21 │35 │50 │70 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│──── │ 3   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью       1,8│1-21 │     │13-20 │     │10 │24 │41 │59 │79 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.т/год       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │7  │15 │30 │55 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│18   │     │8     │     │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│──── │ -   │──────│  К  │   │   │   │8  │16 │32 │56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью       1,8│10-27│     │18-25 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.т/год       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Завод бы-│В составе: глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строзаморо- │ного  производс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│женной про- │твенного корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дукции      │(производствен- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ный  цех,  сырь-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │евая   площадка,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │холодильник, цех│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │расфасовки,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вспомогательные │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │помещения), под-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │собного   блока,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автовесов, адми-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нистративно-бы- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тового  корпуса,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │инженерных сетей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и    сооружений.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.т/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │8  │18 │30 │42 │55 │76 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 24  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-22 │     │9  │20 │31 │43 │56 │81 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │4  │7  │13 │21 │35 │51 │70 │86 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-28 │     │6  │10 │19 │30 │42 │56 │72 │85 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │20    │     │3  │6  │14 │24 │34 │47 │60 │71 │82 │89 │96 │97 │99 │100│   │   │
│            │  10            │ 40  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │19-38 │     │4  │9  │18 │30 │40 │54 │66 │75 │84 │92 │96 │98 │99 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │81 │81 │81 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │85 │85 │85 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │6  │14 │24 │34 │47 │60 │71 │82 │89 │15 │16 │18 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │ - │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │9  │18 │30 │40 │54 │66 │75 │84 │92 │11 │13 │14 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│32   │     │12    │     │4  │8  │16 │27 │40 │52 │64 │76 │87 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс    мощ-│─────│ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │ностью         5│1-32 │     │19-30 │     │5  │10 │21 │33 │46 │59 │69 │78 │87 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │тыс.т/год       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│26   │     │11    │     │   │   │   │   │11 │26 │40 │52 │63 │74 │84 │90 │96 │100│   │   │
│            │комплекс    мощ-│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │ностью         5│15-40│     │28-38 │     │   │   │   │   │13 │27 │41 │55 │69 │80 │86 │92 │98 │100│   │   │
│            │тыс.т/год       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Завод су-│В составе:  про-│ 24  │     │14    │     │7  │10 │20 │35 │53 │76 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│хого пищево-│изводственного  │     │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│го пектина  │корпуса  (произ-│     │     │10-23 │     │7  │17 │29 │43 │58 │73 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водственный цех,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │склад    готовой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │продукции, склад│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │выжимок, вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательное  отде-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ление),   склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │химикатов, инже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нерных  коммуни-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каций и сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний.    Мощность│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 т/год       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Овощесу- │В составе: глав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шильный за- │ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вод         │(производствен- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные цеха,  склад│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовой  продук-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельные  помеще-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния),    автове-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сов, администра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тивно-бытового  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпуса, котель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной,  инженерных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сетей. Мощность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.т/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │11 │29 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,6           │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │14 │37 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │9  │21 │35 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,2           │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-15 │     │11 │29 │37 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │6  │26 │45 │66 │82 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,8           │ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-19 │     │9  │27 │47 │71 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Цех пло- │В составе:  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│доовощных   │изводственных   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│консервов   │участков, склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовой  продук-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельных и  быто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вых   помещений,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │инженерных  ком-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │муникаций.  Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, млн. усл.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │банок/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │16 │46 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-11  │     │18 │48 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │14 │42 │73 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-14 │     │14 │42 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │6  │17 │31 │54 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 17  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-16 │     │9  │21 │40 │60 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Цех кон- │В составе:  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сервов детс-│изводственных   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кого питания│участков, склада│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовой  продук-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельных  и быто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вых   помещений,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │инженерных  ком-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │муникаций.  Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, млн. усл.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │банок/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │8  │19 │32 │46 │62 │76 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 24  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-23 │     │11 │23 │35 │48 │62 │76 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │4  │11 │22 │35 │51 │68 │81 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 27  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-25 │     │5  │13 │23 │36 │52 │69 │81 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│             Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей                                          │
│                                                                                                                      │
│9*.Холодиль-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ник для фру-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ктов с цехом│помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товарной об-│каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работки     │железобетонный. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость,  т;│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность   цеха,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т;        объем,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │21 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500; -; 7,6   │ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-8   │     │27 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │17 │49 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000; -; 12,3 │ 11  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │19 │50 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │10 │22 │55 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000; -; 24,8 │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-13  │     │11 │26 │56 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000; 5000;   │     │     │5     │     │7  │19 │35 │56 │76 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  33,6          │ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-20 │     │9  │21 │37 │58 │78 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Холоди- │Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льник для   │ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│семенного и │помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продовольст-│каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венного кар-│железобетонный. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тофеля с це-│Стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хом товарной│Вместимость,   т│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обработки   │(объем, тыс.м3):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │28 │70 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(10,3)    │ 10  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │33 │82 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │22 │67 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000(12,6)    │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │32 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │9  │34 │71 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000(21)      │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-13 │     │11 │41 │73 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │9  │24 │41 │67 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000(45,7)    │ 17  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-16 │     │11 │27 │43 │68 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │5  │11 │24 │47 │66 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  7000(54)      │ 19  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-18 │     │9  │18 │30 │53 │78 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │13 │26 │40 │54 │68 │86 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000(67,4)  │ 23  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │19-22 │     │14 │28 │43 │58 │73 │89 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │3  │6  │22 │36 │50 │68 │87 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15 000(113,1) │ 27  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-26 │     │4  │8  │27 │41 │55 │73 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │29 │29 │29 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │28 │28 │28 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │6  │22 │36 │50 │39 │58 │66 │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│── │ - │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │8  │27 │41 │55 │45 │62 │69 │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│18   │     │3     │     │10 │21 │35 │57 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс вмести-│─────│ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью 5000 т   │1-18 │     │15-17 │     │14 │27 │39 │61 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│20   │     │4     │     │   │   │16 │27 │38 │55 │82 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс вмести-│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  ├───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью 10 000 т │8-27 │     │23-26 │     │   │   │22 │35 │45 │63 │86 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │3  │7  │13 │22 │41 │58 │73 │89 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  20 000(134,8) │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │20-29 │     │5  │10 │16 │25 │45 │61 │75 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │57 │57 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │58 │58 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │13 │22 │41 │58 │73 │32 │39 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │10 │16 │25 │45 │61 │75 │32 │39 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│24   │     │4     │     │5  │12 │22 │33 │55 │71 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс вмести-│──── │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мостью 10 000 т │1-24 │     │20-23 │     │8  │16 │26 │36 │58 │73 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│20   │     │4     │     │   │   │   │7  │23 │40 │57 │74 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс вмести-│──── │ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │мостью 10000 т  │11-30│     │26-29 │     │   │   │   │9  │26 │43 │59 │76 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Хранили-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ще    продо-│ное,      каркас│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольстввнно-│сборный  железо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го картофеля│бетонный,  стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│без  искусс-│панельные. Вмес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенного ох-│тимость, т (объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лаждения   с│ем, тыс.м3):    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом товар-│                │     │     │1     │     │20 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработ-│  1000(4,7)     │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки          │                │     │     │7     │     │23 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │12 │55 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000(13)      │ 10  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │20 │71 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │9  │22 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000(19,5)    │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-11 │     │14 │34 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │7  │17 │40 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000(33)      │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-14 │     │11 │26 │54 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │6  │14 │31 │62 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  7000(45)      │ 17  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-16 │     │10 │22 │40 │70 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Хранили-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ще лука-сев-│ное,      каркас│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка,      лу-│сборный  железо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ка-матки   и│бетонный,  стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лука-репки  │панельные. Вмес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тимость, т (объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ем, тыс. м3):   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │25 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500(4,8)      │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-7   │     │28 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │17 │54 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(8,9)     │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-10  │     │21 │68 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │19 │50 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1500(14)      │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-11  │     │22 │51 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │18 │46 │71 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000(16)      │ 13  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-12 │     │21 │46 │71 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание с  метал-│     │     │3     │     │25 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодеревянными   │ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │арками,  стенами│     │     │6-8   │     │28 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из   облегченных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панелей, кровлей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из    асбестоце-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ментных  волнис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тых      листов.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость 1000│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т   (объем   8,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3)         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Хранили-│Здание с   дере-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ще чеснока  │вянными клееными│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │арками,  стенами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из   облегченных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панелей, кровлей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из    асбестоце-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ментных  волнис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тых      листов.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость,   т│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(объем, тыс.м3):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  150(2,1)      │ 4,5 │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200(2,7)      │ 5   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500(0,5)      │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.    Холо-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильник  для│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бахчевых    │помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│культур     │каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость,   т│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(объем, тыс.м3):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │37 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  250(4,8)      │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │38 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │27 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500(8)        │ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-8   │     │28 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │21 │53 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(13)      │ 11  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │22 │54 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.  Стацио-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нарный  сор-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тировочный  │помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт    для│каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│картофеля,  │железобетонный, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корнеплодов │стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и овощей    │Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, т/ч (объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ем, тыс.м3):    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │40 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30(7)         │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │42 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │19 │49 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50(14,8)      │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-11 │     │20 │51 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │16 │40 │63 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  70(18)        │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-13 │     │18 │41 │66 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │14 │35 │54 │75 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100 (24)      │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-15 │     │16 │36 │56 │77 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.    Холо-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильник  для│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│маточной   и│помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продовольст-│каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венной   ка-│железобетонный, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пусты       │стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость,   т│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(объем, тыс.м3):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │29 │70 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(10,6)    │ 10  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │31 │74 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │18 │44 │75 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000 (20)     │ 13  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-12 │     │21 │47 │76 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │18 │37 │62 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000(28)      │ 15  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-14 │     │22 │41 │64 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │13 │30 │51 │76 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4000 (36,2)   │ 17  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-16 │     │16 │34 │56 │81 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Хранили-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ще    продо-│ное,      каркас│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольственной│сборный  железо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│капусты  без│бетонный,  стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│искусствен- │панельные. Вмес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  охлаж-│тимость, т (объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дения       │ем, тыс.м3):    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │27 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(7,4)     │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │27 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │19 │55 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000(13)      │ 10  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │21 │56 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │16 │46 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000(19)      │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-11 │     │18 │48 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │15 │38 │62 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4000(25)      │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-13 │     │17 │40 │64 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.    Холо-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильник  для│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│маточной   и│помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продовольст-│каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венной  мор-│железобетонный, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кови и  кор-│стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│неплодов    │Вместимость,   т│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(объем, тыс.м3):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │27 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500(5,7)      │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │27 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │21 │56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(9,4)     │ 10  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │21 │56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │17 │54 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000(16,6)    │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │21 │56 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │9  │34 │71 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000(19)      │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-13 │     │11 │40 │73 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │8  │30 │54 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4000(21)      │ 16  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-15 │     │10 │33 │56 │83 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Хранили-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ще    продо-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольственной│помещениями,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│моркови    и│каркас   сборный│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корнеплодов │железобетонный, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│без  искусс-│стены панельные.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенного ох-│Вместимость,   т│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лаждения    │(объем, тыс.м3):│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500(5,5)      │ 6   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │20 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000(7,2)     │ 8   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │23 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │25 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1500(11)      │ 9   │ 1   │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │28 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │25 │60 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000(13)      │ 10  │ 1   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │28 │68 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20*.  Овоще-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│картофелех- │ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ранилище  (с│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│охлаждением)│  вместимость   │     │     │2,5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из    легких│  1000        т,│ 5   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│металличес- │  18Х60Х6 м     │     │     │3-5   │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких    конс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трукций    с│  вместимость   │     │     │3,5   │     │36 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом товар-│  3000        т,│ 6,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработ-│  48х60х6 м     │     │     │3-6   │     │39 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки          │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │4     │     │25 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000        т,│ 7,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  48Х78Х6 м     │     │     │4-7   │     │28 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21*.  Храни-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лище  семен-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  карто-│помещениями, по-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│феля из лег-│мещениями    для│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких металли-│хранения и  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих конс-│ращивания:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трукций     │  вместимость   │     │     │2     │     │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000        т,│ 4   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24Х48,6Х4,8 м │     │     │3-4   │     │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22*.  Карто-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фелехранили-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ще (с охлаж-│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дением)   из│  вместимость   │     │     │2     │     │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│легких   ме-│  1000        т,│ 4   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│таллических │  18Х48,6Х4,8 м │     │     │3-4   │     │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с  цехом то-│  вместимость   │     │     │2,5   │     │36 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│варной обра-│  3000        т,│ 6,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки       │  42Х54,6Х6 м   │     │     │4-6   │     │39 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │3     │     │36 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000        т,│ 6,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24Х72Х6 м     │     │     │4-6   │     │39 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │3     │     │25 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000        т,│ 7,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  36Х110Х6 м    │     │     │5-7   │     │28 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23*. Овощех-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ранилище  (с│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│охлаждением)│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из    легких│  вместимость   │     │     │2     │     │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│металличес- │  500         т,│ 4   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких    конс-│  24Х55,2Х3,6 м │     │     │3-4   │     │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трукций    и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом товар-│  вместимость   │     │     │3     │     │25 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработ-│  3000        т,│ 7,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки          │  30Х157,8Х3,6 м│     │     │5-7   │     │28 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24*.  Храни-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лище  продо-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольственной│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│капусты   (с│  вместимость   │     │     │2     │     │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│охлаждением)│  500         т,│ 4   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из    легких│  36Х36Х3,6 м   │     │     │3-4   │     │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│металличес- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких    конс-│  вместимость   │     │     │2     │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трукций    с│  1000        т,│ 5   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом товар-│  36Х60,6Х3,6 м │     │     │4-5   │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработ-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки          │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25*.  Храни-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лище  продо-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольственно-│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го  лука  (с│  вместимость   │     │     │2     │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│охлаждением)│  1000        т,│ 5   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из    легких│  36Х73,2Х4,2 м │     │     │4-5   │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│металличес- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких    конс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трукций    с│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом товар-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработ-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки          │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26*.  Храни-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лище  продо-│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вольственной│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│моркови   (с│  вместимость   │     │     │2     │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│охлаждением)│  1000        т,│ 5   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из    легких│  24х54,6х3,6 м │     │     │4-5   │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│металличес- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких    конс-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трукций    с│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом товар-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной обработ-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ки          │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27*.   Фрук-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тохранилище │ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(с  охлажде-│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нием)     из│  вместимость   │     │     │2     │     │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│легких   ме-│  500 т, 36Х48Х6│ 5,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│таллических │  м             │     │     │4-5   │     │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с цехом  то-│  вместимость   │     │     │3     │     │34 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│варной обра-│  1000        т,│ 6,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки       │  48Х54Х6 м     │     │     │4-6   │     │38 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │2,5   │     │34 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000        т,│ 6,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  37,2Х49,2Х7,2 │     │     │4-6   │     │38 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  м             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │4     │     │40 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000        т,│ 9   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  72Х78Х6 м     │     │     │5-8   │     │42 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │4     │     │40 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000        т,│ 9   │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  43,2Х108Х6,6 м│     │     │5-8   │     │42 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вместимость   │     │     │5,5   │     │19 │49 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000        т,│ 12  │ 1   │───   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  72Х162Х6 м    │     │     │6-11  │     │20 │51 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28*.   Холо-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильник    с│ное  с  бытовыми│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехом  быст-│помещениями:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рого замора-│  вместимость   │     │     │2     │     │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│живания   из│  300 т, 36х36х6│ 5,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│легких   ме-│  м             │     │     │4-5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│таллических │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конструкций │  вместимость   │     │     │3     │     │34 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  600 т, 36Х54Х6│ 6,5 │ 0,5 │───   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  м             │     │     │4-6   │     │37 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29*. Полнос-│Мощность перера-│     │     │6     │     │7  │40 │63 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│борное   ох-│ботки  мяса 12 т│ 14  │ 2   │───   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лаждаемое   │(по сырью).  Ох-│     │     │8-13  │     │11 │60 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранилище  с│лаждаемое храни-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цехами    по│лище     вмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│переработке │мостью   600  т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мяса, овощей│Корпус  выполнен│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и фруктов   │из   облегченных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │металлических   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │конструкций     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30*. Полнос-│Мощность перера-│     │     │1,5   │     │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│борный  уни-│ботки мяса  3  т│ 5   │ 0,5 │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│версальный  │(по сырью). Кор-│     │     │4-4,5 │     │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приемно-за- │пус выполнен  из│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│готовитель- │облегченных  ме-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный    пункт│таллических     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для кратков-│конструкций     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ременного   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения   и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│переработки │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельхозпро- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дуктов      │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│    Предприятия по производству овощей, грибов и другой продукции                                                     │
│             растениеводства в защитном грунте                                                                        │
│                                                                                                                      │
│31. Теплицы │Несущие    конс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│весенне-лет-│трукции - метал-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ние         │лические рамы из│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │облегченных про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │филей,  огражде-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ние  из полиэти-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │леновой  пленки.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь, м2:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 5,5 │ 1   │-     │  К  │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000          │ 6   │ 1   │-     │  К  │47 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 11  │ 2   │-     │  К  │23 │47 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15 000        │ 12  │ 2   │-     │  К  │24 │43 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32.  Теплицы│Несущие    конс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зимние      │трукции - метал-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лические рамы из│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │облегченных про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │филей,  огражде-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ние - из стекла.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь, м2:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 6,5 │ 1   │-     │  К  │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000          │ 7   │ 1   │-     │  К  │39 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 12  │ 2   │-     │  К  │16 │49 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15 000        │ 13  │ 2   │-     │  К  │17 │44 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33.  Теплич-│В составе: блоч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные комбина-│ных и ангарных с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ты          │одинарным остек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лением теплиц  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │соединительным  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коридором,  кор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пусов бытового и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вспомогательного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │назначения.     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь  теплиц,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │га:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │16 │49 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │17 │50 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │10 │31 │55 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │13 │36 │61 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │5  │13 │26 │49 │71 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6             │ 24  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22    │     │6  │14 │28 │50 │72 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │4  │8  │17 │35 │54 │72 │86 │94 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  12            │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │23,28 │     │5  │9  │19 │36 │55 │73 │87 │95 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │59 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │59 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │8  │17 │35 │54 │72 │86 │94 │39 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │9  │19 │36 │55 │73 │87 │95 │39 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│25   │     │1     │     │7  │13 │26 │49 │71 │85 │95 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │6 га            │1-25 │     │23    │     │8  │14 │28 │50 │72 │86 │95 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │4  │14 │29 │53 │74 │88 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │6 га            │8-30 │     │28    │     │   │   │5  │15 │31 │54 │75 │89 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │3  │7  │14 │25 │36 │51 │66 │81 │91 │96 │98 │100│   │   │   │   │
│            │18              │ 36  │ 5   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │24,29,│     │3  │7  │14 │26 │38 │58 │67 │81 │91 │96 │98 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │34    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │42 │42 │71 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │42 │42 │71 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │14 │25 │36 │51 │66 │81 │49 │54 │27 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │14 │26 │38 │58 │67 │81 │49 │54 │27 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│26   │     │1     │     │7  │16 │31 │49 │64 │76 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │6 га            │1-26 │     │24    │     │8  │17 │32 │50 │66 │78 │87 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │2  │14 │29 │53 │74 │88 │96 │99 │100│   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │6 га            │9-31 │     │29    │     │   │   │3  │15 │31 │54 │75 │89 │96 │99 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │   │4  │14 │29 │53 │74 │88 │94 │100│   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │3,5 га          │14-36│     │34    │     │   │   │   │   │5  │15 │31 │54 │75 │89 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В составе  блоч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных теплиц с со-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │единительным ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ридором,  корпу-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сов  бытового  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вспомогательного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │назначения. Пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь теплиц, га:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │2  │5  │10 │18 │29 │42 │57 │72 │84 │94 │97 │98 │100│   │   │   │
│            │  24            │ 39  │ 5   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │24,28,│     │3  │5  │11 │19 │30 │44 │59 │73 │85 │93 │97 │98 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │32,37 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │30 │52 │52 │74 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │31 │53 │53 │75 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │10 │18 │29 │42 │57 │72 │54 │40 │45 │24 │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │5  │11 │19 │30 │44 │59 │73 │54 │40 │44 │23 │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│26   │     │1     │     │7  │16 │31 │49 │64 │76 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │6 га            │1-26 │     │24    │     │8  │17 │32 │50 │66 │78 │87 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │4  │14 │29 │53 │74 │88 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │ - │ - │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │6 га            │8-30 │     │28    │     │   │   │5  │15 │31 │54 │75 │89 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │2  │14 │29 │53 │74 │88 │96 │99 │100│   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │6 га            │12-34│     │32    │     │   │   │   │3  │15 │31 │54 │75 │89 │96 │99 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │   │   │4  │14 │29 │53 │74 │88 │94 │100│   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │6 га            │17-39│     │37    │     │   │   │   │   │   │5  │15 │31 │54 │75 │89 │94 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │2  │4  │8  │13 │19 │27 │38 │50 │63 │73 │82 │89 │94 │98 │99 │100│
│            │   30           │ 48  │ 6   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │25,30,│     │2  │5  │9  │14 │20 │29 │39 │51 │64 │74 │83 │90 │95 │98 │99 │100│
│            │                │     │     │35,40,│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │46    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │27 │27 │45 │45 │64 │82 │82 │100│
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │28 │28 │46 │46 │64 │82 │82 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │4  │8  │13 │19 │27 │38 │50 │36 │46 │37 │44 │30 │16 │17 │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │9  │14 │20 │29 │39 │51 │36 │46 │37 │44 │31 │16 │17 │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й пусковой ко-│27   │     │1     │     │7  │15 │29 │46 │61 │73 │83 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │6 га            │1-27 │     │25    │     │8  │16 │30 │47 │63 │75 │84 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │5  │14 │29 │53 │74 │88 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │6 га            │10-32│     │30    │     │   │   │   │6  │15 │31 │54 │75 │89 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │   │2  │14 │29 │53 │74 │88 │96 │99 │100│   │   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │6 га            │15-37│     │35    │     │   │   │   │   │3  │15 │31 │54 │75 │89 │96 │99 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │   │   │   │4  │14 │29 │53 │74 │88 │94 │100│   │   │
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │6 га            │20-42│     │40    │     │   │   │   │   │   │   │5  │15 │31 │54 │75 │89 │94 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5-й пусковой ко-│23   │     │1     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │4  │14 │29 │53 │74 │88 │99 │100│
│            │мплекс площадью │─────│ 2   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │6 га            │26-48│     │46    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │5  │15 │31 │54 │75 │89 │99 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34. Шампинь-│Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│онница      │ное, каркас сбо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рный   железобе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тонный,    стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные.  Пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь, га:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │17 │43 │64 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   0,35         │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-13 │     │20 │45 │66 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │13 │31 │50 │68 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   0,7          │ 17  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-16 │     │14 │32 │51 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35. Шампинь-│В составе: шам- │     │     │6     │     │11 │25 │41 │57 │73 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│онный комп- │пиньонницы, це- │ 20  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лекс        │ха приготовле-  │     │     │14-16 │     │12 │26 │42 │58 │74 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния компоста,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │цеха приготовле-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния земли. Пло- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь 1 га       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36. Селекци-│Площадь 1500 м2 │     │     │3     │     │16 │51 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│онный комп- │                │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лекс с теп- │                │     │     │9-11  │     │17 │51 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лицами      │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
4. Водохозяйственное строительство

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем, водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования мелиоративных систем, включая пробный полив на всей площади оросительной системы с одновременным затоплением всех чеков рисовых систем.

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для развития социально-производственной сферы мелиорируемого района.

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах определяется по норме продолжительности строительства соответствующих оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в примеч.3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела "Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты".

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства работ на просадочных грунтах.

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем.

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не учтен пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента водообеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного назначения.

Продолжительность этого периода определяется проектом организации строительства.

6. Нормами продолжительности строительства на учтена продолжительность первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом организации строительства.

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных мелиоративных работ (крепление посевом трав, одерновка, посадка деревьев и кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем с продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного периода (до 6 мес) суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется по проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными строительными работами в зависимости от степени засоления земель:

слабозасоленных до 8 мес;

среднезасоленных до 12 мес;

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес.

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с продолжительностью строительства до 6 мес не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес и суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве оросительных систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации корнеобитаемого минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. Продолжительность его определяется проектом организации строительства и суммируется с нормами.

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях, засоренных камнями более 50 м3/га, продолжительность строительства увеличивается на 25%.

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых продолжительность строительства определяется проектом организации строительства:

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25% профильного объема земляных работ;

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов или селевых русел, возводимых по отдельным проектам;

глубина торфа более 2 м на осушительных системах;

стоимость специальных работ (цементационная завеса, свайное основание, силикатизация и др.), превышающая 30% стоимости гидротехнических сооружений и водохранилищ, возводимых по отдельным проектам.

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем при наличии индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, головных водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость которых составляет более 40% общей сметной стоимости строительства системы, а также польдерных оросительных и осушительных систем с защитными дамбами обвалования и откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских низменностях.

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, используемых в свльскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность строительства корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство, устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и генеральной подрядной организацией.

15. Показатели промежуточного ввода В могут уточняться заказчиком по согласованию с подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного освоения вводимых мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями.

16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты

┌────────────┬────────────────┬─────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-          │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-         │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес            │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬───────────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том числе        │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬─────────────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │до ввода в   │     │                                                               │
│            │                │     │гото-│эксплуатацию │     │                                                               │
│            │                │     │вите-│мелиорируемых│     │                                                               │
│            │                │     │льный│земель       │     │                                                               │
│            │                │     │пери-├──────┬──────┤     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │мес   │тыс.га│     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                           Объекты мелиоративных систем                                                                      │
│                                                                                                                             │
│1*.   Ороси-│Самотечные   или│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельные сис-│механические  из│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы (очере-│существующих во-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ди)  и   от-│доисточников  со│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дельные оро-│строительством  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шаемые  мас-│головных водоза-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сивы  (кроме│борных  сооруже-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рисовых) при│ний,    насосных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│наличии  во-│станций, магист-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│доисточников│рального канала,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оросительной се-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ти  из  каналов,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лотков и труб  с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружениями,   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коллекторно-дре-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нажной  и дорож-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной сетей с соо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружениями,  пла-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нировкой поверх-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ности и устройс-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твом лесополос. │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь  системы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │орошения,       │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   до 0,25      │ 14  │ 2   │ -    │ -    │К    │18 │42 │66 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   0,5          │ 18  │ 3   │ -    │ -    │К    │18 │37 │56 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   1            │ 24  │ 3   │ -    │ -    │К    │13 │28 │47 │61 │75 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │45 │45 │45 │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │13 │28 │47 │16 │30 │40 │48 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   2            │ 36  │ 4   │ 25   │ 1    │К    │8  │15 │22 │32 │42 │52 │62 │72 │82 │92 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │60 │60 │60 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │15 │22 │32 │42 │52 │62 │72 │22 │32 │37 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   3            │ 42  │ 5   │ 28   │ 1,4  │К    │8  │15 │23 │30 │38 │48 │57 │62 │70 │77 │84 │91 │96 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │50 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │15 │23 │30 │38 │48 │57 │62 │70 │27 │34 │41 │46 │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   5            │ 48  │ 6   │ 30   │ 2    │К    │6  │11 │15 │20 │25 │35 │44 │49 │57 │66 │74 │78 │85 │90 │95 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │45 │45 │45 │77 │77 │77 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │6  │11 │15 │20 │25 │35 │44 │49 │57 │21 │29 │33 │8  │13 │18 │-  │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2*.   Ороси-│Самотечные   или│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельные сис-│механические  со│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы (очере-│строительством  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ди)  и   от-│водохранилища  в│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дельные оро-│качестве водоис-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шаемые  мас-│точника,  голов-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сивы  (кроме│ных водозаборных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рисовых)  со│сооружений,  на-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│строительст-│сосных  станций,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вом водохра-│магистрального  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нилища в ка-│канала,   ороси-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│честве водо-│тельной сети  из│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│источника   │каналов,  лотков│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и труб с  соору-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жениями, коллек-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торно-дренажной │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и дорожной сетей│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с  сооружениями,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │планировкой  по-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │верхности и уст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ройством лесопо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос.     Площадь│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │системы   ороше-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния, тыс.га:    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,1           │ 24  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │23 │42 │61 │75 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,25          │ 27  │ 3   │ -    │ -    │К    │13 │23 │37 │56 │70 │80 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 30  │ 4   │ -    │ -    │К    │11 │21 │32 │42 │52 │66 │80 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 36  │ 4   │ -    │ -    │К    │6  │13 │18 │23 │32 │42 │56 │65 │75 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 42  │ 5   │ 30   │ 0,8  │К    │5  │8  │13 │18 │28 │38 │52 │66 │75 │80 │86 │92 │96 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │60 │60 │60 │60 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │5  │8  │13 │18 │28 │38 │52 │66 │75 │20 │26 │32 │36 │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 48  │ 6   │ 30   │ 1    │К    │7  │13 │22 │27 │36 │46 │56 │61 │70 │80 │85 │90 │93 │96 │98 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │75 │75 │75 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │13 │22 │27 │36 │46 │56 │61 │70 │30 │35 │40 │18 │21 │23 │-  │
│                                                                                                                             │
│     Примечания: 1.   При   отсутствии  в  составе  оросительной  системы                                                    │
│коллекторно-дренажной сети к нормам спедует применять коэффициент 0,8.                                                       │
│     2. При    строительстве    оросительно-обводнительной    системы   с                                                    │
│использованием оросительной сети и сооружений для обводнения пастбищ  при                                                    │
│площади  обводнительных  систем  более  чем  в 25 раз превышающей площадь                                                    │
│оросительной системы к нормам следует применять коэффициент 1,1.                                                             │
│     3. При  строительстве  оросительных  систем  на  просадочных грунтах                                                    │
│продолжительность  строительства  определяется  по  нормам  пп.  1  и   2                                                    │
│настоящих Норм   для   соответствующих   площадей   с   коэффициентами  в                                                    │
│зависимости от степени просадочности грунтов:                                                                                │
│                                                                                                                             │
│ Площадь системы                    Коэффициенты для грунтов                                                                 │
│ орошения, тыс.га слабопросадочных  среднепросадочных  сильнопросадочных                                                     │
│                                                                                                                             │
│    До 1                1,2                1,42              1,3                                                             │
│    2-5                 1,12               1,25              1,4                                                             │
│    10-15               1,1                1,17              1,3                                                             │
│    20-30               1,05               1,12              1,2                                                             │
│                                                                                                                             │
│          Продолжительность подготовительного периода принимается                                                            │
│                             с коэффициентами:                                                                               │
│            1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне-                                                                 │
│                      и сильнопросадочных грунтов.                                                                           │
│                                                                                                                             │
│3*.  Рисовые│Со  строительст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оросительные│вом головных во-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│системы     │дозаборных  соо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(очереди)   │ружений,  насос-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных станций, ма-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гистрального ка-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нала, ороситель-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной,   водосбор-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-сбросной    и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дорожной сетей с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружениями,   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │планировкой  по-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │верхности.  Пло-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь    системы,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  до 0,5        │ 18  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │37 │61 │80 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 24  │ 4   │ -    │ -    │К    │12 │29 │46 │60 │70 │80 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,5           │ 36  │ 4   │ 21   │ 0,6  │К    │7  │13 │23 │37 │48 │61 │69 │75 │80 │85 │90 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │60 │60 │60 │60 │60 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │13 │23 │37 │48 │61 │9  │15 │20 │25 │30 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 42  │ 6   │ 21   │ 0,6  │К    │7  │13 │22 │27 │37 │47 │56 │65 │75 │80 │85 │90 │95 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │35 │35 │35 │70 │70 │70 │70 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │13 │22 │27 │37 │47 │21 │30 │40 │10 │15 │20 │25 │  -│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 46  │ 7   │ 28   │ 0,8  │К    │7  │12 │17 │22 │26 │36 │45 │50 │55 │65 │75 │80 │85 │90 │95 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │35 │35 │35 │35 │70 │70 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │12 │17 │22 │26 │36 │45 │50 │55 │30 │40 │45 │50 │20 │25 │-  │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4*.  Рисовые│Со  строительст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оросительные│вом головных во-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│системы     │дозаборных  соо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(очереди)  в│ружений,  насос-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│условиях,   │ных станций, ма-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│требующих   │гистрального ка-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│защиты    от│нала, ороситель-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│затопления  │ной,   водосбор-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-сбросной    и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дорожной        │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сетей с сооруже-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями,  дамб об-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │валования и осу-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шительных мероп-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │риятий,   плани-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ровкой   поверх-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ности.   Площадь│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │системы, тыс.га:│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  до 0,5        │ 21  │ 3   │ -    │ -    │К    │13 │32 │51 │70 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 30  │ 6   │ 21   │ 0,5  │К    │12 │27 │41 │50 │60 │70 │80 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │60 │60 │60 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │12 │27 │41 │50 │60 │70 │20 │30 │35 │-  │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,5           │ 42  │ 7   │ 24   │ 0,5  │К    │7  │13 │22 │27 │37 │47 │56 │65 │75 │85 │90 │93 │97 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │40 │40 │40 │70 │70 │70 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │13 │22 │27 │37 │47 │56 │25 │35 │45 │20 │23 │27 │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Системы  │С    устройством│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(очереди)   │обвалования  или│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лиманного   │отсеков, с выбо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│орошения    │рочной планиров-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кой,  ороситель-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной   сетью    и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительством  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гидротехнических│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений. Пло-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь     системы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │орошения,       │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   1            │ 12  │ 1   │ -    │ -    │К    │28 │57 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   3            │ 15  │ 2   │ -    │ -    │К    │23 │47 │71 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   5            │ 18  │ 2   │ -    │ -    │К    │23 │47 │71 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   10           │ 27  │ 4   │ -    │ -    │К    │13 │27 │41 │55 │65 │75 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6*. Оросите-│Обвалование    и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льно-осуши- │осушение площади│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельные сис-│оросительной    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы (очере-│системы со стро-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ди)         │ительством   го-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловных   водоза-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борных  сооруже-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний,    насосных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станций, магист-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рального канала,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оросительной се-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ти с сооружения-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ми,   коллектор-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-дренажной   и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дорожной сетей с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружениями,   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │планировкой  по-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │верхности и уст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ройством лесопо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос.     Площадь│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │системы, тыс.га:│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,25          │ 18  │ 2   │ -    │ -    │К    │18 │42 │66 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 22  │ 4   │ -    │ -    │К    │14 │33 │57 │76 │85 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 30  │ 4   │ -    │ -    │К    │13 │23 │33 │42 │52 │66 │80 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 48  │ 6   │ 30   │ 0,6  │К    │5  │8  │13 │18 │23 │33 │42 │47 │52 │62 │71 │78 │85 │90 │95 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │40 │40 │40 │40 │75 │75 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │5  │8  │13 │18 │23 │33 │42 │47 │52 │22 │31 │38 │45 │15 │20 │-  │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7*. Осушите-│Со  строительст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льные систе-│вом открытой ре-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мы (очереди)│гулирующей сети,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с открытой  │дорогами  с соо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│регулирующей│ружениями     на│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сетью       │них,  с  двусто-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ронним регулиро-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ванием   водного│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │режима  почв,  с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │проведением     │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │культуртехничес-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ких работ.  Пло-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь     системы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │осушения,       │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   0,1          │ 10  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │47 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   0,25         │ 12  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │42 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   0,5          │ 15  │ 3   │ -    │ -    │К    │10 │30 │57 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   1            │ 20  │ 4   │ 12   │ 0,5  │К    │9  │28 │47 │61 │71 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │9  │28 │47 │11 │21 │40 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   2            │ 30  │ 5   │ 21   │ 1    │К    │7  │13 │22 │29 │38 │48 │62 │76 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │13 │22 │29 │38 │48 │62 │26 │35 │ - │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   3            │ 36  │ 6   │ 24   │ 1,3  │К    │7  │13 │20 │29 │36 │44 │53 │62 │76 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │3    │7  │13 │20 │29 │36 │44 │53 │12 │26 │35 │45 │ - │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   5            │ 42  │ 7   │ 24   │ 1,5  │К    │7  │11 │15 │20 │25 │31 │40 │45 │50 │59 │68 │77 │86 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │30 │60 │60 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │11 │15 │20 │25 │31 │40 │15 │20 │29 │38 │17 │26 │ - │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8*.   Осуши-│С закрытой сетью│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельные сис-│дрен, дорогами и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы (очере-│сооружениями  на│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ди) с закры-│них,  с  двусто-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│той  регули-│ронним регулиро-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рующей сетью│ванием   водного│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │режима  почв,  с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │проведением     │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │культуртехничес-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ких работ.  Пло-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь     системы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │осушения,       │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,1           │ 12  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │42 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,25          │ 15  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │29 │56 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 18  │ 4   │ -    │ -    │К    │13 │28 │47 │62 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 24  │ 5   │ 15   │ 0,5  │К    │13 │23 │33 │43 │57 │67 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │13 │23 │33 │43 │7  │17 │35 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 36  │ 6   │ 24   │ 1    │К    │6  │8  │13 │18 │27 │38 │52 │61 │71 │80 │90 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │6  │8  │13 │18 │27 │38 │52 │11 │21 │30 │40 │ - │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 42  │ 7   │ 24   │ 0,9  │К    │6  │9  │14 │21 │28 │35 │45 │52 │59 │67 │76 │81 │90 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │30 │60 │60 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │6  │9  │14 │21 │28 │35 │45 │22 │29 │37 │46 │21 │30 │  -│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 48  │ 8   │ 24   │ 1,5  │К    │5  │9  │14 │19 │24 │34 │43 │48 │53 │63 │71 │78 │83 │92 │95 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │30 │60 │60 │60 │60 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │5  │9  │14 │19 │24 │34 │43 │18 │23 │33 │41 │18 │23 │32 │35 │-  │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9*.   Осуши-│Со  строительст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельные сис-│вом водохранили-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы (очере-│ща,     насосной│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ди) со стро-│станции  и  сети│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ительством  │для     орошения│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водохранилищ│площади системы,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │со строитель-   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ством осушитель-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной  сети и соо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружений на ней с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │проведением     │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │культуртехничес-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ких  работ,  до-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рог.     Площадь│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │системы   осуше-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния, тыс.га:    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,25          │ 21  │ 2   │ -    │ -    │К    │18 │37 │61 │75 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 24  │ 4   │ -    │ -    │К    │14 │28 │42 │56 │75 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 32  │ 5   │ 24   │ 0,8  │К    │8  │17 │28 │38 │48 │62 │72 │81 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │70 │70 │70 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │17 │28 │38 │48 │62 │72 │11 │20 │25 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 40  │ 6   │ 27   │ 0,8  │К    │8  │14 │19 │24 │29 │35 │49 │54 │58 │68 │80 │90 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │45 │45 │45 │45 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │14 │19 │24 │29 │35 │49 │54 │13 │23 │35 │45 │ - │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 48  │ 6   │ 24   │ 1    │К    │8  │13 │18 │23 │28 │34 │43 │50 │58 │65 │72 │77 │84 │90 │95 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │40 │40 │40 │40 │60 │75 │75 │75 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │13 │18 │23 │28 │34 │43 │10 │18 │25 │32 │17 │9  │15 │20 │-  │
│                                                                                                                             │
│    Примечание. При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди)                                                 │
│    к нормам следует применять коэффициент 0,8.                                                                              │
│                                                                                                                             │
│10*.   Паст-│С использованием│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бищные  сис-│местных   водных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы  водос-│ресурсов,  пост-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│набжения    │ройкой шахтных и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(очереди) из│артезианских ко-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│местных  во-│лодцев,  прудов,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│доисточников│водоемов и  дру-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гих  сооружений.│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В составе систем│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │трубчатые колод-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │цы      глубиной│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50-100 м и шахт-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные колодцы глу-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │биной  до  30 м.│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь  системы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │обводнения,     │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 4   │ 0,5 │ -    │ -    │К    │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 6   │ 1   │ -    │ -    │К    │42 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 10  │ 1   │ -    │ -    │К    │28 │52 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 12  │ 1   │ -    │ -    │К    │23 │47 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 15  │ 2   │ -    │ -    │К    │21 │42 │61 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 18  │ 2   │ 9    │ 30   │К    │18 │37 │56 │70 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │40 │40 │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │18 │37 │16 │30 │45 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  250           │ 22  │ 2,5 │ 24   │ 75   │К    │13 │29 │43 │53 │67 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │40 │40 │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │13 │29 │43 │13 │27 │45 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 24  │ 3   │  24  │ 150  │К    │8  │24 │38 │52 │66 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │40 │40 │40 │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │24 │38 │12 │26 │35 │50 │ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11*.   Паст-│С использованием│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бищные  сис-│существующих    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│темы  водос-│водных  источни-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│набжения    │ков,  строитель-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(очереди)  с│ством  водозабо-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подачей воды│ров,    насосных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водопровода-│станций,  капта-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ми          │жей    родников,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительством  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водопроводов  из│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чугунных, сталь-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных,  асбестоце-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ментных и полиэ-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тиленовых труб с│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружениями  на│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │них  (водоприем-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные  башни,  ре-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зервуары, колод-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │цы,    гасители,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сбросы  и  т.д.)│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водопойных пунк-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов.     Площадь│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │системы  (очере-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ди)  обводнения,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 18  │ 2   │ 12   │ 12   │К    │18 │37 │56 │71 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │50 │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │18 │37 │56 │21 │35 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 24  │ 3   │ 12   │ 15   │К    │13 │26 │39 │52 │63 │77 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │40 │40 │65 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │13 │26 │39 │12 │23 │12 │25 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 32  │ 4   │ 12   │ 15   │К    │8  │19 │28 │33 │38 │48 │62 │70 │80 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │20 │20 │20 │50 │50 │70 │70 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │8  │19 │28 │13 │18 │28 │12 │20 │10 │20 │ - │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12*.  Ороше-│Со  строительст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ние   земель│вом водозаборных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сточными во-│сооружений,  на-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дами        │сосных  станций,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │напорных трубоп-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │роводов, регули-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рующих водоемов,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │резервных терри-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торий и буферных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадок, ороси-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельной, коллек-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │торно-дренажной │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и дорожной сетей│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с  сооружениями,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лесонасаждений, │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оградительных   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений и др.│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь  системы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │орошения,       │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 33  │ 4   │ 24   │ 0,3  │К    │7  │13 │22 │31 │41 │51 │70 │80 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │70 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │13 │22 │31 │41 │51 │70 │80 │20 │5  │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 39  │ 4   │ 27   │ 0,4  │К    │4  │8  │18 │32 │46 │61 │71 │80 │85 │90 │95 │98 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │4  │8  │18 │32 │46 │61 │71 │80 │85 │40 │45 │48 │-  │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 48  │ 5   │ 27   │ 0,5  │К    │4  │6  │10 │17 │22 │28 │33 │42 │51 │61 │70 │80 │87 │92 │95 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │70 │70 │70 │100│
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │4  │6  │10 │17 │22 │28 │33 │42 │51 │31 │40 │50 │17 │22 │25 │ - │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13.   Плани-│Без    предвари-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ровка ороша-│тельного  снятия│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│емых земель │плодородного    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │слоя  почвы  при│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объеме  земляных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │работ по  плани-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ровке, тыс.м3:  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 2   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 3   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 5   │ 1   │ -    │ -    │К    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2500          │ 16  │ 1   │ -    │ -    │К    │13 │32 │56 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 24  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │27 │41 │55 │70 │83 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С  предваритель-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ным  снятием   и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │восстановлением │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │плодородного    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │споя почвы.  При│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объеме  земляных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │работ  по плани-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ровке, тыс.м3:  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 3   │ 1   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 5   │ 1   │ -    │ -    │К    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 7   │ 1   │ -    │ -    │К    │35 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2500          │ 18  │ 1   │ -    │ -    │К    │9  │31 │52 │76 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 30  │ 2   │ -    │ -    │К    │7  │15 │27 │37 │47 │59 │70 │80 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │7  │15 │27 │37 │47 │9  │20 │30 │40 │-  │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Культур-│Фрезерование,   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технические │первичная вспаш-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работы    на│ка,    зачистка,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│землях,   не│дискование     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│требующих   │грубая планиров-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│осушения,   │ка    вспаханных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чистых    от│земель. Площадь,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зарослей    │тыс.га:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│древесной   │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│раститель-  │  0,1           │ 1   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ности и кам-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ней         │  0,25          │ 2   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 3   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 4   │ -   │ -    │ -    │К    │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Культур-│Фрезерование,   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технические │первичная вспаш-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работы    на│ка,    зачистка,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│землях,   не│дискование     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│требующих   │грубая планиров-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│осушения,   │ка    вспаханных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│при покрытии│земель с  прове-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│земель   за-│дением предвари-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рослями кус-│тельной расчист-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тарника    и│ки, раскорчевки,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мелколесья  │перетряхивания  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│до 50%  пло-│выкорчеванного  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щади        │кустарника     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелколесья     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сжигания   валов│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из   кустарника,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелколесья     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корней на площа-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ди, тыс.га:     │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,1           │ 2   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,25          │ 3   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 5   │ -   │ -    │ -    │К    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 7   │ -   │ -    │ -    │К    │35 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Культур-│Фрезерование,   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технические │первичная вспаш-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работы    на│ка,    зачистка,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│землях,   не│дискование     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│требующих   │грубая планиров-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│осушения,   │ка    вспаханных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│при покрытии│земель с  прове-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│земель   за-│дением предвари-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рослями кус-│тельной расчист-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тарника    и│ки, раскорчевки,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мелколесья  │перетряхивания  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│более    50%│выкорчеванного  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│площади     │кустарника, мел-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │колесья и корней│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и сжигания валов│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  кустарников,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелколесья     и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корней на площа-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ди, тыс.га:     │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,1           │ 3   │ -   │ -    │ -    │К    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,25          │ 4   │ -   │ -    │ -    │К    │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 6   │ -   │ -    │ -    │К    │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 8   │ -   │ -    │ -    │К    │35 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.  Коллек-│С     профильным│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торы,  селе-│объемом земляных│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вые   русла,│работ, тыс.м3:  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│другие кана-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лы,  включая│  50            │ 4   │ 1   │ -    │ -    │К    │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружения  │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на  трассах:│  100           │ 8   │ 1   │ -    │ -    │К    │33 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мосты, пере-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ходы,  пере-│  500           │ 12  │ 2   │ -    │ -    │К    │23 │47 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пады,  быст-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ротоки      │  1000          │ 16  │ 2   │ -    │ -    │К    │19 │38 │59 │78 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2000          │ 21  │ 3   │ -    │ -    │К    │16 │30 │46 │61 │75 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 32  │ 3   │ -    │ -    │К    │7  │14 │21 │28 │37 │47 │59 │70 │80 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 45  │ 6   │ -    │ -    │К    │4  │7  │14 │19 │24 │36 │41 │46 │56 │65 │75 │80 │85 │95 │100│   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │В    │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │40 │40 │40 │40 │60 │60 │60 │100│   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │З    │4  │7  │14 │19 │24 │36 │41 │6  │16 │25 │35 │20 │25 │35 │-  │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
Примечание. По селевым руслам удельным объемом бетоных работ 7 м3 и более на 1000 м3 земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25.

│18.  Регули-│С объемом земля-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рование     │ных работ,  млн.│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рек-водопри-│м3:             │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│емников  для│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│осушения    │  0,1           │ 5   │ 1   │ -    │ -    │К    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 15  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │32 │51 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 18  │ 3   │ -    │ -    │К    │13 │28 │47 │62 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 22  │ 3   │ -    │ -    │К    │8  │22 │36 │51 │66 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.Регулиро-│С    проведением│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вание       │крепления  отко-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рек-водопри-│сов  и  дна  при│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│емников  для│стоимости  креп-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│осушения   с│ления до 20%    │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│креплением  │общей  стоимости│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│откосов     │работ.    Объемы│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │земляных  работ,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн. м3:        │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,1           │ 7   │ 1   │ -    │ -    │К    │33 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 18  │ 2   │ -    │ -    │К    │13 │32 │56 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 26  │ 3   │ -    │ -    │К    │13 │22 │32 │42 │56 │70 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 30  │ 3   │ -    │ -    │К    │8  │18 │28 │37 │47 │61 │75 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20*.  Водох-│Со  строительст-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ранилища   с│вом   плотины  и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│плотинами из│сооружений, под-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грунтовых   │готовкой    чаши│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│материалов с│водохранилища  и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│железобетон-│других работ при│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ными  водоп-│скальных и  нес-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ропускными  │кальных (крупно-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружениями│обломочных, пес-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чаных  и глинис-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тых)    грунтах.│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Высота   плотины│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до 50 м при объ-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │еме земляных ра-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бот   с   учетом│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подготовки  чаши│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водохранилища,  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.м3:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,03          │ 7   │ 1   │ -    │ -    │К    │38 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,05          │ 15  │ 2   │ -    │ -    │К    │19 │43 │67 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,1           │ 18  │ 2   │ -    │ -    │К    │14 │28 │52 │76 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,2           │ 20  │ 2   │ -    │ -    │К    │14 │28 │52 │76 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,3           │ 22  │ 2   │ -    │ -    │К    │14 │24 │38 │52 │66 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  0,5           │ 23  │ 2   │ -    │ -    │К    │14 │24 │38 │52 │66 │81 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 24  │ 2   │ -    │ -    │К    │14 │23 │34 │46 │60 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 28  │ 3   │ -    │ -    │К    │10 │18 │27 │37 │46 │61 │71 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 31  │ 3   │ -    │ -    │К    │8  │14 │22 │27 │37 │52 │62 │71 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 36  │ 4   │ -    │ -    │К    │5  │10 │17 │25 │35 │45 │55 │64 │73 │83 │93 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6             │ 40  │ 6   │ -    │ -    │К    │5  │10 │15 │22 │30 │42 │52 │56 │60 │70 │80 │85 │93 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 45  │ 8   │ -    │ -    │К    │5  │9  │14 │20 │27 │37 │47 │51 │55 │65 │75 │80 │88 │95 │100│   │
│                                                                                                                             │
│  Примечание. Продолжительность строительства водохранилища с                                                                │
│  высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом                                                         │
│  организации строительства.                                                                                                 │
│                                                                                                                             │
│21.    Дамбы│Длина, км:      │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обвалования │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│земляные или│  1             │ 4   │ -   │ -    │ -    │К    │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из  каменной│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│наброски    │  3             │ 5   │ -   │ -    │ -    │К    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 6   │ 1   │ -    │ -    │К    │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 7   │ 1   │ -    │ -    │К    │37 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15            │ 8   │ 1   │ -    │ -    │К    │37 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 11  │ 2   │ -    │ -    │К    │23 │52 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 14  │ 2   │ -    │ -    │К    │18 │42 │71 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                             │
│ Примечание. Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб                                                      │
│ с удельным объемом земляных работ 20 м3/м. При удельном объеме земляных                                                     │
│ работ до 10 м3/м к указанным нормам следует применять коэффициент 0,75,                                                     │
│ при 30 м3/м - 1,2, при 40 м3/м - 1,35. Промежуточные значения коэффициентов                                                 │
│ определяются интерполяцией.                                                                                                 │
│                                                                                                                             │
│22.  Отдель-│Объем бетонных и│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные  крупные│железобетонных  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружения  │работ, тыс.м3:  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на  реках  и│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│каналах     │  1             │ 5   │ 1   │      │ -    │К    │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(гидроузлы, │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│головные во-│  2             │ 6   │ 1   │ -    │ -    │К    │33 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дозаборные  │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружения, │  5             │ 10  │ 2   │ -    │ -    │К    │19 │48 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вододелите- │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ли,  дюкеры,│  10            │ 15  │ 2   │ -    │ -    │К    │19 │33 │57 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перегоражи- │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вающие  соо-│  20            │ 21  │ 3   │ -    │ -    │К    │14 │28 │43 │67 │81 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ружения    и│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│др.)        │  40            │ 27  │ 6   │ -    │ -    │К    │11 │23 │37 │52 │61 │71 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                             │
│ Примечание. При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепительных                                                   │
│ сооружений в русле реки к нормам продолжительности следует применять                                                        │
│ следующие коэффициенты при стоимости указанных сооружений от общей                                                          │
│ стоимости сооружений: до 10%  - 1,2, до 30% - 1,5. Промежуточные значения                                                   │
│ коэффициентов определяются интерполяцией.                                                                                   │
│                                                                                                                             │
│23.  Магист-│Профильный объем│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ральные  ка-│земляных работ, │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│налы  ороси-│млн.м3:         │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных сис-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тем в земля-│  0,5           │ 12  │ 3   │ -    │ -    │К    │27 │62 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ном или  об-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лицованном  │  1             │ 20  │ 3   │ -    │ -    │К    │15 │33 │49 │66 │83 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│русле    при│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│объеме бето-│  3             │ 35  │ 5   │ -    │ -    │К    │6  │12 │16 │27 │36 │45 │56 │67 │77 │85 │93 │100│   │   │   │   │
│на и железо-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бетона до 10│  5             │ 42  │ 7   │ -    │ -    │К    │8  │10 │16 │22 │26 │37 │42 │46 │51 │61 │70 │80 │100│   │   │   │
│м3 на 1 тыс.│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│м3  профиль-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  объема│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│земляных ра-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бот (включи-│                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельно)     │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                             │
│ Примечания: 1. При объеме бетона и железобетона более 10 м3 на 1 тыс.м3                                                     │
│ профильного объема земляных работ к нормам продолжительности строительства                                                  │
│ следует применять коэффициент 1,3.                                                                                          │
│ 2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных                                                        │
│ систем к нормам следует применять коэффициент 1,2.                                                                          │
│                                                                                                                             │
│24. Скважины│Глубиной до 20 м│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вертикально-│в породах I и II│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го дренажа  │групп  и  глубже│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20  м  в породах│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │III и IV  групп.│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Общая   глубина,│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м, до:          │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 4   │ 0,5 │ -    │ -    │К    │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 5   │ 0,5 │ -    │ -    │К    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                             │
│                              Водохозяйственные объекты                                                                      │
│                                                                                                                             │
│25*. Участки│Оборудованные   │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автоматизи- │групповыми  гид-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованного   │роуправлявмыми  │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полива      │клапанами,  пло-│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь полива, га:│     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 10  │ 2   │ -    │ -    │К    │21 │52 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 14  │ 2   │ -    │ -    │К    │18 │42 │71 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 18  │ 3   │ -    │ -    │К    │13 │28 │52 │76 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  600           │ 22  │ 3   │ -    │ -    │К    │8  │23 │37 │52 │66 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Сельскохозяйственное водоснабжение
┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,             │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                    │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                       │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                       │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                       │
│            │                │     │ле          │     │                                                       │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                       │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                       │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                       │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                       │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                       │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1*.  Группо-│Источник  водос-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вые водопро-│набжения  - под-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воды   сель-│земные  или  по-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│скохозяйс-  │верхностные  во-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│твенного    │ды.  Со   строи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│назначения  │тельством голов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных водозаборных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │узлов,  очистных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и других  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений разводящей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сети            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │А.   Водопроводы│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из      стальных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │труб.  Протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность водопрово-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дов до 500 км.  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,      тыс,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м3/сут:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  до 4          │ 12  │ 2   │ -    │ К   │ 18│47 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  12            │ 24  │ 3   │ -    │ К   │ 11│19 │33 │47 │61 │75 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 42  │ 6   │ -    │ К   │ 6 │11 │17 │22 │27 │38 │42 │47 │51 │61 │71 │80 │90 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ В   │ - │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │30 │50 │50 │50 │50 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ З   │ 6 │11 │17 │22 │27 │8  │12 │17 │21 │11 │21 │30 │40 │-  │
│                                                                                                              │
│Примечание. Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными                                           │
│источниками водоснабжения. При подземных источниках водоснабжения                                             │
│к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9.                                   │
│                                                                                                              │
│            │Б.   Водопроводы│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из чугунных, ас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бестоцементных, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бетонных,  желе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зобетонных     и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │других      труб│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(кроме    сталь-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных).  Протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность водопрово-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дов:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до 100 км, про- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  до 6          │ 21  │ 3   │ -    │ К   │10 │20 │35 │50 │65 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  12            │ 24  │ 3   │ -    │ К   │11 │19 │33 │47 │61 │76 │87 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 42  │ 6   │ -    │ К   │6  │11 │17 │22 │27 │37 │42 │46 │51 │61 │71 │80 │90 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ В   │-  │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │30 │50 │50 │50 │50 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ З   │6  │11 │17 │22 │27 │7  │12 │16 │21 │11 │21 │30 │40 │-  │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 км, произво-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дительность     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  до 12         │ 36  │ 3   │ -    │ К   │8  │15 │23 │28 │38 │49 │60 │70 │77 │85 │93 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ В   │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │50 │50 │50 │50 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ З   │8  │15 │23 │28 │38 │49 │10 │20 │27 │35 │43 │  -│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 42  │ 6   │ -    │ К   │6  │11 │17 │22 │27 │37 │41 │46 │51 │61 │70 │80 │90 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ В   │-  │-  │-  │-  │-  │30 │30 │30 │30 │50 │50 │50 │50 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ З   │6  │11 │17 │22 │27 │7  │11 │16 │21 │11 │20 │30 │40 │ - │
│                                                                                                              │
│ Примечания:  1. При подземных источниках водоснабжения к нормам                                              │
│ продолжительности строительства систем группового водоснабжения                                              │
│ с водопроводами из стальных труб следует применять коэффициент 0,9,                                          │
│ из других   труб - 0,95.                                                                                     │
│    2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети                                        │
│ продолжительность cтроительства последней определяется с применением                                         │
│ коэффициентов: если разводящая сеть составляет 15-30% общей протяженности                                    │
│ водопроводов и разводящей сети - 1,1; 31-50% - 1,2; св. 50% - 1,3.                                           │
│                                                                                                              │
│2*. Системы │Со  строительст-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│локального  │вом  водозабора,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водоснабже- │напорного водоп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния         │ровода, очистных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и других  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений,  разводя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щей сети с  соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружениями     на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ней.   Протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность водопрово-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дов, км:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  до 5          │ 10  │ 2   │ -    │ К   │22 │51 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 12  │ 2   │ -    │ К   │18 │47 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15            │ 14  │ 2   │ -    │ К   │13 │37 │61 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 16  │ 2   │ -    │ К   │13 │32 │52 │71 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 20  │ 3   │ -    │ К   │13 │28 │42 │56 │71 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3*. Водоза- │С  оборудованием│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│борные сква-│и   сооружениями│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жины        │водоснабжения  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │энергоснабжения.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Глубина скважин,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м:              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 1   │ -   │ -    │ К   │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 2   │ -   │ -    │ К   │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 4   │ -   │ -    │ К   │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 6   │ -   │ -    │ К   │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 8   │ -   │ -    │ К   │37 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4*. Шахтные │С  оборудованием│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│колодцы     │и   сооружениями│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водоснабжения  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │энергоснабжения.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Глубина колодцев│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30 м            │ 1   │ -   │ -    │ К   │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
5*. Лесное хозяйство

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по│
│            │                │тельности строи-  │за-  │кварталам, % сметной стоимости │
│            │                │тельства, мес     │тель │                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                               │
│            │                │     │ле          │     │                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1.  Пожарно-│Здание   объемом│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │
│химическая  │650  м3,   стены│ 3   │ 1   │ -    │ К   │───│   │   │   │   │   │   │   │
│станция     │кирпичные       │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.    Лесной│Площадь 30 га. В│     │     │ 3    │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │
│питомник    │составе:  ороси-│ 6   │ 1   │ ──── │ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │тельной    сети,│     │     │ 3-5  │     │42 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │склада  ядохими-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │катов,    навеса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для  лесохозяйс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твенных   машин,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │склада    семян,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ледника  и адми-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нистративных    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зданий          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Гараж    │На 8 автомашин и│     │     │ 5    │     │15 │45 │84 │100│   │   │   │   │
│            │8     тракторов,│ 10  │ 2   │ ──── │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │объем 5 тыс.м3  │     │     │ 6-10 │     │13 │49 │93 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Кордон   │Объем 560 м3    │     │     │      │     │73 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │ 4   │ 1   │  -   │ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │72 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Цех    по│Площадь 1200 м2,│     │     │ 3    │     │12 │36 │67 │100│   │   │   │   │
│производству│объем 5 тыс.м3  │ 11  │ 2   │ ──── │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │
│товаров  на-│                │     │     │ 9-11 │     │13 │38 │75 │100│   │   │   │   │
│родного пот-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ребления   и│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий про-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводствен- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  назна-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чения       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Цех    по│Площадь 2500 м2,│     │     │ 1    │     │12 │31 │73 │100│   │   │   │   │
│переработке │объем 15 тыс.м3 │ 11  │ 2   │ ──── │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │
│низкосортной│                │     │     │ 11   │     │13 │38 │79 │100│   │   │   │   │
│древесины   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Цех изго-│Объем 31 тыс.м3 │     │     │ 4    │     │10 │40 │82 │100│   │   │   │   │
│товления ле-│                │ 12  │ 2   │ ──── │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │
│сохозяйс-   │                │     │     │ 9-12 │     │9  │42 │86 │100│   │   │   │   │
│твенных  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шин         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.    Лесная│Мощность      10│     │     │ 6    │     │20 │63 │86 │100│   │   │   │   │
│машинно-ме- │тыс.га  осушения│ 12  │ 2   │ ──── │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │
│лиоративная │лесных  земель в│     │     │ 7-12 │     │18 │60 │86 │100│   │   │   │   │
│станция     │год.    Комплекс│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зданий  и соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений,  объем  6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.   Ремонт-│На 100  условных│     │     │ 2    │     │9  │34 │80 │100│   │   │   │   │
│но-механи-  │ремонтов в  год,│ 11  │ 2   │ ──── │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │
│ческая  мас-│объем 8 тыс.м3  │     │     │ 10-11│     │8  │38 │91 │100│   │   │   │   │
│терская     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.   Нижний│Мощность     100│     │     │ 17   │     │10 │20 │34 │50 │60 │73 │90 │100│
│склад       │тыс.м3 древесины│ 22  │ 5   │ ──── │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │в год           │     │     │ 6-22 │     │10 │23 │39 │53 │67 │80 │91 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.   Произ-│Объем 1,7 тыс.м3│     │     │ 1    │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │
│водствен-   │                │ 6   │ 1   │ ──── │ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │
│но-лабора-  │                │     │     │ 6    │     │42 │100│   │   │   │   │   │   │
│торный  кор-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пус лесхоза │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
В. Транспортное строительство

1*. Железнодорожный транспорт

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства однопутных железных дорог установлены для однолучевой и двухлучевой организации строительства.

При многолучевой организации строительства однопутных железных дорог продолжительность строительства устанавливается по наиболее длинному плечу. Длина плеч определяется по проекту организации строительства.

2. При определении продолжительности строительства однопутных железных дорог, протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности строительства дороги следует добавлять по 12 мес на каждые последующие 100 км дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при возможности автопроезда вдоль трассы без строительства притрассовой автомобильной дороги.

3. Продолжительность строительства второго пути на раздельном земляном полотне определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных дорог.

4. Продолжительность строительства двухпутных железных дорог, а также третьих и последующих путей устанавливается проектом организации строительства.

5. При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их электрификацией к норме продолжительности строительства дорог следует прибавлять норму продолжительности строительства электрификации с коэффициентом 0,5.

6. Продолжительность строительства и распределение капитальных вложений при строительстве однопутных железных дорог и вторых путей устанавливаются проектом организации строительства в случаях:

строительства их в местностях со средним профильным объемом земляных работ, приходящихся на 1 км главного пути, более 60 тыс.м3;

отсутствия на трассе грунтов, пригодных для возведения земляного полотна новых железных дорог, на участках длиной более 20 км, и при общей длине таких участков, составляющей более 30% длины железной дороги;

строительства однопутной железной дороги при отсыпке земляного полотна и постройке искусственных сооружений под два пути;

строительства в пригородных зонах;

отсутствия при строительстве вторых путей возможности перевозки строительных грузов по действующему пути (пропускная способность действующей железной дороги на начало строительства использована на 90% и более).

7. При определении продолжительности строительства объектов, в состав которых входят работы, связанные с намывом площадки строительства, временных буртов для отсыпки регуляционных сооружений, земляного полотна пойменных трасс железной дороги и подходов к мостах в объеме более 500 тыс.м3 следует руководствоваться п.11 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.
8. При электрификации существующих железных дорог протяженностью более 200 км продолжительность строительства следует устанавливать по проекту организации строительства.

9. Если в комплекс железных дорог, вторых путей и электрификации существующих железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели, автоблокировка, диспетчерская централизация, депо и др.), продолжительность строительства комплекса следует определять по наибольшей норме, установленной для одного из нормируемых объектов.

10. Продолжительность развития станций и узлов с общим числом укладываемых путей более 16 км устанавливается проектом организации строительства.

11. Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтапным путевым переустройством горловин станций, а также переоборудованием действующей электрической централизации, требующих длительных "окон", временных увязок и выполнения дополнительных работ, устанавливается с применением к соответствующим нормам коэффициентов от 1,1 до 1,3, определяемых для каждого конкретного случая проектом организации строительства.

12. Продолжительность строительства электрической централизации на станции или механизации сортировочной горки при их оборудовании заглубленными встроенными помещениями, используемыми для общественных и технических нужд, увеличивается на общую продолжительность строительства заглубленного помещения, суммируемую с коэффициентом совмещения 0,5.

13. Нормы продолжительности строительства диспетчерской централизации установлены при числе стрелок, оборудуемых электрической централизацией, равном 1,5 шт/км. При числе стрелок, равном 1,51-2,5 шт/км, нормы продолжительности строительства увеличиваются на 10%; при 2,51 шт/км и более - на 15%.

14. При развитии станций и узлов с одновременной их электрификацией нормы продолжительности увеличиваются на 25%.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Однопут- │Дороги  нормаль-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные железные│ной колеи с пол-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дороги      │ным   комплексом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │устройств и пос-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тоянных сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний.            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │При необходимос-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ти строительства│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │притрассовой ав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │томобильной  до-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │роги,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  при  однолуче-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вой  организа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ции строитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ства          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │14 │24 │40 │58 │70 │80 │88 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │   св. 35 до 70 │ 33  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │6  │14 │25 │42 │60 │72 │82 │89 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │10 │16 │24 │34 │45 │54 │63 │72 │79 │85 │91 │96 │100│   │
│            │   " 70 " 150   │ 45  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │1  │4  │9  │16 │25 │35 │46 │57 │66 │74 │80 │86 │91 │96 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  при  двухлуче-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вой  организа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ции строитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ства          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │14 │24 │40 │58 │69 │80 │88 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │   св. 35 до 140│ 33  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │6  │14 │25 │42 │60 │72 │82 │89 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │10 │16 │24 │34 │45 │54 │63 │72 │79 │85 │91 │96 │100│   │
│            │   " 140 " 300  │ 45  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │1  │4  │9  │16 │25 │35 │46 │57 │66 │74 │80 │86 │91 │96 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │При  возможности│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автопроезда  без│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительства   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобильной   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дороги,   протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью, км:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  при  однолуче-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вой  организа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ции строитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ства          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │14 │24 │40 │58 │69 │80 │88 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │   св. 35 до 150│ 33  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │6  │14 │25 │42 │60 │72 │82 │89 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │10 │16 │24 │34 │45 │54 │63 │72 │79 │85 │91 │96 │100│   │
│            │   " 150 " 300  │ 45  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │1  │4  │9  │16 │25 │35 │46 │57 │66 │74 │80 │86 │91 │96 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  при  двухлуче-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вой  организа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ции строитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ства          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │7  │14 │24 │40 │58 │69 │80 │88 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │   св. 35 до 300│ 33  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │6  │14 │25 │42 │60 │72 │82 │89 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │5  │10 │16 │24 │34 │45 │54 │63 │72 │79 │85 │91 │96 │100│   │
│            │   св.300 до 600│ 45  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │1  │4  │9  │16 │25 │35 │46 │57 │66 │74 │80 │86 │91 │96 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Подъезд-│Протяженность   │     │     │      │     │9  │22 │40 │57 │73 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные и соеди-│св. 10 до 50 км │ 21  │ 6   │ -    │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нительные   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пути        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.    Вторые│Сооружаемые   на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пути и двух-│общем   земляном│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│путные      │полотне   с  су-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вставки     │шествующей   же-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лезной дорогой с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │полным  комплек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сом  устройств и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │постоянных  соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружений, необхо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │димых  для   на-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чального периода│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │эксплуатации,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │очередей  строи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельства, км:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │8  │20 │36 │53 │69 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 10 до 50  │ 21  │ 4   │ -    │ К   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │10 │15 │25 │38 │51 │62 │73 │83 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │  " 50 " 100    │ 33  │ 6   │ -    │ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │10 │16 │26 │39 │52 │64 │75 │84 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │50 │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ В   │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │50 │50 │50 │50 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │10 │15 │25 │38 │51 │12 │23 │33 │42 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │ З   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │10 │16 │26 │39 │52 │14 │25 │34 │42 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Депо   по│Суммарный  годо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту теп-│вой      пробег,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ловозов   со│млн.лок.-км (го-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│всеми видами│довое производс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деповского  │тво  текущих ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта     │монтов ТР-2 сек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(кроме ТР-3)│ций, ед.):      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 19   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15 (250)      │ 39  │ 6   │ ─────│ К   │7  │15 │24 │33 │42 │51 │60 │69 │77 │85 │92 │97 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │ 19-37│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 22   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25 (250)      │ 45  │ 6   │ ─────│ К   │6  │13 │21 │28 │35 │42 │49 │57 │64 │71 │78 │85 │91 │96 │100│   │
│            │                │     │     │ 22-43│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Депо   по│Суммарный  годо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту     │вой      пробег,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электровозов│млн.лок.-км (го-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│со всеми ви-│довое производс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дами деповс-│тво текущих  ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кого ремонта│монтов      ТР-2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(кроме ТР-3)│электровозов,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ед.):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 19   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25 (250)      │ 39  │ 6   │ ─────│ К   │7  │15 │24 │33 │42 │51 │60 │69 │77 │85 │92 │97 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │ 19-37│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 22   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  35 (250)      │ 45  │ 6   │ ─────│ К   │6  │13 │21 │28 │35 │42 │49 │57 │64 │71 │78 │85 │91 │96 │100│   │
│            │                │     │     │ 22-43│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.   Комлекс│Годовое   произ-│     │     │ 20   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цеха текуще-│водство  текущих│ 48  │ 12  │ ─────│ К   │2  │4  │8  │15 │24 │33 │42 │51 │60 │69 │77 │84 │89 │94 │98 │100│
│го   ремонта│ремонтов ТР-3:  │     │     │ 26-45│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ТР-3 локомо-│  секций  тепло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тивов    или│  возов 250 ед.;│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│моторовагон-│  электровозов  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных поездов │  250 ед.;      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  секций моторо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  вагонных поез-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  дов 150 ед.   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Депо   по│Суммарный  годо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту  мо-│вой пробег, млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торовагонных│секц.-км  (годо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│поездов   со│вое производство│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│всеми видами│текущих ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деповского  │ТР-2     секций,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта     │ед.):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(кроме ТР-3)│                │     │     │ 19   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15 (100)      │ 36  │ 6   │ ─────│ К   │4  │9  │15 │22 │30 │39 │49 │60 │71 │83 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17-35│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 21   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25 (200)      │ 42  │ 6   │ ─────│ К   │4  │8  │13 │18 │25 │31 │39 │49 │56 │66 │77 │87 │95 │100│   │   │
│            │                │     │     │ 21-41│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 22   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  35 (250)      │ 45  │ 6   │ ─────│ К   │3  │6  │11 │16 │21 │26 │34 │41 │47 │58 │67 │76 │86 │94 │100│   │
│            │                │     │     │ 22-43│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Депо   по│Суммарный  годо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту  мо-│вой пробег, млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торовагонных│секц.-км  (годо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│поездов   со│вое производство│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│всеми видами│текущих ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│деповского  │ТР-3     секций,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонта     │ед.):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 22   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25 (100)      │ 48  │ 9   │ ─────│ К   │3  │7  │11 │15 │20 │26 │32 │39 │47 │55 │63 │72 │81 │89 │96 │100│
│            │                │     │     │ 24-45│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.     Пункт│Суммарное суточ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│ное   обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│ние:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и экипировки│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│локомотивов │  локомотивов  -│     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│или  моторо-│  100 ед.       │ 10  │ 1   │ ─────│ К   │21 │53 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вагонных по-│                │     │     │ 6-9  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ездов       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  моторовагонных│     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  поездов  -  50│ 10  │ 1   │ ─────│ К   │21 │53 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ед.           │     │     │ 6-9  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Депо  по│Годовое   произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту гру-│водство ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зовых  ваго-│вагонов,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нов         │тыс.ед.:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 18   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 39  │ 6   │ ─────│ К   │5  │10 │19 │29 │39 │49 │58 │67 │76 │85 │92 │97 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │ 20-37│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 21   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 42  │ 6   │ ─────│ К   │4  │10 │18 │27 │35 │44 │53 │62 │70 │79 │86 │92 │97 │100│   │   │
│            │                │     │     │ 20-40│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Депо  по│Годовое   произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту пас-│водство ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сажирских   │вагонов,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вагонов     │тыс.ед.:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 18   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,2           │ 36  │ 6   │ ─────│ К   │5  │11 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │79 │89 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17-34│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 20   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1,5           │ 39  │ 6   │ ─────│ К   │5  │10 │19 │29 │39 │49 │58 │67 │76 │85 │92 │97 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │ 18-37│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Депо  по│Годовое   произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту     │водство ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5-вагонных  │рофрижераторных │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рефрижера-  │вагонов,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торных  сек-│тыс.ед.:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ций или  ав-│                │     │     │ 16   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тономных    │  2             │ 33  │ 6   │ ─────│ К   │6  │11 │18 │27 │37 │47 │58 │71 │83 │93 │100│   │   │   │   │   │
│рефрижера-  │                │     │     │ 16-31│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торных ваго-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нов         │                │     │     │ 17   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 36  │ 6   │ ─────│ К   │5  │11 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │79 │86 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 18-34│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Депо  по│Годовое   произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонту кон-│водство ремонтов│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тейнеров    │крупнотоннажных │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │контейнеров,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.ед.:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4             │ 27  │ 5   │ ─────│ К   │8  │20 │33 │45 │57 │69 │80 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13-25│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 15   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 33  │ 5   │ ─────│ К   │6  │15 │26 │36 │45 │55 │64 │74 │83 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17-31│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 8         │ 36  │ 5   │ ─────│ К   │6  │14 │24 │33 │42 │51 │60 │69 │77 │86 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 19-35│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.    Пункт│Суточная  подго-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подготовки  │товка  полуваго-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полувагонов │нов и  платформ,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и   платформ│ед.:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│под погрузку│                │     │     │ 9    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 16  │ 2   │ ─────│ К   │17 │37 │57 │77 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 7-15 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 18  │ 2   │ ─────│ К   │14 │33 │51 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8-17 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  800           │ 20  │ 2   │ ─────│ К   │13 │29 │46 │62 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9-18 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1200          │ 24  │ 2   │ ─────│ К   │12 │26 │40 │53 │66 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-22│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 1200      │ 28  │ 2   │ ─────│ К   │9  │20 │37 │44 │55 │66 │77 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 15-26│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.    Пункт│Суточная  подго-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подготовки  │товка  полуваго-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полувагонов │нов и  платформ,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и   платформ│ед.:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│под погрузку│                │     │     │ 11   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с сооружени-│  300           │ 24  │ 3   │ ─────│ К   │12 │26 │40 │53 │66 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ем    ангара│                │     │     │ 12-22│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для  ремонта│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вагонов     │                │     │     │ 12   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 26  │ 3   │ ─────│ К   │10 │22 │34 │47 │59 │71 │83 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13-24│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  800           │ 28  │ 3   │ ─────│ К   │9  │20 │31 │43 │54 │66 │77 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 15-26│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1200          │ 32  │ 3   │ ─────│ К   │8  │17 │27 │37 │47 │58 │69 │78 │87 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 18-30│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 14   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.1200       │ 36  │ 3   │ ─────│ К   │7  │16 │26 │36 │45 │54 │63 │72 │80 │88 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 21-24│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.    Пункт│Суточная подго- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплексной │товка вагонов,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подготовки  │ед.:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крытых     и│                │     │     │ 10   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изотермичес-│  300           │ 20  │ 2   │ ─────│ К   │13 │29 │46 │62 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ких  вагонов│                │     │     │ 9-18 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│под погрузку│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 22  │ 2   │ ─────│ К   │12 │27 │42 │56 │70 │84 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11-20│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 24  │ 2   │ ─────│ К   │12 │26 │40 │53 │66 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-22│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.500        │ 28  │ 2   │ ─────│ К   │10 │21 │33 │44 │55 │66 │77 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 15-26│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.    Пункт│Суточная подго- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплексной │товка вагонов,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подготовки  │ед.:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крытых     и│                │     │     │ 12   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изотермичес-│  300           │ 28  │ 3   │ ─────│ К   │9  │20 │31 │43 │55 │66 │77 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│ких  вагонов│                │     │     │ 15-26│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│под погрузку│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с сооружени-│                │     │     │ 12   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ем    ангара│  400           │ 30  │ 3   │ ─────│ К   │9  │19 │30 │42 │52 │62 │72 │82 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│для  ремонта│                │     │     │ 17-28│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вагонов     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 32  │ 3   │ ─────│ К   │8  │18 │28 │39 │50 │60 │69 │78 │87 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 19-30│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 14   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.500        │ 36  │ 3   │ ─────│ К   │7  │16 │25 │35 │44 │53 │61 │69 │77 │85 │93 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 21-34│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.    Пункт│Суточная подго- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подготовки  │товка цистерн,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цистерн  под│ед.:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│погрузку при│                │     │     │ 9    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│промывочно- │  300           │ 16  │ 2   │ ─────│ К   │17 │37 │57 │77 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пропарочной │                │     │     │ 7-15 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станции     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 18  │ 2   │ ─────│ К   │14 │33 │51 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8-17 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  600           │ 20  │ 2   │ ─────│ К   │13 │29 │46 │62 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9-18 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.600        │ 24  │ 2   │ ─────│ К   │12 │26 │40 │53 │66 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-22│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.    Пункт│С техническим   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│обслуживанием   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│поездов в сут-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вагонов     │ки, ед.:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  54            │ 12  │ 2   │ ─────│ К   │20 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6-10 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  72            │ 16  │ 2   │ ─────│ К   │17 │37 │57 │77 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10-14│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  108           │ 18  │ 2   │ ─────│ К   │14 │33 │51 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-16│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  144           │ 20  │ 2   │ ─────│ К   │13 │29 │46 │62 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13-18│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 7    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 144       │ 24  │ 2   │ ─────│ К   │12 │26 │40 │53 │66 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 16-22│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.    Пункт│С техническим   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│контрольно- │обслуживанием   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│технического│поездов в сут-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│ки, ед.:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вагонов     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  72            │ 12  │ 2   │ ─────│ К   │20 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6-10 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  144           │ 14  │ 2   │ ─────│ К   │18 │41 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8-12 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.144        │ 18  │ 2   │ ─────│ К   │14 │33 │51 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-16│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Пассажи-│Суточное количе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рская техни-│ство обрабатыва-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческая стан-│емых и экипируе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ция         │емых поездов,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ед.:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 14   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15            │ 30  │ 4   │ ─────│ К   │7  │15 │24 │35 │47 │60 │73 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 15-28│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 36  │ 4   │ ─────│ К   │5  │12 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │79 │87 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 18-34│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 25   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ ─────│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  40            │ 48  │ 4   │ 22-46│ К   │3  │8  │14 │20 │27 │35 │43 │51 │59 │67 │74 │81 │87 │92 │97 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. Вокзал  │На число пасса- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жиров           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 24  │ 2   │  -   │ К   │9  │17 │28 │40 │55 │71 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 36  │ 2   │  -   │ К   │5  │11 │17 │25 │32 │40 │48 │57 │66 │77 │88 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23. Павильон│Объект          │ 4   │ 1   │ -    │ К   │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пригородной │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зоны        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. Механи- │Суточное количе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированный  │ство перерабаты-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузовой    │ваемого груза,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│район       │тыс.т:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1             │ 14  │ 2   │ ─────│ К   │20 │40 │60 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6-13 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 20  │ 2   │ ─────│ К   │15 │32 │50 │65 │80 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10-18│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 30  │ 2   │ ─────│ К   │10 │21 │33 │45 │56 │66 │75 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 16-28│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.5          │ 36  │ 2   │ 13   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ ─────│ К   │6  │13 │21 │30 │38 │47 │55 │65 │73 │84 │92 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 22-34│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25.    Склад│Годовое    коли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│прирельсовый│чество перераба-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ангарного   │тываемого груза,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типа        │тыс.т:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 12  │ 2   │ -    │ К   │25 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 14  │ 2   │ -    │ К   │21 │43 │65 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 18  │ 2   │ -    │ К   │15 │33 │51 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 22  │ 2   │ -    │ К   │12 │27 │42 │56 │70 │84 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 27  │ 2   │ -    │ К   │8  │21 │33 │45 │57 │69 │81 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26. Открытый│Суточное   коли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│склад   кон-│чество перераба-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тейнеров    │тываемых контей-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │неров, ед.:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  для крупнотон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  нажных:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   200          │ 12  │ 1   │ ─────│ К   │20 │58 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8-11 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  для среднетон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  нажных:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 3    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   600          │ 8   │ 1   │ ─────│ К   │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5-7  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   900          │ 12  │ 1   │ ─────│ К   │20 │53 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8-11 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27.  Служеб-│Объект          │ 6   │ 1   │ -    │ К   │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-произ-   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водственное │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│здание райо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на электрос-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│набжения    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28. Дом  от-│Суточное   число│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дыха локомо-│отдыхающих,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тивных  бри-│чел.:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гад         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  60            │ 6   │ 1   │ -    │ К   │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  90            │ 8   │ 1   │ -    │ К   │30 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29.   Здание│Число   работаю-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│администра- │щих, чел.:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тивно-быто- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вого  назна-│  50            │ 7   │ 1   │ -    │ К   │40 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чения       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 10  │ 1   │ -    │ К   │32 │57 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 12  │ 1   │ -    │ К   │30 │55 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 12  │ 1   │ -    │ К   │30 │55 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 12  │ 1   │ -    │ К   │30 │55 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│30. Электри-│Однопутных   при│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фикация су- │наличии работ по│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ществующих  │переустройству  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│железных до-│станций и  удли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рог         │нению     путей,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 20 до 100 │ 14  │ 2   │ ─────│ К   │9  │20 │35 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10-13│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │9  │12 │20 │30 │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 100 " 200   │ 18  │ 3   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 13-17│     │9  │15 │23 │34 │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Двухпутных   без│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │удлинения  путей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и переустройства│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станций,  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью, км:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 20 до 100 │ 10  │ 2   │ ─────│ К   │11 │25 │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6-9  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Двухпутных   при│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │наличии работ по│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │переустройству  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станций  и удли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нению     путей,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   св. 20 до 100│ 16  │ 2   │ ─────│ К   │8  │16 │27 │46 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-15│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │6  │10 │17 │26 │41 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   " 100 " 200  │ 21  │ 3   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 16-20│     │5  │13 │21 │31 │46 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31. Автома- │Участок с обору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тическая пу-│дованием станций│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тевая блоки-│устройствами ав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ровка       │томатики и теле-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │механики, протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность, км:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 20 до 100 │ 12  │ 2   │ ─────│ К   │8  │19 │44 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6-11 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11   │     │5  │10 │15 │24 │42 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 100 " 200   │ 21  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10-20│     │5  │11 │18 │29 │44 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 14   │     │3  │5  │8  │12 │16 │25 │37 │54 │71 │86 │100│   │   │   │   │   │
│            │  " 200 " 300   │ 33  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 19-32│     │3  │6  │10 │14 │21 │28 │41 │56 │71 │86 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│32. Диспет- │Протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│черская цен-│участка, км:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трализация  │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 15  │ 2   │ ─────│ К   │7  │15 │28 │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10-14│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9    │     │4  │8  │13 │20 │31 │49 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.100 до 200 │ 24  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 15-23│     │4  │9  │16 │24 │35 │52 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12   │     │2  │4  │7  │10 │14 │19 │26 │37 │49 │64 │80 │100│   │   │   │   │
│            │  " 200 " 300   │ 36  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 24-35│     │2  │5  │9  │13 │18 │24 │30 │39 │51 │66 │81 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33. Электри-│Электрическая   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческая цент-│централизация на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рализация   │станции с числом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стрелок     │стрелок:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и сигналов  │                │     │     │ 3    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 50 до 100 │ 14  │ 2   │ ─────│ К   │5  │13 │22 │32 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11-13│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 4    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 100 " 200   │ 18  │ 2   │ ─────│ К   │4  │12 │20 │28 │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 14-17│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 200 " 300   │ 22  │ 2   │ ─────│ К   │3  │10 │17 │25 │35 │46 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 16-21│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│34. Кабель- │Комплекс  техни-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные линии   │ческих    зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│железнодоро-│при:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жной автома-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тики и связи│  двухкабельной │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  магистрали ав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  томатики     и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  связи  с  сим-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  метричными ка-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  белями  и  уп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  лотнением,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  протяженность │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  трассы, км:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   св. 20 до 100│ 15  │ 2   │ ─────│ К   │6  │12 │20 │35 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9-14 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8    │     │4  │9  │15 │24 │38 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   " 100 " 200  │ 20  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12-19│     │4  │10 │18 │29 │40 │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 10   │     │3  │7  │12 │18 │30 │48 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   " 200 " 300  │ 24  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 14-23│     │3  │8  │15 │22 │34 │51 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 12   │     │2  │4  │7  │11 │16 │22 │32 │45 │68 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │   " 300 " 500  │ 30  │ 2   │ ─────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 18-29│     │2  │5  │9  │13 │20 │27 │37 │48 │69 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  однокабельной │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  магистрали   с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  прокладкой ка-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  беля и  уплот-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  нением, протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  женность трас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  сы, км:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   св. 20 до 100│ 15  │ 2   │ ─────│ К   │6  │12 │20 │35 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9-14 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35. Механи- │Механизация сор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зация сорти-│тировочной горки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ровочной го-│(1-я и 2-я  тор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рки         │мозные   позиции│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │без переустройс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тва     горочных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │горловин) с чис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лом  сортировоч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных путей:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 7    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 16  │ 1   │ ─────│ К   │10 │25 │40 │60 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9-15 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 9    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.24         │ 20  │ 1   │ ─────│ К   │8  │20 │34 │52 │68 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 11-19│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Механизация сор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тировочной горки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(3-я   тормозная│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │позиция  без пе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │реустройства го-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рочных горловин)│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с числом  сорти-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ровочных  путей:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 12  │ 1   │ ─────│ К   │20 │40 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6-11 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 8    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 24        │ 15  │ 1   │ ─────│ К   │15 │30 │50 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 7-14 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36. Развитие│Расширение      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станций и   │участковой стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│узлов       │ции с общим чис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лом укладываемых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │путей, км:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 1 до 10   │ 22  │ 2   │ ─────│ К   │7  │15 │26 │40 │55 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17-21│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 10 " 16     │ 26  │ 4   │ ─────│ К   │6  │13 │21 │32 │44 │58 │72 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 20-25│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Расширение  сор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тировочной стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции с общим чис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лом укладываемых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │путей, км:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 5    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   св. 1 до 10  │ 22  │ 2   │ ─────│ К   │7  │15 │26 │40 │55 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 17-21│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 6    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   " 10 " 16    │ 26  │ 4   │ ─────│ К   │6  │13 │21 │32 │44 │58 │72 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │ 20-25│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
2. Речной транспорт

Общие указания

1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период навигации.

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов "насухо". При строительстве их "с воды" к нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс.м3, включены в нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500 тыс.м3 следует руководствоваться п.9 Общих положений.

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного железобетона, стены - блочные, панельные, кирпичные.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,             │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                    │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                       │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                       │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                       │
│            │                │     │ле          │     │                                                       │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                       │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                       │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                       │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                       │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                       │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                     Речные порты и причалы                                                   │
│                                                                                                              │
│1. Речной   │Причалы с порто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│механизиро- │выми зданиями  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванный порт │сооружениями,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │наружными комму-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │никациями. Высо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │та  стенки  6-10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м.              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число  причалов,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шт.  (длина при-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чальных   линий,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м):             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │12 │24 │38 │57 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2 (200)       │ 17  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-16 │     │9  │26 │45 │70 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │6  │15 │26 │39 │56 │73 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  4 (400)       │ 23  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-22 │     │6  │18 │32 │47 │64 │79 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │5  │10 │16 │24 │35 │50 │65 │80 │90 │95 │100│   │   │   │
│            │  8 (800)       │ 33  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │19-32 │     │6  │11 │18 │27 │39 │54 │68 │83 │91 │95 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │50 │50 │50 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │56 │56 │56 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │10 │16 │24 │35 │50 │65 │30 │40 │45 │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │11 │18 │27 │39 │54 │68 │27 │35 │39 │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│24   │     │5     │     │10 │20 │32 │48 │70 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  в сос-│─────│ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │таве трех прича-│1-24 │     │19-23 │     │11 │20 │32 │48 │69 │84 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │лов общей длиной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 м с портовы-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ми   зданиями  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружениями    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│18   │     │7     │     │   │   │   │   │   │14 │34 │60 │80 │90 │100│   │   │   │
│            │комплекс  в сос-│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │таве пяти прича-│16-33│     │26-32 │     │   │   │   │   │   │16 │35 │61 │80 │89 │100│   │   │   │
│            │лов общей длиной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 м с сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.    Причал│С блоками  быто-│     │     │2     │     │20 │43 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│речной      │вых   помещений,│ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │складом и пасса-│     │     │9-10  │     │22 │48 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жирским  павиль-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оном. Длина при-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чальной    линии│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100   м,  высота│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стенки 6-10 м   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.    Причал│Пассажировмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пассажирский│мость, чел.:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│со   зданием│                │     │     │6     │     │11 │19 │28 │40 │50 │60 │72 │94 │100│   │   │   │   │   │
│речного вок-│  250           │ 26  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│зала        │                │     │     │21-26 │     │8  │18 │29 │42 │54 │65 │80 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │9  │16 │24 │30 │40 │52 │64 │78 │92 │100│   │   │   │   │
│            │  400           │ 30  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │23-30 │     │8  │17 │25 │33 │44 │58 │70 │83 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.     Склад│Одноэтажный про-│     │     │3     │     │13 │46 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│речного пор-│лет до 30 м, об-│ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│та          │щая площадь 2500│     │     │7-9   │     │10 │47 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Одноэтажный про-│     │     │4     │     │8  │23 │39 │69 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лет до 72 м, об-│ 18  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щая площадь 7500│     │     │15-18 │     │8  │23 │39 │64 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                              │
│        Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота                                   │
│                                                                                                              │
│5*.  Судоре-│Блок  производс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монтно-су-  │твенных и  вспо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│достроитель-│могательных  це-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный  завод и│хов, судоподъем-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонтно-эк-│ное  сооружение,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сплуатацион-│объекты  общеза-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная     база│водского  назна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│речного фло-│чения.   Годовой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│та          │выпуск   продук-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции,  млн. руб.:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │10 │19 │28 │38 │49 │64 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 27  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-26 │     │6  │20 │30 │42 │55 │70 │81 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16    │     │8  │17 │28 │40 │52 │65 │76 │90 │97 │100│   │   │   │   │
│            │  5             │ 30  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-28 │     │7  │16 │29 │42 │53 │67 │80 │91 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │79 │79 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │80 │80 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │8  │17 │28 │40 │52 │65 │76 │11 │18 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │7  │16 │29 │42 │53 │67 │80 │11 │17 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│18   │     │5     │     │10 │21 │35 │55 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс.   Блок│─────│ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производственных│1-18 │     │13-17 │     │8  │29 │36 │66 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  вспомогатель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных цехов.  Объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │екты общезаводс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кого назначения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │инженерные сети │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│18   │     │11    │     │   │   │   │   │14 │30 │50 │76 │87 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс.   Слип│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │грузоподъем-    │13-30│     │18-28 │     │   │   │   │   │12 │31 │52 │77 │88 │100│   │   │   │   │
│            │ностью  2400  т,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10-12 дорожек на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │свайном или  ще-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │беночном основа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нии  из  сборных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонных  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │балок           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │24    │     │5  │11 │17 │23 │30 │39 │51 │66 │79 │89 │92 │95 │98 │100│
│            │  12            │ 42  │ 9   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │18-41 │     │6  │12 │18 │25 │34 │43 │54 │68 │81 │90 │93 │96 │99 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │79 │79 │79 │79 │100│
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │80 │80 │80 │80 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │11 │17 │23 │30 │39 │51 │66 │79 │10 │13 │16 │19 │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │
│            │                │     │     │      │     │6  │12 │18 │25 │34 │43 │54 │68 │81 │10 │13 │16 │19 │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│30   │     │12    │     │7  │14 │21 │27 │35 │44 │58 │75 │90 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс.   Блок│─────│ 9   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │производственных│1-30 │     │18-29 │     │8  │16 │23 │30 │39 │49 │60 │77 │91 │100│   │   │   │   │
│            │и  вспомогатель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных цехов,  объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │екты общезаводс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кого назначения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │инженерные сети │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│32   │     │14    │     │   │   │   │6  │12 │19 │25 │31 │39 │50 │64 │80 │92 │100│
│            │комплекс.   Слип│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │грузоподъем-    │11-42│     │28-41 │     │   │   │   │7  │14 │21 │28 │35 │43 │53 │66 │82 │93 │100│
│            │ностью  2400  т,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10-12 дорожек на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │свайном  или ще-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │беночном основа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нии,  из сборных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонных  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │балок           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6*. Блок    │Здание одноэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производст- │ное,  краны гру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венных цехов│зоподъемностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до 30  т,  общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадь, тыс.м2:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │14 │20 │43 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 13  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-13 │     │19 │29 │61 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │5  │15 │28 │55 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-16 │     │8  │22 │40 │66 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │8  │16 │25 │40 │57 │73 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 24  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-23 │     │9  │19 │29 │46 │65 │79 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Судоподъ-│Грузоподъемность│     │     │11    │     │10 │21 │35 │50 │65 │79 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│емное соору-│2400   т,  10-12│ 24  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│жение - слип│дорожек на свай-│     │     │12-23 │     │8  │20 │36 │52 │66 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│с инженерны-│ном или щебеноч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ми сетями   │ном   основании,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из сборных желе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зобетонных балок│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
3. Морской транспорт

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов.

2. Технологические перегрузочные комплексы - универсальные и специализированные - являются самостоятельными производственными единицами и представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-выгрузки морских транспортных судов.

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты.

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском порту.

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п.13 Общих положений, продолжительность строительства объектов, связанных с работой на акватории, устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для следующих портов:

Владивосток, Находка....................... 1,2

Ванино, Архангельск ....................... 1,4

6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───│
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                          Морские порты и причалы                                                                     │
│                                                                                                                      │
│            Перегрузочные комплексы морских портов универсальные                                                      │
│                                                                                                                      │
│1.  Перегру-│Длина причально-│     │     │8     │     │2  │10 │21 │37 │65 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 190 м,│ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лекс морско-│глубина у прича-│     │     │13-20 │     │3  │14 │30 │51 │75 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го    порта,│ла 11,5 м,  отк-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│универсаль- │рытые     склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный  для пе-│площадью      20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│реработки   │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│генеральных │борот  0,35 млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов  отк-│т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рытого  хра-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения   (ме-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│таллы,  обо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рудование,  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машины,  ма-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лотоннажные │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│контейнеры) │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Перегру-│Длина причально-│     │     │7     │     │3  │12 │28 │43 │69 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 190 м,│ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лекс морско-│глубина у прича-│     │     │13-19 │     │3  │13 │31 │53 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го    порта,│ла 11,5 м,  кры-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│универсаль- │тые склады  пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный для  пе-│шадью 12 тыс.м2,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│реработки   │грузооборот 0,25│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│генеральных │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов кры- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│того хране- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.  Перегру-│Длина причально-│     │     │8     │     │2  │9  │21 │36 │61 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 190 м,│ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лекс морско-│глубина у прича-│     │     │13-20 │     │3  │14 │33 │55 │74 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│го    порта,│ла 11,5 м,  отк-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │рытые     склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованный для│площадью      40│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перевалки   │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│круглого ле-│борот 0,35  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│са          │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.  Перегру-│Длина причально-│     │     │13    │     │1  │3  │9  │16 │26 │41 │57 │75 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 340 м,│ 30  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│лекс морско-│глубина у прича-│     │     │16-28 │     │2  │6  │14 │23 │36 │51 │67 │84 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│го    порта,│ла 15 м,  откры-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │тые  склады пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованный для│щадью        120│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перевалки   │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│навалочных  │борот до 3  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов-руды │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                   Перегрузочные комплексы морских портов специализированные                                          │
│                                                                                                                      │
│5.  Перегру-│Длина причально-│     │     │10    │     │2  │11 │21 │32 │43 │55 │72 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 175 м,│ 30  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│лекс морско-│глубина у прича-│     │     │19-28 │     │3  │14 │27 │41 │55 │71 │81 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│го    порта,│ла 11,5 м,  кры-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │тые  склады пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованный для│щадью 8  тыс.м2,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│переработки │грузооборот 0,16│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│генеральных │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов  ско-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ропортящихся│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(бананы,    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│цитрусовые, │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│овощи, фрук-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ты)         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Перегру-│Длина причально-│     │     │10    │     │3  │7  │12 │17 │25 │33 │43 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 335 м,│ 36  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│лекс для пе-│глубина у прича-│     │     │25-34 │     │4  │9  │16 │23 │34 │45 │59 │72 │82 │90 │96 │100│   │   │   │   │
│реработки   │ла 13 м,  откры-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов     в│тые склады  пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крупнотон-  │щадью        114│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нажных  кон-│тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тейнерах,  а│борот  0,9  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│также    для│т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема и об-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работки  су-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дов     типа│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Ро-Ро       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.  Перегру-│Пирс длиной при-│     │     │25    │     │1  │3  │7  │12 │19 │26 │36 │50 │63 │75 │82 │88 │93 │98 │100│   │
│зочный комп-│чального  фронта│ 45  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│лекс морско-│2х400 м, глубина│     │     │19-43 │     │1  │4  │11 │20 │30 │41 │53 │67 │76 │84 │90 │94 │97 │99 │100│   │
│го    порта,│у  причала  16,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │м,      открытые│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │85 │85 │85 │100│   │
│рованный для│склады  площадью│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │
│перевалки   │200 тыс.м2, гру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │92 │92 │92 │100│   │
│навалочных  │зооборот 10 млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов-угля │т/год           │     │     │      │     │1  │3  │7  │12 │19 │26 │36 │50 │63 │75 │82 │3  │8  │13 │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │
│            │                │     │     │      │     │1  │4  │11 │20 │30 │41 │53 │67 │76 │84 │90 │2  │5  │7  │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│ 36  │     │16    │     │1  │3  │8  │14 │22 │30 │42 │58 │73 │87 │96 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  с пир-│ ────│ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │сом длиной 1х400│ 1-36│     │19-34 │     │2  │6  │13 │22 │33 │45 │58 │72 │82 │90 │97 │100│   │   │   │   │
│            │м,   глубина   у│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причала 16,5  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │грузооборот    5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│ 15  │     │10    │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │3  │20 │53 │86 │100│   │
│            │комплекс с  пир-│ ────│ -   │───── │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│   │
│            │сом длиной 1х400│31-45│     │34-43 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │8  │25 │62 │88 │100│   │
│            │м,   глубина   у│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причала  16,5 м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │грузооборот    5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Перегру-│Пирс длиной при-│     │     │12    │     │1  │5  │8  │12 │17 │21 │27 │35 │52 │69 │83 │96 │98 │100│   │   │
│зочный комп-│чального  фронта│ 42  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│лекс, специ-│2х210 м, глубина│     │     │25-36 │     │2  │7  │13 │19 │26 │33 │41 │53 │65 │78 │87 │95 │98 │100│   │   │
│ализирован- │у  причала  10,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный для при-│м,    переходные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │60 │60 │60 │60 │100│   │   │
│ема      су-│мосты двухъярус-│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │
│дов-паромов │ные,     площадь│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │64 │100│   │   │
│            │открытых складс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ких площадей  36│     │     │      │     │1  │5  │8  │12 │17 │21 │27 │35 │52 │9  │23 │36 │38 │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │
│            │борот   5   млн.│     │     │      │     │2  │7  │13 │19 │26 │33 │41 │53 │65 │14 │23 │31 │34 │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│ 30  │     │6     │     │1  │8  │14 │21 │28 │36 │41 │51 │78 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,  длина│ ────│ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │причального     │ 1-30│     │25-30 │     │2  │10 │20 │30 │40 │51 │58 │72 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │фронта  1х210 м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубина у прича-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ла   10,5  м,  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │блоком   служеб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-бытовых поме-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щений, грузообо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рот   2,5   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│24   │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │5  │10 │13 │22 │57 │90 │96 │100│   │   │
│            │комплекс,  длина│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │причального     │19-42│     │31-36 │     │   │   │   │   │   │   │9  │17 │22 │37 │63 │85 │94 │100│   │   │
│            │фронта  1х210 м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубина у прича-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ла 10,5 м;  база│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │технического    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │обслуживания   с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │районными   мас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │терскими (строи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельный    объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │16,8  тыс.м3)  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │служебно-вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательными  при-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чалами    длиной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │330 м, глубина у│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причала 10,5  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │суммарный грузо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оборот  5   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Перегру-│Лихтеровозное   │     │     │3     │     │3  │9  │16 │26 │35 │45 │54 │64 │74 │85 │92 │98 │100│   │   │   │
│зочный комп-│причальное  уст-│ 39  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│лекс, специ-│ройство (палы) с│     │     │37-39 │     │4  │10 │17 │27 │36 │46 │55 │65 │75 │86 │93 │98 │100│   │   │   │
│ализирован- │глубиной у  при-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный для при-│чала 13 м, нако-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ема  и обра-│пительно-отстой-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки    су-│ный     бассейн,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дов-лихтеро-│формировочный   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│возов       │рейд и вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельные  причалы│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с  глубиной  4,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м, грузовые кры-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тые  склады пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадью 1500 м2   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Перегру-│Длина причально-│     │     │15    │     │2  │7  │14 │21 │29 │38 │48 │60 │72 │83 │92 │100│   │   │   │   │
│зочный комп-│го фронта 283 м,│ 36  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│лекс, специ-│глубина у прича-│     │     │21-35 │     │3  │9  │17 │26 │36 │46 │57 │68 │78 │88 │95 │100│   │   │   │   │
│ализирован- │ла 14 м, вмести-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный для  пе-│мость     крытых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│регрузки хи-│складов     14,2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мических на-│тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│валочных    │борот  13   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов-фос- │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│форитов     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│             Грузовые работы морских портов с 2-3 перегрузочными комплексами                                          │
│                                                                                                                      │
│11. Портовый│Длина причально-│     │     │16    │     │2  │7  │13 │21 │38 │56 │74 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│грузовой ра-│го фронта 380 м,│ 30  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│йон  с двумя│глубина у прича-│     │     │13-28 │     │2  │9  │16 │26 │41 │57 │74 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│технологи-  │ла 11,5 м,  зак-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческими  пе-│рытые     склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │54 │54 │54 │100│   │   │   │   │   │   │
│регрузочными│площадью      12│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│комплексами │тыс.м2, открытые│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │49 │49 │49 │100│   │   │   │   │   │   │
│для  перера-│склады  площадью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки  гене-│20 тыс.м2,  гру-│     │     │      │     │2  │7  │13 │21 │38 │56 │20 │32 │41 │   │   │   │   │   │   │   │
│ральных гру-│зооборот     0,6│     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │   │   │
│зов открыто-│млн. т/год      │     │     │      │     │2  │9  │16 │26 │41 │57 │25 │37 │46 │   │   │   │   │   │   │   │
│го и крытого│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения    │В том числе:    │ 21  │     │8     │     │2  │10 │20 │34 │61 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│─────│ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,  длина│ 1-21│     │13-20 │     │3  │15 │28 │48 │71 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причального     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │фронта   190  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │открытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот  0,35 млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│ 21  │     │7     │     │   │   │   │2  │7  │23 │42 │69 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,  длина│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │причального     │10-30│     │22-28 │     │   │   │   │3  │7  │24 │45 │69 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │фронта   190  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │закрытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот  0,25 млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Портовый│Длина причально-│     │     │23    │     │1  │4  │8  │14 │25 │37 │51 │63 │75 │85 │93 │99 │100│   │   │   │
│грузовой ра-│го фронта 570 м,│ 39  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│йон  с тремя│глубина у прича-│     │     │13-35 │     │1  │5  │9  │17 │26 │37 │49 │61 │73 │83 │92 │98 │100│   │   │   │
│технологи-  │ла 11,5 м,  зак-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческими  пе-│рытые     склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │37 │37 │37 │68 │68 │68 │100│   │   │   │
│регрузочными│площадью      12│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│комплексами │тыс.м2, открытые│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │32 │32 │32 │65 │65 │65 │100│   │   │   │
│для  перера-│склады  площадью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки  гене-│35 тыс.м2,  гру-│     │     │      │     │1  │4  │8  │14 │25 │37 │14 │26 │38 │17 │25 │31 │   │   │   │   │
│ральных гру-│зооборот     0,9│     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │   │
│зов  крытого│млн. т/год      │     │     │      │     │1  │5  │9  │17 │26 │37 │17 │29 │41 │18 │27 │33 │   │   │   │   │
│и  открытого│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хранения    │В том числе:    │ 21  │     │8     │     │2  │10 │20 │34 │61 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│─────│ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,  длина│ 1-21│     │13-20 │     │3  │15 │28 │48 │71 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причального     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │фронта  190   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │открытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот 0,35  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│ 21  │     │7     │     │   │   │   │4  │10 │26 │43 │69 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,  длина│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │причального     │10-30│     │21-27 │     │   │   │   │4  │11 │29 │48 │71 │81 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │фронта  190   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │закрытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот 0,25  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й     пусковой│ 21  │     │8     │     │   │   │   │   │   │   │6  │17 │33 │54 │77 │95 │100│   │   │   │
│            │комплекс,  длина│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │причального     │19-39│     │28-35 │     │   │   │   │   │   │   │7  │20 │36 │56 │78 │95 │100│   │   │   │
│            │фронта  190   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │открытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      15│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот  0,3  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Портовый│Длина причально-│     │     │21    │     │2  │4  │7  │10 │14 │19 │24 │30 │41 │52 │64 │75 │85 │93 │99 │100│
│грузовой ра-│го фронта 635 м,│ 48  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│йон  с двумя│глубина у прича-│     │     │25-45 │     │3  │6  │10 │14 │20 │26 │33 │41 │51 │61 │71 │81 │89 │94 │98 │100│
│технологи-  │ла 13 м,  откры-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческими  пе-│тые  склады пло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │54 │54 │54 │54 │100│
│регрузочными│щадью        165│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│
│комплексами │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │56 │56 │56 │56 │100│
│для  перера-│борот  1,6  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки грузов│т/год           │     │     │      │     │2  │4  │7  │10 │14 │19 │24 │30 │41 │52 │64 │21 │31 │39 │45 │   │
│в крупнотон-│                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │
│нажных  кон-│                │     │     │      │     │3  │6  │10 │14 │20 │26 │33 │41 │51 │61 │71 │25 │33 │38 │42 │   │
│тейнеpax,  а│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тейнеpax,  а│В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│также приема│1-й     пусковой│36   │     │10    │     │3  │8  │14 │20 │28 │36 │45 │54 │70 │85 │97 │100│   │   │   │   │
│и  обработки│комплекс,  длина│─────│ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│судов   типа│причального     │1-36 │     │25-34 │     │5  │11 │19 │27 │38 │49 │62 │75 │87 │95 │99 │100│   │   │   │   │
│Ро-Ро       │фронта   335  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │открытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью     100│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот  0,7  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│ 30  │     │11    │     │   │   │   │   │   │   │1  │3  │8  │15 │26 │46 │67 │84 │98 │100│
│            │комплекс,  длина│─────│ -   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │причального     │19-48│     │35-45 │     │   │   │   │   │   │   │1  │4  │11 │21 │36 │57 │75 │89 │97 │100│
│            │фронта   300  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │открытые  склады│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью      65│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,  грузоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борот  0,9  млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/год           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                 Отдельные сооружения                                                                 │
│                                                                                                                      │
│14.    Склад│Одноэтажный,    │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│генеральных │площадь 7,5 тыс.│ 10  │ 1   │────  │  К  │24 │63 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузов      │м2,   объем   80│     │     │7-9   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Многоэтажный,   │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадь     17,5│ 20  │ 2   │───── │  К  │13 │32 │51 │68 │85 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2,    объем│     │     │13-18 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │180 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.    Склад│Здание одноэтаж-│     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│наполнения  │ное,  площадь  9│ 13  │ 1   │────  │  К  │22 │49 │86 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│контейнеров │тыс.м2,    объем│     │     │9-12  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16.    Цент-│В составе: блока│     │     │16    │     │3  │9  │16 │24 │33 │43 │53 │65 │77 │88 │96 │100│   │   │   │   │
│ральная  ре-│цехов (объем 100│ 36  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│монтно-меха-│тыс.м3); блока  │     │     │19-34 │     │4  │13 │23 │34 │45 │56 │66 │76 │83 │90 │96 │100│   │   │   │   │
│ническая    │технических зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мастерская  │ний (производ-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ЦРММ)      │ственная мощ-   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность 1 млн.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │руб/год)        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Районная│Здание одноэтаж-│     │     │4     │     │15 │40 │61 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ремонтно-ме-│ное  в комплексе│ 15  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ханическая  │со служебно-бы- │     │     │10-13 │     │16 │45 │68 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мастерская  │товым  корпусом,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(РРММ)      │общий  объем  60│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.    Гараж│На 30   электро-│     │     │3     │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│погрузчиков │погрузчиков     │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-6   │     │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Зарядная│Здание одно-дву-│     │     │3     │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция     │хэтажное,   пло-│ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щадь  1  тыс.м2,│     │     │4-6   │     │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем 10 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.  Бытовые│Блок     служеб-│     │     │-     │     │23 │54 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│помещения   │но-бытовых поме-│ 12  │ 1   │      │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щений   на   300│     │     │      │     │27 │60 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чел.            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Портовая│На 10    каналов│     │     │4     │     │19 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│радиостанция│связи           │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-7   │     │24 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 20    каналов│     │     │9     │     │8  │40 │70 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │связи           │ 14  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-13  │     │14 │43 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Радиолокационная│     │     │9     │     │8  │40 │70 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станция         │ 14  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-13  │     │14 │43 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22.     При-│Протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чал-набереж-│175 м, глубина у│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная         │причала  9,75 м:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  гравитацион-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  ная:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из  массиво-│ 15  │ 1   │-     │  К  │15 │30 │56 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    вой кладки  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из   сборных│ 14  │ 1   │-     │  К  │10 │33 │73 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    железобетон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    ных  элемен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    тов  уголко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    вого типа   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  больверк:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из  металли-│ 8   │ 1   │-     │  К  │24 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    ческого     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    шпунта      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из железобе-│ 11  │ 1   │-     │  К  │16 │51 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    тонного     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    шпунта      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из железобе-│ 11  │ 1   │-     │  К  │4  │40 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    тонных   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    лонн-оболо- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    чек  диамет-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    ром 1,6 м   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Эстакада      из│ 14  │ 1   │-     │  К  │8  │24 │52 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сборных  железо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бетонных элемен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов на призмати-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ческих сваях.   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │200 м, глубина у│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причала 11,5 м: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ гравитационная:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из  массиво-│ 17  │ 1   │-     │  К  │12 │25 │48 │75 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    вой кладки  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из   сборных│ 16  │ 1   │-     │  К  │10 │37 │67 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    железобетон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    ных  элемен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    тов  уголко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    вого типа   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  больверк:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из  металли-│ 10  │ 1   │-     │  К  │20 │61 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    ческого     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    шпунта      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из железобе-│ 13  │ 1   │-     │  К  │28 │56 │82 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    тонного     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    шпунта      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    из железобе-│ 14  │ 1   │-     │  К  │3  │35 │75 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    тонных   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    лонн-оболо- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    чек  диамет-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │    ром 1,6 м   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Эстакады      из│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сборных  железо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бетонных элемен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   на  призмати-│ 14  │ 1   │-     │  К  │10 │24 │48 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   ческих сваях │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   на     колон-│ 14  │ 1   │-     │  К  │17 │42 │74 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   нах-оболочках│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   диаметром 1,6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   м            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │200 м, глубина у│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │причала, м:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  13,   больверк│ 14  │ 1   │-     │  К  │12 │38 │64 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  из металличес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  кого шпунта   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  15, гравитаци-│ 18  │ 1   │-     │  К  │16 │34 │53 │77 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  онная из  мас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  сивовой кладки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  (массивы    до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300 т)        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23. Пирс    │Глубоководный   │     │     │      │     │3  │8  │19 │30 │42 │54 │65 │76 │87 │96 │99 │100│   │   │   │   │
│грузовой    │узкий  пирс   на│ 36  │ 3   │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │свайном  основа-│     │     │      │     │3  │8  │19 │32 │44 │57 │69 │80 │91 │98 │99 │100│   │   │   │   │
│            │нии    мостового│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │типа для  танке-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ров    дедвейтом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │150-300   тыс.т.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Длина  1500   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубина 26 м    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
4. Автомобильный транспорт
┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                            │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1.  Автоном-│С открытой  сто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ное   автот-│янкой  и вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ранспортное │гательными  зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятие │ниями и сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с     полным│ниями.     Число│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│объемом  ра-│грузовых автомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бот  по тех-│билей:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ническому   │                │     │     │3     │     │16 │32 │48 │74 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│обслуживанию│  100           │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│и   текущему│                │     │     │13-15 │     │19 │38 │56 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│ремонту под-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вижного сос-│                │     │     │5     │     │13 │31 │48 │75 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │
│тава        │  200           │ 19  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-18 │     │16 │37 │58 │79 │89 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │13 │31 │48 │65 │78 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 20  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-19 │     │16 │32 │49 │64 │77 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  400           │     │     │6     │     │11 │28 │43 │58 │65 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│            │                │ 23  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │17-22 │     │12 │31 │48 │65 │73 │82 │91 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С закрытой  сто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │янкой и  вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гательными  зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями и сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями, число ав-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тобусов:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │10 │24 │42 │60 │72 │84 │92 │100│   │   │   │   │
│            │  100           │ 24  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-23 │     │12 │29 │47 │64 │73 │82 │91 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │9  │18 │31 │45 │58 │69 │79 │90 │96 │100│   │   │
│            │  200           │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │21-29 │     │11 │21 │30 │40 │52 │65 │77 │90 │95 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │8  │13 │18 │28 │39 │50 │62 │73 │84 │94 │100│   │
│            │  300           │ 33  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │22-32 │     │10 │15 │20 │32 │43 │55 │66 │75 │86 │95 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │4  │9  │13 │18 │28 │39 │50 │62 │73 │84 │94 │100│
│            │  400           │ 36  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │24-35 │     │5  │10 │15 │20 │32 │43 │55 │66 │75 │86 │95 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число   легковых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобилей-так-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │си:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │17 │34 │51 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-14 │     │22 │40 │60 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │13 │31 │48 │65 │78 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 20  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-19 │     │16 │32 │49 │64 │77 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │10 │24 │42 │60 │72 │84 │92 │100│   │   │   │   │
│            │  500           │ 24  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-23 │     │12 │29 │47 │64 │73 │82 │91 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │9  │18 │31 │45 │58 │69 │79 │90 │96 │100│   │   │
│            │  600           │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │21-29 │     │11 │21 │30 │40 │52 │65 │77 │90 │95 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │4  │9  │13 │18 │28 │39 │50 │62 │73 │84 │94 │100│
│            │  1000          │ 36  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │23-34 │     │5  │10 │15 │20 │32 │43 │55 │66 │75 │86 │95 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2*.   Произ-│Число  автомоби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водственный │лей:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус   для│                │     │     │3     │     │19 │39 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│автотранс-  │  100           │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│портного    │                │     │     │10-12 │     │22 │50 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятия │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │5  │16 │30 │46 │66 │85 │100│   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 19  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-19 │     │6  │17 │33 │51 │69 │36 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3*.  Вспомо-│Число  автомоби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гательное   │лей:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│здание   для│                │     │     │2     │     │38 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автотранс-  │  100           │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│портного    │                │     │     │6-7   │     │40 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятия │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │30 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │35 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4*. Открытая│Число  автомоби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стоянка    с│лей:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воздухопо-  │                │     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│догревом для│  100           │ 3   │ 1   │───   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автотранс-  │                │     │     │3     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│портного    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятия │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │41 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  400           │ 5   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5*.   Произ-│Число  автомоби-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водствен-   │лей, обслуживае-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-техничес-│мых в год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кий комбинат│                │     │     │3     │     │5  │16 │31 │47 │68 │85 │100│   │   │   │   │   │
│по централи-│  1500          │ 19  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│зованному   │                │     │     │17-19 │     │6  │18 │34 │52 │70 │86 │100│   │   │   │   │   │
│обслуживанию│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и    ремонту│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│грузовых ав-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│томобилей   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.    Здание│На одну поточную│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для  убороч-│линию:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-моечных  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│работ  ежед-│  для грузовых  │     │     │3     │     │23 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│невного обс-│  автомобилей   │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания   │                │     │     │5-7   │     │50 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Профилак-│                │     │     │4     │     │19 │39 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│торий  ежед-│  для автобусов │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│невного обс-│                │     │     │8-11  │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │41 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  для легковых  │     │     │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  автомобилей   │ 6   │ 1   │4-5   │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емых    грузовых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобилей    в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │час:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │24 │54 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 10  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │30 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │19 │39 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  60            │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │18 │35 │56 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  90            │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-13  │     │20 │43 │65 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емых автобусов в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │час:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │16 │32 │48 │74 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  40            │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-15 │     │19 │38 │56 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │13 │31 │48 │65 │78 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │  80            │ 20  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-19 │     │16 │32 │49 │64 │77 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емых    легковых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобилей    в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │час:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │19 │39 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  80            │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │18 │35 │56 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  120           │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-13  │     │20 │43 │65 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8*.   Профи-│Число обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лакторий    │емых    грузовых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│централизо- │автомобилей    в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванного тех-│год:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нического   │                │     │     │2     │     │16 │32 │56 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│обслуживания│  1200          │ 13  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│грузовых ав-│                │     │     │12-13 │     │19 │38 │68 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│томобилей   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Закрытая│Число   грузовых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стоянка  для│автомобилей:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобиль- │                │     │     │2     │     │41 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  транс-│  30            │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│порта       │                │     │     │4-5   │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │23 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-7   │     │50 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │24 │54 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 10  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-9   │     │30 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │19 │39 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число автобусов:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │23 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  30            │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-7   │     │50 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │24 │54 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 10  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-9   │     │30 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │24 │54 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-10  │     │30 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │19 │39 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  150           │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Число   легковых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобилей:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 4   │ 1   │───   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │41 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-5   │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │23 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  150           │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-7   │     │50 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │24 │54 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 10  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-9   │     │30 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │19 │39 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  350           │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Автовок-│Вместимость,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зал         │чел.:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │18 │35 │52 │70 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-17 │     │17 │35 │52 │70 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │16 │34 │52 │70 │83 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 19  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17-18 │     │18 │35 │52 │70 │83 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │14 │29 │45 │60 │71 │81 │92 │100│   │   │   │   │
│            │  300           │ 23  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │21-22 │     │15 │30 │45 │60 │71 │82 │93 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │12 │24 │38 │50 │62 │75 │85 │92 │100│   │   │   │
│            │  500           │ 27  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │24-26 │     │13 │25 │38 │50 │62 │74 │86 │93 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │10 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │80 │90 │100│   │   │
│            │  800           │ 30  │ 7   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │27-29 │     │11 │21 │31 │41 │51 │61 │71 │81 │91 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.   Пасса-│Вместимость,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жирская     │чел.:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция     │                │     │     │1     │     │41 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25            │ 6   │ 1   │────  │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │30 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 9   │ 1   │────  │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │35 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │20 │45 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  75            │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-11 │     │22 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Грузовая│Переработка гру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автостанция │зов, т/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │16 │32 │48 │74 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-15 │     │19 │38 │56 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │15 │30 │46 │72 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-17 │     │18 │37 │52 │70 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13.      Га-│Число  автомоби-│     │     │4     │     │22 │52 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│раж-стоянка │лей - 220.      │ 11  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│легковых ав-│Здание трехэтаж-│     │     │8-10  │     │28 │58 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│томобилей   │ное,     каркас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│личного     │но-панельное,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пользования │объем       17,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Пункт по│Число обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│периодичес- │емых автомобилей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кому освиде-│в год:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельствова- │                │     │     │4     │     │15 │35 │54 │80 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│нию баллонов│  1500          │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│для  сжатого│                │     │     │14-17 │     │19 │42 │65 │77 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│природного  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газа и испы-│                │     │     │6     │     │11 │28 │43 │58 │65 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│танию   топ-│  3000          │ 24  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ливных  сис-│                │     │     │18-23 │     │12 │31 │48 │55 │73 │82 │91 │100│   │   │   │   │
│тем  автомо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│билей, рабо-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тающих    на│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│этом газе   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
5. Дорожное хозяйство

Общие указания

1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы.

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических зонах (в равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется коэффициент 0,9.

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице.

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Зоны   │Географические границы и краткая характеристика дорожно-       │
│       │климатических зон                                              │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  I    │Севернее линии: Мончегорск-Поной-Несь-Ошкурья-Сухая-Тунгуска,  │
│       │Канск-Госграница и Биробиджан-Де-Кастри.                       │
│       │Включает географические    зоны:     тундры,    лесотундры    и│
│       │северо-восточную   часть  лесной   зоны   с    распространением│
│       │вечномерзлых грунтов                                           │
│       │                                                               │
│ II    │К  югу     от      границы      I      зоны      до      линии:│
│       │Львов-Житомир-Тула-Горький-Ижевск-Кыштым-Томск-Канск           │
│       │Биробиджан-Де-Кастри  - граница с КНР.                         │
│       │Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением    │
│       │грунтов                                                        │
│       │                                                               │
│ III   │К югу  от   границы   II    зоны    до    линии:       Кишинев-│
│       │Кировоград-Белгород-Куйбышев-Магнитогорск-Омск-Бийск-Туран.    │
│       │Включает  лесостепную  географическую   зону  со   значительным│
│       │увлажнением грунтов в отдельные годы                           │
│       │                                                               │
│ IV    │К югу от границы III зоны до пинии:  Джульфа-Степанакерт-      │
│       │Буйнакск-Кизляр-Волгоград   и далее  южнее  на  200  км   линии│
│       │Уральск-Актюбинск-Караганда   и  до  северного  побережья озера│
│       │Балхаш.  Включает степную географическую  зону  с недостаточным│
│       │увлажнением грунтов                                            │
│       │                                                               │
│  V    │Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает │
│       │пустынную и пустынно-степную географические  зоны  с засушливым│
│       │климатом и распространением засоленных грунтов                 │
│    Примечание. Кубань и  западную  часть  Северного  Кавказа   следует│
│относить к  III  дорожно-климатической  зоне;  Черноморское  побережье,│
│предкавказские степи, за исключением Кубани и западной  части Северного│
│Кавказа, следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше│
│1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить │
│к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий.        │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги должна устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству) инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной дороги, производить невозможно, допускается при соответствующем обосновании прибавлять к норме продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на производство работ по перекладке инженерных коммуникаций.

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается проектом организации строительства в случаях:

строительства дороги I категории;

строительства в I дорожно-климатической зоне;

прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс.м3, превышает для дорог:

II категории ......................... 70;

III " ......................... 50;

IV " ......................... 40;

V " ......................... 30;

прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25% общей протяженности дороги;

строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки прилегающей территории;

необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве автомобильных дорог определяется по формуле

Тподг. = К1 х Т1 + К2 х Т2 + К3 х Т3 + Т(н)подг.,

где

Т(н)подг. - нормативная продолжительность подготовительного периода, мес;

К1, К2, К3 - коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые проектом организации строительства;

Т1 - продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес;

Т2 - продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес;

Т3 - продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес.

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, отраженного в таблице:

┌──────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Наименование  │Нормированный  │Объем работ, тыс.руб., в зависимости    │
│работ         │темп работ од- │от числа бригад                         │
│              │ной бригады,   ├─────────────┬──────────┬───────────────┤
│              │тыс. руб/мес   │       1     │     2    │       3       │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│Переустрой-   │   5.1         │  Менее 30   │  30-60   │ Более 60      │
│ство кабельных│               │             │          │               │
│линий электро-│               │             │          │               │
│передач       │               │             │          │               │
│              │               │             │          │               │
│То же, воздуш-│   15          │  Менее 90   │  90-180  │ Более 180     │
│ных линий     │               │             │          │               │
│              │               │             │          │               │
│Переустройство│   12          │  Менее 70   │  70-150  │ Более 150     │
│кабельных ли- │               │             │          │               │
│ний связи     │               │             │          │               │
└──────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────┴───────────────┘
┌──────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Наименование  │Нормированный  │Объем работ, тыс.руб., в зависимости    │
│работ         │темп работ од- │от числа бригад                         │
│              │ной бригады,   ├─────────────┬──────────┬───────────────┤
│              │тыс. руб/мес   │  1 бригада  │ 2 бригада│  3 бригада    │
├──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│Переустрой-   │   9,3         │  Менее 60   │  60-110  │ Более 110     │
│ство газопро- │               │             │          │               │
│водов         │               │             │          │               │
│              │               │             │          │               │
│Переустрой-   │   16,2        │  Менее 90   │  90-180  │ Более 180     │
│ство сетей во-│               │             │          │               │
│допровода и   │               │             │          │               │
│канализации   │               │             │          │               │
│              │               │             │          │               │
│Строительство │   80          │     -       │    -     │    -          │
│прирельсовых  │               │             │          │               │
│(припирсовых) │               │             │          │               │
│баз           │               │             │          │               │
│                                                                       │
│  Примечания: 1. Для  строительства  прирельсовых   (припирсовых)   баз│
│приведен нормированный   темп    работ     комплексным     строительным│
│подразделениям.  Допускается одновременное строительство нескольких баз│
│с указанным темпом.                                                    │
│    2. Продолжительность  строительства   зданий  и  сооружений  взамен│
│сносимых определяется по соответствующим  разделам  настоящего  СНиП  с│
│учетом времени на их проектирование.                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                  Автомобильные дороги                                                                │
│                                                                                                                      │
│1*.  Автомо-│II    категории,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бильные  до-│возводимые     с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роги с  усо-│применением  бе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вершенство- │тоноукладочного │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванными  ка-│комплекта      с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│питальными  │рельсформами или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типами   до-│обычного   комп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рожного пок-│лекта  асфальто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рытия       │бетонного обору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дования,  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность дороги,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 12  │ 1   │-     │  К  │14 │42 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 18  │ 1   │-     │  К  │11 │23 │40 │61 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 24  │ 1   │-     │  К  │7  │17 │33 │49 │62 │69 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  48            │ 36  │ 3   │-     │  К  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │65 │72 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │45 │45 │45 │45 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │20 │27 │32 │44 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  90            │ 48  │ 3   │-     │  К  │3  │5  │9  │14 │19 │23 │32 │42 │47 │51 │60 │70 │75 │79 │89 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │25 │25 │25 │25 │55 │55 │55 │55 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │3  │5  │9  │14 │19 │23 │32 │17 │22 │26 │35 │15 │20 │24 │34 │-  │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200 (двумя по-│ 36  │ 3   │-     │  К  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │65 │72 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│            │  токами)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │45 │45 │45 │45 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │20 │27 │32 │44 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │II    категории,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │возводимые     с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │применением  бе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тоноукладочного │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекта     со│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │скользящими фор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мами  или  высо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │копроизводитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного   комплекта│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │асфальтобетонно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го оборудования,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дороги, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  90            │ 48  │ 3   │-     │  К  │3  │5  │9  │14 │19 │23 │32 │42 │47 │51 │60 │70 │75 │79 │89 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │ - │ - │-  │-  │25 │25 │25 │25 │55 │55 │55 │55 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │3  │5  │9  │14 │19 │23 │32 │17 │22 │26 │35 │15 │20 │24 │34 │-  │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200 (двумя по-│ 36  │ 3   │-     │  К  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │65 │72 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│            │  токами)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │45 │45 │45 │45 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │20 │27 │32 │44 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ II   категории,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │возводимые     с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │применением  бе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тоноукладочного │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекта      с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рельсформами или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │обычного   комп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лекта  асфальто-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бетонного обору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дования,  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность дороги,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 12  │ 1   │-     │  К  │18 │44 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 15  │ 1   │-     │  К  │13 │25 │44 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 21  │ 1   │-     │  К  │9  │17 │23 │38 │57 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  70            │ 36  │ 3   │-     │  К  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │65 │72 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │45 │45 │45 │45 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │20 │27 │32 │44 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 120(двумя пото-│ 36  │ 3   │-     │  К  │4  │7  │13 │20 │27 │33 │51 │65 │72 │77 │89 │100│   │   │   │   │
│            │ ками)          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 45│ 45│ 45│ 45│100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │ 4 │ 7 │ 13│ 20│ 27│ 33│ 51│ 20│ 27│ 32│ 44│ - │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 170 (двумя по- │ 48  │ 3   │-     │  К  │ 3 │ 5 │ 9 │ 14│ 19│ 23│ 32│ 42│ 47│ 51│ 60│ 70│ 75│ 79│ 89│100│
│            │ токами)        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 25│ 25│ 25│ 25│ 55│ 55│ 55│ 55│100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │ 3 │ 5 │ 9 │ 14│ 19│ 23│ 32│ 17│ 22│ 26│ 35│ 15│ 20│ 24│ 34│ - │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2*. Автомо- │III   категории,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бильные до- │протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роги с усо- │дороги, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вершенство- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванными об- │   5            │ 9   │ 1   │-     │  К  │ 27│ 67│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│легченными  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типами пок- │   10           │ 11  │ 1   │-     │  К  │ 18│ 47│ 80│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рытий       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   20           │ 12  │ 1   │-     │  К  │ 15│ 41│ 72│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50 (двумя по- │ 12  │ 1   │-     │  К  │ 18│ 32│ 64│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  токами)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  150 (тремя по-│ 24  │ 3   │-     │  К  │ 9 │ 16│ 33│ 52│ 61│ 68│ 83│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  токами)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │ - │ - │ - │ - │ 45│ 45│ 45│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │ 9 │ 16│ 33│ 52│ 16│ 23│ 38│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25O (тремя по-│ 36  │ 3   │-     │  К  │ 6 │ 11│ 22│ 35│ 41│ 46│ 56│ 68│ 74│ 78│ 89│100│   │   │   │   │
│            │  токами)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │ - │ - │ - │ - │ 25│ 25│ 25│ 25│ 60│ 60│ 60│100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │ 6 │ 11│ 22│ 35│ 16│ 21│ 31│ 43│ 14│ 18│ 29│ - │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3*. Автомо- │ IV   категории,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бильные до- │ протяженность  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роги с усо- │ дороги, км:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вершенство- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванными об- │   5            │ 8   │ 1   │-     │  К  │ 10│ 40│ 10│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│легченными  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и переходны-│   10           │ 10  │ 1   │-     │  К  │ 10│ 35│ 90│ 10│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ми типами   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│покрытий    │   25           │ 12  │ 1   │-     │  К  │ 10│ 35│ 80│ 10│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   50 (двумя по-│ 12  │ 1   │-     │  К  │ 8 │ 30│ 75│ 10│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   токами)      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   100 (двумя   │ 24  │ 2   │-     │  К  │ 10│ 22│ 34│ 48│ 59│ 73│ 86│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │   потоками)    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │ - │ - │ - │ - │ 40│ 40│ 40│100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │ 10│ 22│ 34│ 48│ 19│ 33│ 46│ - │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │V категории,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дороги, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 7   │ 1   │-     │  К  │10 │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 9   │ 1   │-     │  К  │10 │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  25            │ 12  │ 1   │-     │  К  │10 │35 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50 (двумя по- │ 12  │ 1   │-     │  К  │9  │30 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  токами)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100 (двумя    │ 24  │ 2   │-     │  К  │10 │23 │35 │48 │60 │73 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  потоками)     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │40 │40 │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │10 │23 │35 │48 │20 │33 │47 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Сооруже- │Дорожный участок│     │     │8     │     │5  │30 │56 │80 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния обслужи-│с    дорожно-ре-│ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания       │монтным  пунктом│     │     │11-18 │     │6  │33 │60 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(ДЭУ с ДРП)     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Дорожно-ремонт- │     │     │6     │     │8  │32 │61 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ный пункт (ДРП) │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-14  │     │9  │36 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
6. Воздушный транспорт

Общие указания

1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены для четырех зон (табл.1) с количеством расчетных рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5°С и выше, допускающей устройство цементобетонных покрытий обычным способом.

Таблица 1
┌─────────┬──────────────────────┬┬─────────┬───────────────────────────┐
│ Зона    │ Количество расчетных ││ Зона    │ Количество расчетных      │
│         │ рабочих дней в году  ││         │ рабочих дней в году       │
├─────────┼──────────────────────┼┼─────────┼───────────────────────────┤
│  1      │       До 100         ││   3     │        До 150             │
│         │                      ││         │                           │
│  2      │       "  125         ││   4     │       Более 150           │
└─────────┴──────────────────────┴┴─────────┴───────────────────────────┘
Зоны следует определять по табл.2

Таблица 2
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Зона  │                   Республики, края и области                 │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   2    │Союзные  и  автономные  республики:   Латвийская,   Литовская,│
│        │Эстонская, Башкирская,   Марийская,   Мордовская,   Татарская,│
│        │Чувашская, Удмуртская                                         │
│        │                                                              │
│        │Приморский край                                               │
│        │Области: Брянская,          Витебская,           Владимирская,│
│        │Восточно-Казахстанская, Горьковская,  Гродненская, Ивановская,│
│        │Калининградская,  Калининская,   Калужская,    Карагандинская,│
│        │Кировская,  Кокчетавская,  Костромская,  Курганская,  Курская,│
│        │Кустанайская, Куйбышевская,  Ленинградская, Липецкая, Минская,│
│        │Могилевская,   Московская,     Новгородская,        Орловская,│
│        │Оренбургская, Павлодарская,  Пензенская, Псковская, Рязанская,│
│        │Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская,│
│        │Тульская,     Ульяновская,      Челябинская,   Целиноградская,│
│        │Ярославская                                                   │
│        │                                                              │
│    3   │Автономные республики:     Кабардино-Балкарская,    Калмыцкая,│
│        │Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская                           │
│        │                                                              │
│        │Ставропольский край                                           │
│        │Области: Актюбинская,       Алма-Атинская,       Астраханская,│
│        │Белгородская,  Брестская, Винницкая, Волгоградская, Волынская,│
│        │Воронежская,   Ворошиловградская,  Гомельская,   Джамбульская,│
│        │Днепропетровская,  Донецкая,  Житомирская,  Ивано-Франковская,│
│        │Закарпатская,     Запорожская,     Киевская,   Кировоградская,│
│        │Кзыл-Ординская,  Львовская,  Нарынская, Полтавская, Ровенская,│
│        │Ростовская,  Саратовская,  Сумская, Тернопольская,  Уральская,│
│        │Харьковская,      Хмельницкая,     Черкасская,   Черниговская,│
│        │Черновицкая                                                   │
│                                                                       │
│   Примечание. Республики, края  и  области,   расположенные   севернее│
│перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне.    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл.3).

Таблица 3
┌──────────────────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│Сооружения            │Класс     │Зона расположения│Месяц начала строи-│
│                      │аэродрома │                 │тельных работ      │
├──────────────────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Взлетно-посадочная пo-│А, Б, В   │    1, 2, 3, 4   │       1           │
│лоса (ВПП)            │Г         │    1            │       9           │
│                      │          │    2            │       8           │
│                      │          │    3            │       7           │
│                      │          │    4            │       6           │
│                      │Д         │    1            │      11           │
│                      │          │    2            │      10           │
│                      │          │    3            │       9           │
│                      │          │    4            │       8           │
│                      │          │                 │                   │
│                      │          │                 │                   │
│Аэродромные покрытия  │          │                 │                   │
│площадью, тыс.м2      │          │                 │                   │
│50:                   │          │                 │                   │
│                      │          │                 │                   │
│   в один слой        │          │    1, 2, 3, 4   │       1           │
│   в два слоя         │          │    1, 2, 3, 4   │       1           │
│100:                  │          │                 │                   │
│   в один слой        │          │    1, 2         │      10           │
│                      │          │    3, 4         │      11           │
│   в два слоя         │          │    1, 2, 3, 4   │       7           │
│150:                  │          │                 │                   │
│   в один слой        │          │    1, 2         │       5           │
│                      │          │    3            │       8           │
│                      │          │    4            │      10           │
│   в два слоя         │          │    1            │       7           │
│                      │          │    2            │       6           │
│                      │          │    3            │       5           │
│                      │          │    4            │       4           │
│250:                  │          │                 │                   │
│   в один слой        │          │    1            │       8           │
│                      │          │    2, 3         │       7           │
│                      │          │    4            │       6           │
│                      │          │                 │                   │
│   в два слоя         │          │    1            │       6           │
│                      │          │    2, 3         │       5           │
│                      │          │    4            │       4           │
└──────────────────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────────┘
4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:

1500 тыс.м3 для аэродромов класса А

1200 " " " Б

600 " " " В

5. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин к нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б продолжительность строительства ВПП следует определять с применением коэффициентов:

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления воздушным движением "Трасса" определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства междугородных линий связи определяется проектом организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД "Старт" и "Трасса" установлены без учета технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам, │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                        │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                           │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                           │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                           │
│            │                │     │ле          │     │                                           │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                           │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                           │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                           │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                           │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                           │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1*. Взлетно-│Асфальтобетонные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│посадочная  │покрытия  площа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полоса    на│дью  до  50 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аэродроме   │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│класса Д    │  1-й           │ 11  │ 2   │-     │  К  │2  │13 │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 11  │ 2   │-     │  К  │5  │16 │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 11  │ 2   │-     │  К  │1  │7  │20 │80 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 11  │ 2   │-     │  К  │1  │15 │38 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.  Взлетно-│Цементо-бетонные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│посадочная  │покрытия  площа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полоса    на│дью  до  70 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аэродроме   │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│класса Г    │  1-й           │ 13  │ 2   │-     │  К  │1  │7  │15 │52 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 13  │ 2   │-     │  К  │1  │11 │19 │71 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 13  │ 2   │-     │  К  │6  │16 │24 │84 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 13  │ 2   │-     │  К  │1  │9  │19 │46 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.  Взлетно-│Цементо-бетонные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│посадочная  │покрытия  площа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полоса    на│дью  до 100 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аэродроме   │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│класса В    │  1-й           │ 19  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │16 │20 │22 │86 │100│   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 18  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │16 │20 │22 │100│   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 18  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │16 │20 │23 │100│   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 17  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │16 │20 │52 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.  Взлетно-│Цементо-бетонные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│посадочная  │покрытия  площа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полоса    на│дью  до 150 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аэродроме   │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│класса Б    │  1-й           │ 21  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │14 │17 │19 │56 │100│   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 20  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │14 │18 │19 │64 │100│   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 19  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │14 │18 │19 │77 │100│   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 19  │ 3   │-     │  К  │1  │8  │14 │18 │38 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Взлетно-│Цементо-бетонные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│посадочная  │покрытия  площа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полоса    на│дью  до 250 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│аэродроме   │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│класса А    │  1-й           │ 32  │ 3   │-     │  К  │1  │7  │12 │14 │15 │38 │71 │71 │71 │91 │100│
│            │  2-й           │ 32  │ 3   │-     │  К  │1  │7  │12 │14 │15 │43 │80 │83 │83 │91 │100│
│            │  3-й           │ 22  │ 3   │-     │  К  │1  │7  │12 │15 │16 │52 │86 │100│   │   │   │
│            │  4-й           │ 22  │ 3   │-     │  К  │1  │7  │12 │15 │26 │60 │93 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Аэродром-│Площадь 50 тыс. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные покрытия│м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│в один слой │  1-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │10 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│бетона      │  2-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │10 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │7  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │7  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь 100 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1-й           │ 12  │ 2   │-     │  К  │4  │12 │21 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 12  │ 2   │-     │  К  │4  │12 │21 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 12  │ 2   │-     │  К  │2  │10 │19 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 12  │ 2   │-     │  К  │2  │10 │19 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь 150 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1-й           │ 17  │ 2   │-     │  К  │1  │6  │12 │15 │51 │100│   │   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 16  │ 2   │-     │  К  │1  │7  │13 │17 │63 │100│   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 15  │ 2   │-     │  К  │1  │7  │13 │29 │84 │100│   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 14  │ 2   │-     │  К  │3  │9  │17 │70 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь 250 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1-й           │ 25  │ 2   │-     │  К  │1  │6  │12 │38 │77 │78 │78 │91 │100│   │   │
│            │  2-й           │ 16  │ 2   │-     │  К  │4  │10 │15 │50 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 16  │ 2   │-     │  К  │4  │10 │15 │58 │99 │100│   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 16  │ 2   │-     │  К  │1  │6  │12 │30 │72 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Аэродром-│Площадь  50 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные покрытия│м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│в два слоя  │  1-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │7  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│бетона      │  2-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │7  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │7  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 9   │ 2   │-     │  К  │3  │7  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь 100 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1-й           │ 15  │ 2   │-     │  К  │4  │9  │14 │47 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  2-й           │ 15  │ 2   │-     │  К  │4  │9  │14 │50 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 14  │ 2   │-     │  К  │4  │10 │15 │69 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 14  │ 2   │-     │  К  │4  │10 │15 │59 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь 150 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1-й           │ 24  │ 2   │-     │  К  │2  │6  │10 │40 │81 │83 │83 │100│   │   │   │
│            │  2-й           │ 17  │ 2   │-     │  К  │1  │5  │9  │13 │50 │96 │100│   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 17  │ 2   │-     │  К  │1  │7  │11 │14 │60 │100│   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 17  │ 2   │-     │  К  │3  │8  │13 │29 │75 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь 250 тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м2, в зонах:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1-й           │ 27  │ 2   │-     │  К  │1  │4  │7  │10 │34 │65 │66 │66 │81 │100│   │
│            │  2-й           │ 18  │ 2   │-     │  К  │1  │6  │9  │12 │47 │93 │100│   │   │   │   │
│            │  3-й           │ 17  │ 2   │-     │  К  │1  │6  │9  │12 │59 │100│   │   │   │   │   │
│            │  4-й           │ 17  │ 2   │-     │  К  │2  │7  │11 │28 │75 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.   Команд-│Разряд:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-диспет-  │                │     │     │14    │     │7  │16 │22 │30 │40 │63 │84 │100│   │   │   │
│черский     │  IV            │ 24  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│пункт (КДП) │                │     │     │11-24 │     │18 │39 │53 │69 │80 │89 │95 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │6  │14 │19 │25 │33 │51 │73 │95 │100│   │   │
│            │  III           │ 25  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │12-25 │     │17 │39 │54 │68 │82 │89 │95 │99 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16    │     │4  │12 │16 │21 │27 │33 │51 │71 │90 │100│   │
│            │  II            │ 29  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │14-29 │     │12 │35 │45 │58 │70 │83 │88 │93 │98 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Аэродром-│Пристройка к су-│     │     │ 4    │     │7  │14 │30 │51 │70 │81 │93 │97 │100│   │   │
│ная  автома-│ществующему зда-│ 26  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│тизированная│нию КДП,  соору-│     │     │19-22 │     │4  │13 │33 │56 │77 │89 │95 │98 │100│   │   │
│система  уп-│жения    участка│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равления    │обзорного радио-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воздушным   │локатора  аэрод-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│движением   │ромного  (ОРЛ-А)│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(АС     УВД)│"Иртыш",   уста-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│"Старт"     │новка технологи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ческого и друго-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го оборудования │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.  Автома-│Объекты районно-│     │     │ 4    │     │5  │15 │29 │43 │56 │65 │91 │94 │98 │100│   │
│тизированная│го  центра  (РЦ)│ 30  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│система  уп-│УВД:  пристройка│     │     │19-22 │     │3  │21 │41 │61 │78 │89 │93 │96 │99 │100│   │
│равления    │к  существующему│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воздушным   │зданию КДП; соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│движением   │ружения участков│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(АС     УВД)│выделенного  ра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│"Трасса"    │диоцентра       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(ВПРЦ), передаю-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щего радиоцентра│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(ПРЦ), автомати-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ческих  радиопе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ленгаторов;  ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тановка техноло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гического и дру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гого  оборудова-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния; линия связи│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  управления от│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │радиолокатора до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КДП; линия связи│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │аэропорт-город  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.  Автома-│                │     │     │ 4    │     │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тизированный│    -           │ 5   │ -   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приводной   │                │     │     │2-5   │     │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│радиомаркер-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный пункт   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Радиома-│Категория II    │     │     │ 5    │     │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ячная систе-│                │ 6   │ -   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ма   инстру-│                │     │     │2-6   │     │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ментального │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│захода само-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│летов на по-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│садку       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(РМС-2)     │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Радиоло-│Обзорный трасто-│     │     │ 3    │     │23 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│катор       │вый             │ 7   │ -   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-7   │     │63 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Обзорный  аэрод-│     │     │ 6    │     │16 │54 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ромный          │ 10  │ -   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-10  │     │32 │81 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Посадочный      │     │     │ 4    │     │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │ 5   │ -   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Метеолокатор    │     │     │ 3    │     │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │ 4   │ -   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-4   │     │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.   Свето-│С огнями   малой│     │     │ 3    │     │23 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сигнальное  │интенсивности   │ 5   │ -   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оборудование│(ОМИ)           │     │     │3-5   │     │31 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С огнями высокой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │интенсивности   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(ОВИ):          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │I категории     │     │     │ 6    │     │35 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(ОВИ-1)         │ 9   │ -   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-9   │     │43 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │II категории    │     │     │14    │     │17 │40 │63 │82 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │(ОВИ-2)         │ 16  │ -   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-15  │     │18 │39 │62 │81 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Передаю-│Разряд III      │ 9   │ -   │6     │     │14 │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│щий   радио-│                │     │     │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│центр (ПРЦ) │                │     │     │4-9   │     │57 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Аэровок-│Здание каркасное│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зал         │из сборных желе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зобетонных конс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │трукций  с   па-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельными  и кир-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пичными стенами.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Пропускная  спо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │собность  пасса-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жиров в час (об-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щая     площадь,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2):        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │15 │35 │42 │65 │88 │100│   │   │   │   │   │
│            │  200 (2,6)     │ 16  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-16 │     │18 │41 │58 │75 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │7  │19 │34 │48 │62 │83 │100│   │   │   │   │
│            │  400 (5,3)     │ 21  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-21 │     │8  │22 │40 │55 │71 │88 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16    │     │2  │14 │25 │33 │42 │53 │65 │82 │100│   │   │
│            │  800 (9,8)     │ 27  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │12-27 │     │3  │18 │31 │41 │51 │65 │78 │89 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17    │     │2  │13 │24 │30 │36 │45 │54 │61 │75 │95 │100│
│            │  1000 (12,2)   │ 31  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │15-31 │     │3  │17 │30 │37 │45 │56 │66 │72 │81 │96 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17.    Ангар│Здание  большеп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│для   техни-│ролетное  с пок-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого обс-│рытием из сталь-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│луживания   │ных   ферм   или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│воздушных   │арок по стальным│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│судов       │колоннам.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадь, тыс.м2:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │9  │33 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5 (на  4 само-│ 12  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  лета III груп-│     │     │7-12  │     │11 │39 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  пы)           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │4  │20 │28 │53 │80 │94 │100│   │   │   │   │
│            │  10 (на 3 само-│ 20  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │  лета II  груп-│     │     │7-20  │     │6  │32 │46 │65 │84 │86 │100│   │   │   │   │
│            │  пы)           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17    │     │3  │16 │26 │37 │63 │79 │90 │99 │100│   │   │
│            │  15 (на 4 само-│ 25  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │  лета I группы)│     │     │9-25  │     │5  │23 │37 │45 │62 │80 │92 │99 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.   Произ-│Здание каркасное│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водственное │из сборных желе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│здание авиа-│зобетонных конс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ционно-тех- │трукций   с  па-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нической ба-│нельными и  кир-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зы (АТБ)    │пичными стенами.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Общая   площадь,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │8  │21 │34 │87 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 13  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-13  │     │20 │52 │76 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │10 │24 │33 │52 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 15  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-15  │     │21 │47 │63 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │8  │28 │38 │49 │62 │100│   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 18  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-18 │     │14 │46 │63 │79 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │5  │17 │26 │34 │44 │54 │100│   │   │   │   │
│            │  10            │ 21  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-21 │     │9  │30 │47 │61 │75 │88 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Расход-│В       составе:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный    склад│стальных  резер-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│горюче-сма- │вуаров, насосной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зочных мате-│станции,  прием-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│риалов (ГСМ)│но-раздаточных  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пунктов,  произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водственного    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания, железно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дорожной сливной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │эстакады и  объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ектов подсобного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производственно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го и обслуживаю-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щего назначения.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │6  │24 │53 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  3             │ 14  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-13  │     │4  │28 │60 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │6  │24 │54 │84 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-15  │     │4  │28 │59 │84 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │5  │21 │47 │75 │93 │100│   │   │   │   │   │
│            │  9             │ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-17  │     │2  │23 │52 │75 │93 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │5  │19 │42 │67 │85 │98 │100│   │   │   │   │
│            │  13            │ 20  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-18  │     │2  │21 │45 │69 │87 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.  Система│Производитель-  │     │     │12    │     │9  │32 │52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │
│централизо- │ность 400-600 м3│ 14  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│ванной  зап-│топлива/ч       │     │     │3-14  │     │13 │39 │65 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│равки  само-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│летов  авиа-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│топливом    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ЦЗС)       │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21*. Аварий-│Число боксов 5  │     │     │4     │     │13 │39 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│но-спаса-   │                │ 12  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│тельная     │                │     │     │9-12  │     │15 │44 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│станция  ос-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│новная аэро-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│порта    III│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│класса      │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
7. Магистральный трубопроводный транспорт

Общие указания*

1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым комплексам и определяется по наибольшей норме для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная продолжительность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,9.

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20 град. и чередующимися хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом организации строительства в пределах до 1,3.

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части магистральных трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; к внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления.

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий технологической связи определяется по нормам раздела "Строительство предприятий связи". Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов.

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I - II групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями п.6.3 СНиП 2.05.06-85.

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл.1.

Таблица 1
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Диаметр подводного трубопровода, мм       │     Коэффициент           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│            820 и менее                    │         0,75              │
│            1020                           │         1,00              │
│            1220                           │         1,25              │
│            1420                           │         1,55              │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл.2.

Таблица 2
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Средняя скорость течения, м/с             │     Коэффициент           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│            0,7 и менее                    │         1,00              │
│            0,71-0,8                       │         1,10              │
│            0,81-0,9                       │         1,15              │
│            Св. 0,9                        │         1,20              │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл.3.

Таблица 3
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Группа разрабатываемых грунтов            │     Коэффициент           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│            I-II                           │          1,0              │
│            III-IV                         │          1,2              │
│            V и более                      │          1,7              │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по средневзвешенному.

17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной более 2 км, при длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими организациями, ответственными по контролю за сохранностью окружающей среды.

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы) комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов, строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть окончена за 7 мес до срока ввода объектов в эксплуатацию.

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 40 тыс.м3. При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной насосной станции или резервуарного парка.

22. Продолжительность строительства промежуточных нефтеперекачивающих станций, совмещенных с наливными пунктами и резервуарными парками, устанавливается по нормам для головных насосных станций.

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства противокоррозионной электрохимической защиты.

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл.4.

Таблица 4
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Общая длина заболоченных или обводненных │        Коэффициент          │
│участков, % общей протяженности          │                             │
│трубопроводов                            │                             │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│            От 3 до 5                    │           1,05              │
│            До 10                        │           1,10              │
│            " 15                         │           1,15              │
│            " 20                         │           1,20              │
│            " 25                         │           1,25              │
│            Св. 25                       │    По проекту органи-       │
│                                         │    зации строительства,     │
│                                         │    но не более 1,6          │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с применением технологической насыпи норма продолжительности строительства трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности строительства технологической насыпи, установленной проектом организации строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов устанавливается проектами организации строительства.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварта-│
│            │                │тельности строи-  │за-  │лам, % сметной стоимости               │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                       │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                       │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                       │
│            │                │     │ле          │     │                                       │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                       │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                       │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                       │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                       │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                       │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1*.  Магист-│Протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ральный тру-│км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бопровод    │                │     │     │5     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(линейная   │  20            │ 10  │ 4   │───── │  К  │27 │59 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│часть)      │                │     │     │3-7   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 12  │ 5   │───── │  К  │22 │49 │79 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-8   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 16  │ 6   │───── │  К  │18 │42 │68 │92 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 18  │ 7   │───── │  К  │15 │35 │60 │85 │92 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-12  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 19  │ 7   │───── │  К  │15 │37 │64 │87 │93 │98 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │7-14  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 300       │ 23  │ 9   │───── │  К  │11 │30 │54 │77 │87 │94 │98 │100│   │   │
│            │                │     │     │8-20  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │50 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │11 │30 │54 │77 │87 │94 │48 │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2*. Подвод- │Ширина водной   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный переход │преграды, м, до:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 4   │ 1   │────  │  К  │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-3   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 5   │ 1   │────  │  К  │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-4   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 6   │ 1   │────  │  К  │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 8   │ 2   │────  │  К  │30 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-7   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св. 1000      │ 10  │ 2   │────  │  К  │20 │55 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-8   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3*. Промыс- │Протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ловые трубо-│км, до:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│проводы     │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 2   │ 1   │────  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1-2   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5             │ 2   │ 1   │────  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1-2   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 2   │ 1   │────  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1-2   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  от 10 до 20   │ 2   │ 1   │────  │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1-2   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.  Головная│Мощность,   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│насосная    │т/год    (подача│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция    в│насосов м3/ч):  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплект-   │                │     │     │3     │     │20 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│но-блочном  │ 8 (1,25) и ме- │ 9   │ 2   │────  │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении  │ нее            │     │     │6-8   │     │22 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │14 │40 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 20 (2,5)       │ 12  │ 2   │────  │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │16 │42 │78 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │8  │23 │43 │77 │100│   │   │   │   │   │
│            │ 28 (3,6)       │ 15  │ 3   │────  │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-14 │     │10 │25 │45 │80 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │5  │20 │43 │67 │85 │100│   │   │   │   │
│            │ 42-90 (7; 10;  │ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │ 12,5)          │     │     │12-17 │     │6  │22 │45 │67 │85 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Промежу-│Мощность,   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│точная  неф-│т/год    (подача│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│теперекачи- │насосов, м3/ч): │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вающая стан-│                │     │     │3     │     │40 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│ция  в комп-│ 8 (1,25) и ме- │ 7   │ 1   │────  │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│лектно-блоч-│ нее            │     │     │4-6   │     │40 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│ном исполне-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нии         │                │     │     │3     │     │20 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 20 (2,5)       │ 9   │ 2   │────  │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-8   │     │22 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │20 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 28 (3,6)       │ 10  │ 3   │────  │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │20 │68 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │18 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 42-90 (7; 10;  │ 12  │ 3   │────  │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │ 12,5)          │     │     │8-11  │     │20 │48 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Резерву-│Вместимость,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│арный   парк│тыс.м3,с единич-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│из  металли-│ной вместимостью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческих  вер-│резервуаров 5-20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тикально-ци-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│линдрических│                │     │     │7     │     │18 │45 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│резервуаров │  40            │ 12  │ 2   │────  │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-11  │     │22 │47 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │14 │33 │60 │78 │92 │100│   │   │   │   │
│            │  100           │ 16  │ 3   │────  │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-15  │     │16 │35 │61 │80 │92 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │7  │18 │35 │60 │82 │25 │100│   │   │   │
│            │  200           │ 19  │ 5   │────  │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │8-17  │     │7  │18 │36 │58 │80 │95 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Пункт на-│Мощность, млн.  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лива нефти  │т/год:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │10 │20 │40 │70 │87 │100│   │   │   │   │
│            │  3             │ 18  │ 4   │────  │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-16  │     │9  │19 │38 │70 │86 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15    │     │9  │16 │31 │55 │70 │83 │97 │100│   │   │
│            │  6             │ 22  │ 4   │────  │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │7-21  │     │10 │16 │32 │55 │71 │84 │97 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │55 │55 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │ - │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │55 │55 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │9  │16 │31 │55 │70 │28 │42 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│── │ - │   │   │
│            │                │     │     │      │     │10 │16 │32 │55 │71 │29 │42 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│18   │     │10    │     │16 │29 │44 │65 │85 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│──── │ 4   │────  │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью 3│1-18 │     │7-16  │     │17 │29 │44 │65 │85 │100│   │   │   │   │
│            │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│16   │     │9     │     │   │   │15 │35 │50 │62 │93 │100│   │   │
│            │комплекс  произ-│──── │ 3   │────  │  К  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │водительностью 3│7-22 │     │13-21 │     │   │   │16 │35 │51 │63 │93 │100│   │   │
│            │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │21    │     │5  │12 │22 │30 │40 │52 │68 │83 │95 │100│
│            │  8             │ 30  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │7-27  │     │5  │13 │24 │31 │40 │53 │68 │83 │95 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │40 │40 │40 │40 │100│
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │40 │40 │40 │40 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │12 │22 │30 │40 │12 │28 │43 │55 │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │
│            │                │     │     │      │     │5  │13 │24 │31 │40 │13 │28 │43 │55 │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│18   │     │10    │     │12 │30 │52 │70 │90 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│──── │ 4   │────  │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью 3│1-18 │     │7-16  │     │12 │31 │54 │71 │90 │100│   │   │   │   │
│            │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│21   │     │11    │     │   │   │   │4  │10 │24 │46 │69 │91 │100│
│            │комплекс  произ-│──── │ 5   │────  │  К  │-  │-  │ - │───│───│───│───│───│───│───│
│            │водительностью 5│10-30│     │17-27 │     │   │   │   │5  │11 │23 │46 │72 │94 │100│
│            │млн. т/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8*. Компрес-│С     агрегатами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сорная стан-│ГТК-10;         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ция магист- │ГТ-6-750; ГТН-6.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рального га-│Мощность,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зопровода   │тыс.кВт   (число│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │установленных   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │агрегатов):     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  18-30 (3)     │ 16  │ 3   │───── │  К  │15 │40 │63 │75 │93 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-15  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │10 │35 │50 │63 │88 │100│   │   │   │   │
│            │  36-60 (6)     │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-16  │     │12 │30 │48 │60 │89 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │7  │21 │36 │57 │75 │92 │100│   │   │   │
│            │  54-90 (9)     │ 21  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │10-19 │     │12 │25 │39 │59 │76 │92 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С     агрегатами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │СТД-4000-2. Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,   тыс.кВт│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(число  установ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ленных   агрега-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │18 │45 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  16 (4)        │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-11  │     │22 │47 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │15 │40 │57 │72 │95 │100│   │   │   │   │
│            │  32 (8)        │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-15  │     │18 │35 │52 │70 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │10 │35 │50 │63 │88 │100│   │   │   │   │
│            │  48 (2)        │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-16  │     │12 │30 │48 │60 │89 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С     агрегатами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10-ГКНА.    Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,   тыс.кВт│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(число  установ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ленных   агрега-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4,8 (4)       │ 10  │ 1   │───── │  К  │10 │35 │80 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-9   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │10 │33 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  7,2 (6)       │ 12  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-11  │     │12 │37 │77 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │10 │30 │60 │88 │100│   │   │   │   │   │
│            │  12 (10)       │ 14  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-13  │     │12 │30 │60 │88 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С     агрегатами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │СТД-12 500. Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,   тыс.кВт│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(число  установ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ленных   агрега-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │10 │35 │50 │65 │89 │100│   │   │   │   │
│            │  87,5 (7)      │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-16  │     │12 │30 │48 │72 │88 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │8  │26 │40 │59 │77 │95 │100│   │   │   │
│            │  100 (8)       │ 20  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │7-18  │     │12 │27 │42 │59 │80 │96 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С     агрегатами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГПУ-10.     Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,   тыс.кВт│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(число  установ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ленных   агрега-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │11 │30 │57 │78 │95 │100│   │   │   │   │
│            │   70 (7)       │ 16  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-16  │     │14 │25 │52 │74 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │10 │36 │52 │78 │90 │100│   │   │   │   │
│            │   80 (8)       │ 18  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-18  │     │15 │31 │50 │73 │88 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В      комплект-│     │     │7     │     │11 │33 │67 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │но-блочном   ис-│ 13  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │полнении с агре-│     │     │6-12  │     │18 │34 │64 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │гатами ГПА-Ц-16.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность      80│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.кВт,   число│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │установленных   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │агрегатов 5     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В      комплект-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-блочном   ис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │полнении с агре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гатами          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГПА-Ц-6,3.  Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность,   тыс.кВт│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(число  установ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ленных   агрега-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов):           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │25 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  18,9 (3)      │ 9   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-8   │     │25 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │11 │35 │80 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  37,8 (6)      │ 11  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-11  │     │15 │32 │78 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │10 │33 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  56,7 (9)      │ 12  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-12  │     │15 │31 │73 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С     агрегатами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГТН-16 и ГТН-25.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.кВт   (число│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │установленных   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │агрегатов):     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │15 │40 │57 │78 │95 │100│   │   │   │   │
│            │  48-75 (3)     │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-15  │     │18 │35 │52 │74 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │10 │36 │52 │78 │90 │100│   │   │   │   │
│            │  80 (5)        │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-17  │     │15 │31 │50 │73 │88 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9*. Газорас-│Пропускная  спо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пределитель-│собность,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная станция │тыс.м3/год:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  150           │ 4   │ 1   │───── │  К  │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-3   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 5   │ 1   │───── │  К  │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-4   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 6   │ 1   │───── │  К  │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Отдель- │Обслуживание    │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный аварий- │участка  магист-│ 9   │ 1   │───── │  К  │20 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│но-ремонтный│рального трубоп-│     │     │3-8   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт       │ровода протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью   150-200│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
8. Мосты и тоннели

Общие указания

1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время на строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций) зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов и регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в продолжительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации строительства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной передвижкой или перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в нескальных грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста отнесено на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не допускается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода продолжительности строительства.

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме продолжительности строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварта-    │
│            │                │тельности строи-  │за-  │лам, % сметной стоимости                   │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                           │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                           │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                           │
│            │                │     │ле          │     │                                           │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                           │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                           │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                           │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                           │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                           │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1*. Железно-│Однопутный дли- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дорожный    │ной, м:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мост        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ св.30 до 100   │ 10  │ 2   │-     │  К  │25 │63 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 100 " 200   │ 12  │ 2   │-     │  К  │20 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 200 " 300   │ 14  │ 2   │-     │  К  │15 │35 │60 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 300 " 400   │ 16  │ 3   │-     │  К  │12 │30 │50 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 400 " 500   │ 18  │ 3   │-     │  К  │10 │25 │44 │65 │85 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2*. Автодо- │Длиной 50 м с   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рожный мост │шириной проезжей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │части, м:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6,5           │ 5   │ 1   │-     │  К  │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 5   │ 1   │-     │  К  │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 6   │ 1   │-     │  К  │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  11,5          │ 6   │ 1   │-     │  К  │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  16,5          │ 7   │ 1   │-     │  К  │45 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 8   │ 1   │-     │  К  │45 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Длиной 100 м с  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шириной проезжей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │части, м:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6,5           │ 9   │ 2   │-     │  К  │25 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 9   │ 2   │-     │  К  │25 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 10  │ 2   │-     │  К  │20 │50 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  11,5          │ 10  │ 2   │-     │  К  │20 │50 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  16,5          │ 11  │ 3   │-     │  К  │15 │45 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 13  │ 3   │-     │  К  │20 │45 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Длиной 200 м с  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шириной проезжей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │части, м:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6,5           │ 16  │ 3   │-     │  К  │10 │20 │45 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 16  │ 3   │-     │  К  │10 │20 │45 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 17  │ 4   │-     │  К  │15 │35 │50 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  11,5          │ 17  │ 4   │-     │  К  │15 │35 │50 │60 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  16,5          │ 19  │ 4   │-     │  К  │15 │35 │50 │60 │75 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 22  │ 5   │-     │  К  │10 │20 │40 │55 │70 │85 │95 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Длиной 300 м с  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шириной проезжей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │части, м:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6,5           │ 18  │ 3   │-     │  К  │15 │25 │50 │60 │85 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 18  │ 3   │-     │  К  │15 │25 │50 │60 │85 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 20  │ 4   │-     │  К  │15 │25 │40 │50 │75 │90 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  11,5          │ 20  │ 4   │-     │  К  │10 │20 │40 │50 │75 │90 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  16,5          │ 24  │ 4   │-     │  К  │10 │20 │35 │50 │65 │75 │85 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 27  │ 5   │-     │  К  │10 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │85 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Длиной 400 м с  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шириной проезжей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │части, м:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6,5           │ 26  │ 4   │-     │  К  │5  │15 │25 │40 │60 │75 │85 │90 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8             │ 26  │ 4   │-     │  К  │5  │15 │25 │40 │60 │75 │85 │90 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 27  │ 5   │-     │  К  │5  │15 │25 │40 │50 │60 │70 │85 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  11,5          │ 27  │ 5   │-     │  К  │5  │15 │25 │40 │50 │60 │70 │85 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  16,5          │ 29  │ 5   │-     │  К  │10 │20 │30 │40 │50 │60 │70 │80 │90 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  24            │ 32  │ 6   │-     │  К  │10 │15 │25 │35 │45 │55 │65 │75 │85 │90 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3*. Пешеход-│Длиной, м:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный мост    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.25 до 50   │ 4   │ 1   │-     │  К  │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  "  50 "  100  │ 6   │ 1   │-     │  К  │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 100 "  200  │ 8   │ 1   │-     │  К  │50 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4*. Железно-│Однопутный тон- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дорожный    │нель, сооружае- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тоннель     │мый в крепких   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │скальных поро-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дах, длиной, м: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  св.30 до 150  │ 10  │ 4   │-     │  К  │20 │47 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 150  " 300  │ 14  │ 5   │-     │  К  │16 │36 │61 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 300  " 500  │ 17  │ 6   │-     │  К  │15 │31 │54 │75 │92 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 500  " 700  │ 21  │ 6   │-     │  К  │13 │28 │47 │65 │80 │92 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  " 700  " 1000 │ 26  │ 6   │-     │  К  │11 │23 │37 │50 │62 │74 │85 │95 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5*. Пешеход-│Длиной, м:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный тоннель │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│под железно-│  30            │ 12  │ 2   │-     │  К  │22 │50 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│дорожными   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│путями      │  св.30 до 50   │ 18  │ 27  │-     │  К  │12 │27 │46 │67 │87 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  "  50 "  80   │ 24  │ 2   │-     │  К  │8  │15 │26 │40 │55 │72 │90 │100│   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
9. Транспорт нефти и нефтепродуктов
и снабжение народного хозяйства нефтепродуктами

Общие указания

1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим нормам с добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной дороги до действующей магистрали.

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с применением коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для автозаправочных станций на 250 заправок автомобилей в сутки.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварта-                │
│            │                │тельности строи-  │за-  │лам, % сметной стоимости                               │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                       │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                       │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                       │
│            │                │     │ле          │     │                                                       │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                       │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                       │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                       │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                       │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                       │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Отводы от│Протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│магистраль- │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных  трубоп-│                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роводов     │  до 20         │ 11  │ 2   │───── │  К  │27 │53 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  21-50         │ 12  │ 2   │───── │  К  │26 │52 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  51-100 и      │ 14  │ 3   │───── │  К  │22 │43 │64 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  более         │     │     │11-12 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. База неф-│В составе:   ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тепродуктов │зервуарного пар-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ка;   сливно-на-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ливной эстакады;│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │технологических │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │трубопроводов;  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автоматической  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  налива;│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │насосной внутри-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │базовых  перека-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чек;   подсобных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зданий и  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жений;  сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний  транспорта,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │теплоснабжения, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водоснабжения,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │электроснабже-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния,      связи,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекса очист-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных  сооружений.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Вместимость  ре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зервуарного пар-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ка,  тыс.м3:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │12 │28 │46 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10            │ 18  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-15  │     │10 │24 │42 │65 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17    │     │7  │16 │28 │40 │56 │70 │80 │90 │95 │100│   │   │   │   │
│            │  40            │ 28  │ 5   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-25  │     │6  │15 │26 │38 │54 │68 │79 │89 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │29    │     │4  │10 │17 │25 │33 │42 │51 │60 │69 │77 │85 │92 │98 │100│
│            │  100           │ 42  │ 6   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │10-38 │     │3  │8  │15 │22 │31 │40 │49 │59 │68 │77 │84 │91 │97 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.   Автона-│Мощность,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ливной пункт│тыс.т/год:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 20  │ 4   │───── │  К  │10 │20 │32 │55 │73 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-19  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 22  │ 4   │───── │  К  │8  │17 │31 │54 │70 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-21  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 24  │ 5   │───── │  К  │7  │13 │25 │50 │65 │79 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-23  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.  Головная│Мощность 3  млн.│     │     │3     │     │29 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перекачиваю-│т/год и менее   │ 8   │ 2   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щая  станция│                │     │     │5-7   │     │31 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│в  комплект-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-блочном  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Промежу-│Мощность 3  млн.│     │     │3     │     │47 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│точная пере-│т/год и менее   │ 7   │ 2   │────  │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│качивающая  │                │     │     │4-6   │     │49 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция    в│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комплект-   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│но-блочном  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│исполнении  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(без  резер-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вуарных пар-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ков)        │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.  Автозап-│В составе:  зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│равочная    │ния АЗС;  площа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция  об-│док  топливных и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щего пользо-│масляных  резер-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вания (АЗС) │вуаров;   запра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вочных   остров-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ков;    очистных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений     и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коммуникаций.   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность  запра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вок  автомобилей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в сутки:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  250           │ 7   │ 1   │────  │  К  │48 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-6   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 8   │ 1   │────  │  К  │40 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-7   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  750           │ 10  │ 2   │────  │  К  │33 │66 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 11  │ 3   │────  │  К  │25 │51 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7*.  Автомо-│В составе:  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бильная  га-│изводствен-     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зонаполни-  │но-технологичес-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельная     │кого    корпуса;│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│компрессор- │технологических │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная  станция│площадок; запра-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(АГКНС)     │вочных   остров-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ков;     подсоб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │но-вспомогатель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных зданий и со-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оружений;  инже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нерных    сетей,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дорог и благоус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тройства.   Мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность   заправок│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │автомобилей:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  250           │ 6   │ 1   │────  │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-6   │     │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Г*. Строительство предприятий связи

Общие указания

1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи (МКЛС) узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, ТАУК и СУП определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей.

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по монтажу технологического оборудования.

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая продолжительность строительства объекта определяется по градации емкости АТС, предусматривая параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность монтажа оборудования ПСК-1000 составляет один месяц.

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных подстанций (концентраторов).

4. При проектировании АТС и узла ведомственных телефонных станций (КУ) в одном титульном списке нормативная продолжительность определяется по градации мощности, соответствующей сумме абонентской емкости АТС и эквивалентной по оборудованию (в номерах) емкости узла.

Определение эквивалентной емкости узла с координатным оборудованием производится из расчета: 30 стативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости.

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием производится из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу, определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной как указано выше.

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства объекта принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства.

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений телефонных станций для коммутационного оборудования типов;

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200):

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСКЭ "Квант", "Исток").

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10 канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (50х2) исчислении от 25 до 35 км на 1000 номеров абонентской емкости.

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах, применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км.

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи протяженностью свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции.

8. При проектировании МСС с переводом сети на следующий уровень узлового построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением коэффициента 0,85.

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС не учитывает следующие пуско-наладочные работы:

наладку ЭВМ (2 машины);

наладку аппаратуры АС-250;

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта);

программное обеспечение.

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяются проектом организации строительства в следующих случаях:

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии сложных подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при строительстве;

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в Нормах;

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах;

при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу.

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена продолжительность монтажа и пуско-наладочных работ оборудования электронного типа ("Курок") со следующими объемными показателями:

┌──────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐
│Показатели                │ Единица     │ Мощность телеграфного узла   │
│                          │ измерения   │                              │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────────┬───────────────┤
│1. Абонентская   емкость  │    номер    │      480     │      960      │
│станции  по  количеству   │             │              │               │
│оконечных линий, в том    │             │              │               │
│числе:                    │             │              │               │
│АТ-50Б                    │    номер    │      432     │      864      │
│ПД-200Б                   │    номер    │       48     │       96      │
│                          │             │              │               │
│2. Число магистральных ка-│    канал    │      544     │     1088      │
│налов                     │             │              │               │
│                          │             │              │               │
│3. Емкость цеха телеграф- │    канал    │      760     │     1570      │
│ных каналов               │             │              │               │
│                          │             │              │               │
│4. Общая емкость станции  │    точка    │     1024     │     2048      │
│                          │ подключения │              │               │
└──────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘
13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе "монтаж оборудования" в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и окончания строительства ЛКС.

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства их определяется по нормам на новое строительство.

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной передающей трехпрограммной станции (п.24) с применением коэффициентов:

0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью 5/1 кВт;

0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт;

0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт.

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности строительства определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами (п.26) с применением коэффициентов:

0,78 - при числе радиостволов 1-2;

0,83 - " " 3-4.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварта-                        │
│            │                │тельности строи-  │за-  │лам, % сметной стоимости                                       │
│            │                │тельства, мес     │тель │                                                               │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│            │                │     │ле          │     │                                                               │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│            │                │     │льный│ния   │     │                                                               │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                               Международная связь                                                                    │
│                                                                                                                      │
│1. Магистра-│С   коаксиальным│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льная  кабе-│кабелем и систе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│льная  линия│мами    передачи│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│связи (МКЛС)│К-1920П,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │VLT-1920,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ИKM-1920 с  пер-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воначальной  ор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ганизацией    до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1500 каналов, со│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительством  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекса зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производственно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го,    вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельного и граж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │данского  назна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чения, станцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных  и  линейных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений. Про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженность трас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сы, км:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15(17)│     │3  │11 │24 │43 │54 │75 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 24  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-24 │     │3  │14 │32 │48 │55 │75 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │(5-21)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │27(29)│     │2  │7  │15 │24 │29 │40 │61 │76 │78 │87 │99 │100│   │   │   │   │
│            │  1000          │ 36  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-36 │     │2  │8  │17 │23 │27 │40 │63 │75 │78 │88 │99 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │(5-33)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │30 │30 │30 │30 │30 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │26 │26 │26 │26 │26 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │7  │15 │24 │29 │40 │31 │46 │48 │57 │69 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │8  │17 │23 │27 │40 │37 │49 │52 │62 │73 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│21   │     │12(14)│     │6  │24 │50 │79 │88 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс с орга-│─────│ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │низацией  систем│1-21 │     │10-21 │     │6  │32 │64 │84 │86 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передачи  до 300│     │     │(5-18)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каналов.  Протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность  трассы│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 км          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│26   │     │17(17)│     │   │   │   │1  │4  │15 │45 │65 │69 │81 │99 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  - пол-│─────│ 2   │──────│  К  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │ное   завершение│11-36│     │20-36 │     │   │   │   │1  │6  │19 │51 │67 │71 │84 │98 │100│   │   │   │   │
│            │стройки         │     │     │(17-  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │   33)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С   коаксиальным│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кабелем и систе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мами    передачи│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │К-3600 и K-5400,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с первоначальной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │организацией  до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3000 каналов, со│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительством  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекса зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производственно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го,    вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельного и граж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │данского  назна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чения, станцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных  и  линейных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений. Про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженность трас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сы, км:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │20(19)│     │3  │9  │25 │42 │52 │67 │87 │98 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 29  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-29 │     │3  │14 │32 │47 │53 │66 │86 │98 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │(5-23)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │29(30)│     │2  │7  │19 │24 │30 │37 │53 │63 │70 │86 │98 │99 │100│   │   │   │
│            │  1000          │ 38  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │10-38 │     │2  │10 │22 │25 │31 │40 │51 │62 │72 │83 │98 │99 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │(4-33)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │23 │23 │23 │23 │23 │23 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │22 │22 │22 │22 │22 │22 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │7  │19 │24 │30 │37 │30 │40 │47 │63 │75 │76 │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │10 │22 │25 │31 │40 │29 │40 │50 │61 │76 │77 │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│21   │     │12(7) │     │4  │25 │71 │90 │98 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс с орга-│──── │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │низацией  систем│1-21 │     │10-21 │     │5  │38 │84 │95 │97 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передачи до  900│     │     │(4-10)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каналов.  Протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность  трассы│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 км          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│38   │     │29(17)│     │1  │2  │3  │4  │9  │19 │39 │52 │62 │81 │98 │99 │100│   │   │   │
│            │комплекс -  пол-│──── │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │ное   завершение│1-38 │     │10-38 │     │1  │3  │4  │5  │12 │23 │38 │52 │64 │78 │98 │99 │100│   │   │   │
│            │стройки         │     │     │(7-33)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С   коаксиальным│     │     │32(27)│     │2  │8  │18 │29 │34 │47 │66 │80 │83 │92 │97 │98 │99 │100│   │   │
│            │кабелем и систе-│ 41  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │мой     передачи│     │     │10-41 │     │2  │11 │23 │32 │36 │52 │72 │86 │89 │96 │97 │98 │99 │100│   │   │
│            │К-10 800, с пер-│     │     │(5-31)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воначальной  ор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │30 │30 │30 │30 │30 │30 │30 │100│   │   │
│            │ганизацией    до│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │6000 каналов, со│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │30 │30 │30 │30 │30 │30 │30 │100│   │   │
│            │строительством  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекса зданий│     │     │      │     │2  │8  │18 │29 │34 │47 │36 │50 │53 │62 │67 │68 │69 │   │   │   │
│            │производственно-│     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│ - │   │   │
│            │го,    вспомога-│     │     │      │     │2  │11 │23 │32 │36 │52 │42 │56 │59 │66 │67 │68 │69 │   │   │   │
│            │тельного  назна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чения, станцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных  и  линейных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружений. Про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженность трас-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сы 1000 км      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│21   │     │12(7) │     │6  │25 │57 │91 │98 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс с орга-│──── │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │низацией  систем│1-21 │     │10-21 │     │5  │31 │68 │96 │98 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передачи до  900│     │     │(5-11)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каналов.  Протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность  трассы│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300 км          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│41   │     │32(16)│     │0,5│1  │2  │3  │7  │25 │51 │71 │76 │89 │97 │98 │99 │100│   │   │
│            │комплекс -  пол-│──── │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │ное   завершение│1-41 │     │10-41 │     │1  │2  │4  │5  │9  │32 │60 │80 │84 │95 │97 │98 │99 │100│   │   │
│            │стройки         │     │     │(16-  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │   31)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Внутри-  │С симметричным и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зоновая ка- │коаксиальным ка-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бельная ли- │белем,  с систе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния связи   │мами    передачи│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ВКЛС)      │ИКМ-120,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ИКМ-120х2,      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ИКМ-480с,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ИКМ-480х2,      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │К-120, К-420к, с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │организацией  со│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │120, 240,480 ка-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │налов без строи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельства   комп-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лекса    зданий,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │трассы, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5(8)  │     │15 │40 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 11  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-11  │     │18 │52 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │(3-10)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8(17) │     │9  │22 │38 │49 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 20  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-20 │     │11 │29 │53 │60 │70 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │(3-19)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С   коаксиальным│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кабелем и систе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мами     передач│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │К-120,   К-420к,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ИКМ-480,        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ИКМ-480х2, с ор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ганизацией    до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │960 каналов, без│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительства   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекса   зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний,   протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность    трассы,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6(8)  │     │9  │23 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 12  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-12  │     │16 │45 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │(3-10)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9(16) │     │7  │18 │34 │41 │59 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 21  │ 2   │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-21 │     │9  │28 │50 │55 │73 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │(3-18)│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Радиоре- │С аппаратурой  в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лейная линия│диапазонах  час-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│связи прямой│тот 2, 4, 6, 8 и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│видимости с │11 ГГц, с числом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телефонными │радиостволов  до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и телевизио-│4 с   комплексом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нными кана- │зданий    произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лами        │водственного   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вспомогательного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │назначения,  ан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тенно-фидерными │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │устройствами   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │первичной  орга-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │низацией до  720│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │телефонных кана-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лов,   протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность    трассы,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │4  │14 │25 │71 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 18  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-16 │     │8  │24 │42 │64 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │4  │12 │21 │46 │66 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  300           │ 23  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-21 │     │8  │19 │33 │48 │64 │78 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13    │     │3  │8  │15 │34 │53 │72 │86 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 25  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-23 │     │6  │15 │25 │41 │56 │71 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │20    │     │1  │2  │7  │16 │26 │46 │64 │79 │88 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 33  │ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-31 │     │2  │4  │13 │24 │36 │51 │65 │79 │89 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │30 │30 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │30 │30 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │1  │2  │7  │16 │26 │46 │64 │79 │58 │66 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │4  │13 │24 │36 │51 │65 │79 │59 │66 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│25   │     │13    │     │3  │8  │15 │34 │53 │72 │82 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс, протя-│─────│ 4   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │женность  трассы│1-25 │     │11-23 │     │6  │15 │25 │41 │56 │71 │83 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 км          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│25   │     │13    │     │   │   │4  │9  │15 │35 │54 │73 │83 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс -  пол-│─────│ 4   │───── │  К  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │ное   завершение│9-33 │     │19-31 │     │   │   │8  │17 │27 │43 │58 │74 │84 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │стройки         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Террито- │Комплекс  зданий│     │     │8     │     │3  │10 │16 │22 │29 │36 │43 │50 │57 │64 │71 │78 │86 │95 │100│   │
│риальный ав-│производственно-│ 45  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│томатизиро- │го,    вспомога-│     │     │38-45 │     │3  │10 │17 │24 │32 │40 │48 │56 │63 │71 │79 │87 │93 │99 │100│   │
│ванный узел │тельного и граж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│управления и│данского  назна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│коммутации  │чения, станцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ТАУК)      │ные и  энергети-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ческие  сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния, узел       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Сетевой  │Комплекс  зданий│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│узел первич-│производственно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной сети    │го и гражданско-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(СУП)       │го   назначения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станционные    и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │энергетические  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружения, объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ем зданий, м3:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │1  │9  │15 │21 │28 │35 │53 │64 │73 │92 │99 │100│   │   │   │   │
│            │   7000         │ 34  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │24-31 │     │1  │14 │25 │36 │47 │59 │73 │84 │88 │94 │99 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │1  │8  │14 │20 │28 │35 │43 │52 │62 │77 │91 │99 │100│   │   │   │
│            │   11 000       │ 37  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │27-34 │     │1  │10 │19 │28 │38 │47 │57 │68 │78 │86 │93 │99 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Междуго- │Без строительст-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│родная теле-│ва   здания,   с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фонная стан-│оборудованием   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ция         │электронного   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │квазиэлектронно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │го типа,  с доо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │борудованием    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ГАТС и линейными│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сооружениями,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность   кана-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лов:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │18    │     │5  │18 │33 │54 │73 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1500          │ 20  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-20  │     │4  │16 │31 │52 │72 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22    │     │4  │17 │31 │45 │59 │73 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  3000          │ 24  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-24  │     │3  │16 │28 │42 │57 │72 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │27    │     │3  │13 │24 │37 │49 │61 │73 │83 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 29  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-29  │     │2  │9  │18 │30 │42 │55 │69 │83 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Без строительст-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ва   здания,   с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оборудованием   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │координатного   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │типа, с дообору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дованием  ГАТС и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │линейными соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жениями,    мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность каналов:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │21    │     │5  │20 │34 │48 │62 │76 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1100          │ 23  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-23  │     │6  │24 │39 │52 │65 │78 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │24    │     │4  │16 │29 │40 │51 │62 │75 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1500          │ 26  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-26  │     │4  │17 │31 │42 │53 │64 │76 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │31    │     │3  │12 │21 │29 │38 │49 │59 │70 │80 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │  3000          │ 33  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-33  │     │3  │11 │19 │27 │35 │45 │56 │66 │77 │91 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │37    │     │2  │8  │14 │20 │28 │36 │44 │52 │61 │70 │80 │90 │100│   │   │   │
│            │  5000          │ 39  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │3-39  │     │1  │5  │9  │13 │20 │27 │34 │41 │49 │64 │77 │93 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Автомати-│Оконечный    или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированный  │транзитный   без│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телеграфный │строительства   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│узел комму- │здания с  обору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тации кана- │дованием  элект-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лов (АТУКК) │ронного    типа,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность     но-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мер/точка  подк-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лючения:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │8  │33 │58 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  480/1024      │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-14  │     │9  │34 │59 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15    │     │9  │28 │47 │67 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  960/2048      │ 17  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-17  │     │9  │28 │47 │67 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Электрон-│Оборудование    │     │     │3     │     │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный   телег-│электронного ти-│ 4   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рафный  кон-│па, мощность 128│     │     │2-4   │     │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центратор   │каналов         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│коммутации  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сообщений   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ЭТК-КС)    │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Подстан-│Оборудование ко-│     │     │2     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ция   телег-│ординатного  ти-│ 2   │ -   │───── │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рафная      │па,  мощность 40│     │     │1-2   │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │номеров         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.  Автома-│Без строительст-│     │     │4     │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тический    │ва  здания,   со│ 5   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│узел  комму-│скоростью  пере-│     │     │2-5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тации  сооб-│дачи до 3 и  бо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щений (АУКС)│лее  сообщений в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │секунду,    мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность  480 кана-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лов (узел)      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11.    Пункт│Комплекс  обору-│     │     │3     │     │10 │27 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│приема   га-│дования   "Газе-│ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зетных полос│та-2",     пункт│     │     │7-9   │     │23 │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │приема          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                      Городская телефонная сеть                                                       │
│                                                                                                                      │
│12. Телефон-│В готовом   зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная станция │нии,  с оборудо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│на райониро-│ванием   коорди-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ванной сети │натного  или де-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кадно-шагового  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │типа, с линейны-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ми сооружениями,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность,  номе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ров:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │3  │12 │23 │34 │46 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 19  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-19 │     │5  │21 │42 │62 │76 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │2  │9  │18 │27 │47 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  8000          │ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-21 │     │4  │16 │33 │49 │69 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │3  │7  │14 │21 │43 │83 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 22  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-22 │     │6  │14 │29 │43 │63 │87 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В готовом   зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нии,  с оборудо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ванием электрон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного типа, с ли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нейными сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями, мощность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │номеров:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │3  │7  │15 │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4000          │ 15  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-15 │     │11 │26 │52 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │2  │6  │11 │48 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 18  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-18 │     │8  │23 │45 │73 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Телефон-│В готовом   зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная станция │нии,  с оборудо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│в сети с УИС│ванием   коорди-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и УВС       │натного типа,  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │линейными соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жениями,    мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, номеров: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │3  │10 │32 │63 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 16  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│── │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-16 │     │5  │20 │42 │71 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │1  │4  │24 │44 │57 │74 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20 000        │ 24  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-16  │     │3  │10 │29 │49 │63 │78 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-24 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │56 │56 │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │61 │61 │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │1  │4  │24 │44 │1  │18 │32 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│── │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │10 │29 │49 │2  │17 │29 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│15   │     │7     │     │2  │8  │43 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  в сос-│──── │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │таве станционных│1-15 │     │9-15  │     │5  │17 │48 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  линейных соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружений,    мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность 10 000 но-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │меров           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│12   │     │7     │     │   │   │   │   │2  │40 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  - пол-│─────│ 1   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ное   завершение│13-24│     │18-24 │     │   │   │   │   │6  │43 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стройки         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В готовом   зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нии,  с оборудо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ванием электрон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного типа, с ли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нейными сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями, мощность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │номеров:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │4  │15 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  5000          │ 12  │ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-12  │     │13 │50 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │2  │5  │60 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  10 000        │ 14  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-14  │     │8  │27 │70 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Межстан-│Комплекс  линей-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ционная и   │ных  и станцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│межузловая  │ных   сооружений│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│связь на    │мощность, тыс.км│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│районирован-│телефонных кана-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной сети    │лов:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │6  │20 │35 │46 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  20            │ 18  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-18 │     │8  │25 │44 │61 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │3  │7  │15 │24 │41 │58 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  50            │ 24  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-24 │     │4  │10 │24 │38 │56 │72 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │19    │     │4  │9  │17 │27 │41 │56 │70 │84 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 30  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-30 │     │5  │11 │21 │33 │47 │60 │74 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │33    │     │1  │7  │14 │22 │32 │48 │66 │81 │83 │87 │94 │100│   │   │   │   │
│            │  400           │ 36  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-36  │     │3  │10 │22 │30 │39 │52 │69 │80 │82 │87 │94 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │22 │22 │22 │22 │81 │81 │81 │81 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │30 │30 │30 │30 │80 │80 │80 │80 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │1  │7  │14 │   │10 │26 │44 │   │2  │6  │13 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│-  ├───│───│── │-  ├───│───│── │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │10 │22 │   │9  │22 │39 │   │2  │7  │14 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│12   │     │9     │     │6  │30 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  в сос-│─────│ 1   │───── │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │таве линейных  и│1-12 │     │4-12  │     │10 │35 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станционных соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружений,    мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность  МУС и МСС│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │- 40%           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│12   │     │12    │     │   │   │   │   │17 │44 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  в сос-│─────│ 1   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │таве линейных  и│13-24│     │13-24 │     │   │   │   │   │18 │44 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станционных соо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ружений,    мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность  МУС и МСС│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │- 40 %          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й     пусковой│12   │     │12    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │12 │33 │68 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  - пол-│─────│ 1   │───── │  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │ное   завершение│25-36│     │25-36 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │14 │36 │71 │100│   │   │   │   │
│            │стройки  на пол-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ную мощность    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Здание  │Здание  районной│     │     │      │     │26 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автоматичес-│АТС  общей  пло-│ 8   │ 1   │-     │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кой телефон-│щадью 1,5 тыс.м2│     │     │      │     │24 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ной станции │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(АТС)       │Здание АТС общей│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью,       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │34 │58 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4,2           │ 14  │ 2   │-     │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │14 │37 │63 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │32 │56 │78 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  6,5           │ 17  │ 3   │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │12 │35 │57 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Система │Техническое зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│телефонной  │ние, антенно-фи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│УКВ радио-  │дерные  устройс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│связи с под-│тва,  энергосоо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вижными объ-│ружения, вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ектами      │гательные здания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  сооружения  -│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на   центральной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │радиостанции:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │линии     связи,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │диспетчерские   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пункты,  стацио-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нарные  абонент-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ские  радиостан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ции, число ради-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │остволов:       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │2  │5  │10 │32 │57 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2             │ 19  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-19 │     │8  │17 │32 │55 │78 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │3  │6  │10 │30 │48 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4             │ 21  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-21 │     │9  │18 │28 │45 │66 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                     Сельская телефонная сеть - СТС                                                   │
│                                                                                                                      │
│17. Телефон-│Оконечная, узло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная станция │вая  или   цент-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ральная  в гото-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вом здании с ли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нейными  и стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ционными  соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жениями,  с обо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рудованием коор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │динатного  типа,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность,  номе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ров:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  100           │ 4   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │21 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  200           │ 5   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-5   │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │19 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  500           │ 7   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-7   │     │30 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │14 │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1000          │ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │19 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Центральная    и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс оконеч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных,  в  готовом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здании  со стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ционными  и  ли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нейными сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ниями,   включая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │линии связи меж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ду центральной и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оконечными стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │циями с оборудо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ванием   квазиэ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лектронного  ти-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │па,    мощность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │номеров:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │14 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  256           │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-6   │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │6  │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  1024          │ 9   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │19 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │4  │11 │19 │29 │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  2048          │ 18  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-18 │     │3  │18 │33 │54 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │1  │4  │9  │18 │54 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  4096          │ 20  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-20 │     │3  │13 │31 │49 │69 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Соедини-│Комплекс  линей-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельная ли- │ных и  станцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния         │ных   сооружений│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │для межстанцион-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ной  связи  СТС,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность  вводи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мых каналов:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 15             │ 5   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 30             │ 6   │ 1   │───── │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-6   │     │43 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │22 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 60             │ 8   │ 1   │───── │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-8   │     │35 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                          Почтовая связь                                                              │
│                                                                                                                      │
│19. Прижеле-│Объем здания  30│     │     │4     │     │10 │20 │35 │55 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│знодорожный │тыс.м3,  годовой│ 17  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│почтамт     │объем  обрабаты-│     │     │13-16 │     │15 │30 │50 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(ПЖДП)      │ваемой продукции│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 тыс.руб.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем здания  50│     │     │6     │     │5  │13 │23 │35 │50 │70 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  годовой│ 24  │ 2   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем  обрабаты-│     │     │18-23 │     │8  │18 │28 │40 │55 │73 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ваемой продукции│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 млн.руб.      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем здания  70│     │     │9     │     │3  │7  │12 │20 │31 │45 │60 │75 │91 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  годовой│ 30  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │объем  обрабаты-│     │     │21-29 │     │4  │9  │15 │22 │36 │51 │72 │85 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ваемой продукции│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2 млн.руб.      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем здания  90│     │     │10    │     │3  │9  │15 │24 │35 │49 │64 │75 │86 │93 │100│   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  годовой│ 32  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │объем  обрабаты-│     │     │22-31 │     │6  │12 │29 │29 │41 │57 │74 │80 │90 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │ваемой продукции│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3 млн.руб.      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем здания 120│     │     │12    │     │2  │6  │10 │15 │22 │30 │40 │50 │57 │65 │74 │83 │91 │100│   │   │
│            │тыс.м3,  годовой│ 40  │ 3   │───── │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │объем  обрабаты-│     │     │27-38 │     │2  │8  │13 │20 │26 │34 │42 │50 │57 │66 │75 │85 │92 │100│   │   │
│            │ваемой продукции│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4 млн.руб.      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20. Почтамт │С годовым   объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емом обрабатыва-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │емой продукции, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.руб.  (объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания,         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3):        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │10 │20 │35 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 0,5 (30)       │18   │2    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-17 │     │10 │25 │45 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │6  │12 │20 │35 │50 │65 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 0,7 (40)       │24   │2    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │19-23 │     │6  │14 │22 │40 │60 │80 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Районный│В  составе  кор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│узел   связи│пусов   почтовой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(РУС)       │связи   и  элек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тросвязи       с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вспомогательным │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │блоком,    объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зданий, тыс.м3: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │12 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 10             │9    │1    │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-8   │     │16 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │7  │17 │40 │58 │72 │83 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 30             │23   │2    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-22 │     │8  │15 │38 │53 │66 │78 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                Радиосвязь и радиовещание                                             │
│                                                                                                                      │
│22.   Радио-│Техническое     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция  пе-│здание,      ан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│редающая    │тенно-фидерные  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │устройства,  ли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нии       связи,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │энергосооруже-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельные   здания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и    сооружения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │суммарная   мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность   радиопе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │редатчиков,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кВт:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │13 │26 │40 │55 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 100            │18   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-18 │     │17 │35 │55 │75 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │10 │20 │30 │40 │50 │71 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 300            │24   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │19-24 │     │12 │24 │37 │50 │63 │78 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22    │     │5  │10 │14 │20 │27 │35 │44 │55 │64 │78 │90 │100│   │   │   │   │
│            │ 1000           │36   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-36 │     │7  │14 │22 │30-│39 │51 │63 │75 │84 │92 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │35 │35 │35 │35 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  В  │   │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │42 │42 │42 │42 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │10 │14 │20 │27 │35 │44 │20 │29 │43 │55 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │7  │14 │22 │30 │39 │51 │63 │33 │42 │50 │55 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │24   │     │10    │     │14 │27 │40 │57 │66 │74 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│───  │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,   сум-│1-24 │     │15-24 │     │17 │35 │53 │71 │79 │86 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │марная  выходная│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность  радио-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передатчиков    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 кВт         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│24   │     │12    │     │   │   │   │   │6  │14 │22 │31 │45 │67 │85 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс -  пол-│───  │     │──────│  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │ное   завершение│13-36│     │25-36 │     │   │   │   │   │11 │26 │41 │57 │71 │85 │96 │100│   │   │   │   │
│            │стройки         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │27    │     │2  │3  │5  │7  │12 │17 │22 │32 │46 │59 │66 │72 │81 │90 │96 │100│
│            │ 2000           │48   │6    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │22-48 │     │2  │4  │7  │10 │17 │25 │34 │45 │56 │66 │74 │80 │86 │92 │96 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │29 │29 │29 │29 │56 │56 │100│
│            │                │     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │30 │30 │30 │30 │56 │56 │100│
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │2  │3  │5  │7  │12 │17 │22 │32 │46 │30 │37 │43 │52 │34 │40 │   │
│            │                │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │
│            │                │     │     │      │     │2  │4  │7  │10 │17 │25 │34 │45 │56 │36 │44 │50 │56 │36 │40 │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │30   │     │9     │     │6  │12 │18 │24 │33 │42 │51 │63 │83 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│───  │6    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,   сум-│1-30 │     │22-30 │     │8  │16 │24 │33 │45 │57 │70 │83 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │марная  выходная│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощность  радио-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передатчиков    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 кВт         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│30   │     │18    │     │   │   │   │   │9  │19 │28 │36 │52 │68 │82 │89 │95 │100│   │   │
│            │комплекс,   сум-│───  │-    │──────│  К  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │марная  выходная│13-42│     │25-42 │     │   │   │   │   │13 │26 │40 │53 │63 │73 │80 │87 │94 │100│   │   │
│            │мощность  радио-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передатчиков    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 кВт         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.   Радио-│3-й     пусковой│27   │     │18    │     │   │   │   │   │   │   │   │9  │18 │26 │34 │45 │61 │76 │91 │100│
│станция при-│комплекс -  пол-│───  │-    │──────│  К  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│емная       │ное   завершение│22-48│     │31-48 │     │   │   │   │   │   │   │   │14 │25 │37 │50 │64 │74 │83 │91 │100│
│            │стройки         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Техническое     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здание,      ан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тенно-фидерные  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │устройства,  ли-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нии       связи,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │энергосооруже-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния,   вспомога-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельные   здания│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и    сооружения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │число   условных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │связей:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │4  │16 │29 │45 │59 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 35             │22   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17-22 │     │5  │21 │40 │60 │74 │89 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │3  │10 │20 │30 │42 │53 │62 │70 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 90             │30   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │27-30 │     │4  │5  │30 │45 │57 │69 │77 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. Радиоте-│Техническое     │     │     │9     │     │6  │13 │21 │29 │46 │54 │58 │63 │80 │100│   │   │   │   │   │   │
│левизионная │здание,   унифи-│30   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│передающая  │цированная      │     │     │13-15 │     │8  │19 │31 │44 │57 │69 │77 │85 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│станция     │опора-мачта  вы-│     │     │25-30 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трехрограм- │сотой 250  м,  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная         │телевизионными  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │передатчиками   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощностью   каж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дый   20/4  кВт,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станция         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│25. Радиоте-│Техническое     │     │     │12    │     │3  │6  │11 │22 │32 │43 │50 │56 │61 │74 │88 │100│   │   │   │   │
│левизионная │здание,   унифи-│36   │5    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│передающая  │цированная      │     │     │16-18 │     │4  │9  │15 │25 │36 │47 │58 │68 │76 │85 │93 │100│   │   │   │   │
│станция     │опора-мачта  вы-│     │     │28-36 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трех,    че-│сотой 350  м,  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тырехпрог-  │телевизионными  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│раммная     │передатчиками   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощностью   каж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дый   50/5  кВт,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станция         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                Космическая радиосвязь                                                │
│                                                                                                                      │
│26.   Земная│Техническое     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция     │здание,      ан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│спутниковой │тенна,     линия│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│системы  пе-│связи,   энерго-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│редачи      │сооружения,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вспомогательные │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания  и соору-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жения,     число│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │радиостволов:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │3  │12 │21 │40 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 1,5            │18   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-18 │     │9  │24 │42 │60 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │2  │6  │10 │15 │19 │32 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 2,5            │24   │4    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-24 │     │8  │19 │29 │45 │63 │81 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │2  │5  │7  │10 │13 │18 │22 │60 │83 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 3,5            │30   │4    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22-30 │     │8  │17 │26 │35 │45 │56 │69 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                                            Д*. Объекты обустройства геологии
┌─────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────┬───────────────────────────────────────┐
│Объект       │Характеристика                          │Норма    продолжи-│По- │Нормы задела в строительстве по кварта-│
│             │                                        │тельности   строи-│ка- │лам, % сметной стоимости               │
│             │                                        │тельства, мес     │за- │                                       │
│             │                                        ├─────┬────────────┤тель│                                       │
│             │                                        │общая│в том числе │    │                                       │
│             │                                        │     ├─────┬──────┤    │                                       │
│             │                                        │     │под- │монтаж│    │                                       │
│             │                                        │     │гото-│обору-│    │                                       │
│             │                                        │     │вите-│дова- │    │                                       │
│             │                                        │     │льный│ния   │    │                                       │
│             │                                        │     │пери-│      │    ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│             │                                        │     │од   │      │    │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Лаборато- │Мощность  60 тыс. условных  анализов  в │     │     │3     │    │14 │38 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│рия геологи- │год.  Здание  двухэтажное  объемом  5,5 │10   │6    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│ческих орга- │тыс.м3                                  │     │     │7-9   │    │24 │61 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│низаций      │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность  300 тыс. условных анализов  в │     │     │6     │    │9  │21 │34 │45 │60 │76 │100│   │   │   │
│             │год.  Блок  четырехэтажного  корпуса  с │21   │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│             │одноэтажной  пристройкой  объемом  20,0 │     │     │15-20 │    │15 │33 │55 │72 │87 │95 │100│   │   │   │
│             │тыс.м3                                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Производ- │Мощность 1 млн. руб. продукции  в  год. │     │     │4     │    │16 │43 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│ственная     │В  составе: комплекса складов и  склад- │12   │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│база    ком- │ских  площадок,  трансформаторной  под- │     │     │8-11  │    │18 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │
│плексной     │станции, коммуникаций                   │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│геологораз-  │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ведочной     │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│экспедиции   │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Производ- │Мощность 50 буровых установок в год.  В │     │     │5     │    │7  │16 │24 │34 │47 │62 │77 │89 │100│   │
│ственная     │составе:   производственного    корпуса │27   │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│база  вышко- │объемом  35 тыс.м3, административно-бы- │     │     │22-26 │    │6  │14 │22 │33 │45 │61 │78 │89 │100│   │
│монтажной    │тового корпуса объемом 10 тыс.м3,  кра- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│конторы      │новой  эстакады, склада кислородно-аце- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │тиленовых  баллонов,  склада  нефтепро- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │дуктов,  пожарного резервуара,  админи- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │стративно-камерального  корпуса   объе- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │мом  3,5 тыс.м3, сблокированного с  ре- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │монтно-механической  мастерской,  гара- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │жом;  вспомогательных  и  обслуживающих │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │зданий, сооружений и коммуникаций       │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.  База  по │Мощность 30 единиц действующих  буровых │     │     │4     │    │6  │14 │23 │35 │50 │70 │87 │97 │100│   │
│ремонту  бу- │установок.  В  составе:  производствен- │26   │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│рового  обо- │ного  корпуса объемом 30 тыс.м3,  адми- │     │     │22-25 │    │6  │12 │21 │35 │53 │74 │88 │97 │100│   │
│рудования    │нистративно-бытового  корпуса   объемом │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │10  тыс.м3,  склада кислородных  балло- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │нов                                     │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.  Труборе- │Мощность  500 тыс. п. м труб в  год.  В │     │     │7     │    │7  │16 │28 │41 │57 │75 │90 │100│   │   │
│монтная база │составе:   производственного    корпуса │24   │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│             │объемом  10 тыс.м3, административно-бы- │     │     │17-23 │    │9  │20 │33 │46 │59 │75 │89 │100│   │   │
│             │тового  корпуса объемом 3  тыс.м3,  по- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │жарного   резервуара,  резервуара   для │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │воды,  обслуживающих зданий и  коммуни- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │каций                                   │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Производ- │Мощность  3,5  млн. руб.  геофизических │     │     │4     │    │8  │18 │28 │42 │58 │73 │84 │91 │96 │100│
│ственная     │работ  в год. В составе: производствен- │30   │4    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│база  геофи- │ного  корпуса объемом 40 тыс.м3,  адми- │     │     │26-29 │    │7  │18 │30 │45 │61 │76 │86 │91 │96 │100│
│зических     │нистративно-бытового  корпуса   объемом │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│экспедиций   │15  тыс.м3,  зарядной,  склада  горюче- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │смазочных материалов, хранилища  радио- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │активных     веществ,    прострелочного │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │стенда,  газоотстойника, пожарного  ре- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │зервуара, обслуживающих зданий,  соору- │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │жений и коммуникаций                    │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└─────────────┴────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Е*. Торговля и общественное
питание
Общие указания

1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, "сделай сам", радиотовары, фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы, комиссионные.

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по соответствующим разделам данного СНиП.

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.

┌────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика                   │Норма продолжи-   │По- │Нормы задела в строительстве по кварталам,     │
│            │                                 │тельности строи-  │ка- │% сметной стоимости                            │
│            │                                 │тельства, мес     │за- │                                               │
│            │                                 ├─────┬────────────┤тель│                                               │
│            │                                 │общая│в том чис-  │    │                                               │
│            │                                 │     │ле          │    │                                               │
│            │                                 │     ├─────┬──────┤    │                                               │
│            │                                 │     │под- │монтаж│    │                                               │
│            │                                 │     │гото-│обору-│    │                                               │
│            │                                 │     │вите-│дова- │    │                                               │
│            │                                 │     │льный│ния   │    │                                               │
│            │                                 │     │пери-│      │    ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                                 │     │од   │      │    │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │
├────────────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                      Розничная торговля                                              │
│                                                                                                                      │
│                                                  Продовольственные магазины                                          │
│                                                                                                                      │
│Магазины   с│                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│универсаль- │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ным ассорти-│                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ментом това-│                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ров         │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│1. Универсам│Торговая площадь  400 м2.  Здание│     │     │1     │    │27 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное с частичной надстрой-│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кой   второго   этажа.   Объем  6│     │     │8     │    │25 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3. Каркас сборный  железобе-│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тонный. Наружные стены панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь  650 м2.  Здание│     │     │2     │    │35 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное,     с      частичной│ 10  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │надстройкой второго этажа.  Объем│     │     │9-10  │    │33 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12   тыс.м3.    Каркас    сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1000 м2.  Здание│     │     │2     │    │11 │39 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное,     с      частичной│ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │надстройкой второго этажа.  Объем│     │     │11-12 │    │11 │50 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │14,4   тыс.м3.   Каркас   сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.   Наружные  стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1500 м2.  Здание│     │     │2     │    │9  │25 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  22,2 тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │14-15 │    │9  │40 │58 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 2000 м2.  Здание│     │     │2     │    │7  │19 │37 │64 │86 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  30   тыс.м3.│ 17  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │16-17 │    │9  │19 │54 │75 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Гастроном│Торговая площадь  400 м2.  Здание│     │     │1     │    │28 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное кирпичное. Объем  5,3│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3                           │     │     │8     │    │25 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь  650 м2.  Здание│     │     │1     │    │21 │50 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.  Объем  6,4  тыс.м3.│ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │10    │    │20 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные,  частично│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1000 м2.  Здание│     │     │2     │    │11 │39 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одно-,  двухэтажное.  Объем  12,9│ 12  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │11-12 │    │11 │50 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1500 м2.  Здание│     │     │2     │    │9  │25 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  21,1 тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │14-15 │    │9  │40 │79 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 2000 м2.  Здание│     │     │2     │    │7  │19 │37 │64 │86 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │трехэтажное.  Объем  28,4 тыс.м3.│ 17  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │16-17 │    │9  │19 │54 │75 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные, гипсовые │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.   Магазин│Торговая площадь  250 м2.  Здание│     │     │1     │    │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │одноэтажное.  Объем  3,2  тыс.м3.│ 5   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованный    │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │5     │    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь  400 м2.  Здание│     │     │1     │    │27 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное кирпичное. Объем  5,4│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3                           │     │     │8     │    │25 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь  650 м2.  Здание│     │     │2     │    │21 │50 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.  Объем  6,4  тыс.м3.│ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный,│     │     │9-10  │    │20 │72 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стены кирпичные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Хлебокон-│Торговая площадь  250 м2.  Здание│     │     │1     │    │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дитерская   │одноэтажное.  Объем  3,2  тыс.м3.│ 5   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │5     │    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.   Магазин│2  тыс.  заказов  в  день. Здание│     │     │2     │    │16 │36 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│заказов     │одноэтажное.  Объем  6,4  тыс.м3.│ 11  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │10-11 │    │15 │42 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4  тыс.  заказов  в  день. Здание│     │     │2     │    │6  │22 │53 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.  Объем  14,4 тыс.м3.│ 14  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │13-14 │    │5  │30 │57 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                  Непродовольственные магазины                                        │
│                                                                                                                      │
│6. Магазин с│Торговая площадь  400 м2.  Здание│     │     │2     │    │24 │39 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│универсаль- │одноэтажное.  Объем   5   тыс.м3.│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ным ассорти-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │8     │    │25 │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ментом това-│Стены кирпичные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ров  и  ком-│                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│плексного   │Торговая площадь  650 м2.  Здание│     │     │1     │    │35 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│спроса      │одноэтажное.  Объем  6,4  тыс.м3.│ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас   сборный  железобетонный.│     │     │10    │    │33 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1000 м2.  Здание│     │     │2     │    │11 │43 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  13,8 тыс.м3.│ 12  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │11-12 │    │11 │55 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1500 м2.  Здание│     │     │2     │    │10 │30 │50 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  21,1 тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │14-15 │    │10 │35 │60 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 2500 м2.  Здание│     │     │2     │    │9  │23 │38 │67 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │трехэтажное.  Объем  28,4 тыс.м3.│ 18  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │17-18 │    │10 │29 │50 │70 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 3500 м2.  Здание│     │     │2     │    │4  │12 │33 │62 │84 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │трехэтажное с подвалом. Объем  47│ 20  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │19-20 │    │5  │16 │43 │74 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 4500 м2.  Здание│     │     │3     │    │4  │8  │19 │40 │68 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │четырехэтажное.    Объем     67,7│ 21  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │19-21 │    │4  │10 │26 │56 │74 │89 │100│   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 6500 м2.  Здание│     │     │3     │    │3  │8  │17 │27 │37 │60 │85 │100│   │   │   │   │
│            │трехэтажное с подвалом. Объем  99│ 24  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │22-24 │    │3  │11 │24 │37 │50 │72 │90 │100│   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 8500 м2.  Здание│     │     │4     │    │3  │5  │8  │17 │27 │43 │63 │82 │100│   │   │   │
│            │шестиэтажное  с  подвалом.  Объем│ 27  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │129   тыс.м3.   Каркас    сборный│     │     │24-27 │    │3  │5  │10 │23 │37 │58 │73 │87 │100│   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая   площадь   11   тыс.м2.│     │     │5     │    │5  │10 │15 │22 │33 │44 │57 │70 │84 │100│   │   │
│            │Здание пятиэтажное с  техническим│ 30  │4    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │этажом и  подвалом. Объем  177,04│     │     │26-30 │    │4  │9  │15 │21 │33 │45 │59 │72 │85 │100│   │   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - панельные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и кирпичные                      │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая  площадь  15,5   тыс.м2.│     │     │5     │    │3  │7  │11 │18 │25 │32 │39 │48 │61 │86 │100│   │
│            │Здание шестиэтажное с техническим│ 33  │4    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │этажом  и  подвалом.  Объем   220│     │     │29-33 │    │4  │9  │15 │24 │34 │43 │52 │61 │70 │90 │100│   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - панельные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и кирпичные                      │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая   площадь   22   тыс.м2.│     │     │5     │    │3  │7  │12 │25 │34 │48 │61 │70 │79 │88 │95 │100│
│            │Здание шестиэтажное с техническим│ 36  │4    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│            │этажом  и  подвалом.  Объем   300│     │     │32-36 │    │3  │8  │13 │27 │37 │51 │67 │77 │85 │90 │95 │100│
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - панельные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и кирпичные                      │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.   Магазин│Торгован площадь  250 м2.  Здание│     │     │1     │    │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│специализи- │одноэтажное.  Объем  2,2  тыс.м3.│ 5   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рованный    │Стены панельные                  │     │     │5     │    │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│(кроме   ме-│                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бельного   и│Торговая площадь  400 м2.  Здание│     │     │1     │    │37 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│автомобиль- │одноэтажное.  Объем   5   тыс.м3.│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного)       │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │8     │    │46 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены кирпичные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь  650 м2.  Здание│     │     │1     │    │35 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.  Объем  6,4  тыс.м3.│ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │10    │    │40 │81 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1000 м2.  Здание│     │     │2     │    │13 │45 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  13,8 тыс.м3.│ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │11-12 │    │16 │55 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1500 м2.  Здание│     │     │2     │    │14 │41 │69 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  21,1 тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │14-15 │    │17 │50 │81 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Мебельный│Торговая площадь 400 м2. Здание  │     │     │1     │    │37 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│магазин     │одноэтажное.   Объем  5   тыс.м3.│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный,│     │     │8     │    │46 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь  650 м2.  Здание│     │     │1     │    │35 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.  Объем  6,4  тыс.м3.│ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │10    │    │40 │81 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1000 м2.  Здание│     │     │2     │    │13 │45 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.  Объем  13,8 тыс.м3.│ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │11-12 │    │16 │55 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 1500 м2.  Здание│     │     │2     │    │14 │41 │69 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.  Объем  21,1 тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │14-15 │    │17 │50 │81 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Торговая площадь 2500 м2.  Здание│     │     │2     │    │6  │20 │45 │66 │86 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │двух-,  трехэтажное.  Объем  36,8│ 18  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3.      Каркас       сборный│     │     │17-18 │    │4  │20 │47 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.   Автомо-│Торговая площадь 2500 м2.  Здание│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│били        │двухэтажное  с  подвалом.   Объем│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │56,3   тыс.м3.   Каркас   сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, перегородки  кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и гипсобетонные:                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  с автодромом                   │     │     │4     │    │5  │22 │42 │62 │87 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │ 18  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │14-17 │    │3  │22 │43 │65 │87 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │  без автодрома                  │     │     │4     │    │9  │26 │54 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │ 15  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │12-15 │    │7  │31 │61 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Павильон│Павильон      из      облегченных│     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │конструкций     ПК-2У-3     общей│ 2   │0,5  │──────│ К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью 250 м3. Объем 650 м3    │     │     │2     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Павильон      из      облегченных│     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │конструкций типа "Смоленск" общей│ 2   │0,5  │──────│ К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью 72 м2. Объем 240 м3     │     │     │2     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Павильон      из      облегченных│     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │конструкций  П-74,   П-62   общей│ 3   │0,5  │──────│ К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадью 250 м2. Объем 1130 м3   │     │     │3     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                 Общественное питание                                                 │
│                                                                                                                      │
│11. Комплекс│На 150 мест. Здание  одноэтажное.│     │     │1     │    │28 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│предприятий │Объем 4,5 тыс.м3. Каркас  сборный│ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обществен-  │железобетонный.  Стены  кирпичные│     │     │8     │    │31 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного питания│Здание    двухэтажное.     Каркас│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сборный железобетонный.  Наружные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стены  панельные,  внутренние   -│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные.  Число  мест   (объем,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3):                         │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │17 │53 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 200-300 (до 8,5)                │ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10    │    │21 │68 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │17 │53 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 400 (11)                        │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │11-12 │    │21 │68 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │12 │26 │52 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 500 (13,7)                      │ 15  │2    │───   │ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │13-15 │    │16 │32 │65 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Ресторан│Здание    одноэтажное.     Каркас│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сборный железобетонный.  Наружные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стены  панельные,  внутренние   -│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные.  Число   мест   (объем│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания, м3):                     │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 100-150 (5)                     │ 6   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │6     │    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │17 │53 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 200-300 (8)                     │ 10  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9-10  │    │21 │68 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание двухэтажное  на 400  мест.│     │     │2     │    │18 │53 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 10,6 тыс.м3. Каркас сборный│ 12  │2    │───   │ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный,  наружные   стены│     │     │11-12 │    │20 │57 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание двухэтажное  на 500  мест.│     │     │3     │    │18 │31 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 14  тыс.м3. Каркас  сборный│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │13-15 │    │20 │37 │57 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Столовая│На     50-150     мест.    Здание│     │     │1     │    │45 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное. Объем  до  4 тыс.м3.│ 5   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │5     │    │47 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены кирпичные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание    двухэтажное.     Каркас│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сборный  железобетонный  Наружные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стены  панельные,  внутренние   -│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные.  Число   мест   (объем│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания, тыс.м3):                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │17 │55 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 200 (5,5)                       │ 10  │1    │───   │ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9-10  │    │22 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │17 │47 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 300 (7,3)                       │ 11  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-11 │    │22 │61 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │15 │35 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 400 (11)                        │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-12 │    │17 │42 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На               мест.     Здание│     │     │3     │    │18 │31 │55 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │трехэтажное.  Объем  14   тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │13-15 │    │20 │37 │57 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Столовая│На    100-150    мест.     Здание│     │     │1     │    │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│доготовоч-  │одноэтажное. Объем  до 4  тыс.м3.│ 5   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная,   рабо-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │5     │    │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тающая    на│Стены кирпичные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полуфабрика-│                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тах  высокой│Здание    двухэтажное.     Каркас│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│степени  го-│сборный железобетонный.  Наружные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товности    │стены  панельные,  внутренние   -│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные.  Число   мест   (объем│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания, тыс.м3):                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │17 │55 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 200 (5,5)                       │ 10  │1    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9-10  │    │22 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │17 │47 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 300 (7,3)                       │ 11  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-11 │    │22 │61 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │15 │35 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 400 (11)                        │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-12 │    │17 │42 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.  Фабрика│Мощность 15 т переработки сырья в│     │     │3     │    │4  │14 │31 │51 │78 │100│   │   │   │   │   │   │
│полуфабрика-│смену. Здание трехэтажное.  Объем│ 17  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│тов  и кули-│до  35  тыс.м3.  Каркас   сборный│     │     │15-17 │    │5  │18 │40 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│нарных изде-│железобетонный. Стены панельные  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лий         │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность 25 т переработки сырья в│     │     │3     │    │2  │8  │22 │37 │57 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │смену.   Здание   четырехэтажное.│ 20  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │Объем 47  тыс.м3. Каркас  сборный│     │     │18-20 │    │2  │10 │26 │45 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │железобетонный. Стены панельные и│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность 40 т переработки сырья в│     │     │4     │    │2  │8  │20 │35 │50 │70 │85 │100│   │   │   │   │
│            │смену.  Здание  четырехэтажное  с│ 23  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │подвалом.  Объем   94,8   тыс.м3.│     │     │20-23 │    │2  │10 │25 │40 │55 │72 │85 │100│   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные и кирпичные      │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Предпри-│Мощность  переработки   сырья   в│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ятие   полу-│смену, т:                        │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│фабрикатов и│                                 │     │     │2     │    │24 │45 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│кулинарных  │ 3                               │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий     │                                 │     │     │11-12 │    │30 │62 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │13 │35 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 5                               │ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │13-15 │    │16 │43 │79 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │4  │14 │31 │51 │78 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 10                              │ 17  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │15-17 │    │5  │18 │40 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Комбинат│На  25   тыс.  учащихся.   Здание│     │     │3     │    │13 │35 │70 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│школьного   │двухэтажное.  Объем  8,5  тыс.м3.│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│питания     │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │13-15 │    │16 │43 │79 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.  Кафе  и│На     25-30     мест.     Здание│     │     │1     │    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│закусочные, │одноэтажное. Объем  до 1  тыс.м3.│ 5   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│в  том числе│Каркас  сборный   железобетонный,│     │     │5     │    │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│и  специали-│стены кирпичные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированные  │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На     75-100     мест.    Здание│     │     │1     │    │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное. Объем  до 3  тыс.м3.│ 6   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │6     │    │59 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 200 мест. Здание  одноэтажное.│     │     │1     │    │28 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 4,3 тыс.м3. Каркас  сборный│ 9   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный.  Наружные   стены│     │     │9     │    │35 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельные, внутренние - кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На    300-400    мест.     Здание│     │     │2     │    │24 │46 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное. Объем  до 6  тыс.м3.│ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │11-12 │    │30 │62 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │внутренние - кирпичные           │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Магазин│Площадь  торгового  зала  130 м2.│     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кулинарии   │Здание одноэтажное кирпичное     │ 3   │0,5  │──────│ К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь  торгового  зала  180 м2.│     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание одноэтажное кирпичное     │ 4   │1    │──────│ К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │4     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.   Пивной│Здание    одноэтажное.     Каркас│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бар         │сборный железобетонный.  Наружные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стены  панельные,  внутренние   -│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные.  Число   мест   (объем│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │здания, тыс.м3):                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 50 (1)                          │ 3   │1    │──────│ К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 75 (1,6)                        │ 3   │1    │──────│ К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 100-150 (до 3)                  │ 4   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │4     │    │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21.    Склад│Здание одноэтажное  высотой 6  м.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продовольст-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венных това-│Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ров         │внутренние      -       кирпичные│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(панельные).  Складская  площадь,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2 (складской объем, тыс.м3):│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │37 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 1,2 (7,2)                       │ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │8     │    │46 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │31 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 2,5 (15)                        │ 9   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9     │    │45 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │14 │33 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 5 (30)                          │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │11-12 │    │16 │37 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │10 │30 │62 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 10 (60)                         │ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │14-15 │    │10 │31 │65 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складская   площадь   2500    м2.│     │     │2     │    │20 │62 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складской объем 15 тыс.м3. Здание│ 10  │2    │───   │ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │трехэтажное,  высота  этажа  6 м.│     │     │9-10  │    │15 │64 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складская   площадь   5000    м2.│     │     │2     │    │14 │36 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складской объем 30 тыс.м3. Здание│ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │четырехэтажное, высота этажа 6 м.│     │     │11-12 │    │15 │36 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складская  площадь   10   тыс.м2.│     │     │2     │    │8  │19 │42 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складской объем 42 тыс.м3. Здание│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │пяти-,  шестиэтажное,      высота│     │     │14-15 │    │9  │23 │52 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажа   6   м.   Каркас   сборный│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный. Стены панельные  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22.    Склад│Здание одноэтажное  высотой 6  м.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│непродоволь-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ственных то-│Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│варов       │внутренние - кирпичные. Складская│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │площадь, тыс.м2 (складской объем,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3):                         │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │37 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 1,2 (7,2)                       │ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │8     │    │46 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │20 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 2,5 (15)                        │ 9   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9     │    │22 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │14 │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 5 (30)                          │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │11-12 │    │15 │36 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │8  │19 │42 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 10 (60)                         │ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │14-15 │    │9  │23 │52 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │5  │19 │37 │63 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 15 (90)                         │ 18  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │16-18 │    │5  │21 │41 │63 │83 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │5  │18 │35 │55 │72 │89 │100│   │   │   │   │   │
│            │ 25 (150)                        │ 21  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │19-21 │    │5  │20 │40 │60 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складская  площадь   15   тыс.м2.│     │     │3     │    │7  │19 │39 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Складской    объем   161  тыс.м3.│ 18  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │Здание одноэтажное   высотой 12,6│     │     │13-15 │    │7  │21 │40 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │м. Каркас сборный железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены панельные                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складская  площадь   15   тыс.м2.│     │     │3     │    │7  │19 │37 │68 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Складской   объем   178   тыс.м3.│ 18  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │Здание одноэтажное высота 16,6 м.│     │     │16-18 │    │7  │21 │41 │68 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены      панельные             │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание четырехэтажное, высота    │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажа 6 м. Каркас сборный железо-│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бетонный. Стены панельные. Склад-│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ская площадь, тыс.м2 (складской  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем, тыс.м3):                  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │11 │27 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 5 (30)                          │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-11 │    │9  │30 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │4     │    │9  │24 │52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 10 (80)                         │ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │12-15 │    │7  │28 │52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.    Склад│Здание одноэтажное  высотой 6  м.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продовольст-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венных и не-│Наружные     стены     панельные,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│продовольст-│внутренние - кирпичные. Складская│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венных това-│площадь, тыс.м2 (складской объем,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ров (универ-│тыс.м3):                         │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сальный     │                                 │     │     │1     │    │37 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│склад)      │ 1,2 (7,2)                       │ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │8     │    │46 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │1     │    │20 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 2,5 (15)                        │ 9   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9     │    │22 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │2     │    │14 │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 5 (30)                          │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-11 │    │15 │36 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │9  │24 │52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 10 (60)                         │ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │13-15 │    │7  │28 │52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складская   площадь   5000    м2.│     │     │2     │    │11 │27 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Складской объем 30 тыс.м3. Здание│ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │четырехэтажное.  Каркас   сборный│     │     │11-12 │    │8  │30 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный. Стены панельные  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24.    Склад│Складская площадь 480 м2         │     │     │1     │    │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│арочный     │                                 │ 3   │0,5  │──────│ К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                      Предприятия холодильной промышленности                                          │
│                                                                                                                      │
│25.    Холо-│Вместимость 100  т. Объем  здания│     │     │2     │    │47 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильник рас-│1,1  тыс.м3.   Стены   кирпичные.│ 6   │1    │──────│ К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пределитель-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │5-6   │    │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный    одно-│Стены  панельные.  Вместимость, т│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│этажный  об-│(объем здания, тыс.м3):          │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щего  назна-│                                 │     │     │3     │    │36 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чения       │ 250 (3,1)                       │ 8   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │5-7   │    │38 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │3     │    │35 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 400 (4,5)                       │ 9   │1    │──────│ К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │6-8   │    │36 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │4     │    │26 │40 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 700 (6,7)                       │ 11  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │7-10  │    │30 │50 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │5     │    │20 │39 │74 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 1000 (13,5)                     │ 12  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │8-12  │    │21 │43 │67 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │5     │    │19 │41 │64 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 1500 (16,1)                     │ 14  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10-14 │    │19 │46 │69 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │7     │    │16 │40 │62 │84 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 3000(30,5)                      │ 17  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9-15  │    │20 │46 │72 │91 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │10    │    │6  │18 │34 │47 │62 │86 │100│   │   │   │   │   │
│            │ 5000 (58,8)                     │ 21  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │11-20 │    │6  │18 │32 │46 │60 │87 │100│   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26.    Холо-│Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дильник рас-│Стены   панельные.   Вместимость,│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пределитель-│тыс. т (объем здания, тыс.м3):   │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный   много-│                                 │     │     │9     │    │9  │20 │30 │41 │53 │70 │90 │100│   │   │   │   │
│этажный     │ 10 (101,54)                     │ 24  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │15-23 │    │8  │18 │29 │40 │52 │66 │89 │100│   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9     │    │8  │11 │15 │23 │32 │42 │53 │73 │91 │100│   │   │
│            │ 20 (205,6)                      │ 30  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                                 │     │     │21-29 │    │6  │12 │18 │25 │35 │47 │62 │79 │92 │100│   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27.  Фабрика│Мощность   6   т/смену.   Главный│     │     │8     │    │16 │35 │60 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│мороженого  │корпус одноэтажный. Объем  здания│ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│одноэтажная │29,25  тыс.м3.   Каркас   сборный│     │     │7-14  │    │19 │47 │68 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонный. Стены панельные  │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28.  Фабрика│Главный    корпус    пятиэтажный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мороженого  │Каркас  сборный   железобетонный.│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│многоэтажная│Стены кирпичные. Мощность т/смену│     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(объем здания, тыс.м3):          │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │8     │    │16 │35 │60 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │ 6 (20,6)                        │ 15  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │7-14  │    │19 │47 │68 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │8     │    │16 │29 │52 │73 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │ 10 (26,8)                       │ 18  │2    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │11-18 │    │17 │32 │54 │70 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │      │    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │9     │    │12 │22 │34 │50 │64 │80 │96 │100│   │   │   │   │
│            │ 20 (43,7)                       │ 24  │3    │──────│ К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                                 │     │     │16-24 │    │14 │27 │43 │58 │70 │82 │94 │100│   │   │   │   │
└────────────┴─────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                                          Ж*. Материально-техническое снабжение
┌─────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│Объект       │Характеристика                    │Норма     продолжи-│Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам, │
│             │                                  │тельности    строи-│ за- │% сметной стоимости                        │
│             │                                  │тельства, мес      │тель │                                           │
│             │                                  ├─────┬─────────────┤     ├───────────────────────────────────────────┤
│             │                                  │общая│в том числе  │     │                                           │
│             │                                  │     ├──────┬──────┤     │                                           │
│             │                                  │     │под-  │монтаж│     │                                           │
│             │                                  │     │гото- │обору-│     │                                           │
│             │                                  │     │вите- │дова- │     │                                           │
│             │                                  │     │льный │ния   │     │                                           │
│             │                                  │     │пери- │      │     │                                           │
│             │                                  │     │од    │      │     │                                           │
│             │                                  │     │      │      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│             │                                  │     │      │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │
├─────────────┼──────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1.  Предпри- │Мощность 30 тыс. т грузооборота  в│     │      │10    │     │8  │16 │27 │45 │68 │82 │95 │100│   │   │   │
│ятие по  по- │год. В составе: главного производ-│ 24  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ставкам про- │ственного   корпуса,   администра-│     │      │14-23 │     │7  │17 │31 │51 │70 │86 │95 │100│   │   │   │
│дукции широ- │тивно-бытового корпуса,  производ-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кой  номенк- │ственных объектов вспомогательного│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│латуры       │назначения, инженерных сетей и со-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │оружений,  транспортных коммуника-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │ций                               │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 60 тыс. т грузооборота  в│     │      │11    │     │8  │12 │20 │31 │47 │65 │82 │96 │100│   │   │
│             │год. В составе: главного производ-│ 25  │  4   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│             │ственного    корпуса,    открытого│     │      │14-24 │     │10 │19 │29 │45 │65 │82 │91 │97 │100│   │   │
│             │склада  оборудования  и  кабельной│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │продукции, закрытого склада  зата-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │ренной  химпродукции,  АБК  и  БВЦ│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │производственных объектов  вспомо-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │гательного  назначения, инженерных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │сетей  и  сооружений, транспортных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │коммуникаций                      │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 100 тыс. т грузооборота в│     │      │14    │     │7  │11 │16 │24 │43 │72 │92 │97 │100│   │   │
│             │год                               │ 26  │  5   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│             │                                  │     │      │11-24 │     │9  │16 │23 │33 │55 │77 │94 │98 │100│   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │57 │57 │100│   │   │
│             │                                  │     │      │      │ В   │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │58 │58 │100│   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │7  │11 │16 │24 │43 │72 │35 │40 │-  │   │   │
│             │                                  │     │      │      │ В   │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │9  │16 │23 │33 │55 │77 │36 │40 │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │В том числе:                      │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │1-й пусковой комплекс мощностью 50│20   │      │6     │     │12 │20 │28 │42 │64 │89 │100│   │   │   │   │
│             │тыс.  т  грузооборота  в  год.   В│───  │  5   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│             │составе:     закрытого      склада│1-20 │      │11-16 │     │14 │23 │34 │49 │73 │91 │100│   │   │   │   │
│             │затаренной  химической и  бумажной│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │продукции, закрытого склада  рези-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │нотехнической продукции и стройма-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │териалов, открытого склада  налив-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │ной химической продукции производ-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │ственных объектов вспомогательного│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │назначения, инженерных сетей и со-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │оружений,  транспортных коммуника-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │ций                               │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │2-й пусковой комплекс мощностью 50│14   │      │7     │     │   │   │   │   │15 │50 │81 │94 │100│   │   │
│             │тыс.  т грузооборота в год. В  со-│───  │  -   │──────│ К   │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │
│             │ставе:  главного производственного│13-26│      │18-24 │     │   │   │   │   │17 │48 │80 │94 │100│   │   │
│             │корпуса, открытого склада  кабель-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │ной  продукции  и крупногабаритных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │грузов, АБК с БВЦ                 │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 150 тыс. т грузооборота в│     │      │15    │     │6  │12 │20 │30 │41 │60 │75 │92 │100│   │   │
│             │год,  включая  100 тыс.  т  в  год│ 27  │  5   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│             │металлопродукции                  │     │      │12-26 │     │7  │14 │23 │34 │47 │61 │78 │93 │100│   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │56 │56 │100│   │   │
│             │                                  │     │      │      │ В   │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │58 │58 │100│   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │6  │12 │20 │30 │41 │60 │19 │36 │-  │   │   │
│             │                                  │     │      │      │ З   │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │7  │14 │23 │34 │47 │61 │20 │35 │   │   │   │
│             │В том числе:                      │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │1-й  пусковой  комплекс  мощностью│21   │      │9     │     │11 │21 │35 │52 │73 │93 │100│   │   │   │   │
│             │100 тыс. т  грузооборота в год.  В│───  │  5   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│             │составе:       закрытого    склада│1-21 │      │12-20 │     │12 │24 │39 │59 │81 │94 │100│   │   │   │   │
│             │металла, открытого склада металла,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │АБК   с   БВЦ,    производственных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │объектов          вспомогательного│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │назначения,  инженерных  сетей   и│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │сооружений,           транспортных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │коммуникаций                      │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │2-й пусковой комплекс мощностью 50│11   │      │5     │     │   │   │   │   │   │19 │43 │83 │100│   │   │
│             │тыс.  т  грузооборота  в  год.   В│───  │  -   │──────│ К   │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │
│             │составе:                  главного│17-27│      │21-26 │     │   │   │   │   │   │18 │48 │84 │100│   │   │
│             │производственного         корпуса,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │закрытого склада продукции широкой│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │номенклатуры    (неотапливаемого),│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │закрытого     склада    затаренной│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │химической  продукции,   открытого│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │склада   крупногабаритных  грузов,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │склада     наливной     химической│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │продукции         производственных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │объектов          вспомогательного│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │назначений,  инженерных  сетей   и│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │сооружений,           транспортных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │коммуникаций                      │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2.   Предпри-│Мощность 100 тыс. т грузооборота в│     │      │9     │     │9  │20 │31 │51 │77 │100│   │   │   │   │   │
│ятие по  пос-│год.  В составе: закрытого  склада│ 18  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│тавкам метал-│металла, открытого склада металла,│     │      │9-17  │     │7  │19 │34 │50 │78 │100│   │   │   │   │   │
│лопродукции  │производственных          объектов│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 150 тыс. т грузооборота в│     │      │9     │     │12 │18 │30 │49 │73 │93 │100│   │   │   │   │
│             │год.  В  составе: открытого склада│ 20  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│             │металла, закрытого склада металла,│     │      │10-18 │     │15 │22 │37 │65 │81 │94 │100│   │   │   │   │
│             │АБК,   производственных   объектов│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.   Предпри-│Мощность 30 тыс. т грузооборота  в│     │      │7     │     │12 │18 │30 │49 │73 │93 │100│   │   │   │   │
│ятие по  пос-│год. В  составе: закрытого  склада│ 20  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│тавкам  хими-│затаренной  химической  продукции,│     │      │13-19 │     │15 │22 │37 │65 │81 │94 │100│   │   │   │   │
│ческой и  ре-│склада     наливной     химической│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зинотехничес-│продукции,  блока административно-│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кой продукции│бытовых      и     вспомогательных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │сооружений,      инженерных      и│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 50 тыс. т грузооборота  в│     │      │10    │     │12 │18 │30 │49 │73 │93 │100│   │   │   │   │
│             │год.  В  составе: закрытого склада│ 20  │  4   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│             │затаренной  химической  продукции,│     │      │9-18  │     │15 │22 │37 │65 │81 │94 │100│   │   │   │   │
│             │закрытого склада резонотехнической│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │продукции,  асбестотехнических   и│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │пластмассовых             изделий,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │административно-бытового   корпуса│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │производственных          объектов│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4.   Предпри-│Мощность 100 тыс.м3 грузооборота в│     │      │2     │     │53 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ятие по  пос-│год.  В составе: открытого  склада│ 6   │  1   │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тавкам  лесо-│лесоматериалов,               АБК,│     │      │4-5   │     │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│материалов   │производственных          объектов│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Тароремон-│Мощность   по   сбору    2    млн.│     │      │4     │     │19 │43 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│тное предпри-│тароединиц   в  год.  В   составе:│ 10  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│ятие         │производственного  корпуса,   АБК,│     │      │6-9   │     │18 │45 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│             │производственных          объектов│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.     Произ-│Мощность  4 тыс. т/год. В составе:│     │      │6     │     │22 │38 │64 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│водственно-  │производственного корпуса,  АБК  с│ 13  │  2   │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│заготовитель-│РММ,   производственных   объектов│     │      │7-12  │     │22 │41 │66 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│ное предприя-│вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тие          │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 16 тыс. т/год. В составе:│     │      │9     │     │14 │33 │59 │82 │97 │100│   │   │   │   │   │
│             │производственного корпуса,  АБК  с│ 16  │  2   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│             │РММ,   производственных   объектов│     │      │7-15  │     │16 │38 │65 │87 │97 │100│   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.  Специали-│Мощность 16 тыс. т/год. В составе:│     │      │10    │     │11 │21 │35 │58 │81 │100│   │   │   │   │   │
│зированное   │производственного корпуса,  АБК  с│ 18  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│предприятие  │зарядной,         производственных│     │      │8-17  │     │16 │31 │52 │71 │87 │100│   │   │   │   │   │
│по  заготовке│объектов          вспомогательного│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│макулатуры   │назначения,  инженерных  сетей   и│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │сооружений,           транспортных│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │коммуникаций                      │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │Мощность 32 тыс. т/год. В составе:│     │      │10    │     │5  │10 │17 │25 │39 │60 │81 │100│   │   │   │
│             │производственного корпуса,  АБК  с│ 22  │  3   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│             │РММ,   производственных   объектов│     │      │11-20 │     │9  │17 │28 │41 │57 │74 │88 │100│   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Завод по │Мощность  6 тыс. т/год. В составе:│     │      │21    │     │4  │10 │16 │22 │30 │40 │52 │67 │84 │99 │100│
│переработке  │производственного корпуса N  1  со│ 32  │  5   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│полимерных   │складом  сырья,  производственного│     │      │11-31 │     │6  │14 │22 │30 │40 │52 │65 │79 │91 │99 │100│
│материалов   │корпуса  N  2  со складом  готовой│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │продукции,     АБК     и      БВЦ,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │производственных          объектов│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │                                  │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Фабрика по│Мощность 3 млн. м2/год. В составе:│     │      │14    │     │4  │10 │16 │22 │30 │40 │52 │67 │84 │99 │100│
│производству │производственного  корпуса,   АБК,│ 31  │  5   │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│нетканых  ма-│производственных          объектов│     │      │16-29 │     │6  │14 │22 │30 │40 │52 │65 │79 │91 │99 │100│
│териалов     │вспомогательного       назначения,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │инженерных   сетей  и  сооружений,│     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│             │транспортных коммуникаций         │     │      │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└─────────────┴──────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
3. Непроизводственное строительство

1*. Жилые здания

Общие указания

1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, без встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до первых от зданий колодцев внутриквартальной сети.

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками.

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей включительно определены для строительства в сельских населенных пунктах. При строительстве этих зданий в городах и поселках городского типа к нормам применяется коэффициент 0,7.

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле:

           сумма(Sп х Эп)
     Эср = ──────────────,
               Sзд
где Sп - площадь застройки участка;

Sзд - площадь застройки всего здания;

Эп - число этажей отдельного участка;

п - порядковый номер отдельного участка.

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого предусматривается только последовательное возведение отдельных его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, определяется по проекту организации строительства.

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам настоящих Норм.

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений подвала.

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% площади технического этажа (технического чердака).

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу норм с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 мес.

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным частям.

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части определяется в соответствии с п.11, а пристроенной части п.12.

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп.12 и 13, устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть более суммарной продолжительности строительства его частей.

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных предприятий определяется по разделам настоящих норм, соответствующим разновидностям этих предприятий.

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого задела и переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать нормативную продолжительность строительства.

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам.

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций.

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам населения, нормативную продолжительность периода отделки здания допускается увеличивать на 50%. Общая продолжительность при этом увеличивается на соответствующую величину, но не более одного месяца.

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих зданий и встроенных помещений, используемых для общественных и технических нужд, приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются на объекты всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах.

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5.

┌───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│Объект         │Характеристика       │Норма      продолжительности  │Пока-│Нормы задела в строительстве по месяцам,   │
│               │                     │строительства, мес            │за-  │% сметной стоимости                        │
│               │                     ├─────┬────────────────────────┤тель ├───────────────────────────────────────────┤
│               │                     │общая│в том числе             │     │                                           │
│               │                     │     ├─────┬──────┬─────┬─────┤     │                                           │
│               │                     │     │под- │под-  │над- │от-  │     │                                           │
│               │                     │     │гото-│зем-  │зем- │делка│     │                                           │
│               │                     │     │ви-  │ная   │ная  │     │     │                                           │
│               │                     │     │тель-│часть │часть│     │     │                                           │
│               │                     │     │ный  │      │     │     │     │                                           │
│               │                     │     │пери-│      │     │     │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│               │                     │     │од   │      │     │     │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │
├───────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. Садовый     │Площадью застройки до│     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│домик с        │50 м2:               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мансардой      │монолитный           │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │34 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичный и из мелких│3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │25 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянный брусчатый │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │30 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянный каркасный │2,5  │0,5  │0,5   │1    │0,5  │К    │32 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Здание      │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│одноэтажное    │100                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │2    │0,5  │0,5   │0,5  │0,5  │К    │24 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │2    │0,5  │0,5   │0,5  │0,5  │К    │23 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │1,5  │0,5  │0,5   │0,25 │0,25 │К    │23 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │16 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │18 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное брусчатое │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │28 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное панельное │2    │0,5  │0,5   │0,5  │0,5  │К    │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное каркасное │2    │0,5  │0,5   │0,5  │0,5  │К    │37 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │150                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │12 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │11 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │2    │0,5  │0,5   │0,75 │0,25 │К    │24 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │4    │0,5  │0,5   │2,5  │0,5  │К    │10 │32 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│4    │0,5  │0,5   │2,5  │0,5  │К    │11 │39 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное брусчатое │4    │0,5  │0,5   │2,5  │0,5  │К    │18 │48 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное панельное │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │26 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное каркасное │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │28 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Здание двух-│Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│этажное        │250                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │4    │0,5  │0,5   │2    │1    │К    │10 │42 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │4    │0,5  │0,5   │2    │1    │К    │10 │41 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │2    │0,5  │0,5   │0,75 │0,25 │К    │26 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │5    │0,5  │1     │2,5  │1    │К    │8  │34 │61 │82 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │8  │18 │42 │70 │93 │100│   │   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное брусчатое │5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │10 │26 │54 │84 │96 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное панельное │3,5  │0,5  │0,5   │2    │0,5  │К    │28 │61 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное каркасное │4,5  │0,5  │0,5   │3    │0,5  │К    │14 │39 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │500                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │4    │0,5  │0,5   │2    │1    │К    │10 │42 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │4,5  │0,5  │1     │2    │1    │К    │9  │31 │70 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3    │0,5  │1     │1    │0,5  │К    │12 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │6    │0,5  │1     │3    │1,5  │К    │6  │32 │59 │69 │86 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│6,5  │0,5  │1     │3,5  │1,5  │К    │7  │16 │33 │56 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │1  │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное брусчатое │6,5  │0,5  │1     │3,5  │1,5  │К    │7  │19 │43 │66 │84 │96 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное панельное │4,5  │0,5  │0,5   │2,5  │1    │К    │14 │39 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное каркасное │5,5  │0,5  │0,5   │3,5  │1    │К    │10 │26 │54 │84 │96 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │750                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5    │0,5  │1     │2,5  │1    │К    │9  │36 │61 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │8  │28 │62 │78 │95 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │10 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │7    │0,5  │1     │4    │1,5  │К    │5  │30 │41 │57 │74 │94 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│7    │0,5  │1     │4    │1,5  │К    │6  │13 │39 │60 │77 │92 │100│   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное брусчатое │6,5  │0,5  │1     │3,5  │1,5  │К    │7  │19 │43 │66 │84 │96 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное панельное │5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │10 │26 │54 │84 │96 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │деревянное каркасное │6,5  │0,5  │1     │4    │1    │К    │7  │19 │43 │65 │84 │96 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Здание трех-│Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│этажное        │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │750                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5    │0,5  │1     │2,5  │1    │К    │8  │26 │59 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │8  │28 │62 │78 │95 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3    │0,5  │0,5   │1,5  │0,5  │К    │11 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │7    │0,5  │1     │4    │1,5  │К    │7  │33 │46 │60 │78 │93 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│7    │0,5  │1     │4    │1,5  │К    │6  │13 │39 │60 │77 │92 │100│   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │1500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │8  │21 │49 │79 │98 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │6,5  │0,5  │1     │4    │1    │К    │7  │19 │36 │57 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3,5  │0,5  │0,5   │2    │0,5  │К    │10 │59 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │8    │0,5  │1     │5    │1,5  │К    │6  │22 │36 │51 │64 │78 │95 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│8    │0,5  │1,5   │4,5  │1,5  │К    │9  │24 │40 │55 │72 │83 │94 │100│   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │2000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6,5  │0,5  │1     │4    │1    │К    │7  │16 │32 │61 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │7    │0,5  │1     │4,5  │1    │К    │7  │26 │42 │58 │76 │93 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │0,5  │1,5   │2    │0,5  │К    │10 │42 │73 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9    │0,5  │1     │6    │1,5  │К    │6  │19 │31 │44 │57 │71 │83 │94 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│9    │0,5  │1,5   │5    │2    │К    │7  │20 │32 │45 │58 │71 │84 │94 │100│   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5. Здание      │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│четырехэтажное │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │1500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5,5  │0,5  │1     │3    │1    │К    │8  │21 │49 │79 │98 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │6,5  │0,5  │1     │4    │1    │К    │7  │19 │36 │57 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3,5  │0,5  │0,5   │2    │0,5  │К    │11 │58 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │8    │0,5  │1     │5    │1,5  │К    │8  │24 │38 │52 │66 │80 │96 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│8    │0,5  │1,5   │4,5  │1,5  │К    │9  │24 │40 │55 │72 │83 │94 │100│   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │2000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6,5  │0,5  │1     │4    │1    │К    │7  │16 │32 │61 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │7    │0,5  │1     │4,5  │1    │К    │7  │26 │42 │58 │76 │93 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3,5  │0,5  │0,5   │2    │0,5  │К    │11 │58 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9    │0,5  │1     │6    │1,5  │К    │6  │18 │30 │43 │56 │70 │82 │95 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│9    │0,5  │1,5   │5    │2    │К    │7  │20 │32 │45 │58 │71 │84 │94 │100│   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │2500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6,5  │0,5  │1     │4    │1    │К    │7  │16 │32 │61 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │8    │0,5  │1     │5    │1,5  │К    │6  │21 │35 │49 │63 │77 │95 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │0,5  │1     │2,5  │0,5  │К    │11 │40 │66 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9    │0,5  │1     │6    │1,5  │К    │7  │20 │33 │46 │59 │73 │85 │96 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из  мел- │9    │0,5  │1,5   │5    │2    │К    │7  │20 │32 │45 │58 │71 │84 │94 │100│   │   │
│               │ких блоков           │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Здание      │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пятиэтажное    │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │1500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5    │1    │1     │2    │1    │К    │8  │26 │59 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │6    │1    │1     │3    │1    │К    │8  │21 │41 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3    │1    │0,5   │1    │0,5  │К    │9  │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │6    │1    │1     │3    │1    │К    │8  │20 │40 │63 │86 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│6,5  │1    │1     │3    │1,5  │К    │7  │16 │33 │56 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │2500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5,5  │1    │1     │2,5  │1    │К    │8  │21 │49 │79 │98 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │19 │36 │57 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4    │1    │1     │1,5  │0,5  │К    │8  │18 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │32 │45 │59 │77 │97 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│7    │1    │1     │3,5  │1,5  │К    │7  │14 │29 │49 │71 │91 │100│   │   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │4000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6    │1    │1     │3    │1    │К    │9  │28 │44 │77 │95 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │7    │1    │1     │4    │1    │К    │8  │21 │37 │58 │76 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │1    │1     │2    │0,5  │К    │9  │20 │54 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │7,5  │1    │1     │4,5  │1    │К    │6  │30 │43 │57 │76 │86 │97 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │7  │18 │32 │47 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │6000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │16 │32 │61 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │8    │1    │1     │5    │1    │К    │6  │15 │26 │41 │58 │76 │94 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │1    │1     │2    │0,5  │К    │9  │20 │54 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │8    │1    │1     │5    │1    │К    │5  │27 │38 │49 │56 │74 │95 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│9    │1    │1     │5,5  │1,5  │К    │6  │17 │28 │42 │58 │74 │88 │96 │100│   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7. Здание      │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│девятиэтажное  │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │3000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │5    │1    │1     │2    │1    │К    │8  │26 │59 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │19 │36 │57 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │7    │1    │1     │4    │1    │К    │8  │27 │42 │59 │75 │92 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4    │1    │1     │1,5  │0,5  │К    │7  │18 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │7,5  │1    │1     │4,5  │1    │К    │5  │29 │42 │56 │75 │85 │96 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │9  │24 │40 │55 │72 │83 │94 │100│   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │6000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │16 │32 │61 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │6  │15 │26 │41 │58 │76 │94 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9    │1    │1     │6    │1    │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │1    │1     │2    │0,5  │К    │6  │16 │63 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9,5  │1    │1     │6    │1,5  │К    │5  │16 │28 │40 │49 │58 │68 │80 │97 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│10   │1    │1,5   │5,5  │2    │К    │7  │21 │32 │43 │53 │64 │74 │85 │93 │100│   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │8000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │16 │32 │61 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │6  │15 │26 │41 │58 │76 │94 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9    │1    │1     │6    │1    │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5    │1    │1     │2,5  │0,5  │К    │6  │16 │45 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │10,5 │1    │1     │7    │1,5  │К    │6  │14 │24 │34 │44 │54 │65 │72 │82 │96 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│11   │1    │1,5   │6,5  │2    │К    │5  │12 │23 │33 │43 │53 │63 │73 │83 │93 │100│
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │10000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │7    │1    │1     │4    │1    │К    │8  │27 │42 │59 │75 │92 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │13 │27 │41 │54 │67 │80 │93 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │10   │1    │1,5   │6    │1,5  │К    │5  │12 │24 │36 │48 │59 │70 │81 │92 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5,5  │1    │1     │3    │0,5  │К    │6  │14 │42 │72 │97 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │11   │1    │1     │7,5  │1,5  │К    │5  │12 │22 │32 │42 │52 │62 │72 │83 │93 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│12   │1    │1,5   │7,5  │2    │К    │5  │12 │23 │32 │41 │50 │59 │68 │77 │87 │96 │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │12000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │6  │14 │30 │46 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │10   │1    │1,5   │6    │1,5  │К    │5  │12 │24 │36 │48 │58 │69 │80 │91 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │11   │1    │1,5   │7    │1,5  │К    │4  │11 │21 │31 │41 │51 │61 │71 │81 │91 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5,5  │1    │1     │3    │0,5  │К    │6  │14 │42 │72 │97 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │12   │1    │1     │85   │1,5  │К    │4  │9  │17 │24 │35 │46 │55 │64 │73 │82 │92 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│12,5 │1    │1,5   │8    │2    │К    │5  │7  │10 │16 │24 │38 │47 │59 │70 │81 │92 │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Здание      │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│десятиэтажное  │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │3500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │6    │1    │1     │3    │1    │К    │8  │20 │43 │76 │91 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │6,5  │1    │1     │3,5  │1    │К    │7  │19 │36 │57 │79 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │7    │1    │1     │4    │1    │К    │8  │27 │42 │59 │75 │92 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │3,5  │1    │1     │1    │0,5  │К    │13 │55 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │8    │1    │1     │5    │1    │К    │5  │26 │37 │48 │55 │73 │95 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │9  │24 │40 │55 │72 │83 │94 │100│   │   │   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │7000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │7    │1    │1     │4    │1    │К    │8  │27 │42 │59 │75 │92 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │7,5  │1    │1     │4,5  │1    │К    │9  │15 │34 │53 │74 │86 │97 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │8,5  │1    │1     │5    │1,5  │К    │6  │14 │28 │42 │56 │70 │84 │98 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │1    │1     │2    │0,5  │К    │9  │20 │54 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9    │1    │1     │5,5  │1,5  │К    │6  │18 │30 │42 │56 │70 │82 │93 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│9,5  │1    │1     │5,5  │2    │К    │6  │10 │17 │32 │46 │62 │79 │91 │98 │100│   │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │9000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │7    │1    │1     │4    │1    │К    │8  │27 │42 │59 │75 │92 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │8    │1    │1     │5    │1    │К    │6  │15 │26 │41 │58 │76 │94 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9    │1    │1     │5,5  │1,5  │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5    │1    │1     │2,5  │0,5  │К    │8  │19 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │10   │1    │1     │6,5  │1,5  │К    │5  │17 │29 │41 │50 │59 │69 │80 │95 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│10,5 │1    │1,5   │6    │2    │К    │6  │9  │15 │23 │38 │50 │66 │78 │91 │99 │100│
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │11000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │8    │1    │1,5   │4    │1,5  │К    │6  │14 │30 │46 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │13 │27 │41 │54 │67 │80 │93 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │83 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5    │1    │1     │2,5  │0,5  │К    │8  │19 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │11   │1    │1     │7    │2    │К    │5  │12 │22 │32 │42 │52 │62 │72 │83 │93 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│11,5 │1    │1,5   │7    │2    │К    │6  │7  │12 │20 │30 │42 │55 │68 │81 │92 │98 │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │13000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │5  │12 │24 │36 │48 │60 │72 │85 │98 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │10,5 │1    │1,5   │6,5  │1,5  │К    │4  │11 │21 │32 │43 │54 │65 │76 │87 │97 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5,5  │1    │1     │3    │0,5  │К    │6  │14 │42 │72 │97 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │12   │1    │1     │8    │2    │К    │4  │12 │21 │29 │38 │46 │55 │63 │72 │80 │89 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное и из мелких│12,5 │1    │1,5   │8    │2    │К    │5  │7  │10 │16 │24 │38 │47 │59 │70 │81 │92 │
│               │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Здание      │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│двенадцати-    │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│этажное        │4000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │7    │1    │1     │3,5  │1,5  │К    │7  │18 │36 │57 │77 │92 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │8    │1    │1     │4,5  │1,5  │К    │6  │14 │30 │46 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9    │1    │1     │5,5  │1,5  │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │4,5  │1    │1,5   │1,5  │0,5  │К    │6  │16 │63 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9    │1    │1     │5,5  │1,5  │К    │7  │20 │32 │44 │58 │72 │84 │96 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное            │9,5  │1    │1,5   │5    │2    │К    │6  │9  │16 │28 │42 │58 │74 │88 │98 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │8000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │8    │1    │1,5   │4    │1,5  │К    │6  │14 │30 │46 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │13 │27 │41 │54 │67 │80 │93 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │5,5  │1    │1,5   │2    │1    │К    │6  │14 │46 │77 │98 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │10   │1    │1     │6,5  │1,5  │К    │5  │17 │29 │40 │49 │58 │68 │79 │95 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное            │10,5 │1    │1,5   │6    │2    │К    │6  │9  │15 │23 │38 │50 │66 │78 │91 │99 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │12000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │54 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │10,5 │1    │1,5   │6,5  │1,5  │К    │5  │9  │17 │26 │38 │51 │64 │78 │90 │97 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │11   │1    │1,5   │7    │1,5  │К    │5  │10 │19 │30 │41 │52 │62 │81 │82 │92 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6,5  │1    │2     │2,5  │1    │К    │6  │13 │23 │52 │81 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │13   │1    │1     │9    │2    │К    │4  │12 │21 │29 │38 │46 │55 │63 │72 │80 │89 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное            │13,5 │1    │2     │8,5  │2    │К    │6  │7  │10 │15 │22 │31 │41 │50 │60 │71 │84 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Здание     │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│четырнадцатиэ- │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажное         │5000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │8    │1    │1,5   │4    │1,5  │К    │6  │14 │30 │46 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │13 │27 │41 │54 │67 │80 │93 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6    │1    │2     │2    │1    │К    │5  │13 │20 │61 │97 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │9    │1    │1     │5,5  │1,5  │К    │8  │21 │33 │45 │59 │73 │85 │97 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное            │9,5  │1    │1,5   │5    │2    │К    │6  │9  │16 │28 │42 │58 │74 │88 │98 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │8000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │5  │12 │24 │36 │48 │60 │72 │85 │98 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │10,5 │1    │1,5   │6,5  │1,5  │К    │4  │11 │21 │32 │43 │54 │65 │76 │87 │97 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6,5  │1    │2     │2,5  │1    │К    │5  │13 │20 │51 │81 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │10   │1    │1     │6,5  │1,5  │К    │6  │18 │28 │39 │48 │57 │67 │78 │94 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное            │11   │1    │1,5   │6,5  │2    │К    │5  │12 │23 │33 │43 │53 │63 │73 │83 │93 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │12000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупноблочное        │10,5 │1    │1,5   │6,5  │1,5  │К    │5  │9  │17 │26 │38 │51 │64 │78 │90 │97 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │11   │1    │1,5   │7    │1,5  │К    │5  │10 │19 │30 │41 │52 │62 │72 │82 │92 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │7,5  │1    │2     │3,5  │1    │К    │4  │10 │19 │40 │62 │84 │98 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │13   │1    │1     │9    │2    │К    │4  │11 │20 │28 │37 │45 │54 │62 │71 │79 │88 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │кирпичное            │13,5 │1    │2     │8,5  │2    │К    │6  │7  │10 │15 │22 │31 │41 │50 │60 │71 │84 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Здание     │Общая площадь, м2:   │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шестнадцатиэта-│                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жное           │6000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │8    │1    │1,5   │4    │1,5  │К    │6  │14 │30 │46 │62 │77 │92 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6    │1    │2     │2    │1    │К    │6  │14 │41 │68 │97 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │12   │1    │2     │6    │3    │К    │4  │10 │21 │31 │41 │51 │61 │71 │80 │89 │96 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │12000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9    │1    │1,5   │5    │1,5  │К    │6  │12 │26 │40 │53 │66 │79 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │10,5 │1    │1,5   │6,5  │1,5  │К    │4  │11 │21 │32 │43 │54 │65 │76 │87 │97 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6,5  │1    │2     │2,5  │1    │К    │4  │9  │20 │47 │73 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │14   │1    │3     │7    │3    │К    │4  │9  │20 │28 │36 │44 │52 │60 │68 │76 │84 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │18000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9,5  │1    │1,5   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │10,5 │1    │1,5   │6,5  │1,5  │К    │4  │11 │21 │32 │43 │54 │65 │76 │87 │97 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │7,5  │1    │3     │2,5  │1    │К    │5  │12 │20 │39 │58 │78 │99 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │16   │1    │3     │9    │8    │К    │8  │15 │22 │29 │36 │43 │50 │57 │63 │70 │77 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Здание     │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│двадцативдух-  │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│этажное        │8000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │9,5  │1    │1,5   │5,5  │0,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │11   │1    │1,5   │7    │1,5  │К    │5  │11 │19 │30 │41 │52 │63 │73 │83 │91 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6    │1    │2     │2    │1    │К    │6 ,│14 │22 │47 │97 │100│   │   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │14   │1    │3     │7    │3    │К    │3  │7  │14 │20 │29 │38 │47 │56 │65 │74 │83 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │16000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │11   │1    │2     │6    │2    │К    │5  │11 │22 │32 │41 │51 │61 │71 │82 │91 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │13   │1    │2     │8    │2    │К    │4  │9  │20 │28 │36 │44 │52 │60 │68 │76 │84 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │7,5  │1    │2     │3,5  │1    │К    │5  │12 │20 │43 │67 │89 │99 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │18   │1    │3     │11   │3    │К    │3  │7  │13 │19 │25 │31 │37 │43 │49 │55 │61 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Здание     │Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│двадцатипятиэ- │9000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тажное         │крупнопанельное      │9,5  │1    │1,1   │5,5  │1,5  │К    │7  │8  │16 │29 │46 │64 │80 │93 │99 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │11   │1    │1,5   │7    │1,5  │К    │5  │11 │19 │30 │41 │52 │63 │73 │83 │91 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │6,5  │1    │2     │2,5  │1    │К    │6  │14 │22 │48 │74 │98 │100│   │   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │16   │1    │3     │9    │3    │К    │3  │8  │14 │21 │28 │35 │42 │49 │56 │63 │70 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │18000                │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │крупнопанельное      │11   │1    │2     │6    │2    │К    │5  │11 │22 │32 │41 │51 │61 │71 │82 │91 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │13   │1    │2     │8    │2    │К    │4  │9  │20 │28 │36 │44 │52 │60 │68 │76 │84 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │объемно-блочное      │7,5  │1    │2     │3,5  │1    │К    │5  │12 │20 │42 │61 │90 │98 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │монолитное           │20   │1    │3     │13   │3    │К    │3  │7  │13 │20 │26 │32 │37 │42 │52 │57 │62 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.  Заглублен-│Общей площадью, м2:  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ное  отдельнос-│                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тоящее   здание│100 - из бетонных    │5    │0,5  │4     │-    │0,5  │К    │8  │23 │64 │84 │100│   │   │   │   │   │   │
│или  встроенное│блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│помещение,  ис-│                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пользуемое  для│200 - из бетонных    │6    │0,5  │5     │-    │0,5  │К    │6  │16 │32 │66 │87 │100│   │   │   │   │   │
│общественных   │блоков               │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│или технических│                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нужд,   приспо-│500                  │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сабливаемое   в│каркасно-панельное   │7    │1    │5     │-    │1    │К    │7  │10 │23 │42 │63 │86 │100│   │   │   │   │
│интересах граж-│                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│данской обороны│из бетонных блоков   │8    │1    │6     │-    │1    │К    │3  │9  │18 │33 │51 │70 │87 │100│   │   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │1000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │9    │1    │7     │-    │1    │К    │6  │9  │18 │33 │51 │70 │80 │92 │100│   │   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │из бетонных блоков   │10   │1    │8     │-    │1    │К    │4  │8  │14 │26 │42 │59 │75 │82 │91 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │1500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │10   │1    │8     │-    │1    │К    │6  │9  │18 │33 │51 │70 │86 │92 │96 │100│   │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │из бетонных блоков   │11   │1    │9     │-    │1    │К    │4  │8  │14 │26 │42 │59 │72 │78 │95 │92 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │2000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │11   │1    │8     │-    │2    │К    │6  │10 │16 │27 │43 │60 │78 │84 │92 │96 │100│
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │из бетонных блоков   │12   │1    │9     │-    │2    │К    │4  │8  │13 │21 │30 │41 │52 │64 │76 │87 │94 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │2500                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │13   │1    │10    │-    │2    │К    │6  │10 │16 │25 │40 │54 │62 │70 │78 │84 │92 │
│               │                     │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │3000                 │     │     │      │     │     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│               │каркасно-панельное   │15   │1    │12    │-    │2    │К    │4  │7  │11 │15 │22 │31 │39 │54 │65 │78 │82 │
└───────────────┴─────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴
2. Коммунальное хозяйство

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с инженерным и технологическим оборудованием.

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом организации строительства. В этом случае общая продолжительность строительства линии скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности строительства подземного или надземного участков линии.

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а также показатели строительных объемов усыновлены на весь комплекс зданий и сооружений депо с выделением показателей объема главного производственного корпуса.

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные показатели могут отличаться от указанных в нормах.

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство водостоков диаметром 500-1200 мм.

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и тоннелями устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - дороги, путепровода или тоннеля.

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта составлять индивидуальный календарный график строительства.

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают строительство инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также вне городов и промышленных площадок.

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий.

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено производство работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1.
11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона нормы продолжительности строительства и задела следует принимать с коэффициентом 0,85. На способ производства работ и глубину подводящего коллектора нормы не корректируются.

                                                                Таблица 1
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Трубопроводы                  │Число    потоков   строительства,    при│
│                              │протяженности участка, км               │
│                              ├─────┬──────────────────────┬─────┬─────┤
│                              │ 2-10│          15          │ 30  │ 50  │
├──────────────────────────────┼─────┼──────────────────────┼─────┼─────┤
│Из стальных труб              │1    │ Совмещение   на   50%│2    │3    │
│                              │     │ вторым потоком       │     │     │
│                              │     │                      │     │     │
│Из   чугунных,  асбоцементных,│1    │ То же                │2    │3    │
│керамических,    бетонных    и│     │                      │     │     │
│железобетонных труб  диаметром│     │                      │     │     │
│от 500 до 1600 мм             │     │                      │     │     │
│                              │     │                      │     │     │
│Из     железобетонных     труб│1    │ 2                    │3    │4    │
│диаметром 2400 и 3500 мм      │     │                      │     │     │
└──────────────────────────────┴─────┴──────────────────────┴─────┴─────┘
12*. Если в систему водоснабжения или канализации входят несколько нормируемых объектов (насосные станции, очистные сооружения, сети водопровода или канализации), продолжительность строительства комплекса определяется по формуле:

     Т = Тмакс + (Т1 + Т2 + Т3 + ...) К,                              (1)
где Тмакс - максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых объектов;

Т1, Т2, Т3 и т.д. - продолжительность строительства нормируемых объектов, входящих в систему;

К - коэффициент совмещения устанавливается согласно табл. 2.

                                                                Таблица 2
┌───────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
│Число объектов, входящих в систему │  2    │ 3      │ 4     │ более 4-х│
├───────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│К                                  │  0,5  │ 0,4    │ 0,35  │ 0,3      │
└───────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘
     Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии
     Т1 + Т2 + ... > 0,5 Тмакс.
При Т1 + Т2 < 0,5 Тмакс продолжительность строительства принимается по Тмакс.

2. При включении в систему:

нескольких насосных станций для расчета в формулу включается наибольшая норма одной из станций;

нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная продолжительность строительства которых больше Тмакс, для расчета принимается наибольшая норма одного из трубопроводов.

При строительстве одного трубопровода, продолжительность которого меньше Тмакс, он исключается из расчета в формуле (1).

3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации входят коллекторные тоннели и их продолжительность строительства может являться определяющей для всей системы в целом.

4. В случав строительства одновременно нескольких систем водоснабжения и канализации общая продолжительность строительства такого комплекса устанавливается по наибольшей продолжительности одной из систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных систем с коэффициентом совмещения при двух системах 0,5; при трех - 0,4; четырех и более - 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах, продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом:

суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котлоагрегатов для котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ;

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной производится согласно п.15.

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах.

Общая продолжительность строительства теплотрассы Тр определяется по формуле:

Тр = Т + Т(П - 1) 0,3,

где Т - норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженностью 1 км;

П - общая протяженность теплотрассы, км;

0,3 - коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках трассы.

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами, отличными от указанного в п.15, устанавливается умножением значения Тр на следующие коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах.

┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│            │                │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│            │                │тельства, мес     │тель ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                ├─────┬────────────┤     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
│            │                │общая│в том чис-  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │ле          │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │под- │монтаж│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │гото-│обору-│     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │вите-│дова- │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │льный│ния   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │пери-│      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │од   │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│                                                                                                                      │
│                                                         Гостиницы                                                    │
│                                                                                                                      │
│1. Гостиница│Здание     трех-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажное         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На 50 мест, об- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ъем 7 тыс.м3:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1,5   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │8,5  │1,5  │──────│   К │ 7 │ 65│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-8   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1,5   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │9    │1,5  │──────│   К │ 15│ 59│100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │7-8   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1,5   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупноблочное   │9,5  │1,5  │──────│   К │ 16│ 49│68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│11   │2    │──────│   К │ 11│ 39│79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │9-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   100   мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем         12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │10   │1,5  │──────│   К │ 12│ 50│98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │10,5 │1,5  │──────│   К │ 11│ 46│93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │8-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупноблочное   │11   │2    │──────│   К │ 13│ 39│79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│12   │2    │──────│   К │ 9 │ 31│74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │10-12 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание     пяти-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажное         │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   200   мест,│11,5 │2    │──────│   К │ 9 │ 38│82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем         20│     │     │9-10  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:  крупно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │панельное       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │12   │2    │──────│   К │ 9 │ 35│73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │9-11  │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупноблочное   │12,5 │2    │──────│   К │ 11│ 32│60 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-11 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│14   │2    │──────│   К │ 8 │ 25│51 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │11-13 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание   девяти-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажное         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   300   мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем         35│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3;         │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │17   │3    │──────│   К │ 6 │ 17│40 │65 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-16 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │18   │3    │──────│   К │ 6 │ 15│36 │60 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │14-17 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│21   │3    │──────│   К │ 6 │ 12│25 │43 │63 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │17-20 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   400   мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем         40│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │19   │3    │──────│   К │ 6 │ 14│32 │55 │82 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-18 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │20   │3    │──────│   К │ 6 │ 12│29 │50 │72 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │16-19 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│23   │3    │──────│   К │ 6 │ 10│21 │36 │52 │71 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │18-21 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   500   мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем         55│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │21   │3    │──────│   К │ 6 │ 11│26 │46 │66 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17-20 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │22   │3    │──────│   К │ 6 │ 10│23 │41 │60 │84 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │18-21 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│24   │3    │──────│   К │ 5 │ 10│19 │23 │49 │64 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │19-22 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание    двена-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дцатиэтажное    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   600   мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем         75│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │5     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │28   │3    │──────│   К │ 5 │ 7 │14 │26 │41 │57 │71 │92 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22-26 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-       │29   │3    │──────│   К │ 5 │ 7 │13 │25 │38 │54 │67 │87 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │панельное       │     │     │24-28 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│32   │3    │──────│   К │ 5 │ 7 │11 │20 │30 │42 │54 │67 │83 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │26-30 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   800   мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем        100│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │30   │3    │──────│   К │ 5 │ 7 │12 │23 │35 │51 │65 │87 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │23-28 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │31   │3    │──────│   К │ 5 │ 7 │11 │21 │33 │47 │61 │77 │94 │99 │100│   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │25-30 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное  и  из│36   │3    │──────│   К │ 4 │ 6 │10 │19 │29 │40 │52 │65 │80 │88 │97 │100│   │   │   │   │
│            │мелких блоков   │     │     │29-34 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание   шестна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дцатиэтажное  На│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │800  мест, объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100 тыс.м3:     │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │31   │3    │──────│   К │ 5 │ 7 │11 │21 │33 │47 │61 │77 │94 │99 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │24-29 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │32   │3    │──────│   К │ 5 │ 6 │10 │20 │31 │45 │59 │70 │89 │98 │100│   │   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │25-30 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   1000  мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем        120│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │34   │3    │──────│   К │ 5 │ 6 │10 │18 │28 │40 │53 │65 │78 │95 │99 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │27-32 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │35   │3    │──────│   К │ 5 │ 6 │10 │16 │26 │38 │51 │63 │74 │90 │98 │100│   │   │   │   │
│            │нельное         │     │     │28-33 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   1200  мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем        130│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │36   │3    │──────│   К │ 5 │ 6 │9  │15 │25 │36 │48 │60 │71 │85 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │29-34 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-       │37   │3    │──────│   К │ 5 │ 6 │9  │14 │23 │34 │46 │57 │68 │80 │95 │99 │100│   │   │   │
│            │панельное       │     │     │30-35 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   1500  мест,│38   │3    │──────│   К │ 4 │ 5 │9  │14 │22 │32 │44 │55 │66 │76 │91 │97 │100│   │   │   │
│            │объем        150│     │     │30-36 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-       │40   │3    │──────│   К │ 4 │ 5 │9  │12 │21 │30 │40 │52 │61 │71 │83 │96 │99 │100│   │   │
│            │панельное       │     │     │32-38 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   2000  мест,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем        180│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3:         │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крупнопанельное │43   │3    │──────│   К │ 4 │ 5 │8  │11 │17 │25 │34 │45 │55 │65 │73 │85 │96 │99 │100│   │
│            │                │     │     │35-41 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │каркасно-па-    │45   │3    │──────│   К │ 4 │ 5 │8  │10 │15 │23 │31 │41 │51 │60 │69 │78 │91 │97 │100│   │
│            │нельное         │     │     │37-43 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                    Зданиия управления*                                               │
│                                                                                                                      │
│2.    Здания│До  50 сотрудни-│     │     │      │     │26 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│управления  │ков.  Стены кир-│8    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пичные,    объем│     │     │      │     │27 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4,5 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │До  100  сотруд-│     │     │      │     │31 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ников.     Стены│8    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные,      │     │     │      │     │33 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем  5,3  тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м3              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На  200  сотруд-│     │     │      │     │15 │54 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ников.     Стены│10   │1    │-     │   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные,      │     │     │      │     │15 │62 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем        8,7│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На  400  сотруд-│     │     │      │     │18 │51 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ников.     Стены│12   │1,5  │-     │   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные,      │     │     │      │     │20 │60 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем       15,9│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3.  Сельское│До  30 сотрудни-│     │     │      │     │35 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│здание      │ков.  Стены кир-│7    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│управления с│личные,    объем│     │     │      │     │38 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отделением  │3,5 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│СВЯЗИ      И│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сбербанком  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │До  70 сотрудни-│     │     │      │     │18 │51 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ков.  Стены кир-│11   │1    │-     │   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пичные,    объем│     │     │      │     │20 │60 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │8,3 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                          Здания учреждений банка и сбербанка*                                        │
│                                                                                                                      │
│4.    Здание│До  35 сотрудни-│     │     │      │     │26 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│районного   │ков.  Стены кир-│8    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отделения   │пичные,    объем│     │     │      │     │27 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│банка       │4,6 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │До  100  сотруд-│     │     │      │     │18 │51 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ников.     Стены│11   │1    │-     │   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичные,      │     │     │      │     │20 │60 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объем        9,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│5.    Здание│До  50 сотрудни-│     │     │      │     │38 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│центрального│ков.  Стены кир-│7    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Сбербанка   │пичные,    объем│     │     │      │     │38 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2,3 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                           Здания юридических учреждений*                                             │
│                                                                                                                      │
│6. Здание   │1  зал  судебных│     │     │      │     │39 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│народного   │заседаний.      │7    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│суда        │Стены    кирпич-│     │     │      │     │42 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные,  объем  1,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  зала судебных│     │     │      │     │26 │63 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │заседаний.      │8    │1    │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Стены    кирпич-│     │     │      │     │27 │69 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные,  объем  4,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                             Городской электрический транспорт                                        │
│                                                                                                                      │
│7.  Трамвай-│Одиночный   путь│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная линия   │на  обособленном│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │полотне и в  од-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ном уровне      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с  проезжей  ча-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стью,   с   кон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тактной   сетью,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │6    │2    │-     │   К │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │12   │2    │-     │   К │20 │58 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │11              │18   │2    │-     │   К │12 │30 │48 │66 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.  Наземная│Двойной путь  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│линия скоро-│обособленном    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стного трам-│или    самостоя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вая         │тельном  полотне│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с     контактной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сетью,   устрой-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ством  регулиро-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вания  движения,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │остановочными   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пунктами,   про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженность, км: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │20 │45 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │15   │2    │-     │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │44 │70 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │25 │39 │54 │72 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │8               │21   │3    │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │25 │39 │54 │72 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │9  │20 │32 │43 │54 │66 │79 │90 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │14              │30   │4    │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │7  │18 │31 │43 │54 │67 │80 │91 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9.  Троллей-│Контактная  сеть│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бусная линия│в     однопутном│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │исчислении,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженность,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │3    │0,5  │-     │  К  │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │8               │5    │0,5  │-     │  К  │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10.    Трам-│Одноагрегатная  │     │     │2     │     │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вайно-трол- │1200  кВт.  Зда-│4    │0,5  │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лейбусная   │ние    одноэтаж-│     │     │3-4   │     │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тяговая под-│ное,    блочное,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция     │кирпичное    или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  других  мел-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коштучных  мате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │риалов.    Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500 м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Даухагрегатная  │     │     │2     │     │44 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2400  кВт.  Зда-│5    │1    │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ние    одноэтаж-│     │     │4-5   │     │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ное,    блочное,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное    или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  других  мел-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коштучных  мате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │риалов.    Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1000 м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Трехагрегатная  │     │     │2,5   │     │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3600 кВт. Здание│6    │1    │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одно-, двухэтаж-│     │     │4-6   │     │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ное,    блочное,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное    или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  других  мел-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коштучных  мате-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │риалов.    Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1500 м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Четырехагрегат- │     │     │3     │     │27 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ная 4800 кВт.   │7    │1    │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание одно-,   │     │     │5-7   │     │44 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │блочное кирпич- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ное или из дру- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гих мелкоштучных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │материалов.     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 3500 м3   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Трамвай-│На  100 вагонов.│     │     │6     │     │13 │26 │41 │60 │77 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ное депо    │Объем зданий  80│19   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  в   том│     │     │12-17 │     │14 │29 │46 │63 │79 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственный  корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │58 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На  150 вагонов.│     │     │6     │     │12 │25 │40 │59 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем зданий  90│20   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  в   том│     │     │13-18 │     │13 │28 │49 │62 │79 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственный  корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │64 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На  200 вагонов.│     │     │6     │     │10 │21 │36 │49 │62 │76 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем     зданий│24   │4    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │120  тыс.м3,   в│     │     │17-22 │     │11 │23 │39 │52 │66 │78 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │том  числе  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводственный   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпус       108│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Троллей-│На   100  машин.│     │     │6     │     │13 │26 │41 │60 │77 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│бусное депо │Объем зданий  70│19   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  в   том│     │     │12-17 │     │14 │29 │46 │63 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственный  корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │53 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   150  машин.│     │     │6     │     │12 │25 │40 │59 │78 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем зданий  75│20   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  в   том│     │     │13-18 │     │13 │28 │45 │62 │79 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственный  корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │63 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На   200  машин.│     │     │6     │     │11 │22 │37 │52 │65 │78 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем зданий  85│22   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,   в  том│     │     │15-20 │     │12 │24 │40 │56 │68 │80 │93 │400│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственный  корпус│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │78 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13.  Ремонт-│Ремонт 375  ед.,│     │     │15    │     │8  │16 │24 │32 │41 │52 │62 │70 │76 │85 │94 │100│   │   │   │   │
│ный    трам-│выпуск   продук-│36   │4    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│вайно-трол- │ции  на 6,7 млн.│     │     │19-33 │     │7  │17 │26 │35 │44 │55 │64 │69 │75 │85 │95 │100│   │   │   │   │
│лейбусный   │руб.  Объем зда-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│завод       │ний  200 тыс.м3.│     │     │      │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │65 │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │
│            │Общая    площадь│     │     │      │  В  │   │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │главного  произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │64 │100│   │   │   │   │
│            │водственного    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпуса     20,7│     │     │      │     │8  │16 │24 │32 │41 │52 │62 │5  │11 │20 │29 │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м2.    Объем│     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │   │   │
│            │главного    кор-│     │     │      │     │7  │17 │26 │35 │44 │55 │64 │5  │11 │21 │31 │   │   │   │   │   │
│            │пуса       156,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│24   │4    │6     │     │12 │23 │34 │46 │59 │75 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс,    вы-│─────│     │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │пуск   продукции│1-24 │     │19-24 │     │11 │23 │38 │50 │64 │79 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на    2,5   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │руб.            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│15   │-    │6     │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │14 │31 │57 │82 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс,    вы-│─────│     │──────│  К  │   │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │пуск   продукции│22-36│     │28-33 │     │   │   │   │   │   │   │   │14 │31 │58 │86 │100│   │   │   │   │
│            │на    4,2   млн.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │руб.            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14.  Механи-│На  100 км  оди-│11   │2    │3     │     │21 │46 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зированные  │ночного     пути│     │     │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мастерские  │трамвая.   Объем│     │     │8-10  │     │25 │57 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│службы пути │зданий      11,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3,  в   том│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственное  здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │8 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15.  Ремонт-│На  100 км  оди-│9    │2    │3     │     │32 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные  мастер-│ночной   контакт│     │     │──────│  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ские   служб│ной  сети. Объем│     │     │6-8   │     │37 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│энергохо-   │здания         9│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйств      │тыс.м3,  в   том│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │числе  производ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ственное  здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │7 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Конечная│Здание     одно-│6    │1    │2     │     │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция   на│этажное,    кир-│     │     │──────│  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│маршрутах   │пичное.    Объем│     │     │5-6   │     │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трамвая    и│700 м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│троллейбуса │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                               Городские улицы и дороги                                               │
│                                                                                                                      │
│17. Скорост-│Для    6   полос│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные дороги  │движения, км:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │15   │1    │-     │   К │14 │29 │56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │32   │2    │-     │   К │6  │14 │24 │34 │47 │62 │74 │83 │92 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │45   │2    │-     │   К │5  │11 │16 │22 │29 │35 │41 │49 │58 │67 │75 │82 │89 │93 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │43 │43 │43 │43 │43 │43 │43 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │5  │11 │16 │22 │29 │35 │41 │6  │15 │24 │32 │39 │46 │52 │-  │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│24   │2    │-     │   К │12 │25 │39 │52 │67 │82 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 3 км  │1-24 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│22   │2    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │11 │26 │42 │56 │68 │80 │91 │100│   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 2 км  │24-45│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│18.  Магист-│Общегородского  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ральные     │значения  непре-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│улицы и  до-│рывного   движе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роги        │ния  для 6 полос│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │движения,   про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженность, км: │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │15   │1    │-     │   К │14 │29 │56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │32   │2    │-     │   К │6  │14 │24 │34 │47 │62 │74 │83 │92 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │45   │2    │-     │   К │5  │11 │16 │22 │29 │35 │41 │49 │58 │67 │75 │82 │89 │95 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │43 │43 │43 │43 │43 │43 │43 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │5  │11 │16 │22 │29 │35 │41 │6  │15 │24 │32 │39 │46 │52 │-  │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │24   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│─────│2    │-     │   К │12 │25 │39 │52 │67 │82 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│1-24 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 3 км  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │22   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│─────│3    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │11 │26 │42 │56 │68 │80 │91 │100│   │
│            │комплекс  протя-│24-45│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 2 км  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Общегородского  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │значения   регу-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лируемого   дви-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жения,    протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1  км для 4  по-│12   │1    │-     │   К │23 │47 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 " 6 "   "     │13   │1    │-     │   К │11 │38 │65 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3 " 4 "   "     │24   │2    │-     │   К │9  │19 │30 │41 │55 │71 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │48 │48 │48 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │9  │19 │30 │41 │7  │23 │39 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│15   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│2    │-     │   К │19 │41 │63 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-15 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│13   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │8  │13 │43 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│12-24│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  км для 6  по-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │28   │2    │-     │   К │5  │13 │26 │42 │55 │64 │74 │84 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │53 │53 │53 │53 │53 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │5  │13 │26 │42 │2  │11 │21 │31 │39 │-  │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│15   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│2    │-     │   К │9  │24 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-15 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│14   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │5  │24 │45 │65 │84 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│15-28│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5  км для 4  по-│31   │2    │-     │   К │7  │17 │28 │40 │50 │60 │69 │78 │87 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │29 │29 │58 │58 │58 │58 │58 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │7  │17 │28 │11 │21 │2  │11 │20 │29 │36 │-  │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│12   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│2    │-     │   К │23 │57 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-12 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│10   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │9  │35 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│9-18 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й     пусковой│14   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │-  │4  │27 │48 │68 │85 │100│   │   │   │   │   │
│            │женностью 2 км  │18-31│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5  км для 6  по-│33   │2    │-     │   К │5  │11 │17 │26 │38 │51 │65 │78 │90 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │35 │35 │35 │66 │66 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │5  │11 │17 │26 │38 │16 │30 │43 │24 │30 │-  │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│16   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│2    │-     │   К │14 │30 │48 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-16 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│15   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │5  │22 │42 │64 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│11-25│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й     пусковой│18   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │-  │10 │29 │50 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │
│            │женностью 2 км  │16-33│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Районного   зна-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чения  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1  км для 4  по-│11   │1    │-     │   К │10 │40 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 " 6 "   "     │13   │1    │-     │   К │11 │38 │65 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3 " 4 "   "     │24   │2    │-     │   К │7  │18 │28 │40 │59 │76 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │55 │55 │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │7  │18 │28 │40 │4  │21 │34 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│15   │2    │-     │   К │14 │32 │51 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-15 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│12   │1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │10 │46 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│13-24│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  км для 6  по-│28   │2    │-     │   К │5  │13 │26 │42 │56 │67 │76 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │53 │53 │53 │53 │53 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │5  │13 │26 │42 │3  │14 │23 │33 │42 │-  │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│15   │2    │-     │   К │9  │24 │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-15 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│14   │1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │5  │24 │45 │70 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│15-58│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5  км для 4  по-│31   │2    │-     │   К │7  │17 │28 │40 │50 │60 │69 │78 │87 │94 │100│   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │29 │29 │58 │58 │58 │58 │58 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │7  │17 │28 │11 │21 │2  │11 │20 │29 │36 │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│12   │2    │-     │   К │23 │57 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-12 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│10   │1    │-     │   К │-  │-  │9  │35 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│9-18 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й     пусковой│14   │1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │-  │4  │27 │48 │68 │85 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 2 км  │18-31│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5  км для 6  по-│33   │2    │-     │   К │5  │11 │17 │26 │38 │51 │65 │78 │90 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │35 │35 │35 │66 │66 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │5  │11 │17 │26 │38 │16 │30 │43 │24 │30 │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│16   │2    │-     │   К │14 │30 │48 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-16 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│15   │1    │-     │   К │-  │-  │-  │5  │22 │42 │64 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│11-25│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3-й     пусковой│18   │1    │-     │   К │-  │-  │-  │-  │-  │10 │29 │50 │71 │89 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 2 км  │16-33│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Грузового   дви-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жения  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1  км для 2  по-│7    │1    │-     │   К │25 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 " 4 "  "      │10   │1    │-     │   К │18 │54 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3 " 2 "  "      │20   │2    │-     │   К │9  │21 │37 │57 │73 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │51 │51 │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │9  │21 │37 │6  │22 │36 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │11   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│─────│2    │-     │   К │19 │41 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│1-11 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│10   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │12 │44 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│11-20│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  км для 4  по-│21   │2    │-     │   К │8  │21 │38 │57 │77 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │49 │49 │49 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │8  │21 │38 │8  │28 │41 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│12   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│2    │-     │   К │16 │43 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-12 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│11   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │23 │62 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│11-21│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19.   Прочие│Местного  значе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│улицы и  до-│ния       (жилые│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│роги        │улицы   и   про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │езды,   поселко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вые  улицы и до-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │роги),    протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1  км для 2  по-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │8    │1    │-     │   К │20 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 " 4 "  "      │10   │1    │-     │   К │19 │52 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3 " 2 "  "      │19   │2    │-     │   К │10 │21 │38 │58 │73 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │54 │54 │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │10 │21 │38 │4  │19 │35 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В  том числе: 1-│11   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │й  пусковой ком-│─────│2    │-     │   К │19 │40 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │плекс  протяжен-│1-11 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью 1,5 км   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│10   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │9  │42 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│10-19│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  км для 4  по-│20   │2    │-     │   К │9  │20 │40 │53 │79 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │55 │55 │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │9  │20 │40 │8  │24 │37 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В  том числе: 1-│12   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │й  пусковой ком-│─────│2    │-     │   К │20 │48 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │плекс  протяжен-│1-12 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью 1,5 км   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│11   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │27 │53 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│11-21│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Промышленных   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │складских   рай-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │онов:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1  км для 2  по-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │8    │1    │-     │   К │20 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 " 4  "  "     │8    │1    │-     │   К │32 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3 " 2  "  "     │19   │2    │-     │   К │10 │21 │38 │58 │73 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │54 │54 │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │10 │21 │38 │4  │19 │35 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В  том числе: 1-│11   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │й  пусковой ком-│─────│2    │-     │   К │19 │40 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │плекс  протяжен-│1-11 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью 1,5 км   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│10   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │9  │42 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│10-19│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  км для 4  по-│20   │2    │-     │   К │9  │20 │40 │63 │79 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лос движения    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │55 │55 │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │9  │20 │40 │8  │24 │37 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│12   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│2    │-     │   К │16 │36 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│1-12 │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│10   │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  протя-│─────│1    │-     │   К │-  │-  │-  │17 │54 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью    1,5│11-20│     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                 Водопровод и канализация                                             │
│                                                                                                                      │
│                                                 Наружные инженерные сети                                            │
│                                                                                                                      │
│20. Наружные│Из      стальных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│трубопроводы│труб  диаметром,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мм:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │400,   протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2               │3    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │4    │-    │-     │   К │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │6    │-    │-     │   К │46 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │800,   протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │5    │-    │-     │   К │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │8    │1    │-     │   К │37 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │22 │48 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30              │12   │2    │-     │   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │20 │47 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │20 │42 │64 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │14   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │19 │41 │63 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1200,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │7    │1    │-     │   К │40 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │11   │1    │-     │   К │25 │52 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │36 │54 │71 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30              │17   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │35 │53 │71 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │33 │49 │64 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │19   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │32 │48 │64 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1600,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км;     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │9    │1    │-     │   К │29 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │14   │1    │-     │   К │16 │38 │61 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │31 │45 │59 │73 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30              │21   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │30 │44 │58 │72 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │29 │41 │52 │64 │76 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │24   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │28 │40 │52 │64 │76 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Из  полиэтилено-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вых   труб  диа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │метром  300  мм,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженностью, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2               │2    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │3    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Из     чугунных,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │асбестоцемент-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных,   керамиче-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ских,   бетонных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и   железобетон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   труб  диа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │метром, мм:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500,   протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2               │4    │     │      │   К │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │5    │-    │-     │   К │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6               │7    │-    │-     │   К │40 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │800,   протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │7    │-    │-     │   К │41 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6               │9    │1    │-     │   К │31 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │21 │41 │60 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │15   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │39 │59 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │30 │43 │55 │67 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30              │23   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │29 │41 │54 │66 │79 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │29 │40 │51 │63 │74 │85 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │25   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │27 │39 │50 │62 │73 │85 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1000,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │9    │1    │-     │   К │31 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6               │12   │1    │-     │   К │22 │48 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │19 │35 │52 │68 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │18   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │34 │50 │67 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │27 │38 │48 │59 │69 │79 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │30              │27   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │26 │36 │47 │58 │68 │79 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │26 │35 │44 │53 │63 │72 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │30   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │24 │34 │43 │53 │62 │72 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Из  железобетон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ных   труб  диа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │метром, мм:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1600,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │10   │1    │-     │   К │27 │58 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6               │14   │1    │-     │   К │20 │43 │66 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │29 │41 │53 │64 │76 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │24   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │28 │40 │52 │64 │76 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │23 │31 │39 │47 │55 │63 │71 │78 │87 │95 │100│   │   │   │   │
│            │30              │35   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │14 │22 │30 │38 │47 │55 │63 │71 │79 │87 │95 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │22 │29 │36 │43 │51 │58 │63 │72 │79 │86 │93 │100│   │   │   │
│            │50              │39   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │14 │21 │28 │35 │43 │50 │57 │64 │71 │79 │86 │93 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2400,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │20 │42 │64 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │14   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │19 │41 │63 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │33 │49 │64 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6               │19   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │22 │48 │64 │79 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │30 │41 │53 │65 │77 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │24   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │27 │39 │51 │64 │76 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │25 │34 │43 │52 │61 │70 │79 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │30              │31   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │14 │23 │33 │42 │51 │60 │69 │79 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │22 │30 │37 │44 │52 │59 │66 │73 │81 │88 │95 │100│   │   │   │
│            │50              │38   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │14 │22 │29 │36 │44 │51 │58 │66 │73 │80 │88 │95 │100│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3500,  протяжен-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │19 │38 │56 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4               │16   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │18 │37 │56 │75 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │17 │30 │43 │56 │69 │82 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6               │22   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │29 │42 │55 │69 │82 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │16 │26 │37 │47 │58 │68 │79 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │27   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │15 │25 │36 │47 │58 │68 │79 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │21 │29 │37 │45 │53 │61 │68 │76 │84 │92 │100│   │   │   │   │
│            │30              │36   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │21 │29 │37 │44 │52 │60 │68 │76 │84 │92 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │12 │19 │25 │32 │38 │45 │51 │57 │64 │70 │77 │83 │89 │96 │100│   │
│            │50              │44   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │12 │18 │25 │31 │38 │44 │51 │57 │64 │70 │76 │83 │89 │96 │100│   │
│                                                                                                                      │
│                                           Здания и сооружения водоснабжения                                          │
│                                                                                                                      │
│21. Головные│При    подземных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водозаборные│источниках   во-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружения  │доснабжения:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │без      очистки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воды  производи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельностью,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │53 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,8             │6    │1    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-6   │     │53 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │15 │36 │58 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12,5            │15   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-14  │     │17 │37 │58 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │10 │21 │36 │55 │70 │84 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │22   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-21 │     │10 │21 │36 │50 │65 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с  очисткой веды│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью,         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,8             │6    │1    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-6   │     │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │17 │38 │60 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12,5            │15   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-14  │     │19 │39 │60 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │8  │20 │33 │48 │70 │88 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │22   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-21 │     │8  │20 │32 │48 │69 │88 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │58 │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │58 │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │8  │20 │33 │48 │70 │30 │41 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │8  │20 │32 │48 │69 │30 │40 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│18   │     │8     │     │14 │34 │56 │73 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│─────│2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-18 │     │10-17 │     │14 │34 │55 │72 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│13   │     │4     │     │   │   │   │14 │44 │72 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│─────│-    │──────│   К │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │10-22│     │18-21 │     │   │   │   │14 │44 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16    │     │6  │13 │23 │35 │44 │58 │77 │90 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │80              │28   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-26 │     │6  │13 │22 │31 │41 │56 │76 │89 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │63 │63 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │63 │63 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │35 │44 │58 │77 │27 │36 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │22 │31 │41 │56 │76 │26 │36 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│22   │     │12    │     │10 │21 │36 │55 │70 │84 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│─────│3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-22 │     │10-21 │     │10 │21 │35 │50 │66 │81 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│13   │     │5     │     │   │   │   │   │   │14 │44 │72 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  ├-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │16-28│     │23-27 │     │   │   │   │   │   │14 │43 │71 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │40 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22    │     │5  │11 │9  │27 │36 │48 │59 │72 │83 │91 │99 │100│   │   │   │   │
│            │125             │34   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-32 │     │5  │11 │18 │26 │35 │46 │58 │71 │83 │91 │98 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │60 │60 │60 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │60 │60 │60 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │11 │19 │27 │36 │48 │59 │72 │23 │31 │39 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │11 │18 │26 │35 │46 │58 │71 │23 │31 │38 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│26   │     │15    │     │9  │18 │31 │45 │60 │74 │86 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-26 │     │11-25 │     │9  │18 │30 │43 │57 │71 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │65 тыс. м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│17   │     │7     │     │   │   │   │   │   │7  │18 │36 │58 │78 │97 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью  │18-34│     │26-32 │     │   │   │   │   │   │7  │18 │35 │57 │77 │96 │100│   │   │   │   │
│            │60 тыс. м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │24    │     │6  │14 │23 │37 │49 │58 │66 │77 │85 │91 │96 │100│   │   │   │   │
│            │140             │36   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-34 │     │5  │13 │23 │35 │46 │55 │64 │75 │84 │90 │96 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │72 │72 │72 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │71 │71 │71 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │14 │23 │37 │49 │58 │66 │77 │13 │19 │24 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │5  │13 │23 │35 │46 │55 │64 │75 │13 │19 │25 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│27   │     │16    │     │9  │19 │32 │51 │68 │80 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-27 │     │11-26 │     │7  │19 │33 │49 │66 │79 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │70 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│17   │     │8     │     │   │   │   │   │   │   │13 │27 │46 │66 │87 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью  │20-36│     │27-34 │     │   │   │   │   │   │   │11 │26 │45 │66 │87 │100│   │   │   │   │
│            │70 тыс. м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │32    │     │6  │11 │17 │24 │32 │39 │45 │58 │67 │76 │84 │90 │97 │99 │100│   │
│            │245             │45   │5    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │12-43 │     │3  │6  │13 │21 │31 │38 │44 │58 │65 │75 │84 │90 │96 │99 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │11 │17 │24 │32 │39 │45 │58 │67 │76 │84 │25 │32 │34 │-  │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │3  │6  │13 │21 │31 │38 │44 │56 │65 │75 │84 │26 │32 │34 │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│34   │     │21    │     │10 │16 │26 │37 │50 │60 │70 │80 │88 │95 │98 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │5    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-34 │     │12-32 │     │4  │9  │20 │34 │48 │59 │69 │80 │87 │94 │98 │100│   │   │   │   │
│            │125 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│22   │     │11    │     │   │   │   │   │   │   │   │15 │27 │42 │58 │72 │90 │97 │100│   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │водительностью  │24-45│     │33-43 │     │   │   │   │   │   │   │   │12 │25 │42 │59 │72 │90 │97 │100│   │
│            │120 тыс. м3/сут │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │При     открытых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │источниках  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительно-   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стью,           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │20 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,8             │9    │1    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-8   │     │25 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │19 │53 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12,5            │10   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │22 │56 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │16 │43 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-11  │     │20 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │11 │24 │47 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80              │15   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-14 │     │15 │31 │51 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │11 │23 │36 │60 │78 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │125             │19   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-18 │     │12 │25 │41 │60 │78 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │9  │19 │43 │67 │79 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │150             │20   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-19 │     │6  │17 │45 │73 │82 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │6  │17 │25 │40 │56 │73 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │200             │24   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17-23 │     │4  │16 │25 │42 │61 │78 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Насосная   стан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ция   1  подъема│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью,     м3/с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(тыс.м3/сут):   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │24 │43 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 (86,4)        │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-11  │     │26 │53 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │13 │37 │56 │78 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4,5 (380)       │16   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-15 │     │13 │52 │81 │88 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22. Очистные│С  полной очист-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружения  │кой  и  обработ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водоснабже- │кой   воды,  от-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния         │стаиванием     и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │фильтрацией     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью,         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │22 │48 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,8             │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │23 │49 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │13 │26 │44 │75 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12,5            │16   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-15 │     │11 │24 │39 │70 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6     │     │11 │24 │39 │65 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │18   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-17 │     │9  │20 │37 │60 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7     │     │8  │19 │36 │60 │80 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80              │19   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-18 │     │10 │20 │32 │55 │77 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │7  │15 │28 │50 │70 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │125             │22   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-20 │     │9  │18 │29 │47 │67 │83 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12    │     │6  │13 │23 │35 │46 │56 │76 │88 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │160             │29   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-27 │     │6  │13 │23 │35 │45 │55 │77 │88 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │67 │67 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │67 │67 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │35 │46 │56 │76 │21 │32 │-  │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │35 │45 │55 │77 │21 │32 │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│22   │     │6     │     │9  │19 │35 │52 │69 │84 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-22 │     │16-21 │     │9  │19 │35 │52 │67 │82 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │11   │     │6     │     │   │   │   │   │   │   │32 │65 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │19-29│     │22-27 │     │   │   │   │   │   │   │30 │63 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │6  │13 │23 │34 │45 │56 │55 │78 │88 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │200             │32   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │17-30 │     │6  │13 │23 │34 │45 │54 │64 │77 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │34 │45 │56 │65 │13 │23 │31 │-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │34 │45 │54 │64 │12 │22 │31 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│24   │     │7     │     │9  │20 │35 │52 │70 │86 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-24 │     │17-23 │     │9  │20 │35 │52 │69 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│13   │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │7  │37 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │20-32│     │24-30 │     │   │   │   │   │   │   │7  │35 │63 │88 │100│   │   │   │   │   │
│            │100 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16    │     │6  │13 │21 │29 │38 │47 │55 │70 │81 │89 │98 │100│   │   │   │   │
│            │250             │35   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │18-33 │     │6  │13 │21 │29 │38 │46 │55 │69 │80 │89 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │21 │29 │38 │47 │55 │70 │16 │24 │33 │-  │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │21 │29 │38 │46 │55 │69 │15 │24 │32 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│26   │     │8     │     │10 │20 │32 │45 │58 │72 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-26 │     │18-25 │     │10 │20 │32 │45 │58 │71 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │125 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│14   │     │8     │     │   │   │   │   │   │   │   │21 │45 │70 │93 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью  │22-35│     │26-33 │     │   │   │   │   │   │   │   │20 │44 │69 │92 │100│   │   │   │   │
│            │125 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │22    │     │4  │8  │13 │19 │28 │38 │47 │55 │66 │75 │84 │91 │98 │100│   │   │
│            │320             │42   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │19-40 │     │4  │8  │13 │19 │28 │37 │46 │54 │65 │75 │84 │91 │98 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │64 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │64 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │8  │13 │19 │28 │38 │47 │55 │66 │11 │20 │27 │34 │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │8  │13 │19 │28 │37 │46 │54 │65 │11 │20 │27 │34 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│30   │     │11    │     │6  │12 │20 │30 │44 │59 │74 │86 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-30 │     │19-29 │     │6  │12 │20 │30 │44 │58 │72 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │160 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│17   │     │11    │     │   │   │   │   │   │   │   │   │13 │32 │56 │76 │94 │100│   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │водительностью  │26-42│     │30-40 │     │   │   │   │   │   │   │   │   │13 │30 │55 │75 │93 │100│   │   │
│            │160 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С    установками│5    │     │2     │     │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │заводского   из-│     │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовления  реа-│     │     │4-5   │     │36 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │гентной  очистки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воды        типа│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │"Струя"   произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │800 м3/сут      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23. Насосная│Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция   II│ность,      м3/ч│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подъема     │(тыс.м3/сут):   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │120 (2,8)       │5    │1    │      │   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │26 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │800 (19,2)      │7    │1    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-6   │     │25 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │19 │36 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1800 (43,2)     │10   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │19 │47 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. Сооруже-│Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния    обра-│ность,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ботки осадка│тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │6    │1    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │66 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │30 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80              │9    │1    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-8   │     │34 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │12 │52 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │200             │12   │2    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-11  │     │14 │60 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                           Здания и сооружения канализации                                            │
│                                                                                                                      │
│25. Очистные│С  биологической│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружения  │очисткой  в  ис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│канализации │кусственных  ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ловиях  произво-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дительность,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │18 │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,7             │9    │1    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-8   │     │19 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │7  │21 │45 │75 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │16   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-15  │     │7  │23 │45 │80 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │5  │17 │36 │55 │73 │90 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │22   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-20 │     │5  │14 │29 │50 │70 │85 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │18    │     │6  │13 │23 │34 │45 │55 │63 │78 │88 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │130             │32   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-30 │     │6  │13 │23 │34 │45 │54 │62 │77 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │65 │65 │65 │100│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │34 │45 │55 │63 │13 │23 │31 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│-  │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │23 │34 │45 │54 │62 │12 │22 │31 │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│24   │     │11    │     │9  │20 │35 │53 │70 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-24 │     │13-23 │     │9  │20 │35 │52 │69 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │80 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│13   │     │7     │     │   │   │   │   │   │   │7  │37 │65 │90 │100│   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │20-32│     │24-30 │     │   │   │   │   │   │   │7  │35 │63 │88 │100│   │   │   │   │   │
│            │50 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │21    │     │6  │13 │20 │29 │39 │48 │56 │69 │81 │90 │97 │100│   │   │   │   │
│            │175             │36   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-35 │     │6  │13 │20 │20 │39 │48 │56 │69 │81 │90 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │63 │63 │63 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │63 │63 │63 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │20 │29 │39 │48 │56 │69 │18 │27 │34 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │6  │13 │20 │29 │39 │48 │56 │69 │18 │27 │34 │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│26   │     │11    │     │10 │20 │32 │45 │62 │76 │88 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-26 │     │15-25 │     │10 │20 │32 │45 │61 │75 │87 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│            │90 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│15   │     │10    │     │   │   │   │   │   │   │   │22 │49 │73 │93 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │     │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью  │22-36│     │26-35 │     │   │   │   │   │   │   │   │21 │48 │72 │92 │100│   │   │   │   │
│            │85 тыс.м3/сут   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │24    │     │4  │8  │13 │19 │29 │38 │47 │58 │70 │81 │89 │96 │99 │100│   │   │
│            │280             │40   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │15-38 │     │4  │8  │13 │19 │28 │37 │46 │57 │69 │80 │89 │95 │99 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │64 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │64 │64 │64 │64 │100│   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │8  │13 │19 │29 │38 │47 │58 │70 │17 │25 │32 │35 │-  │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │8  │13 │19 │28 │37 │46 │57 │69 │16 │25 │31 │35 │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│30   │     │15    │     │6  │12 │20 │30 │45 │60 │74 │86 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-30 │     │15-29 │     │6  │12 │20 │30 │44 │58 │72 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │140 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│17   │     │9     │     │   │   │   │   │   │   │   │8  │24 │47 │70 │88 │98 │100│   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │водительностью  │24-40│     │30-38 │     │   │   │   │   │   │   │   │8  │24 │46 │69 │87 │98 │100│   │   │
│            │140 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │27    │     │4  │7  │12 │19 │25 │33 │40 │49 │59 │70 │81 │88 │94 │98 │100│   │
│            │350             │44   │5    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │16-42 │     │4  │7  │12 │19 │25 │32 │39 │49 │58 │69 │80 │87 │93 │98 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │62 │62 │62 │100│   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │62 │62 │62 │100│   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │7  │12 │19 │25 │33 │40 │49 │59 │70 │81 │26 │32 │36 │-  │   │
│            │                │     │     │      │   З │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│            │                │     │     │      │     │4  │7  │12 │19 │25 │32 │39 │49 │58 │69 │80 │25 │31 │36 │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В том числе:    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1-й     пусковой│34   │     │18    │     │6  │12 │20 │30 │41 │53 │64 │74 │83 │91 │99 │100│   │   │   │   │
│            │комплекс  произ-│───  │5    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │водительностью  │1-34 │     │16-33 │     │6  │12 │20 │30 │41 │53 │63 │73 │82 │90 │98 │100│   │   │   │   │
│            │180 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2-й     пусковой│21   │     │9     │     │   │   │   │   │   │   │   │9  │20 │35 │53 │68 │83 │96 │100│   │
│            │комплекс  произ-│───  │-    │──────│   К │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│            │водительностью  │24-44│     │34-42 │     │   │   │   │   │   │   │   │9  │20 │35 │52 │67 │82 │95 │100│   │
│            │170 тыс.м3/сут  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С    установками│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │заводского   из-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │готовления  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительно-   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стью, м3/сут:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │4    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-4   │     │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │23 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │700             │8    │1    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-7   │     │31 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26. Насосная│Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция     │ность, м3/ч     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(тыс.м3/сут):   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │23 │44 │71 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │216 (5,2)       │11   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │20 │43 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │19 │29 │41 │58 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1368 (33)       │16   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-15 │     │16 │28 │40 │61 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │18 │30 │43 │59 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2052 (49)       │16   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-15 │     │16 │31 │46 │67 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │15 │23 │32 │41 │51 │66 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10800 (260)     │22   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │19-21 │     │14 │24 │35 │46 │59 │72 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27.  Цех ме-│Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ханического │ность,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обезвожива- │тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния         │                │     │     │2     │     │12 │24 │42 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │14   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-13 │     │12 │35 │71 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8     │     │6  │15 │30 │41 │54 │80 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │150             │22   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-20 │     │6  │18 │36 │52 │69 │86 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11    │     │4  │11 │23 │36 │43 │59 │74 │89 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │300             │28   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │16-26 │     │4  │17 │36 │58 │71 │81 │89 │95 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │3  │11 │20 │30 │30 │46 │55 │70 │78 │87 │96 │100│   │   │   │   │
│            │600             │36   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │21-34 │     │3  │15 │30 │45 │59 │69 │78 │84 │87 │92 │97 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│28. Сооруже-│Производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния   доочи-│ность,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стки сточных│тыс.м3/сут:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вод         │                │     │     │3     │     │22 │41 │58 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │13   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-12 │     │25 │49 │61 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │10 │24 │51 │60 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │40              │18   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13-16 │     │9  │25 │58 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │5  │13 │24 │33 │44 │55 │67 │80 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │150             │30   │3    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │20-28 │     │4  │14 │26 │36 │48 │62 │73 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14    │     │4  │14 │21 │28 │38 │47 │54 │62 │72 │83 │95 │100│   │   │   │   │
│            │300             │36   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │21-34 │     │3  │15 │24 │32 │43 │54 │62 │70 │78 │88 │96 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29*.  Соору-│Площадки на  бе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жения     по│тонном   основа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│обезвожива- │нии  с  подводя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нию  осадков│щей     системой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сточных  вод│трубопроводов,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│в естествен-│дренажной   сис-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных условиях│темой  сбора   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │отвода    иловой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воды,   насосной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станцией   пере-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │качки  площадью,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │га:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │20 │52 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │12   │1    │-     │   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │20 │51 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │26 │44 │75 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │17   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │25 │43 │74 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │10 │20 │32 │50 │70 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │7               │21   │2    │-     │   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │10 │19 │31 │49 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                      Теплоснабжение                                                  │
│                                                                                                                      │
│30.  Котель-│С  четырьмя кот-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная   отопи-│лами  Универсал-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельная    и│3  по 0,93 МВт/ч│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отопительно-│(0,8 Гкал/ч)  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производст- │топливе:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венная      │                │     │     │1     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │5    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │55 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жидком и газе   │4    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С   шестью  кот-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лами  Универсал-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3  по 0,93 МВт/ч│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(0,8 Гкал/ч) на │     │     │2     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │топливе:   твер-│6    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дом             │     │     │2-3   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │1     │     │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жидком и газе   │4    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С  тремя котлами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │паропроизводи-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельностью,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │т/ч:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │по 2,5,         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на топливе:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КЕ-2,5-14,      │     │     │4     │     │33 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │8    │-    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-7   │     │26 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДЕ-2,5-14,  жид-│     │     │4     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ком и газе      │6    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │по 4,           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на топливе:     │     │     │4     │     │33 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КЕ-4-14, твердом│8    │-    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-7   │     │26 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДЕ-4-14,  жидком│     │     │4     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и газе          │6    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │по 6,5,         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на топливе:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КЕ-6,5-14,      │     │     │4     │     │25 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │9    │-    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-8   │     │18 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДЕ-6,5-14,  жид-│     │     │4     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ком и газе      │6    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │по 10,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на топливе:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КЕ-10-14,       │     │     │5     │     │6  │48 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │12   │-    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-11  │     │7  │26 │67 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДЕ-10-14,   жид-│     │     │5     │     │40 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ком и газе      │8    │-    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-7   │     │30 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │по 16,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на топливе:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДЕ-16-14,       │     │     │7     │     │19 │52 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жидком и газе   │10   │-    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-9   │     │20 │52 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │по 25,          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │на топливе:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КЕ-25-14,       │     │     │8     │     │4  │42 │65 │81 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │16   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-15  │     │5  │21 │48 │75 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ДЕ-25-14,   жид-│     │     │8     │     │9  │56 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ком и газе      │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-11  │     │14 │50 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │С  тремя котлами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │теплопроизводи- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тельностью:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │4,6    МВт    (4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч)       на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │топливе:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВГМ-4, жидком и│     │     │4     │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │газе            │6    │-    │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2-5   │     │50 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │7,5   МВт   (6,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч) на  топ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ливе:  КВГМ-6,5,│     │     │5     │     │40 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жидком и газе   │8    │-    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-7   │     │30 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │11,6   МВт   (10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч) на  топ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ливе:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВТС-10,        │     │     │7     │     │12 │36 │67 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │14   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-13  │     │13 │28 │69 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВГМ-10,  жидком│     │     │6     │     │19 │52 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  газе         │10   │0,5  │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-9   │     │20 │52 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │23,2 МВт        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(20  Гкал/ч)  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │топливе:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВТС-20,        │     │     │9     │     │8  │20 │42 │68 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │твердом         │18   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-17  │     │7  │24 │46 │70 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВГМ-20,  жидком│     │     │8     │     │14 │43 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и газе          │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-11  │     │14 │43 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │34,8   МВт   (30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч) на  топ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ливе:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВТС-30,   твер-│     │     │10    │     │8  │14 │26 │42 │67 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дом             │20   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10-19 │     │7  │15 │25 │43 │67 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВГМ-30,  жидком│     │     │9     │     │15 │37 │66 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  газе         │14   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5-13  │     │16 │37 │63 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │58  МВт         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(50  Гкал/ч)  на│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │топливе:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВТС-50,   твер-│     │     │12    │     │3  │9  │23 │53 │77 │88 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дом             │24   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │12-23 │     │2  │10 │21 │50 │77 │87 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │КВГМ-50,  жидком│     │     │12    │     │6  │12 │22 │42 │67 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и газе          │20   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-19  │     │6  │13 │23 │43 │67 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│31. Тепловая│Диаметром   150-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сеть   маги-│200  мм,  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│стральная   │женностью, км:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│или  распре-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│делительная │1               │4    │0,5  │-     │   К │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2               │6    │0,5  │-     │   К │56 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Диаметром   250-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300  мм,  мощно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стью   46  МВт/ч│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(40     Гкал/ч),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяжен-       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │4    │1    │-     │   К │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │7    │1    │-     │   К │35 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Диаметром       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │400-500      мм,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощностью       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │58-116     МВт/ч│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(50-100 Гкал/ч),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяжен-       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью, км:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │4    │1    │-     │   К │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │7    │1    │-     │   К │35 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Диаметром       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500-1000     мм,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │мощностью   174-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │638        МВт/ч│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(150-550        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч),  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью, км:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │5    │1    │-     │   К │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │8    │1    │-     │   К │25 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │11   │1    │-     │   К │15 │45 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│32.     Цен-│Для  чужд  горя-│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тральный те-│чего   водоснаб-│3    │-    │1     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пловой пункт│жения  и отопле-│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния    (отдельно│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стоящие  кирпич-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ные  или железо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │бетонные)       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│33.      Ре-│Для   обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│монтно-про- │ния   теплоэнер-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│изводствен- │гетических  объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная база    │единений  (пред-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │приятий)  с  ус-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тановленным     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │оборудованием   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │общей  теплопро-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительно-   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стью:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до  116  и  116-│     │     │4     │     │14 │53 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │232   МВт/ч  (до│9    │0,5  │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100   и  100-200│     │     │6-9   │     │19 │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч)         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │232-464    МВт/ч│     │     │5     │     │10 │26 │56 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(200-400        │14   │1    │──────│   К │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Гкал/ч)         │     │     │10-14 │     │12 │17 │56 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                     Электроснабжение                                                 │
│                                                                                                                      │
│34.  Кабель-│Напряжением   6-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная    линия│10-20  кВ,  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электропере-│тяженностью,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дачи        │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2               │1    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │1    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │2    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │4    │-    │-     │   К │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│35.  Воздуш-│Напряжением   6-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная    линия│10-20  кВ,  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электропере-│тяженностью,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дачи        │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5               │1    │-    │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │2    │0,5  │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30              │3    │0,5  │-     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │60              │4    │0,5  │-     │   К │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│36.   Транс-│Напряжением   6-│1    │-    │1     │   К │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│форматорная │10/0,4 кВ,  мощ-│     │     │      │     │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│подстанция  │ностью  до   600│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кВхА   с воздуш-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ными     вводами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1Х250,  1Х360  и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2Х630           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Напряжением   6-│     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10/0,4 кВ,  мощ-│1    │-    │──────│   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью до 630   │     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кВхА  с  кабель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ными     вводами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1Х630 и 2Х630   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│37.  Распре-│Напряжением   6-│     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│делительный │10  кВ  с числом│2    │-    │──────│   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт       │линейных    при-│     │     │2     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │соединений    до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │15              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│38. Комплекс│В  составе:  ка-│     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│электроснаб-│бельные    линии│2    │-    │──────│   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жения       │0,4   кВ   общей│     │     │1     │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5  км, трансфор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │маторные    под-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │отдельно   стоя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │щие   (кирпичные│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │или    железобе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тонные)   напря-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │жением  6-10/0,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кВ,    мощностью│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до 630 кВхА -  1│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │шт.             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │В  составе: воз-│     │     │2     │     │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │душные линии    │4    │0,5  │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │0,4 кВ     общей│     │     │3-4   │     │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до  6 км, транс-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │форматорные     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │подстанции   от-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дельно   стоящие│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │(кирпичные   или│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонные) │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │напряжением   6-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10/0,4  кВ  мощ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью  до   630│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кВ*А - до 3 шт. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│39.   Ремон-│Для   обслужива-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тно-произ-  │ния   электриче-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водственная │ских  сетей  го-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│база        │родов  с населе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нием, тыс. чел.:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до 100          │     │     │4     │     │31 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │7    │0,5  │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-7   │     │33 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100-250         │     │     │4     │     │30 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │9    │1    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-9   │     │31 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │св. 250         │     │     │4     │     │28 │60 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9-12  │     │28 │58 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                   │                                                                                  │
│                                          Газоснабжение                                                               │
│                                                                                                                      │
│40.  Газона-│Производитель-  │           │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│полнительная│ность,  т,  сжи-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция сжи-│женного  газа  в│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│женных газов│год:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │9  │26 │37 │52 │74 │86 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │6000            │24   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-23 │     │10 │24 │38 │54 │73 │88 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │9     │     │7  │17 │38 │54 │72 │81 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12000           │24   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-23 │     │9  │24 │39 │56 │71 │84 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │10    │     │13 │20 │41 │51 │63 │74 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20000           │24   │4    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │14-23 │     │14 │25 │37 │51 │67 │82 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│41. Районный│Производитель-  │     │     │3     │     │37 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пункт запол-│ность    сжижен-│8    │2    │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нения балло-│ного   газа   на│     │     │5-7   │     │44 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нов         │5000     бытовых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │установок в год │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│42.  Распре-│Из      стальных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│делительная │труб    в    две│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газовая сеть│нитки  диаметром│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │200-600 мм, про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженностью,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     ┤      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │2,5  │0,1  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │3,5  │0,2  │-     │   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Из      стальных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │труб    в   одну│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нитку    диамет-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ром, мм:        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до  200,  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью, км:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │1    │0,1  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │2    │0,2  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │5    │0,5  │-     │   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │200-600,  протя-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью, км:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │1,5  │0,1  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │3    │0,2  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │39 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │8,5  │0,5  │-     │   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │35 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Из  полиэтилено-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │вых  труб в одну│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нитку  диаметром│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │до 200 мм,      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженностью, │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │км:             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1               │1    │0,1  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │1,5  │0,2  │-     │   К │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │3,5  │0,5  │-     │   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│43. Эксплуа-│Для  городов   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тационная   │населенных      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│база   газо-│пунктов с  насе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вого  хозяй-│лением,     тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ства        │чел:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10              │4    │0,4  │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3-4   │     │60 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │2     │     │51 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │25              │6    │0,6  │──────│   К │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4-5   │     │57 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │3     │     │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50              │9    │09   │──────│   К │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-8   │     │36 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │4     │     │15 │47 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │100             │12   │1,2  │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-11  │     │19 │62 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│44* Сооруже-│Газосборный     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния  по  ис-│пункт     (ГСП),│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пользованию │газгольдеры,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│газа метана │факельная       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │свеча,     пункт│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │управления  све-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │чей,   трубопро-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │воды  газа, кон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │денсатопроводы  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │реконструкции   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │котельной,  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │млн.м3/год:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │5     │     │25 │61 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3               │12   │1    │──────│   К │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │7-11  │     │25 │60 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │13    │     │16 │30 │42 │56 │70 │81 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │12              │24   │2    │──────│   К │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │11-23 │     │15 │29 │41 │55 │70 │81 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│                                                      Озеленение                                                      │
│                                                                                                                      │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│45 Цветочные│В  составе: бло-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│оранжереи   │ков оранжерей  с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │соединительными │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │коридорами,     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объектов    под-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │собного и  вспо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │могательного    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │назначения,  ин-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женерных  комму-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │никаций.        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Площадь м2:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │500             │4    │1    │-     │   К │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │3000            │8    │2    │-     │   К │16 │54 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10000           │12   │2    │-     │   К │16 │49 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30000           │15   │2    │-     │   К │18 │37 │58 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │60000           │18   │2    │-     │   К │17 │31 │48 │65 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                     Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения                                │
│                                                                                                                      │
│46 Берегоук-│Откосные   креп-│12   │1    │-     │   К │21 │47 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│репление    │ления  железобе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тонными  плитами│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │высотой 10 м:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │монолтными  про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тяженностью  600│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м               │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сборными  протя-│18   │2    │-     │   К │13 │29 │53 │72 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 850 м │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   В │-  │-  │-  │59 │59 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │   З │13 │29 │53 │13 │29 │-  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│47*.   Набе-│Высотой   3   м.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│режная      │Вертикальная,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1500 м:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из сборных желе-│36   │3    │-     │   К │5  │12 │20 │28 │36 │46 │59 │70 │80 │88 │95 │100│   │   │   │   │
│            │зобетонных      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │элементов       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  сборных  же-│24   │2    │-     │   К │10 │20 │35 │53 │67 │80 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лезобетонных    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │блоков          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Больверк  протя-│30   │2    │-     │   К │8  │15 │24 │35 │46 │63 │74 │84 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │женностью   1200│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м  из  железобе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тонного шпунта  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Высотой   5   м.│30   │3    │-     │   К │10 │19 │30 │40 │42 │65 │77 │90 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │Вертикальная    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │протяженностью  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │520  м  из заан-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │керенного  сбор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного   железобе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тонного  шпунта;│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │крепление  отко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сов     сборными│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетонными │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │плитами  высотой│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2 м             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Больверк  протя-│21   │1    │-     │   К │10 │22 │46 │64 │77 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 250  м│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  сборных  же-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лезобетонных    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │блоков          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Больверк  протя-│15   │1    │-     │   К │18 │38 │66 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женностью 350  м│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │из  железобетон-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного шпунта     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│48. Противо-│На   площади   2│24   │3    │-     │   К │6  │13 │19 │30 │48 │67 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│оползневые  │га.  В  составе:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мероприятия │сооружений    из│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │буронабивных    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │свай  укрепления│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │склона,  засыпки│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и     укрепления│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тальверга    ов-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │рага  с  устрой-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ством      водо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │сбросного   кол-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лектора,  упола-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │живания   склона│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │с    устройством│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │систем дренажа  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│49. Плотина │Бетонная  и  же-│24   │2    │-     │   К │10 │22 │39 │54 │67 │80 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лезобетонная.   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем бетона  10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс. м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                              Промышленные предприятия                                                │
│                                                                                                                      │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│50.   Произ-│В       составе:│     │     │18    │     │4  │9  │14 │25 │31 │38 │45 │53 │56 │65 │74 │82 │91 │98 │99 │100│
│водственная │главного    кор-│48   │6    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│база для ре-│пуса,  лесопиль-│     │     │27-44 │     │5  │10 │16 │23 │30 │38 │46 │54 │63 │71 │78 │85 │92 │98 │99 │100│
│монта  жилых│ного  цеха, объ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│домов,  объ-│ектов    подсоб-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ектов   соц-│ного  и  вспомо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│культбыта,  │гательного   на-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лифтов      │значения,  инже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │нерных    сетей.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производствен-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ная  база на 220│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.чел.   насе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ления           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                Санитарная очистка городов                                            │
│                                                                                                                      │
│51. База до-│На  число дорож-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│рожных     и│ных  и уборочных│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│уборочных   │машин:          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│машин с  от-│                │     │     │      │     │32 │65 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│крытой  сто-│50              │10   │1    │-     │ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│янкой,     с│                │     │     │      │     │38 │76 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вспомога-   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тельными    │                │     │     │      │     │17 │37 │53 │83 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зданиями   и│100             │16   │3    │-     │ К   │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сооружениями│                │     │     │      │     │18 │39 │63 │85 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │13 │32 │56 │80 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │150             │18   │3,5  │-     │ К   │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │14 │35 │60 │85 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │12 │28 │47 │70 │88 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300             │20   │3,5  │-     │ К   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │12 │29 │49 │75 │89 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│52*. Мусоро-│В       составе:│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перерабаты- │главного    кор-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вающий завод│пуса,  приемного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и    сортировоч-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного   корпусов,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │объектов    под-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │собного и  вспо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │могательного    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │назначения,  ин-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женерных  комму-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │никаций.        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мусороперераба- │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тывающий   завод│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ностью,         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/год:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15    │     │8  │18 │31 │45 │59 │71 │81 │89 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │400             │30   │6    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-29 │     │12 │25 │38 │51 │65 │77 │86 │91 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │21    │     │5  │12 │22 │33 │44 │56 │64 │72 │80 │87 │95 │100│   │   │   │   │
│            │600             │36   │6    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│            │                │     │     │15-35 │     │7  │16 │25 │35 │46 │58 │66 │74 │81 │89 │96 │100│   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│53.  Мусоро-│В  составе: раз-│     │     │4     │     │20 │47 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│перегрузоч- │грузочной   пло-│12   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ная станция │щадки,    прием-│     │     │8-11  │     │21 │48 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного   и  загру-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зочного  отделе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ний,    моечного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │корпуса,  объек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тов   подсобного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │назначения,  ин-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женерных  сетей.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     200│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3/год      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│54.  Сливная│Сливная  станция│     │     │2     │     │40 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│станция  для│на   2  приемных│7    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│жидких   не-│места.    Здание│     │     │6-7   │     │40 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чистот      │одноэтажное,    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │кирпичное.      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 891 м3    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│55*. Усовер-│В  составе: хоз-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│шенствован- │двора,    произ-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ный  полигон│водственного    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│складирова- │корпуса,  объек-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ния  бытовых│тов   подсобного│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│отходов     │назначения,  ин-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │женерных  сетей,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ямы    "Беккари"│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │со  вскрывочной.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность,   тыс.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м3/год:         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │35 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │60              │7    │1,5  │-     │ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │40 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │27 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │90              │8    │2    │-     │ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │31 │83 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │26 │65 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │120             │9    │2    │-     │ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │30 │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│56.    Завод│С  тремя  котло-│     │     │23    │     │2  │5  │7  │11 │21 │34 │48 │64 │79 │90 │97 │100│   │   │   │   │
│для сжигания│агрегатами  про-│36   │3    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│твердых  бы-│изводительно-   │     │     │13-35 │     │5  │10 │17 │24 │32 │44 │55 │65 │76 │85 │94 │100│   │   │   │   │
│товых  отхо-│стью  по  сжига-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дов (ТБО)  с│нию ТБО 15 т/ч  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│использова- │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│нием тепла  │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                               Промышленное водоснабжение*                                            │
│                                                                                                                      │
│57.  Водоза-│При     открытых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│борные  ком-│источниках   во-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│плексы  раз-│доснабжения    с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дельного    │подземными  час-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типа        │тями  сооружений│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в  сборном желе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зобетоне,   про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительно-   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │стью, л/с:      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20-180,      при│     │     │2     │     │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│4,5  │0,5  │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │3-4   │     │68 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  3,6  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │берегового   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодца 8 м       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20-180,      при│     │     │2     │     │52 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│5,5  │0,5  │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │4-5   │     │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции   6   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │берегового   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодца 10 м      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │180-300,     при│     │     │2     │     │52 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│5,5  │0,5  │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │4-5   │     │58 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  3,6  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │берегового   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодца 9 м       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │180-300,     при│     │     │2     │     │30 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│7    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │5-6   │     │32 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции   6   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │берегового   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодца 11 м      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300-1000,    при│     │     │3     │     │26 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│8    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │5-7   │     │28 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  4,8  м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │берегового   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодца 10 м      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300-1000,    при│     │     │2     │     │30 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│7    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │5-6   │     │32 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции   6   м,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │берегового   ко-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │лодца 11 м      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│58.  Водоза-│При     открытых│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│борные  ком-│источниках   во-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│плексы   со-│доснабжения    с│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вмещенного  │подземной    ча-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│типа        │стью    сооруже-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния:            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в     монолитном│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │железобетоне,   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производитель-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ность, л/с:     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20-180,      при│     │     │2     │     │40 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│6    │1    │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │4-5   │     │44 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции 11 м    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │180-300,     при│     │     │2     │     │29 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│8    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │6-7   │     │32 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции 15 м    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │300-1000,    при│     │     │3     │     │23 │62 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│9    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │6-8   │     │25 │64 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции 17 м    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │в  сборном желе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │зобетоне,   про-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │изводительность,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м3/с:           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1,0-3,0,     при│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  12,6  м│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и        способе│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │строительства:  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │"опускной  коло-│     │     │2     │     │30 │58 │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │дец"            │10   │1    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │8-9   │     │35 │62 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │"стена         в│     │     │2     │     │36 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │грунте"         │8    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │6-7   │     │39 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1,5-2,5,     при│     │     │3     │     │27 │53 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│11   │1    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │8-10  │     │29 │58 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  16,2  м│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  опускном спо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │собе  строитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ства            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │2,0-3,0,     при│     │     │3     │     │25 │48 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │глубине  заложе-│12   │1    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ния     насосной│     │     │9-11  │     │27 │54 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │станции  19,8  м│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │и  опускном спо-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │собе  строитель-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ства            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
3. Бытовое обслуживание населения
┌────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────┐
│Объект      │Характеристика  │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительст-│
│            │                │тельности строи-  │за-  │ве по кварталам,  % сметной│
│            │                │тельства, мес     │тель │стоимости                  │
│            │                ├─────┬────────────┤     │                           │
│            │                │общая│в том чис-  │     │                           │
│            │                │     │ле          │     │                           │
│            │                │     ├─────┬──────┤     │                           │
│            │                │     │под- │монтаж│     │                           │
│            │                │     │гото-│обору-│     │                           │
│            │                │     │вите-│дова- │     │                           │
│            │                │     │льный│ния   │     │                           │
│            │                │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│            │                │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │
├────────────┼────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                  Предприятия химической чистки и крашения одежды                 │
│                                                                                  │
│1*.  Фабрика│Мощность     600│     │     │1     │     │14 │47 │96 │100│   │   │   │
│химической  │кг/смену.   Зда-│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│чистки     и│ние    одноэтаж-│     │     │9     │     │23 │60 │98 │100│   │   │   │
│крашения    │ное,  объем  9,6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│одежды      │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    2000│     │     │2     │     │11 │37 │69 │86 │100│   │   │
│            │кг/смену.   Зда-│15   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │
│            │ние    одноэтаж-│     │     │13-14 │     │12 │41 │70 │88 │100│   │   │
│            │ное,  объем 25,6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────┼────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2*.  Фабрика│Мощность    1000│     ┤     │2     │     │15 │50 │81 │100│   │   │   │
│химической  │кг/смену. Здание│11   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│чистки  оде-│одноэтажное,    │     │     │9-10  │     │18 │64 │95 │100│   │   │   │
│жды         │объем       14,2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│3*. Предпри-│Мощность     400│     │     │1     │     │20 │85 │100│   │   │   │   │
│ятие      по│кг/смену. Здание│7    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│стирке белья│двухэтажное     │     │     │6     │     │22 │86 │100│   │   │   │   │
│и химической│объем        4,9│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│чистке  оде-│тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│жды         │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     600│     │     │1     │     │18 │71 │100│   │   │   │   │
│            │кг/смену.   Зда-│8    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │ние    двухэтаж-│     │     │7     │     │22 │77 │100│   │   │   │   │
│            │ное,  объем  5,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     800│     │     │2     │     │14 │86 │100│   │   │   │   │
│            │кг/смену.   Зда-│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │ние    двухэтаж-│     │     │7-8   │     │22 │88 │100│   │   │   │   │
│            │ное,  объем  6,4│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │м3              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│4.   Химиче-│Мощность     500│     │     │2     │     │15 │43 │81 │100│   │   │   │
│ская  чистка│кг/смену.   Зда-│11   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│и  прачечная│ние    двухэтаж-│     │     │9-10  │     │18 │64 │85 │100│   │   │   │
│с  баней  на│ное,  объем  8,9│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│50 мест     │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                  │
│                  Предприятия ремонта бытовых машин и приборов*                   │
│                                                                                  │
│5. Завод ре-│Мощность     520│     │     │1     │     │14 │60 │100│   │   │   │   │
│монта  быто-│тыс.    руб/год.│7    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│вых машин  и│Здание     двух-│     │     │6     │     │18 │70 │100│   │   │   │   │
│приборов    │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │7 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1000│     │     │1     │     │13 │36 │96 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │9     │     │22 │59 │99 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20,7 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1500│     │     │2     │     │11 │34 │71 │95 │100│   │   │
│            │тыс.    руб/год.│14   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │12-13 │     │12 │42 │81 │98 │100│   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │29,5 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    2000│     │     │2     │     │6  │15 │30 │61 │92 │100│   │
│            │тыс.    руб/год.│18   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │
│            │Здание  четырех-│     │     │16-17 │     │10 │26 │53 │82 │96 │100│   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │39,7 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│6. Завод ре-│Мощность     500│     │     │1     │     │14 │37 │96 │100│   │   │   │
│монта  теле-│тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│и радиоаппа-│Здание     двух-│     │     │9     │     │20 │55 │99 │100│   │   │   │
│ратуры      │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │10,3 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1000│     │     │1     │     │15 │47 │95 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │9     │     │17 │52 │98 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20,0 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1500│     │     │2     │     │11 │32 │70 │95 │100│   │   │
│            │тыс.    руб/год.│15   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │13-14 │     │15 │40 │80 │98 │100│   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │29,6 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                  │
│    Дома бытовых услуг, блоки производственных цехов, комплексные предприятия*    │
│                                                                                  │
│7.   Прачеч-│Мощность     500│     │     │1     │     │21 │75 │100│   │   │   │   │
│ная-химчи-  │кг/смену.   Зда-│8    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│стка   спец-│ние  одноэтажное│     │     │8     │     │29 │83 │100│   │   │   │   │
│одежды  (для│с      подвалом,│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│рабочих  ма-│объем        4,8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│шинострои-  │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│тельных спе-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│циальностей)│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│8. Дом быто-│Мощность     590│     │     │1     │     │14 │38 │100│   │   │   │   │
│вых услуг   │тыс.    руб/год.│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │Здание     двух-│     │     │8     │     │22 │67 │100│   │   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │7,6 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     828│     │     │1     │     │15 │54 │90 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание     трех-│     │     │9     │     │17 │72 │98 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │13,4 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     966│     │     │2     │     │12 │34 │73 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│11   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │9-10  │     │14 │52 │86 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │19,5 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    2198│     │     │2     │     │11 │34 │71 │95 │100│   │   │
│            │тыс.    руб/год.│14   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │
│            │Здание     пяти-│     │     │12-13 │     │12 │42 │81 │98 │100│   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │27,1 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Блок про-│Мощность     625│     │     │1     │     │15 │37 │100│   │   │   │   │
│изводствен- │тыс.    руб/год.│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│ных цехов   │Здание     двух-│     │     │8     │     │22 │66 │100│   │   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │17,9 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1200│     │     │2     │     │7  │21 │44 │71 │96 │100│   │
│            │тыс.    руб/год.│17   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │
│            │Здание  четырех-│     │     │15-16 │     │7  │25 │53 │84 │97 │100│   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │30,0 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    2000│     │     │3     │     │8  │17 │29 │46 │68 │93 │100│
│            │тыс.    руб/год.│20   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│
│            │Здание  четырех-│     │     │17-19 │     │8  │21 │37 │58 │80 │96 │100│
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │55,0 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                  │
│                 Другие объекты бытового обслуживания населения*                  │
│                                                                                  │
│10.  Фабрика│Мощность     600│     │     │1     │     │14 │36 │100│   │   │   │   │
│ремонта    и│тыс.    руб/год.│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│пошива обуви│Здание  четырех-│     │     │8     │     │20 │67 │100│   │   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │11,3 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1000│     │     │1     │     │14 │37 │83 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │9     │     │20 │55 │89 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │19,3 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    3000│     │     │2     │     │6  │15 │30 │61 │92 │100│   │
│            │тыс.    руб/год.│18   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │
│            │Здание  четырех-│     │     │16-17 │     │10 │26 │53 │82 │96 │100│   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │32,3 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│11.  Фабрика│Мощность     500│     │     │1     │     │17 │72 │100│   │   │   │   │
│ремонта    и│тыс.    руб/год.│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│пошива  оде-│Здание  четырех-│     │     │8     │     │21 │78 │100│   │   │   │   │
│жды         │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │18,9 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1000│     │     │2     │     │7  │34 │76 │96 │100│   │   │
│            │тыс.    руб/год.│15   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │13-14 │     │9  │48 │86 │98 │100│   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │20,77 тыс.м3    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│12.  Фабрика│Мощность     500│     │     │1     │     │16 │54 │100│   │   │   │   │
│изготовления│тыс.    руб/год.│8    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│и    ремонта│Здание     двух-│     │     │7     │     │21 │77 │100│   │   │   │   │
│трикотажных │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│изделий     │7,2 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1000│     │     │1     │     │12 │50 │90 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │9     │     │18 │70 │98 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │21,5 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1500│     │     │2     │     │10 │32 │69 │95 │100│   │   │
│            │тыс.    руб/год.│14   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │12-13 │     │13 │40 │80 │98 │100│   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │29,4 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│13.  Фабрика│Мощность     650│     │     │1     │     │16 │43 │77 │100│   │   │   │
│ремонта    и│тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│изготовления│Здание     одно-│     │     │9     │     │20 │57 │82 │100│   │   │   │
│мебели      │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │27,7 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    1000│     │     │1     │     │3  │25 │58 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание     трех-│     │     │9     │     │10 │34 │76 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │28,5 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность    2000│     │     │3     │     │8  │14 │26 │40 │65 │93 │100│
│            │тыс.    руб/год.│20   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│
│            │Здание  четырех-│     │     │17-19 │     │8  │19 │35 │58 │80 │96 │100│
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │50 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│14.  Фабрика│Мощность     250│     │     │1     │     │15 │55 │100│   │   │   │   │
│фоторабот   │тыс.    руб/год.│8    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │Здание     двух-│     │     │7     │     │20 │76 │100│   │   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │5,9 тыс.м3      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     500│     │     │1     │     │17 │62 │100│   │   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │Здание     трех-│     │     │8     │     │22 │75 │100│   │   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │11,0 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность     800│     │     │1     │     │11 │29 │80 │100│   │   │   │
│            │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание  четырех-│     │     │9     │     │15 │42 │86 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │19,8 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Дом про-│Мощность     500│     │     │1     │     │13 │43 │83 │100│   │   │   │
│ката        │тыс.    руб/год.│10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │Здание     трех-│     │     │9     │     │15 │51 │90 │100│   │   │   │
│            │этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │19,8 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Ломбард │Мощность      20│     │     │1     │     │14 │38 │100│   │   │   │   │
│            │тыс.      единиц│9    │2    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │хранения.   Зда-│     │     │8     │     │23 │65 │100│   │   │   │   │
│            │ние    двухэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ное,  объем  8,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Мощность      50│     │     │2     │     │9  │41 │88 │100│   │   │   │
│            │тыс.      единиц│11   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │хранения.   Зда-│     │     │9-10  │     │11 │54 │96 │100│   │   │   │
│            │ние    двухэтаж-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ное,  объем 20,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                  │
│                                 Бани и прачечные                                 │
│                                                                                  │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│17.  Баня  с│Баня  на 10 мест│     │     │1     │     │97 │100│   │   │   │   │   │
│прачечной   │с  прачечной  на│4    │1    │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │
│            │100   кг  сухого│     │     │3     │     │97 │100│   │   │   │   │   │
│            │белья  в  смену.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание     одно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажное  объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │1 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Баня  на 50 мест│     │     │3     │     │21 │71 │100│   │   │   │   │
│            │с  прачечной  на│9    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │500   кг  сухого│     │     │6-8   │     │24 │77 │100│   │   │   │   │
│            │белья  в  смену.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Здание     одно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │этажное  объемом│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │7 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│18. Баня    │На    50   мест.│     │     │1     │     │51 │100│   │   │   │   │   │
│            │Здание     одно-│6    │1    │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │
│            │этажное  объемом│     │     │5     │     │55 │100│   │   │   │   │   │
│            │2 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На  100  мест  с│     │     │3     │     │15 │47 │93 │100│   │   │   │
│            │расширенным     │10   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │комплексом   ус-│     │     │7-9   │     │17 │52 │94 │100│   │   │   │
│            │луг.      Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │двухэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 15 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │На  200  мест  с│     │     │3     │     │16 │40 │70 │100│   │   │   │
│            │расширенным     │12   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │комплексом   ус-│     │     │9-11  │     │17 │40 │71 │100│   │   │   │
│            │луг.      Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │трехэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 27 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│19.  Прачеч-│Производитель-  │     │     │2     │     │22 │87 │100│   │   │   │   │
│ная         │ность  1  т  су-│9    │1    │──────│ К   │───│───│───│   │   │   │   │
│            │хого   белья   в│     │     │7-9   │     │27 │83 │100│   │   │   │   │
│            │смену.    Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 5 тыс.м3  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производитель-  │     │     │4     │     │15 │38 │75 │100│   │   │   │
│            │ность 1,5 т  су-│11   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │хого   белья   в│     │     │7-10  │     │23 │53 │86 │100│   │   │   │
│            │смену.    Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производствен-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем        7,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производитель-  │     │     │5     │     │14 │31 │75 │100│   │   │   │
│            │ность  3  т  су-│12   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│   │   │   │
│            │хого   белья   в│     │     │7-11  │     │22 │48 │82 │100│   │   │   │
│            │смену.    Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производствен-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 14 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производитель-  │     │     │6     │     │13 │27 │44 │74 │97 │100│   │
│            │ность  5  т  су-│16   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │
│            │хого   белья   в│     │     │10-15 │     │21 │47 │68 │84 │93 │100│   │
│            │смену.   Здание │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производствен-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 35 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производитель-  │     │     │7     │     │12 │25 │45 │62 │82 │100│   │
│            │ность 7,5 т  су-│17   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │
│            │хого   белья   в│     │     │10-16 │     │17 │35 │56 │72 │87 │100│   │
│            │смену.    Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производствен-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 35 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Производитель-  │     │     │7     │     │7  │20 │31 │55 │83 │100│   │
│            │ность  10 т  су-│18   │2    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│   │
│            │хого   белья   в│     │     │11-17 │     │14 │32 │53 │74 │90 │100│   │
│            │смену.    Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │производствен-  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │ного     корпуса│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │одноэтажное.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │Объем 50 тыс.м3 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│20.*    Ком-│Мощность      65│     │     │1     │     │67 │100│   │   │   │   │   │
│плексный    │тыс.     руб/год│4    │1    │──────│ К   │───│───│   │   │   │   │   │
│приемный    │общих     услуг.│     │     │4     │     │88 │100│   │   │   │   │   │
│пункт  быто-│Здание     одно-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│вого  обслу-│этажное,   объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│живания  на-│2 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│селения  для│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│усадеб  кол-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│хозов и сов-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│хозов с чис-│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│ленностью   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│населения  3│                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│тыс. чел.   │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│            │                │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Кремато-│На   две   печи.│     │     │6     │     │12 │30 │42 │66 │80 │90 │100│
│рий         │Здание     двух-│21   │3    │──────│ К   │───│───│───│───│───│───│───│
│            │этажное.   Объем│     │     │15-20 │     │15 │33 │45 │67 │83 │92 │100│
│            │9 тыс.м3        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                            4. Просвещение и культура
 Начало
┌──────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────
│Объект        │Характеристика               │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по месяцам,
│              │                             │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости
│              │                             │тельства, мес     │тель │
│              │                             ├─────┬────────────┤     │
│              │                             │общая│в том чис-  │     │
│              │                             │     │ле          │     │
│              │                             │     ├─────┬──────┤     │
│              │                             │     │под- │монтаж│     │
│              │                             │     │гото-│обору-│     │
│              │                             │     │вите-│дова- │     │
│              │                             │     │льный│ния   │     │
│              │                             │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬
│              │                             │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │
├──────────────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴
│                                           Детские дошкольные учреждения*
│
│1. Детские яс-│На  25 мест с расширением  до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ли-сады; детс-│50. Объем 1,5 тыс.м3.        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кие ясли-сады,│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│объединенные с│                             │     │     │      │     │8  │32 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│начальной шко-│кирпичное                    │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│лой;   детские│                             │     │     │      │     │9  │38 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ясли-сады  для│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│детей с дефек-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тами  умствен-│                             │     │     │      │     │7  │33 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  и  физи-│крупноблочное                │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого разви-│                             │     │     │      │     │8  │33 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│тия;   детские│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сады  с сезон-│На 25-45 мест 2 группы. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ным расширени-│2,0 тыс.м3                   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ем  пристройки│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дополнительных│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│помещений     │                             │     │     │      │     │9  │33 │73 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │39 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │31 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │37 │15 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │35 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │монолитное                   │ 3,5 │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │40 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное или из других  мел-│     │     │      │     │8  │30 │70 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │коштучных материалов         │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │34 │12 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное брусчатое         │     │     │      │     │9  │33 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │39 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  50 мест с расширением  до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │95. Объем 2,5 тыс.м3.        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │17 │41 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │19 │48 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │19 │43 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │21 │51 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  25 мест плюс 40 учащихся.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 3 тыс.м3.              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │19 │40 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │21 │47 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │20 │41 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │22 │48 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 50 мест плюс 80 учащихся. │     │     │      │     │8  │21 │43 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание  кирпичное. Объем  3,5│ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │9  │23 │49 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  90 мест с расширением  до│     │     │      │     │7  │15 │32 │59 │81 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │180. Здание крупнопанельное. │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 4 тыс.м3               │     │     │      │     │8  │18 │38 │71 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │На  95  мест 4 группы.  Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │4,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │20 │42 │65 │86 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │25 │50 │77 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │19 │41 │64 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │24 │49 │76 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │21 │47 │77 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │монолитное                   │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │25 │54 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное или из других  мел-│     │     │      │     │8  │21 │41 │62 │88 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │коштучных материалов         │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │24 │48 │74 │92 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │22 │40 │59 │89 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное                   │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │25 │47 │71 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   140-160  мест  6  групп.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 5,5 тыс.м3.            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │18 │33 │53 │75 │95 │100│   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 6,5 │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │20 │39 │60 │82 │97 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │19 │35 │56 │76 │95 │100│   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6,5 │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │21 │40 │62 │83 │97 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │22 │43 │68 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 5,5 │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │25 │51 │79 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │18 │42 │70 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │монолитное                   │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │20 │49 │78 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  190  мест 8 групп.  Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │7,5 тыс.м3                   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │19 │35 │52 │67 │87 │100│   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 7   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │22 │41 │60 │78 │94 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │19 │41 │66 │83 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │21 │48 │74 │90 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │16 │28 │42 │55 │72 │88 │100│   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 8   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │18 │32 │48 │65 │80 │94 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  280-330 мест 12-14 групп.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 15 тыс.м3.             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │16 │27 │37 │49 │61 │76 │89 │100│   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │18 │31 │44 │58 │71 │84 │94 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │18 │31 │46 │56 │73 │88 │100│   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │21 │36 │52 │67 │81 │94 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │14 │23 │34 │45 │55 │66 │78 │91 │100│   │   │
│              │кирпичное                    │ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │16 │26 │38 │51 │64 │76 │87 │96 │100│   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Дом ребенка│На 100 мест. Здание двухэтаж-│     │     │      │     │5  │11 │21 │47 │72 │91 │100│   │   │   │   │   │
│              │ное,  кирпичное, с  подвалом.│ 7   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │Объем 6,9 тыс.м3             │     │     │      │     │5  │12 │23 │51 │79 │98 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Детский дом│На 150 мест. Здание двухэтаж-│     │     │      │     │4  │8  │15 │23 │41 │57 │75 │92 │100│   │   │   │
│              │ное,  кирпичное, с  подвалом.│ 9   │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │Объем 9,7 тыс.м3             │     │     │      │     │5  │10 │18 │33 │48 │68 │83 │95 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Крытый бас-│Единовременная     пропускная│     │     │      │     │2  │6  │16 │24 │48 │80 │94 │100│   │   │   │   │
│сейн  для обу-│способность - 45  чел.  Стены│ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│чения    детей│здания из обыкновенного  кир-│     │     │      │     │2  │6  │16 │25 │50 │82 │96 │100│   │   │   │   │
│дошкольного  и│пича   с  облицовкой  лицевым│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│младшего      │кирпичом. Объем 4 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│школьного воз-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│раста         │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│
│                           Общеобразовательные школы*
│
│5. Школы обще-│На  40-80 учащихся. Объем 1,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│образователь- │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные  и  специ-│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│альные,  сбло-│                             │     │     │      │     │8  │30 │72 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│кированные    │кирпичное                    │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│учебные  блоки│                             │     │     │      │     │9  │36 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│с  блоками об-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щешкольных по-│                             │     │     │      │     │9  │33 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│мещений       │крупнопанельное              │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │39 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │35 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное брусчатое         │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │40 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  108  учащихся. Объем  5,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │18 │35 │60 │81 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │21 │44 │72 │93 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 132-350 учащихся на 9 - 11│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │классов. Объем 12 тыс.м3.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │19 │38 │63 │85 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │23 │47 │74 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │18 │36 │61 │84 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │22 │45 │72 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │14 │26 │46 │66 │86 │100│   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 7   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │17 │31 │57 │83 │97 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 422-694 учащихся на 11-18 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │классов. Объем 20 тыс.м3.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │11 │18 │30 │46 │72 │92 │100│   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │13 │21 │35 │55 │88 │98 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │10 │16 │29 │45 │71 │92 │100│   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │12 │20 │34 │54 │87 │98 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │9  │18 │28 │39 │54 │77 │94 │100│   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │10 │21 │34 │48 │65 │89 │97 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 844 учащихся на 22 класса.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 30 тыс.м3.             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │9  │15 │22 │30 │40 │52 │63 │74 │90 │100│   │
│              │крупнопанельное              │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │10 │17 │25 │35 │47 │60 │73 │85 │95 │100│   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │9  │15 │22 │31 │43 │57 │72 │90 │100│   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 10  │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │11 │18 │26 │37 │51 │65 │80 │93 │100│   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │2  │7  │13 │20 │27 │38 │49 │61 │73 │85 │94 │100│
│              │кирпичное                    │ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │3  │9  │16 │24 │33 │44 │56 │69 │81 │90 │96 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 1266 - 1688 учащихся на 33│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │-   44   класса. Объем  40-50│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │2  │7  │12 │18 │24 │32 │40 │50 │60 │72 │82 │92 │
│              │крупнопанельное              │ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │3  │8  │14 │21 │29 │38 │48 │59 │70 │81 │90 │96 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │2  │7  │13 │20 │27 │38 │49 │61 │73 │85 │94 │100│
│              │каркасно-панельное           │ 12  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │3  │9  │16 │24 │33 │44 │56 │69 │81 │90 │96 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │2  │5  │11 │16 │22 │28 │32 │43 │50 │59 │70 │81 │
│              │кирпичное                    │ 14  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │3  │7  │13 │19 │26 │34 │42 │51 │60 │71 │82 │91 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  2100 учащихся на 22  плюс│     │     │      │     │2  │7  │12 │17 │23 │31 │39 │49 │59 │70 │80 │90 │
│              │33 класса. Объем 55 тыс.м3.  │ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │Здание: крупнопанельное      │     │     │      │     │3  │8  │14 │21 │25 │38 │48 │59 │69 │80 │89 │95 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  2532 учащихся на 33  плюс│     │     │      │     │2  │5  │11 │16 │22 │28 │34 │41 │49 │59 │69 │80 │
│              │33 класса. Объем 60 тыс.м3.  │ 14  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │Здание крупнопанельное       │     │     │      │     │3  │7  │13 │19 │26 │33 │41 │49 │58 │68 │78 │88 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.       Блоки│На 4 учебных помещения. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пристроек  не-│2,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│достающих  по-│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мещений  к су-│                             │     │     │      │     │11 │39 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ществующим    │кирпичное                    │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│зданиям школ и│                             │     │     │      │     │12 │41 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│другие    типы│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│блоков        │                             │     │     │      │     │22 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 3   │ 0,5 │  -   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │23 │79 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 6 учебных помещений. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │3,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │37 │80 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │11 │39 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │12 │39 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │13 │40 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 9 учебных помещений. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │4,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │30 │64 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 5   │ 0,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │32 │67 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │11 │36 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │12 │38 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.  Детские   │На  145-150 мест. Здание кир-│     │     │      │     │4  │9  │15 │22 │34 │46 │57 │71 │83 │93 │100│   │
│дома      и   │пичное.   Объем   здания   15│ 11  │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│школы-ин-     │тыс.м3                       │     │     │      │     │4  │10 │17 │26 │38 │50 │62 │76 │87 │95 │100│   │
│тернаты       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  175-200 мест. Здание кир-│     │     │      │     │3  │5  │8  │13 │20 │33 │47 │62 │78 │88 │94 │98 │
│              │пичное.   Объем   здания   22│ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │3  │6  │10 │17 │24 │37 │52 │67 │82 │90 │95 │99 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 260-280 учащихся. Объем 20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │7  │12 │18 │28 │40 │52 │67 │80 │91 │97 │100│
│              │кирпичное                    │ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │4  │8  │14 │22 │32 │44 │57 │72 │84 │93 │98 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │10 │17 │23 │35 │48 │60 │73 │84 │94 │100│   │
│              │крупнопанельное              │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │11 │19 │27 │39 │52 │65 │78 │88 │96 │100│   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │10 │16 │22 │33 │44 │59 │72 │85 │95 │100│   │
│              │крупноблочное                │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │11 │18 │26 │37 │50 │64 │77 │89 │97 │100│   │
│              │На 340-380 учащихся. Объем 25│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │2  │4  │11 │16 │22 │29 │38 │48 │59 │68 │78 │88 │
│              │кирпичное                    │ 14  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │3  │6  │13 │22 │32 │42 │51 │60 │68 │76 │83 │90 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │6  │9  │15 │21 │35 │49 │63 │79 │90 │96 │98 │
│              │крупнопанельное              │ 13  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │4  │7  │11 │19 │25 │39 │54 │68 │83 │92 │97 │99 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │5  │8  │14 │20 │34 │48 │62 │78 │89 │95 │97 │
│              │крупноблочное                │ 13  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │4  │6  │10 │18 │24 │38 │53 │67 │82 │91 │96 │98 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.    Спальные│На  50  -  80 мест.  Объем  3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпуса, детс-│тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кие  дома  се-│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мейного типа  │                             │     │     │      │     │8  │31 │81 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │37 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │33 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │40 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │9  │32 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное брусчатое         │ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │10 │38 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 120 мест. Объем 4 тыс.м3. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │23 │30 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │28 │56 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │15 │32 │59 │81 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │8  │18 │38 │71 │94 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  160-200 мест.  Объем  5-6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │10 │21 │47 │75 │95 │100│   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 7   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │11 │23 │51 │79 │98 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │18 │47 │75 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │20 │50 │80 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │15 │43 │72 │95 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 6   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │17 │47 │77 │97 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  280  мест. Здание крупно-│     │     │      │     │5  │10 │16 │29 │45 │62 │80 │93 │100│   │   │   │
│              │блочное. Объем 10 тыс.м3     │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │12 │19 │33 │49 │67 │84 │96 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Межшкольные│На  60-120 мест (2-4 группы).│     │     │      │     │3  │8  │13 │21 │34 │50 │62 │76 │83 │91 │97 │100│
│учебно-произ- │Здание  кирпичное.  Объем  15│ 12  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│водственные   │тыс.м3                       │     │     │      │     │5  │9  │15 │26 │41 │58 │73 │81 │88 │94 │98 │100│
│комбинаты     │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  150-180  мест (6  групп).│     │     │      │     │2  │6  │10 │17 │25 │37 │49 │62 │76 │83 │91 │97 │
│              │Здание  крупноблочное.  Объем│ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │20 тыс.м3                    │     │     │      │     │3  │7  │12 │22 │34 │46 │61 │73 │81 │88 │94 │98 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 300 мест (10 групп). Объем│     │     │      │     │1  │4  │6  │9  │13 │18 │22 │26 │33 │40 │49 │58 │
│              │здания   30  тыс.м3.   Каркас│ 18  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │сборный железобетонный. Стены│     │     │      │     │2  │5  │8  │12 │16 │21 │26 │32 │39 │47 │56 │64 │
│              │кирпичные                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 450 мест (15 групп). Объем│     │     │      │     │1  │3  │4  │8  │13 │16 │20 │24 │29 │35 │43 │51 │
│              │здания   35  тыс.м3.   Каркас│ 21  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │сборный железобетонный. Стены│     │     │      │     │2  │4  │7  │11 │16 │21 │26 │31 │36 │42 │49 │56 │
│              │кирпичные                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Станция   │На  100  мест. Здание кирпич-│     │     │      │     │6  │15 │25 │38 │58 │76 │94 │100│   │   │   │   │
│юных техни-   │ное. Объем 5 тыс.м3          │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ков           │                             │     │     │      │     │7  │17 │29 │43 │61 │80 │95 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  200  мест. Здание кирпич-│     │     │      │     │4  │7  │10 │18 │25 │35 │46 │61 │78 │90 │100│   │
│              │ное. Объем 12 тыс.м3         │ 11  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │8  │12 │19 │27 │37 │51 │70 │84 │95 │100│   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  300  мест. Здание кирпич-│     │     │      │     │4  │8  │13 │19 │28 │41 │52 │68 │80 │92 │98 │100│
│              │ное. Объем 14 тыс.м3         │ 12  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │4  │9  │15 │23 │32 │45 │57 │73 │84 │94 │98 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Станция   │На  140  мест. Здание кирпич-│     │     │      │     │6  │14 │23 │36 │50 │63 │77 │91 │100│   │   │   │
│юных  нату-   │ное. Объем 7 тыс.м3          │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│ралистов      │                             │     │     │      │     │7  │16 │27 │41 │56 │72 │85 │95 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  220  мест. Здание кирпич-│     │     │      │     │4  │7  │12 │19 │30 │40 │54 │69 │80 │91 │97 │100│
│              │ное. Объем 14 тыс.м3         │ 12  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │4  │8  │14 │23 │34 │44 │59 │74 │84 │93 │98 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Учебный   │На  4  автомашины.  Объем   2│     │     │      │     │7  │18 │43 │86 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│гараж  меж-   │тыс.м3. Здание кирпичное     │ 5   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│школьного     │                             │     │     │      │     │8  │20 │50 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│производст-   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венного       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комбината     │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Дворцы и  │На  150 посещений (200 мест).│     │     │      │     │1  │2  │4  │6  │10 │14 │19 │24 │29 │34 │39 │44 │
│дома пионе-   │Здание  кирпичное.  Объем  30│ 23  │ 3   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│ров     (со   │тыс.м3                       │     │     │      │     │1  │3  │5  │8  │12 │17 │22 │28 │34 │40 │46 │52 │
│зрительным    │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│залом)        │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Дворцы и  │На  300 посещений (340 мест).│     │     │      │     │1  │2  │4  │6  │10 │13 │16 │20 │24 │28 │33 │39 │
│дома пионе-   │Здание  кирпичное.  Объем  33│ 24  │ 3   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│ров           │тыс.м3                       │     │     │      │     │1  │3  │5  │8  │12 │16 │18 │25 │30 │35 │40 │46 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Лагерь    │На 35 мест. Здание кирпичное.│     │     │      │     │9  │35 │75 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│труда и от-   │Объем 1,5 тыс.м3             │ 4   │ 0,5 │      │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│дыха          │На 160 мест. Объем 10 тыс.м3.│     │     │      │     │11 │41 │88 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │6  │15 │26 │38 │58 │78 │96 │100│   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │7  │17 │29 │42 │62 │81 │98 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │9  │16 │28 │42 │58 │76 │92 │100│   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │11 │19 │32 │48 │64 │82 │95 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Пионер-   │Комплекс  зданий. На  640/500│     │     │      │     │4  │7  │12 │19 │28 │40 │52 │68 │80 │91 │98 │100│
│ский лагерь   │мест. Здания кирпичные. Объем│ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│-  база от-   │20 тыс.м3                    │     │     │      │     │5  │8  │15 │23 │33 │44 │57 │73 │84 │93 │98 │100│
│дыха          │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Тир       │Для стрельбы на дистанции  50│     │     │      │     │9  │34 │74 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │метров.   Здание   кирпичное.│ 4   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 2 тыс.м3               │     │     │      │     │10 │40 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│
│                Техникумы и профессионально-технические училища*
│
│18. Учебные   │На  540-720 учащихся. Объем 7│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпуса       │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │16 │30 │52 │78 │92 │100│   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 7   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │5  │20 │38 │59 │82 │98 │100│   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │13 │25 │41 │66 │84 │95 │100│   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 8   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │15 │32 │51 │72 │86 │96 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │8  │18 │39 │49 │69 │85 │96 │100│   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │10 │23 │38 │54 │71 │87 │97 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся. Объем  12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │10 │20 │32 │51 │74 │86 │95 │100│   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │11 │25 │40 │58 │77 │88 │96 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │7  │16 │25 │44 │61 │76 │86 │90 │100│   │   │
│              │кирпичное                    │ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │9  │19 │33 │47 │63 │77 │87 │97 │100│   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Общест-   │На   540  учащихся. Объем   8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венно-быто-   │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вые корпуса   │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │11 │25 │41 │64 │84 │95 │100│   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 8   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │19 │28 │48 │70 │86 │95 │100│   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │3  │9  │19 │35 │48 │69 │85 │96 │100│   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │4  │11 │22 │37 │54 │77 │87 │97 │100│   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 960 учащихся (для сельской│     │     │      │     │2  │7  │17 │28 │43 │61 │78 │89 │96 │100│   │   │
│              │местности). Здание  крупнопа-│ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│              │нельное.   Объем  здания   20│     │     │      │     │3  │9  │21 │35 │51 │69 │80 │90 │97 │100│   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │2  │6  │15 │24 │39 │54 │70 │82 │93 │96 │100│   │
│              │зданий. Здания кирпичные.    │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│              │Объем 18 тыс.м3              │     │     │      │     │3  │7  │17 │29 │43 │59 │75 │85 │96 │98 │100│   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.    Учебные│На   540  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │2  │7  │17 │28 │43 │61 │78 │89 │96 │100│   │   │
│корпуса  с об-│крупнопанельных зданий.      │ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │
│щественно-бы- │Объем зданий 18 тыс.м3       │     │     │      │     │3  │9  │21 │35 │51 │60 │80 │90 │97 │100│   │   │
│товыми корпу- │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сами          │На   720  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │2  │5  │10 │16 │24 │35 │49 │63 │73 │89 │93 │97 │
│              │кирпичных зданий. Объем  21,0│ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │3  │6  │12 │19 │30 │41 │53 │66 │76 │86 │94 │98 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │зданий.   Объем   зданий   30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здания:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │1  │3  │10 │17 │26 │34 │41 │49 │59 │68 │78 │88 │
│              │каркасно-панельные           │ 14  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │2  │5  │12 │22 │32 │42 │51 │60 │68 │76 │83 │90 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │1  │3  │8  │14 │20 │25 │34 │44 │53 │63 │72 │81 │
│              │кирпичные                    │ 15  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │                             │     │     │      │     │2  │4  │9  │16 │23 │30 │38 │47 │57 │67 │76 │84 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Учебно-   │На  540 учащихся. Здание кир-│     │     │      │     │4  │9  │18 │28 │39 │54 │77 │94 │100│   │   │   │
│производст-   │пичное. Объем 8 тыс.м3       │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│венные мас-   │                             │     │     │      │     │5  │10 │21 │34 │48 │65 │89 │97 │100│   │   │   │
│терские для   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ПТУ           │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22.     ПТУ   │Комплекс кирпичных зданий  на│     │     │      │     │1  │2  │7  │12 │19 │24 │31 │39 │48 │57 │66 │74 │
│сельскохо-    │270 учащихся (с общежитием)  │ 16  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│зяйствен-     │                             │     │     │      │     │1  │2  │8  │14 │21 │28 │35 │42 │52 │61 │70 │78 │
│ного   про-   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│филя          │На   360  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │2  │6  │11 │18 │25 │44 │56 │69 │78 │88 │96 │100│
│              │кирпичных  зданий.  Объем  26│ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │3  │7  │13 │23 │35 │47 │61 │74 │82 │90 │97 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.  ПТУ  с   │На 540 учащихся сельскохозяй-│     │     │      │     │2  │3  │6  │11 │13 │18 │23 │28 │35 │43 │54 │65 │
│учебно-про-   │ственного  профиля.  Комплекс│ 18  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│изводствен-   │крупнопанельных зданий. Объем│     │     │      │     │2  │4  │8  │12 │16 │23 │30 │37 │44 │52 │63 │74 │
│ными   мас-   │35 тыс.м3                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│терскими      │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 720 учащихся (для сельской│     │     │      │     │1  │3  │7  │12 │16 │21 │26 │33 │41 │49 │58 │67 │
│              │местности). Комплекс  крупно-│ 17  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │панельных  зданий.  Объем  35│     │     │      │     │2  │5  │9  │14 │19 │25 │31 │39 │47 │55 │64 │72 │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │2  │3  │6  │9  │15 │19 │25 │31 │39 │46 │54 │68 │
│              │крупнопанельных зданий. Объем│ 18  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│              │42 тыс.м3                    │     │     │      │     │2  │4  │7  │11 │17 │23 │29 │35 │43 │51 │61 │73 │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. ПТУ с  вы-│На   540  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │3  │5  │10 │14 │19 │23 │30 │35 │43 │52 │59 │68 │
│деленным  бло-│кирпичных  зданий.  Объем  45│ 20  │ 2,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│ком   клубно- │тыс.м3                       │     │     │      │     │4  │7  │12 │17 │22 │27 │34 │41 │49 │58 │64 │72 │
│спортивных по-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мещений       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴
Продолжение таблицы

┌──────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Объект        │Характеристика               │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по месяцам,       │
│              │                             │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                            │
│              │                             │тельства, мес     │тель │                                               │
│              │                             ├─────┬────────────┤     │                                               │
│              │                             │общая│в том чис-  │     │                                               │
│              │                             │     │ле          │     │                                               │
│              │                             │     ├─────┬──────┤     │                                               │
│              │                             │     │под- │монтаж│     │                                               │
│              │                             │     │гото-│обору-│     │                                               │
│              │                             │     │вите-│дова- │     │                                               │
│              │                             │     │льный│ния   │     │                                               │
│              │                             │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│              │                             │     │од   │      │     │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
├──────────────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│              Детские дошкольные учреждения*                                                                         │
│                                                                                                                     │
│1. Детские яс-│На  25 мест с расширением  до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ли-сады; детс-│50. Объем 1,5 тыс.м3.        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кие ясли-сады,│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│объединенные с│кирпичное                    │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│начальной шко-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лой;   детские│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ясли-сады  для│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│детей с дефек-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тами  умствен-│крупноблочное                │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного  и  физи-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого разви-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тия;   детские│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сады  с сезон-│На 25-45 мест 2 группы. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ным расширени-│2,0 тыс.м3                   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ем  пристройки│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дополнительных│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│помещений     │крупнопанельное              │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │монолитное                   │ 3,5 │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное или из других  мел-│ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │коштучных материалов         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное брусчатое         │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  50 мест с расширением  до│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │95. Объем 2,5 тыс.м3.        │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  25 мест плюс 40 учащихся.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 3 тыс.м3.              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 50 мест плюс 80 учащихся. │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание  кирпичное. Объем  3.5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  90 мест с расширением  до│ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │180. Здание крупнопанельное. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 4 тыс.м3               │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  95  мест 4 группы.  Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │4,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │монолитное                   │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное или из других  мел-│ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │коштучных материалов         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное                   │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   140-160  мест  6  групп.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 5,5 тыс.м3.            │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 6,5 │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6,5 │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 5,5 │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │монолитное                   │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  190  мест 8 групп.  Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │7,5 тыс.м3                   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 7   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 8   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  280-330 мест 12-14 групп.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 15 тыс.м3.             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│2. Дом ребенка│На 100 мест. Здание двухэтаж-│ 7   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │ное,  кирпичное, с  подвалом.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 6,9 тыс.м3             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│3. Детский дом│На 150 мест. Здание двухэтаж-│ 9   │ 2   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │ное,  кирпичное, с  подвалом.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 9,7 тыс.м3             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│4. Крытый бас-│Единовременная     пропускная│ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сейн  для обу-│способность - 45  чел.  Стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│чения    детей│здания из обыкновенного  кир-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дошкольного  и│пича   с  облицовкой  лицевым│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│младшего      │кирпичом. Объем 4 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│школьного воз-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│раста         │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                     │
│                           Общеобразовательные школы*                                                                │
│                                                                                                                     │
│5. Школы обще-│На  40-80 учащихся. Объем 1,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│образователь- │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ные  и  специ-│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│альные,  сбло-│кирпичное                    │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кированные    │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│учебные  блоки│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│с  блоками об-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щешкольных по-│крупнопанельное              │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мещений       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное брусчатое         │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  108  учащихся. Объем  5,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 132-350 учащихся на 9 - 11│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │классов. Объем 12 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 7   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 422-694 учащихся на 11-18 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │классов. Объем 20 тыс.м3.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 844 учащихся на 22 класса.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 30 тыс.м3.             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 10  │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 1266 - 1688 учащихся на 33│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │-   44   класса. Объем  40-50│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 12  │ 2   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 14  │ 2   │  -   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  2100 учащихся на 22  плюс│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │33 класса. Объем 55 тыс.м3.  │ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание: крупнопанельное      │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  2532 учащихся на 33  плюс│     │     │      │     │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │33 класса. Объем 60 тыс.м3.  │ 14  │ 2   │  -   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание крупнопанельное       │     │     │      │     │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│6.       Блоки│На 4 учебных помещения. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пристроек  не-│2,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│достающих  по-│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мещений  к су-│кирпичное                    │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ществующим    │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│зданиям школ и│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│другие    типы│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│блоков        │крупнопанельное              │ 3   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 6 учебных помещений. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │3,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 9 учебных помещений. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │4,5 тыс.м3.                  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 5   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│7.  Детские   │На  145-150 мест. Здание кир-│ 11  │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дома      и   │пичное.   Объем   здания   15│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│школы-ин-     │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тернаты       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  175-200 мест. Здание кир-│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │пичное.   Объем   здания   22│ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 260-280 учащихся. Объем 20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 340-380 учащихся. Объем 25│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 14  │ 1,5 │  -   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │95 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 13  │ 1,5 │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 13  │ 1,5 │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│8.    Спальные│На  50  -  80 мест.  Объем  3│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпуса, детс-│тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кие  дома  се-│Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мейного типа  │кирпичное                    │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │деревянное брусчатое         │ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 120 мест. Объем 4 тыс.м3. │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  160-200 мест.  Объем  5-6│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 7   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупноблочное                │ 6   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  280  мест. Здание крупно-│ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │блочное. Объем 10 тыс.м3     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│9. Межшкольные│На  60-120 мест (2-4 группы).│ 12  │ 2   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│учебно-произ- │Здание  кирпичное.  Объем  15│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│водственные   │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комбинаты     │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  150-180  мест (6  групп).│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание  крупноблочное.  Объем│ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │20 тыс.м3                    │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 300 мест (10 групп). Объем│     │     │      │     │69 │72 │81 │89 │96 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │здания   30  тыс.м3.   Каркас│ 18  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │сборный железобетонный. Стены│     │     │      │     │72 │79 │86 │93 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичные                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 450 мест (15 групп). Объем│     │     │      │     │59 │66 │72 │78 │83 │90 │93 │97 │100│   │   │   │
│              │здания   35  тыс.м3.   Каркас│ 21  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│              │сборный железобетонный. Стены│     │     │      │     │64 │72 │78 │83 │88 │93 │96 │99 │100│   │   │   │
│              │кирпичные                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│10. Станция   │На  100  мест. Здание кирпич-│ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│юных техни-   │ное. Объем 5 тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ков           │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  200  мест. Здание кирпич-│ 11  │ 2   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │ное. Объем 12 тыс.м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  300  мест. Здание кирпич-│ 12  │ 2   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │ное. Объем 14 тыс.м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│11. Станция   │На  140  мест. Здание кирпич-│ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│юных  нату-   │ное. Объем 7 тыс.м3          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ралистов      │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На  220  мест. Здание кирпич-│ 12  │ 2   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │ное. Объем 14 тыс.м3         │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│12. Учебный   │На  4  автомашины.  Объем   2│ 5   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гараж  меж-   │тыс.м3. Здание кирпичное     │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│школьного     │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производст-   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венного       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│комбината     │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│13. Дворцы и  │На  150 посещений (200 мест).│ 23  │ 3   │  -   │  К  │49 │54 │59 │65 │70 │76 │84 │90 │95 │98 │100│   │
│дома пионе-   │Здание  кирпичное.  Объем  30│     │     │      │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │
│ров     (со   │тыс.м3                       │     │     │      │     │58 │64 │70 │76 │81 │86 │91 │94 │97 │99 │100│   │
│зрительным    │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│залом)        │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│14. Дворцы и  │На  300 посещений (340 мест).│ 24  │ 3   │  -   │  К  │45 │50 │55 │60 │65 │69 │71 │79 │85 │93 │97 │100│
│дома пионе-   │Здание  кирпичное.  Объем  33│     │     │      │     │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│
│ров           │тыс.м3                       │     │     │      │     │52 │58 │64 │70 │75 │80 │85 │89 │93 │97 │99 │100│
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│15. Лагерь    │На 35 мест. Здание кирпичное.│ 4   │ 0,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│труда и от-   │Объем 1,5 тыс.м3             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дыха          │На 160 мест. Объем 10 тыс.м3.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 8   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│16. Пионер-   │Комплекс  зданий. На  640/500│ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ский лагерь   │мест. Здания кирпичные. Объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│-  база от-   │20 тыс.м3                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│дыха          │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│17. Тир       │Для стрельбы на дистанции  50│ 4   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │метров.   Здание   кирпичное.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 2 тыс.м3               │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                     │
│                Техникумы и профессионально-технические училища*                                                     │
│                                                                                                                     │
│18. Учебные   │На  540-720 учащихся. Объем 7│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпуса       │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 7   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 8   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся. Объем  12│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельное           │ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│19. Общест-   │На   540  учащихся. Объем   8│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венно-быто-   │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вые корпуса   │Здание:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельное              │ 8   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичное                    │ 9   │ 1   │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 960 учащихся (для сельской│ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │местности). Здание  крупнопа-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │нельное.   Объем  здания   20│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся.  Комплекс│ 11  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │зданий. Здания кирпичные.    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Объем 18 тыс.м3              │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│20.    Учебные│На   540  учащихся.  Комплекс│ 10  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпуса  с об-│крупнопанельных зданий.      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│щественно-бы- │Объем зданий 18 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│товыми корпу- │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сами          │На   720  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичных зданий. Объем  21,0│ 13  │ 2   │  -   │  К  │───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │зданий.   Объем   зданий   30│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3.                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │Здания:                      │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │каркасно-панельные           │ 14  │ 2   │  -   │  К  │───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │90 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичные                    │ 15  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │91 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│21. Учебно-   │На  540 учащихся. Здание кир-│ 9   │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│производст-   │пичное. Объем 8 тыс.м3       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венные мас-   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│терские для   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ПТУ           │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│22.     ПТУ   │Комплекс кирпичных зданий  на│     │     │      │     │82 │91 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельскохо-    │270 учащихся (с общежитием)  │ 16  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│зяйствен-     │                             │     │     │      │     │85 │92 │99 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ного   про-   │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│филя          │На   360  учащихся.  Комплекс│ 12  │ 1,5 │  -   │  К  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │кирпичных  зданий.  Объем  26│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│23.  ПТУ  с   │На 540 учащихся сельскохозяй-│     │     │      │     │73 │81 │85 │95 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│учебно-про-   │ственного  профиля.  Комплекс│ 18  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│изводствен-   │крупнопанельных зданий. Объем│     │     │      │     │80 │85 │90 │95 │99 │100│   │   │   │   │   │   │
│ными   мас-   │35 тыс.м3                    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│терскими      │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На 720 учащихся (для сельской│     │     │      │     │76 │84 │92 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │местности). Комплекс  крупно-│ 17  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│              │панельных  зданий.  Объем  35│     │     │      │     │79 │86 │93 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│              │тыс.м3                       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│              │На   960  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │78 │82 │86 │92 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │крупнопанельных зданий. Объем│ 18  │ 2   │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │
│              │42 тыс.м3                    │     │     │      │     │81 │86 │90 │95 │98 │100│   │   │   │   │   │   │
│              │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│24. ПТУ с  вы-│На   540  учащихся.  Комплекс│     │     │      │     │72 │76 │80 │85 │90 │93 │98 │100│   │   │   │   │
│деленным  бло-│кирпичных  зданий.  Объем  45│ 20  │ 2,5 │  -   │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│ком   клубнос-│тыс.м3                       │     │     │      │     │76 │80 │84 │88 │92 │95 │98 │100│   │   │   │   │
│портивных  по-│                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│мещений       │                             │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└──────────────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌───────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объект     │Характеристика   │Норма продолжи-   │Пока-│Нормы задела в строительстве по кварталам,                     │
│           │                 │тельности строи-  │за-  │% сметной стоимости                                            │
│           │                 │тельства, мес     │тель │                                                               │
│           │                 ├─────┬────────────┤     │                                                               │
│           │                 │общая│в том чис-  │     │                                                               │
│           │                 │     │ле          │     │                                                               │
│           │                 │     ├─────┬──────┤     │                                                               │
│           │                 │     │под- │монтаж│     │                                                               │
│           │                 │     │гото-│обору-│     │                                                               │
│           │                 │     │вите-│дова- │     │                                                               │
│           │                 │     │льный│ния   │     │                                                               │
│           │                 │     │пери-│      │     ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│           │                 │     │од   │      │     │1  │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │9  │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├───────────┼─────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│                                                                                                                      │
│                                            Высшие учебные заведения*                                                 │
│                                                                                                                      │
│25.        │Здание  5-9-этаж-│     │     │3     │     │10 │26 │61 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Учебно-    │ное,       каркас│12   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лабора-    │сборный   железо-│     │     │9-11  │     │15 │41 │78 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торный     │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус     │кирпичные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│вуза       │площадь 5 тыс.м2 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание  5-9-этаж-│     │     │3     │     │5  │11 │20 │33 │48 │67 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ное,       каркас│23   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │сборный   железо-│     │     │19-21 │     │8  │18 │30 │47 │64 │80 │91 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │кирпичные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь 8 тыс.м2 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание  5-9-этаж-│     │     │3     │     │9  │16 │26 │40 │52 │59 │84 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ное,       каркас│24   │4    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │сборный   железо-│     │     │20-22 │     │12 │24 │39 │57 │72 │84 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │панельные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь        11│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание  5-9-этаж-│     │     │4     │     │7  │13 │19 │27 │38 │48 │55 │63 │82 │95 │100│   │   │   │   │   │
│           │ное,       каркас│31   │5    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │
│           │сборный   железо-│     │     │27-30 │     │9  │19 │29 │40 │54 │66 │77 │85 │92 │98 │100│   │   │   │   │   │
│           │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │панельные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь        15│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание    7-этаж-│     │     │5     │     │5  │10 │15 │20 │25 │32 │43 │57 │69 │79 │88 │96 │100│   │   │   │
│           │ное,       каркас│38   │5    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│           │сборный   железо-│     │     │32-36 │     │6  │12 │18 │27 │36 │45 │56 │68 │79 │86 │92 │97 │100│   │   │   │
│           │бетонный, стены  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │панельные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │48 │48 │48 │48 │48 │100│   │   │   │
│           │площадь        22│     │     │      │  В  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │-  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│           │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │59 │59 │59 │59 │59 │100│   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │5  │10 │15 │20 │25 │32 │43 │9  │21 │31 │48 │48 │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │  З  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │6  │12 │18 │27 │36 │45 │56 │9  │20 │27 │33 │38 │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │В  том числе: 1-й│24   │     │      │     │10 │20 │31 │42 │52 │66 │85 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │пусковой     ком-│───  │5    │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │плекс.      Общая│1-24 │     │      │     │10 │20 │31 │46 │61 │76 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь 9 тыс.м2 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │2-й      пусковой│20   │     │5     │     │-  │-  │-  │-  │-  │-  │3  │18 │41 │60 │77 │92 │100│   │   │   │
│           │комплекс.   Общая│───  │-    │──────│  К  │   │   │   │   │   │   │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │
│           │площадь        13│19-38│     │32-36 │     │   │   │   │   │   │   │5  │21 │48 │65 │80 │93 │100│   │   │   │
│           │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│26.        │Здание  5-9-этаж-│     │     │3     │     │9  │19 │38 │58 │76 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Учебно-    │ное,       каркас│18   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лабора-    │сборный   железо-│     │     │15-17 │     │9  │20 │44 │69 │87 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торный     │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус     │кирпичные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│универси-  │площадь 5 тыс.м2 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│тета, по-  │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│литехни-   │Здание  5-9-этаж-│     │     │3     │     │5  │11 │21 │40 │60 │72 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│ческого    │ное,       каркас│22   │5    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│института  │сборный   железо-│     │     │19-21 │     │5  │12 │24 │48 │72 │87 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │панельные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь        10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание  5-9-этаж-│     │     │3     │     │12 │24 │32 │44 │53 │61 │69 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│           │ное,       каркас│26   │5    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│           │сборный   железо-│     │     │23-25 │     │15 │30 │40 │55 │65 │74 │84 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│           │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │кирпичные. Общая │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь 10 тыс.м2│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│27.        │Здание   3-4-    │     │     │1     │     │21 │49 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Учебно-    │этажное,  кирпич-│12   │2    │──────│  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│лабора-    │ное.  Общая  пло-│     │     │11    │     │21 │49 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│торный     │щадь 3 тыс.м2    │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│корпус     │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│сельско-   │Здание  3-4-этаж-│     │     │2     │     │18 │42 │67 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│хозяйст-   │ное,   кирпичное.│14   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│венного    │Общая  площадь  5│     │     │12-13 │     │20 │46 │73 │92 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│института  │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание  3-4-этаж-│     │     │2,5   │     │10 │23 │35 │51 │73 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ное, каркас сбор-│20   │4    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ный  железобетон-│     │     │15-17 │     │11 │26 │40 │55 │77 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ный,  стены   па-│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │нельные.    Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь 7 тыс.м2 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Здание    7-этаж-│     │     │4     │     │4  │12 │22 │34 │53 │64 │82 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ное,       каркас│24   │3    │──────│  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │сборный   железо-│     │     │20-23 │     │5  │14 │26 │41 │63 │77 │89 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │бетонный,   стены│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │панельные.  Общая│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │площадь        10│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │тыс.м2           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│                                                                                                                      │
│                                                        Кинотеатры                                                    │
│                                                                                                                      │
│28. Кино-  │На    300   мест.│     │     │      │     │10 │43 │90 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│театр      │Здание    кирпич-│12   │2    │-     │  К  │───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │ное.   Объем    6│     │     │      │     │14 │61 │93 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │тыс.м3.          │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Широкоэкранный,  │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │здание кирпичное.│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Число мест (объем│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │здания, тыс.м3): │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │9  │20 │37 │60 │97 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │500 (10)         │16   │2    │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │10 │124│44 │72 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │4  │14 │26 │48 │67 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │800 (17)         │19   │2    │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │5  │18 │35 │64 │86 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │3  │13 │22 │31 │49 │69 │80 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│           │1200 (26)        │25   │2,5  │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │5  │17 │29 │41 │64 │86 │92 │98 │100│   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│29.  Мно-  │На   500  и   300│     │     │      │     │6  │25 │45 │64 │94 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│гозальный  │мест.      Здание│17   │2    │-     │  К  │───│───│───│───│───│───│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│кинотеатр  │крупнопанельное. │     │     │      │     │8  │32 │56 │80 │96 │100│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Объем        12,5│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │тыс.м3           │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │                 │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │На  500,  300   и│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │200  мест. Здание│     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │кирпичное.       │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│           │Объем, тыс.м3:   │     │     │      │     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │